## ЮЭС
Отчет по графику плановых отключений электроэнергии за февраль 2019г. по филиалу - "Южные электрические сети"
Отключаемые потребители |  | Отключение электроэнергии |  | Включение электроэнергии |  | Причина отключения (вид работ) | Примечание (наименование Филиала, РЭС, служб) | Статус выполнения работ
Наименование р-на, населенного пункта | Объекты ( улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время
Филиал ПАО "МОЭСК" - Южные электрические сети
Плановых отключений нет

## ВЭС
Отчет по графику плановых отключений электроэнергии за февраль 2019г. по филиалу - "Восточные электрические сети"
Отключаемые потребители |  | Отключение электроэнергии |  | Включение электроэнергии |  | Причина отключения (вид работ) | Примечание (наименование Филиала, РЭС, служб) | Статус выполнения работ
Наименование р-на, населенного пункта | Объекты ( улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время
Филиал ПАО "МОЭСК" - "Восточные электрические сети"
Орехово-Зуевский | Орехово-Зуевский район, д.Ащерино | 25.02.19 г.-28.02.19г. | 9:30 | 25.02.19 г.-28.02.19г. | 17:00 | Текущий ремонт ВЛ-0,4 кВ от МТП-1068. замена опор по жалобам. | Восточные эл.сети, Орехово-Зуевский РЭС | выполнено
Орехово-Зуевский | Орехово-Зуевский район, д.Слободищи дома №№1-55, 2-50 | 18.02.19 г.-22.02.19г. | 9:30 | 18.02.19 г.-22.02.19г. | 17:00 | Текущий ремонт ВЛ-0,4 кВ от КТПП-1360. замена опор по жалобам. | Восточные эл.сети, Орехово-Зуевский РЭС | выполнено
Орехово-Зуевский | Орехово-Зуевский район, д.Зевнево | 11.02.19 г.-14.02.19г. | 9:30 | 11.02.19 г.-14.02.19г. | 17:00 | Текущий ремонт ВЛ-0,4 кВ от МТП - 1149. замена опор по жалобам. | Восточные эл.сети, Орехово-Зуевский РЭС | выполнено
Орехово-Зуевский | Орехово-Зуевский район, д.Чичево | 14.02.19 г.-15.02.19г. | 9:30 | 14.02.19 г.-15.02.19г. | 17:00 | Текущий ремонт ВЛ-0,4кВ от КТП-1145. замена опор по жалобам. | Восточные эл.сети, Орехово-Зуевский РЭС | выполнено
Воскресенский район | д. Золотово | с 01.02.19г. по 20.02.2019 | 11:00 | с 01.02.19г. по 20.02.2019 | 13:00 | КР МТП-704 | Воскресенский РЭС | выполнено
Воскресенский район | д. Знаменка | с 01.02.19г. по 20.02.2019 | 11:00 | с 01.02.19г. по 20.02.2019 | 13:00 | КР МТП-700 | Воскресенский РЭС | выполнено
Воскресенский район | с. Новлянское, Контора мастерские, котельная, водокачка, мастерские ЗАО«Воскресенское»,агротехника. | с 01.02.19г. по 20.02.2019 | 11:00 | с 01.02.19г. по 20.02.2019 | 13:00 | КР ВЛ-0,4 от ЗТП-155 | Воскресенский РЭС | выполнено
Воскресенский район | c. Конобеево, ул.Центральная – часть; ул. Красная слобода | с 01.02.19г. по 20.02.2019 | 10:00 | с 01.02.19г. по 20.02.2019 | 12:00 | КР ВЛ-0,4 от МТП-605 | Воскресенский РЭС | выполнено
Воскресенский район | д. Золотово, ул.Зараевская д. 2-48;ул.Моховая д.51,53; ул.Московская, д.1,2; 5-11 | с 05.02.19г. по 30.02.2019 | 9:00 | с 05.02.19г. по 30.02.2019 | 17:00 | КР ВЛ-0,4 от МТП-615 | Воскресенский РЭС | выполнено
Воскресенский район | п. Виноградово, ул.Совхозная | с 05.02.19г. по 30.02.2019 | 11:00 | с 05.02.19г. по 30.02.2019 | 13:00 | КР ВЛ-0,4 от КТП-599 | Воскресенский РЭС | выполнено
Воскресенский район | д. Чаплыгино | с 05.02.19г. по 30.02.2019 | 10:00 | с 05.02.19г. по 30.02.2019 | 12:00 | КР КТП-701 | Воскресенский РЭС | выполнено
Воскресенский район | д. Чаплыгино | с 05.02.19г. по 30.02.2020 | 11:00 | с 05.02.19г. по 30.02.2020 | 13:00 | КР КТП-702 | Воскресенский РЭС | выполнено
Воскресенский район | д. Трафимово | с 05.02.19г. по 30.02.2021 | 12:00 | с 05.02.19г. по 30.02.2021 | 14:00 | КР КТП-703 | Воскресенский РЭС | выполнено
Воскресенский район | Стулово | 2019-02-06 | 9:00 | 2019-02-06 | 17:00 | Включение новой КТП | Ногинский РЭС | выполнено
Воскресенский район | Стояново | 2019-02-05 | 9:00 | 2019-02-05 | 17:00 | Замена провода | Ногинский РЭС | выполнено
Воскресенский район | Боровково | 2019-02-19 | 9:00 | 2019-02-19 | 17:00 | Замена провода | Ногинский РЭС | выполнено
Воскресенский район | Ботово | 2019-02-06 | 9:00 | 2019-02-06 | 17:00 | Включение новой КТП | Ногинский РЭС | выполнено
Воскресенский район | Ельня | 2019-02-12 | 9:00 | 2019-02-12 | 17:00 | Включение новой КТП | Ногинский РЭС | выполнено
Воскресенский район | Ст.Псарьки | 2019-02-13 | 9:00 | 2019-02-13 | 17:00 | Замена провода | Ногинский РЭС | выполнено
Воскресенский район | Зубцово | 2019-02-12 | 9:00 | 2019-02-12 | 17:00 | Замена опор | Ногинский РЭС | выполнено
Воскресенский район | Аксено-Бутырки | 15.02.20198 | 9:00 | 15.02.20198 | 17:00 | Включение новой РП | Ногинский РЭС | выполнено
Воскресенский район | Мамонтово | 2019-02-17 | 9:00 | 2019-02-17 | 17:00 | Замена провода | Ногинский РЭС | выполнено
Воскресенский район | Алексеево | 2019-02-14 | 9:00 | 2019-02-14 | 17:00 | Замена провода | Ногинский РЭС | выполнено
Воскресенский район | Калитино | 2019-02-17 | 9:00 | 2019-02-17 | 17:00 | Замна провода | Ногинский РЭС | выполнено
Воскресенский район | Колонтаево | 2019-02-19 | 9:00 | 2019-02-19 | 17:00 | Замена провода | Ногинский РЭС | выполнено
Воскресенский район | Кудиново | 2019-02-20 | 9:00 | 2019-02-20 | 17:00 | Ошиновка КЛ | Ногинский РЭС | выполнено
Воскресенский район | Ново | 2019-02-19 | 9:00 | 2019-02-19 | 17:00 | Выправка опор | Ногинский РЭС | выполнено
Воскресенский район | Строкино | 2019-02-20 | 9:00 | 2019-02-20 | 17:00 | Замена опор | Ногинский РЭС | выполнено
Воскресенский район | Исаково | 2019-02-24 | 9:00 | 2019-02-24 | 17:00 | Замена провода | Ногинский РЭС | выполнено
Воскресенский район | Болобоново | 2019-02-04 | 9:00 | 2019-02-04 | 17:00 | Замена провода | Ногинский РЭС | выполнено
Воскресенский район | Калитино | 2019-02-24 | 9:00 | 2019-02-24 | 17:00 | Замна провода | Ногинский РЭС | выполнено
Воскресенский район | Жилино | 2019-02-28 | 9:00 | 2019-02-28 | 17:00 | Включение новой КТП | Ногинский РЭС | выполнено
Воскресенский район | Сторомынь | 2019-02-01 | 9:00 | 2019-02-01 | 17:00 | Ошиновка КЛ | Ногинский РЭС | выполнено
Воскресенский район | Стояны | 2019-02-26 | 9:00 | 2019-02-26 | 17:00 | Выправка опор | Ногинский РЭС | выполнено
Воскресенский район | Биседы | 2019-02-06 | 9:00 | 2019-02-06 | 17:00 | Замена опор | Ногинский РЭС | выполнено
Воскресенский район | Старки | 2019-02-06 | 9:00 | 2019-02-06 | 17:00 | Замена провода | Ногинский РЭС | выполнено
Воскресенский район | Молзино | 2019-02-05 | 9:00 | 2019-02-05 | 17:00 | Замена провода | Ногинский РЭС | выполнено
Воскресенский район | Гаврилово | 2019-02-03 | 9:00 | 2019-02-03 | 17:00 | Замена провода | Ногинский РЭС | выполнено
Воскресенский район | Следово | 2019-02-26 | 9:00 | 2019-02-26 | 17:00 | Замена провода | Ногинский РЭС | выполнено
Воскресенский район | Черноголовка | 2019-02-25 | 9:00 | 2019-02-25 | 17:00 | Замена опор | Ногинский РЭС | выполнено
Воскресенский район | Черново | 2019-02-07 | 9:00 | 2019-02-07 | 17:00 | Выправка опор | Ногинский РЭС | выполнено
Егорьевский район | Егорьевский район, д. Вишневая | 4.02.2019-8.02.2019 11.02.2019-15.02.2019 | 9.00 | 4.02.2019-8.02.2019 11.02.2019-15.02.2019 | 18.00 | Кап.ремонт ЗТП-52 | ВЭС, Егорьевский РЭС | выполнено
Егорьевский район | Егорьевский район, д.Батраки | 18.02.2019-20.02.2019 | 9.00 | 18.02.2019-20.02.2019 | 18.00 | Кап.ремонт МТП-133 | ВЭС, Егорьевский РЭС | выполнено
Егорьевский район | Егорьевский район, д.Маловская | 20.02.2019-22.02.2019 | 9.00 | 20.02.2019-22.02.2019 | 18.00 | Кап.ремонт МТП-150 | ВЭС, Егорьевский РЭС | выполнено
Егорьевский район | Егорьевский район, д.Семеновская | 4.02.2019-8.02.2019 11.02.2019-15.02.2019 18.02.2019-22.02.2019 25.02.2019-28.02.2019 | 9.00 | 4.02.2019-8.02.2019 11.02.2019-15.02.2019 18.02.2019-22.02.2019 25.02.2019-28.02.2019 | 18.00 | Кап.ремонт МТП-77 | ВЭС, Егорьевский РЭС | выполнено
Егорьевский район | Егорьевский район, д. Данилово | 25.02.2019-27.02.2019 | 9.00 | 25.02.2019-27.02.2019 | 18.00 | Кап.ремонт МТП-207 | ВЭС, Егорьевский РЭС | выполнено
Егорьевский район | Егорьевский район, д.Починки | 1.02.2019-28.02.2019 (кроме выходных) | 9.00 | 1.02.2019-28.02.2019 (кроме выходных) | 18.00 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ | ВЭС, Егорьевский РЭС | выполнено
Егорьевский район | Егорьевский район, д.Никиткино | 1.02.2019-28.02.2019 (кроме выходных) | 9.00 | 1.02.2019-28.02.2019 (кроме выходных) | 18.00 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ | ВЭС, Егорьевский РЭС | выполнено
Егорьевский район | Егорьевский район, д.Парыкино | 1.02.2019-28.02.2019 (кроме выходных) | 9.00 | 1.02.2019-28.02.2019 (кроме выходных) | 18.00 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ | ВЭС, Егорьевский РЭС | выполнено
Егорьевский район | Егорьевский район, д.Назарово | 1.02.2019-28.02.2019 (кроме выходных) | 9.00 | 1.02.2019-28.02.2019 (кроме выходных) | 18.00 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ | ВЭС, Егорьевский РЭС | выполнено

## ЗЭС
Отчет по графику плановых отключений электроэнергии за февраль 2019г. по филиалу - "Западные электрические сети"
Отключаемые потребители |  | Отключение электроэнергии |  | Включение электроэнергии |  | Причина отключения (вид работ) | Примечание (наименование Филиала, РЭС, служб) | Статус выполнения работ
Наименование р-на, населенного пункта | Объекты ( улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время
Филиал ПАО "МОЭСК" - "Западные электрические сети"
Одинцовский РЭС
Одинцовский р-н | д.Репище | 01.02.19г. | 9:00 | 01.02.19г. | 16:00 | Капитальный ремонт КТП - 1307 | ЗЭС, Одинцовский РЭС | выполнено
Одинцовский р-н | д.Сальково | 04.02.19г. | 9:00 | 04.02.19г. | 16:00 | Текущий ремонт КТП-909 | ЗЭС, Одинцовский РЭС | выполнено
Одинцовский р-н | д.Супонево | 05.02.19г. | 9:00 | 05.02.19г. | 16:00 | Текущий ремонт КТП- 619, ревизия силового трансформатора | ЗЭС, Одинцовский РЭС | не выполнено
Одинцовский р-н | с.Ершово | 06.02.19г. | 9:00 | 06.02.19г. | 16:00 | Капитальный ремонт КТП- 2021, | ЗЭС, Одинцовский РЭС | не выполнено
Одинцовский р-н | д.Ивано-Константиновка | 07.02.19г. | 9:00 | 07.02.19г. | 16:00 | Капитальный ремонт КТП -6309 | ЗЭС, Одинцовский РЭС | не выполнено
Одинцовский р-н | с.Андреевское | 11.02.19г. | 9:00 | 11.02.19г. | 16:00 | Текущий ремонт МТП-6372,ревизия силового тр-ра | ЗЭС, Одинцовский РЭС | выполнено
Одинцовский р-н | д.Петелино | 11.02.19г. | 9:00 | 11.02.19г. | 16:00 | Текущий ремонт КТП-4121, ревизия силового тр-ра | ЗЭС, Одинцовский РЭС | выполнено
Одинцовский р-н | д.Петелино | 12.02.19г. | 9:00 | 12.02.19г. | 16:00 | Текущий ремонт силового трансформатора КТП-4124 | ЗЭС, Одинцовский РЭС | выполнено
Одинцовский р-н | п базы отдыха Солнечная поляна | 13.02.19г. | 9:00 | 13.02.19г. | 16:00 | Текущий ремонт РТП,ревизия силового трансформатора - РТП-5 | ЗЭС, Одинцовский РЭС | выполнено
Одинцовский р-н | п.Криуши | 13.02.19г. | 9:00 | 13.02.19г. | 16:00 | Капитальный ремонт КТП - 3201 | ЗЭС, Одинцовский РЭС | выполнено
Одинцовский р-н | д.Чапаевка | 19.02.19г. | 9:00 | 19.02.19г. | 16:00 | Текущий ремонт КТП - 3304, ревизия силового трансформатора | ЗЭС, Одинцовский РЭС | выполнено
Одинцовский р-н | д.Тимохово ТСЖ Тимохова | 19.02.19г. | 9:00 | 19.02.19г. | 16:00 | Текущий ремонт ТП - 37, ревизия силового трансформатора | ЗЭС, Одинцовский РЭС | не выполнено
Одинцовский р-н | п.Мозжинка | 15.02.19г. | 9:00 | 15.02.19г. | 16:00 | Текущий ремонт КТП-961, ревизия силового трансформатора | ЗЭС, Одинцовский РЭС | не выполнено
Одинцовский р-н | д.Ивановка | 18.02.19г. | 9:00 | 18.02.19г. | 16:00 | Текущий ремонт КТП-131 , ревизия силового трансформатора | ЗЭС, Одинцовский РЭС | не выполнено
Истринский р-н | с.Ершово | 18.02.19г. | 9:00 | 18.02.19г. | 16:00 | Текущий ремонт ТП - 20617, ревизия силового трансформатора | ЗЭС, Одинцовский РЭС | не выполнено
Одинцовский р-н | п.Старый городок г.Кубинка | 20.02.19г. | 9:00 | 20.02.19г. | 16:00 | Текущий ремонт МТП-4086,ревизия силового тр-ра | ЗЭС, Одинцовский РЭС | выполнено
Одинцовский р-н | д.Спасское | 20.02.19г. | 9:00 | 20.02.19г. | 16:00 | Текущий ремонт КТП- 542, ревизия силового трансформатора | ЗЭС, Одинцовский РЭС | выполнено
Одинцовский р-н | д.Марьино | 21.02.19г. | 9:00 | 21.02.19г. | 16:00 | Текущий ремонт КТПН-966, ревизия силового трансформатора, | ЗЭС, Одинцовский РЭС | не выполнено
Одинцовский р-н | д.Синьково | 25.02.19г. | 9:00 | 25.02.19г. | 16:00 | Текущий ремонт силового трансформатора КТП-152 | ЗЭС, Одинцовский РЭС | не выполнено
Одинцовский р-н | д.Ястребки | 25.02.19г. | 9:00 | 25.02.19г. | 16:00 | Текущий ремонт КТП-3206 | ЗЭС, Одинцовский РЭС | не выполнено
Одинцовский р-н | д.Гигирево "Жемчужина" | 26.02.19г. | 9:00 | 26.02.19г. | 16:00 | Текущий ремонт ТП-1401,ревизия силового трансформатора | ЗЭС, Одинцовский РЭС | выполнено
Одинцовский р-н | д.Липки | 27.02.19г. | 9:00 | 27.02.19г. | 16:00 | Текущий ремонт КТП,ревизия силового трансформатора - 113 | ЗЭС, Одинцовский РЭС | не выполнено
Одинцовский р-н | д.Волково | 28.02.19г. | 9:00 | 28.12.19г. | 16:00 | Текущий ремонт силового трансформатора КТП-5120 | ЗЭС, Одинцовский РЭС | не выполнено
Одинцовский р-н | с.Савинская Слобода | 28.02.19г. | 9:00 | 28.12.19г. | 16:00 | Текущий ремонт силового трансформатора 6416 | ЗЭС, Одинцовский РЭС | выполнено
Рузский РЭС
Рузский район д. Паново,д. Орешки | д. Паново полностью, д. Орешки частично с/т Ясень, с/т Сосновая Роща | 2019-02-05 | 9:00 | 2019-02-05 | 17:00 | Капитальный ремонт ВЛ-10кВ ПС 701 Ф.6 | ЗЭС, Рузский РЭС | Выполнялась
Рузский район д. Паново,д. Орешки | д. Паново полностью, д. Орешки частично с/т Ясень, с/т Сосновая Роща | 2019-02-08 | 9:00 | 2019-02-08 | 17:00 | Капитальный ремонт ВЛ-10кВ ПС 701 Ф.6 | ЗЭС, Рузский РЭС | Выполнялась
Рузский район д. Контемирово | деревня полностью,ИЖД, с/т Островок,с/т Москнига,с/т Монтажник, с/т Контемирово,с/т Рубин | 2019-02-12 | 9:00 | 2019-02-12 | 17:00 | Капитальный ремонт ВЛ-10кВ ПС 468 Ф.13 | ЗЭС, Рузский РЭС | Выполнялась
Рузский район д. Контемирово | деревня полностью,ИЖД, с/т Островок,с/т Москнига,с/т Монтажник, с/т Контемирово,с/т Рубин | 2019-02-15 | 9:00 | 2019-02-15 | 17:00 | Капитальный ремонт ВЛ-10кВ ПС 468 Ф.13 | ЗЭС, Рузский РЭС | Выполнялась
Рузский район д.Ельники,д. Нововолково | д. Ельники полностью, д. Нововолково частично , ИЗ Бпбино,ИЖД, ДНП Озерна,пос "Белый Лебедь" | 2019-02-18 | 9:00 | 2019-02-18 | 17:00 | Капитальный ремонт ВЛ-10кВ ПС 568 Ф.7 | ЗЭС, Рузский РЭС | Не выполнялась
Рузский район д.Ельники,д. Нововолково | д. Ельники полностью, д. Нововолково частично , ИЗ Бпбино,ИЖД, ДНП Озерна,пос "Белый Лебедь" | 2019-02-21 | 9:00 | 2019-02-21 | 17:00 | Капитальный ремонт ВЛ-10кВ ПС 568 Ф.7 | ЗЭС, Рузский РЭС | Не выполнялась
Можайский РЭС
Можайский р-н | Можайский р-н, д.Вельяшево | 11.02.2019. | 9-00 | 2019-02-11 | 16-00 | Ревизия ТП 476. | ЗЭС, Можайский РЭС | Не выполнялось
Можайский р-н | Можайский р-н, д.Крылатки | 2019-02-18 | 9-00 | 2019-02-18 | 16-30 | Ревизия ТП 1714. | ЗЭС, Можайский РЭС | Не выполнялось
Можайский р-н | Можайский р-н, д.Мотягино | 2019-02-25 | 9-00 | 2019-02-25 | 16-30 | Включение новой ТП 4211. | ЗЭС, Можайский РЭС | Не выполнялось
Можайский район | Можайский район, ДНП Березки, ДНП Березки-2, СНТ Энергетик, СНТ Васильки, ИЖД Шатохин, д. прудня ул. Верхняя-Полевая, СКЗ вблизи д. Топорово, Мегафон д. Блазново, д. Блазново ( часть деревни), ДНП Парус, ДНП Парус-2, Яхтклуб, ДНП Тихий Берег, ДНП Красновидово, СНТ Чайка, СНТ Автомобилист, СНТ Виктория, База Внешторгиздат, полностью | 2019-02-01 | 9-00 | 2019-02-28 | 17-00 | Ввод в работу двухцепной ВЛ 10 кВ с реконструкцией ВЛ 10 кВ фид 1, 5 РП 22, фид 6 РП 46 (работы будут проводиться не каждый день) | ЗЭС, Можайский РЭС | Выполнялось
Можайский р-он | Можайский р-он, жд Аксаново, ИЖД Журавлев, СНТ Вега, СНТ Надежда-4, СНТ Строитель, СНТ Авторемонтник, СНТ Яблонька, СНТ Бодрость, СНТ Роспроект, СНТ Энергетик-2, СНТ Каскад, СНТ Каскад-2, СНТ Виктория, СНТ Поиск, СНТ Планета, ИЖД Захаров, д. Бели, полностью | 2019-02-01 | 9-00 | 2019-02-28 | 17-00 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид 8 РП 46 (работы будут проводиться не каждый день) | ЗЭС, Можайский РЭС | Не выполнялось
Можайский р-н | Можайский район д. Авдотьино, ДНП Искона, дачи вблизи д. Перещапово, полностью | 2019-02-01 | 9-00 | 2019-02-28 | 17-00 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид 7 ПС 724 (работы будут проводиться не каждый день) |  | Не выполнялось
Можайский р-н | Можайский р-н д, Аниканово | 2019-02-03 | 9-00 | 2019-02-09 | 12-00 | Демонтаж деревянной опоры и ввода в дом по сл записке | ЗЭС, Можайский РЭС | Выполнялось
Можайский р-н | Можайский р-н п уваровка ул московская. | 2019-02-14 | 9-00 | 2019-02-18 | 15-00 | Выполнение капремонта на ВЛ-04кВ ул Советская замена деревянной опоры на ж\б и монтаж провода СИП. | ЗЭС, Можайский РЭС | Не выполнялось
Можайский р-н | Можайский р-он,д Зенино . ТП-233 | 2019-02-01 | 9-00 | 2019-02-28 | 17-00 | Хозспособ | ЗЭС, Можайский РЭС | Выполнялось
Можайский р-н | Можайский р-он,д Борисово. ТП-3580 | 2019-02-01 | 9-00 | 2019-02-28 | 17-00 | Хозспособ | ЗЭС, Можайский РЭС | Не выполнялось
Можайский р-н | Можайский р-он,д Цезарево. ТП-249 | 2019-02-01 | 9-00 | 2019-02-09 | 17-00 | опиловка угрожающих деревьев | ЗЭС, Можайский РЭС | Не выполнялось
Волоколамский РЭС
МБ №1 (Ильин И.В.)
Волоколамский р-он | д.Стеблево | 2019-02-04 | 9:00 | 2019-02-08 | 17:00 | Текущий ремонт | ЗЭС, Волоколамский РЭС | Выполнено
Волоколамский р-он | д.Харланиха | 2019-02-11 | 9:00 | 2019-02-15 | 17:00 | Текущий ремонт | ЗЭС, Волоколамский РЭС | Выполнено
МБ №4 (Семенков А.В.)
Волоколамский р-он | д.Ивановское | 2019-02-04 | 9:00 | 2019-02-08 | 17:00 | Текущий ремонт | ЗЭС, Волоколамский РЭС | Выполнено
МБ №2 (Селезнев К.Н.)
Волоколамский р-он | с.Ярополец | 2019-02-04 | 9:00 | 2019-02-08 | 17:00 | Текущий ремонт | ЗЭС, Волоколамский РЭС | Выполнено
Волоколамский р-он | д.Владычино | 2019-02-11 | 9:00 | 2019-02-15 | 17:00 | Текущий ремонт | ЗЭС, Волоколамский РЭС | Выполнено
МБ №6 (Букашкин А.А.)
Волоколамский р-он | д.Тимково | 2019-02-04 | 9:00 | 2019-02-08 | 17:00 | Капитальный ремонт 0,4 кВ | ЗЭС, Волоколамский РЭС | Выполнено
Волоколамский р-он | с.Возмище | 2019-02-11 | 9:00 | 2019-02-15 | 17:00 | Текущий ремонт | ЗЭС, Волоколамский РЭС | не выполнено
Волоколамский р-он | ст.Волоколамск | 2019-02-18 | 9:00 | 2019-02-22 | 17:00 | Текущий ремонт | ЗЭС, Волоколамский РЭС | не выполнено
МБ №3 (Лыгин Ю.Б.)
Волоколамский р-он | д.Рысиха | 2019-02-04 | 9:00 | 2019-02-08 | 17:00 | Текущий ремонт | ЗЭС, Волоколамский РЭС | не выполнено
Волоколамский р-он | д.Коняшино | 2019-02-18 | 9:00 | 2019-02-22 | 17:00 | Капитальный ремонт 10 кВ | ЗЭС, Волоколамский РЭС | Выполнено
Волоколамский р-он | д.Милованье | 2019-02-11 | 9:00 | 2019-02-15 | 17:00 | Текущий ремонт | ЗЭС, Волоколамский РЭС | не выполнено

## СЭС
Отчет по графику плановых отключений электроэнергии за февраль 2019г. по филиалу - "Северные электрические сети"
Отключаемые потребители |  | Отключение электроэнергии |  | Включение электроэнергии |  | Причина отключения (вид работ) | Примечание (наименование Филиала, РЭС, служб) | Статус выполнения работ
Наименование р-на, населенного пункта | Объекты ( улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время
Филиал ПАО "МОЭСК" - "Северные электрические сети"
Плановых отключений нет

## НМ
Отчет по графику плановых отключений электроэнергии за февраль 2019г. по филиалу - "Новая Москва"
Отключаемые потребители |  | Отключение электроэнергии |  | Включение электроэнергии |  | Причина отключения (вид работ) | Примечание (наименование Филиала, РЭС, служб) | Статус выполнения
Наименование р-на, населенного пункта | Объекты ( улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время
Филиал ПАО "МОЭСК" - "Новая Москва"
Московский РЭС
ТиНАО г. Москвы | п.МВТ | 2019-02-01 | 10:00 | 2019-02-01 | 16:00 | ВЛ-0,4кВ от ТП-2102/1 Капитальный ремонт | Московский РЭС | выполнено
ТиНАО г. Москвы | п.Газопровод | 2019-02-05 | 10:00 | 2019-02-05 | 16:00 | КРУН-26 Капитальный ремонт | Московский РЭС | выполнено
ТиНАО г. Москвы | г.Щербинка | 2019-02-12 | 10:00 | 2019-02-12 | 16:00 | ПСС-101 Капитальный ремонт | Московский РЭС | выполнено
ТиНАО г. Москвы | п.Кокошкино | 2019-02-04 | 10:00 | 2019-02-04 | 16:00 | Ф.2 ПС-124 Капитальный ремонт | Московский РЭС | выполнено
Троицкий РЭС
ТиНАО г. Москвы | КЛ-10 кВ ТП-730 выкидка до Т-1 с. Вороново | 2019-02-26 | 09.00 | 2019-02-26 | 18:00 | Перекладка кабельной линии, замена муфт | ТРЭС Новая Москва | выполнено

## ЦЭС
Отчет по графику плановых отключений электроэнергии за февраль 2019г. по филиалу - "Центральные электрические сети"
Отключаемые потребители |  | Отключение электроэнергии |  | Включение электроэнергии |  | Причина отключения (вид работ) | Примечание (наименование Филиала, РЭС, служб) | Статус выполнения работ
Наименование р-на, населенного пункта | Объекты ( улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время
Филиал ПАО "МОЭСК" - "Центральные электрические сети"
Плановых отключений нет