362 | Реконструкция 1-ой с.ш. РУ-10 кВ с заменой яч., РУ-10 кВ РП-39 с заменой сущ. яч., оборудовать яч. на 2-ой с.ш. РУ-10 кВ, установить АПС-10 кВ - 2шт., в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Бужаровское, д.Ламишино | J_I-215483 | 2019-12-31 | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция 1-ой с.ш. РУ-10 кВ с заменой яч., РУ-10 кВ РП-39 с заменой сущ. яч., оборудовать яч. на 2-ой с.ш. РУ-10 кВ, установить АПС-10 кВ - 2шт., в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Бужаровское, д.Ламишино | ЗЭС | Ориентировочный расчет | 1372.6035 | ВЗ | ЗЦ ПО | 6 | 6 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1365 |  |  |  | 1365 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1638 | 1638 | 31908438982 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-08 | 2019-10-23 | 2019-10-31 | 2019-11-05 | - | - | - | - | 2019-11-07 | 2019-11-22 | 2019-11-07 | 2019-11-22 | 2019-11-30
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 1369.86
участник | [12 empty] | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 1369.03
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1372.6
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 1371.09
участник | [12 empty] | ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 1371.78
363 | Реконструкция РУ-10 кВ РП-156 с установкой 1 линейной ячейки, РУ-10 кВ КРН-386 с установкой 1 линейной ячейки ПС 220 кВ №836 "Слобода", КЛ-10кВ (7,5 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Обушковское, д.Писково, 50:08:0050425:417 | J_I-224782 | 2020-04-27 | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция РУ-10 кВ РП-156 с установкой 1 линейной ячейки, РУ-10 кВ КРН-386 с установкой 1 линейной ячейки ПС 220 кВ №836 "Слобода", КЛ-10кВ (7,5 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Обушковское, д.Писково, 50:08:0050425:417 | ЗЭС | Ориентировочный расчет | 3282.5242 | ВЗ | ЗЦ ПО | 6 | 6 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 3264.14 |  |  |  | 3264.1417 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 3916.97 | 2182.3119 | 31908438989 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-08 | 2019-10-23 | 2019-10-31 | 2019-11-05 | - | - | - | - | 2019-11-07 | 2019-11-22 | 2019-11-07 | 2019-11-22 | 2020-01-31
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 3275.96
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 3266.77
участник | [12 empty] | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 3273.99
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 3282.52
участник | [12 empty] | ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 3279.9
364 | Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №3494, замена КТП в габ.630 кВА, КВЛ-10 кВ ф.42, строительство КЛ-10кВ от КЛ-10кВ ф.42 ПС 110 кВ №551 "Пернатово" (0,63 МВА; 1,25 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Холщёвики, 50:08:0060168:6 | J_I-226879 | 2019-12-31 | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №3494, замена КТП в габ.630 кВА, КВЛ-10 кВ ф.42, строительство КЛ-10кВ от КЛ-10кВ ф.42 ПС 110 кВ №551 "Пернатово" (0,63 МВА; 1,25 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Холщёвики, 50:08:0060168:6 | ЗЭС | Ориентировочный расчет | 498.0792 | ВЗ | ЗЦ ПО | 6 | 6 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 495.59 |  |  |  | 495.5917 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 594.71 | 594.71 | 31908438996 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-08 | 2019-10-23 | 2019-10-31 | 2019-11-05 | - | - | - | - | 2019-11-07 | 2019-11-22 | 2019-11-07 | 2019-11-22 | 2019-11-30
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 497.08
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 495.69
участник | [12 empty] | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 496.78
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 498.08
участник | [12 empty] | ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 497.78
365 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.1 ПС 35 кВ №327 "Колодкино" (6,5 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, ООО "Симбухово", 50:26:0031501:728 | J_I-215726 | 2019-12-31 | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.1 ПС 35 кВ №327 "Колодкино" (6,5 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, ООО "Симбухово", 50:26:0031501:728 | ЗЭС | Ориентировочный расчет | 983.4669 | ВЗ | ЗЦ ПО | 6 | 6 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 978.25 |  |  |  | 978.2583 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 1173.91 | 1173.91 | 31908439004 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-08 | 2019-10-23 | 2019-10-31 | 2019-11-05 | - | - | - | - | 2019-11-07 | 2019-11-22 | 2019-11-07 | 2019-11-22 | 2019-11-30
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 981.5
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 978.75
участник | [12 empty] | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 980.91
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 983.47
участник | [12 empty] | ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 982.78
366 | Реконструкция ТП-63 6/0,4 кВ № 273 (замена тр-ра 63 кВА на тр-тор 100 кВА) ПС № 84 "Глухово", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, г/о Богородский, с. Ямкино, ул. Богородская, к.н. 50:16:0104002:3686 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ТП-63 6/0,4 кВ № 273 (замена тр-ра 63 кВА на тр-тор 100 кВА) ПС № 84 "Глухово", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, г/о Богородский, с. Ямкино, ул. Богородская, к.н. 50:16:0104002:3686 | ВЭС | расчет филиала | 603.1918 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" | 597.158 |  |  |  | 597.1583 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" | 716.59 | 293.6844 | 31908421923 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-08 | 2019-10-21 | 2019-10-28 | 2019-10-29 |  |  |  |  | 2019-10-25 | 2019-11-11 | 2019-10-25 | 2019-11-11 | 2020-03-12
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 603.083
367 | Строительство МТП-40 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ ответвл. от ВЛЗ-6 кВ фид. 4 ПС № 356 "Павлово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Павлово-Посадский р-н, 300 м южнее д. Грибаново, уч. 167-1, к.н. 50:17:0000000:64277 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство МТП-40 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ ответвл. от ВЛЗ-6 кВ фид. 4 ПС № 356 "Павлово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Павлово-Посадский р-н, 300 м южнее д. Грибаново, уч. 167-1, к.н. 50:17:0000000:64277 | ВЭС | расчет филиала | 614.6002 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" | 608.458 |  |  |  | 608.4583 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" | 730.15 | 570.4297 | 31908421914 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-08 | 2019-10-21 | 2019-10-28 | 2019-10-29 |  |  |  |  | 2019-10-25 | 2019-11-11 | 2019-10-25 | 2019-11-11 | 2020-01-14
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 614.5
368 | Строительство ТП-40 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ ПС № 579 "Черноголовка", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, восточнее д.Черново , уч. 256, к.н. 50:16:0202030:84 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-40 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ ПС № 579 "Черноголовка", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, восточнее д.Черново , уч. 256, к.н. 50:16:0202030:84 | ВЭС | расчет филиала | 541.7325 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 537 |  |  |  | 537 | ООО "ФАБИ" | 644.4 | 519.6774 | 31908421905 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-08 | 2019-10-21 | 2019-10-28 | 2019-10-29 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-10-29 | В/189 | 2019-10-16 | 2019-11-11 | 2019-10-16 | 2019-11-11 | 2020-01-12
369 | Строительство ТП-40 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ ПС № 579 "Черноголовка", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, восточнее д.Черново , уч. 251, к.н. 50:16:0202030:79 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-40 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ ПС № 579 "Черноголовка", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, восточнее д.Черново , уч. 251, к.н. 50:16:0202030:79 | ВЭС | расчет филиала | 541.7325 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 537 |  |  |  | 537 | ООО "ФАБИ" | 644.4 | 511.4286 | 31908421897 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-08 | 2019-10-21 | 2019-10-28 | 2019-10-29 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-10-29 | В/190 | 2019-10-16 | 2019-11-11 | 2019-10-16 | 2019-11-11 | 2020-01-13
370 | Строительство ТП-40 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ ПС № 579 "Черноголовка", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, восточнее д. Черново, уч. 262, к.н. 50:16:0202030:173 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-40 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ ПС № 579 "Черноголовка", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, восточнее д. Черново, уч. 262, к.н. 50:16:0202030:173 | ВЭС | расчет филиала | 541.7325 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 537 |  |  |  | 537 | ООО "ФАБИ" | 644.4 | 528.1967 | 31908421888 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-08 | 2019-10-21 | 2019-10-28 | 2019-10-29 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-10-29 | В/191 | 2019-10-16 | 2019-11-11 | 2019-10-16 | 2019-11-11 | 2020-01-11
371 | Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от КТП-144 с заменой вводов, ПС №663 "Взлетная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Востряково мкр, Садовая-2 ул, Ю8-19-302-5915(967808) | Г | 2019 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от КТП-144 с заменой вводов, ПС №663 "Взлетная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Востряково мкр, Садовая-2 ул, Ю8-19-302-5915(967808) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 479.6667 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Техно инжиниринг" | 477.173 |  |  |  | 477.1727 | ООО "Техно инжиниринг" | 572.6073 | 572.6073 | 31908423156 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-14 | 2019-10-21 | 2019-10-28 | 2019-10-29 |  |  |  |  | 2019-11-20 | 2019-11-11 | 2019-11-20 | 2019-11-20 | 2019-12-10
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 479.667
372 | Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от РУ-0,4кВ ТП-797 с заменой вводов, ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, Домодедово г, Барыбино мкр, Пушкина ул, дом № 56 Ю8-19-302-11913(907626) | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от РУ-0,4кВ ТП-797 с заменой вводов, ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, Домодедово г, Барыбино мкр, Пушкина ул, дом № 56 Ю8-19-302-11913(907626) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 617.9333 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Техно инжиниринг" | 614.72 |  |  |  | 614.7197 | ООО "Техно инжиниринг" | 737.6637 | 252.0351 | 31908423150 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-14 | 2019-10-21 | 2019-10-28 | 2019-10-29 |  |  |  |  | 2019-11-20 | 2019-11-11 | 2019-11-20 | 2019-11-20 | 2020-03-19
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 617.933
373 | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-19-302-8605(988869)), ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Ланьшино д, Ю8-19-302-8618(988873) | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-19-302-8605(988869)), ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Ланьшино д, Ю8-19-302-8618(988873) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 505.9625 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Бизнес-инвестпром" | 503.433 |  |  |  | 503.4332 | ООО "Бизнес-инвестпром" | 604.1198 | 101.5119 | 31908423143 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-14 | 2019-10-21 | 2019-10-28 | 2019-10-29 |  |  |  |  | 2019-11-20 | 11.11.2019г. | 2019-11-20 | 2019-11-20 | 2020-07-21
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 505.963
374 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1003, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, в р-не Съяново-2 д Ю8-19-302-9556(601298) | Г | 2019 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1003, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, в р-не Съяново-2 д Ю8-19-302-9556(601298) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 475.1292 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 472.753 |  |  |  | 472.7533 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 567.304 | 567.304 | 31908423140 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-14 | 2019-10-21 | 2019-10-28 | 2019-10-29 |  |  |  |  | 2019-11-20 | 2019-11-11 | 2019-11-20 | 2019-11-20 | 2019-12-09
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 472.753
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 475.129
375 | Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 11982 до вводного устройства № 41799, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Цюрупы, д.10, корп.4 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 11982 до вводного устройства № 41799, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Цюрупы, д.10, корп.4 | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 6688.6917 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 6685.35 |  |  |  | 6685.3473 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 8022.4168 | 3403.4495 | 31908426573 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-10 | 2019-10-22 | 2019-10-28 | 2019-10-30 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-10-30 | М/3578 | 2019-11-19 | 11.11.2019 | 2019-11-19 | 2019-11-19 | 2020-02-26
376 | Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ от ТП-6/0,4 кВ № 4998 до ВРЩ-0,4 кВ № 92698, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Фомичёвой, д.13, корп.1, пом.1 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ от ТП-6/0,4 кВ № 4998 до ВРЩ-0,4 кВ № 92698, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Фомичёвой, д.13, корп.1, пом.1 | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 7512.6083 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СМК" | 7505.1 |  |  |  | 7505.0974 | ООО "СМК" | 9006.1169 | 1331.8905 | 31908426579 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-10 | 2019-10-22 | 2019-10-28 | 2019-10-30 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-10-30 | М/3579 | 2019-11-19 | 11.11.2019 | 2019-11-19 | 2019-11-19 | 2020-08-29
377 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 21866 до границы участка Заявителя со стороны Таманской улицы, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Таманская, влад.1, вл.1А | Г | 2019 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 21866 до границы участка Заявителя со стороны Таманской улицы, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Таманская, влад.1, вл.1А | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 11776.65 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 11770.76 |  |  |  | 11770.7617 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 14124.914 | 14124.914 | 31908426585 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-10 | 2019-10-22 | 2019-10-28 | 2019-10-30 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-10-30 | М/3580 | 2019-11-19 | 11.11.2019 | 2019-11-19 | 2019-11-19 | 2019-12-23
378 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 17629 до ВРЩ-0,4кВ № 101644 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Вспольный пер., д.18, стр.1 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 17629 до ВРЩ-0,4кВ № 101644 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Вспольный пер., д.18, стр.1 | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 6569.925 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 6566.64 |  |  |  | 6566.64 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 7879.968 | 1199.1256 | 31908426590 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-10 | 2019-10-22 | 2019-10-28 | 2019-10-30 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-10-30 | М/3581 | 2019-11-19 | 11.11.2019 | 2019-11-19 | 2019-11-19 | 2020-08-21
379 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. Никульский РУ-10кВ ПС №736 "Бакунино", в т.ч. ПИР., МО, Коломенский р-н, с. Мячково, 50:34:0050102:1588 | J_I-216608 | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. Никульский РУ-10кВ ПС №736 "Бакунино", в т.ч. ПИР., МО, Коломенский р-н, с. Мячково, 50:34:0050102:1588 | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 8696.8906 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 8653.41 |  |  |  | 8653.406 | ООО "ФАБИ" | 10384.0872 | 1697.0104 | 31908428506 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-10 | 2019-10-22 | 2019-10-29 | 2019-10-30 | - | - | - | - | 2019-11-19 | 11.11.2019 | 2019-11-19 | 2019-11-19 | 2020-08-02
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 8696.75
380 | Строительство ТП-2-160 10/0,4 кВ (2 тр-ра по 160 кВа), РЛКВ-10 кВ (2 шт.), ВЛЗ-10 кВ (2 шт.) отв. от ВЛЗ-10 кВ ф. 8,13 ПС № 590 "ФЕДИНО", ВЛИ-0,38 Кв (2 шт.), в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, в р-не д. Свистягино, к.н. 50:29:0060104:172 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-2-160 10/0,4 кВ (2 тр-ра по 160 кВа), РЛКВ-10 кВ (2 шт.), ВЛЗ-10 кВ (2 шт.) отв. от ВЛЗ-10 кВ ф. 8,13 ПС № 590 "ФЕДИНО", ВЛИ-0,38 Кв (2 шт.), в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, в р-не д. Свистягино, к.н. 50:29:0060104:172 | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 8480.6731 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 8438.27 |  |  |  | 8438.269 | ООО "ФАБИ" | 10125.9228 | 1540.9013 | 31908428478 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-10 | 2019-10-22 | 2019-10-29 | 2019-10-30 | - | - | - | - | 2019-11-19 | 11.11.2019 | 2019-11-19 | 2019-11-19 | 2020-08-21
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 8480.58
381 | Реконструкция ТП-6/0.4 кВ-4037 (замена ТП и трансформатора 100 кВА на трансформатор 250 кВА), ПС №429 "Шереметьево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, г. Лобня, ОНТ "Катюшки", уч.115 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-6/0.4 кВ-4037 (замена ТП и трансформатора 100 кВА на трансформатор 250 кВА), ПС №429 "Шереметьево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, г. Лобня, ОНТ "Катюшки", уч.115 | СЭС | ориентировочный расчет | 1390.184 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 1383.232 |  |  |  | 1383.2325 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 1659.879 | 782.9618 | 31908428531 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-07 | 2019-10-22 | 2019-10-29 | 2019-10-30 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-10-30 | №654 | 2019-11-04 | 2019-11-11 | 2019-11-04 | 2019-11-11 | 2020-02-25
382 | Реконструкция ВЛИ-0.38 кВ ф.3 от ТП-10/0.4 кВ-787, ПС №329 "Осиновка", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Тимофеево, уч.4800 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛИ-0.38 кВ ф.3 от ТП-10/0.4 кВ-787, ПС №329 "Осиновка", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Тимофеево, уч.4800 | СЭС | ориентировочный расчет | 936.17 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 931.488 |  |  |  | 931.4883 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 1117.786 | 194.0601 | 31908428537 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-07 | 2019-10-22 | 2019-10-29 | 2019-10-30 |  |  |  |  | 2019-11-04 | 2019-11-11 | 2019-11-04 | 2019-11-11 | 2020-08-25
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 934.729
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 936.083
383 | Строительство ТП-10/0.4 кВ, КЛ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. Радумля, ТП-547, РТП-113, ТП-1528 с.2 ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Радумля, мкр. Механического завода №1, вл. 11-б | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0.4 кВ, КЛ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. Радумля, ТП-547, РТП-113, ТП-1528 с.2 ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Радумля, мкр. Механического завода №1, вл. 11-б | СЭС | ориентировочный расчет | 1863.0595 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 1853.742 |  |  |  | 1853.7425 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 2224.491 | 384.86 | 31908428540 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-07 | 2019-10-22 | 2019-10-29 | 2019-10-30 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-10-30 | №656 | 2019-11-04 | 2019-11-11 | 2019-11-04 | 2019-11-11 | 2020-08-26
384 | Реконструкция ТП-10/0.4 кВ-2571 (замена СТП и трансформатора 25 кВА на трансформатор 250 кВА), ПС №20 "Алабушево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Чашниково | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0.4 кВ-2571 (замена СТП и трансформатора 25 кВА на трансформатор 250 кВА), ПС №20 "Алабушево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Чашниково | СЭС | ориентировочный расчет | 1390.184 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 1383.232 |  |  |  | 1383.2325 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 1659.879 | 775.6444 | 31908428544 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-07 | 2019-10-22 | 2019-10-29 | 2019-10-30 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-10-30 | №657 | 2019-11-04 | 2019-11-11 | 2019-11-04 | 2019-11-11 | 2020-02-26
385 | Строительство ТП-10/0.4 кВ, 2-КЛ-10 кВ путем врезки в КЛ-10 кВ напр. РП-16190-ТП-28205 ПС №145 "Нахабино", ВЛИ-0.38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, д. Глухово, ул. Центральная, д.83 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0.4 кВ, 2-КЛ-10 кВ путем врезки в КЛ-10 кВ напр. РП-16190-ТП-28205 ПС №145 "Нахабино", ВЛИ-0.38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, д. Глухово, ул. Центральная, д.83 | СЭС | ориентировочный расчет | 2564.2655 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭНКОМ" | 2560.295 |  |  |  | 2560.295 | ООО "ЭНКОМ" | 3072.354 | 471.8258 | 31908428546 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-07 | 2019-10-22 | 2019-10-29 | 2019-10-30 |  |  |  |  | 2019-11-04 | 2019-11-18 | 2019-11-04 | 2019-11-18 | 2020-08-24
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 2561.702
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 2564.167
386 | Строительство МТП-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. ТП-387-ТП-195 ПС №353 "Высоково", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Третьяково | Г | 2019 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство МТП-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. ТП-387-ТП-195 ПС №353 "Высоково", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Третьяково | СЭС | ССР | 914.8786 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 910.304 |  |  |  | 910.3042 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 1092.365 | 1092.365 | 31908428548 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-07 | 2019-10-22 | 2019-10-29 | 2019-10-30 |  |  |  |  | 2019-11-04 | 2019-11-14 | 2019-11-04 | 2019-11-14 | 2019-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 914.75
387 | Строительство ТП-250-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ, КЛ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф .ТП-1026 с .1 ПС №28 "Ангелово", ВЛИ-0,38 кВ, КЛ-0,38 кВ, в т .ч . ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д . 5-е Горки, д .22 | J_I-219919 | 2019 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-250-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ, КЛ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф .ТП-1026 с .1 ПС №28 "Ангелово", ВЛИ-0,38 кВ, КЛ-0,38 кВ, в т .ч . ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д . 5-е Горки, д .22 | СЭС | ССР | 861.2496 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 856.942 |  |  |  | 856.9425 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 1028.331 | 1028.331 | 31908428552 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-07 | 2019-10-22 | 2019-10-29 | 2019-10-30 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-10-30 | №660 | 2019-11-12 | 11.11.2019 | 2019-11-12 | 2019-11-12 | 2019-12-31
388 | Реконструкция ВЛИ-0.38 кВ от ТП-10/0.4 кВ-420, ПС №438 "Бакеево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Рузино | Г | 2019 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛИ-0.38 кВ от ТП-10/0.4 кВ-420, ПС №438 "Бакеево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Рузино | СЭС | ориентировочный расчет | 460.1192 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 457.818 |  |  |  | 457.8175 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 549.381 | 549.381 | 31908428554 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-07 | 2019-10-22 | 2019-10-29 | 2019-10-30 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-10-30 | №661 | 2019-11-01 | 01.11.2019 | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 2019-11-07
389 | Строительство нового РП-10кВ с установкой 14 ячеек, 2КЛ-10кВ от яч.№ 216, 501А ПС-220/10кВ № 843 до нового РП-10кВ, 4КЛ-10кВ от врезки в 2КЛ-10кВ направлением ТП № 20462 - ТП № 29416 до нового РП, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Авиаторов, влад.5 | J_I-230238 | 2021 | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство нового РП-10кВ с установкой 14 ячеек, 2КЛ-10кВ от яч.№ 216, 501А ПС-220/10кВ № 843 до нового РП-10кВ, 4КЛ-10кВ от врезки в 2КЛ-10кВ направлением ТП № 20462 - ТП № 29416 до нового РП, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Авиаторов, влад.5 | МКС | ориентировочный расчет | 3423.3083 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 3418.17 |  |  |  | 3418.1667 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 4101.8 | 4101.8 | 31908432409 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-07 | 2019-10-23 | 2019-10-30 | 2019-11-01 | - | - | - | - | 2019-11-26 |  | 2019-11-26 | 2019-11-26 | 2019-12-30
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 3423.31
390 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кв № 15220 (луч А) до СП-0,4 кВ у стены фасада здания Заявителя, с установкой СП-0,4 кВ в кол-ве 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ш.Энтузиастов, д.76, стр.3 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кв № 15220 (луч А) до СП-0,4 кВ у стены фасада здания Заявителя, с установкой СП-0,4 кВ в кол-ве 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ш.Энтузиастов, д.76, стр.3 | МКС | ориентировочный расчет | 1294.5833 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОИНДУСТРИЯ" | 1293.288 |  |  |  | 1293.2884 | ООО "ЭНЕРГОИНДУСТРИЯ" | 1551.9461 | 1147.0906 | 31908432464 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-07 | 2019-10-23 | 2019-11-19 | 2019-11-19 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-11-19 | МКС-679 | 2019-11-10 |  | 2019-11-10 | 2019-11-10 | 2020-01-18
391 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 24356 до опоры № 1, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Михельсона, влад.1 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу:Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 24356 до опоры № 1, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Михельсона, влад.1 | МКС | ориентировочный расчет | 700.5333 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Еврострой" | 693.528 |  |  |  | 693.5277 | ООО "Еврострой" | 832.2332 | 158.1502 | 31908432481 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-07 | 2019-10-23 | 2019-11-06 | 2019-11-08 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-11-08 | МКС-630 | 2019-10-31 |  | 2019-10-31 | 2019-10-31 | 2020-09-16
392 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 24564 до ВРЩ-0,4кВ № 52338, в т.ч. ПИР: г.Москва, Волоколамское ш., д.47, корпус 11 | Г | 2019 | СМР | Выполнение СМР, материалы (1 этап) по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 24564 до ВРЩ-0,4кВ № 52338, в т.ч. ПИР: г.Москва, Волоколамское ш., д.47, корпус 11 | МКС | ССР | 3268.6083 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СК СИСТЕМА" | 3105.175 |  |  |  | 3105.175 | ООО "СК СИСТЕМА" | 3726.21 | 3726.21 | 31908432453 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-07 | 2019-10-23 | 2019-10-30 | 2019-11-01 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-11-01 | МКС-618 | 2019-11-10 | 01.11.2019 | 2019-11-10 | 2019-11-10 | 2019-12-31
393 | Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 18920 до ближайшей стены фасада здания в сторону ВРЩ-0,4 кВ № 1,2, в т.ч. ПИР: г.Москва, проезд Завода Серп и Молот, д.4 | J_I-217693 | 2019 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 18920 до ближайшей стены фасада здания в сторону ВРЩ-0,4 кВ № 1,2, в т.ч. ПИР: г.Москва, проезд Завода Серп и Молот, д.4 | МКС | ССР | 634.8833 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "МСК-Сервис" | 628.5333 |  |  |  | 628.5333 | ООО "МСК-Сервис" | 754.24 | 754.24 | 31908432432 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-07 | 2019-10-23 | 2019-10-30 | 2019-11-01 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-11-01 | МКС-621 | 2019-11-11 | 2019-11-12 | 2019-11-11 | 2019-11-12 | 2019-12-31
394 | Строительство 6КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 28795 до границы участка Заявителя в сторону ВРЩ-0,4 кВ № 1,2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Кунцево, кв.18, корп.11 (ул.Молодогвардейская, вл.22, корп.3) | J_I-218748 | 2019 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 6КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 28795 до границы участка Заявителя в сторону ВРЩ-0,4 кВ № 1,2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Кунцево, кв.18, корп.11 (ул.Молодогвардейская, вл.22, корп.3) | МКС | ССР | 485.8583 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "МСК-Сервис" | 480.9917 |  |  |  | 480.9917 | ООО "МСК-Сервис" | 577.19 | 577.19 | 31908432430 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-07 | 2019-10-23 | 2019-10-30 | 2019-11-01 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-11-01 | МКС-622 | 2019-11-11 | 2019-11-12 | 2019-11-11 | 2019-11-12 | 2019-12-31
395 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП № 22062 до границы участка Заявителя в сторону ВРЩ №1 (жилой дом), 2КЛ-0,4кВ от ТП № 22062 до границы участка Заявителя в сторону ВРЩ №2 (нежилые помещения), в т.ч. ПИР: г.Москва, Измайловское ш., вл.20 | H_I-191959 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП № 22062 до границы участка Заявителя в сторону ВРЩ №1 (жилой дом), 2КЛ-0,4кВ от ТП № 22062 до границы участка Заявителя в сторону ВРЩ №2 (нежилые помещения), в т.ч. ПИР: г.Москва, Измайловское ш., вл.20 | МКС | ССР | 1361.5583 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1360.196 |  |  |  | 1360.1964 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1632.2357 | 802.4314 | 31908432424 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-07 | 2019-10-23 | 2019-11-19 | 2019-11-21 | - | - | - | - | 2019-11-11 | 2019-12-02 | 2019-11-11 | 2019-12-02 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 1361.558
396 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 28399 до границ участка Заявителя, но не далее стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Павла Корчагина, вл.7, стр.1 | H_I-181739 | 2019 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 28399 до границ участка Заявителя, но не далее стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Павла Корчагина, вл.7, стр.1 | МКС | ССР | 2525.5917 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 2521.804 |  |  |  | 2521.8 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 3026.16 | 3026.16 | 31908432417 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-07 | 2019-10-23 | 2019-10-30 | 2019-11-01 | - | - | - | - | 2019-11-11 | 2019-11-12 | 2019-11-11 | 2019-11-12 | 2019-12-31
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 2525.592
397 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 2331 до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-я Прядильная ул., д.5 | Г | 2019 | СМР | Выполнение СМР, материалы (1 этап) по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 2331 до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-я Прядильная ул., д.5 | МКС | ССР | 2355.8083 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СК СИСТЕМА" | 2238.0167 |  |  |  | 2238.0167 | ООО "СК СИСТЕМА" | 2685.62 | 2685.62 | 31908432446 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-07 | 2019-10-23 | 2019-10-30 | 2019-11-01 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-11-01 | МКС-619 | 2019-11-06 | 01.11.2019 | 2019-11-06 | 2019-11-06 | 2019-12-31
398 | Строительство нового РП-10кВ с установкой 14 ячеек, 4КЛ-10кВ от нового РП-10кВ до врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-10кВ № 10816 - ТП-10/0,4кВ № 10888, в т.ч ПИР: г.Москва, ш.Фрезер, дом около остановочного пункта "Шоссе Фрезер" | J_I-228052 | 2019 | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство нового РП-10кВ с установкой 14 ячеек, 4КЛ-10кВ от нового РП-10кВ до врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-10кВ № 10816 - ТП-10/0,4кВ № 10888, в т.ч ПИР: г.Москва, ш.Фрезер, дом около остановочного пункта "Шоссе Фрезер" | МКС | ориентировочный расчет | 1425.5167 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ-25" | 1424.0833 |  |  |  | 1424.0833 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ-25" | 1708.9 | 1708.9 | 31908432459 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-07 | 2019-10-23 | 2019-10-30 | 2019-11-01 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-11-01 | МКС-617 | 2019-11-11 | 2019-11-12 | 2019-11-11 | 2019-11-12 | 2019-11-30
399 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 20535 до ВРЩ-0,4кВ заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, Измайловский б-р, д.60/10 | Г | 2019 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 20535 до ВРЩ-0,4кВ заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, Измайловский б-р, д.60/10 | МКС | ССР | 3649.675 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ-25" | 3646.025 |  |  |  | 3646.025 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ-25" | 4375.23 | 4375.23 | 31908432439 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-07 | 2019-10-23 | 2019-10-30 | 2019-11-01 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-11-01 | МКС-620 | 2019-11-10 | 2019-11-12 | 2019-11-10 | 2019-11-12 | 2019-11-30
400 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 16760 до ВРЩ-0,4кВ № 88444 взамен существующих КЛ-0,4кВ направлением ВРЩ № 86140 - ВРЩ-0,4кВ № 88444, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Воронежская, д.16 | Г | 2019 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 16760 до ВРЩ-0,4кВ № 88444 взамен существующих КЛ-0,4кВ направлением ВРЩ № 86140 - ВРЩ-0,4кВ № 88444, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Воронежская, д.16 | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 6164.9 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 6161.82 |  |  |  | 6161.8175 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 7394.1811 | 7394.1811 | 31908426605 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-07 | 2019-10-22 | 2019-10-28 | 2019-10-30 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-10-30 | М/3584 | 2019-10-27 | 2019-10-30 | 2019-10-27 | 2019-10-30 | 2019-11-02
401 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.129, ПС №243 "Нащекино", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Ганусовское с/п Ю8-19-302-12124(622697) | Г | 2019 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.129, ПС №243 "Нащекино", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Ганусовское с/п Ю8-19-302-12124(622697) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 968.9042 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ФАБИ" | 964.059 |  |  |  | 964.059 | ООО "ФАБИ" | 1156.8708 | 1156.8708 | 31908423155 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-07 | 2019-10-21 | 2019-10-28 | 2019-10-29 |  |  |  |  | 2019-10-25 | 2019-11-05 | 2019-10-25 | 2019-11-05 | 2019-11-05
участник | [12 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 968.904
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 968.904
402 | Строительство ТП-250-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.129, ПС №243 "Нащекино", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Ганусовское с/п Ю8-19-302-12052(621071) | Г | 2019 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-250-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.129, ПС №243 "Нащекино", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Ганусовское с/п Ю8-19-302-12052(621071) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1469.3275 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ФАБИ" | 1461.981 |  |  |  | 1461.981 | ООО "ФАБИ" | 1754.3772 | 1754.3772 | 31908423123 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-07 | 2019-10-21 | 2019-10-28 | 2019-10-29 |  |  |  |  | 2019-10-25 | 2019-11-05 | 2019-10-25 | 2019-11-05 | 2019-11-05
участник | [12 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 1469.328
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1469.328
403 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.129, ПС №243 "Нащекино", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Ганусовское с/п Ю8-19-302-12094(622680) | Г | 2019 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.129, ПС №243 "Нащекино", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Ганусовское с/п Ю8-19-302-12094(622680) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 915.7758 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ФАБИ" | 911.197 |  |  |  | 911.197 | ООО "ФАБИ" | 1093.4364 | 1093.4364 | 31908423109 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-07 | 2019-10-21 | 2019-10-28 | 2019-10-29 |  |  |  |  | 2019-10-25 | 2019-11-05 | 2019-10-25 | 2019-11-05 | 2019-11-06
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 915.776
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 915.776
404 | Реконструкция МТП-10/0,4 кВ №2053 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №243 "Нащекино", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Ганусовское с/п Ю8-19-302-11941(621127) | Г | 2019 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция МТП-10/0,4 кВ №2053 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №243 "Нащекино", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Ганусовское с/п Ю8-19-302-11941(621127) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 436.8083 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ФАБИ" | 434.623 |  |  |  | 434.623 | ООО "ФАБИ" | 521.5476 | 521.5476 | 31908423116 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-07 | 2019-10-21 | 2019-10-28 | 2019-10-29 |  |  |  |  | 2019-10-25 | 2019-11-05 | 2019-10-25 | 2019-11-05 | 2019-11-05
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 436.808
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 436.808
405 | Строительство ТП 10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП 10/0,4кВ до КЛ-10кВ напр. РП 16049-ТП 10/0,4кВ 18413, ТП 10/0,4кВ 18413, 10КЛ-0,4 кВ от новой ТП до ВРУ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Гродненская, влад. 5 «А» | H_I-196774 | 2019 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП 10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП 10/0,4кВ до КЛ-10кВ напр. РП 16049-ТП 10/0,4кВ 18413, ТП 10/0,4кВ 18413, 10КЛ-0,4 кВ от новой ТП до ВРУ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Гродненская, влад. 5 «А» | ПАО "МОЭСК" | ССР | 21936.4667 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 21903.56 |  |  |  | 21903.562 | ООО "ЭнергоСеть" | 26284.2744 | 26284.2744 | 31908426609 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-11 | 2019-10-22 | 2019-10-28 | 2019-10-30 | - | - | - | - | 2019-11-10 | 07.11.2019 | 2019-11-10 | 2019-11-10 | 2019-12-31
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 21936.47
406 | Модернизация автоматизированной системы управления инвестиционной деятельностью в области капитального строительства (АС УИДиКС) в части развития контрольных процедур, интеграция с АСУ ФХД в части передачи данных, развитие подсистемы отчетности | I_I-215701 | 2023 | Работы | Выполнение работ по развитию автоматизированной системы управления инвестиционной деятельностью в области капитального строительства ПАО «МОЭСК» (3-я очередь) | ПАО "МОЭСК" | Технико-коммерческое предложение | 95552.5091 | ВЗ | ОК | 2 | 2 | ООО "ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ" | 94890 |  |  |  | 94890 | ООО "Интеллектуальные системы" | 113868 | 0 | 31908445306 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-25 | 2019-10-25 | 2019-11-15 | 2019-12-19 |  |  |  |  | 2020-01-13 | 2020-01-09 | 2020-01-13 | 2020-01-13 | 2020-09-12
участник | [12 empty] | ООО "САЙНЕР" | 95533.4
407 | Модернизация автоматизированной системы Управления персоналом и расчета заработной платы ПАО «МОЭСК» (АСУПиРЗП), разработка подсистемы планирования затрат на персонал, внедрение менеджера командировочных расходов, интеграция с личным кабинет работника | I_I-215693 | 2023 | Работы | Выполнение работ по модернизации Автоматизированной системы управления персоналом и расчета заработной платы ПАО «МОЭСК» (АСУПиРЗП) | ПАО "МОЭСК" | Технико-коммерческое предложение | 167067.8857 | ВЗ | ОК ЕП | 1 | 1 | ООО "ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ" | 166817.28 |  |  |  | 166817.2838 | ООО "Интеллектуальные системы" | 200180.7406 | 2742.2019 | 1372336 | b2b-moesk.ru | 2019-10-07 | 2019-10-25 | 2019-11-20 | 2019-12-16 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-16 | М/4702 | 2019-12-26 |  | 2019-12-26 | 2019-12-26 | 2020-12-25
408 | Приобретение АРМ и офисной техники (404 АРМ Intel Core i5, 16 Гбайт RAM, 1 Tбайт SATA, монитор 24”, usb клавиатура, usb мышь; 18 МФУ цветное А3, 70 стр/мин. с тандемным модулем), этап №1 | J_P-002657 | 2020 | ИТ | Модернизации парка АРМ, периферийной и офисной техники исполнительного аппарата ПАО «МОЭСК» | ПАО "МОЭСК" | Технико-коммерческое предложение | 45937.9585 | ВЗ | ОК | 3 | 3 | ООО "ТЕХНО ЛОДЖИК" | 45589.98 |  |  |  | 45589.9758 | ООО "Техно Лоджик" | 54707.9709 | 643.6232 | 31908445297 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-07 | 2019-10-25 | 2019-11-11 | 2019-12-12 |  |  |  |  | 2019-12-26 | 2019-12-30 | 2019-12-26 | 2019-12-30 | 2020-03-24
участник | [12 empty] | ООО "КОМЛОДЖИК" | 45875
участник | [12 empty] | Участник № 263045 |  | Участник № 263045 (отозв. уч-ком торгов)
409 | Модернизация автоматизированной системы "НСИ Контрагенты" (внедрение НСИ контрагенты на базе MDG, нормализация справочника контрагентов) | I_I-215696 | 2020 | Работы | Выполнение работ по созданию автоматизировнной системы управления нормативно-справочной информацией ПАО "МОЭСК" | ПАО "МОЭСК" | Технико-коммерческое предложение | 51459.51 | ВЗ | ОК ЕП | 2 | 2 | ООО "ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ" | 51202.21 |  |  |  | 51202.2124 | ООО "ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ" | 61442.6549 | 0 | 1372303 | b2b-moesk.ru | 2019-10-10 | 2019-10-25 | 2019-11-15 | 2019-12-13 | 7.5.4 | ЦКК | 2019-12-23 | 121 | 2019-12-29 | 2020-01-09 | 2019-12-29 | 2020-01-09 | 2020-12-28
участник | [12 empty] | ООО "РИД-ИНФО" | 51446.65 | ООО "РИД-ИНФО"
410 | Приобретение кластера серверов мощностью 360 ядер 3.00 GHz, 3840 Gb ОЗУ, 8 высокопроизводительных коммутаторов 10Гбит/c 48 портов, оборудования для системы кондиционирования общей мощностью 489,1кВт | I_P-002461 | 2020 | ИТ | Модернизация центра обработки данных ПАО "МОЭСК" | ПАО "МОЭСК" | Технико-коммерческое предложение | 151274.9775 | ВЗ | ОК | 2 | 2 | ООО "БИЗНЕС КОММУНИКАЦИИ" | 149911.05 |  |  |  | 149911.0475 | ООО "Бизнес Коммуникации" | 179893.257 | 32050.9786 | 31908445287 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-07 | 2019-10-25 | 2019-11-11 | 2019-12-12 |  |  |  |  | 2019-12-26 | 2019-12-30 | 2019-12-26 | 2019-12-30 | 2020-06-25
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ЛОДЖИК" | 151125
411 | Модернизация автоматизированной территориально-распределённой модульной системы защиты периметра и оборудования электроподстанций высокого напряжения | E_P-000589 | 2018 | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Модернизация автоматизированной территориально-распределённой модульной системы защиты периметра и оборудования электроподстанций высокого напряжения | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 1496.83 | ВЗ | ОЗП ЕП | 1 | 1 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 1436.96 |  |  |  | 1436.9568 | ООО "Техно инжиниринг" | 1724.3482 | 1724.3482 | 31908459575 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-01 | 2019-10-29 | 2019-11-07 | 2019-12-03 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-03 | М/4219 | 2019-11-20 | 2019-12-13 | 2019-11-20 | 2019-12-13 | 2019-12-30
412 | Реконструкция ВЛ-6кВ ф.1, ПС №357 №Елохово", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н | E_I-116412 | 2019 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-6кВ ф.1, ПС №357 №Елохово", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н | ПАО "МОЭСК" | ССР | 7565.7833 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 7527.95 |  | 1 | 7527.95 | 7527.9543 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 9033.5452 | 9033.5452 | 31908434220 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-12 | 2019-10-23 | 2019-10-30 | 2019-11-06 | - | - | - | - | 2019-11-21 | 18.11.2019 | 2019-11-21 | 2019-11-21 | 2019-12-31
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 7565.78 |  |  | 7565.78
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 7565.78 |  |  | 7565.78
413 | Реконструкция КВЛ-0,38 кВ от ЗТП 266, замена вводов, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховской р-н, д. Гавшино | E_I-117491 | 2019 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция КВЛ-0,38 кВ от ЗТП 266, замена вводов, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховской р-н, д. Гавшино | ПАО "МОЭСК" | ССР | 2150.5583 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 2139.81 |  |  |  | 2139.8055 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 2567.7666 | 2567.7666 | 31908434215 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-12 | 2019-10-23 | 2019-10-30 | 2019-11-01 | - | - | - | - | 2019-11-21 | 18.11.2019 | 2019-11-21 | 2019-11-21 | 2019-12-30
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 2150.56
414 | "Реконструкция ПС 110 кВ № 71 ""Поварово"" с заменой силовых трансформаторов 2х25 МВА на 2х40 МВА (2 этап)" | H_I-190980 | 2023 | МТРиО | Поставка оборудования РЗА (ЗНТ 062-0011890) по титулу: "Реконструкция ПС 110 кВ № 71 ""Поварово"" с заменой силовых трансформаторов 2х25 МВА на 2х40 МВА (2 этап)" | ПАО "МОЭСК" | Согласно технической спецификации | 634.56 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | ООО "И-ТРЕЙД" | 631.39 |  |  |  | 631.3856 | ООО "И-ТРЕЙД" | 757.6627 | 757.6627 | 1370318 | b2b-moesk.ru | 2019-10-09 | 2019-10-23 | 2019-11-05 | 2019-11-29 |  |  |  |  | 2019-12-04 | 2019-12-15 | 2020-02-21 | 2020-02-21 | 2020-02-21
участник | [12 empty] | ООО "СИБ МИР" | 634.56
415 | Реконструкция ПС 220/110/10 кВ "Баскаково" | E_I-187867 | 2022 | МТРиО | Поставка регулировочных трансформаторов для ПС "Баскаково" и оказание услуг шеф-монтажа (ЗНТ 062-0011847) по титулу: Реконструкция ПС 220/110/10 кВ "Баскаково" | ПАО "МОЭСК" | Согласно техническому заданию | 116560.33 | ВЗ | ОК ЕП | 6 | 6 | ООО "Сименс Трансформаторы" | 116500 |  |  |  | 116500 | ООО "Сименс Трансформаторы" | 139800 | 139800 | 1369498 | b2b-moesk.ru | 2019-10-10 | 2019-10-22 | 2019-11-26 | 2019-12-13 |  |  |  |  | 2019-12-20 | 31.12.2019 | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 2020-05-11
участник | [12 empty] | АО "ЭЛЕКТРОЗАВОД" | 111000 | АО "ЭЛЕКТРОЗАВОД"
участник | [12 empty] | ООО "ТольяттинскийТрансформатор" | 116560.33 | ООО "ТольяттинскийТрансформатор"
участник | [12 empty] | ООО "ЭСС-ТТ" | 116560.33 | ООО "ЭСС-ТТ"
участник | [12 empty] | ООО "МОДУЛЬПРОМИНЖИНИРИНГ" | 116500 | ООО "МОДУЛЬПРОМИНЖИНИРИНГ"
участник | [12 empty] | ООО "УК ТРАНСФОРМАЦИЯ" | 116560.33 | ООО "УК ТРАНСФОРМАЦИЯ"
справочный | Реконструкция ПС 220/110/10 кВ "Баскаково" | E_I-187867 | 2022 | МТРиО | Поставка регулировочных трансформаторов для ПС "Баскаково"(ЗНТ 062-0011847) по титулу: Реконструкция ПС 220/110/10 кВ "Баскаково" | ПАО "МОЭСК" | Согласно техническому заданию | 115360.33 | ВЗ | [14 empty] | 2019-10-10 | [7 empty] | 2019-12-20 | 2019-12-27 | 2020-05-11
справочный | Реконструкция ПС 220/110/10 кВ "Баскаково" | E_I-187867 | 2022 | МТРиО | Оказание услуг по шеф-монтажу трансформаторов ТДНЛ 63000/10 У1 (ЗНТ 089-0001176) по титулу: Реконструкция ПС 220/110/10 кВ "Баскаково" | ПАО "МОЭСК" | Согласно техническому заданию | 1200 | ВЗ | [14 empty] | 2019-10-10 | [7 empty] | 2019-12-20 |  | 2020-08-01
416 | Реконструкция ПС 220/110/10 кВ "Баскаково" | E_I-187867 | 2022 | МТРиО | Поставка и оказание услуг шеф-монтажа автотрансформаторов напряжением 220 Кв (ЗНТ 062-0011798) по титулу: Реконструкция ПС 220/110/10 Кв "Баскаково" | ПАО "МОЭСК" | Согласно технического задания | 271133.0003 | ВЗ | ОЗК ОЗП РС | 4 | 4 | ООО "ЭСС-ТТ" | 271050 |  | 1 | 263291.67 | 263291.6667 | ООО "ЭСС-ТТ" | 315950 | 0 | 1369581 | b2b-moesk.ru | 2019-10-04 | 2019-10-22 | 2019-10-30 | 2019-11-22 |  |  |  |  | 2019-11-25 | 11.12.2019 12.12.2019 | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ТольяттинскийТрансформатор" | 271133 |  |  | 270299.67
участник | [12 empty] | ООО "УК ТРАНСФОРМАЦИЯ" | 271133 |  |  | 269140
участник | [12 empty] | АО "ЭЛЕКТРОЗАВОД" | 240000 | АО "ЭЛЕКТРОЗАВОД"
справочный | Реконструкция ПС 220/110/10 кВ "Баскаково" | E_I-187867 | 2022 | МТРиО | Поставка автотрансформаторов напряжением 220 кВ (ЗНТ 062-0011797) по титулу: Реконструкция ПС 220/110/10 Кв "Баскаково" | ПАО "МОЭСК" | Согласно технического задания | 269990 | ВЗ | [14 empty] | 2019-10-04 | [7 empty] | 2019-11-25 |  | 2020-07-31
справочный | Реконструкция ПС 220/110/10 кВ "Баскаково" | E_I-187867 | 2022 | МТРиО | Оказание услуг по шеф-монтажу автотрансформаторов АТДЦТН-200000/110 У1 (Два автотрансформатора) (ЗНТ 089-0001059) по титулу: Реконструкция ПС 220/110/10 Кв "Баскаково" | ПАО "МОЭСК" | Согласно технического задания | 1143.0003 | ВЗ | [14 empty] | 2019-10-04 | [7 empty] | 2019-11-25 | 2019-12-11 | 2020-08-01
417 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Общий | МТРиО | Поставка приборов измерения параметров высоковольтных выключателей (ЗНТ 062-0011351) | ПАО "МОЭСК" | Согласно технического задания | 1771.7707 | ВЗ | ОЗП ЕП | 1 | 1 | ООО "СКБ ЭП" | 1702.3 |  |  |  | 1702.3 | ООО "СКБ ЭП" | 2042.76 | 2042.76 | 31908436633 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-07 | 2019-10-24 | 2019-11-01 | 2019-11-28 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-11-28 | М/4111 | 2019-12-10 | 17.12.2019 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019-12-31
справочный | Приобретение Прибор ПУВ-регулятор (1 шт.) | I_P-001851 | 2019 | МТРиО | Поставка приборов измерения параметров высоковольтных выключателей (ЗНТ 062-0011351) по титулу: Приобретение Прибор ПУВ-регулятор (1 шт.) | ПАО "МОЭСК" | Согласно технического задания | 167.0807 | ВЗ | [14 empty] | 2019-10-07 | [7 empty] | 2019-12-10 |  | 2019-12-31
справочный | Приобретение Микроомметр МИКО1 (6 Шт.) | H_P-001470 | 2019 | МТРиО | Поставка приборов измерения параметров высоковольтных выключателей (ЗНТ 062-0011351) по титулу: Приобретение Микроомметр МИКО1 (6 Шт.) | ПАО "МОЭСК" | Согласно технического задания | 467.66 | ВЗ | [14 empty] | 2019-10-07 | [7 empty] | 2019-12-10 |  | 2019-12-31
справочный | Приобретение Прибор контроля выключателей ПКВ М6 (4 Шт.) | H_P-001469 | 2019 | МТРиО | Поставка приборов измерения параметров высоковольтных выключателей (ЗНТ 062-0011351) по титулу: Приобретение Прибор контроля выключателей ПКВ М6 (4 Шт.) | ПАО "МОЭСК" | Согласно технического задания | 1137.03 | ВЗ | [14 empty] | 2019-10-07 | [7 empty] | 2019-12-10 |  | 2019-12-31
418 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Общий | МТРиО | Поставка приборов диагностики, контроля и осциллографирования электротехнического оборудования (ЗНТ 062-0011919) | ПАО "МОЭСК" | Согласно технического задания | 541.1807 | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | ООО "ЭЛЕКТРОНПРИБОР" | 507.93 |  |  |  | 507.93 | ООО "ЭЛЕКТРОНПРИБОР" | 609.516 | 609.516 | 31908437238 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-07 | 2019-10-24 | 2019-11-01 | 2019-12-12 |  |  |  |  | 2019-12-10 | 24.12.2019 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019-12-31
участник | [12 empty] | ООО "АВРОРА" | 529.38
участник | [12 empty] | Участник № 256562 |  | Участник № 256562
справочный | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Общий | МТРиО | Поставка приборов диагностики, контроля и осциллографирования электротехнического оборудования (ЗНТ 062-0011919) Эксплуатация | ПАО "МОЭСК" | Согласно технического задания | 80.85 | ВЗ | [14 empty] | 2019-10-07 |  |  | 2019-12-12 |  |  |  |  | 2019-12-10 |  | 2019-12-31
справочный | Приобретение Осциллограф Tektronix TDS2024С + (1 шт.) | I_P-001857 | 2019 | МТРиО | Поставка приборов диагностики, контроля и осциллографирования электротехнического оборудования (ЗНТ 062-0011919) по титулу: Приобретение Осциллограф Tektronix TDS2024С + (1 шт.) | ПАО "МОЭСК" | Согласно технического задания | 243.664 | ВЗ | [14 empty] | 2019-10-07 |  |  | 2019-12-12 |  |  |  |  | 2019-12-10 |  | 2019-12-31
справочный | Приобретение «Прорыв-Т-А» с токоизмерительными клещами «Прорыв-КТ250 | H_P-001496 | 2019 | МТРиО | Поставка приборов диагностики, контроля и осциллографирования электротехнического оборудования (ЗНТ 062-0011919) по титулу: Приобретение «Прорыв-Т-А» с токоизмерительными клещами «Прорыв-КТ250 | ПАО "МОЭСК" | Согласно технического задания | 216.6667 | ВЗ | [14 empty] | 2019-10-07 |  |  | 2019-12-12 |  |  |  |  | 2019-12-10 |  | 2019-12-31
419 | Приобретение Устройство испытательное параметров релейной защиты РЕТОМ-ВЧ/64 (2 шт.) | I_P-001855 | 2020 | МТРиО | Поставка устройств защиты и регулирования (ЗНТ 062-0012151) по титулу: Приобретение Устройство испытательное параметров релейной защиты РЕТОМ-ВЧ/64 (2 шт.) | ПАО "МОЭСК" | Согласно технической спецификации | 952 | ВЗ | ОЗП ЕП | 1 | 1 | ООО "ДИНАМИКА-ЦЕНТР" | 952 |  |  |  | 952 | ООО "ДИНАМИКА-ЦЕНТР" | 1142.4 | 1142.4 | 31908438505 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-17 | 2019-10-24 | 2019-11-01 | 2019-12-12 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-12 | М/4626 | 2019-12-12 | 26.12.2019 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019-12-31
420 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Общий | МТРиО | Поставка бензоинструмента (ЗНТ 062-0011842) | ПАО "МОЭСК" | Согласно технического задания | 719.42 | ВЗ | ОЗП | 8 | 8 | ООО "СТИЛЬ-МАСТЕР" | 679.8 |  |  |  | 679.8 | ООО "СТИЛЬ-МАСТЕР" | 815.76 | 815.76 | 31908438660 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-17 | 2019-10-24 | 2019-11-01 | 2019-12-12 |  |  |  |  | 2019-12-12 | 24.12.2019 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019-12-27
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОАЛЬЯНС" | 696.09
участник | [12 empty] | ООО "АРТУЛ" |  | ООО "АРТУЛ"
участник | [12 empty] | ООО "МЕГА ИНСТРУМЕНТ" | 603.57 | ООО "МЕГА ИНСТРУМЕНТ"
участник | [12 empty] | ООО "КОРУНД" |  | ООО "КОРУНД"
участник | [12 empty] | Участник № 257071 |  | Участник № 257071
участник | [12 empty] | Участник № 256415 |  | Участник № 256415
участник | [12 empty] | Участник № 253388 |  | Участник № 253388
справочный | Приобретение Бензопила STIHL MS 362 C-M VW шина 40см (6 шт.) | I_P-002095 | 2020 | МТРиО | Поставка бензоинструмента (ЗНТ 062-0011842) по титулу: Приобретение Бензопила STIHL MS 362 C-M VW шина 40см (6 шт.) | ПАО "МОЭСК" | Согласно технического задания | 218.58 | ВЗ | [14 empty] | 2019-10-17 |  |  | 2019-12-12 |  |  |  |  | 2019-12-12 |  | 2019-12-27
справочный | Приобретение Бензорез STHIL TS 420 (2 шт.) | I_P-002096 | 2020 | МТРиО | Поставка бензоинструмента (ЗНТ 062-0011842) по титулу: Приобретение Бензорез STHIL TS 420 (2 шт.) | ПАО "МОЭСК" | Согласно технического задания | 45.44 | ВЗ | [14 empty] | 2019-10-17 |  |  | 2019-12-12 |  |  |  |  | 2019-12-12 |  | 2019-12-27
справочный | Приобретение Кусторез STIHL FS 490 (3 шт.) | I_P-002094 | 2020 | МТРиО | Поставка бензоинструмента (ЗНТ 062-0011842) по титулу: Приобретение Кусторез STIHL FS 490 (3 шт.) | ПАО "МОЭСК" | Согласно технического задания | 99.1 | ВЗ | [14 empty] | 2019-10-17 |  |  | 2019-12-12 |  |  |  |  | 2019-12-12 |  | 2019-12-27
справочный | Приобретение Кусторез STIHL FS 560 (7 шт.) | I_P-002098 | 2020 | МТРиО | Поставка бензоинструмента (ЗНТ 062-0011842) по титулу: Приобретение Кусторез STIHL FS 560 (7 шт.) | ПАО "МОЭСК" | Согласно технического задания | 356.3 | ВЗ | [14 empty] | 2019-10-17 |  |  | 2019-12-12 |  |  |  |  | 2019-12-12 |  | 2019-12-27
421 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Общий | МТРиО | Поставка планшетов (ЗНТ 062-0011676) | ПАО "МОЭСК" | Согласно технической спецификации | 7966.97 | ВЗ | ОЗП ЕП | 2 | 2 | ООО "Д-ФАКТО ПАРТНЕР" | 7878.38 |  |  |  | 7878.379 | ООО "Д-ФАКТО ПАРТНЕР" | 9454.0548 | 9454.0548 | 31908439765 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-17 | 2019-10-24 | 2019-11-01 | 2019-12-05 | 7.5.4 | ЦКК | 2019-12-17 | 118 | 2019-12-12 |  | 2019-12-30 | 2019-12-30 | 2019-12-31
участник | [12 empty] | Участник № 256788 |  | Участник № 256788
справочный | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Общий | МТРиО | Поставка планшетов (ЗНТ 062-0011676) Эксплуатация | ПАО "МОЭСК" | Согласно технической спецификации | 7499.56 | ВЗ | [14 empty] | 2019-10-17 | [7 empty] | 2019-12-12 |  | 2019-12-30
справочный | Приобретение планшета LenovoYoga Book (Windows) (ОНМ-2018) | I_P-002257 | 2021 | МТРиО | Поставка планшетов (ЗНТ 062-0011676) по титулу: Приобретение планшета LenovoYoga Book (Windows) (ОНМ-2018) | ПАО "МОЭСК" | Согласно технической спецификации | 467.4084 | ВЗ | [14 empty] | 2019-10-17 | [7 empty] | 2019-12-12 |  | 2019-12-30
422 | Модернизация ЗТП-180/250-10/0,4кВ №25 с заменой ячеек в РУ-10кВ (7 шт.), в т.ч. ПИР, МО, д. Колычево | E_I-116429 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Модернизация ЗТП-180/250-10/0,4кВ №25 с заменой ячеек в РУ-10кВ (7 шт.), в т.ч. ПИР, МО, д. Колычево | ПАО "МОЭСК" | ССР | 5945.6 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 5914.68 |  | 1 | 5871.87 | 5871.8746 | ООО "Техно инжиниринг" | 7046.2495 | 2052.8443 | 31908445744 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-15 | 2019-10-25 | 2019-11-01 | 2019-11-08 | - | - | - | - | 2019-11-24 | 20.11.2019 | 2019-11-24 | 2019-11-24 | 2020-03-30
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 5945.6 |  |  | 5945.6
423 | Реконструкция ПС 110кВ № 683 "Ядрошино"" с установкой тр-ров 2х63МВА, заменой выключателей ОРУ-110кВ, ЗРУ-10кВ, ЗРУ-6кВ | E_I-111329 | 2019 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция ПС 110кВ № 683 "Ядрошино"" с установкой тр-ров 2х63МВА, заменой выключателей ОРУ-110кВ, ЗРУ-10кВ, ЗРУ-6кВ | ПАО "МОЭСК" | ССР | 78893.3496 | ВЗ | ОК | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 78498.88 |  | 1 | 78498.88 | 78498.8825 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 94198.6589 | 94198.6589 | 31908453790 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-11 | 2019-10-28 | 2019-11-13 | 2019-12-10 | - | - | - | - | 2019-12-05 | 2019-12-27 | 2019-12-05 | 2019-12-27 | 2019-12-31
участник | [12 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 78814.45 |  |  | 78814.45
424 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Фидер-106 ПС-270 "Дулёво" с отпайками д. Кудыкино, д. Сальково, д. Высоково ОЗРЭС | H_I-186672 | 2020 | СМР | Выполнение СМР, Оборудование (этап 1) по титулу: Реконструкция ВЛ-6 кВ Фидер-106 ПС-270 "Дулёво" с отпайками д. Кудыкино, д. Сальково, д. Высоково ОЗРЭС | ПАО "МОЭСК" | ССР | 1443.5634 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" | 1429.13 |  |  |  | 1429.1278 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" | 1714.9534 | 1714.9534 | 31908444269 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-11 | 2019-10-25 | 2019-11-01 | 2019-11-06 | - | - | - | - | 2019-10-31 | 2019-11-22 | 2019-10-31 | 2019-11-22 | 2019-11-30
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1443.42
425 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф.7 ПС828 ТП-84-37 Щелковский РЭС | E_I-183278 | 2020 | СМР | Выполнение СМР, Оборудование (этап 1) по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф.7 ПС828 ТП-84-37 Щелковский РЭС | ПАО "МОЭСК" | ССР | 736.704 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 734.2 |  |  |  | 734.2 | ООО "Меридиан Энерго" | 881.04 | 881.04 | 31908444278 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-11 | 2019-10-25 | 2019-11-01 | 2019-11-06 | - | - | - | - | 2019-10-31 | 2019-11-22 | 2019-10-31 | 2019-11-22 | 2019-11-30
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 736.58
426 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Общий | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по объектам реконструкции ВЛ 6 кВ Орехово-Зуевский р-н (2 титула). | ПАО "МОЭСК" | ССР | 3336.3434 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 3333.35 |  |  |  | 3333.35 | ООО "Меридиан Энерго" | 4000.02 | 4000.02 | 31908444285 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-11 | 2019-10-25 | 2019-11-01 | 2019-11-06 | - | - | - | - | 2019-10-31 | 22.11.2019 22.11.2019 | 2019-10-31 | 2019-10-31 | 2019-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 3336.25
справочный | Реконструкция ВЛ-6 кВ фид.104 ПС-602, фид.402 ПС-602 ОЗРЭС | H_I-186677 | 2019 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-6 кВ фид.104 ПС-602, фид.402 ПС-602 ОЗРЭС | ПАО "МОЭСК" | ССР | 2361.3677 | ЗЦ ПО | [14 empty] | 2019-10-11 |  |  |  | - | - | - | - | 2019-10-31 | 2019-11-22 | 2019-10-31
справочный | Реконструкция ВЛ-6 кВ Борисово-Михалево с отпайками ПС-602 ОЗРЭС | H_I-186678 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (этап 1) по титулу: Реконструкция ВЛ-6 кВ Борисово-Михалево с отпайками ПС-602 ОЗРЭС | ПАО "МОЭСК" | ССР | 974.9757 | ЗЦ ПО | [14 empty] | 2019-10-11 |  |  |  | - | - | - | - | 2019-10-31 | 2019-11-22 | 2019-10-31
427 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Общий | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по объектам реконструкции ВЛ 6 кВ Ногинский р-н (2 титула). | ПАО "МОЭСК" | ССР | 2944.972 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" | 2915.52 |  |  |  | 2915.5223 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" | 3498.6267 | 3498.6267 | 31908444303 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-11 | 2019-10-25 | 2019-11-01 | 2019-11-06 | - | - | - | - | 2019-10-31 | 22.11.2019 22.11.2019 | 2019-10-31 | 2019-10-31 | 2019-11-30
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 2944.83
справочный | Реконструкция ВЛ-6 кВ ТП-186-КТП-185 Ногинский РЭС | E_I-183241 | 2020 | СМР | Выполнение СМР, Оборудование (этап 1) по титулу: Реконструкция ВЛ-6 кВ ТП-186-КТП-185 Ногинский РЭС | ПАО "МОЭСК" | ССР | 923.9849 | ЗЦ ПО | [14 empty] | 2019-10-11 |  |  |  | - | - | - | - | 2019-10-31 | 2019-11-22 | 2019-10-31
справочный | Реконструкция ВЛ-6 кВ Фид. 2/34 с отп. Ногинский РЭС | E_I-183243 | 2020 | СМР | Выполнение СМР, Оборудование (этап 1) по титулу: Реконструкция ВЛ-6 кВ Фид. 2/34 с отп. Ногинский РЭС | ПАО "МОЭСК" | ССР | 2020.987 | ЗЦ ПО | [14 empty] | 2019-10-11 |  |  |  | - | - | - | - | 2019-10-31 | 2019-11-22 | 2019-10-31
428 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Общий | МТРиО | Поставка коммутаторов СЭС (ЗНТ 062-0012156) | ПАО "МОЭСК" | Согласно технического задания | 2449.74 | ВЗ | ОЗП ЕП | 2 | 2 | ООО "АСЭНЕРГО" | 2333 |  |  |  | 2333 | ООО "АСЭНЕРГО" | 2799.6 | 2799.6 | 31908437922 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-21 | 2019-10-24 | 2019-11-01 | 2019-12-12 | 7.5.4 | ЦКК | 2019-12-25 | 122 | 2019-12-16 | 30.12.2019 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019-12-31
участник | [12 empty] | Участник № 256807 |  | Участник № 256807
справочный | Приобретение Маршрутизатор Cisco ISR 4451 (ISR4451-X-AXV/K9, FL-44-PERF-K9, PWR-4450-AC/2, ACS-4450-RM-19, FL-44-HSEC-K9, MEM-4400-4GU8G, CAB-ACE, CA | H_P-001544 | 2019 | МТРиО | Поставка коммутаторов СЭС (ЗНТ 062-0012156) по титулу: Приобретение Маршрутизатор Cisco ISR 4451 (ISR4451-X-AXV/K9, FL-44-PERF-K9, PWR-4450-AC/2, ACS-4450-RM-19, FL-44-HSEC-K9, MEM-4400-4GU8G, CAB-ACE, CA | ПАО "МОЭСК" | Согласно технического задания | 1055.04 | ВЗ | [14 empty] | 2019-10-21 |  |  | 2019-12-12 |  |  |  |  | 2019-12-16 |  | 2019-12-31
справочный | Приобретение Cisco Catalyst WS-C2960+24PC-L (2 Шт.) | H_P-001554 | 2019 | МТРиО | Поставка коммутаторов СЭС (ЗНТ 062-0012156) по титулу: Приобретение Cisco Catalyst WS-C2960+24PC-L (2 Шт.) | ПАО "МОЭСК" | Согласно технического задания | 169.83 | ВЗ | [14 empty] | 2019-10-21 |  |  | 2019-12-12 |  |  |  |  | 2019-12-16 |  | 2019-12-31
справочный | Приобретение Маршрутизатор Cisco ISR 4451 (ISR4451-X-AXV/K9, FL-44-PERF-K9, PWR-4450-AC/2, ACS-4450-RM-19, FL-44-HSEC-K9, MEM-4400-4GU8G, CAB-ACE, CA | H_P-001544 | 2019 | МТРиО | Поставка коммутаторов СЭС (ЗНТ 062-0012156) по титулу: Приобретение Маршрутизатор Cisco ISR 4451 (ISR4451-X-AXV/K9, FL-44-PERF-K9, PWR-4450-AC/2, ACS-4450-RM-19, FL-44-HSEC-K9, MEM-4400-4GU8G, CAB-ACE, CA | ПАО "МОЭСК" | Согласно технического задания | 1055.04 | ВЗ | [14 empty] | 2019-10-21 |  |  | 2019-12-12 |  |  |  |  | 2019-12-16 |  | 2019-12-31
справочный | Приобретение Cisco Catalyst WS-C2960+24PC-L (2 Шт.) | H_P-001554 | 2019 | МТРиО | Поставка коммутаторов СЭС (ЗНТ 062-0012156) по титулу: Приобретение Cisco Catalyst WS-C2960+24PC-L (2 Шт.) | ПАО "МОЭСК" | Согласно технического задания | 169.83 | ВЗ | [14 empty] | 2019-10-21 |  |  | 2019-12-12 |  |  |  |  | 2019-12-16 |  | 2019-12-31
429 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ (замена трансформатора 630 кВа на Трансформатор 1000 кВ, ПС №215 "Новософрино", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, п. Софрино, ул. Патриарха Пимена, уч.3 | J_I-222816 | 2019 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ (замена трансформатора 630 кВа на Трансформатор 1000 кВ, ПС №215 "Новософрино", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, п. Софрино, ул. Патриарха Пимена, уч.3 | СЭС | ССР | 2444.1631 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 2431.942 |  |  |  | 2431.9417 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 2918.33 | 2918.33 | 31908442722 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-15 | 2019-10-25 | 2019-10-31 | 2019-11-01 |  |  |  |  | 2019-11-21 | 13.11.2019 | 2019-11-21 | 2019-11-21 | 2019-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 2444
430 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от СП-0,4кВ № 72 (РТП-10/0,4кВ № 14142) до ВРЩ-0,4кВ № 96532, в т.ч. ПИР: г.Москва, Мясницкий проезд, д.4, стр.1 | Г | 2019 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от СП-0,4кВ № 72 (РТП-10/0,4кВ № 14142) до ВРЩ-0,4кВ № 96532, в т.ч. ПИР: г.Москва, Мясницкий проезд, д.4, стр.1 | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 8524.2917 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 8520.03 |  |  |  | 8520.0295 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 10224.0354 | 10224.0354 | 31908445734 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-11 | 2019-10-25 | 2019-11-05 | 2019-11-08 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-11-08 | М/3708 | 2019-10-31 | 2019-11-08 | 2019-10-31 | 2019-11-08 | 2019-11-30
431 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 24873 до стены здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Петра Романова, д.7, стр.1 | Г | 2019 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 24873 до стены здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Петра Романова, д.7, стр.1 | МКС | ориентировочный расчет | 2528.4917 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 2515.85 |  |  |  | 2515.8495 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 3019.0194 | 3019.0194 | 31908443181 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-14 | 2019-10-25 | 2019-11-08 | 2019-11-12 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-11-12 | МКС-636 | 2019-10-29 | 2019-11-12 | 2019-10-29 | 2019-11-12 | 12.11.2019
432 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-1529 ПС-534 "Грибово", ВЛ-0,38 кВ (0,38 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, с.Ильинское, 50:07:0000000:24371 | Г | 07.11.2019 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-1529 ПС-534 "Грибово", ВЛ-0,38 кВ (0,38 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, с.Ильинское, 50:07:0000000:24371 | ЗЭС | Ориентировочный расчет | 440.197 | ВЗ | ЗЦ ПО | 6 | 6 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 437 |  |  |  | 437 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 524.4 | 524.4 | 31908450780 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-17 | 2019-10-28 | 2019-11-05 | 2019-11-05 | - | - | - | - | 2019-11-06 | 2019-11-22 | 2019-11-06 | 2019-11-22 | 22.11.2019
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 439.32
участник | [12 empty] | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 439.05
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 440.2
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 439.32
участник | [12 empty] | ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 439.93
433 | Строительство МТП-160 10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.2 ПС-407 "Осташево", ЛРР-10 кВ, ВЛ-0,38 кВ (ВЛ-10кВ-0,03 км, ВЛИ-0,4кВ-0,25 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Жуковка, 50:70:0070510:15 | Г | 07.11.2019 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-160 10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.2 ПС-407 "Осташево", ЛРР-10 кВ, ВЛ-0,38 кВ (ВЛ-10кВ-0,03 км, ВЛИ-0,4кВ-0,25 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Жуковка, 50:70:0070510:15 | ЗЭС | Ориентировочный расчет | 1196.2491 | ВЗ | ЗЦ ПО | 6 | 6 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1190 |  |  |  | 1190 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1428 | 1428 | 31908450861 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-17 | 2019-10-28 | 2019-11-05 | 2019-11-05 | - | - | - | - | 2019-11-06 | 2019-11-22 | 2019-11-06 | 2019-11-22 | 22.11.2019
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 1193.86
участник | [12 empty] | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 1193.14
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1196.25
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 1193.98
участник | [12 empty] | ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 1195.77
434 | Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.10 (ф. Матвейково) ПС №583 "Подъячево", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Матвейково | Г | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.10 (ф. Матвейково) ПС №583 "Подъячево", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Матвейково | СЭС | ССР | 1997.086 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 1987.1 |  |  |  | 1987.1 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 2384.52 | 862.0957 | 31908442731 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-14 | 2019-10-25 | 2019-10-31 | 2019-11-01 |  |  |  |  | 2019-11-11 | 2019-11-14 | 2019-11-11 | 2019-11-14 | 2020-03-23
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1997
435 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. КТП-4035 ПС №840 "Омега", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Благовещенка | J_I-222836 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. КТП-4035 ПС №840 "Омега", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Благовещенка | СЭС | ССР | 786.3012 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 782.368 |  |  |  | 782.3683 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 938.842 | 108.8146 | 31908442735 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-14 | 2019-10-25 | 2019-10-31 | 2019-11-01 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-11-01 | №668 | 2019-11-18 | 14.11.2019 | 2019-11-18 | 2019-11-18 | 2020-11-23
436 | Строительство КЛ-0.4 кВ от ВЛИ-0.38 кВ от ТП-10/0.4 кВ-223, РЩ, ПС №688 "Планерная", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, г. Химки, кв. Ивакино | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КЛ-0.4 кВ от ВЛИ-0.38 кВ от ТП-10/0.4 кВ-223, РЩ, ПС №688 "Планерная", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, г. Химки, кв. Ивакино | СЭС | ориентировочный расчет | 719.1127 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭНКОМ" | 715.517 |  |  |  | 715.5167 | ООО "ЭНКОМ" | 858.62 | 388.8091 | 31908442741 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-14 | 2019-10-25 | 2019-10-31 | 2019-11-01 |  |  |  |  | 2019-11-11 | 2019-11-13 | 2019-11-11 | 2019-11-13 | 2020-02-27
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 719
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 719.112
437 | Строительство ТП-6/0.4 кВ, КЛ-6 кВ от ТП (сооруж. по дог. №С8-19-302-Д-9513(624120) от 02.10.2019 ПС №325 "Луговая", ВЛИ-0.38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Рыбаки | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0.4 кВ, КЛ-6 кВ от ТП (сооруж. по дог. №С8-19-302-Д-9513(624120) от 02.10.2019 ПС №325 "Луговая", ВЛИ-0.38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Рыбаки | СЭС | ориентировочный расчет | 4638.6786 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 4615.485 |  |  |  | 4615.485 | ООО "ФАБИ" | 5538.582 | 2455.7864 | 31908442748 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-14 | 2019-10-25 | 2019-10-31 | 2019-11-01 |  |  |  |  | 2019-11-11 | 2019-11-14 | 2019-11-11 | 2019-11-14 | 2020-02-28
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 4638.583
438 | Строительство КЛ-0.4 кВ от ВЛИ-0.38 кВ от ТП-6/0.4 кВ-321, РЩ0.4 кВ, ПС №35 "Октябрьская", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, г. Химки, мкр. Фирсановка, ул. Школьная, ГСК "Фирсановский", пом.1 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КЛ-0.4 кВ от ВЛИ-0.38 кВ от ТП-6/0.4 кВ-321, РЩ0.4 кВ, ПС №35 "Октябрьская", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, г. Химки, мкр. Фирсановка, ул. Школьная, ГСК "Фирсановский", пом.1 | СЭС | ориентировочный расчет | 905.5171 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭНКОМ" | 900.989 |  |  |  | 900.9892 | ООО "ЭНКОМ" | 1081.187 | 471.7907 | 31908442758 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-14 | 2019-10-25 | 2019-10-31 | 2019-11-01 |  |  |  |  | 2019-11-11 | 2019-11-13 | 2019-11-11 | 2019-11-13 | 2020-03-02
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 905.417
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 905.517
439 | Строительство ТП-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. №4 ПС №669 "Рогачево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Поздняково, СНТ "Физик", уч.8 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. №4 ПС №669 "Рогачево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Поздняково, СНТ "Физик", уч.8 | СЭС | ориентировочный расчет | 1391.9817 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1385.022 |  |  |  | 1385.0217 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1662.026 | 267.5179 | 31908442764 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-14 | 2019-10-25 | 2019-10-31 | 2019-11-01 |  |  |  |  | 2019-11-11 | 2019-11-14 | 2019-11-11 | 2019-11-14 | 2020-09-01
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1391.833
440 | Строительство ТП-6/0.4 кВ, 2-КЛ-6 кВ от врезки в КЛ-6 кВ ф. №1ПС 325 "Луговая", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Рыбаки | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0.4 кВ, 2-КЛ-6 кВ от врезки в КЛ-6 кВ ф. №1ПС 325 "Луговая", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Рыбаки | СЭС | ориентировочный расчет | 1561.306 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1558.8 |  |  |  | 1558.8 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1870.56 | 806.5717 | 31908442778 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-14 | 2019-10-25 | 2019-10-31 | 2019-11-01 |  |  |  |  | 2019-11-11 | 2019-11-14 | 2019-11-11 | 2019-11-14 | 2020-03-02
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1561.167
441 | Строительство ТП-6/0.4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ПС №555 "Игнатово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Орудьево | Г | 2019 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0.4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ПС №555 "Игнатово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Орудьево | СЭС | ориентировочный расчет | 880.8719 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 878.375 |  |  |  | 878.375 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1054.05 | 1054.05 | 31908442787 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-14 | 2019-10-25 | 2019-10-31 | 2019-10-31 |  |  |  |  | 2019-11-08 | 2019-11-01 | 2019-11-08 | 2019-11-08 | 2019-11-08
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 880.75
442 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 20893 до здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Лавров пер., д.6, стр.2 | Г | 2019 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 20893 до здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Лавров пер., д.6, стр.2 | МКС | ориентировочный расчет | 4225.925 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СМК" | 4221.699 |  |  |  | 4221.6991 | ООО "СМК" | 5066.0389 | 5066.0389 | 31908443050 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-14 | 2019-10-25 | 2019-11-08 | 2019-11-12 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-11-12 | МКС-635 | 2019-11-03 | 2019-11-12 | 2019-11-03 | 2019-11-12 | 12.11.2019
443 | Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП-6/0,4 кВ № 6859 до стены фасада здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Бобруйская, д.23, стр.1 | J_I-230358 | 2019 | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП-6/0,4 кВ № 6859 до стены фасада здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Бобруйская, д.23, стр.1 | МКС | ориентировочный расчет | 430.6667 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СК СИСТЕМА" | 430.2333 |  |  |  | 430.2333 | ООО "СК СИСТЕМА" | 516.28 | 516.28 | 31908443097 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-14 | 2019-10-25 | 2019-11-01 | 2019-11-06 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-11-06 | МКС-627 | 2019-11-18 | 18.11.2019 | 2019-11-18 | 2019-11-18 | 2019-12-30
444 | Строительство КЛ-0,4кВ от существующей сборки НН ТП 6508 до стены фасада здания, в.т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Гродненская, д.12, стр.12 | Г | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от существующей сборки НН ТП 6508 до стены фасада здания, в.т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Гродненская, д.12, стр.12 | МКС | ССР | 3101.7833 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "МСК-Сервис" | 3086.274 |  |  |  | 3086.2741 | ООО "МСК-Сервис" | 3703.5289 | 3703.5289 | 31908443149 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-14 | 2019-10-25 | 2019-11-08 | 2019-11-12 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-11-12 | МКС-631 | 2019-11-17 | 2019-11-25 | 2019-11-17 | 2019-11-25 | 2019-12-31
445 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 343 до границы участка Заявителя, не далее стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Хлебный пер, влад.24, стр.1 | H_I-201531 | 2019 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 343 до границы участка Заявителя, не далее стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Хлебный пер, влад.24, стр.1 | МКС | ССР | 1224.275 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "МСК-Сервис" | 1218.154 |  |  |  | 1218.1536 | ООО "МСК-Сервис" | 1461.7844 | 1461.7844 | 31908443141 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-14 | 2019-10-25 | 2019-11-08 | 2019-11-12 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-11-12 | МКС-632 | 2019-11-18 | 2019-11-25 | 2019-11-18 | 2019-11-25 | 2019-12-31
446 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 22308 до границы участка Заявителя, но не далее стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-й Голутвинский пер., д.16, стр.1 | Г | 2019 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 22308 до границы участка Заявителя, но не далее стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-й Голутвинский пер., д.16, стр.1 | МКС | ССР | 2414.7333 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПК "ИнжСтрой" | 2413.526 |  |  |  | 2413.5256 | АО "ПК "ИнжСтрой" | 2896.2308 | 2896.2308 | 31908443168 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-14 | 2019-10-25 | 2019-11-08 | 2019-11-12 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-11-12 | МКС-637 | 2019-11-17 | 2019-11-25 | 2019-11-17 | 2019-11-25 | 2019-12-31
447 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 11596 луч А до ближайшей стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Факультетский пер., д.5\6, стр.2 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 11596 луч А до ближайшей стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Факультетский пер., д.5\6, стр.2 | МКС | ориентировочный расчет | 1975.2 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 1973.2167 |  |  |  | 1973.2167 | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 2367.86 | 1725.7285 | 31908443133 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-14 | 2019-10-25 | 2019-11-01 | 2019-11-06 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-11-06 | МКС-625 | 2019-11-17 | 2019-11-18 | 2019-11-17 | 2019-11-18 | 2020-01-16
448 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-6/0,4 кв № 2138 до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, 4-й Лихачёвский пер., д.5, стр.1 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-6/0,4 кв № 2138 до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, 4-й Лихачёвский пер., д.5, стр.1 | МКС | ориентировочный расчет | 2575.6583 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ-25" | 2573.075 |  |  |  | 2573.075 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ-25" | 3087.69 | 969.129 | 31908443120 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-14 | 2019-10-25 | 2019-11-01 | 2019-11-06 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-11-06 | МКС-626 | 2019-11-17 | 2019-11-18 | 2019-11-17 | 2019-11-18 | 2020-04-03
449 | Строительство КЛ-0,4 кВ от СП-0,4 кВ в ТП-6/0,4 кВ № 2643 до стены фасада здания, с установкой в ТП-6/0,4 кВ № 2643 СП-0,4 кВ в кол-ве 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-й Южнопортовый проезд, влад.6а, стр.6а | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от СП-0,4 кВ в ТП-6/0,4 кВ № 2643 до стены фасада здания, с установкой в ТП-6/0,4 кВ № 2643 СП-0,4 кВ в кол-ве 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-й Южнопортовый проезд, влад.6а, стр.6а | МКС | ориентировочный расчет | 979.8083 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "РЕССТРОЙ-ГРУПП" | 978.828 |  |  |  | 978.8282 | ООО "РЕССТРОЙ-ГРУПП" | 1174.5938 | 578.7854 | 31908443102 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-14 | 2019-10-25 | 2019-11-08 | 2019-11-12 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-11-12 | МКС-633 | 2019-11-17 | 2019-11-27 | 2019-11-17 | 2019-11-27 | 2020-02-04
450 | Строительство ТП-10кВ объекта с тр-ми 4х1000 кВА, 4КЛ-10 кВ от ТП объекта до врезки в 2КЛ-10 кВ напр. РТП-20171 – РТП-19025, в т.ч. ПИР: г.Москва, Пречистенская наб., вл.43 | E_I-145382 | 2019 | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство ТП-10кВ объекта с тр-ми 4х1000 кВА, 4КЛ-10 кВ от ТП объекта до врезки в 2КЛ-10 кВ напр. РТП-20171 – РТП-19025, в т.ч. ПИР: г.Москва, Пречистенская наб., вл.43 | МКС | ориентировочный расчет | 1156.8833 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОИНДУСТРИЯ" | 1155.726 |  |  |  | 1155.7261 | ООО "ЭНЕРГОИНДУСТРИЯ" | 1386.8713 | 1386.8713 | 31908443089 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-14 | 2019-10-25 | 2019-11-08 | 2019-11-12 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-11-12 | МКС-634 | 2019-11-14 | 2019-11-25 | 2019-11-14 | 2019-11-25 | 2019-11-30
451 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 10672 с уст. тр-ов 2х400 кВА взамен 2х250 кВА, двух контактных станций, 4 рубильников, стр-во 4КЛ-0,4 кВ от ТП 10672 до ВРЩ-0,4 кВ № 91340 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Новая Переведеновская, д.8, стр.1 | Г | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) (2 этап) по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 10672 с уст. тр-ов 2х400 кВА взамен 2х250 кВА, двух контактных станций, 4 рубильников, стр-во 4КЛ-0,4 кВ от ТП 10672 до ВРЩ-0,4 кВ № 91340 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Новая Переведеновская, д.8, стр.1 | МКС | ССР | 1532.9917 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "МОЭСК-ИНЖИНИРИНГ" | 1525.325 |  |  |  | 1525.325 | АО "МОЭСК-ИНЖИНИРИНГ" | 1830.39 | 1830.39 | 31908443156 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-14 | 2019-10-25 | 2019-11-01 | 2019-11-06 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-11-06 | МКС-628 | 2019-11-17 | 2019-11-18 | 2019-11-17 | 2019-11-18 | 2019-12-31
452 | Реконструкция ТП-63 10/0,4 кВ №3191 c заменой трансформатора ПС-551 "Пернатово", ВЛ-0,38 кВ (0,16 МВА; 0,13 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Сафонтьево | Г | 26.03.2020 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-63 10/0,4 кВ №3191 c заменой трансформатора ПС-551 "Пернатово", ВЛ-0,38 кВ (0,16 МВА; 0,13 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Сафонтьево для нужд ЗЭС – филиала ПАО «МОЭСК» | ЗЭС | Ориентировочный расчет | 474.6783 | ВЗ | ЗЦ ПО | 6 | 6 | ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 471.36 |  |  |  | 471.3583 | ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 565.63 | 160.2618 | 31908462839 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-15 | 2019-10-29 | 2019-11-07 | 2019-11-08 | - | - | - | - | 2019-11-14 | 2019-11-27 | 2019-11-14 | 2019-11-27 | 2020-03-26
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 473.73
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 474.58
участник | [12 empty] | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 473.44
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 474.68
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 474.01
453 | Строительство ТП-40 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.145 ВЛЗ-10 кВ ф.2 РП-33 ТП-10/0,4 кВ ПС-704 "Макарово", ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10кВ-0,04км, ВЛ-0,4кВ-0,13км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Новый Путь | Г | 2019-12-31 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-40 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.145 ВЛЗ-10 кВ ф.2 РП-33 ТП-10/0,4 кВ ПС-704 "Макарово", ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10кВ-0,04км, ВЛ-0,4кВ-0,13км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Новый Путь для нужд ЗЭС – филиала ПАО «МОЭСК» | ЗЭС | ССР | 751.4373 | ВЗ | ЗЦ ПО | 7 | 7 | ООО "СК СИСТЕМА" | 747.53 |  |  |  | 747.5333 | ООО "СК СИСТЕМА" | 897.04 | 897.04 | 31908462949 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-15 | 2019-10-29 | 2019-11-07 | 2019-11-08 | - | - | - | - | 2019-11-14 | 2019-11-27 | 2019-11-14 | 2019-11-27 | 2019-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 749.93
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 751.33
участник | [12 empty] | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 749.48
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 751.44
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 750.61
участник | [12 empty] | ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 751.14
454 | Строительство ТП-25 10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.4 ПС-719 "Мордвиново", ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,04 км, ВЛИ-0,38 кВ-0,32 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Большие Парфенки | Г | 2019-12-31 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-25 10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.4 ПС-719 "Мордвиново", ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,04 км, ВЛИ-0,38 кВ-0,32 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Большие Парфенки для нужд ЗЭС – филиала ПАО «МОЭСК» | ЗЭС | ССР | 974.5943 | ВЗ | ЗЦ ПО | 8 | 8 | ООО "СК СИСТЕМА" | 969.53 |  |  |  | 969.525 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1163.43 | 1163.43 | 31908462960 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-15 | 2019-10-29 | 2019-11-07 | 2019-11-08 | - | - | - | - | 2019-11-14 | 2019-11-27 | 2019-11-14 | 2019-11-27 | 2019-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 973.92
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 972.65
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 974.5
участник | [12 empty] | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 972.06
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 974.59
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 973.23
участник | [12 empty] | ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 973.91
455 | Строительство ТП-25 10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.1 ПС-327 "Колодкино", РЛК-10 кВ 2шт., ВЛ-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (КЛ-10 кВ-0,34 км, ВЛ-10 кВ-0,36 км, ВЛ-0,38 кВ-0,2 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Слепушкино | Г | 18.01.2020 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-25 10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.1 ПС-327 "Колодкино", РЛК-10 кВ 2шт., ВЛ-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (КЛ-10 кВ-0,34 км, ВЛ-10 кВ-0,36 км, ВЛ-0,38 кВ-0,2 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Слепушкино | ЗЭС | Ориентировочный расчет | 2187.8661 | ВЗ | ЗЦ ПО | 6 | 6 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 2175 |  |  |  | 2175 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 2610 | 2160.6151 | 31908462987 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-15 | 2019-10-29 | 2019-11-07 | 2019-11-08 | - | - | - | - | 2019-11-14 | 2019-11-27 | 2019-11-14 | 2019-11-27 | 2020-01-18
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 2183.49
участник | [12 empty] | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 2182.18
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 2187.87
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 2177.58
участник | [12 empty] | ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 2187.21
456 | Строительство КТПП-160 10/0,4 кВ, 2КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ ф.5 ПС-390 "Тучково", ВЛИ-0,38 кВ (КЛ-0,1 км, ВЛ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, п.Тучково | Г | 16.03.2020 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТПП-160 10/0,4 кВ, 2КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ ф.5 ПС-390 "Тучково", ВЛИ-0,38 кВ (КЛ-0,1 км, ВЛ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, п.Тучково | ЗЭС | Ориентировочный расчет | 2823.2176 | ВЗ | ЗЦ ПО | 6 | 6 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 2808.54 |  |  |  | 2808.5333 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 3370.24 | 1041.7105 | 31908463005 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-15 | 2019-10-29 | 2019-11-07 | 2019-11-08 | - | - | - | - | 2019-11-14 | 2019-11-27 | 2019-11-14 | 2019-11-27 | 2020-03-16
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 2817.57
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 2809.67
участник | [12 empty] | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 2815.88
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 2823.22
участник | [12 empty] | ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 2821.24
457 | Строительство ТП-40 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.18 ПС-307 "Лыщево", РЛК-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,04 км, ВЛ-0,38 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Бужаровское, д.Родионцево-Ивановское | Г | 06.03.2020 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-40 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.18 ПС-307 "Лыщево", РЛК-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,04 км, ВЛ-0,38 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Бужаровское, д.Родионцево-Ивановское | ЗЭС | Ориентировочный расчет | 697.9679 | ВЗ | ЗЦ ПО | 6 | 6 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 689.64 |  |  |  | 689.6417 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 827.57 | 281.3738 | 31908462991 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-15 | 2019-10-29 | 2019-11-07 | 2019-11-08 | - | - | - | - | 2019-11-14 | 2019-11-27 | 2019-11-14 | 2019-11-27 | 2020-03-06
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 696.57
участник | [12 empty] | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 696.15
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 697.97
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 693.92
участник | [12 empty] | ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 697.62
458 | Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №2314 ПС-683 "Ядрошино", замена КТП в габ.630 кВА (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Дубровское | Г | 2020-03-17 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №2314 ПС-683 "Ядрошино", замена КТП в габ.630 кВА (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Дубровское | ЗЭС | Ориентировочный расчет | 1821.8021 | ВЗ | ЗЦ ПО | 6 | 6 | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 1810.87 |  |  |  | 1810.875 | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 2173.05 | 665.6189 | 31908463023 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-15 | 2019-10-29 | 2019-11-07 | 2019-11-08 | - | - | - | - | 2019-11-14 | 2019-11-27 | 2019-11-14 | 2019-11-27 | 2020-03-17
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 1818.16
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1821.67
участник | [12 empty] | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 1817.07
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1821.8
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 1813.42
459 | Строительство КТП-63 10/0,4 кВ, 2КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ ТП-275013 Луч А ТП-24719 ПС-64 "Барвиха", КЛ-0,38 кВ (КЛ-10 кВ-0,05 км, КЛ-0,38 кВ-0,05 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Барвиха | Г | 13.03.2020 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-63 10/0,4 кВ, 2КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ ТП-275013 Луч А ТП-24719 ПС-64 "Барвиха", КЛ-0,38 кВ (КЛ-10 кВ-0,05 км, КЛ-0,38 кВ-0,05 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Барвиха | ЗЭС | Ориентировочный расчет | 902.7549 | ВЗ | ЗЦ ПО | 6 | 6 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 897.91 |  |  |  | 897.9083 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1077.49 | 342.38 | 31908463065 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-15 | 2019-10-29 | 2019-11-07 | 2019-11-08 | - | - | - | - | 2019-11-14 | 2019-11-27 | 2019-11-14 | 2019-11-27 | 2020-03-13
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 900.95
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 902.67
участник | [12 empty] | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 900.41
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 901.58
участник | [12 empty] | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 902.48
460 | Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №251 ПС-483 "Ивановская", замена ТП в габ.630 кВА (0,4 МВА) , в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Котово, 50:08:0060115:604 | Г | 21.03.2020 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №251 ПС-483 "Ивановская", замена ТП в габ.630 кВА (0,4 МВА) , в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Котово, 50:08:0060115:604 | ЗЭС | Ориентировочный расчет | 1821.8021 | ВЗ | ЗЦ ПО | 6 | 6 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 1811.96 |  |  |  | 1811.9667 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 2174.36 | 642.8543 | 31908463084 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-15 | 2019-10-29 | 2019-11-07 | 2019-11-08 | - | - | - | - | 2019-11-14 | 2019-11-27 | 2019-11-14 | 2019-11-27 | 2020-03-21
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 1818.16
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1813.06
участник | [12 empty] | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 1817.07
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1821.8
участник | [12 empty] | ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 1820.71
461 | Реконструкция ТП-63 10/0,4 кВ №827 c заменой трансформатора ПС-327 "Колодкино", ВЛ-0,38 кВ (0,1 МВА; 0,18 км) , в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Субботино, 50:26:0060401:73 | Г | 23.03.2020 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-63 10/0,4 кВ №827 c заменой трансформатора ПС-327 "Колодкино", ВЛ-0,38 кВ (0,1 МВА; 0,18 км) , в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Субботино, 50:26:0060401:73 | ЗЭС | Ориентировочный расчет | 515.6231 | ВЗ | ЗЦ ПО | 6 | 6 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 513.05 |  |  |  | 513.0417 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 615.65 | 178.9068 | 31908463171 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-15 | 2019-10-29 | 2019-11-07 | 2019-11-08 | - | - | - | - | 2019-11-14 | 2019-11-27 | 2019-11-14 | 2019-11-27 | 2020-03-23
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 514.59
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 513.15
участник | [12 empty] | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 514.28
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 515.62
участник | [12 empty] | ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 515.42
462 | Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.8 ПС-355 "Можайск", 2КЛ-0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,04 км, КЛ-0,4 кВ-0,08 км, ВЛ-0,4 кВ-0,08 км) , в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Михайловское, 50:18:0080419:142 | Г | 17.01.2020 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.8 ПС-355 "Можайск", 2КЛ-0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,04 км, КЛ-0,4 кВ-0,08 км, ВЛ-0,4 кВ-0,08 км) , в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Михайловское, 50:18:0080419:142 | ЗЭС | Ориентировочный расчет | 1184.081 | ВЗ | ЗЦ ПО | 7 | 7 | ООО "ФАБИ" | 1178.16 |  |  |  | 1178.1583 | ООО "ФАБИ" | 1413.79 | 1081.4513 | 31908463195 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-15 | 2019-10-29 | 2019-11-07 | 2019-11-08 | - | - | - | - | 2019-11-14 | 2019-11-27 | 2019-11-14 | 2019-11-27 | 2020-01-17
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 1181.71
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1183.92
участник | [12 empty] | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 1181
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1184.08
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 1182.9
участник | [12 empty] | ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 1183.13
463 | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.8 от оп. 117 до ТП-67, ПС №320 "Н.Домодедово", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Павловское д, Вокзальная ул Ю8-18-302-11541(994023) | Г | 2019 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.8 от оп. 117 до ТП-67, ПС №320 "Н.Домодедово", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Павловское д, Вокзальная ул Ю8-18-302-11541(994023) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1922.45 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1912.838 |  |  |  | 1912.8377 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 2295.4053 | 2295.4053 | 31908438640 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-15 | 2019-10-24 | 2019-10-31 | 2019-11-01 |  |  |  |  | 2019-11-05 | 2019-11-12 | 2019-11-05 | 2019-11-12 | 2019-11-30
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1922.45
464 | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция ТП-250-6/0,4 кВ №212 с заменой на ТП-400-6/0,4 кВ, ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с.п.Островецкое, Верхнее Мячково с, Подгорная ул Ю8-19-302-547(906748) | Г | 2019 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция ТП-250-6/0,4 кВ №212 с заменой на ТП-400-6/0,4 кВ, ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с.п.Островецкое, Верхнее Мячково с, Подгорная ул Ю8-19-302-547(906748) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 886.9417 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 886.942 |  |  |  | 886.942 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1064.3304 | 1064.3304 | 31908438808 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-15 | 2019-10-24 | 2019-10-31 | 2019-11-01 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-11-01 | 700-01/11-15327и | 2019-11-05 | 2019-11-19 | 2019-11-05 | 2019-11-19 | 2019-11-30
465 | Строительство ТП-10/0.4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. Пятница ПС №329 "Осиновка", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Курилово, д.8 | Г | 2019 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0.4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. Пятница ПС №329 "Осиновка", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Курилово, д.8 | СЭС | ориентировочный расчет | 952.8963 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 948.131 |  |  |  | 948.1308 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 1137.757 | 1137.757 | 31908442792 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-15 | 2019-10-25 | 2019-10-31 | 2019-10-31 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-10-31 | №665 | 2019-11-05 | 2019-11-01 | 2019-11-05 | 2019-11-05 | 2019-11-06
466 | Приобретение Toyota Camry 2.5 Dual VVT-i 6 АКПП (ОНМ-2018) | I_P-002441 | 2019 | ТС | Поставка легковых автомобилей (МВС) (ЗНТ 062-0012189) | ПАО "МОЭСК" | Согласно технического задания | 8300 | ВЗ | ОЗП ЕП | 1 | 1 | ООО "МА МОТОРС" | 8296.67 |  |  |  | 8296.6667 | ООО "МА МОТОРС" | 9956 | 9956 | 31908471458 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-25 | 2019-10-31 | 2019-11-11 | 2019-12-10 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-10 | М/4447 | 2019-12-29 | 26.12.2019 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019-12-31
467 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Общий | ТС | Поставка легковых автомобилей повышенной проходимости (СЭС) (ЗНТ 062-0012184) | ПАО "МОЭСК" | Согласно технического задания | 10495.5834 | ВЗ | ОЗП ЕП | 2 | 2 | ООО "ТЕХИНКОМ-СПЕЦТЕХ" | 10333.28 |  |  |  | 10333.28 | ООО "ТЕХИНКОМ-СПЕЦТЕХ" | 12399.936 | 12399.936 | 31908471621 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-25 | 2019-10-31 | 2019-11-11 | 2019-11-28 | 7.5.4 | ЦКК | 2019-12-09 | 115 | 2019-12-29 | 17.12.2019 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019-12-31
участник | [12 empty] | Участник № 263769 |  | Участник № 263769
справочный | Приобретение Легковой универсал Рено Дастер (5 Шт.) | H_P-001399 | 2019 | ТС | Поставка легковых автомобилей повышенной проходимости (СЭС) (ЗНТ 062-0012184) по титулу: Приобретение Легковой универсал Рено Дастер (5 Шт.) | ПАО "МОЭСК" | Согласно технического задания | 2623.8958 | ВЗ | [14 empty] | 2019-10-25 | [7 empty] | 2019-12-29 |  | 2019-12-31
справочный | Приобретение Легковой универсал Рено Дастер (5 Шт.) | H_P-001399 | 2019 | ТС | Поставка легковых автомобилей повышенной проходимости (СЭС) (ЗНТ 062-0012184) по титулу: Приобретение Легковой универсал Рено Дастер (5 Шт.) | ПАО "МОЭСК" | Согласно технического задания | 2623.8958 | ВЗ | [14 empty] | 2019-10-25 | [7 empty] | 2019-12-29 |  | 2019-12-31
справочный | Приобретение Легковой универсал Рено Дастер (5 Шт.) | H_P-001399 | 2019 | ТС | Поставка легковых автомобилей повышенной проходимости (СЭС) (ЗНТ 062-0012184) по титулу: Приобретение Легковой универсал Рено Дастер (5 Шт.) | ПАО "МОЭСК" | Согласно технического задания | 2623.8958 | ВЗ | [14 empty] | 2019-10-25 | [7 empty] | 2019-12-29 |  | 2019-12-31
справочный | Приобретение Легковой универсал Рено Дастер (5 Шт.) | H_P-001399 | 2019 | ТС | Поставка легковых автомобилей повышенной проходимости (СЭС) (ЗНТ 062-0012184) по титулу: Приобретение Легковой универсал Рено Дастер (5 Шт.) | ПАО "МОЭСК" | Согласно технического задания | 2623.8958 | ВЗ | [14 empty] | 2019-10-25 | [7 empty] | 2019-12-29 |  | 2019-12-31
468 | Приобретение Передвижная электростанция (ПЭС) 350 кВА на шасси КАМАЗ-43118-3017-46 согласно ТЗ (2 Шт.) | H_P-001398 | 2019 | ТС | Поставка передвижной электростанции (ПЭС) на автомобильном шасси КАМАЗ или аналог (СЭС) (ЗНТ 062-0012186) | ПАО "МОЭСК" | Согласно технического задания | 9495.2895 | ВЗ | ОЗП ЕП | 3 | 3 | ЗАО КПФ "АРГО" | 9200 |  |  |  | 9200 | ЗАО КПФ "АРГО" | 11040 | 11040 | 31908473805 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-25 | 2019-11-01 | 2019-11-11 | 2019-12-10 | 7.5.4 | ЦКК | 2019-12-23 | 121 | 2019-12-29 |  | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019-12-31
участник | [12 empty] | Участник № 262978 |  | Участник № 262978
участник | [12 empty] | Участник № 260860 |  | Участник № 260860
469 | Приобретение Кран-манипулятор AmcoVeba на шасси КамАЗ-43118 (2 Шт.) | H_P-001394 | 2019 | ТС | Поставка бортового автомобиля с крановой манипуляторной установкой (КМУ) на шасси КАМАЗ или аналог (СЭС) (ЗНТ 062-0012185) | ПАО "МОЭСК" | Согласно технического задания | 7210.74 | ВЗ | ОЗП ЕП | 3 | 3 | ООО "ТД "МЕГА ДРАЙВ" | 7081.67 |  |  |  | 7081.6667 | ООО "ТД "МЕГА ДРАЙВ" | 8498 | 8498 | 31908473928 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-25 | 2019-11-01 | 2019-11-11 | 2019-11-28 | 7.5.4 | ЦКК | 2019-12-09 | 115 | 2019-12-29 | 17.12.2019 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019-12-31
участник | [12 empty] | Участник № 262588 |  | Участник № 262588
участник | [12 empty] | Участник № 259019 |  | Участник № 259019
470 | Приобретение Снегоход STELS S800 Росомаха согласно ТЗ (2 Шт.) | H_P-001403 | 2019 | ТС | Поставка снегохода (ЗНТ 062-0011945) | ПАО "МОЭСК" | Согласно технического задания | 558.62 | ВЗ | ОЗП ЕП | 1 | 1 | ООО "ТПК БИЛД" | 558.15 |  |  |  | 558.15 | ООО "ТПК БИЛД" | 669.78 | 669.78 | 31908473433 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-25 | 2019-11-01 | 2019-11-11 | 2019-12-05 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-05 | М/4317 | 2019-12-29 |  | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019-12-31
471 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Общий | ТС | Поставка полуприцепов автомобильных (ЗЭС, СЭС) (ЗНТ 062-0012188) | ПАО "МОЭСК" | Согласно технического задания | 3326.6667 | ВЗ | ОЗП ЕП | 3 | 3 | ООО "ТЕХИНКОМ-СПЕЦТЕХ" | 3249.99 |  |  |  | 3249.99 | ООО "ТЕХИНКОМ-СПЕЦТЕХ" | 3899.988 | 3899.988 | 31908473721 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-25 | 2019-10-31 | 2019-11-11 | 2019-12-03 | 7.5.4 | ЦКК | 2019-12-09 | 115 | 2019-12-29 | 19.12.2019 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019-12-31
участник | [12 empty] | Участник № 263766 |  | Участник № 263766
участник | [12 empty] | Участник № 263573 |  | Участник № 263573
справочный | Приобретение П/прицеп ППБ 18Б-21-12К УСТ94651 (под тягач с КМУ) - 3 шт. для нужд филиала ЗЭС (ОНМ 2018-2023) | I_P-002172 | 2019 | ТС | Поставка полуприцепов автомобильных (ЗЭС, СЭС) (ЗНТ 062-0012188) по титулу: Приобретение П/прицеп ППБ 18Б-21-12К УСТ94651 (под тягач с КМУ) - 3 шт. для нужд филиала ЗЭС (ОНМ 2018-2023) | ПАО "МОЭСК" | Согласно технического задания | 1660 | ВЗ | [14 empty] | 2019-10-25 | [7 empty] | 2019-12-29 |  | 2019-12-31
справочный | Приобретение Полуприцеп бортовой НЕФАЗ-9334-24-10 с раздвижными стойками (1 Шт.) | H_P-001395 | 2019 | ТС | Поставка полуприцепов автомобильных (ЗЭС, СЭС) (ЗНТ 062-0012188) по титулу: Приобретение Полуприцеп бортовой НЕФАЗ-9334-24-10 с раздвижными стойками (1 Шт.) | ПАО "МОЭСК" | Согласно технического задания | 1666.6667 | ВЗ | [14 empty] | 2019-10-25 | [7 empty] | 2019-12-29 |  | 2019-12-31
472 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Общий | МТРиО | Поставка приборов диагностики изоляции электротехнического оборудования (ЗНТ 062-0011677) | ПАО "МОЭСК" | Согласно технического задания | 1166.6667 | ВЗ | ОЗП | 4 | 4 | ООО "ЭЛЕКТРОНПРИБОР" | 1157.33 |  |  |  | 1157.325 | ООО "ЭЛЕКТРОНПРИБОР" | 1388.79 | 1388.79 | 31908476009 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-24 | 2019-11-01 | 2019-11-12 | 2019-12-10 |  |  |  |  | 2019-12-19 | 24.12.2019 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ТЕРРА ИМПЭКС" | 1166.67
участник | [12 empty] | ООО ТЕХЭЛЕКТРОМОНТАЖ | 116666.67 | ООО ТЕХЭЛЕКТРОМОНТАЖ
участник | [12 empty] | Участник № 264403 |  | Участник № 264403
справочный | Приобретение аппарата испытания диэлектриков АИД-70М (ОНМ-2018) | I_P-002327 | 2021 | МТРиО | Поставка приборов диагностики изоляции электротехнического оборудования (ЗНТ 062-0011677) по титулу: Приобретение аппарата испытания диэлектриков АИД-70М (ОНМ-2018) | ПАО "МОЭСК" | Согласно технического задания | 700 | ВЗ | [14 empty] | 2019-10-24 | [7 empty] | 2019-12-19 |  | 2019-12-31
справочный | Приобретение аппарата испытательного АИМ -90А. Прибор для определения пробивного напряжения трансформаторного и кабельного масла. (ОНМ-2018) | I_P-002375 | 2021 | МТРиО | Поставка приборов диагностики изоляции электротехнического оборудования (ЗНТ 062-0011677) по титулу: Приобретение аппарата испытательного АИМ -90А. Прибор для определения пробивного напряжения трансформаторного и кабельного масла. (ОНМ-2018) | ПАО "МОЭСК" | Согласно технического задания | 466.67 | ВЗ | [14 empty] | 2019-10-24 | [7 empty] | 2019-12-19 |  | 2019-12-31
473 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Общий | МТРиО | Поставка устройств защиты и регулирования (ЗНТ 062-0011474) | ПАО "МОЭСК" | Согласно технического задания | 25878.5424 | ВЗ | ОК ЕП | 1 | 1 | ООО "ДИНАМИКА-ЦЕНТР" | 25878.54 |  |  |  | 25878.5424 | ООО "ДИНАМИКА-ЦЕНТР" | 31054.2509 | 31054.2509 | 1377714 | b2b-moesk.ru | 2019-10-15 | 2019-11-01 | 2019-11-18 | 2019-12-11 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-11 | М/4492 | 2019-12-24 | 24.12.2019 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019-12-31
справочный | Приобретение Устройство испытательное параметров релейной защиты РЕТОМ-51 (2 шт.) | I_P-001854 | 2019 | МТРиО | Поставка устройств защиты и регулирования (ЗНТ 062-0011474) по титулу: Приобретение Устройство испытательное параметров релейной защиты РЕТОМ-51 (2 шт.) | ПАО "МОЭСК" | Согласно технического задания | 3392.6667 | ВЗ | [14 empty] | 2019-10-15 | [7 empty] | 2019-12-24 |  | 2019-12-31
справочный | Приобретение Устройство испытательное параметров релейной защиты РЕТОМ-21 (3 шт.) | I_P-001853 | 2019 | МТРиО | Поставка устройств защиты и регулирования (ЗНТ 062-0011474) по титулу: Приобретение Устройство испытательное параметров релейной защиты РЕТОМ-21 (3 шт.) | ПАО "МОЭСК" | Согласно технического задания | 1475 | ВЗ | [14 empty] | 2019-10-15 | [7 empty] | 2019-12-24 |  | 2019-12-31
справочный | ПС 220 кВ №"Лесная" | E_I-155086 | 2021 | МТРиО | Поставка устройств защиты и регулирования (ЗНТ 062-0011474) по титулу: ПС 220 кВ №"Лесная" | ПАО "МОЭСК" | Согласно технического задания | 2266.6667 | ВЗ | [14 empty] | 2019-10-15 | [7 empty] | 2019-12-24 |  | 2019-12-31
справочный | Приобретение РЕТОМ-25 (ОНМ-2018) | I_P-002208 | 2022 | МТРиО | Поставка устройств защиты и регулирования (ЗНТ 062-0011474) по титулу: Приобретение РЕТОМ-25 (ОНМ-2018) | ПАО "МОЭСК" | Согласно технического задания | 4118.6441 | ВЗ | [14 empty] | 2019-10-15 | [7 empty] | 2019-12-24 |  | 2019-12-31
справочный | Приобретение РЕТОМ-71 (ОНМ-2018) | I_P-002201 | 2022 | МТРиО | Поставка устройств защиты и регулирования (ЗНТ 062-0011474) по титулу: Приобретение РЕТОМ-71 (ОНМ-2018) | ПАО "МОЭСК" | Согласно технического задания | 9122.0339 | ВЗ | [14 empty] | 2019-10-15 | [7 empty] | 2019-12-24 |  | 2019-12-31
справочный | Приобретение РЕТОМЕТР-М2 (ОНМ-2018) | I_P-002207 | 2022 | МТРиО | Поставка устройств защиты и регулирования (ЗНТ 062-0011474) по титулу: Приобретение РЕТОМЕТР-М2 (ОНМ-2018) | ПАО "МОЭСК" | Согласно технического задания | 375 | ВЗ | [14 empty] | 2019-10-15 | [7 empty] | 2019-12-24 |  | 2019-12-31
справочный | Приобретение РЕТОМ-ВЧ/64 (ОНМ-2018) | I_P-002200 | 2022 | МТРиО | Поставка устройств защиты и регулирования (ЗНТ 062-0011474) по титулу: Приобретение РЕТОМ-ВЧ/64 (ОНМ-2018) | ПАО "МОЭСК" | Согласно технического задания | 3916.6667 | ВЗ | [14 empty] | 2019-10-15 | [7 empty] | 2019-12-24 |  | 2019-12-31
справочный | Приобретение РЕТ-3000 (ОНМ-2018) | I_P-002205 | 2022 | МТРиО | Поставка устройств защиты и регулирования (ЗНТ 062-0011474) по титулу: Приобретение РЕТ-3000 (ОНМ-2018) | ПАО "МОЭСК" | Согласно технического задания | 559.322 | ВЗ | [14 empty] | 2019-10-15 | [7 empty] | 2019-12-24 |  | 2019-12-31
справочный | Приобретение РЕТ-ВАХ-2000 (ОНМ-2018) | I_P-002204 | 2022 | МТРиО | Поставка устройств защиты и регулирования (ЗНТ 062-0011474) по титулу: Приобретение РЕТ-ВАХ-2000 (ОНМ-2018) | ПАО "МОЭСК" | Согласно технического задания | 652.5424 | ВЗ | [14 empty] | 2019-10-15 | [7 empty] | 2019-12-24 |  | 2019-12-31
474 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Общий | МТРиО | Поставка оборудования для организации серверной инфраструктуры (ЗНТ 062-0011682) | ПАО "МОЭСК" | Согласно технической спецификации | 6278.28 | ВЗ | ОЗП ЕП | 1 | 1 | ООО "Д-ФАКТО ПАРТНЕР" | 6261.69 |  |  |  | 6261.685 | ООО "Д-ФАКТО ПАРТНЕР" | 7514.022 | 7514.022 | 31908487156 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-18 | 2019-11-06 | 2019-11-14 | 2019-12-17 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-17 | М/4809 | 2019-12-13 | 30.12.2019 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019-12-31
справочный | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Общий | МТРиО | Поставка оборудования для организации серверной инфраструктуры (ЗНТ 062-0011682) Эксплуатация | ПАО "МОЭСК" | Согласно технической спецификации | 301.27 | ВЗ | [14 empty] | 2019-10-18 | [7 empty] | 2019-12-13 |  | 2019-12-31
справочный | Приобретение сервера точного времени GPS Siemens SICLOCK TC 400 (ОНМ-2018) | I_P-002394 | 2021 | МТРиО | Поставка оборудования для организации серверной инфраструктуры (ЗНТ 062-0011682) по титулу: Приобретение сервера точного времени GPS Siemens SICLOCK TC 400 (ОНМ-2018) | ПАО "МОЭСК" | Согласно технической спецификации | 122.56 | ВЗ | [14 empty] | 2019-10-18 | [7 empty] | 2019-12-13 |  | 2019-12-31
справочный | Приобретение блока обработки данных ARK-2150F-S7A1E (ОНМ-2018) | I_P-002309 | 2021 | МТРиО | Поставка оборудования для организации серверной инфраструктуры (ЗНТ 062-0011682) по титулу: Приобретение блока обработки данных ARK-2150F-S7A1E (ОНМ-2018) | ПАО "МОЭСК" | Согласно технической спецификации | 283.68 | ВЗ | [14 empty] | 2019-10-18 | [7 empty] | 2019-12-13 |  | 2019-12-31
справочный | Приобретение ИБП, APC by Schneider Electric Smart-UPS X 3000VA R/T LCD (SMX3000RMHV2U) (ОНМ-2018) | I_P-002423 | 2021 | МТРиО | Поставка оборудования для организации серверной инфраструктуры (ЗНТ 062-0011682) по титулу: Приобретение ИБП, APC by Schneider Electric Smart-UPS X 3000VA R/T LCD (SMX3000RMHV2U) (ОНМ-2018) | ПАО "МОЭСК" | Согласно технической спецификации | 376.36 | ВЗ | [14 empty] | 2019-10-18 | [7 empty] | 2019-12-13 |  | 2019-12-31
справочный | Приобретение источника бесперебойного питания APC Smart-UPS SRT RM, 2200VA/1980W (ОНМ-2018) | I_P-002310 | 2021 | МТРиО | Поставка оборудования для организации серверной инфраструктуры (ЗНТ 062-0011682) по титулу: Приобретение источника бесперебойного питания APC Smart-UPS SRT RM, 2200VA/1980W (ОНМ-2018) | ПАО "МОЭСК" | Согласно технической спецификации | 398.03 | ВЗ | [14 empty] | 2019-10-18 | [7 empty] | 2019-12-13 |  | 2019-12-31
справочный | Приобретение инвертора Штиль PS220/700C-P-1 1U (ОНМ-2018) | I_P-002395 | 2021 | МТРиО | Поставка оборудования для организации серверной инфраструктуры (ЗНТ 062-0011682) по титулу: Приобретение инвертора Штиль PS220/700C-P-1 1U (ОНМ-2018) | ПАО "МОЭСК" | Согласно технической спецификации | 62 | ВЗ | [14 empty] | 2019-10-18 | [7 empty] | 2019-12-13 |  | 2019-12-31
справочный | Приобретение инвертора TSINova EPC 48/230/750 (ОНМ-2018) | I_P-002312 | 2021 | МТРиО | Поставка оборудования для организации серверной инфраструктуры (ЗНТ 062-0011682) по титулу: Приобретение инвертора TSINova EPC 48/230/750 (ОНМ-2018) | ПАО "МОЭСК" | Согласно технической спецификации | 54.71 | ВЗ | [14 empty] | 2019-10-18 | [7 empty] | 2019-12-13 |  | 2019-12-31
справочный | Приобретение сетевого хранилища, Western Digital WDBNFA0080KBK (ОНМ-2018) | I_P-002325 | 2021 | МТРиО | Поставка оборудования для организации серверной инфраструктуры (ЗНТ 062-0011682) по титулу: Приобретение сетевого хранилища, Western Digital WDBNFA0080KBK (ОНМ-2018) | ПАО "МОЭСК" | Согласно технической спецификации | 59.92 | ВЗ | [14 empty] | 2019-10-18 | [7 empty] | 2019-12-13 |  | 2019-12-31
справочный | Приобретение ремонтного комплекта оборудования АСТУ (ОНМ-2018) | I_P-002381 | 2021 | МТРиО | Поставка оборудования для организации серверной инфраструктуры (ЗНТ 062-0011682) по титулу: Приобретение ремонтного комплекта оборудования АСТУ (ОНМ-2018) | ПАО "МОЭСК" | Согласно технической спецификации | 2895.63 | ВЗ | [14 empty] | 2019-10-18 | [7 empty] | 2019-12-13 |  | 2019-12-31
справочный | Приобретение сервера АСУТП на базе АББ iROBO-2000-41G5TRGHN (ОНМ-2018) | I_P-002392 | 2021 | МТРиО | Поставка оборудования для организации серверной инфраструктуры (ЗНТ 062-0011682) по титулу: Приобретение сервера АСУТП на базе АББ iROBO-2000-41G5TRGHN (ОНМ-2018) | ПАО "МОЭСК" | Согласно технической спецификации | 106.53 | ВЗ | [14 empty] | 2019-10-18 | [7 empty] | 2019-12-13 |  | 2019-12-31
справочный | Приобретение сервера АСУТП на базе АББ HP Proliant G7 DL380 (ОНМ-2018) | I_P-002391 | 2021 | МТРиО | Поставка оборудования для организации серверной инфраструктуры (ЗНТ 062-0011682) по титулу: Приобретение сервера АСУТП на базе АББ HP Proliant G7 DL380 (ОНМ-2018) | ПАО "МОЭСК" | Согласно технической спецификации | 238.78 | ВЗ | [14 empty] | 2019-10-18 | [7 empty] | 2019-12-13 |  | 2019-12-31
справочный | Приобретение сервера последовательных интерфейсов MOXA CN2610-16-2AC (ОНМ-2018) | I_P-002393 | 2021 | МТРиО | Поставка оборудования для организации серверной инфраструктуры (ЗНТ 062-0011682) по титулу: Приобретение сервера последовательных интерфейсов MOXA CN2610-16-2AC (ОНМ-2018) | ПАО "МОЭСК" | Согласно технической спецификации | 86.41 | ВЗ | [14 empty] | 2019-10-18 | [7 empty] | 2019-12-13 |  | 2019-12-31
справочный | Приобретение сетевого хранилищя QNAP TVS-463-4G + (8 дисков HDD 2Tb.) (ОНМ-2018) | I_P-002411 | 2021 | МТРиО | Поставка оборудования для организации серверной инфраструктуры (ЗНТ 062-0011682) по титулу: Приобретение сетевого хранилищя QNAP TVS-463-4G + (8 дисков HDD 2Tb.) (ОНМ-2018) | ПАО "МОЭСК" | Согласно технической спецификации | 87.7 | ВЗ | [14 empty] | 2019-10-18 | [7 empty] | 2019-12-13 |  | 2019-12-31
справочный | Приобретение Cервер HP ProLiant DL380 HPM Gen9 (826684-B21)/HDD SAS 1T (765464-B21) 8-шт. (3 Шт.) | H_P-001419 | 2019 | МТРиО | Поставка оборудования для организации серверной инфраструктуры (ЗНТ 062-0011682) по титулу: Приобретение Cервер HP ProLiant DL380 HPM Gen9 (826684-B21)/HDD SAS 1T (765464-B21) 8-шт. (3 Шт.) | ПАО "МОЭСК" | Согласно технической спецификации | 1204.71 | ВЗ | [14 empty] | 2019-10-18 | [7 empty] | 2019-12-13 |  | 2019-12-31
475 | Реконструкция ПС 110 кВ №420 "Долгопрудная" с заменой силовых трансформаторов 2х25 МВА на 2х40 МВА, ячеек РУ-110 кВ-7 шт., ячеек РУ-10 кВ -46 шт. Трансформаторная мощность 80 МВА (в том числе прирост 30 МВА) | E_I-184027 | 2023 | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ПС 110 кВ №420 "Долгопрудная" с заменой силовых трансформаторов 2х25 МВА на 2х40 МВА, ячеек РУ-110 кВ-7 шт., ячеек РУ-10 кВ -46 шт. Трансформаторная мощность 80 МВА (в том числе прирост 30 МВА) (1-5 ПК) | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 27006.916 | ВЗ | ОК | 6 | 6 | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 26979.91 |  |  |  | 26979.9091 | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 32375.8909 | 455.9985 | 31908477225 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-22 | 2019-11-01 | 2019-11-18 | 2019-12-19 | - | - | - | - | 2019-12-21 | 13.01.2020 13.01.2020 | 2019-12-21 | 2019-12-21 | 2021-11-30
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 27006.92
участник | [12 empty] | Участник № 269587 |  | Участник № 269587
участник | [12 empty] | Участник № 269563 |  | Участник № 269563
участник | [12 empty] | Участник № 269261 |  | Участник № 269261
участник | [12 empty] | Участник № 268309 |  | Участник № 268309
476 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.7 ПС 35 кВ №428 "Глядковская" оп. 346-357, в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, ООО "Тушков городок", уч.3, к.н. 50:18:0040107:106 | K_I-229889 | 2019-12-31 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.7 ПС 35 кВ №428 "Глядковская" оп. 346-357, в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, ООО "Тушков городок", уч.3, к.н. 50:18:0040107:106 | ЗЭС | Ориентировочный расчет | 887.1918 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "СК СИСТЕМА" | 882.58 |  |  |  | 882.575 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1059.09 | 1059.09 | 31908498694 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-15 | 2019-11-08 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | - | - | - | - | 2019-11-14 |  | 2019-11-14 | 2019-11-14 | 2019-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 884.89
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 887.19
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 885.95
477 | Строительство КВЛ 10 кВ от ПС № 83, МО, Щелковского р-н, д. Старая Слобода | E_I-122845 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КВЛ 10 кВ от ПС № 83, МО, Щелковского р-н, д. Старая Слобода | ПАО "МОЭСК" | ССР | 7834.6634 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 7832.2 |  |  |  | 7832.2 | ООО "Меридиан Энерго" | 9398.64 | 9398.64 | 31908473719 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-22 | 2019-11-01 | 2019-11-11 | 2019-11-13 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-11-13 | М/3745 | 2019-11-25 | 25.11.2019 | 2019-11-25 | 2019-11-25 | 2019-12-31
478 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.108 ПС-818 г. Шатура Шатурского района | E_I-127311 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.108 ПС-818 г. Шатура Шатурского района | ПАО "МОЭСК" | ССР | 8781.5106 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 8737.6 |  | 1 | 8737.6 | 8737.6031 | ООО "ФАБИ" | 10485.1237 | 769.7939 | 31908473724 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-22 | 2019-11-01 | 2019-11-11 | 2019-11-20 | - | - | - | - | 2019-11-25 | 2019-12-02 | 2019-11-25 | 2019-12-02 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 8781.51 |  |  | 8781.51
479 | Приобретение материалов для обеспечения работ по льготному ТП до 15 кВт хозспособом на филиале ЮЭС в 2019г. | Г | 2019 | МТРиО | Поставка арматуры для воздушных линий электропередачи напряжением 6-110 кВ с защищенными проводами (ЗНТ 062-0011795) по титулу: Приобретение материалов для обеспечения работ по льготному ТП до 15 кВт хозспособом на филиале ЮЭС в 2019г. | ПАО "МОЭСК" | Согласно технической спецификации | 2458.792 | ВЗ | ОЗП | 6 | 6 | ООО "ЭНЕРГОКОМПЛЕКТ-М" | 2457.09 |  |  |  | 2457.0935 | ООО "ЭНЕРГОКОМПЛЕКТ-М" | 2948.5122 | 2948.5122 | 1377699 | b2b-moesk.ru | 2019-10-20 | 2019-11-01 | 2019-11-14 | 2019-12-06 |  |  |  |  | 2019-12-12 | 2019-12-25 | 2019-12-20 | 2019-12-25 | 25.12.2019
участник | [12 empty] | ООО "НИЛЕД" | 2458.79
участник | [12 empty] | ООО "ФОРЭНЕРГО-ТРЕЙД" | 2458.66
участник | [12 empty] | ООО "ИНТЭКО" | 1874.35 | ООО "ИНТЭКО"
участник | [12 empty] | ООО "ТД-ВЛИ-КОМПЛЕКТ" | 2458.78 | ООО "ТД-ВЛИ-КОМПЛЕКТ"
участник | [12 empty] | ООО НПО "ХОРДА" | 2118.75 | ООО НПО "ХОРДА"
480 | Строительство КЛ-0,4кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4кВ № 527, установка РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, Ленинский р-н, Сосенский с.о., д. Прокшино, уч. 68/1, 50:21:120114:1605 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР,материалы и оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4кВ № 527, установка РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, Ленинский р-н, Сосенский с.о., д. Прокшино, уч. 68/1, 50:21:120114:1605 | НМ | ОР | 466.2171 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 464.585 |  |  |  | 464.5852 | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 557.5023 | 202.1712 | 31908475206 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-14 | 2019-11-01 | 2019-11-08 | 2019-11-11 |  |  |  |  | 2019-11-09 | 2019-11-28 | 2019-11-09 | 2019-11-28 | 2020-02-27
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 466.083
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 466.217
481 | Реконструкция ТП-400кВА/10/0,4 кВ №1191., с установкой ТП с трансформатором 630 кВа, в т.ч. ПИР, ТиНАО, г. Москва, п.Сосенское, д. Летово, дом № уч. 5д, 50:21:0120103:43. | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР,материалы и оборудование по титулу: Реконструкция ТП-400кВА/10/0,4 кВ №1191., с установкой ТП с трансформатором 630 кВа, в т.ч. ПИР, ТиНАО, г. Москва, п.Сосенское, д. Летово, дом № уч. 5д, 50:21:0120103:43. | НМ | ОР | 2879.5861 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 2869.507 |  |  |  | 2869.5075 | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 3443.4089 | 1235.1358 | 31908475196 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-14 | 2019-11-01 | 2019-11-08 | 2019-11-11 |  |  |  |  | 2019-11-09 | 2019-11-28 | 2019-11-09 | 2019-11-28 | 2020-02-28
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 2879.5
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 2879.586
482 | Строительство ТП-63-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.3, ПС №272 "Егоровка", ЛР-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, СНТ Черёмушки, уч. 7 Ю8-19-302-12295(624958) | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-63-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.3, ПС №272 "Егоровка", ЛР-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, СНТ Черёмушки, уч. 7 Ю8-19-302-12295(624958) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2048.0492 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 2037.809 |  |  |  | 2037.8087 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 2445.3705 | 1490.1476 | 31908476930 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-14 | 2019-11-01 | 2019-11-11 | 2019-11-12 |  |  |  |  | 2019-11-06 | 2019-11-22 | 2019-11-06 | 2019-11-22 | 2020-01-25
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 2048.049
483 | Строительство ТП-100-10/0,4 кВ, ПС №246 "Ляхово"ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, Татариновский с.о, д. Толочаново, СНТ "Строитель-31", уч. 64 Ю8-19-302-12437(627707) | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-100-10/0,4 кВ, ПС №246 "Ляхово"ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, Татариновский с.о, д. Толочаново, СНТ "Строитель-31", уч. 64 Ю8-19-302-12437(627707) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 793.5692 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 789.601 |  |  |  | 789.601 | ООО "ФАБИ" | 947.5212 | 551.5422 | 31908476928 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-17 | 2019-11-01 | 2019-11-11 | 2019-11-12 |  |  |  |  | 2019-11-06 | 2019-11-22 | 2019-11-06 | 2019-11-22 | 2020-01-28
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 793.569
484 | Строительство ТП-250-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.19, ПС №23 "Кварц", ЛР-6 кВ , в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Чулковский с/о, Михайловская Слобода с, Новорязанская ул, дом № 22 Ю8-19-302-12414(625530) | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-250-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.19, ПС №23 "Кварц", ЛР-6 кВ , в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Чулковский с/о, Михайловская Слобода с, Новорязанская ул, дом № 22 Ю8-19-302-12414(625530) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2333.9958 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 2322.326 |  |  |  | 2322.326 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 2786.7912 | 862.5782 | 31908476913 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-17 | 2019-11-01 | 2019-11-11 | 2019-11-12 |  |  |  |  | 2019-11-06 | 2019-11-22 | 2019-11-06 | 2019-11-22 | 2020-03-27
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 2333.996
485 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1 с РП-24, ПС №522 "Повадино", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Добрыниха с, Березовая ул, стр.9А Ю8-19-302-12407(624921) | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1 с РП-24, ПС №522 "Повадино", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Добрыниха с, Березовая ул, стр.9А Ю8-19-302-12407(624921) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 937.335 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 937.335 |  |  |  | 937.335 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1124.802 | 632.7011 | 31908476905 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-17 | 2019-11-01 | 2019-11-11 | 2019-11-12 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-11-12 | 700-12/11-15333и | 2019-11-06 | 2019-11-25 | 2019-11-06 | 2019-11-25 | 2020-01-28
486 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3, ПС №491 "Прудная", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Шишкино д Ю8-19-302-12310(625771) | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3, ПС №491 "Прудная", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Шишкино д Ю8-19-302-12310(625771) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 922.4625 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 922.463 |  |  |  | 922.463 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1106.9556 | 586.0353 | 31908476897 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-17 | 2019-11-01 | 2019-11-11 | 2019-11-12 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-11-12 | 700-12/11-15334и | 2019-11-06 | 2019-11-25 | 2019-11-06 | 2019-11-25 | 2020-02-01
487 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ (проход. типа), 2КЛ-10 кВ в разрез КЛ-10 кВ от БКТП-6 к ТП-56, ПС №755 "Молоково", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, с/о Молоковский Ю8-19-302-12089(621741) | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ (проход. типа), 2КЛ-10 кВ в разрез КЛ-10 кВ от БКТП-6 к ТП-56, ПС №755 "Молоково", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, с/о Молоковский Ю8-19-302-12089(621741) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1044.385 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1039.163 |  |  |  | 1039.1629 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1246.9955 | 650.6063 | 31908476894 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-17 | 2019-11-01 | 2019-11-11 | 2019-11-12 |  |  |  |  | 2019-11-06 | 2019-11-25 | 2019-11-06 | 2019-11-25 | 2020-02-02
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1044.385
488 | Строительство ТП-100-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.20, ПС №137 "Домодедовская", ЛР-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Домодедово с Ю8-19-302-12364(626235) | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-100-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.20, ПС №137 "Домодедовская", ЛР-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Домодедово с Ю8-19-302-12364(626235) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1218.2133 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Техно инжиниринг" | 1211.878 |  |  |  | 1211.8783 | ООО "Техно инжиниринг" | 1454.254 | 858.2482 | 31908476886 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-17 | 2019-11-01 | 2019-11-11 | 2019-11-12 |  |  |  |  | 2019-11-06 | 2019-11-25 | 2019-11-06 | 2019-11-25 | 2020-01-25
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1218.213
489 | Строительство ТП-25-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ф.3, ПС №617 Сырово", ЛР-10 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, с/п Стрелковское, д.Спирово Ю8-17-302-18715(122312) | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-25-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ф.3, ПС №617 Сырово", ЛР-10 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, с/п Стрелковское, д.Спирово Ю8-17-302-18715(122312) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 5330.0175 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 5301.609 |  |  |  | 5301.609 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 6361.9308 | 4490.7747 | 31908476881 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-17 | 2019-11-01 | 2019-11-11 | 2019-11-12 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-11-12 | 700-12/11-15289и | 2019-11-10 | 2019-11-25 | 2019-11-10 | 2019-11-25 | 2020-01-15
490 | Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, КЛ-6 кВ от проект. ВЛ-6 кВ ф.19 (по дог-ру ТП №Ю8-19-302-2745(901952)), ПС №23 "Кварц", ПРВТ-6 кВ , в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское, Ивановка д, уч.82/1 Ю8-19-302-10826(610480) | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, КЛ-6 кВ от проект. ВЛ-6 кВ ф.19 (по дог-ру ТП №Ю8-19-302-2745(901952)), ПС №23 "Кварц", ПРВТ-6 кВ , в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское, Ивановка д, уч.82/1 Ю8-19-302-10826(610480) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1750.325 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1741.573 |  |  |  | 1741.5734 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2089.8881 | 1343.4995 | 31908476875 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-17 | 2019-11-01 | 2019-11-11 | 2019-11-12 |  |  |  |  | 2019-11-10 | 2019-11-25 | 2019-11-10 | 2019-11-25 | 2020-01-20
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1750.325
491 | Строительство ТП-63-10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.6 с РП-4, ПС №617 Сырово", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Домодедовский район, д. Заболотье Ю8-19-302-11938(619979) | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-63-10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.6 с РП-4, ПС №617 Сырово", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Домодедовский район, д. Заболотье Ю8-19-302-11938(619979) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2001.7717 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1991.343 |  |  |  | 1991.3428 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 2389.6113 | 254.8919 | 31908476866 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-17 | 2019-11-01 | 2019-11-11 | 2019-11-12 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-11-12 | 700-12/11-15291и | 2019-11-10 | 2019-11-29 | 2019-11-10 | 2019-11-29 | 2020-09-24
492 | Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.10, ПС №23 "Кварц", ЛР-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Еганово с, Весенняя ул, уч.1 Ю8-19-302-10870(611474) | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.10, ПС №23 "Кварц", ЛР-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Еганово с, Весенняя ул, уч.1 Ю8-19-302-10870(611474) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 930.8958 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 926.242 |  |  |  | 926.2415 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1111.4898 | 714.5292 | 31908476862 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-17 | 2019-11-01 | 2019-11-11 | 2019-11-12 |  |  |  |  | 2019-11-10 | 2019-11-25 | 2019-11-10 | 2019-11-25 | 2020-01-20
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 930.896
493 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №646 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 160 кВА, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Лужки д Ю8-19-302-12133(622256) | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №646 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 160 кВА, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Лужки д Ю8-19-302-12133(622256) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 425.1383 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Бизнес-инвестпром" | 423.012 |  |  |  | 423.0123 | ООО "Бизнес-инвестпром" | 507.6148 | 156.1892 | 31908476857 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-17 | 2019-11-01 | 2019-11-11 | 2019-11-12 |  |  |  |  | 2019-11-10 | 2019-11-25 | 2019-11-10 | 2019-11-25 | 2020-03-21
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 425.138
494 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Общий | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС приказ № 1831 от 26.09.2019г. Ленинского р-на | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2342.1333 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Бизнес-инвестпром" | 2330.422 |  |  |  | 2330.4223 | ООО "Бизнес-инвестпром" | 2796.5068 | 1064.3421 | 31908476851 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-17 | 2019-11-01 | 2019-11-11 | 2019-11-12 |  |  |  |  | 2019-11-10 | 25.11.2019 25.11.2019 25.11.2019 | 2019-11-10 | 2019-11-10 | 2020-03-23
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 2342.133
справочный | Строительство ТП-160-6/0,4 кВ (проход. типа), КЛ-6 кВ от проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-19-302-6828(904363)), ПС №14 "Апаренки", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, пгт. Видное, д. Апаринки Ю8-19-302-12021(619233) | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-6/0,4 кВ (проход. типа), КЛ-6 кВ от проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-19-302-6828(904363)), ПС №14 "Апаренки", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, пгт. Видное, д. Апаринки Ю8-19-302-12021(619233) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1174.4033 | ВЗ | [14 empty] | 2019-10-17 | [7 empty] | 2019-11-10 |  | 2019-11-10
справочный | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №641 с заменой тр-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА, ПС №755 "Молоково", АВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Молоковское с/п, Андреевское д Ю8-19-302-12024(620412) | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №641 с заменой тр-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА, ПС №755 "Молоково", АВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Молоковское с/п, Андреевское д Ю8-19-302-12024(620412) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 645.6683 | ВЗ | [14 empty] | 2019-10-17 | [7 empty] | 2019-11-10 |  | 2019-11-10
справочный | Строительство КЛ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-641, ПС №755 "Молоково", ЩР-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Молоковское с/п, Андреевское д Ю8-19-302-12024(620412) | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство КЛ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-641, ПС №755 "Молоково", ЩР-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Молоковское с/п, Андреевское д Ю8-19-302-12024(620412) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 522.0617 | ВЗ | [14 empty] | 2019-10-17 | [7 empty] | 2019-11-10 |  | 2019-11-10
495 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Общий | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС приказ № 1831 от 26.09.2019г. Раменского р-на | ЮЭС | ориентировочный расчет | 3086.9533 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 3071.518 |  |  |  | 3071.5182 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 3685.8219 | 2506.3589 | 31908476848 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-17 | 2019-11-01 | 2019-11-11 | 2019-11-12 |  |  |  |  | 2019-11-10 |  | 2019-11-10 | 2019-11-10 | 2020-01-24
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 3086.953
справочный | Строительство ТП-160-6/0,4 кВ (проход. типа), КЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.4, ПС №119 "Алешино", ПРВТ-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Софьинское с.п. Ю8-19-302-12234(623792) | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-6/0,4 кВ (проход. типа), КЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.4, ПС №119 "Алешино", ПРВТ-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Софьинское с.п. Ю8-19-302-12234(623792) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1745.335 | ВЗ | [14 empty] | 2019-10-17 | [7 empty] | 2019-11-10 | 2019-11-25 | 2019-11-10
справочный | Строительство ТП-160-6/0,4 кВ (проход. типа), ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.4, ПС №119 "Алешино", ЛР-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Софьинское с.п. Ю8-19-302-12236(623776) | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-6/0,4 кВ (проход. типа), ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.4, ПС №119 "Алешино", ЛР-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Софьинское с.п. Ю8-19-302-12236(623776) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1341.6183 | ВЗ | [14 empty] | 2019-10-17 | [7 empty] | 2019-11-10 | 2019-11-25 | 2019-11-10
496 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Общий | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС приказ № 1831 от 26.09.2019г. Домодедовского р-на ( 1 часть) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 3320.0875 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 3303.488 |  |  |  | 3303.4876 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 3964.1851 | 2378.511 | 31908476835 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-17 | 2019-11-01 | 2019-11-11 | 2019-11-12 |  |  |  |  | 2019-11-10 | 2019-11-25 | 2019-11-10 | 2019-11-25 | 2020-01-24
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 3320.088
справочный | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1, ПС №491 "Прудная", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Шишкино д, 50б Ю8-19-302-12129(623367) | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1, ПС №491 "Прудная", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Шишкино д, 50б Ю8-19-302-12129(623367) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 907.62 | ВЗ | [14 empty] | 2019-10-17 | [7 empty] | 2019-11-10 |  | 2019-11-10
справочный | Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.2, ПС №137 "Домодедовская", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г Ю8-19-302-12100(621990) | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.2, ПС №137 "Домодедовская", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г Ю8-19-302-12100(621990) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 892.0525 | ВЗ | [14 empty] | 2019-10-17 | [7 empty] | 2019-11-10 |  | 2019-11-10
справочный | Строительство ТП-63-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.47 с РП-2, ПС №491 "Прудная", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Поздново д Ю8-19-302-11727(616183) | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-63-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.47 с РП-2, ПС №491 "Прудная", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Поздново д Ю8-19-302-11727(616183) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1520.415 | ВЗ | [14 empty] | 2019-10-17 | [7 empty] | 2019-11-10 |  | 2019-11-10
497 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Общий | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС приказ № 1831 от 26.09.2019г. Домодедовского р-на ( 2 часть) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2808.3 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 2794.258 |  |  |  | 2794.258 | ООО "ФАБИ" | 3353.1096 | 534.4018 | 31908476829 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-17 | 2019-11-01 | 2019-11-11 | 2019-11-12 |  |  |  |  | 2019-11-10 | 25.11.2019 25.11.2019 | 2019-11-10 | 2019-11-10 | 2020-09-25
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 2808.3
справочный | Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.20, ПС №137 "Домодедовская", ЛР-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Домодедово с. Ю8-19-302-11593(617346) | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.20, ПС №137 "Домодедовская", ЛР-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Домодедово с. Ю8-19-302-11593(617346) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 930.8142 | ВЗ | [14 empty] | 2019-10-17 | [7 empty] | 2019-11-10 |  | 2019-11-10
справочный | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ (проход. типа), КЛ-10 кВ от РУ-10кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-16-302-12120(910903)), ПС №721 "Ям", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский район, ПК КПЗ им. Владимира Ильича Ю8-19-302-12148(622035) | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ (проход. типа), КЛ-10 кВ от РУ-10кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-16-302-12120(910903)), ПС №721 "Ям", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский район, ПК КПЗ им. Владимира Ильича Ю8-19-302-12148(622035) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1877.4858 | ВЗ | [14 empty] | 2019-10-17 | [7 empty] | 2019-11-10 |  | 2019-11-10
498 | Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №973 с заменой тр-ра Т1 250 кВА на тр-р 630 кВА, ПС №137 "Домодедово", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, п.государственного племенного завода "Константиново", владение "Никон" Ю8-18-302-20618(914000) | J_I-220322 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №973 с заменой тр-ра Т1 250 кВА на тр-р 630 кВА, ПС №137 "Домодедово", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, п.государственного племенного завода "Константиново", владение "Никон" Ю8-18-302-20618(914000) | ЮЭС | ССР | 522.3167 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 519.705 |  |  |  | 519.7054 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 623.6465 | 609.2143 | 31908476820 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-23 | 2019-11-01 | 2019-11-11 | 2019-11-12 |  |  |  |  | 2019-11-15 | 2019-11-25 | 2019-11-15 | 2019-11-25 | 2020-01-31
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 522.317
499 | Строительство РЛКВ-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (совместным подвесом) от РУ-0,38 Кв ТП-10/0,4 кВ, сооруж. по дог. № В8-19-302-5841(990179) от 25.07.2019 ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, п. Литвиново, к.н. 50:14:030122:592 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство РЛКВ-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (совместным подвесом) от РУ-0,38 Кв ТП-10/0,4 кВ, сооруж. по дог. № В8-19-302-5841(990179) от 25.07.2019 ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, п. Литвиново, к.н. 50:14:030122:592 | ВЭС | расчет филиала | 485.427 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Меридиан Энерго" | 482.95 |  |  |  | 482.95 | ООО "Меридиан Энерго" | 579.54 | 336.5071 | 31908474593 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-17 | 2019-11-01 | 2019-11-11 | 2019-11-12 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-11-12 | В/202 | 2019-11-10 | 2019-11-25 | 2019-11-10 | 2019-11-25 | 2020-01-26
500 | Строительство ТП-40 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ ответвл. от ВЛЗ-6 кВ фид. 205 отп. КТП-1240 ПС № 258 "Демихово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, с/п Демиховское, д. Демихово, д. 70, к.н. 50:24:0010701:235 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-40 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ ответвл. от ВЛЗ-6 кВ фид. 205 отп. КТП-1240 ПС № 258 "Демихово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, с/п Демиховское, д. Демихово, д. 70, к.н. 50:24:0010701:235 | ВЭС | расчет филиала | 921.8564 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" | 912.642 |  |  |  | 912.6417 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" | 1095.17 | 597.3655 | 31908474590 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-17 | 2019-11-01 | 2019-11-11 | 2019-11-12 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-11-12 | В/203 | 2019-11-10 | 2019-11-25 | 2019-11-10 | 2019-11-25 | 2020-01-30
501 | Строительство КТП-63 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 67 КВЛ-10 кВ фид. 5 ТП-104-КТП-116 отп. КТП-897 ПС № 226 "Горелово", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, с/п Трубинское, вблизи д. Мишнево, к.н. 50:14:0030125:3 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство КТП-63 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 67 КВЛ-10 кВ фид. 5 ТП-104-КТП-116 отп. КТП-897 ПС № 226 "Горелово", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, с/п Трубинское, вблизи д. Мишнево, к.н. 50:14:0030125:3 | ВЭС | расчет филиала | 687.6559 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Меридиан Энерго" | 685.2 |  |  |  | 685.2 | ООО "Меридиан Энерго" | 822.24 | 435.3035 | 31908474585 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-17 | 2019-11-01 | 2019-11-11 | 2019-11-12 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-11-12 | В/204 | 2019-11-10 | 2019-11-25 | 2019-11-10 | 2019-11-25 | 2020-02-01
502 | Строительство ТП-160 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ ответвл. от РУ-6 кВ КТПП-1018 КВЛ-6 кВ отп. ТП-484 фид. 12 ПС № 742 "Орбита", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, д. Осеево, к.н. 50:14:0040346:172 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-160 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ ответвл. от РУ-6 кВ КТПП-1018 КВЛ-6 кВ отп. ТП-484 фид. 12 ПС № 742 "Орбита", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, д. Осеево, к.н. 50:14:0040346:172 | ВЭС | расчет филиала | 1392.3974 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Меридиан Энерго" | 1389.9 |  |  |  | 1389.9 | ООО "Меридиан Энерго" | 1667.88 | 882.9953 | 31908474582 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-17 | 2019-11-01 | 2019-11-11 | 2019-11-12 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-11-12 | В/205 | 2019-11-10 | 2019-11-25 | 2019-11-10 | 2019-11-25 | 2020-02-01
503 | Строительство МТП-100 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. "2" ПС № 168 "Фаустово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, г/п Белоозерский, с. Юрасово, ул. Центральная, напротив уч. 149 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство МТП-100 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. "2" ПС № 168 "Фаустово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, г/п Белоозерский, с. Юрасово, ул. Центральная, напротив уч. 149 | ВЭС | расчет филиала | 940.3004 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 931 |  |  |  | 931 | ООО "ФАБИ" | 1117.2 | 139.1668 | 31908474576 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-17 | 2019-11-01 | 2019-11-11 | 2019-11-12 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-11-12 | В/206 | 2019-11-10 | 2019-11-25 | 2019-11-10 | 2019-11-25 | 2020-09-09
504 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от ТП № 13523, № 14999 до новой ТП-10/0,4кВ, 10КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до ВРУ № 1-4 Заявителя,в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ереванская, влад.6 | J_I-230040 | 2019 | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от ТП № 13523, № 14999 до новой ТП-10/0,4кВ, 10КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до ВРУ № 1-4 Заявителя,в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ереванская, влад.6 | МКС | ориентировочный расчет | 1680.6417 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 1678.121 |  |  |  | 1678.121 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 2013.7452 | 2013.7452 | 31908487508 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-17 | 2019-11-06 | 2019-11-13 | 2019-11-15 | - | - | - | - | 2019-11-20 |  | 2019-11-20 | 2019-11-20 | 2019-12-30
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 1680.642 |  |  |  | 0 | ООО "СК СИСТЕМА" | 0
505 | Строительство нов.ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от вр. в КЛ-10кВ РТП № 20065 - ТП № 23694 до нов.ТП, 12КЛ-0,4кВ от нов.ТП до стены фасада здания Заявителя в напр. ВРУ-0,4кВ № 1-4, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Совхозная, д.10Б, з/у 1 | J_I-229320 | 2019 | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство нов.ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от вр. в КЛ-10кВ РТП № 20065 - ТП № 23694 до нов.ТП, 12КЛ-0,4кВ от нов.ТП до стены фасада здания Заявителя в напр. ВРУ-0,4кВ № 1-4, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Совхозная, д.10Б, з/у 1 | МКС | ориентировочный расчет | 1356.4417 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 1355.764 |  |  |  | 1355.7638 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 1626.9165 | 1626.9165 | 31908487524 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-17 | 2019-11-06 | 2019-11-13 | 2019-11-15 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-11-15 | МКС-661 | 2019-11-20 | 2019-11-26 | 2019-11-20 | 2019-11-26 | 2019-12-30
506 | Реконструкция 2КЛ-0,4 кв от ТП-10/0,4 кВ № 11845 до ВРЩ-0,4 кВ № 38728, 39308, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Фонвизина, д.17 | Г | 2019 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4 кв от ТП-10/0,4 кВ № 11845 до ВРЩ-0,4 кВ № 38728, 39308, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Фонвизина, д.17 | МКС | ориентировочный расчет | 4154.4667 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СТРОЙБУР" | 4133.695 |  |  |  | 4133.6947 | ООО "СТРОЙБУР" | 4960.4336 | 4960.4336 | 31908487534 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-14 | 2019-11-06 | 2019-11-13 | 2019-11-15 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-11-15 | МКС-663 | 2019-11-03 | 2019-11-26 | 2019-11-03 | 2019-11-26 | 26.11.2019
507 | Строительство СП-10 кВ, в т.ч. ПИР., МО, Истринский р-н, с/п Ивановское, пос. ОПХ «Манихино» | I_I-207503 | 2019-12-31 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство СП-10 кВ, в т.ч. ПИР., МО, Истринский р-н, с/п Ивановское, пос. ОПХ «Манихино» | ЗЭС | ССР | 1664.7112 | ВЗ | ЗЦ ПО | 6 | 6 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1655 |  |  |  | 1655 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1986 | 1986 | 31908462768 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-15 | 2019-10-29 | 2019-11-07 | 2019-11-08 | - | - | - | - | 2019-11-14 | 2019-11-27 | 2019-11-14 | 2019-11-27 | 2019-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 1661.38
участник | [12 empty] | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 1660.38
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1664.71
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 1661.38
участник | [12 empty] | ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 1664.05
508 | Строительство КЛ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Куйбышево РП-24, ВЛЗ-10 кВ от КЛ-10 кВ ПС-422 "Манихино"" (КЛ-10 кВ - 0,05 км, ВЛЗ-10 кВ - 0,6 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Манихино | I_I-213832 | 2019-12-31 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КЛ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Куйбышево РП-24, ВЛЗ-10 кВ от КЛ-10 кВ ПС-422 "Манихино"" (КЛ-10 кВ - 0,05 км, ВЛЗ-10 кВ - 0,6 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Манихино | ЗЭС | ССР | 924.937 | ВЗ | ЗЦ ПО | 6 | 6 | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 919.39 |  |  |  | 919.3833 | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 1103.26 | 1103.26 | 31908462796 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-15 | 2019-10-29 | 2019-11-07 | 2019-11-08 | - | - | - | - | 2019-11-14 | 2019-11-27 | 2019-11-14 | 2019-11-27 | 2019-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 923.09
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 924.83
участник | [12 empty] | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 922.53
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 924.94
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 923.36
509 | Строительство ТП-250/10/0,38 кВ, КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-2760 ТП-10/0,38 кВ ПС-260 "Дедово" (0,15 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Лешково | J_I-216585 | 2020-04-27 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-250/10/0,38 кВ, КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-2760 ТП-10/0,38 кВ ПС-260 "Дедово" (0,15 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Лешково | ЗЭС | ССР | 1310.6847 | ВЗ | ЗЦ ПО | 6 | 6 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1304 |  |  |  | 1304 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1564.8 | 1564.8 | 31908462779 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-15 | 2019-10-29 | 2019-11-07 | 2019-11-08 | - | - | - | - | 2019-11-14 | 2019-11-27 | 2019-11-14 | 2019-11-27 | 2019-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 1308.06
участник | [12 empty] | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 1307.28
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1310.68
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 1308.72
участник | [12 empty] | ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 1310.29
510 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.5 ПС-392 "Верея" (0,25 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Веселево, 50:26:0040207:10 | J_I-216765 | 2019-12-31 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.5 ПС-392 "Верея" (0,25 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Веселево, 50:26:0040207:10 | ЗЭС | ССР | 430.439 | ВЗ | ЗЦ ПО | 7 | 7 | ООО "СК СИСТЕМА" | 428.2 |  |  |  | 428.2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 513.84 | 513.84 | 31908462814 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-15 | 2019-10-29 | 2019-11-07 | 2019-11-08 | - | - | - | - | 2019-11-14 | 2019-11-27 | 2019-11-14 | 2019-11-27 | 2019-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 429.58
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 430.33
участник | [12 empty] | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 429.32
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 430.44
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 429.58
участник | [12 empty] | ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 430.27
511 | Строительство ТП-250кВА/10/0,4кВ с тран-м 160 кВА, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Ф-9 от РУ-10кВ ПС 110/10 кВ № 706 Щапово, РЛК-10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Щаповское, д. Костишово, 77:22:0020611:254 | Г | 2019 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР,материалы и оборудование по титулу: Строительство ТП-250кВА/10/0,4кВ с тран-м 160 кВА, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Ф-9 от РУ-10кВ ПС 110/10 кВ № 706 Щапово, РЛК-10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Щаповское, д. Костишово, 77:22:0020611:254 | НМ | ОР | 1779.7388 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1770.84 |  |  |  | 1770.8403 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2125.0084 | 2125.0084 | 31908475185 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-15 | 2019-11-01 | 2019-11-08 | 2019-11-11 |  |  |  |  | 2019-11-01 | 2019-11-11 | 2019-11-01 | 2019-11-11 | 2019-11-11
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1779.583
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1779.739
512 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-19-302-9042(994197)), ПС №755 "Молоково", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Молоковское с/п, западнее Андреевское д Ю8-19-302-12247(624917) | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-19-302-9042(994197)), ПС №755 "Молоково", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Молоковское с/п, западнее Андреевское д Ю8-19-302-12247(624917) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 668.2125 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 664.872 |  |  |  | 664.8719 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 797.8463 | 388.1414 | 31908476815 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-22 | 2019-11-01 | 2019-11-11 | 2019-11-12 |  |  |  |  | 2019-11-20 | 2019-11-25 | 2019-11-20 | 2019-11-25 | 2020-02-07
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 668.213
513 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №2072 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №243 "Нащекино", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ганусовское Ю8-19-302-11955(621084) | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №2072 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №243 "Нащекино", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ганусовское Ю8-19-302-11955(621084) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 454.7358 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 452.462 |  |  |  | 452.462 | ООО "ФАБИ" | 542.9544 | 167.3769 | 31908476808 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-22 | 2019-11-01 | 2019-11-11 | 2019-11-12 |  |  |  |  | 2019-11-20 |  | 2019-11-20 | 2019-11-20 | 2020-04-01
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 454.736
514 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №603 с заменой тр-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Липицы с Ю8-19-303-1633(701573) | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №603 с заменой тр-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Липицы с Ю8-19-303-1633(701573) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 661.2367 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Бизнес-инвестпром" | 657.931 |  |  |  | 657.9308 | ООО "Бизнес-инвестпром" | 789.5169 | 218.6355 | 31908476800 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-22 | 2019-11-01 | 2019-11-11 | 2019-11-12 |  |  |  |  | 2019-11-20 | 2019-11-25 | 2019-11-20 | 2019-11-25 | 2020-04-03
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 661.237
515 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Общий | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС приказ № 1996 от 10.10.2019г. Домодедовского р-на | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1418.0592 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "Техно инжиниринг" | 1410.686 |  |  |  | 1410.6861 | ООО "Техно инжиниринг" | 1692.8233 | 451.4195 | 31908476795 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-22 | 2019-11-01 | 2019-11-11 | 2019-11-12 |  |  |  |  | 2019-11-20 | 2019-11-25 | 2019-11-20 | 2019-11-25 | 2020-04-08
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1410.969
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1418.06
справочный | Строительство КТПС-40-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3 с РП-25, ПС №721 "Ям", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Белеутово п Ю8-19-302-12568(907190) | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство КТПС-40-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3 с РП-25, ПС №721 "Ям", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Белеутово п Ю8-19-302-12568(907190) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 756.8225 | ВЗ | [14 empty] | 2019-10-22 | [7 empty] | 2019-11-20 |  | 2019-11-20
справочный | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №244 с заменой тр-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА, ПС №708 "Санаторная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Востряково мкр, Таможенная ул, дом № 11 Ю8-19-302-12217(624426) | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №244 с заменой тр-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА, ПС №708 "Санаторная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Востряково мкр, Таможенная ул, дом № 11 Ю8-19-302-12217(624426) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 661.2367 | ВЗ | [14 empty] | 2019-10-22 | [7 empty] | 2019-11-20 |  | 2019-11-20
516 | Строительство ТП-100-6/0,4 кВ, КЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф."Чепелево" с ЦРП-2, ПС №567 "Полиграф", ВЛИ-0,38 кВ, ПРВТ, в т.ч. ПИР, МО, Чехов г Ю8-19-302-534(905717) | Г | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-100-6/0,4 кВ, КЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф."Чепелево" с ЦРП-2, ПС №567 "Полиграф", ВЛИ-0,38 кВ, ПРВТ, в т.ч. ПИР, МО, Чехов г Ю8-19-302-534(905717) | ЮЭС | ССР | 1317.6333 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 1311.045 |  |  |  | 1311.0448 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 1573.2538 | 751.1932 | 31908476786 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-18 | 2019-11-01 | 2019-11-11 | 2019-11-12 |  |  |  |  | 2019-11-08 |  | 2019-11-08 | 2019-11-08 | 2020-02-27
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1317.633
517 | Строительство ТП-63-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.2 с ЦРП-10, ПС №615 "Бугры", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, вблизи Масново-Жуково д Ю8-19-302-1022(912167) | Г | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-63-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.2 с ЦРП-10, ПС №615 "Бугры", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, вблизи Масново-Жуково д Ю8-19-302-1022(912167) | ЮЭС | ССР | 1558.05 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 1550.26 |  |  |  | 1550.2597 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 1860.3117 | 843.6297 | 31908476782 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-18 | 2019-11-01 | 2019-11-11 | 2019-11-12 |  |  |  |  | 2019-11-08 | 2019-11-22 | 2019-11-08 | 2019-11-22 | 2020-02-16
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1558.05
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1558.05
518 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.8, ПС №615 "Бугры", ВЛИ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Алферово д Ю8-19-302-1379(903195) | Г | 2019 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.8, ПС №615 "Бугры", ВЛИ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Алферово д Ю8-19-302-1379(903195) | ЮЭС | ССР | 1151.6417 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 1145.884 |  |  |  | 1145.8838 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 1375.0605 | 1375.0605 | 31908476778 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-18 | 2019-11-01 | 2019-11-11 | 2019-11-12 |  |  |  |  | 2019-11-08 | 2019-11-22 | 2019-11-08 | 2019-11-22 | 2019-11-30
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1151.642
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1151.642
519 | Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.12, ПС №357 "Елохово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Сохинки д Ю8-19-302-1897(924479) | Г | 2019 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.12, ПС №357 "Елохово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Сохинки д Ю8-19-302-1897(924479) | ЮЭС | ССР | 752.825 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 749.061 |  |  |  | 749.0609 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 898.873 | 898.873 | 31908476770 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-18 | 2019-11-01 | 2019-11-11 | 2019-11-12 |  |  |  |  | 2019-11-08 | 2019-11-22 | 2019-11-08 | 2019-11-22 | 2019-11-30
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 752.825
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 752.825
520 | Строительство ТП-63-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. 5 с ЦРП-12, ПС №702 "Гришенки", ЛР-10кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Кулаково д Ю8-19-302-3763(942567) | Г | 2019 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-63-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. 5 с ЦРП-12, ПС №702 "Гришенки", ЛР-10кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Кулаково д Ю8-19-302-3763(942567) | ЮЭС | ССР | 1866.8417 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1857.508 |  |  |  | 1857.5078 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 2229.0093 | 2229.0093 | 31908476766 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-18 | 2019-11-01 | 2019-11-11 | 2019-11-12 |  |  |  |  | 2019-11-08 | 2019-11-25 | 2019-11-08 | 2019-11-25 | 2019-11-30
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1866.842
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1866.842
521 | Строительство ТП-100-6/0,4 кВ, КВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф. "Мелехово" с ТП-142, ПС №358 "Ерино", ЛР-6кВ, ВЛИ-0,38кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, в районе Бершово д Ю8-19-302-2544(930851) | Г | 2019 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-100-6/0,4 кВ, КВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф. "Мелехово" с ТП-142, ПС №358 "Ерино", ЛР-6кВ, ВЛИ-0,38кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, в районе Бершово д Ю8-19-302-2544(930851) | ЮЭС | ССР | 1844.2167 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1835.003 |  |  |  | 1835.0026 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 2202.0031 | 2202.0031 | 31908477424 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-18 | 2019-11-01 | 2019-11-11 | 2019-11-12 |  |  |  |  | 2019-11-08 | 2019-11-25 | 2019-11-08 | 2019-11-25 | 2019-11-30
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1844.224
522 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.13 с РП-2, ПС №529 "Сидорово", ГНБ, ЛР-10 кВ, КРН-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, Семеновское с, в р-не д. Ольгино, СНТ "Зенит" ИА-16-302-542(977336) | Г | 2019 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.13 с РП-2, ПС №529 "Сидорово", ГНБ, ЛР-10 кВ, КРН-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, Семеновское с, в р-не д. Ольгино, СНТ "Зенит" ИА-16-302-542(977336) | ЮЭС | ССР | 4210.1167 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 4187.088 |  |  |  | 4187.0877 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 5024.5052 | 5024.5052 | 31908476754 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-18 | 2019-11-01 | 2019-11-11 | 2019-11-12 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-11-12 | 700-12/11-15357и | 2019-11-08 | 2019-11-25 | 2019-11-08 | 2019-11-25 | 2019-12-31
523 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.13 с РП-2, ПС №529 "Сидорово", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, Семеновское с/п, в районе д. Ольгино, СНТ НИИВТ "Вакуум" ИА-16-302-537(977343) | Г | 2019 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.13 с РП-2, ПС №529 "Сидорово", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, Семеновское с/п, в районе д. Ольгино, СНТ НИИВТ "Вакуум" ИА-16-302-537(977343) | ЮЭС | ССР | 1468.7917 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1460.787 |  |  |  | 1460.7871 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1752.9445 | 1752.9445 | 31908476746 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-18 | 2019-11-01 | 2019-11-11 | 2019-11-12 |  |  |  |  | 2019-11-08 | 2019-11-25 | 2019-11-08 | 2019-11-25 | 2019-12-31
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1468.792
524 | Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.6 ПС №207 "Ветрово", ЛР, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Непейно | J_I-220625 | 2020-12-31 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.6 ПС №207 "Ветрово", ЛР, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Непейно | СЭС | ССР | 4125.025 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 4104.399 |  |  |  | 4104.3992 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 4925.279 | 1379.0781 | 31908481643 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-21 | 2019-11-05 | 2019-11-12 | 2019-11-13 |  |  |  |  | 2019-11-26 | 2019-11-25 | 2019-11-26 | 2019-11-26 | 2020-03-30
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 4125.025
525 | Строительство ТП-10/0.4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. Кочугино ПС 35/10 кВ "Индустриальная", РЛК, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Кочугино, с.п Пешковское | J_I-225066 | 2020-12-31 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0.4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. Кочугино ПС 35/10 кВ "Индустриальная", РЛК, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Кочугино, с.п Пешковское | СЭС | ССР | 1298.402 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 1291.908 |  |  |  | 1291.9083 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 1550.29 | 502.4088 | 31908481663 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-21 | 2019-11-05 | 2019-11-12 | 2019-11-13 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-11-13 | №682 | 2019-11-26 | 2019-11-25 | 2019-11-26 | 2019-11-26 | 2020-03-13
526 | Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.43 ПС №311 "Шуколово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Батюшково | Г | 2020-12-31 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование (доп.объем) по титулу: Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.43 ПС №311 "Шуколово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Батюшково | СЭС | ССР | 674.0144 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 671.625 |  |  |  | 671.625 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 805.95 | 805.95 | 31908481728 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-21 | 2019-11-05 | 2019-11-12 | 2019-11-13 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-11-13 | №683 | 2019-11-18 | 2019-11-27 | 2019-11-18 | 2019-11-27 | 2019-12-31
527 | Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.3 ПС №95 "Базарово", замена ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Базарово, ул. Молодежная, уч.1а | Г | 2020-12-31 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование (доп.объем) по титулу: Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.3 ПС №95 "Базарово", замена ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Базарово, ул. Молодежная, уч.1а | СЭС | ССР | 1159.4194 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1156.95 |  |  |  | 1156.95 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1388.34 | 1388.34 | 31908481750 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-21 | 2019-11-05 | 2019-11-12 | 2019-11-13 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-11-13 | №684 | 2019-11-18 | 2019-11-27 | 2019-11-18 | 2019-11-27 | 2019-12-31
528 | Строительство ТП-250-10/0,4 кВ (с тр-ром 25 кВА), ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.35, ПС №529 "Сидорово", ЛР-10кВ, ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, Чернышово с Ю8-19-302-899(911573) | Г | 2019 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу:Строительство ТП-250-10/0,4 кВ (с тр-ром 25 кВА), ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.35, ПС №529 "Сидорово", ЛР-10кВ, ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, Чернышово с Ю8-19-302-899(911573) | ЮЭС | ССР | 1007.9 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1002.861 |  |  |  | 1002.8605 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1203.4326 | 1203.4326 | 31908476743 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-18 | 2019-11-01 | 2019-11-11 | 2019-11-12 |  |  |  |  | 2019-11-08 | 2019-11-25 | 2019-11-08 | 2019-11-25 | 2019-12-28
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1007.9
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1007.9
529 | Строительство ВЛИ-0.38 кВ от ТП-10/0.4 кВ-438, ПС №20 "Алабушево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с. Алабушево, ул. Центральная | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0.38 кВ от ТП-10/0.4 кВ-438, ПС №20 "Алабушево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с. Алабушево, ул. Центральная | СЭС | ориентировочный расчет | 646.4694 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 643.236 |  |  |  | 643.2358 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 771.883 | 771.883 | 31908481766 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-21 | 2019-11-05 | 2019-11-12 | 2019-11-13 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-11-13 | №685 | 2019-11-18 | 2019-11-25 | 2019-11-18 | 2019-11-25 | 2019-12-31
530 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18940 (луч А и Б) до нового ВРЩ-0,4кВ в месте размещения вводного устройства № 30262, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Мясницкая, д.24/7, стр.1 | Г | 2019 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18940 (луч А и Б) до нового ВРЩ-0,4кВ в месте размещения вводного устройства № 30262, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Мясницкая, д.24/7, стр.1 | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 20347.0167 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГО-ИНЖ" | 20326.67 |  |  |  | 20326.6696 | ООО "ЭНЕРГО-ИНЖ" | 24392.0036 | 24392.0036 | 31908473694 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-22 | 2019-11-01 | 2019-12-18 | 2019-12-19 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-19 | М/4887 | 2019-12-01 |  | 2019-12-01 | 2019-12-01 | 2019-12-31
531 | Строительство нового РП-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва,Серебряный пер.,д.4 | J_I-215288 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство нового РП-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва,Серебряный пер.,д.4 | ПАО "МОЭСК" | ССР | 8773.6917 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 8760.53 |  |  |  | 8760.5311 | ООО "ЭнергоСеть" | 10512.6374 | 5177.1038 | 31908481009 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-22 | 2019-11-05 | 2019-11-11 | 2019-11-13 | - | - | - | - | 2019-12-01 |  | 2019-12-01 | 2019-12-01 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 8773.69
532 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 12471 с установкой тр-ов 2х400 кВА взамен 2х250 кВА, 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ№ 12471 до нового ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Бутырская, д.97 | Г | 2019 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 12471 с установкой тр-ов 2х400 кВА взамен 2х250 кВА, 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ№ 12471 до нового ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Бутырская, д.97 | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 6273.6 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Инженерная компания МРЭС" | 6267.33 |  |  |  | 6267.3264 | ООО "Инженерная компания МРЭС" | 7520.7917 | 7520.7917 | 31908473682 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-18 | 2019-11-01 | 2019-11-11 | 2019-11-13 | - | - | - | - | 2019-11-02 | 2019-11-13 | 2019-11-02 | 2019-11-13 | 2019-11-13
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 6273.6
533 | Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ ответвл. от оп. 113 фид. "Бортниково" ПС № 74 "Непецино", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, с/п Радужное, с. Мячково, ул. Центральная, д. 49, к.н. 50:34:0050102:139 | Г | 2019 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ ответвл. от оп. 113 фид. "Бортниково" ПС № 74 "Непецино", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, с/п Радужное, с. Мячково, ул. Центральная, д. 49, к.н. 50:34:0050102:139 | ВЭС | расчет филиала | 969.4834 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 960 |  |  |  | 960 | ООО "ФАБИ" | 1152 | 1152 | 31908474568 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-22 | 2019-11-01 | 2019-11-11 | 2019-11-12 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-11-12 | В/207 | 2019-11-15 | 12.11.2019 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | 2019-11-19
534 | Строительство КТПН-160-10/0,4 кВ (проходного типа), 2КЛ-10 кВ в разрез КЛ-10 кВ ф.205 от ЛР-157 к КТП-637, ПС №755 "Молоково", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Молоковское с/п, Ленинский р-н, Андреевское д Ю8-19-302-1918(705508) | Г | 2019 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство КТПН-160-10/0,4 кВ (проходного типа), 2КЛ-10 кВ в разрез КЛ-10 кВ ф.205 от ЛР-157 к КТП-637, ПС №755 "Молоково", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Молоковское с/п, Ленинский р-н, Андреевское д Ю8-19-302-1918(705508) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1059.855 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1054.556 |  |  |  | 1054.5557 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1265.4669 | 1265.4669 | 31908476735 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-17 | 2019-11-01 | 2019-11-11 | 2019-11-12 |  |  |  |  | 2019-11-02 | 2019-11-18 | 2019-11-02 | 2019-11-18 | 2019-11-18
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1059.855
535 | Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.4, ПС №23 "Кварц", ЛР-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Еганово д Ю8-19-302-12427(626667) | Г | 2019 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.4, ПС №23 "Кварц", ЛР-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Еганово д Ю8-19-302-12427(626667) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1848.0767 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1837.913 |  |  |  | 1837.9126 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 2205.4951 | 2205.4951 | 31908476729 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-17 | 2019-11-01 | 2019-11-11 | 2019-11-12 |  |  |  |  | 2019-11-02 | 2019-11-18 | 2019-11-02 | 2019-11-18 | 2019-11-18
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1848.077
536 | Строительство ТП-25 10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ ф.6 ПС-662 "Федосьино", КЛ-10 кВ, ВЛ-10 кВ, 2хЛРР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,14 км, КЛ-10 кВ-1,38 км, ВЛ-0,4 кВ-0,75 км) , в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Рысиха, 50:07:090401:0033 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-25 10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ ф.6 ПС-662 "Федосьино", КЛ-10 кВ, ВЛ-10 кВ, 2хЛРР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,14 км, КЛ-10 кВ-1,38 км, ВЛ-0,4 кВ-0,75 км) , в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Рысиха, 50:07:090401:0033 | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 5993.412 | ВЗ | ЗЦ ПО | 5 | 5 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 5963 |  |  |  | 5963 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 7155.6 | 7155.6 | 31908473703 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-22 | 2019-11-01 | 2019-11-11 | 2019-11-13 | - | - | - | - | 2019-11-25 | 2019-12-02 | 2019-11-25 | 2019-12-02 | 2019-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 5981.43
участник | [12 empty] | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 5977.83
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 5993.41
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 5987.38
537 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 20798 до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Шипиловский проезд, вл.24, соор.24 | K_I-230791 | 2020 | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 20798 до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Шипиловский проезд, вл.24, соор.24 | МКС | ориентировочный расчет | 2534.4667 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СК СИСТЕМА" | 2531.933 |  |  |  | 2531.9325 | ООО "СК СИСТЕМА" | 3038.319 | 3038.319 | 31908487554 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-21 | 2019-11-06 | 2019-11-13 | 2019-11-15 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-11-15 | МКС-664 | 2019-11-25 | 2019-11-26 | 2019-11-25 | 2019-11-26 | 2019-12-30
538 | Строительство 8КЛ-0,4кВ от новой ТП до нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, р-н Кузьминки, корп.2, кв.116 (ул.Шумилова, д.16, корп.2) | I_I-213416 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 8КЛ-0,4кВ от новой ТП до нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, р-н Кузьминки, корп.2, кв.116 (ул.Шумилова, д.16, корп.2) | МКС | ССР | 1922.7 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СМК" | 1920.777 |  |  |  | 1920.7773 | ООО "СМК" | 2304.9328 | 885.6253 | 31908487529 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-21 | 2019-11-06 | 2019-11-13 | 2019-11-15 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-11-15 | МКС-662 | 2019-11-25 | 2019-11-26 | 2019-11-25 | 2019-11-26 | 2020-12-31
539 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 18775 с уст. тр-ов 2х1000 кВА, 4КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 18775 до существующих КЛ-10 кВ, 8КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 18775 до существующих КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новочеремушкинская, д.65, корп.1 | J_I-225451 | 2021 | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 18775 с уст. тр-ов 2х1000 кВА, 4КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 18775 до существующих КЛ-10 кВ, 8КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 18775 до существующих КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новочеремушкинская, д.65, корп.1 | МКС | ориентировочный расчет | 768.1833 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 766.647 |  |  |  | 766.6466 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 919.9759 | 49.1747 | 31908487674 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-18 | 2019-11-06 | 2019-11-13 | 2019-11-15 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-11-15 | МКС-665 | 2019-12-07 | 02.12.2019 | 2019-12-07 | 2019-12-07 | 2021-02-28
540 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 12905 с установкой тр-ов 2х1000 кВА, 4КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 12905 до сущ. КЛ-10 кВ, 22КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 12905 до сущ. КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Нагорная, влад.6 | J_I-225492 | 2021 | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 12905 с установкой тр-ов 2х1000 кВА, 4КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 12905 до сущ. КЛ-10 кВ, 22КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 12905 до сущ. КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Нагорная, влад.6 | МКС | ориентировочный расчет | 826.4583 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 824.805 |  |  |  | 824.8051 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 989.7661 | 83.1915 | 31908487668 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-18 | 2019-11-06 | 2019-11-13 | 2019-11-15 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-11-15 | МКС-666 | 2019-11-22 |  | 2019-11-22 | 2019-11-22 | 2021-02-28
541 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 15482 до нового ВРЩ-0,4 кВ (установить в тех. помещении ВРЩ-0,4 кВ № 77557 (ТП-10/0,4 кВ № 15482)), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Профсоюзная, д.128, корп.1 | Г | 2019 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 15482 до нового ВРЩ-0,4 кВ (установить в тех. помещении ВРЩ-0,4 кВ № 77557 (ТП-10/0,4 кВ № 15482)), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Профсоюзная, д.128, корп.1 | МКС | ориентировочный расчет | 1580.1667 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 1579.377 |  |  |  | 1579.3769 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 1895.2523 | 1895.2523 | 31908487494 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-14 | 2019-11-06 | 2019-11-13 | 2019-11-15 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-11-15 | МКС-659 | 2019-11-03 | 2019-11-15 | 2019-11-03 | 2019-11-15 | 15.11.2019
542 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ-2554 (замена трансформатора 100 кВА на трансформатор 250 кВА), ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Радумля, мкр Поварово-2 | Г | 2019-12-31 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ-2554 (замена трансформатора 100 кВА на трансформатор 250 кВА), ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Радумля, мкр Поварово-2 | СЭС | ССР | 454.1093 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 451.838 |  |  |  | 451.8375 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 542.205 | 542.205 | 31908481798 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-23 | 2019-11-05 | 2019-11-12 | 2019-11-13 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-11-13 | №687 | 2019-11-18 | 2019-11-25 | 2019-11-18 | 2019-11-25 | 2019-12-16
543 | Реконструкция ВЛИ-0,22 кВ от ТП-6/0,4 кВ-2639, ПС №116 "Солнечногорск", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, г. Солнечногорск, ул. Островского | Г | 2019-12-31 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,22 кВ от ТП-6/0,4 кВ-2639, ПС №116 "Солнечногорск", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, г. Солнечногорск, ул. Островского | СЭС | ССР | 450.1437 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 447.893 |  |  |  | 447.8925 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 537.471 | 537.471 | 31908481813 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-23 | 2019-11-05 | 2019-11-12 | 2019-11-13 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-11-13 | №688 | 2019-11-18 | 2019-11-25 | 2019-11-18 | 2019-11-25 | 2019-12-16
544 | Строительство КЛ-0,4 кВ и РЩ-1 от ТП-291, ПС №444 "Бутаково", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ и РЩ-1 от ТП-291, ПС №444 "Бутаково", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н | СЭС | ориентировочный расчет | 1714.6443 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНКОМ" | 1706.07 |  |  |  | 1706.07 | ООО "ЭНКОМ" | 2047.284 | 2047.284 | 31908481789 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-23 | 2019-11-05 | 2019-11-12 | 2019-11-13 |  |  |  |  | 2019-11-18 | 2019-11-25 | 2019-11-18 | 2019-11-25 | 2019-12-31
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1714.643
545 | Реконструкция МТП-160-10/0,4 кВ №2061 с заменой на БМКТП-400-10/0,4 кВ, ПС №243 "Нащекино", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ганусовское Ю8-19-302-11937(620399) | Г | 2019 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу: Реконструкция МТП-160-10/0,4 кВ №2061 с заменой на БМКТП-400-10/0,4 кВ, ПС №243 "Нащекино", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ганусовское Ю8-19-302-11937(620399) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1911.7667 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1902.207 |  |  |  | 1902.207 | ООО "ФАБИ" | 2282.6484 | 2282.6484 | 31908476721 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-23 | 2019-11-01 | 2019-11-11 | 2019-11-12 |  |  |  |  | 2019-10-30 | 2019-11-25 | 2019-10-30 | 2019-11-25 | 2019-11-25
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1911.767
546 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.8 с РП-25, ПС №721 "Ям", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, д.Белеутово Ю8-19-303-924(700766) | Г | 2019 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.8 с РП-25, ПС №721 "Ям", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, д.Белеутово Ю8-19-303-924(700766) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 930.9417 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "Техно инжиниринг" | 926.101 |  |  |  | 926.1008 | ООО "Техно инжиниринг" | 1111.3209 | 1111.3209 | 31908476717 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-23 | 2019-11-01 | 2019-11-11 | 2019-11-12 |  |  |  |  | 2019-10-30 | 2019-11-25 | 2019-10-30 | 2019-11-25 | 2019-11-25
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 926.287
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 930.942
547 | Реконструкция КТП-250 кВА/10/0,4 кВ №526 с заменой трансформатора на 630 кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, п. Московский, д. Саларьево | I_I-208541 | 2019 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР,материалы и оборудование по титулу: Реконструкция КТП-250 кВА/10/0,4 кВ №526 с заменой трансформатора на 630 кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, п. Московский, д. Саларьево | НМ | ОР | 1717.2279 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1708.13 |  |  |  | 1708.1257 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 2049.7508 | 2049.7508 | 31908475185 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-21 | 2019-11-01 | 2019-11-08 | 2019-11-11 |  |  |  |  | 2019-11-16 | 2019-11-22 | 2019-11-16 | 2019-11-22 | 2019-11-30
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1779.74
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1770.84
548 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Общий | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: по объектам СЭС приказа №2363 от 16.10.2019 Дмитровского района №1 (2 объекта) | СЭС | ориентировочный расчет | 1167.3911 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 1161.553 |  |  |  | 1161.5533 | ООО "ФАБИ" | 1393.864 | 535.1442 | 31908481818 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-24 | 2019-11-05 | 2019-11-12 | 2019-11-13 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-11-13 | №689 | 2019-11-18 | 27.11.2019 27.11.2019 | 2019-11-18 | 2019-11-18 | 2020-03-09
справочный | Строительство ВЛИ-0.38 кВ от ТП-6/0.4 кВ-1695, ПС №311 "Шуколово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Никульское | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0.38 кВ от ТП-6/0.4 кВ-1695, ПС №311 "Шуколово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Никульское | СЭС | ориентировочный расчет | 482.0327 | ВЗ | [14 empty] | 2019-10-24 | [7 empty] | 2019-11-18 | 2019-11-27 | 2019-11-18
справочный | Реконструкция ТП-6/0.4 кВ-1695 (замена трансформатора 100 кВА на трансформатор 160 кВА), ПС №311 "Шуколово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Никульское | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-6/0.4 кВ-1695 (замена трансформатора 100 кВА на трансформатор 160 кВА), ПС №311 "Шуколово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Никульское | СЭС | ориентировочный расчет | 685.3584 | ВЗ | [14 empty] | 2019-10-24 | [7 empty] | 2019-11-18 | 2019-11-27 | 2019-11-18
549 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Общий | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: по объектам СЭС приказа №2363 от 16.10.2019 Дмитровского района №2 (2 объекта) | СЭС | ориентировочный расчет | 2216.4681 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2213.95 |  |  |  | 2213.95 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2656.74 | 993.3897 | 31908481844 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-24 | 2019-11-05 | 2019-11-12 | 2019-11-13 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-11-13 | №690 | 2019-11-18 | 27.11.2019 27.11.2019 | 2019-11-18 | 2019-11-18 | 2020-03-12
справочный | Строительство ТП-6/0.4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.6 ПС №127 "Яхрома", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Ильинское | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0.4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.6 ПС №127 "Яхрома", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Ильинское | СЭС | ориентировочный расчет | 578.2468 | ВЗ | [14 empty] | 2019-10-24 | [7 empty] | 2019-11-18 | 2019-11-27 | 2019-11-18
справочный | Строительство ТП-6/0.4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.1/ПС577 ПС №577 "Якоть", ВЛИ-0.38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Скриплево | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0.4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.1/ПС577 ПС №577 "Якоть", ВЛИ-0.38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Скриплево | СЭС | ориентировочный расчет | 1638.2213 | ВЗ | [14 empty] | 2019-10-24 | [7 empty] | 2019-11-18 | 2019-11-27 | 2019-11-18
550 | Строительство ТП-6/0.4 кВ, КВЛ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.305 ПС №533 "Вихрево", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Рязанцы, д.45, стр.5 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0.4 кВ, КВЛ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.305 ПС №533 "Вихрево", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Рязанцы, д.45, стр.5 | СЭС | ориентировочный расчет | 1180.2587 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНКОМ" | 1174.358 |  |  |  | 1174.3575 | ООО "ЭНКОМ" | 1409.229 | 609.3963 | 31908481848 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-24 | 2019-11-05 | 2019-11-12 | 2019-11-13 |  |  |  |  | 2019-11-18 | 2019-11-29 | 2019-11-18 | 2019-11-29 | 2020-02-11
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1180.258
551 | Строительство ВЛИ-0.38 кВ от ТП-10/0.4 кВ-718, ПС №803 "Юркино 2", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, д. Ахтимнеево | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0.38 кВ от ТП-10/0.4 кВ-718, ПС №803 "Юркино 2", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, д. Ахтимнеево | СЭС | ориентировочный расчет | 468.8403 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 466.402 |  |  |  | 466.4017 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 559.682 | 162.3078 | 31908481862 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-24 | 2019-11-05 | 2019-11-12 | 2019-11-13 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-11-13 | №692 | 2019-11-18 | 2019-12-02 | 2019-11-18 | 2019-12-02 | 2020-03-11
552 | Строительство МТП-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. РП-56-МТП-152-МТП-1029 ПС №353 "Высоково", ВЛИ-0.38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Тихомирово | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство МТП-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. РП-56-МТП-152-МТП-1029 ПС №353 "Высоково", ВЛИ-0.38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Тихомирово | СЭС | ориентировочный расчет | 1882.5906 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 1873.178 |  |  |  | 1873.1775 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 2247.813 | 720.9966 | 31908481875 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-24 | 2019-11-05 | 2019-11-12 | 2019-11-13 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-11-13 | №693 | 2019-11-18 | 2019-11-27 | 2019-11-18 | 2019-11-27 | 2020-03-12
553 | Реконструкция ТП-6/0.4 кВ-6614 (замена трансформатора 63 кВА на трансформатор 250 кВА), ПС №67 "Усово", в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, д. Тимошкино | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-6/0.4 кВ-6614 (замена трансформатора 63 кВА на трансформатор 250 кВА), ПС №67 "Усово", в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, д. Тимошкино | СЭС | ориентировочный расчет | 459.7015 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭНКОМ" | 457.403 |  |  |  | 457.4025 | ООО "ЭНКОМ" | 548.883 | 61.1995 | 31908481881 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-24 | 2019-11-05 | 2019-11-12 | 2019-11-13 |  |  |  |  | 2019-11-18 | 2019-11-29 | 2019-11-18 | 2019-11-29 | 2020-09-11
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 459.583
участник | [12 empty] | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 459.701
554 | Строительство ТП-10/0.4 кВ, 2- КЛ-10 кВ от врезки в КЛ-10 кВ л.557 ТЭЦ-27, ВЛИ-0.38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, п. Вешки, ул. Высовочная, д.9 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0.4 кВ, 2- КЛ-10 кВ от врезки в КЛ-10 кВ л.557 ТЭЦ-27, ВЛИ-0.38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, п. Вешки, ул. Высовочная, д.9 | СЭС | ориентировочный расчет | 1380.1352 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1373.234 |  |  |  | 1373.2342 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1647.881 | 165.9325 | 31908481886 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-24 | 2019-11-05 | 2019-11-12 | 2019-11-13 |  |  |  |  | 2019-11-18 | 2019-12-02 | 2019-11-18 | 2019-12-02 | 2020-09-15
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1380
555 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 13757 до ВРЩ-0,4кВ № 70379, 70380, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Первомайская, д.39 | Г | 2019 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 13757 до ВРЩ-0,4кВ № 70379, 70380, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Первомайская, д.39 | МКС | ориентировочный расчет | 2293.9167 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОИНДУСТРИЯ" | 2291.623 |  |  |  | 2291.6231 | ООО "ЭНЕРГОИНДУСТРИЯ" | 2749.9477 | 2749.9477 | 31908487476 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-24 | 2019-11-06 | 2019-11-13 | 2019-11-15 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-11-15 | МКС-670 | 2019-11-16 | 2019-11-26 | 2019-11-16 | 2019-11-26 | 2019-11-29
556 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 5124 до стены здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Покровка, д.16/16, стр.1 | Г | 2019 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 5124 до стены здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Покровка, д.16/16, стр.1 | МКС | ориентировочный расчет | 5100.325 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СФ ТЦС" | 5095.225 |  |  |  | 5095.2247 | ООО "СФ ТЦС" | 6114.2696 | 6114.2696 | 31908487490 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-24 | 2019-11-06 | 2019-11-13 | 2019-11-15 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-11-15 | МКС-669 | 2019-11-16 | 15.11.2019 | 2019-11-16 | 2019-11-16 | 2019-11-29
557 | Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №43 с заменой тр-ра 180 кВА на тр-р 400 кВА, ПС №357 "Елохово", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, с/п Стремиловское, Дубна д Ю8-19-302-11641(907501) | Г | 2019 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №43 с заменой тр-ра 180 кВА на тр-р 400 кВА, ПС №357 "Елохово", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, с/п Стремиловское, Дубна д Ю8-19-302-11641(907501) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 635.9583 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 632.778 |  |  |  | 632.7782 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 759.3338 | 759.3338 | 31908476711 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-24 | 2019-11-01 | 2019-11-11 | 2019-11-12 |  |  |  |  | 2019-11-10 |  | 2019-11-10 | 2019-11-10 | 2019-11-20
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 635.958
558 | Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.21, ПС №14 "Апаренки", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, с/о Картинский, Беседы с Ю8-19-302-1648(701516) | Г | 2019 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.21, ПС №14 "Апаренки", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, с/о Картинский, Беседы с Ю8-19-302-1648(701516) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 997.1292 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 992.143 |  |  |  | 992.1433 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1190.572 | 1190.572 | 31908476703 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-24 | 2019-11-01 | 2019-11-11 | 2019-11-12 |  |  |  |  | 2019-11-10 | 2019-11-21 | 2019-11-10 | 2019-11-21 | 2019-11-21
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 997.129
559 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.103, ПС №366 "Донино", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/о Сафоновский, Дергаево д Ю8-19-302-2277(707915) | Г | 2019 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.103, ПС №366 "Донино", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/о Сафоновский, Дергаево д Ю8-19-302-2277(707915) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1220.6575 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1214.555 |  |  |  | 1214.5547 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1457.4657 | 1457.4657 | 31908476695 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-24 | 2019-11-01 | 2019-11-11 | 2019-11-12 |  |  |  |  | 2019-11-10 | 2019-11-19 | 2019-11-10 | 2019-11-19 | 2019-11-19
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1220.658
560 | Реконструкция ВЛИ-0.22кВ от МТП-0060, ПС №332 "Лифаново", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Бор | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛИ-0.22кВ от МТП-0060, ПС №332 "Лифаново", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Бор | СЭС | ориентировочный расчет | 470.9062 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭНКОМ" | 468.551 |  |  |  | 468.5508 | ООО "ЭНКОМ" | 562.261 | 562.261 | 31908481890 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-24 | 2019-11-05 | 2019-11-12 | 2019-11-13 |  |  |  |  | 2019-11-18 | 2019-11-29 | 2019-11-18 | 2019-11-29 | 2019-12-27
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 470.435
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 470.906
561 | Строительство ВЛИ-0.38 кВ от КТП-10/0.4 кВ-0810, ПС №720 "Заря", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, г. Пересвет, ул. Бабушкина | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0.38 кВ от КТП-10/0.4 кВ-0810, ПС №720 "Заря", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, г. Пересвет, ул. Бабушкина | СЭС | ориентировочный расчет | 565.3817 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭНКОМ" | 562.555 |  |  |  | 562.555 | ООО "ЭНКОМ" | 675.066 | 450.044 | 31908481906 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-24 | 2019-11-05 | 2019-11-12 | 2019-11-13 |  |  |  |  | 2019-11-18 | 2019-11-29 | 2019-11-18 | 2019-11-29 | 2020-01-16
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 564.816
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 565.382
562 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 18649 с установкой тр-ов 2х1000 кВА, взамен существующих тр-ов 2х630 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Академика Анохина, влад.40, корп.2 | I_I-202923 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 18649 с установкой тр-ов 2х1000 кВА, взамен существующих тр-ов 2х630 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Академика Анохина, влад.40, корп.2 | ПАО "МОЭСК" | ССР | 9759.9833 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 9745.34 |  |  |  | 9745.3434 | ООО "ЭнергоСеть" | 11694.412 | 858.5771 | 31908481017 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-29 | 2019-11-05 | 2019-11-11 | 2019-11-20 | - | - | - | - | 2019-12-02 |  | 2019-12-02 | 2019-12-02 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 9759.98
563 | Строительство ТП-400-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф."Новинковский с ТП-298", ПС №748 "Лазарево", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Арнеево д Ю8-19-302-1951(705784) | Г | 2019 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу: Строительство ТП-400-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф."Новинковский с ТП-298", ПС №748 "Лазарево", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Арнеево д Ю8-19-302-1951(705784) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2174.2325 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 2163.362 |  |  |  | 2163.3618 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 2596.0342 | 2596.0342 | 31908476682 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-24 | 2019-11-01 | 2019-11-11 | 2019-11-12 | - | - | - | - | 2019-11-10 | 2019-11-21 | 2019-11-10 | 2019-11-21 | 2019-11-21
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 2174.233
564 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-42 ПС № 401 "ГОЛУТВИН", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, к.н. 50:34:0040239:121 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-42 ПС № 401 "ГОЛУТВИН", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, к.н. 50:34:0040239:121 | ВЭС | расчет филиала | 657.7684 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 652 |  |  |  | 652 | ООО "ФАБИ" | 782.4 | 396.7099 | 31908474555 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-25 | 2019-11-01 | 2019-11-11 | 2019-11-12 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-11-12 | В/208 | 2019-11-18 | 2019-11-25 | 2019-11-18 | 2019-11-25 | 2020-02-04
565 | Реконструкция ТП-100 6/0,4 кВ № 598 (замена тр-ра 100 кВА на тр-тор 160 кВА) ПС № 640 "Агат", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Вялковское, с. Строкино, ул. Школьная, уч. 43-Б, к.н. 50:23:0010143:1645 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ТП-100 6/0,4 кВ № 598 (замена тр-ра 100 кВА на тр-тор 160 кВА) ПС № 640 "Агат", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Вялковское, с. Строкино, ул. Школьная, уч. 43-Б, к.н. 50:23:0010143:1645 | ВЭС | расчет филиала | 661.9819 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" | 655.358 |  |  |  | 655.3583 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" | 786.43 | 90.1639 | 31908474547 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-25 | 2019-11-01 | 2019-11-11 | 2019-11-12 | - | - | - | - | 2019-11-18 | 2019-11-25 | 2019-11-18 | 2019-11-25 | 2020-10-04
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 661.983
566 | Строительство ТП-100 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. ВЛЗ-6 кВ , сооруж. по дог. № В8-19-302-2196(901278) от 04.04.2019 ПС № 380 "Захарово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, у восточной границы д. Горки, к.н. 50:16:0401040:6 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-100 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. ВЛЗ-6 кВ , сооруж. по дог. № В8-19-302-2196(901278) от 04.04.2019 ПС № 380 "Захарово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, у восточной границы д. Горки, к.н. 50:16:0401040:6 | ВЭС | расчет филиала | 922.0835 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" | 912.867 |  |  |  | 912.8667 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" | 1095.44 | 292.1173 | 31908474542 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-25 | 2019-11-01 | 2019-11-11 | 2019-11-12 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-11-12 | В/210 | 2019-11-18 | 2019-11-25 | 2019-11-18 | 2019-11-25 | 2020-04-08
567 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ (по существующим опорам 1-10 фид. "КНС, котельная, телятник") от РУ-0,38 кВ ЗТП-673 "Ферма ГРЭС" ПС № 818 "Ботино", в т.ч. ПИР, МО, Шатурский р-н, г. Шатура, Подсобное х-во ГРЭС № 5, к.н. 50:25:0010307:61 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ (по существующим опорам 1-10 фид. "КНС, котельная, телятник") от РУ-0,38 кВ ЗТП-673 "Ферма ГРЭС" ПС № 818 "Ботино", в т.ч. ПИР, МО, Шатурский р-н, г. Шатура, Подсобное х-во ГРЭС № 5, к.н. 50:25:0010307:61 | ВЭС | расчет филиала | 453.7117 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 450 |  |  |  | 450 | ООО "ФАБИ" | 540 | 259.2 | 31908474539 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-25 | 2019-11-01 | 2019-11-11 | 2019-11-12 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-11-12 | В/211 | 2019-11-18 | 2019-11-25 | 2019-11-18 | 2019-11-25 | 2020-02-08
568 | Строительство МТП-100 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. 913 ПС № 607 "Рыболово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, г/п Белоозерский, рядом д. Ивановка, к.н. 50:29:0030211:24 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство МТП-100 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. 913 ПС № 607 "Рыболово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, г/п Белоозерский, рядом д. Ивановка, к.н. 50:29:0030211:24 | ВЭС | расчет филиала | 1579.7663 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 1564 |  |  |  | 1564 | ООО "ФАБИ" | 1876.8 | 889.0105 | 31908474532 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-25 | 2019-11-01 | 2019-11-11 | 2019-11-12 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-11-12 | В/212 | 2019-11-18 | 2019-11-25 | 2019-11-18 | 2019-11-25 | 2020-02-09
569 | Строительство ТП-100 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, КВЛ-6 кВ ответвл. от ВЛЗ-6 кВ фид. 1 ПС № 1 "Большой Двор", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, с/п Буньковское, 2,0 км южнее д. Большое Буньково, СНТ "Форос", к.н. 50:16:0402018:425 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-100 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, КВЛ-6 кВ ответвл. от ВЛЗ-6 кВ фид. 1 ПС № 1 "Большой Двор", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, с/п Буньковское, 2,0 км южнее д. Большое Буньково, СНТ "Форос", к.н. 50:16:0402018:425 | ВЭС | расчет филиала | 4923.8495 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 4921.4 |  |  |  | 4921.4 | ООО "Меридиан Энерго" | 5905.68 | 679.2475 | 31908474528 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-25 | 2019-11-01 | 2019-11-11 | 2019-11-12 | - | - | - | - | 2019-11-18 | 2019-11-25 | 2019-11-18 | 2019-11-25 | 2020-10-03
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 4923.85
570 | Строительство СТП-40 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 12 ВЛЗ-10 кВ фид. 25 ПС № 792 "Тепличная", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г/о Егорьевск, к.н. 50:30:0040107:491 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство СТП-40 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 12 ВЛЗ-10 кВ фид. 25 ПС № 792 "Тепличная", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г/о Егорьевск, к.н. 50:30:0040107:491 | ВЭС | расчет филиала | 559.9495 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 555 |  |  |  | 555 | ООО "ФАБИ" | 666 | 319.68 | 31908474521 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-25 | 2019-11-01 | 2019-11-11 | 2019-11-12 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-11-12 | В/214 | 2019-11-18 | 2019-11-25 | 2019-11-18 | 2019-11-25 | 2020-02-08
571 | Строительство КЛ-10 кВ от вновь сооруж. яч. 1-й с.ш. РУ-10 кВ ПС № 52 "Двойня", СП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, с.п. Раменское, в р-не д. Поцелуево, к.н. 50:30:0050230:378 | J_I-218659 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КЛ-10 кВ от вновь сооруж. яч. 1-й с.ш. РУ-10 кВ ПС № 52 "Двойня", СП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, с.п. Раменское, в р-не д. Поцелуево, к.н. 50:30:0050230:378 | ПАО "МОЭСК" | ССР | 19492.9227 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 19395.46 |  |  |  | 19395.4581 | ООО "ФАБИ" | 23274.5498 | 2191.4349 | 31908473663 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-29 | 2019-11-01 | 2019-11-11 | 2019-11-13 | - | - | - | - | 2019-12-02 | 25.11.2019 | 2019-12-02 | 2019-12-02 | 2020-10-05
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 19492.92
572 | Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 21793 до ВРЩ-0,4 кВ № 118993, в т.ч. ПИР: г.Москва, б-р Адмирала Ушакова, д.11 | Г | 2019 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 21793 до ВРЩ-0,4 кВ № 118993, в т.ч. ПИР: г.Москва, б-р Адмирала Ушакова, д.11 | МКС | ориентировочный расчет | 2619.525 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Энергосеть-25" | 2616.905 |  |  |  | 2616.9055 | ООО "Энергосеть-25" | 3140.2866 | 3140.2866 | 31908487471 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-21 | 2019-11-06 | 2019-11-13 | 2019-11-15 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-11-15 | МКС-671 | 2019-11-10 | 2019-11-26 | 2019-11-10 | 2019-11-26 | 26.11.2019
573 | Строительство нов. ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4РКЛ-10кВ от нов. ТП до врезки в КЛ направлением ТП 14180 - ТП 28377, 6КЛ-0,4кВ от нов. ТП до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Мосфильмовская, влад.50 | H_I-177066 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство нов. ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4РКЛ-10кВ от нов. ТП до врезки в КЛ направлением ТП 14180 - ТП 28377, 6КЛ-0,4кВ от нов. ТП до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Мосфильмовская, влад.50 | ПАО "МОЭСК" | ССР | 25905.7083 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 25866.85 |  | 1 | 25866.85 | 25866.8498 | ООО "ЭнергоСеть" | 31040.2197 | 2567.2362 | 31908477619 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-25 | 2019-11-01 | 2019-11-11 | 2019-11-15 | - | - | - | - | 2019-11-28 | 2019-11-26 | 2019-11-28 | 2019-11-28 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 25905.71 |  |  | 25905.71
574 | Строительство 40КЛ-0,4кВ от нов.ТП-132,ТП-133 до нов.ВРУ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, п.Некрасовка, иловые площадки Люберецких полей, кв.13а, корп.1,2,13,14,15-16 | I_I-209729 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 40КЛ-0,4кВ от нов.ТП-132,ТП-133 до нов.ВРУ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, п.Некрасовка, иловые площадки Люберецких полей, кв.13а, корп.1,2,13,14,15-16 | ПАО "МОЭСК" | ССР | 23022.4667 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СМК" | 22999.44 |  |  |  | 22999.4445 | ООО "СМК" | 27599.3334 | 27599.3334 | 31908487472 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-25 | 2019-11-06 | 2019-11-13 | 2019-11-15 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-11-15 | М/3809 | 2019-11-28 | 26.11.2019 | 2019-11-28 | 2019-11-28 | 2019-12-31
575 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от места врезки в КЛ напр. ТП 12902 - ТП 25114 до нов.ТП, 8КЛ-0,4кВ от нов. ТП до стены фасада здания в сторону ВРЩ-0,4кВ 1,2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Москворечье, влад.19, корп.2 | H_I-195995 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от места врезки в КЛ напр. ТП 12902 - ТП 25114 до нов.ТП, 8КЛ-0,4кВ от нов. ТП до стены фасада здания в сторону ВРЩ-0,4кВ 1,2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Москворечье, влад.19, корп.2 | ПАО "МОЭСК" | ССР | 14317.4083 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СМК" | 14303.09 |  |  |  | 14303.0906 | ООО "СМК" | 17163.7087 | 6095.2282 | 31908481030 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-25 | 2019-11-05 | 2019-11-11 | 2019-12-06 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-06 | М/4363 | 2019-11-28 |  | 2019-11-28 | 2019-11-28 | 2020-12-31
576 | Строительство КЛ-0,4 кВ от наконечников КЛ-0,4 кВ в ВРЩ-0,4 кВ № 5190 (от ТП-10/0,4 кВ № 15789 по шлейфовой схеме) до стены здания в направлении ВРЩ-0,4 кВ № нов. Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Докучаев пер., д.11, стр.2 | Г | 2019 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от наконечников КЛ-0,4 кВ в ВРЩ-0,4 кВ № 5190 (от ТП-10/0,4 кВ № 15789 по шлейфовой схеме) до стены здания в направлении ВРЩ-0,4 кВ № нов. Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Докучаев пер., д.11, стр.2 | МКС | ориентировочный расчет | 864.7083 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СМК" | 863.843 |  |  |  | 863.8433 | ООО "СМК" | 1036.6119 | 1036.6119 | 31908487485 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-21 | 2019-11-06 | 2019-11-25 | 2019-11-26 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-11-26 | МКС-688 | 2019-11-10 | 2019-11-26 | 2019-11-10 | 2019-11-26 | 26.11.2019
577 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 19697 до ВРЩ-0,4 кВ № 99311, взамен существующих КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Боровское ш., д.13а, стр.1 | I_I-203536 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 19697 до ВРЩ-0,4 кВ № 99311, взамен существующих КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Боровское ш., д.13а, стр.1 | ПАО "МОЭСК" | ССР | 7803.6667 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 7799.76 |  |  |  | 7799.7648 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 9359.7178 | 774.112 | 31908481022 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-25 | 2019-11-05 | 2019-11-11 | 2019-11-13 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-11-13 | М/3740 | 2019-11-28 | 25.11.2019 | 2019-11-28 | 2019-11-28 | 2020-12-31
578 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 25772 до стены здания в направлении нового ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Цветной б-р, д.21, стр.1 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 25772 до стены здания в направлении нового ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Цветной б-р, д.21, стр.1 | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 8327.2083 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 8323.04 |  |  |  | 8323.0447 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 9987.6537 | 6914.5295 | 31908473693 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-22 | 2019-11-01 | 2019-11-11 | 2019-11-13 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-11-13 | М/3741 | 2019-11-25 | 25.11.2019 | 2019-11-25 | 2019-11-25 | 2020-01-16
579 | Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ от РТП-10/0,4 кВ № 18049 до ВРЩ-0,4 кВ № 99730, в т.ч. ПИР: г.Москва, Пожарский пер., д.7 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ от РТП-10/0,4 кВ № 18049 до ВРЩ-0,4 кВ № 99730, в т.ч. ПИР: г.Москва, Пожарский пер., д.7 | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 5923.6083 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 5920.65 |  |  |  | 5920.6465 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 7104.7758 | 2060.385 | 31908480972 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-22 | 2019-11-05 | 2019-11-11 | 2019-11-20 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-11-20 | М/3899 | 2019-11-25 | 2019-12-02 | 2019-11-25 | 2019-12-02 | 2020-03-11
580 | Строительство КЛ-0,4кВ от проект. ЩР-0,4 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-18-302-20595(173664)), ПС №807 "Калугино", ЩР-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, район Рудаково д, СНТ "Труд", уч. 88 Ю8-18-302-21364(180259) | Г | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от проект. ЩР-0,4 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-18-302-20595(173664)), ПС №807 "Калугино", ЩР-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, район Рудаково д, СНТ "Труд", уч. 88 Ю8-18-302-21364(180259) | ЮЭС | ССР | 688.2417 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 684.801 |  |  |  | 684.8007 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 821.7609 | 483.3888 | 31908476690 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-25 | 2019-11-01 | 2019-11-11 | 2019-11-12 |  |  |  |  | 2019-11-11 |  | 2019-11-11 | 2019-11-11 | 2020-02-04
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 688.242
581 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 20213 луч Б до стены фасада здания в направлении нового ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Сокольническая пл., д.6, стр.1 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 20213 луч Б до стены фасада здания в направлении нового ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Сокольническая пл., д.6, стр.1 | МКС | ориентировочный расчет | 2604.3833 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭлТехСтрой" | 2601.779 |  |  |  | 2601.7786 | ООО "ЭлТехСтрой" | 3122.1343 | 1839.8292 | 31908487467 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-25 | 2019-11-06 | 2019-11-13 | 2019-11-15 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-11-15 | МКС-672 | 2019-11-28 | 02.12.2019 | 2019-11-28 | 02.12.2019 | 2020-01-23
582 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 21914 луч Б до границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Производственная | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 21914 луч Б до границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Производственная | МКС | ориентировочный расчет | 4751.5583 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СМК" | 4746.806 |  |  |  | 4746.8064 | ООО "СМК" | 5696.1677 | 3297.7813 | 31908487599 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-25 | 2019-11-06 | 2019-11-13 | 2019-11-15 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-11-15 | МКС-667 | 2019-11-28 | 26.11.2019 | 2019-11-28 | 2019-11-28 | 2020-01-24
583 | Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ от ТП-6/0,4 кВ № 2362 до ВРЩ-0,4 кВ № 30480, 30479, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Стромынка, д.3 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ от ТП-6/0,4 кВ № 2362 до ВРЩ-0,4 кВ № 30480, 30479, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Стромынка, д.3 | МКС | ориентировочный расчет | 2437.55 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭлТехСтрой" | 2435.112 |  |  |  | 2435.1125 | ООО "ЭлТехСтрой" | 2922.1349 | 817.2072 | 31908487428 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-25 | 2019-11-06 | 2019-11-13 | 2019-11-15 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-11-15 | МКС-673 | 2019-11-28 | 02.12.2019 | 2019-11-28 | 02.12.2019 | 2020-03-25
584 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11750 до ВРЩ-0,4кВ № 37090,37091 взамен существующих КЛ-0,4кВ, установка счетчика э/э с включением в систему АИИС КУЭ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Маршала Новикова, д.17 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11750 до ВРЩ-0,4кВ № 37090,37091 взамен существующих КЛ-0,4кВ, установка счетчика э/э с включением в систему АИИС КУЭ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Маршала Новикова, д.17 | МКС | ориентировочный расчет | 2143.4333 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "МСК-Сервис" | 2132.716 |  |  |  | 2132.7158 | ООО "МСК-Сервис" | 2559.259 | 277.8143 | 31908487418 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-25 | 2019-11-06 | 2019-11-29 | 2019-12-04 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-04 | МКС-727 | 2019-11-28 |  | 2019-11-28 | 2019-11-28 | 2020-09-27
585 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 21914 луч А до границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Производственная | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 21914 луч А до границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Производственная | МКС | ориентировочный расчет | 4751.5583 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СМК" | 4746.806 |  |  |  | 4746.8064 | ООО "СМК" | 5696.1677 | 3297.7813 | 31908487608 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-25 | 2019-11-06 | 2019-11-13 | 2019-11-15 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-11-15 | МКС-668 | 2019-11-28 | 26.11.2019 | 2019-11-28 | 2019-11-28 | 2020-01-24
586 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 20917 до стены здания Заявителя со стороны внутренней дворовой территории, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Покровка, д.21-23/25, стр.1 | Г | 2019 | СМР | Выполнение СМР, материалы (1 этап) по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 20917 до стены здания Заявителя со стороны внутренней дворовой территории, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Покровка, д.21-23/25, стр.1 | МКС | ССР | 1221.65 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СТРОЙБУР" | 1215.542 |  |  |  | 1215.5418 | ООО "СТРОЙБУР" | 1458.6501 | 1458.6501 | 31908487406 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-25 | 2019-11-06 | 2019-11-13 | 2019-11-15 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-11-15 | МКС-675 | 2019-11-28 | 26.11.2019 | 2019-11-28 | 2019-11-28 | 2019-12-31
587 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11890 луч Б до стены фасада здания со стороны ул.Верхняя Масловка, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.В.Масловка, д.18Б, стр.6 | Г | 2019 | СМР | Выполнение СМР, материалы (1 этап) по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11890 луч Б до стены фасада здания со стороны ул.Верхняя Масловка, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.В.Масловка, д.18Б, стр.6 | МКС | ССР | 1253.1 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1190.445 |  |  |  | 1190.445 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1428.534 | 1428.534 | 31908487397 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-25 | 2019-11-06 | 2019-11-13 | 2019-11-15 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-11-15 | МКС-676 | 2019-11-28 | 26.11.2019 | 2019-11-28 | 2019-11-28 | 2019-12-31
588 | Строительство МТП-100 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ ответвл. от оп. 83/6 фид. "Апраксино" ПС № 401 "ГОЛУТВИН", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, д. Михеево, ул. Луговая, д. 4, к.н. 50:34:0040418:335 | Г | 2019 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство МТП-100 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ ответвл. от оп. 83/6 фид. "Апраксино" ПС № 401 "ГОЛУТВИН", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, д. Михеево, ул. Луговая, д. 4, к.н. 50:34:0040418:335 | ВЭС | расчет филиала | 1990.3405 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 1971 |  |  |  | 1971 | ООО "ФАБИ" | 2365.2 | 2365.2 | 31908474561 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-28 | 2019-11-01 | 2019-11-11 | 2019-11-12 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-11-12 | В/215 | 2019-11-21 | 12.11.2019 | 2019-11-21 | 2019-11-21 | 2019-11-22
589 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 21793 луч Б до нового ВРЩ-0,4кВ (установить в техническом помещении существующего ВРЩ-0,4кВ № 105186 ТП-10/0,4кВ № 21793), в т.ч. ПИР: г.Москва, б-р Адмирала Ушакова, д.11 | Г | 2019 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 21793 луч Б до нового ВРЩ-0,4кВ (установить в техническом помещении существующего ВРЩ-0,4кВ № 105186 ТП-10/0,4кВ № 21793), в т.ч. ПИР: г.Москва, б-р Адмирала Ушакова, д.11 | МКС | ориентировочный расчет | 2306.7083 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Энергосеть-25" | 2304.401 |  |  |  | 2304.4013 | ООО "Энергосеть-25" | 2765.2816 | 2765.2816 | 31908487421 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-28 | 2019-11-06 | 2019-11-13 | 2019-11-15 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-11-15 | МКС-674 | 2019-11-17 | 2019-11-26 | 2019-11-17 | 2019-11-26 | 26.11.2019
590 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Общий | ТС | Поставка специальной техники на шасси Hyundai HD-78 или аналог (ЗНТ 062-0011815) | ПАО "МОЭСК" | Согласно технического задания | 24753.3433 | ВЗ | ОК ЕП | 1 | 1 | ООО "АЗ "ГЕФ" | 24665 |  |  |  | 24665 | ООО "АЗ "ГЕФ" | 29598 | 29598 | 31908479792 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-28 | 2019-11-05 | 2019-11-13 | 2019-12-10 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-10 | М/4451 | 2019-12-23 | 24.12.2019 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019-12-31
справочный | Приобретение грузового с гидроманипулятором Хёндэ HD-78 с КМУ Amco Veba 808N 2s (ОНМ-2018) | I_P-002438 | 2019 | ТС | Поставка специальной техники на шасси Hyundai HD-78 или аналог (ЗНТ 062-0011815) по титулу: Приобретение грузового с гидроманипулятором Хёндэ HD-78 с КМУ Amco Veba 808N 2s (ОНМ-2018) | ПАО "МОЭСК" | Согласно технического задания | 6679.46 | ВЗ | [14 empty] | 2019-10-28 | [7 empty] | 2019-12-23 |  | 2019-12-31
справочный | Приобретение Автомобилей бригадных на шасси Hyundai HD-78, бортовой, сдвоенная кабина для московских филиалов (Реновация 2019 - 2021) | J_P-003359 | 2019 | ТС | Поставка специальной техники на шасси Hyundai HD-78 или аналог (ЗНТ 062-0011815) по титулу: Приобретение Автомобилей бригадных на шасси Hyundai HD-78, бортовой, сдвоенная кабина для московских филиалов (Реновация 2019 - 2021) | ПАО "МОЭСК" | Согласно технического задания | 5098.55 | ВЗ | [14 empty] | 2019-10-28 | [7 empty] | 2019-12-23 |  | 2019-12-31
справочный | Приобретение Автогидроподъёмник АГП-18 на шасси Hyundai HD-78 (стрела над кабиной; вылет, м./ грузоподъём., кг. 7,5/300; 11,2/80) для областных филиалов (Реновация 2019 - 2021) | J_P-003387 | 2019 | ТС | Поставка специальной техники на шасси Hyundai HD-78 или аналог (ЗНТ 062-0011815) по титулу: Приобретение Автогидроподъёмник АГП-18 на шасси Hyundai HD-78 (стрела над кабиной; вылет, м./ грузоподъём., кг. 7,5/300; 11,2/80) для областных филиалов (Реновация 2019 - 2021) | ПАО "МОЭСК" | Согласно технического задания | 12975.3333 | ВЗ | [14 empty] | 2019-10-28 | [7 empty] | 2019-12-23 |  | 2019-12-31
591 | Приобретение Автомобилей Toyota Camry 2,5 или аналог для московских филиалов (Реновация 2019 - 2021) | J_P-003424 | 2021 | ТС | Поставка легковых автомобилей (ЗНТ 062-0011408) | ПАО "МОЭСК" | Согласно технического задания | 24900 | ВЗ | ОК ЕП | 1 | 1 | ООО "МА МОТОРС" | 24890 |  |  |  | 24890 | ООО "МА МОТОРС" | 29868 | 29868 | 31908480239 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-28 | 2019-11-05 | 2019-11-13 | 2019-12-17 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-17 | М/4794 | 2019-12-23 | 26.12.2019 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019-12-31
592 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Общий | ТС | Поставка автомобилей на шасси ГАЗ или аналог (ЗНТ 062-0011931) | ПАО "МОЭСК" | Согласно технического задания | 20177.1187 | ВЗ | ОК ЕП | 1 | 1 | ООО "АВТОГАЗ-СЕРВИС" | 20173 |  |  |  | 20173 | ООО "АВТОГАЗ-СЕРВИС" | 24207.6 | 24207.6 | 31908480705 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-28 | 2019-11-05 | 2019-11-13 | 2019-12-17 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-17 | М/4795 | 2019-12-23 | 26.12.2019 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019-12-31
справочный | Приобретение Автомобилей бригадных ГАЗ-27527 (дизель, привод полный подключаемый, ящики-рундуки в грузовом отсеке) для областных филиалов (Реновация | J_P-003353 | 2021 | ТС | Поставка автомобилей на шасси ГАЗ или аналог (ЗНТ 062-0011931) по титулу: Приобретение Автомобилей бригадных ГАЗ-27527 (дизель, привод полный подключаемый, ящики-рундуки в грузовом отсеке) для областных филиалов (Реновация | ПАО "МОЭСК" | Согласно технического задания | 19018.6441 | ВЗ | [14 empty] | 2019-10-28 | [7 empty] | 2019-12-23 |  | 2019-12-31
справочный | "Приобретение Автомобилей бригадных ГАЗ-27527 (бензин, привод полный подключаемый, ящики-рундуки в грузовом отсеке) для областных филиалов (Реновация | J_P-003352 | 2021 | ТС | Поставка автомобилей на шасси ГАЗ или аналог (ЗНТ 062-0011931) по титулу: "Приобретение Автомобилей бригадных ГАЗ-27527 (бензин, привод полный подключаемый, ящики-рундуки в грузовом отсеке) для областных филиалов (Реновация | ПАО "МОЭСК" | Согласно технического задания | 1158.4746 | ВЗ | [14 empty] | 2019-10-28 | [7 empty] | 2019-12-23 |  | 2019-12-31
593 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Общий | ТС | Поставка легковых автомобилей повышенной проходимости (ЗНТ 062-0011934) | ПАО "МОЭСК" | Согласно технического задания | 32266.97 | ВЗ | ОК ЕП | 1 | 1 | ООО "ТЕХИНКОМ-СПЕЦТЕХ" | 32266.18 |  |  |  | 32266.175 | ООО "ТЕХИНКОМ-СПЕЦТЕХ" | 38719.41 | 38719.41 | 31908481876 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-28 | 2019-11-05 | 2019-11-21 | 2019-12-12 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-12 | М/4629 | 2019-12-23 | 24.12.2019 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019-12-31
справочный | Приобретение Автомобилей Renault Duster 2,0 АКП или аналогов для областных филиалов (Реновация 2019 - 2021) | J_P-003422 | 2021 | ТС | Поставка легковых автомобилей повышенной проходимости (ЗНТ 062-0011934) по титулу: Приобретение Автомобилей Renault Duster 2,0 АКП или аналогов для областных филиалов (Реновация 2019 - 2021) | ПАО "МОЭСК" | Согласно технического задания | 6559.7396 | ВЗ | [14 empty] | 2019-10-28 | [7 empty] | 2019-12-23 |  | 2019-12-31
справочный | Приобретение Автомобилей Renault Duster 2,0 АКП для московских филиалов (Реновация 2019 - 2021) | J_P-003421 | 2021 | ТС | Поставка легковых автомобилей повышенной проходимости (ЗНТ 062-0011934) по титулу: Приобретение Автомобилей Renault Duster 2,0 АКП для московских филиалов (Реновация 2019 - 2021) | ПАО "МОЭСК" | Согласно технического задания | 2623.8958 | ВЗ | [14 empty] | 2019-10-28 | [7 empty] | 2019-12-23 |  | 2019-12-31
справочный | Приобретение Автомобилей легковых повышенной проходимости 4х4 МКП для областных филиалов (Реновация 2019 - 2021) | J_P-003420 | 2021 | ТС | Поставка легковых автомобилей повышенной проходимости (ЗНТ 062-0011934) по титулу: Приобретение Автомобилей легковых повышенной проходимости 4х4 МКП для областных филиалов (Реновация 2019 - 2021) | ПАО "МОЭСК" | Согласно технического задания | 19389.9999 | ВЗ | [14 empty] | 2019-10-28 | [7 empty] | 2019-12-23 |  | 2019-12-31
справочный | Приобретение Автомобилей легковых повышенной проходимости 4х4 МКП для московских филиалов (Реновация 2019 - 2021) | J_P-003419 | 2019 | ТС | Поставка легковых автомобилей повышенной проходимости (ЗНТ 062-0011934) по титулу: Приобретение Автомобилей легковых повышенной проходимости 4х4 МКП для московских филиалов (Реновация 2019 - 2021) | ПАО "МОЭСК" | Согласно технического задания | 3693.3333 | ВЗ | [14 empty] | 2019-10-28 | [7 empty] | 2019-12-23 |  | 2019-12-31
594 | Приобретение Вездеходов-амфибий "ТРЭКОЛ-39294" для областных филиалов (Реновация 2019 - 2021) | J_P-003433 | 2019 | ТС | Поставка внедорожного транспортного средства (ЗНТ 062-0011936) | ПАО "МОЭСК" | Согласно технического задания | 5026.3333 | ВЗ | ОЗП ЕП | 1 | 1 | ООО "ДСС ГРУПП" | 5025 |  |  |  | 5025 | ООО "ДСС ГРУПП" | 6030 | 6030 | 31908482401 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-28 | 2019-11-05 | 2019-11-13 | 2019-12-10 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-10 | М/4452 | 2019-12-13 |  | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019-12-31
595 | Приобретение Экскаваторов-погрузчиков ELAZ-BL-880 (Terex TLB-825, New Holland B90B) или аналог, с гидромолотом для областных филиалов (Реновация 2019 - 2021) | J_P-003427 | 2021 | ТС | Поставка экскаваторов-погрузчиков (ЗНТ 062-0011938) | ПАО "МОЭСК" | Согласно технического задания | 22381.356 | ВЗ | ОК ЕП | 2 | 2 | ООО "СК-ОБЬ" | 22381.36 |  |  |  | 22381.356 | ООО "СК-ОБЬ" | 26857.6271 | 26857.6271 | 31908481029 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-28 | 2019-11-05 | 2019-11-13 | 2019-12-10 | 7.5.4 | ЦКК | 2019-12-23 | 121 | 2019-12-23 | 26.12.2019 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019-12-31
участник | [12 empty] | Участник № 265527 |  | Участник № 265527
596 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Общий | ТС | Поставка передвижных электростанций (ПЭС) на автомобильном шасси КАМАЗ или аналог (ЗНТ 062-0011941) | ПАО "МОЭСК" | Согласно технического задания | 25028.6228 | ВЗ | ОК ЕП | 2 | 2 | ЗАО КПФ "АРГО" | 24180 |  |  |  | 24180 | ЗАО КПФ "АРГО" | 29016 | 29016 | 31908481489 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-28 | 2019-11-05 | 2019-11-22 | 2019-12-12 | 7.5.4 | ЦКК | 2019-12-25 | 122 | 2019-12-23 | 26.12.2019 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019-12-31
участник | [12 empty] | Участник № 274004 |  | Участник № 274004
справочный | Приобретение Передвижных электростанций (мощностью от 280 до 350 кВт) на шасси КАМАЗ-43118 для областных филиалов (Реновация 2019 - 2021) | J_P-003399 | 2021 | ТС | Поставка передвижных электростанций (ПЭС) на автомобильном шасси КАМАЗ или аналог (ЗНТ 062-0011941) по титулу: Приобретение Передвижных электростанций (мощностью от 280 до 350 кВт) на шасси КАМАЗ-43118 для областных филиалов (Реновация 2019 - 2021) | ПАО "МОЭСК" | Согласно технического задания | 9495.2895 | ВЗ | [14 empty] | 2019-10-28 | [7 empty] | 2019-12-23 |  | 2019-12-31
справочный | Приобретение Передвижных электростанций (мощностью от 560 до 750 кВт) на шасси КАМАЗ-43118 для областных филиалов (Реновация 2019 - 2021) | J_P-003400 | 2021 | ТС | Поставка передвижных электростанций (ПЭС) на автомобильном шасси КАМАЗ или аналог (ЗНТ 062-0011941) по титулу: Приобретение Передвижных электростанций (мощностью от 560 до 750 кВт) на шасси КАМАЗ-43118 для областных филиалов (Реновация 2019 - 2021) | ПАО "МОЭСК" | Согласно технического задания | 15533.3333 | ВЗ | [14 empty] | 2019-10-28 | [7 empty] | 2019-12-23 |  | 2019-12-31
597 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Общий | ТС | Поставка бортовых автомобилей с крановой манипуляторной установкой (КМУ) на шасси КАМАЗ или аналог (ЗНТ 062-0011943) | ПАО "МОЭСК" | Согласно технического задания | 38994.59 | ВЗ | ОК ЕП | 4 | 4 | ООО "АЗ "ГЕФ" | 38954.17 |  |  |  | 38954.1667 | ООО "АЗ "ГЕФ" | 46745 | 46745 | 31908481642 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-28 | 2019-11-05 | 2019-11-21 | 2019-12-12 | 7.5.4 | ЦКК | 2019-12-25 | 122 | 2019-12-23 | 26.12.2019 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019-12-31
участник | [12 empty] | Участник № 274411 |  | Участник № 274411
участник | [12 empty] | Участник № 273893 |  | Участник № 273893
участник | [12 empty] | Участник № 271360 |  | Участник № 271360
справочный | Приобретение Кран-манипуляторов на шасси КАМАЗ-43253 с КМУ AmcoVeba 818T 4S для московских филиалов (Реновация 2019 - 2021) | J_P-003364 | 2021 | ТС | Поставка бортовых автомобилей с крановой манипуляторной установкой (КМУ) на шасси КАМАЗ или аналог (ЗНТ 062-0011943) по титулу: Приобретение Кран-манипуляторов на шасси КАМАЗ-43253 с КМУ AmcoVeba 818T 4S для московских филиалов (Реновация 2019 - 2021) | ПАО "МОЭСК" | Согласно технического задания | 5405.92 | ВЗ | [14 empty] | 2019-10-28 | [7 empty] | 2019-12-23 |  | 2019-12-31
справочный | Приобретение Кран-манипуляторов на шасси КАМАЗ-43118 с КМУ Palfinger PK15500 (РК18500) (грузоподъёмность 6,2-8т.) для областных филиалов (Реновация 2019 - 2021) | J_P-003367 | 2021 | ТС | Поставка бортовых автомобилей с крановой манипуляторной установкой (КМУ) на шасси КАМАЗ или аналог (ЗНТ 062-0011943) по титулу: Приобретение Кран-манипуляторов на шасси КАМАЗ-43118 с КМУ Palfinger PK15500 (РК18500) (грузоподъёмность 6,2-8т.) для областных филиалов (Реновация 2019 - 2021) | ПАО "МОЭСК" | Согласно технического задания | 26797 | ВЗ | [14 empty] | 2019-10-28 | [7 empty] | 2019-12-23 |  | 2019-12-31
справочный | Приобретение Кран-манипуляторов на шасси КАМАЗ-43118 с КМУ AmcoVeba 815 модель (грузоподъёмность 3 т.) для областных филиалов (Реновация 2019 - 2021) | J_P-003366 | 2021 | ТС | Поставка бортовых автомобилей с крановой манипуляторной установкой (КМУ) на шасси КАМАЗ или аналог (ЗНТ 062-0011943) по титулу: Приобретение Кран-манипуляторов на шасси КАМАЗ-43118 с КМУ AmcoVeba 815 модель (грузоподъёмность 3 т.) для областных филиалов (Реновация 2019 - 2021) | ПАО "МОЭСК" | Согласно технического задания | 6791.67 | ВЗ | [14 empty] | 2019-10-28 | [7 empty] | 2019-12-23 |  | 2019-12-31
598 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Общий | ТС | Поставка седельных тягачей с КМУ на шасси КАМАЗ или аналог (ЗНТ 062-0011944) | ПАО "МОЭСК" | Согласно технического задания | 27945.28 | ВЗ | ОК | 4 | 4 | ООО "ТД "МЕГАДРАЙВ" | 23885.85 |  |  |  | 23885.85 | ООО "ТД "МЕГАДРАЙВ" | 28663.02 | 28663.02 | 31908481853 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-28 | 2019-11-05 | 2019-11-22 | 2019-12-17 |  |  |  |  | 2019-12-23 | 26.12.2019 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХИНКОМ-СПЕЦТЕХ" | 27166.66
участник | [12 empty] | ООО "АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД "ГЕФ" | 25466.67
участник | [12 empty] | Участник № 274406 |  | Участник № 274406
справочный | Приобретение Седельных тягачей КАМАЗ-65221 с КМУ Palfinger PK23500A для областных филиалов (Реновация 2019 - 2021) | J_P-003370 | 2021 | ТС | Поставка седельных тягачей с КМУ на шасси КАМАЗ или аналог (ЗНТ 062-0011944) по титулу: Приобретение Седельных тягачей КАМАЗ-65221 с КМУ Palfinger PK23500A для областных филиалов (Реновация 2019 - 2021) | ПАО "МОЭСК" | Согласно технического задания | 20655.28 | ВЗ | [14 empty] | 2019-10-28 | [7 empty] | 2019-12-23 |  | 2019-12-31
справочный | Приобретение Автомобилей-опоровозов на шасси КАМАЗ-43118 с КМУ Palfinger PK18500 для областных филиалов (Реновация 2019 - 2021) | J_P-003369 | 2021 | ТС | Поставка седельных тягачей с КМУ на шасси КАМАЗ или аналог (ЗНТ 062-0011944) по титулу: Приобретение Автомобилей-опоровозов на шасси КАМАЗ-43118 с КМУ Palfinger PK18500 для областных филиалов (Реновация 2019 - 2021) | ПАО "МОЭСК" | Согласно технического задания | 7290 | ВЗ | [14 empty] | 2019-10-28 | [7 empty] | 2019-12-23 |  | 2019-12-31
599 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Общий | ТС | Поставка полуприцепов автомобильных (ЗНТ 062-0011884) | ПАО "МОЭСК" | Согласно технического задания | 6771.45 | ВЗ | ОЗП ЕП | 4 | 4 | ООО "ТЕХИНКОМ-СПЕЦТЕХ" | 6749.98 |  |  |  | 6749.98 | ООО "ТЕХИНКОМ-СПЕЦТЕХ" | 8099.976 | 8099.976 | 31908482597 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-28 | 2019-11-05 | 2019-11-14 | 2019-12-10 | 7.5.4 | ЦКК | 2019-12-23 | 121 | 2019-12-13 | 25.12.2019 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019-12-31
участник | [12 empty] | Участник № 266137 |  | Участник № 266137
участник | [12 empty] | Участник № 265816 |  | Участник № 265816
участник | [12 empty] | Участник № 265360 |  | Участник № 265360
справочный | Приобретение Полуприцепов тяжеловозов 993920-S26 (993930-S40) (грузоподъёмность 26-40т., размеры платформы 8500х2530(2990), погр.высота не более 900мм | J_P-003441 | 2021 | ТС | Поставка полуприцепов автомобильных (ЗНТ 062-0011884) по титулу: Приобретение Полуприцепов тяжеловозов 993920-S26 (993930-S40) (грузоподъёмность 26-40т., размеры платформы 8500х2530(2990), погр.высота не более 900мм | ПАО "МОЭСК" | Согласно технического задания | 1771.45 | ВЗ | [14 empty] | 2019-10-28 | [7 empty] | 2019-12-13 |  | 2019-12-31
справочный | Приобретение Полуприцепов НЕФАЗ-9334-24-10 (с кониками) (кол-во осей/колёс 2/4) или аналог для областных филиалов (Реновация 2019 - 2021) | J_P-003444 | 2021 | ТС | Поставка полуприцепов автомобильных (ЗНТ 062-0011884) по титулу: Приобретение Полуприцепов НЕФАЗ-9334-24-10 (с кониками) (кол-во осей/колёс 2/4) или аналог для областных филиалов (Реновация 2019 - 2021) | ПАО "МОЭСК" | Согласно технического задания | 5000 | ВЗ | [14 empty] | 2019-10-28 | [7 empty] | 2019-12-13 |  | 2019-12-31
600 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Общий | ТС | Поставка автомобилей на шасси Volkswagen или аналог (ЗНТ 062-0011666) | ПАО "МОЭСК" | Согласно технического задания | 57412.4576 | ВЗ | ОК | 2 | 2 | ООО "ТЕХИНКОМ-СПЕЦТЕХ" | 57409 |  | 1 | 57409 | 57409 | ООО "ТЕХИНКОМ-СПЕЦТЕХ" | 68890.8 | 68890.8 | 31908482178 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-28 | 2019-11-05 | 2019-11-22 | 2019-12-19 |  |  |  |  | 2019-12-23 | 26.12.2019 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019-12-31
участник | [12 empty] | ООО "МАЗКОМ" | 57412.41 |  |  | 57412.41
справочный | Приобретение бригадного Volkswagen Transporter T6 2 TDi. Kombi (ОНМ-2018) | I_P-002435 | 2019 | ТС | Поставка автомобилей на шасси Volkswagen или аналог (ЗНТ 062-0011666) по титулу: Приобретение бригадного Volkswagen Transporter T6 2 TDi. Kombi (ОНМ-2018) | ПАО "МОЭСК" | Согласно технического задания | 3573.1921 | ВЗ | [14 empty] | 2019-10-28 | [7 empty] | 2019-12-23 |  | 2019-12-31
справочный | Приобретение грузового бортового Фольксваген ""Транспортёр"" (ОНМ-2018) | I_P-002436 | 2019 | ТС | Поставка автомобилей на шасси Volkswagen или аналог (ЗНТ 062-0011666) по титулу: Приобретение грузового бортового Фольксваген ""Транспортёр"" (ОНМ-2018) | ПАО "МОЭСК" | Согласно технического задания | 2199.6667 | ВЗ | [14 empty] | 2019-10-28 | [7 empty] | 2019-12-23 |  | 2019-12-31
справочный | Приобретение Автомобилей бригадных на шасси Фольксваген Транспортер (цельнометаллический фургон, МКП, дизель, привод полный (4х4)) для московских фил | J_P-003355 | 2021 | ТС | Поставка автомобилей на шасси Volkswagen или аналог (ЗНТ 062-0011666) по титулу: Приобретение Автомобилей бригадных на шасси Фольксваген Транспортер (цельнометаллический фургон, МКП, дизель, привод полный (4х4)) для московских фил | ПАО "МОЭСК" | Согласно технического задания | 28585.5367 | ВЗ | [14 empty] | 2019-10-28 | [7 empty] | 2019-12-23 |  | 2019-12-31
справочный | Приобретение Автомобилей бригадных на шасси Фольксваген Транспортер (цельнометаллич. фургон, МКП, дизель, привод передний (4х2)) для московских филиа | J_P-003354 | 2021 | ТС | Поставка автомобилей на шасси Volkswagen или аналог (ЗНТ 062-0011666) по титулу: Приобретение Автомобилей бригадных на шасси Фольксваген Транспортер (цельнометаллич. фургон, МКП, дизель, привод передний (4х2)) для московских филиа | ПАО "МОЭСК" | Согласно технического задания | 18229.0621 | ВЗ | [14 empty] | 2019-10-28 | [7 empty] | 2019-12-23 |  | 2019-12-31
справочный | Приобретение Автомобилей штабных на шасси Volkswagen Multivan 4х4 для московских филиалов (Реновация 2019 - 2021) | J_P-003426 | 2019 | ТС | Поставка автомобилей на шасси Volkswagen или аналог (ЗНТ 062-0011666) по титулу: Приобретение Автомобилей штабных на шасси Volkswagen Multivan 4х4 для московских филиалов (Реновация 2019 - 2021) | ПАО "МОЭСК" | Согласно технического задания | 4825 | ВЗ | [14 empty] | 2019-10-28 | [7 empty] | 2019-12-23 |  | 2019-12-31
601 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Общий | ТС | Поставка спецтехники на шасси КАМАЗ или аналог (ЗНТ 062-0011933) | ПАО "МОЭСК" | Согласно технического задания | 26797.6133 | ВЗ | ОК | 4 | 4 | ООО "ТЕХИНКОМ-СПЕЦТЕХ" | 26794 |  |  |  | 26794 | ООО "ТЕХИНКОМ-СПЕЦТЕХ" | 32152.8 | 32152.8 | 31908482410 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-28 | 2019-11-05 | 2019-11-22 | 2019-12-19 |  |  |  |  | 2019-12-23 | 26.12.2019 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019-12-31
участник | [12 empty] | ООО "МАЗКОМ" | 26797.5
участник | [12 empty] | Участник № 274398 |  | Участник № 274398
участник | [12 empty] | Участник № 273972 |  | Участник № 273972
справочный | "Приобретение Самосвалов КАМАЗ-43255 (4х2) (8 тонн) для московских филиалов (Реновация 2019 - 2021) | J_P-003410 | 2021 | ТС | Поставка спецтехники на шасси КАМАЗ или аналог (ЗНТ 062-0011933) по титулу: "Приобретение Самосвалов КАМАЗ-43255 (4х2) (8 тонн) для московских филиалов (Реновация 2019 - 2021) | ПАО "МОЭСК" | Согласно технического задания | 6134.28 | ВЗ | [14 empty] | 2019-10-28 | [7 empty] | 2019-12-23 |  | 2019-12-31
справочный | "Приобретение Самосвалов КАМАЗ-6520 (20 тонн) для московских филиалов (Реновация 2019 - 2021) | J_P-003414 | 2019 | ТС | Поставка спецтехники на шасси КАМАЗ или аналог (ЗНТ 062-0011933) по титулу: "Приобретение Самосвалов КАМАЗ-6520 (20 тонн) для московских филиалов (Реновация 2019 - 2021) | ПАО "МОЭСК" | Согласно технического задания | 5230 | ВЗ | [14 empty] | 2019-10-28 | [7 empty] | 2019-12-23 |  | 2019-12-31
справочный | "Приобретение Автомобилей бортовых на шасси КАМАЗ-65117 (6х4) для областных филиалов (Реновация 2019 - 2021) | J_P-003404 | 2019 | ТС | Поставка спецтехники на шасси КАМАЗ или аналог (ЗНТ 062-0011933) по титулу: "Приобретение Автомобилей бортовых на шасси КАМАЗ-65117 (6х4) для областных филиалов (Реновация 2019 - 2021) | ПАО "МОЭСК" | Согласно технического задания | 4573.3333 | ВЗ | [14 empty] | 2019-10-28 | [7 empty] | 2019-12-23 |  | 2019-12-31
справочный | "Приобретение Седельных тягачей КАМАЗ-53504-50 (6х6) (740.705-300, база 3690, КОМ, гидрофицированный тягач) для областных филиалов (Реновация 2019 | J_P-003406 | 2019 | ТС | Поставка спецтехники на шасси КАМАЗ или аналог (ЗНТ 062-0011933) по титулу: "Приобретение Седельных тягачей КАМАЗ-53504-50 (6х6) (740.705-300, база 3690, КОМ, гидрофицированный тягач) для областных филиалов (Реновация 2019 | ПАО "МОЭСК" | Согласно технического задания | 4330 | ВЗ | [14 empty] | 2019-10-28 | [7 empty] | 2019-12-23 |  | 2019-12-31
справочный | "Приобретение Седельных тягачей КАМАЗ-65206-005-S5 (6х4) с гидрофикацией (двигатель DAIMLER OM 457 (401 л.с., КОМ с насосом, гидробак) для областных ф | J_P-003408 | 2021 | ТС | Поставка спецтехники на шасси КАМАЗ или аналог (ЗНТ 062-0011933) по титулу: "Приобретение Седельных тягачей КАМАЗ-65206-005-S5 (6х4) с гидрофикацией (двигатель DAIMLER OM 457 (401 л.с., КОМ с насосом, гидробак) для областных ф | ПАО "МОЭСК" | Согласно технического задания | 6530 | ВЗ | [14 empty] | 2019-10-28 | [7 empty] | 2019-12-23 |  | 2019-12-31
602 | Приобретение Автотопливозаправщиков (маслозаправщик) 56142-10-35 на шасси КАМАЗ-43118 (2 отсека) для областных филиалов (Реновация 2019 - 2021) | J_P-003446 | 2021 | ТС | Поставка автотопливозаправщика (ЗНТ 062-0011946) | ПАО "МОЭСК" | Согласно технического задания | 7150 | ВЗ | ОЗП ЕП | 3 | 3 | ООО "ТЕХИНКОМ-СПЕЦТЕХ" | 6583.33 |  |  |  | 6583.33 | ООО "ТЕХИНКОМ-СПЕЦТЕХ" | 7899.996 | 7899.996 | 31908482936 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-28 | 2019-11-05 | 2019-11-13 | 2019-12-17 | 7.5.4 | ЦКК | 2019-12-25 | 122 | 2019-12-13 | 30.12.2019 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ УЗСТ" |  | ООО "ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ УЗСТ"
участник | [12 empty] | Участник № 265878 |  | Участник № 265878
603 | Приобретение Мини-погрузчиков JCB с бортовым поворотом или аналог для московских филиалов (Реновация 2019 - 2021) | J_P-003438 | 2019 | ТС | Поставка мини-погрузчика с бортовым поворотом (ЗНТ 062-0011948) | ПАО "МОЭСК" | Согласно технического задания | 5768.2222 | ВЗ | ОЗП ЕП | 1 | 1 | ЗАО КПФ "АРГО" | 5740 |  |  |  | 5740 | ЗАО КПФ "АРГО" | 6888 | 6888 | 31908486297 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-28 | 2019-11-05 | 2019-11-14 | 2019-12-03 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-03 | М/4212 | 2019-12-13 | 17.12.2019 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019-12-31
604 | Приобретение Кран-манипуляторов на шасси КАМАЗ (6х4) с КМУ Palfinger (ИНМАН) (тросовый) для областных филиалов (Реновация 2019 - 2021) | J_P-003368 | 2019 | ТС | Поставка бортового автомобиля с тросовой крановой манипуляторной установкой (КМУ) на шасси КАМАЗ или аналог (ЗНТ 062-0011949) | ПАО "МОЭСК" | Согласно технического задания | 8083.3056 | ВЗ | ОЗП | 7 | 7 | ООО "ТЕХИНКОМ-СПЕЦТЕХ" | 6533 |  |  |  | 6533 | ООО "ТЕХИНКОМ-СПЕЦТЕХ" | 7839.6 | 7839.6 | 31908483085 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-28 | 2019-11-05 | 2019-11-14 | 2019-12-17 |  |  |  |  | 2019-12-13 |  | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "МЕГА ДРАЙВ" | 7940
участник | [12 empty] | ООО "ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ УЗСТ" |  | ООО "ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ УЗСТ"
участник | [12 empty] | Участник № 266946 |  | Участник № 266946
участник | [12 empty] | Участник № 266676 |  | Участник № 266676
участник | [12 empty] | Участник № 266317 |  | Участник № 266317
участник | [12 empty] | Участник № 265474 |  | Участник № 265474
605 | Приобретение Автомобильных кранов КС-45717-3Р "Ивановец" (КС-55713) (25 тонн) на шасси КАМАЗ-43118 (6х6) для областных филиалов (Реновация 2019 - 2021) | J_P-003375 | 2021 | ТС | Поставка автомобильных кранов на шасси 6х6 (ЗНТ 062-0011947) | ПАО "МОЭСК" | Согласно технического задания | 23066.79 | ВЗ | ОК ЕП | 2 | 2 | ООО "ТЕХИНКОМ-СПЕЦТЕХ" | 23066.79 |  |  |  | 23066.79 | ООО "ТЕХИНКОМ-СПЕЦТЕХ" | 27680.148 | 27680.148 | 31908481145 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-28 | 2019-11-05 | 2019-11-13 | 2019-12-10 | 7.5.4 | ЦКК | 2019-12-23 | 121 | 2019-12-23 | 25.12.2019 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019-12-31
участник | [12 empty] | Участник № 265888 |  | Участник № 265888
606 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Общий | ТС | Поставка бригадных автомобилей на шасси Hyundai HD-78 или аналог (ЗНТ 062-0011929) | ПАО "МОЭСК" | Согласно технического задания | 26831.8984 | ВЗ | ОК ЕП | 1 | 1 | ООО "СПЕКТР-АВТО" | 24831.67 |  |  |  | 24831.6667 | ООО "СПЕКТР-АВТО" | 29798 | 29798 | 31908482049 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-28 | 2019-11-05 | 2019-11-22 | 2019-12-19 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-19 | М/4907 | 2019-12-23 | 25.12.2019 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019-12-31
справочный | Приобретение Автомобилей бригадных на шасси Hyundai HD-78, грузопассажирский фургон (БЦР) для московских филиалов (Реновация 2019 - 2021) | J_P-003357 | 2021 | ТС | Поставка бригадных автомобилей на шасси Hyundai HD-78 или аналог (ЗНТ 062-0011929) по титулу: Приобретение Автомобилей бригадных на шасси Hyundai HD-78, грузопассажирский фургон (БЦР) для московских филиалов (Реновация 2019 - 2021) | ПАО "МОЭСК" | Согласно технического задания | 13271.859 | ВЗ | [14 empty] | 2019-10-28 | [7 empty] | 2019-12-23 |  | 2019-12-31
справочный | Приобретение Автомобилей бригадных на шасси Hyundai HD-78, грузопассажир. фургон (Кабельная) для московских филиалов (Реновация 2019 - 2021) | J_P-003358 | 2021 | ТС | Поставка бригадных автомобилей на шасси Hyundai HD-78 или аналог (ЗНТ 062-0011929) по титулу: Приобретение Автомобилей бригадных на шасси Hyundai HD-78, грузопассажир. фургон (Кабельная) для московских филиалов (Реновация 2019 - 2021) | ПАО "МОЭСК" | Согласно технического задания | 13560.0394 | ВЗ | [14 empty] | 2019-10-28 | [7 empty] | 2019-12-23 |  | 2019-12-31
607 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Общий | ТС | Поставка автомобилей на шасси Ford Transit (Форд Транзит) или аналог (ЗНТ 062-0011932) | ПАО "МОЭСК" | Согласно технического задания | 10366.6667 | ВЗ | ОЗП ЕП | 1 | 1 | ООО "ТЕХИНКОМ-СПЕЦТЕХ" | 10350 |  |  |  | 10350 | ООО "ТЕХИНКОМ-СПЕЦТЕХ" | 12420 | 12420 | 31908482498 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-28 | 2019-11-05 | 2019-11-14 | 2019-12-03 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-03 | М/4214 | 2019-12-19 | 19.12.2019 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019-12-31
справочный | Приобретение Автобусов пассажирских (цельнометаллический кузов, кол-во мест не менее 19, КПП 6-ст. механическая, двухскатные задние колеса) для московских филиалов (Реновация 2019 - 2021) | J_P-003418 | 2021 | ТС | Поставка автомобилей на шасси Ford Transit (Форд Транзит) или аналог (ЗНТ 062-0011932) по титулу: Приобретение Автобусов пассажирских (цельнометаллический кузов, кол-во мест не менее 19, КПП 6-ст. механическая, двухскатные задние колеса) для московских филиалов (Реновация 2019 - 2021) | ПАО "МОЭСК" | Согласно технического задания | 5126.6667 | ВЗ | [14 empty] | 2019-10-28 | [7 empty] | 2019-12-19 |  | 2019-12-31
справочный | Приобретение Автомобилей Форд Транзит или аналог (цельнометаллический фургон, грузовой/грузопассажирский) для московских филиалов (Реновация 2019 - 2021) | J_P-003449 | 2021 | ТС | Поставка автомобилей на шасси Ford Transit (Форд Транзит) или аналог (ЗНТ 062-0011932) по титулу: Приобретение Автомобилей Форд Транзит или аналог (цельнометаллический фургон, грузовой/грузопассажирский) для московских филиалов (Реновация 2019 - 2021) | ПАО "МОЭСК" | Согласно технического задания | 5240 | ВЗ | [14 empty] | 2019-10-28 | [7 empty] | 2019-12-19 |  | 2019-12-31
608 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Общий | МТРиО | Поставка счетчиков электрической энергии и УСПД (ЗНТ 062-0012258) | ПАО "МОЭСК" | Согласно технического задания | 1742.896 | ВЗ | ОЗП ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОАЛЬЯНС" | 1677.15 |  |  |  | 1677.152 | ООО "ЭНЕРГОАЛЬЯНС" | 2012.5824 | 2012.5824 | 31908491550 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-05 | 2019-11-07 | 2019-11-18 | 2019-12-26 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-26 | М/5164 | 2019-12-31 | 13.01.2020 | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020-03-27
справочный | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Общий | МТРиО | Поставка счетчиков электрической энергии и УСПД (ЗНТ 062-0012258) Приборы учета электроэнергии | ПАО "МОЭСК" | Согласно технического задания | 1742.02 | ВЗ | [14 empty] | 2019-11-05 | [7 empty] | 2019-12-31 |  | 2020-03-27
справочный | Реконструкция ПС 110 кВ № 71 "Поварово" с заменой силовых трансформаторов 2х25 МВА на 2х40 МВА (2 этап) | H_I-190980 | 2023 | МТРиО | Поставка счетчиков электрической энергии и УСПД (ЗНТ 062-0012258) по титулу: Реконструкция ПС 110 кВ № 71 "Поварово" с заменой силовых трансформаторов 2х25 МВА на 2х40 МВА (2 этап) | ПАО "МОЭСК" | Согласно технического задания | 0.876 | ВЗ | [14 empty] | 2019-11-05 | [7 empty] | 2019-12-31 |  | 2020-03-27
609 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Общий | МТРиО | Поставка устройств защиты и автоматики (ЗНТ 062-0011679) | ПАО "МОЭСК" | Согласно технической спецификации | 558.6 | ВЗ | ОЗП ЕП | 1 | 1 | ООО "РА-электро" | 533.4 |  |  |  | 533.4 | ООО "РА-электро" | 640.08 | 640.08 | 31908490168 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-05 | 2019-11-07 | 2019-11-18 | 2019-12-12 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-12 | М/4632 | 2019-12-31 | 24.12.2019 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019-12-31
справочный | Приобретение Сириус-2Л питание 110 В (ОНМ-2018) | I_P-002220 | 2021 | МТРиО | Поставка устройств защиты и автоматики (ЗНТ 062-0011679) по титулу: Приобретение Сириус-2Л питание 110 В (ОНМ-2018) | ПАО "МОЭСК" | Согласно технической спецификации | 79.8 | ВЗ | [14 empty] | 2019-11-05 | [7 empty] | 2019-12-31 |  | 2019-12-31
справочный | Приобретение Сириус-2Л питание 220 В (ОНМ-2018) | I_P-002221 | 2021 | МТРиО | Поставка устройств защиты и автоматики (ЗНТ 062-0011679) по титулу: Приобретение Сириус-2Л питание 220 В (ОНМ-2018) | ПАО "МОЭСК" | Согласно технической спецификации | 478.8 | ВЗ | [14 empty] | 2019-11-05 | [7 empty] | 2019-12-31 |  | 2019-12-31
610 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Общий | МТРиО | Поставка дугогасящих реакторов (ЗНТ 062-0012109) | ПАО "МОЭСК" | Согласно технического задания | 14478.6 | ВЗ | ОК ЕП | 4 | 4 | ООО "Реактормаш" | 14150.84 |  |  |  | 14150.836 | ООО "Реактормаш" | 16981.0032 | 16981.0032 | 1383969 | b2b-moesk.ru | 2019-11-05 | 2019-11-12 | 2019-11-28 | 2019-12-27 |  |  |  |  | 2020-01-15 |  | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020-06-01
участник | [12 empty] | ООО ВП "НТБЭ" | 14478.49 | ООО ВП "НТБЭ"
участник | [12 empty] | ООО "ЭНСОНС" | 14470.6 | ООО "ЭНСОНС"
участник | [12 empty] | ООО "ЭМЗ" | 14120 | ООО "ЭМЗ"
справочный | Приобретение РЗДПОМ-2000 + ТМГ - 2000 - 2 шт. для нужд филиала ЗЭС (Аварийный запас 2018) | I_P-002186 | 2018 | МТРиО | Поставка дугогасящих реакторов (ЗНТ 062-0012109) по титулу: Приобретение РЗДПОМ-2000 + ТМГ - 2000 - 2 шт. для нужд филиала ЗЭС (Аварийный запас 2018) | ПАО "МОЭСК" | Согласно технического задания | 4991.44 | ВЗ | [14 empty] | 2019-11-05 | [7 empty] | 2020-01-15 |  | 2020-06-01
справочный | Приобретение РЗДПОМ-1600 + ТМГ - 1600 - 2 шт. для нужд филиала ЗЭС (Аварийный запас 2018) | I_P-002185 | 2018 | МТРиО | Поставка дугогасящих реакторов (ЗНТ 062-0012109) по титулу: Приобретение РЗДПОМ-1600 + ТМГ - 1600 - 2 шт. для нужд филиала ЗЭС (Аварийный запас 2018) | ПАО "МОЭСК" | Согласно технического задания | 2000 | ВЗ | [14 empty] | 2019-11-05 | [7 empty] | 2020-01-15 |  | 2020-06-01
справочный | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Общий | МТРиО | Поставка дугогасящих реакторов (ЗНТ 062-0012109) Ремонт | ПАО "МОЭСК" | Согласно технического задания | 7487.16 | ВЗ | [14 empty] | 2019-11-05 | [7 empty] | 2020-01-15 |  | 2020-06-01
611 | ПС35 кВ №307 "Лыщево" | E_I-118315 | 2021 | МТРиО | Поставка оборудования телемеханики с ПО (ЗНТ 062-0012253) по титулу: ПС35 кВ №307 "Лыщево" | ПАО "МОЭСК" | Согласно технического задания | 24796.1484 | ВЗ | ОК | 2 | 2 | ООО "СИБ МИР" | 24672.17 |  | 1 | 24624.56 | 24624.5583 | ООО "Сиб МИР" | 29549.47 | 29549.47 | 1383403 | b2b-moesk.ru | 2019-11-05 | 2019-11-12 | 2019-11-28 | 2019-12-20 |  |  |  |  | 2020-01-15 |  | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2020-04-30
участник | [12 empty] | ООО "ИСС" | 24796.15 |  |  | 24796.15
612 | Модернизация МТП-10/0,4кВ №232 с тр-ом 160кВА на БМКТП-160 кВА с тр-ром 160кВА, установка доп.БМКТП 160кВА с тр-ом 160кВА, модернизация ВЛ-10кВ от ф.28 ПС №529 "Сидорово" , в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, д.Сумароково | E_I-185158 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Модернизация МТП-10/0,4кВ №232 с тр-ом 160кВА на БМКТП-160 кВА с тр-ром 160кВА, установка доп.БМКТП 160кВА с тр-ом 160кВА, модернизация ВЛ-10кВ от ф.28 ПС №529 "Сидорово" , в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, д.Сумароково | ПАО "МОЭСК" | ССР | 2457.1417 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 2444.86 |  |  |  | 2444.856 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 2933.8272 | 264.0444 | 31908487459 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-28 | 2019-11-06 | 2019-11-13 | 2019-11-15 | - | - | - | - | 2019-11-25 |  | 2019-11-25 | 2019-11-25 | 2020-12-29
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 2457.14
613 | Реконструкция МТП-160-10/0,4кВ №595 с заменой на БМКТП-250-10/0,4кВ, ПС №771 "Малино", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, д. Малое Алексеевское | E_I-185159 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-160-10/0,4кВ №595 с заменой на БМКТП-250-10/0,4кВ, ПС №771 "Малино", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, д. Малое Алексеевское | ПАО "МОЭСК" | ССР | 964.4917 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 959.67 |  |  |  | 959.6692 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1151.603 | 103.6443 | 31908487452 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-28 | 2019-11-06 | 2019-11-13 | 2019-11-15 | - | - | - | - | 2019-11-25 |  | 2019-11-25 | 2019-11-25 | 2020-12-29
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 964.49
614 | Реконструкция КТП-160-10/0,4кВ №78 с заменой на БМКТП-250-10/0,4кВ, ПС №617 "Сырово", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, д. Петрушино | E_I-185170 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-160-10/0,4кВ №78 с заменой на БМКТП-250-10/0,4кВ, ПС №617 "Сырово", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, д. Петрушино | ПАО "МОЭСК" | ССР | 920.3167 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 915.35 |  |  |  | 915.347 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1098.4164 | 98.8575 | 31908487433 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-28 | 2019-11-06 | 2019-11-13 | 2019-11-15 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-11-15 | М/3815 | 2019-11-25 |  | 2019-11-25 | 2019-11-25 | 2020-12-29
615 | Реконструкция КТП-100-10/0,4кВ №462 с заменой на БМКТП-250-10/0,4кВ, ПС №104 "Климовская", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Подольск, п. Лесхоз | E_I-185173 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-100-10/0,4кВ №462 с заменой на БМКТП-250-10/0,4кВ, ПС №104 "Климовская", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Подольск, п. Лесхоз | ПАО "МОЭСК" | ССР | 897.6917 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 892.93 |  |  |  | 892.9339 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1071.5207 | 96.4369 | 31908487443 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-28 | 2019-11-06 | 2019-11-13 | 2019-11-15 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-11-15 | М/3816 | 2019-11-25 |  | 2019-11-25 | 2019-11-25 | 2020-12-29
616 | Модернизация ПС 110/10/6 кВ № 306 «Дроздово», замена дугогасящего реактора и трансформатора ДГР | H_I-186366 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (этап 1) по титулу: Модернизация ПС 110/10/6 кВ № 306 «Дроздово», замена дугогасящего реактора и трансформатора ДГР | ПАО "МОЭСК" | ССР | 6846.9566 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 6812.72 |  | 1 | 6812.72 | 6812.7218 | ООО "ФАБИ" | 8175.2661 | 3205.9867 | 31908482209 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-01 | 2019-11-05 | 2019-11-12 | 2019-11-20 | - | - | - | - | 2019-12-11 | 02.12.2019 | 2019-12-11 | 2019-12-11 | 2020-01-31
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 6846.83 |  |  | 6846.83
617 | Строительство заходов КЛ 220 кВ "Очаково-Чоботы II" | E_I-184510 | 2019 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы и оборудование (за исключением оборудования предоставляемого Заказчиком) по титулу: Строительство заходов КЛ 220 кВ "Очаково-Чоботы II" | ПАО "МОЭСК" | ССР | 62190.4957 | ВЗ | ОЗП ЕП | 1 | 1 | ООО "Финпром-Инжиниринг" | 62164.38 |  |  |  | 62164.3833 | ООО "Финпром-Инжиниринг" | 74597.26 | 74597.26 | 1379915 | b2b-moesk.ru | 2019-10-28 | 2019-11-06 | 2019-11-18 | 2019-12-27 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-27 | М/5201 | 2019-12-14 |  | 2019-12-14 | 2019-12-14 | 2020-05-31 |  | Выписка 003 от 30.10.19 (100): ОЗП с БГ или ОП
618 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Общий | СМР, ПНР | Выполнение СМР, Оборудование по объектам реконструкции ПС ВЭС: установка узлов технологической сети передачи данных (18 титулов). | ПАО "МОЭСК" | ССР | 159055.3742 | ВЗ | ОЗП ЕП | 2 | 2 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 158896.32 |  |  |  | 158896.319 | ООО "СтройЭнергоКом" | 190675.5829 | 190675.5829 | 1379884 | b2b-moesk.ru | 2019-11-01 | 2019-11-07 | 2019-11-18 | 2019-12-11 | - | - | - | - | 2019-11-21 |  | 2019-11-21 | 2019-11-21 | 2019-12-31 |  | Выписка 020 от 30.10.19 (100): ОЗП с БГ или ОП
участник | [12 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 158260.1 | ООО "Техно инжиниринг"
справочный | Модернизация на ПС 110/6 кВ № 73 "Озеры": установка узлов технологической сети передачи данных | H_I-203715 | 2023 | СМР | Выполнение СМР, Оборудование по титулу: Модернизация на ПС 110/6 кВ № 73 "Озеры": установка узлов технологической сети передачи данных | ПАО "МОЭСК" | ССР | 8835.2833 | ВЗ | [14 empty] | 2019-11-01 |  |  |  | - | - | - | - | 2019-11-21 | 2019-12-27 | 2019-11-21
справочный | Модернизация на ПС №153 "Рубин ": установка узлов технологической сети передачи данных | H_I-203718 | 2019 | СМР | Выполнение СМР, Оборудование по титулу: Модернизация на ПС №153 "Рубин ": установка узлов технологической сети передачи данных | ПАО "МОЭСК" | ССР | 8838.6144 | ВЗ | [14 empty] | 2019-11-01 |  |  |  | - | - | - | - | 2019-11-21 | 2019-12-27 | 2019-11-21
справочный | Модернизация на ПС № 588 "Ива": установка узлов технологической сети передачи данных | H_I-203720 | 2021 | СМР | Выполнение СМР, Оборудование по титулу: Модернизация на ПС № 588 "Ива": установка узлов технологической сети передачи данных | ПАО "МОЭСК" | ССР | 8837.3777 | ВЗ | [14 empty] | 2019-11-01 |  |  |  | - | - | - | - | 2019-11-21 |  | 2019-11-21
справочный | Модернизация на ПС №736 "Бакунино": установка узлов технологической сети передачи данных | H_I-203721 | 2022 | СМР | Выполнение СМР, Оборудование по титулу: Модернизация на ПС №736 "Бакунино": установка узлов технологической сети передачи данных | ПАО "МОЭСК" | ССР | 8838.5484 | ВЗ | [14 empty] | 2019-11-01 |  |  |  | - | - | - | - | 2019-11-21 | 2019-12-27 | 2019-11-21
справочный | Модернизация на ПС № 79 "Ловцы": установка узлов технологической сети передачи данных | H_I-203723 | 2021 | СМР | Выполнение СМР, Оборудование по титулу: Модернизация на ПС № 79 "Ловцы": установка узлов технологической сети передачи данных | ПАО "МОЭСК" | ССР | 8839.0877 | ВЗ | [14 empty] | 2019-11-01 |  |  |  | - | - | - | - | 2019-11-21 | 2019-12-27 | 2019-11-21
справочный | Модернизация на ПС № 16 "Дятлово": установка узлов технологической сети передачи данных | H_I-203724 | 2021 | СМР | Выполнение СМР, Оборудование по титулу: Модернизация на ПС № 16 "Дятлово": установка узлов технологической сети передачи данных | ПАО "МОЭСК" | ССР | 8834.355 | ВЗ | [14 empty] | 2019-11-01 |  |  |  | - | - | - | - | 2019-11-21 | 2019-12-27 | 2019-11-21
справочный | Модернизация на ПС № 763 "Фабричная": установка узлов технологической сети передачи данных | H_I-203725 | 2021 | СМР | Выполнение СМР, Оборудование по титулу: Модернизация на ПС № 763 "Фабричная": установка узлов технологической сети передачи данных | ПАО "МОЭСК" | ССР | 8838.3213 | ВЗ | [14 empty] | 2019-11-01 |  |  |  | - | - | - | - | 2019-11-21 | 2019-12-27 | 2019-11-21
справочный | Модернизация на ПС № 85" Куровская": установка узлов технологической сети передачи данных | H_I-203727 | 2022 | СМР | Выполнение СМР, Оборудование по титулу: Модернизация на ПС № 85" Куровская": установка узлов технологической сети передачи данных | ПАО "МОЭСК" | ССР | 8837.4103 | ВЗ | [14 empty] | 2019-11-01 |  |  |  | - | - | - | - | 2019-11-21 | 2019-12-27 | 2019-11-21
справочный | Модернизация на ПС № 51 "Егорьевск": установка узлов технологической сети передачи данных | H_I-203730 | 2022 | СМР | Выполнение СМР, Оборудование по титулу: Модернизация на ПС № 51 "Егорьевск": установка узлов технологической сети передачи данных | ПАО "МОЭСК" | ССР | 8832.7072 | ВЗ | [14 empty] | 2019-11-01 |  |  |  | - | - | - | - | 2019-11-21 | 2019-12-27 | 2019-11-21
справочный | Модернизация на ПС № 821 "Гребчиха" : установка узлов технологической сети передачи данных | H_I-203734 | 2023 | СМР | Выполнение СМР, Оборудование по титулу: Модернизация на ПС № 821 "Гребчиха" : установка узлов технологической сети передачи данных | ПАО "МОЭСК" | ССР | 8835.5099 | ВЗ | [14 empty] | 2019-11-01 |  |  |  | - | - | - | - | 2019-11-21 | 2019-12-27 | 2019-11-21
справочный | Модернизация на ПС №258 "Демихово": установка узлов технологической сети передачи данных | H_I-203717 | 2019 | СМР | Выполнение СМР, Оборудование по титулу: Модернизация на ПС №258 "Демихово": установка узлов технологической сети передачи данных | ПАО "МОЭСК" | ССР | 8835.2327 | ВЗ | [14 empty] | 2019-11-01 |  |  |  | - | - | - | - | 2019-11-21 | 2019-12-27 | 2019-11-21
справочный | Модернизация на ПС № 177 "Орехово": установка узлов технологической сети передачи данных | H_I-203740 | 2022 | СМР | Выполнение СМР, Оборудование по титулу: Модернизация на ПС № 177 "Орехово": установка узлов технологической сети передачи данных | ПАО "МОЭСК" | ССР | 8836.9461 | ВЗ | [14 empty] | 2019-11-01 |  |  |  | - | - | - | - | 2019-11-21 | 2019-12-27 | 2019-11-21
справочный | Модернизация на ПС № 8 "Городищи": установка узлов технологической сети передачи данных | H_I-203737 | 2023 | СМР | Выполнение СМР, Оборудование по титулу: Модернизация на ПС № 8 "Городищи": установка узлов технологической сети передачи данных | ПАО "МОЭСК" | ССР | 8837.5736 | ВЗ | [14 empty] | 2019-11-01 |  |  |  | - | - | - | - | 2019-11-21 | 2019-12-27 | 2019-11-21
справочный | Модернизация на ПС № 141 "Туголес": установка узлов технологической сети передачи данных | H_I-203731 | 2022 | СМР | Выполнение СМР, Оборудование по титулу: Модернизация на ПС № 141 "Туголес": установка узлов технологической сети передачи данных | ПАО "МОЭСК" | ССР | 8834.6759 | ВЗ | [14 empty] | 2019-11-01 |  |  |  | - | - | - | - | 2019-11-21 | 2019-12-27 | 2019-11-21
справочный | Модернизация на ПС № 495 "Щурово": установка узлов технологической сети передачи данных | H_I-203722 | 2021 | СМР | Выполнение СМР, Оборудование по титулу: Модернизация на ПС № 495 "Щурово": установка узлов технологической сети передачи данных | ПАО "МОЭСК" | ССР | 8837.4341 | ВЗ | [14 empty] | 2019-11-01 |  |  |  | - | - | - | - | 2019-11-21 | 2019-12-27 | 2019-11-21
справочный | Модернизация на ПС №349 "Коробово": установка узлов технологической сети передачи данных | H_I-203733 | 2023 | СМР | Выполнение СМР, Оборудование по титулу: Модернизация на ПС №349 "Коробово": установка узлов технологической сети передачи данных | ПАО "МОЭСК" | ССР | 8836.213 | ВЗ | [14 empty] | 2019-11-01 |  |  |  | - | - | - | - | 2019-11-21 | 2019-12-27 | 2019-11-21
справочный | Модернизация на ПС № 767 "Зуево": установка узлов технологической сети передачи данных | H_I-203741 | 2022 | СМР | Выполнение СМР, Оборудование по титулу: Модернизация на ПС № 767 "Зуево": установка узлов технологической сети передачи данных | ПАО "МОЭСК" | ССР | 8833.6411 | ВЗ | [14 empty] | 2019-11-01 |  |  |  | - | - | - | - | 2019-11-21 | 2019-12-27 | 2019-11-21
справочный | Модернизация на ПС №26 "Монино": установка узлов технологической сети передачи данных | H_I-203708 | 2021 | СМР | Выполнение СМР, Оборудование по титулу: Модернизация на ПС №26 "Монино": установка узлов технологической сети передачи данных | ПАО "МОЭСК" | ССР | 8836.4426 | ВЗ | [14 empty] | 2019-11-01 |  |  |  | - | - | - | - | 2019-11-21 | 2019-12-27 | 2019-11-21
619 | Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, КВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.17, ПС №23 "Кварц", ГНБ, ЛР-6 кВ, ПРВТ-6 кВ, КВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Нижнее Мячково д, Ю8-18-302-20975(914458) | Г | 2019 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, КВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.17, ПС №23 "Кварц", ГНБ, ЛР-6 кВ, ПРВТ-6 кВ, КВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Нижнее Мячково д, Ю8-18-302-20975(914458) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 3562.6058 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 3544.793 |  |  |  | 3544.793 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 4253.7516 | 4253.7516 | 31908526165 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-29 | 2019-11-15 | 2019-11-22 | 2019-11-25 |  |  |  |  | 2019-11-15 |  | 2019-11-15 | 2019-11-15 | 2019-11-30
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 3562.606
620 | Строительство ТП-16-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от сущ. ВЛ-6 кВ ф.15, ПС №384 Елисеево, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Песоченка п Ю8-19-302-12634(625580) | Г | 2019 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу: Строительство ТП-16-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от сущ. ВЛ-6 кВ ф.15, ПС №384 Елисеево, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Песоченка п Ю8-19-302-12634(625580) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 551.6525 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 548.895 |  |  |  | 548.8947 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 658.6737 | 658.6737 | 31908526506 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-29 | 2019-11-15 | 2019-11-22 | 2019-11-25 |  |  |  |  | 2019-11-15 | 2019-11-29 | 2019-11-15 | 2019-11-29 | 2019-11-30
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 551.653
621 | Строительство ТП-16-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.14 с РП-14, ПС №657 "Ялфимово", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, Сапроново с Ю8-19-302-1846(705558) | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-16-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.14 с РП-14, ПС №657 "Ялфимово", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, Сапроново с Ю8-19-302-1846(705558) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1123.2842 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1117.668 |  |  |  | 1117.6676 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1341.2011 | 677.9698 | 31908526496 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-29 | 2019-11-15 | 2019-11-22 | 2019-11-25 |  |  |  |  | 2019-11-15 | 06.12.2019 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | 2020-02-14
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1123.284
622 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ №94 с заменой тр-ра 100кВА на тр-р 160кВА, ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/п Никоновское Ю8-19-302-1420(701316) | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция ТП-10/0,4кВ №94 с заменой тр-ра 100кВА на тр-р 160кВА, ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/п Никоновское Ю8-19-302-1420(701316) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 425.1383 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 423.012 |  |  |  | 423.012 | ООО "ФАБИ" | 507.6144 | 158.8453 | 31908526484 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-29 | 2019-11-15 | 2019-11-22 | 2019-11-25 |  |  |  |  | 2019-11-15 |  | 2019-11-15 | 2019-11-15 | 2020-04-10
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 425.138
623 | Реконструкция ТП-400-6/0,4 кВ №77 с заменой на ТП-630-6/0,4 кВ, ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Верхнее Мячково с, Центральная ул, дом № уч.1 Ю8-19-302-11769(907570) | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция ТП-400-6/0,4 кВ №77 с заменой на ТП-630-6/0,4 кВ, ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Верхнее Мячково с, Центральная ул, дом № уч.1 Ю8-19-302-11769(907570) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2929.345 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 2914.698 |  |  |  | 2914.6983 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 3497.6379 | 535.9284 | 31908526473 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-29 | 2019-11-15 | 2019-11-22 | 2019-11-25 |  |  |  |  | 2019-11-15 | 2019-12-12 | 2019-11-15 | 2019-12-12 | 2020-04-14
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 2929.345
624 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Общий | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС приказ № 2052 от 17.10.2019г. Ленинского р-на | ЮЭС | ориентировочный расчет | 3107.95 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Бизнес-инвестпром" | 3092.41 |  |  |  | 3092.41 | ООО "Бизнес-инвестпром" | 3710.892 | 1123.0331 | 31908526469 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-29 | 2019-11-15 | 2019-11-22 | 2019-11-25 |  |  |  |  | 2019-11-15 |  | 2019-11-15 | 2019-11-15 | 2020-04-15
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 3107.95
справочный | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №638 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 400 кВА, ПС №755 "Молоково", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Молоковское с/п, Андреевское д Ю8-19-302-12633(626919) | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №638 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 400 кВА, ПС №755 "Молоково", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Молоковское с/п, Андреевское д Ю8-19-302-12633(626919) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 661.2367 | ВЗ | [14 empty] | 2019-10-29 | [7 empty] | 2019-11-15 |  | 2019-11-15
справочный | Строительство КТПН-160-10/0,4 кВ (проходного типа), 2КЛ-10 кВ в разрез КЛ-10 кВ ф.205, ПС №755 "Молоково", КЛ-0,4 кВ, ЩР-0,4 кВ с рубильником, в т.ч. ПИР, МО, Молоковское с/п, Ленинский р-н, Андреевское д Ю8-19-302-2040(706356) | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство КТПН-160-10/0,4 кВ (проходного типа), 2КЛ-10 кВ в разрез КЛ-10 кВ ф.205, ПС №755 "Молоково", КЛ-0,4 кВ, ЩР-0,4 кВ с рубильником, в т.ч. ПИР, МО, Молоковское с/п, Ленинский р-н, Андреевское д Ю8-19-302-2040(706356) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2446.7133 | ВЗ | [14 empty] | 2019-10-29 | [7 empty] | 2019-11-15 |  | 2019-11-15
625 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Общий | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС приказ № 2052 от 17.10.2019г. Домодедовского р-на | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2154.7525 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 2143.979 |  |  |  | 2143.9792 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 2572.7751 | 514.555 | 31908526460 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-29 | 2019-11-15 | 2019-11-22 | 2019-11-25 |  |  |  |  | 2019-11-15 | 2019-12-06 | 2019-11-15 | 2019-12-06 | 2020-04-09
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 2154.753
справочный | Строительство ТП-100-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3 с РП-7, ПС №663 "Взлетная", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, Котляково д, строение 26 а Ю8-19-303-2036(701706) | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-100-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3 с РП-7, ПС №663 "Взлетная", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, Котляково д, строение 26 а Ю8-19-303-2036(701706) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 595.0825 | ВЗ | [14 empty] | 2019-10-29 | [7 empty] | 2019-11-15 |  | 2019-11-15
справочный | Реконструкция КТПС-63-10/0,4 кВ №1730 с заменой на КТП-250-10/0,4 кВ, ПС №246 "Ляхово", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский район, д. Бехтеево Ю8-19-302-12303(626114) | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция КТПС-63-10/0,4 кВ №1730 с заменой на КТП-250-10/0,4 кВ, ПС №246 "Ляхово", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский район, д. Бехтеево Ю8-19-302-12303(626114) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1559.67 | ВЗ | [14 empty] | 2019-10-29 | [7 empty] | 2019-11-15 |  | 2019-11-15
626 | Строительство ТП-10/0.4 кВ, КЛ-10 кВ "РП 16190-ТП 28205", ВЛИ-0.38 кВ, ПС №145 "Нахабино", в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, с/о Ильинский, д. Глухово, ул. Центральная | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0.4 кВ, КЛ-10 кВ "РП 16190-ТП 28205", ВЛИ-0.38 кВ, ПС №145 "Нахабино", в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, с/о Ильинский, д. Глухово, ул. Центральная | СЭС | ориентировочный расчет | 1945.9176 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭНКОМ" | 1936.188 |  |  |  | 1936.1883 | ООО "ЭНКОМ" | 2323.426 | 182.9469 | 31908526055 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-28 | 2019-11-15 | 2019-11-22 | 2019-11-25 |  |  |  |  | 2019-11-25 | 2019-12-11 | 2019-11-25 | 2019-12-11 | 2020-08-21
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1943.972
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1945.833
627 | Строительство МТП-6/0.4 кВ, ВЛ-6 кВ до с.ш. РУ-6 кВ, ПС 35/6 кВ №96 "Катуар", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Мытищи, д. Сухарево, Дмитровское ш., стр. 22В/2Б | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство МТП-6/0.4 кВ, ВЛ-6 кВ до с.ш. РУ-6 кВ, ПС 35/6 кВ №96 "Катуар", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Мытищи, д. Сухарево, Дмитровское ш., стр. 22В/2Б | СЭС | ориентировочный расчет | 1703.1817 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1694.666 |  |  |  | 1694.6658 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 2033.599 | 151.4382 | 31908526071 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-28 | 2019-11-15 | 2019-11-22 | 2019-11-25 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-11-25 | №709 | 2019-11-25 | 2019-12-10 | 2019-11-25 | 2019-12-10 | 2020-09-17
628 | Строительство СТП-6/0.4 кВ, КЛ-6 кВ до с.ш. РУ-6 кВ вновь сооруж. СТП-6/0.4 кВ, ВЛ-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский муниципальный р-н, кв-л 9Д, выдел 28 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство СТП-6/0.4 кВ, КЛ-6 кВ до с.ш. РУ-6 кВ вновь сооруж. СТП-6/0.4 кВ, ВЛ-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский муниципальный р-н, кв-л 9Д, выдел 28 | СЭС | ориентировочный расчет | 719.3545 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНКОМ" | 715.757 |  |  |  | 715.7567 | ООО "ЭНКОМ" | 858.908 | 177.0944 | 31908526084 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-28 | 2019-11-15 | 2019-11-22 | 2019-11-25 |  |  |  |  | 2019-11-25 | 2019-12-11 | 2019-11-25 | 2019-12-11 | 2020-03-17
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 718.634
629 | Строительство ТП-10/0.4 кВ, ВЛ-10 ф. 4 с.ш. РУ-10 кВ вновь сооруж. ТП-10/0.4 кВ, ВЛИ-0.38 кВ, ПС №332 "Лифаново", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Ольявидово, уч. 26В | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0.4 кВ, ВЛ-10 ф. 4 с.ш. РУ-10 кВ вновь сооруж. ТП-10/0.4 кВ, ВЛИ-0.38 кВ, ПС №332 "Лифаново", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Ольявидово, уч. 26В | СЭС | ориентировочный расчет | 1170.702 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1168.2 |  |  |  | 1168.2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1401.84 | 314.6988 | 31908526099 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-28 | 2019-11-15 | 2019-11-22 | 2019-11-25 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-11-25 | №711 | 2019-11-25 | 2019-12-09 | 2019-11-25 | 2019-12-09 | 2020-03-16
630 | Строительство СП-10 кВ, КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС-110 "Рублево" (8,4 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, 50:20:0010215:1209 | K_I-230043 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство СП-10 кВ, КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС-110 "Рублево" (8,4 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, 50:20:0010215:1209 | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 25409.4876 | ВЗ | ЗЦ ПО | 5 | 5 | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 25257.03 |  | 1 | 25257.03 | 25257.0307 | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 30308.4368 | 692.4599 | 31908521510 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-01 | 2019-11-14 | 2019-11-21 | 2019-11-29 | - | - | - | - | 2019-12-05 | 2019-12-18 | 2019-12-05 | 2019-12-18 | 2021-07-09
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 25409.33 |  |  | 25409.33
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 25409.49 |  |  | 25409.49
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 25379 |  |  | 25379
участник | [12 empty] | ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 25401.86 |  |  | 25401.86
631 | Строительство КТП-630 6/0,38 кВ, 2КЛ-6кВ от КЛ-6кВ ТП-№5859-ТП-№5333 ПС-188 "Одинцово" (1,3 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.Одинцово, 50:20:0020410:59 | J_I-226420 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-630 6/0,38 кВ, 2КЛ-6кВ от КЛ-6кВ ТП-№5859-ТП-№5333 ПС-188 "Одинцово" (1,3 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.Одинцово, 50:20:0020410:59 | ПАО "МОЭСК" | ССР | 7766.4768 | ВЗ | ЗЦ ПО | 5 | 5 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 7726.09 |  |  |  | 7726.0911 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 9271.3093 | 9271.3093 | 31908521514 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-01 | 2019-11-14 | 2019-11-21 | 2019-11-27 | - | - | - | - | 2019-11-18 | 2019-12-16 | 2019-11-18 | 2019-12-16 | 2019-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 7766.33
участник | [12 empty] | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 7746.28
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 7766.48
участник | [12 empty] | ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 7762.59
632 | Строительство ТП-2x630 10/0,4 кВ, КЛ-10кВ от оп.309 ВЛ-10кВ ф.16 ПС-468 "Шелковка", КЛ-10кВ от оп.326 ВЛ-10кВ ф.8 ПС-327 "Колодкино", КЛ-0,4 кВ (КЛ-10кВ-1км, КЛ-0,4 кВ-0,4км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Петрищево, 50:19:0060113:396 | J_I-227636 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-2x630 10/0,4 кВ, КЛ-10кВ от оп.309 ВЛ-10кВ ф.16 ПС-468 "Шелковка", КЛ-10кВ от оп.326 ВЛ-10кВ ф.8 ПС-327 "Колодкино", КЛ-0,4 кВ (КЛ-10кВ-1км, КЛ-0,4 кВ-0,4км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Петрищево, 50:19:0060113:396 | ПАО "МОЭСК" | ССР | 7608.081 | ВЗ | ЗЦ ПО | 6 | 6 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 7568.52 |  |  |  | 7568.519 | ООО "Техно инжиниринг" | 9082.2228 | 9082.2228 | 31908521524 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-01 | 2019-11-14 | 2019-11-21 | 2019-11-27 | - | - | - | - | 2019-11-18 | 2019-12-16 | 2019-11-18 | 2019-12-16 | 2019-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 7607.92
участник | [12 empty] | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 7588.3
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 7608.08
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 7596.67
участник | [12 empty] | ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 7605.8
633 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от РТП-10/0,4 кВ № 17020 до ближайшей стены фасада здания, 4КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 18619 до ближайшей стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Варшавское ш., д.158, корп.2 | J_I-227313 | 2019 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4 кВ от РТП-10/0,4 кВ № 17020 до ближайшей стены фасада здания, 4КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 18619 до ближайшей стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Варшавское ш., д.158, корп.2 | ПАО "МОЭСК" | ССР | 17361.3 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 17343.94 |  |  |  | 17343.9387 | ООО "СК СИСТЕМА" | 20812.7264 | 409.5528 | 31908527630 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-01 | 2019-11-15 | 2019-11-22 | 2019-11-27 | - | - | - | - | 2019-12-01 | 2019-12-09 | 2019-12-01 | 2019-12-09 | 2022-12-31
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 17361.3
634 | Строительство нов.ТП-20/0,4 кВ № 25,26 с тр-ми 2х1250 кВА, 2КЛ-20 кВ от вр. в 2КЛ-20 кВ напр. СП-1 - ТП № 22 до врезки в КЛ-20 кВ напр. СП-1-ТП № 22 с заходом во вновь сооружаемые ТП-20/0,4 кВ № 25,26, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Лужники, д.24 | H_I-201403 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство нов.ТП-20/0,4 кВ № 25,26 с тр-ми 2х1250 кВА, 2КЛ-20 кВ от вр. в 2КЛ-20 кВ напр. СП-1 - ТП № 22 до врезки в КЛ-20 кВ напр. СП-1-ТП № 22 с заходом во вновь сооружаемые ТП-20/0,4 кВ № 25,26, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Лужники, д.24 | ПАО "МОЭСК" | ССР | 47130.1083 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 47059.41 |  | 1 | 47059.41 | 47059.4132 | ООО "ЭнергоСеть" | 56471.2958 | 2226.2009 | 31908527717 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-01 | 2019-11-15 | 2019-11-22 | 2019-11-29 | - | - | - | - | 2019-12-01 |  | 2019-12-01 | 2019-12-01 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 47130.11 |  |  | 47130.11
635 | Строительство ЛЭП-6 кВ от проект. ячейки РУ-6 кВ ПС №23 "Кварц", 2СП-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Чулковский с/о, Еганово с, дом №78 | H_I-201360 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу:Строительство ЛЭП-6 кВ от проект. ячейки РУ-6 кВ ПС №23 "Кварц", 2СП-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Чулковский с/о, Еганово с, дом №78 | ЮЭС | ССР | 4717.325 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Бизнес-инвестпром" | 4717.325 |  |  |  | 4717.325 | ООО "Бизнес-инвестпром" | 5660.79 | 5575.279 | 31908526454 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-28 | 2019-11-15 | 2019-11-22 | 2019-11-25 |  |  |  |  | 2019-11-18 | 2019-12-09 | 2019-11-18 | 2019-12-09 | 2020-01-31
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 4717.325
636 | Строительство ТП-100-10/0,4, КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ №755 "Молоково", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н Ю8-17-302-20400(136537) | Г | 2019 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-100-10/0,4, КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ №755 "Молоково", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н Ю8-17-302-20400(136537) | ЮЭС | ССР | 1564.9083 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1557.083 |  |  |  | 1557.0835 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1868.5002 | 1868.5002 | 31908526447 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-28 | 2019-11-15 | 2019-11-22 | 2019-11-25 |  |  |  |  | 2019-11-18 | 2019-12-06 | 2019-11-18 | 2019-12-06 | 2019-12-30
участник | [12 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 1564.908
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1564.908
637 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 21670 с установкой тр-ов 2х630 кВА (взамен 2х400 кВА), в т.ч. ПИР: г.Москва, Старопетровский проезд, д.11, корп.2 | J_I-216942 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 21670 с установкой тр-ов 2х630 кВА (взамен 2х400 кВА), в т.ч. ПИР: г.Москва, Старопетровский проезд, д.11, корп.2 | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 9765.3167 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 9760.43 |  |  |  | 9760.434 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 11712.5208 | 665.8281 | 31908527725 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-01 | 2019-11-15 | 2019-11-22 | 2019-11-27 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-11-27 | М/4045 | 2019-12-01 | 2019-12-09 | 2019-12-01 | 2019-12-09 | 2020-12-30
638 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 4х1600кВА, 2РТП с тр-ми 4х1600кВ, ТП №3 с тр-ми 4х1250кВА, 2КЛ-10кВ от нов.ТП до нов.РТП, 2КЛ-10кВ от нов.ТП до РТП № 20167, 8КЛ-10кВ, 2КЛ-10кВ от нов.РТП до ПС №834, РТП 10055-ПС №655, в т.ч. ПИР: г.Москва | J_I-228304 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) (3 этап) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 4х1600кВА, 2РТП с тр-ми 4х1600кВ, ТП №3 с тр-ми 4х1250кВА, 2КЛ-10кВ от нов.ТП до нов.РТП, 2КЛ-10кВ от нов.ТП до РТП № 20167, 8КЛ-10кВ, 2КЛ-10кВ от нов.РТП до ПС №834, РТП 10055-ПС №655, в т.ч. ПИР: г.Москва | ПАО "МОЭСК" | ССР | 231784.0333 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 231552.25 |  | 1 | 231552.25 | 231552.2493 | ООО "СК СИСТЕМА" | 277862.6992 | 277862.6992 | 31908527728 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-01 | 2019-11-15 | 2019-11-22 | 2019-11-29 | - | - | - | - | 2019-12-01 | 2019-12-10 | 2019-12-01 | 2019-12-10 | 2019-12-31
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 231784.03 |  |  | 231784.03
639 | Строительство нового РП-10кВ, ТП-10/0,4кВ № 1 с 2х400кВА, ТП № 8, 9, 11 с 2х1600кВА, ТП № 6, 3.1, 3.2, 4, 12 с 2х1250кВА, ТП № 2, 7, 10 с 2х1000кВА, 22КЛ-10кВ, в.ч. ПИР:г.Москва, ул.Маршала Тимошенко, д.15 | J_I-229523 | 2023 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство нового РП-10кВ, ТП-10/0,4кВ № 1 с 2х400кВА, ТП № 8, 9, 11 с 2х1600кВА, ТП № 6, 3.1, 3.2, 4, 12 с 2х1250кВА, ТП № 2, 7, 10 с 2х1000кВА, 22КЛ-10кВ, в.ч. ПИР:г.Москва, ул.Маршала Тимошенко, д.15 | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 525405.25 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 524617.14 |  | 1 | 524617.14 | 524617.1421 | ООО "ЭнергоСеть" | 629540.5706 | 9013.7685 | 31908527736 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-01 | 2019-11-15 | 2019-11-22 | 2019-11-29 | - | - | - | - | 2019-11-27 | 2019-12-12 | 2019-11-27 | 2019-12-12 | 2023-07-31 |  | Выписка ЦЗК №48 от 21.10.2019: Согласовано ЦЗК "под ключ"
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 525405.25 |  |  | 525405.25
640 | Модернизаци РУ-10 кВ ПС-110 кВ № 16 "Дятлово": замена ТТ, замена релейной защиты на защиту "ТОР-200Л", установка ТТ нулевой последовательности в ячейках ф. 15 и ф. 25, в т.ч. ПИР, МО, Зарайский р-н, 50:38:0060348:6050:14:050303:35 | I_I-213184 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Модернизаци РУ-10 кВ ПС-110 кВ № 16 "Дятлово": замена ТТ, замена релейной защиты на защиту "ТОР-200Л", установка ТТ нулевой последовательности в ячейках ф. 15 и ф. 25, в т.ч. ПИР, МО, Зарайский р-н, 50:38:0060348:6050:14:050303:35 | ВЭС | ПСД | 1442.232 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1428 |  |  |  | 1428 | ООО "ФАБИ" | 1713.6 | 101.5166 | 31908523166 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-06 | 2019-11-15 | 2019-11-22 | 2019-11-25 | - | - | - | - | 2019-11-30 | 2019-12-06 | 2019-11-30 | 2019-12-06 | 2021-01-31
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1442.083
641 | Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ л.786 ПС №95 "Базарово", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г.о. Мытищи, с. Федоскино, вос д. Рождественно | I_I-212380 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ л.786 ПС №95 "Базарово", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г.о. Мытищи, с. Федоскино, вос д. Рождественно | СЭС | ССР | 1434.8012 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1427.627 |  |  |  | 1427.6267 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1713.152 | 1376.2766 | 31908526107 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-06 | 2019-11-15 | 2019-11-22 | 2019-11-25 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-11-25 | №712 | 2019-12-02 | 2019-12-09 | 2019-12-02 | 2019-12-09 | 2020-01-24
642 | Строительство КЛ-10 кВ от КРН-263, СП-10 кВ, ПС №420 "Долгопрудная", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г. Долгопрудный | I_I-211743 | 2019 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КЛ-10 кВ от КРН-263, СП-10 кВ, ПС №420 "Долгопрудная", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г. Долгопрудный | СЭС | ССР | 1461.775 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1454.466 |  |  |  | 1454.4658 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1745.359 | 1745.359 | 31908526116 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-06 | 2019-11-15 | 2019-11-22 | 2019-11-25 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-11-25 | №713 | 2019-12-02 | 2019-12-09 | 2019-12-02 | 2019-12-09 | 2019-12-16
643 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 17369 до ВРЩ-0,4кВ № 129583, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Холмогорская, д.8, корпус 2 | Г | 2019 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу:Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 17369 до ВРЩ-0,4кВ № 129583, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Холмогорская, д.8, корпус 2 | МКС | ориентировочный расчет | 4095.5917 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 4093.544 |  |  |  | 4093.5439 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 4912.2526 | 4912.2526 | 31908526156 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-01 | 2019-11-15 | 2019-11-22 | 2019-11-26 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-11-26 | МКС-681 | 2019-11-16 | 2019-11-26 | 2019-11-16 | 2019-11-26 | 2019-11-30
644 | Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ № 1012 (замена тр-ра 160 кВА на тр-тор 250 кВА) ПС № 168 "Фаустово", в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, г/п Белоозерский, с. Юрасово, ул. Центральная, к.н. 50:29:0030107:4384 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ № 1012 (замена тр-ра 160 кВА на тр-тор 250 кВА) ПС № 168 "Фаустово", в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, г/п Белоозерский, с. Юрасово, ул. Центральная, к.н. 50:29:0030107:4384 | ВЭС | расчет филиала | 845.0933 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 837 |  |  |  | 837 | ООО "ФАБИ" | 1004.4 | 81.2621 | 31908523159 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-01 | 2019-11-15 | 2019-11-22 | 2019-11-25 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-11-25 | В/217 | 2019-11-24 | 2019-12-06 | 2019-11-24 | 2019-12-06 | 2020-10-10
645 | Строительство МТП-40 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ ответвл. от оп. 367/9 фид. 27 ПС № 74 "Непецино", в т.ч. ПИР, МО, с/о Федосьинский, СТ "Дубна-Коростели", уч. 32, к.н. 50:34:0050537:32 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство МТП-40 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ ответвл. от оп. 367/9 фид. 27 ПС № 74 "Непецино", в т.ч. ПИР, МО, с/о Федосьинский, СТ "Дубна-Коростели", уч. 32, к.н. 50:34:0050537:32 | ВЭС | расчет филиала | 3086.5213 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 3056 |  |  |  | 3056 | ООО "ФАБИ" | 3667.2 | 295.7419 | 31908523154 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-01 | 2019-11-15 | 2019-11-22 | 2019-11-25 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-11-25 | В/218 | 2019-11-24 | 2019-12-06 | 2019-11-24 | 2019-12-06 | 2020-10-11
646 | Реконструкция ТП-400 10/0,4 кВ № 221 (замена тр-ров Т-1 и Т-2 по 400 кВА каждый на тр-торы 630 кВА каждый) ПС № 74 "Непецино", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, с. Непецино, ул. Тимохина, д. 14 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ТП-400 10/0,4 кВ № 221 (замена тр-ров Т-1 и Т-2 по 400 кВА каждый на тр-торы 630 кВА каждый) ПС № 74 "Непецино", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, с. Непецино, ул. Тимохина, д. 14 | ВЭС | расчет филиала | 2388.2823 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 2365 |  |  |  | 2365 | ООО "ФАБИ" | 2838 | 228.871 | 31908523152 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-01 | 2019-11-15 | 2019-11-22 | 2019-11-25 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-11-25 | В/219 | 2019-11-24 | 2019-12-06 | 2019-11-24 | 2019-12-06 | 2020-10-11
647 | Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от фид. "Совхоз" РП-1 ПС № 168 "Фаустово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, г/п Белоозерский, с.Юрасово, ул. Центральная, к.н. 50:29:0030107:4382 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от фид. "Совхоз" РП-1 ПС № 168 "Фаустово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, г/п Белоозерский, с.Юрасово, ул. Центральная, к.н. 50:29:0030107:4382 | ВЭС | расчет филиала | 1059.3506 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 1049 |  |  |  | 1049 | ООО "ФАБИ" | 1258.8 | 469.7015 | 31908523149 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-01 | 2019-11-15 | 2019-11-22 | 2019-11-25 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-11-25 | В/220 | 2019-11-24 | 2019-12-06 | 2019-11-24 | 2019-12-06 | 2020-02-11
648 | Реконструкция КТП-250-10/0,4 кВ №26 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ , ПС №721 "Ям", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Семивраги д Ю8-19-302-394(904089) | Г | 2019 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-250-10/0,4 кВ №26 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ , ПС №721 "Ям", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Семивраги д Ю8-19-302-394(904089) | ЮЭС | ССР | 1399.7083 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1392.709 |  |  |  | 1392.709 | ООО "ФАБИ" | 1671.2508 | 1671.2508 | 31908526435 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-01 | 2019-11-15 | 2019-11-22 | 2019-11-25 |  |  |  |  | 2019-11-18 |  | 2019-11-18 | 2019-11-18 | 2019-12-27
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1399.708
649 | Реконструкция КТП-250-10/0,4 кВ №308 с заменой на БМКТП-400-10/0,4 кВ, ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Константиновское, Ширяево д, Васильковая ул, уч.25 Ю8-19-302-311(196241) | Г | 2019 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-250-10/0,4 кВ №308 с заменой на БМКТП-400-10/0,4 кВ, ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Константиновское, Ширяево д, Васильковая ул, уч.25 Ю8-19-302-311(196241) | ЮЭС | ССР | 1089.85 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1084.401 |  |  |  | 1084.4008 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1301.2809 | 1301.2809 | 31908526429 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-01 | 2019-11-15 | 2019-11-22 | 2019-11-25 |  |  |  |  | 2019-11-18 |  | 2019-11-18 | 2019-11-18 | 2019-12-27
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1089.85
650 | Строительство ЛЭП-10 кВ ф.9 с РП-25, ПС №721 "Ям", КРН-10 кВ, 2ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Пуговичино д Ю8-18-302-4791(944752) | Г | 2019 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу:Строительство ЛЭП-10 кВ ф.9 с РП-25, ПС №721 "Ям", КРН-10 кВ, 2ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Пуговичино д Ю8-18-302-4791(944752) | ЮЭС | ССР | 1797.975 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Бизнес-инвестпром" | 1797.975 |  |  |  | 1797.975 | ООО "Бизнес-инвестпром" | 2157.57 | 2157.57 | 31908526422 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-01 | 2019-11-15 | 2019-11-22 | 2019-11-25 |  |  |  |  | 2019-11-18 | 2019-12-09 | 2019-11-18 | 2019-12-09 | 2019-12-27
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1797.975
651 | Строительство ТП-16-10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.50, ПС №525 "Сорокино", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Каширский район, Зендиково п, СТ "Чистые пруды", уч. 28 Ю8-18-302-12390(100723) | Г | 2019 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу:Строительство ТП-16-10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.50, ПС №525 "Сорокино", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Каширский район, Зендиково п, СТ "Чистые пруды", уч. 28 Ю8-18-302-12390(100723) | ЮЭС | ССР | 421.7583 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 419.438 |  |  |  | 419.438 | ООО "ФАБИ" | 503.3256 | 503.3256 | 31908526416 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-01 | 2019-11-15 | 2019-11-22 | 2019-11-25 |  |  |  |  | 2019-11-18 |  | 2019-11-18 | 2019-11-18 | 2019-12-27
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 421.758
652 | Строительство КЛ-10 кВ от сущ.ВЛ-10 кВ ф."Авангардский с ТП-265", ПС №748 "Лазарево", ПРВТ-10 кВ, ЛР-10 кВ, ГНБ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Воздвиженка д, Ю8-18-302-9188(977418) | Г | 2019 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу:Строительство КЛ-10 кВ от сущ.ВЛ-10 кВ ф."Авангардский с ТП-265", ПС №748 "Лазарево", ПРВТ-10 кВ, ЛР-10 кВ, ГНБ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Воздвиженка д, Ю8-18-302-9188(977418) | ЮЭС | ССР | 1722.6833 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Бизнес-инвестпром" | 1714.069 |  |  |  | 1714.0693 | ООО "Бизнес-инвестпром" | 2056.8832 | 2056.8832 | 31908526410 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-01 | 2019-11-15 | 2019-11-22 | 2019-11-25 |  |  |  |  | 2019-11-18 |  | 2019-11-18 | 2019-11-18 | 2019-12-31
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1722.683
653 | Строительство КЛ-10 кВ от проект. ячейки РУ-10 кВ ТП-1175 (в т.ч. ГНБ) №266 "Бор", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, Растуновский с.о., д. Акулинино Ю8-12-302-5297(922988) | I_I-208219 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Строительство КЛ-10 кВ от проект. ячейки РУ-10 кВ ТП-1175 (в т.ч. ГНБ) №266 "Бор", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, Растуновский с.о., д. Акулинино Ю8-12-302-5297(922988) | ЮЭС | ССР | 1537.0167 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Бизнес-инвестпром" | 1537.017 |  |  |  | 1537.017 | ООО "Бизнес-инвестпром" | 1844.4204 | 1721.8536 | 31908526402 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-01 | 2019-11-15 | 2019-11-22 | 2019-11-25 |  |  |  |  | 2019-11-18 |  | 2019-11-18 | 2019-11-18 | 2020-09-30
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1537.017
654 | Строительство 2 КЛ-10- кВ от РУ-10 кВ ТП-336, КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-314, ПС №175 "Цаги", ГНБ, в т.ч. ПИР, МО, Жуковский г, Грищенко ул Ю8-18-302-4621(942181) | Г | 2019 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Строительство 2 КЛ-10- кВ от РУ-10 кВ ТП-336, КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-314, ПС №175 "Цаги", ГНБ, в т.ч. ПИР, МО, Жуковский г, Грищенко ул Ю8-18-302-4621(942181) | ЮЭС | ССР | 650.525 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 647.012 |  |  |  | 647.0122 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 776.4146 | 776.4146 | 31908526394 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-01 | 2019-11-15 | 2019-11-22 | 2019-11-25 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-11-25 | 700-25/11-15402и | 2019-11-18 | 2019-12-09 | 2019-11-18 | 2019-12-09 | 2019-12-30
655 | Модернизация ПС-110кВ №366 Донино с установкой 2-х ячеек на 1-й и 2-й с.ш. РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, г. Раменское, Северное ш. | J_I-215075 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу:Модернизация ПС-110кВ №366 Донино с установкой 2-х ячеек на 1-й и 2-й с.ш. РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, г. Раменское, Северное ш. | ЮЭС | ССР | 2682.075 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 2668.665 |  |  |  | 2668.6646 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 3202.3976 | 435.1084 | 31908526384 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-01 | 2019-11-15 | 2019-11-22 | 2019-11-25 |  |  |  |  | 2019-11-18 | 2019-12-06 | 2019-11-18 | 2019-12-06 | 2020-06-07
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 2682.075
656 | Модернизация ПС-110 кВ №591 "Топканово" с заменой выключателя, ТТ-10кВ, установкой защиты типа «ТОР-200Л» в яч. 1-й с.ш. РУ-10кв, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Каширский, сп. Домнинское, в районе д. Малое Ильинское ИА-18-302-257(941097) | J_I-216670 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу:Модернизация ПС-110 кВ №591 "Топканово" с заменой выключателя, ТТ-10кВ, установкой защиты типа «ТОР-200Л» в яч. 1-й с.ш. РУ-10кв, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Каширский, сп. Домнинское, в районе д. Малое Ильинское ИА-18-302-257(941097) | ЮЭС | ССР | 994.7083 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 989.734 |  |  |  | 989.7345 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1187.6814 | 215.8352 | 31908526377 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-01 | 2019-11-15 | 2019-11-22 | 2019-11-25 |  |  |  |  | 2019-11-18 | 2019-12-06 | 2019-11-18 | 2019-12-06 | 2020-08-01
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 994.708
657 | Строительство СП-10 кВ, КЛ-10кВ от яч.№354 РУ-10кВ ПС-836 "Слобода" (0,6 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.Павловская Слобода, 50:08:0050343:370 | J_I-226208 | 2020-03-26 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство СП-10 кВ, КЛ-10кВ от яч.№354 РУ-10кВ ПС-836 "Слобода" (0,6 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.Павловская Слобода, 50:08:0050343:370 для нужд ЗЭС – филиала ПАО «МОЭСК» | ЗЭС | ССР | 3154.0484 | ВЗ | ЗЦ ПО | 5 | 5 | ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 3135.12 |  |  |  | 3135.125 | ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 3762.15 | 494.0197 | 31908545917 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-01 | 2019-11-20 | 2019-11-27 | 2019-11-29 | - | - | - | - | 2019-12-01 | 2019-12-18 | 2019-12-01 | 2019-12-18 | 2020-03-26
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 3147.74
участник | [12 empty] | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 3145.85
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 3154.05
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 3148.37
658 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.3 ПС-407 "Осташево" (2,55 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, с.п.Осташевское, д.Шульгино | J_I-216086 | 2020-03-26 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.3 ПС-407 "Осташево" (2,55 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, с.п.Осташевское, д.Шульгино для нужд ЗЭС – филиала ПАО «МОЭСК» | ЗЭС | ССР | 3578.9792 | ВЗ | ЗЦ ПО | 5 | 5 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 3561 |  |  |  | 3561 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 4273.2 | 561.1273 | 31908545944 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-01 | 2019-11-20 | 2019-11-27 | 2019-11-29 | - | - | - | - | 2019-12-01 | 2019-12-18 | 2019-12-01 | 2019-12-18 | 2020-03-26
участник | [12 empty] | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 3569.67
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 3578.98
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 3575.4
участник | [12 empty] | ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 3577.91
659 | Строительство ТП-2x250 6/0,38 кВ, 2КЛ-6 кВ от КЛ-6 кВ ф.14 РП-13, 2КЛ-6 кВ от КЛ-6 кВ ф.29 РП-13 ТП-6/0,38 кВ ПС-118 "Кубинка", КЛ-0,38 кВ (КЛ-6 кВ - 1,4 км, КЛ-0,38 кВ - 0,2 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, п.Санаторий им.Герцена | J_I-219003 | 2020-01-31 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-2x250 6/0,38 кВ, 2КЛ-6 кВ от КЛ-6 кВ ф.14 РП-13, 2КЛ-6 кВ от КЛ-6 кВ ф.29 РП-13 ТП-6/0,38 кВ ПС-118 "Кубинка", КЛ-0,38 кВ (КЛ-6 кВ - 1,4 км, КЛ-0,38 кВ - 0,2 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, п.Санаторий им.Герцена для нужд ЗЭС – филиала ПАО «МОЭСК» | ЗЭС | ССР | 4729.9657 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 4706 |  |  |  | 4706 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 5647.2 | 5647.2 | 31908545909 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-01 | 2019-11-20 | 2019-11-27 | 2019-11-29 | - | - | - | - | 2019-12-01 | 2019-12-18 | 2019-12-01 | 2019-12-18 | 2019-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 4717.67
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 4729.97
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 4724.29
660 | Строительство ТП-16 10/0,38 кВ, ВЛ-10кВ от оп.404 ВЛ-10кВ, КЛ-10кВ от ВЛ-10кВ ф.3 ПС-460 "Кожино", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (КЛ-10кВ-0,29 км, ВЛ-10кВ-0,11 км, ВЛ-0,4кВ-0,38 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Гомнино, 50:19:0040326:487 | Г | 2019-12-31 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-16 10/0,38 кВ, ВЛ-10кВ от оп.404 ВЛ-10кВ, КЛ-10кВ от ВЛ-10кВ ф.3 ПС-460 "Кожино", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (КЛ-10кВ-0,29 км, ВЛ-10кВ-0,11 км, ВЛ-0,4кВ-0,38 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Гомнино, 50:19:0040326:487 для нужд ЗЭС – филиала ПАО «МОЭСК» | ЗЭС | ССР | 1793.0187 | ВЗ | ЗЦ ПО | 6 | 6 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 1783.34 |  |  |  | 1783.3333 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 2140 | 2140 | 31908545973 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-01 | 2019-11-20 | 2019-11-27 | 2019-11-29 | - | - | - | - | 2019-12-01 | 2019-12-18 | 2019-12-01 | 2019-12-18 | 2019-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 1789.43
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1792.92
участник | [12 empty] | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 1788.36
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1793.02
участник | [12 empty] | ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 1792.3
661 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-6416 ПС-544 "Дюдьково", авт.выкл. (0,47 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.Саввинская Слобода | Г | 2019-12-31 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-6416 ПС-544 "Дюдьково", авт.выкл. (0,47 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.Саввинская Слобода для нужд ЗЭС – филиала ПАО «МОЭСК» | ЗЭС | ССР | 518.3272 | ВЗ | ЗЦ ПО | 5 | 5 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 515.5 |  |  |  | 515.5 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 618.6 | 618.6 | 31908545990 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-01 | 2019-11-20 | 2019-11-27 | 2019-11-29 | - | - | - | - | 2019-12-01 | 2019-12-18 | 2019-12-01 | 2019-12-18 | 2019-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 516.98
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 518.33
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 517.71
участник | [12 empty] | ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 518.12
662 | Строительство ТП-100 10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.Еремеево РП-44 ПС-802 "Духанино", 2xРЛК-10 кВ, КЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ (ВЛ-10кВ-0,05 км, КЛ-10кВ-0,7 км, ВЛ-0,4кВ-0,6 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ермолинское, 50:08:0040321:699 | Г | 03.10.2020 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-100 10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.Еремеево РП-44 ПС-802 "Духанино", 2xРЛК-10 кВ, КЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ (ВЛ-10кВ-0,05 км, КЛ-10кВ-0,7 км, ВЛ-0,4кВ-0,6 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ермолинское, 50:08:0040321:699 для нужд ЗЭС – филиала ПАО «МОЭСК» | ЗЭС | Ориентировочный расчет | 3577.7747 | ВЗ | ЗЦ ПО | 6 | 6 | ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 3567.04 |  |  |  | 3567.0417 | ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 4280.45 | 191.8822 | 31908545933 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-01 | 2019-11-20 | 2019-11-27 | 2019-11-29 | - | - | - | - | 2019-12-01 | 2019-12-18 | 2019-12-01 | 2019-12-18 | 2020-10-03
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 3570.62
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 3577.67
участник | [12 empty] | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 3568.47
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 3577.77
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 3572.77
663 | Реконструкция МТП-250 10/0,4 кВ №371 с заменой КТП в габ.630 кВА ПС-475 "Луч", ВЛ-0,4 кВ (0,4 МВА; 0,22 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Бужаровское, д.Бабкино | Г | 05.04.2020 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция МТП-250 10/0,4 кВ №371 с заменой КТП в габ.630 кВА ПС-475 "Луч", ВЛ-0,4 кВ (0,4 МВА; 0,22 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Бужаровское, д.Бабкино для нужд ЗЭС – филиала ПАО «МОЭСК» | ЗЭС | Ориентировочный расчет | 2156.8018 | ВЗ | ЗЦ ПО | 6 | 6 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 2145.59 |  |  |  | 2145.5833 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 2574.7 | 307.0743 | 31908545979 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-01 | 2019-11-20 | 2019-11-27 | 2019-11-29 | - | - | - | - | 2019-12-01 | 2019-12-18 | 2019-12-01 | 2019-12-18 | 2020-04-05
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 2152.49
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 2156.67
участник | [12 empty] | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 2151.19
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 2156.8
участник | [12 empty] | ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 2156.37
664 | Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от оп.279 ВЛЗ-10 кВ ф.4 ПС-559 "Филатово", ВЛЗ-10 кВ, ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (КЛ-10 кВ-0,5 км, ВЛ-10 кВ-0,35 км, ВЛ-0,4 кВ-0,06 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Курово | Г | 02.02.2020 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от оп.279 ВЛЗ-10 кВ ф.4 ПС-559 "Филатово", ВЛЗ-10 кВ, ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (КЛ-10 кВ-0,5 км, ВЛ-10 кВ-0,35 км, ВЛ-0,4 кВ-0,06 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Курово для нужд ЗЭС – филиала ПАО «МОЭСК» | ЗЭС | Ориентировочный расчет | 2886.1329 | ВЗ | ЗЦ ПО | 6 | 6 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 2871.41 |  |  |  | 2871.4167 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 3445.7 | 973.7848 | 31908545964 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-01 | 2019-11-20 | 2019-11-27 | 2019-11-29 | - | - | - | - | 2019-12-01 | 2019-12-18 | 2019-12-01 | 2019-12-18 | 2020-02-02
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 2880.36
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 2886
участник | [12 empty] | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 2878.63
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 2886.13
участник | [12 empty] | ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 2884.4
665 | Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.3 ВЛЗ-10 кВ ф.5 ПС-468 "Шелковка", 2ВЛ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,015 км, ВЛ-0,38 кВ-0,06 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Шелковка | Г | 08.04.2020 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.3 ВЛЗ-10 кВ ф.5 ПС-468 "Шелковка", 2ВЛ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,015 км, ВЛ-0,38 кВ-0,06 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Шелковка для нужд ЗЭС – филиала ПАО «МОЭСК» | ЗЭС | Ориентировочный расчет | 997.5291 | ВЗ | ЗЦ ПО | 6 | 6 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 992.54 |  |  |  | 992.5417 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 1191.05 | 138.2469 | 31908545927 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-01 | 2019-11-20 | 2019-11-27 | 2019-11-29 | - | - | - | - | 2019-12-01 | 2019-12-18 | 2019-12-01 | 2019-12-18 | 2020-04-08
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 995.53
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 997.5
участник | [12 empty] | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 994.94
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 997.53
участник | [12 empty] | ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 997.13
666 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-28531 ПС-316 "Дарьино", КЛ-0,38 кВ, ГРЩ-0,38 кВ (ВЛ-0,05 км, КЛ-0,35 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.Иславское | Г | 30.01.2020 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-28531 ПС-316 "Дарьино", КЛ-0,38 кВ, ГРЩ-0,38 кВ (ВЛ-0,05 км, КЛ-0,35 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.Иславское для нужд ЗЭС – филиала ПАО «МОЭСК» | ЗЭС | Ориентировочный расчет | 811.903 | ВЗ | ЗЦ ПО | 5 | 5 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 807.84 |  |  |  | 807.8417 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 969.41 | 969.41 | 31908545960 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-01 | 2019-11-20 | 2019-11-27 | 2019-11-29 | - | - | - | - | 2019-12-01 | 2019-12-18 | 2019-12-01 | 2019-12-18 | 2019-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 811.75
участник | [12 empty] | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 809.79
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 811.9
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 810.69
667 | Строительство КЛ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ Л-1 РП-6 ПС-550 "Каринская", РЛК-6 кВ (0,3 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Улитино | Г | 02.02.2020 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КЛ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ Л-1 РП-6 ПС-550 "Каринская", РЛК-6 кВ (0,3 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Улитино для нужд ЗЭС – филиала ПАО «МОЭСК» | ЗЭС | Ориентировочный расчет | 826.6358 | ВЗ | ЗЦ ПО | 5 | 5 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 822.3 |  |  |  | 822.3 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 986.76 | 308.3625 | 31908545950 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-01 | 2019-11-20 | 2019-11-27 | 2019-11-29 | - | - | - | - | 2019-12-01 | 2019-12-16 | 2019-12-01 | 2019-12-16 | 2020-02-02
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 826.5
участник | [12 empty] | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 824.49
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 826.64
участник | [12 empty] | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 826.39
668 | Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ л.774 ПС №96 "Катуар", ВЛИ-0,38 кВ, РЛР, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, п. Менжинец | Г | 2019-12-31 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ л.774 ПС №96 "Катуар", ВЛИ-0,38 кВ, РЛР, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, п. Менжинец | СЭС | ССР | 1261.1818 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 1254.876 |  |  |  | 1254.8758 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 1505.851 | 1505.851 | 31908526136 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-01 | 2019-11-15 | 2019-11-22 | 2019-11-25 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-11-25 | №714 | 2019-11-25 | 2019-12-10 | 2019-11-25 | 2019-12-10 | 2019-12-16
669 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.829445 ПС №829 "Время", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п. Луневское, д. Веревское, СНТ "Элпион" | Г | 2019-12-31 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.829445 ПС №829 "Время", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п. Луневское, д. Веревское, СНТ "Элпион" | СЭС | ССР | 1361.3414 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 1354.533 |  |  |  | 1354.5333 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 1625.44 | 1625.44 | 31908526142 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-01 | 2019-11-15 | 2019-11-22 | 2019-11-25 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-11-25 | №715 | 2019-12-03 | 2019-12-09 | 2019-12-03 | 2019-12-09 | 2019-12-27
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1361.341
670 | Строительство СП-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.2 ПС №160 "Перемилово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г. Дмитров, ул. Левонабережная | I_I-211847 | 2019-12-31 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство СП-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.2 ПС №160 "Перемилово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г. Дмитров, ул. Левонабережная | СЭС | ССР | 1688.1485 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1685.8 |  |  |  | 1685.8 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2022.96 | 2022.96 | 31908526154 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-01 | 2019-11-15 | 2019-11-22 | 2019-11-25 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-11-25 | №716 | 2019-12-09 | 09.12.2019 | 2019-12-09 | 2019-12-09 | 2019-12-27
671 | Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ л. 773 ПС №95 "Базарово", ВЛИ-0,38 кВ, лр, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Муракино | Г | 2019-12-31 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ л. 773 ПС №95 "Базарово", ВЛИ-0,38 кВ, лр, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Муракино | СЭС | ССР | 933.0188 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 928.353 |  |  |  | 928.3533 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 1114.024 | 1114.024 | 31908526164 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-01 | 2019-11-15 | 2019-11-22 | 2019-11-25 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-11-25 | №717 | 2019-11-25 | 2019-12-10 | 2019-11-25 | 2019-12-10 | 2019-12-27
672 | Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ л.605 ПС №474 "Парус", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Красная Горка | I_I-203010 | 2019-12-31 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ л.605 ПС №474 "Парус", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Красная Горка | СЭС | ССР | 778.9763 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 775.081 |  |  |  | 775.0808 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 930.097 | 930.097 | 31908526176 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-01 | 2019-11-15 | 2019-11-22 | 2019-11-25 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-11-25 | №718 | 2019-11-29 | 2019-12-09 | 2019-11-29 | 2019-12-09 | 2019-12-27
673 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 3007 до нового ВРЩ-0,4кВ жилого дома, устанавливаемого в месте размещения ВРЩ-0,4кВ № 136980 жилого дома, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Арбат, д.4, стр.1 | Г | 2019 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 3007 до нового ВРЩ-0,4кВ жилого дома, устанавливаемого в месте размещения ВРЩ-0,4кВ № 136980 жилого дома, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Арбат, д.4, стр.1 | МКС | ориентировочный расчет | 2076.2667 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ИК МРЭС" | 2074.191 |  |  |  | 2074.1907 | ООО "ИК МРЭС" | 2489.0289 | 2489.0289 | 31908526118 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-01 | 2019-11-15 | 2019-11-22 | 2019-11-26 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-11-26 | МКС-682 | 2019-11-21 |  | 2019-11-21 | 2019-11-21 | 2019-11-28
674 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14399 до ВРЩ-0,4кВ № 107963 с установкой счетчиков э/э с включением в систему АИИС КУЭ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, 3-я Хорошевская ул., д.16, корп.2 | Г | 2019 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы,оборудование по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14399 до ВРЩ-0,4кВ № 107963 с установкой счетчиков э/э с включением в систему АИИС КУЭ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, 3-я Хорошевская ул., д.16, корп.2 | МКС | ориентировочный расчет | 4104.6667 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "МСК-Сервис" | 4084.144 |  |  |  | 4084.1437 | ООО "МСК-Сервис" | 4900.9724 | 4900.9724 | 31908526134 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-01 | 2019-11-15 | 2019-11-22 | 2019-11-26 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-11-26 | МКС-683 | 2019-11-21 | 2019-11-26 | 2019-11-21 | 2019-11-26 | 2019-11-28
675 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18637 до ВРЩ-0,4кВ № 101110, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Петровка, д.19, стр.1 | Г | 2019 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18637 до ВРЩ-0,4кВ № 101110, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Петровка, д.19, стр.1 | МКС | ориентировочный расчет | 2263.675 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СТРОЙБУР" | 2241.038 |  |  |  | 2241.0383 | ООО "СТРОЙБУР" | 2689.2459 | 2689.2459 | 31908526145 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-01 | 2019-11-15 | 2019-11-22 | 2019-11-26 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-11-26 | МКС-684 | 2019-11-21 |  | 2019-11-21 | 2019-11-21 | 2019-11-28
676 | Модернизация ПС-110кВ №174 "Лыткарино" с заменой ТТ и уст-кой релейной защиты в яч. ф.102 и ф.154 РУ- 10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Лыткарино г, Колхозная ул. | I_I-212123 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Модернизация ПС-110кВ №174 "Лыткарино" с заменой ТТ и уст-кой релейной защиты в яч. ф.102 и ф.154 РУ- 10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Лыткарино г, Колхозная ул. | ЮЭС | ССР | 650.4 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 647.148 |  |  |  | 647.148 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 776.5776 | 346.6864 | 31908526366 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-01 | 2019-11-15 | 2019-11-22 | 2019-11-25 |  |  |  |  | 2019-11-18 | 2019-12-06 | 2019-11-18 | 2019-12-06 | 2020-01-31
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 650.4
677 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 18974 до стены фасада объекта в направлении нового ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Липецкая | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 18974 до стены фасада объекта в направлении нового ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Липецкая | МКС | ориентировочный расчет | 4354.9417 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СК СИСТЕМА" | 4350.587 |  |  |  | 4350.5871 | ООО "СК СИСТЕМА" | 5220.7045 | 2643.3947 | 31908526105 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-01 | 2019-11-15 | 2019-11-22 | 2019-11-26 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-11-26 | МКС-685 | 2019-11-21 |  | 2019-11-21 | 2019-11-21 | 2020-02-08
678 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 20933 с установкой сборок н/н на 14 присоединений, КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Пятницкая, д.30, стр.2 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы,оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 20933 с установкой сборок н/н на 14 присоединений, КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Пятницкая, д.30, стр.2 | МКС | ориентировочный расчет | 3118.8833 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ИК МРЭС" | 3115.764 |  |  |  | 3115.7641 | ООО "ИК МРЭС" | 3738.9169 | 654.3105 | 31908539836 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-01 | 2019-11-19 | 2019-11-26 | 2019-11-29 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-11-29 | МКС-700 | 2019-12-01 | 2019-12-10 | 2019-12-01 | 2019-12-10 | 2020-04-08
679 | Строительство КЛ-0,4 кВ от СП-0,4 кВ в ТП-10/0,4 кВ № 16777 до стены фасада здания, с установкой СП-0,4 кВ в ТП-10/0,4 кВ № 16777, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Подольских Курсантов, д.22, корп.Б | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы,оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от СП-0,4 кВ в ТП-10/0,4 кВ № 16777 до стены фасада здания, с установкой СП-0,4 кВ в ТП-10/0,4 кВ № 16777, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Подольских Курсантов, д.22, корп.Б | МКС | ориентировочный расчет | 4295.7167 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 4291.421 |  |  |  | 4291.4213 | ООО "СК СИСТЕМА" | 5149.7055 | 3961.312 | 31908526092 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-01 | 2019-11-15 | 2019-11-22 | 2019-11-26 | - | - | - | - | 2019-12-01 |  | 2019-12-01 | 2019-12-01 | 2020-01-09
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 4295.717
680 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 19436 до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Палехская, д.145 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 19436 до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Палехская, д.145 | МКС | ориентировочный расчет | 2558.4583 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ-25" | 2555.9 |  |  |  | 2555.8995 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ-25" | 3067.0795 | 1496.1363 | 31908539869 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-01 | 2019-11-19 | 2019-11-26 | 2019-11-29 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-11-29 | МКС-689 | 2019-11-21 |  | 2019-11-21 | 2019-11-21 | 2020-02-11
681 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 2135 до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Годовикова, д.9, стр.25 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 2135 до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Годовикова, д.9, стр.25 | МКС | ориентировочный расчет | 4104.4083 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ-25" | 4100.304 |  |  |  | 4100.3036 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ-25" | 4920.3643 | 2491.3237 | 31908539866 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-01 | 2019-11-19 | 2019-11-26 | 2019-11-29 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-11-29 | МКС-690 | 2019-11-21 |  | 2019-11-21 | 2019-11-21 | 2020-02-08
682 | Строительство КЛ-0,4 кВ от СП-0,4 кВ в ТП-10/0,4 кВ № 18744 до границы участка Заявителя в сторону ВРЩ-0,4 кВ, с установкой СП-0,4 кВ в ТП-10/0,4 кВ № 18744, в т.ч. ПИР: г.Москва, Окружной проезд, влад.4 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы,оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от СП-0,4 кВ в ТП-10/0,4 кВ № 18744 до границы участка Заявителя в сторону ВРЩ-0,4 кВ, с установкой СП-0,4 кВ в ТП-10/0,4 кВ № 18744, в т.ч. ПИР: г.Москва, Окружной проезд, влад.4 | МКС | ориентировочный расчет | 2000.4417 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭлТехСтрой" | 1998.442 |  |  |  | 1998.4416 | ООО "ЭлТехСтрой" | 2398.1299 | 922.3576 | 31908539844 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-01 | 2019-11-19 | 2019-11-26 | 2019-11-29 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-11-29 | МКС-697 | 2019-12-01 | 13.12.2019 | 2019-12-01 | 13.12.2019 | 2020-02-17
683 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-6/0,4 кВ № 4101 до стены здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Мерзляковский пер., д.8, стр.4 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-6/0,4 кВ № 4101 до стены здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Мерзляковский пер., д.8, стр.4 | МКС | ориентировочный расчет | 699.1583 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ДСЛаб" | 698 |  |  |  | 698 | ООО "ДСЛаб" | 837.6 | 318.0759 | 31908539862 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-01 | 2019-11-19 | 2019-12-02 | 2019-12-04 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-04 | МКС-728 | 2019-12-01 |  | 2019-12-01 | 2019-12-01 | 2020-02-18
684 | Строительство нов.ТП 10/0,4кВ с тр. 2х1000кВА, 2РКЛ-10кВ от нов.ТП 10/0,4кВ до РТП-10кВ -16076, 2РКЛ-10кВ от нов.ТП 10/0,4кВ до ТП 10/0,4кВ 20937, 8КЛ-0,4кВ от нов.ТП 10/0,4кВ до ГРЩ Заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Кожевническая, вл.2-4 | H_I-167664 | 2019 | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство нов.ТП 10/0,4кВ с тр. 2х1000кВА, 2РКЛ-10кВ от нов.ТП 10/0,4кВ до РТП-10кВ -16076, 2РКЛ-10кВ от нов.ТП 10/0,4кВ до ТП 10/0,4кВ 20937, 8КЛ-0,4кВ от нов.ТП 10/0,4кВ до ГРЩ Заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Кожевническая, вл.2-4 | МКС | ориентировочный расчет | 518.2333 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СМК" | 517.715 |  |  |  | 517.7148 | ООО "СМК" | 621.2577 | 621.2577 | 31908539840 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-01 | 2019-11-19 | 2019-11-26 | 2019-11-29 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-11-29 | МКС-699 | 2019-12-02 |  | 2019-12-02 | 2019-12-02 | 2019-12-30
685 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 12685 до ближайшей стены фасада здания, КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 12685 до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Б.Очаковская, д.35А | I_I-211756 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 12685 до ближайшей стены фасада здания, КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 12685 до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Б.Очаковская, д.35А | МКС | ССР | 2078.0583 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ГАРАНТЭНЕРГО" | 2057.277 |  |  |  | 2057.2774 | ООО "ГАРАНТЭНЕРГО" | 2468.7329 | 475.3334 | 31908539858 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-01 | 2019-11-19 | 2019-11-26 | 2019-11-29 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-11-29 | МКС-691 | 2019-12-02 | 10.12.2019 | 2019-12-02 | 10.12.2019 | 2020-12-31
686 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 21397 до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Чистова, д.10 | I_I-213142 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 21397 до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Чистова, д.10 | МКС | ССР | 1601.7583 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ГАРАНТЭНЕРГО" | 1585.74 |  |  |  | 1585.7404 | ООО "ГАРАНТЭНЕРГО" | 1902.8885 | 401.7446 | 31908539856 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-01 | 2019-11-19 | 2019-11-26 | 2019-11-29 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-11-29 | МКС-692 | 2019-12-02 | 10.12.2019 | 2019-12-02 | 10.12.2019 | 2020-12-31
687 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15307 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в ТП-10/0,4кВ № 15307 установить 2КРУ-0,4кВ с количеством присоединений 16, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. 2-я Рощинская, влад.1, влад.1 стр.2 | H_I-164945 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15307 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в ТП-10/0,4кВ № 15307 установить 2КРУ-0,4кВ с количеством присоединений 16, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. 2-я Рощинская, влад.1, влад.1 стр.2 | МКС | ССР | 3131.2 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СМК" | 3128.069 |  |  |  | 3128.0688 | ООО "СМК" | 3753.6826 | 1893.0532 | 31908539842 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-01 | 2019-11-19 | 2019-11-26 | 2019-11-29 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-11-29 | МКС-698 | 2019-12-02 |  | 2019-12-02 | 2019-12-02 | 2020-12-31
688 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11254 до нового ВРЩ-0,4кВ №1 Заявителя, 2КЛ-0,4кВ от ТП 11254 до нового ВРЩ-0,4кВ №2 Заявителя, но не далее стены фасада здания, в т.ч.ПИР: г.Москва, Измайловский б-р, влад.75/17 | I_I-205123 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11254 до нового ВРЩ-0,4кВ №1 Заявителя, 2КЛ-0,4кВ от ТП 11254 до нового ВРЩ-0,4кВ №2 Заявителя, но не далее стены фасада здания, в т.ч.ПИР: г.Москва, Измайловский б-р, влад.75/17 | МКС | ССР | 2528.1583 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 2524.366 |  |  |  | 2524.3658 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 3029.2389 | 747.3951 | 31908539834 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-01 | 2019-11-19 | 2019-11-26 | 2019-11-29 | - | - | - | - | 2019-12-02 |  | 2019-12-02 | 2019-12-02 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 2528.158
689 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 1985 до границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Космонавта Волкова, влад.5Б | J_I-227046 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 1985 до границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Космонавта Волкова, влад.5Б | МКС | ССР | 1341.5583 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 1339.546 |  |  |  | 1339.5457 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 1607.4548 | 1607.4548 | 31908539881 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-01 | 2019-11-19 | 2019-11-26 | 2019-11-29 | - | - | - | - | 2019-12-02 | 16.12.2019 | 2019-12-02 | 16.12.2019 | 2019-12-31
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 1341.558
690 | Строительство 2КЛ-10кВ от места врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ №21488 - ТП-10/0,4кВ №20223 до новой ТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, 3-й Красносельский пер., д.19, стр.1,2,3,4,5,7,11,12 | J_I-221511 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-10кВ от места врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ №21488 - ТП-10/0,4кВ №20223 до новой ТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, 3-й Красносельский пер., д.19, стр.1,2,3,4,5,7,11,12 | МКС | ССР | 3977.775 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ-25" | 3973.797 |  |  |  | 3973.7972 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ-25" | 4768.5567 | 1988.016 | 31908539854 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-01 | 2019-11-19 | 2019-11-26 | 2019-11-29 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-11-29 | МКС-693 | 2019-12-17 | 10.12.2019 | 2019-12-17 | 2019-12-17 | 2020-12-31
691 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 15385 луч А на границе участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-й Сетуньский проезд, влад.9 | Г | 2019 | СМР | Выполнение СМР, материалы (1 этап) по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 15385 луч А на границе участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-й Сетуньский проезд, влад.9 | МКС | ССР | 2800.85 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СТРОЙБУР" | 2660.808 |  |  |  | 2660.8075 | ООО "СТРОЙБУР" | 3192.969 | 3192.969 | 31908539852 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-01 | 2019-11-19 | 2019-11-26 | 2019-11-29 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-11-29 | МКС-694 | 2019-12-01 | 2019-12-10 | 2019-12-01 | 2019-12-10 | 2019-12-31
692 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 16871 до нового ВРЩ-0,4кВ (в тех. помещении ВРЩ-0,4кВ № 88940), в т.ч. ПИР: г.Москва, Мичуринский проспект, ул.Олимпийская деревня, д.4, корп.2 | Г | 2019 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 16871 до нового ВРЩ-0,4кВ (в тех. помещении ВРЩ-0,4кВ № 88940), в т.ч. ПИР: г.Москва, Мичуринский проспект, ул.Олимпийская деревня, д.4, корп.2 | МКС | ССР | 714.5667 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ГАРАНТЭНЕРГО" | 707.421 |  |  |  | 707.4213 | ООО "ГАРАНТЭНЕРГО" | 848.9056 | 848.9056 | 31908539850 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-01 | 2019-11-19 | 2019-11-26 | 2019-11-29 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-11-29 | МКС-695 | 2019-12-01 | 10.12.2019 | 2019-12-01 | 10.12.2019 | 2019-12-31
693 | Строительство 14КЛ-0,4 кВ от новой ТП до стены фасада здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-й Грайвороновский проезд, вл.1 | I_I-206206 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 14КЛ-0,4 кВ от новой ТП до стены фасада здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-й Грайвороновский проезд, вл.1 | МКС | ССР | 1030.125 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 1028.58 |  |  |  | 1028.5798 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 1234.2958 | 1234.2958 | 31908539878 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-01 | 2019-11-19 | 2019-12-02 | 2019-12-04 | - | - | - | - | 2019-12-02 |  | 2019-12-02 | 2019-12-02 | 2019-12-31
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 1030.125
694 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 14795 до ближайшей стены здания в сторону ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Чаянова, д.11, стр.1 | J_I-227044 | 2019 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 14795 до ближайшей стены здания в сторону ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Чаянова, д.11, стр.1 | МКС | ССР | 459.7667 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "МСК-Сервис" | 457.468 |  |  |  | 457.4682 | ООО "МСК-Сервис" | 548.9618 | 548.9618 | 31908539847 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-01 | 2019-11-19 | 2019-11-26 | 2019-11-29 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-11-29 | МКС-696 | 2019-12-02 | 2019-12-10 | 2019-12-02 | 2019-12-10 | 2019-12-31
695 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от СП-0,4кВ № 1233 (ТП-10/0,4кВ № 12441) до ВРЩ-0,4кВ № 91031, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Спиридоновка, д.34, стр.1 | Г | 2019 | СМР | Выполнение СМР, материалы (1 этап) по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от СП-0,4кВ № 1233 (ТП-10/0,4кВ № 12441) до ВРЩ-0,4кВ № 91031, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Спиридоновка, д.34, стр.1 | МКС | ССР | 4869.2 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 4723.124 |  |  |  | 4723.124 | ООО "СК СИСТЕМА" | 5667.7488 | 5667.7488 | 31908526083 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-01 | 2019-11-15 | 2019-11-22 | 2019-11-26 | - | - | - | - | 2019-12-01 | 2019-12-09 | 2019-12-01 | 2019-12-09 | 2019-12-31
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 4869.2
696 | Строительство КТПН-160-10/0,4 кВ (проход. типа), КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ КТП-29249, ПС №500 "Некрасовка", КЛ-0,4 кВ, ЩР-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Люберецкий р-н, г.Люберцы, ул. Кожуховская горка, д. 2А Ю8-19-302-2537(708597) | Г | 2019 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу: Строительство КТПН-160-10/0,4 кВ (проход. типа), КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ КТП-29249, ПС №500 "Некрасовка", КЛ-0,4 кВ, ЩР-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Люберецкий р-н, г.Люберцы, ул. Кожуховская горка, д. 2А Ю8-19-302-2537(708597) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1353.1825 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1346.417 |  |  |  | 1346.4167 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1615.7 | 1615.7 | 31908526358 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-01 | 2019-11-15 | 2019-11-22 | 2019-11-25 |  |  |  |  | 2019-11-18 |  | 2019-11-18 | 2019-11-18 | 2019-11-28
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1353.183
697 | Строительство 2КРН-10кВ, 2КЛ-10кВт для электроснабжения национально-космического центра, в т.ч. ПИР: г.Москва | Г | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство 2КРН-10кВ, 2КЛ-10кВт для электроснабжения национально-космического центра, в т.ч. ПИР: г.Москва | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 70425.5833 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СФ ТЦС" | 70355.16 |  |  |  | 70355.1577 | ООО "СФ ТЦС" | 84426.1893 | 2731.8181 | 31908527741 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-01 | 2019-11-15 | 2019-11-22 | 2019-11-29 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-11-29 | М/4048 | 2019-12-05 | 2019-12-10 | 2019-12-05 | 2019-12-10 | 2021-09-19
698 | Реконструкция ТП-160-10/0,4кВ №218 с заменой на ТП-400-10/0,4кВ, ПС №663 "Взлетная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н,п. Востряково Ю8-18-302-11071(908365) | J_I-215684 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция ТП-160-10/0,4кВ №218 с заменой на ТП-400-10/0,4кВ, ПС №663 "Взлетная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н,п. Востряково Ю8-18-302-11071(908365) | ЮЭС | ССР | 974.7 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Техно инжиниринг" | 969.632 |  |  |  | 969.6316 | ООО "Техно инжиниринг" | 1163.5579 | 332.4451 | 31908526342 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-05 | 2019-11-15 | 2019-11-22 | 2019-11-25 |  |  |  |  | 2019-11-25 |  | 2019-11-25 | 2019-11-25 | 2020-03-30
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 974.7
699 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.13 с РП-21, ПС №721"Ям", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г/о Домодедово, г.Домодедово, с.Ям, ул. Почтовая Ю8-19-303-2983(702193) | Г | 2019 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.13 с РП-21, ПС №721"Ям", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г/о Домодедово, г.Домодедово, с.Ям, ул. Почтовая Ю8-19-303-2983(702193) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1445.1533 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Техно инжиниринг" | 1437.638 |  |  |  | 1437.6382 | ООО "Техно инжиниринг" | 1725.1659 | 1725.1659 | 31908526333 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-05 | 2019-11-15 | 2019-11-22 | 2019-11-25 |  |  |  |  | 2019-11-22 |  | 2019-11-22 | 2019-11-22 | 2019-12-02
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1445.153
700 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-19-303-2464(708194)), ПС №605 "Бронницы", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Бронницы г, Производственный проезд, д.7 Ю8-19-302-2835(702211) | Г | 2019 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-19-303-2464(708194)), ПС №605 "Бронницы", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Бронницы г, Производственный проезд, д.7 Ю8-19-302-2835(702211) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 949.4992 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 944.752 |  |  |  | 944.7515 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1133.7018 | 1133.7018 | 31908526318 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-05 | 2019-11-15 | 2019-11-22 | 2019-11-25 |  |  |  |  | 2019-11-22 |  | 2019-11-22 | 2019-11-22 | 2019-11-29
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 949.499
701 | Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №4146 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 400 кВА, ПС №309 "Болятино" , в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Островцы д, Центральная ул Ю8-19-302-2828(709951) | Г | 2019 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №4146 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 400 кВА, ПС №309 "Болятино" , в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Островцы д, Центральная ул Ю8-19-302-2828(709951) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 635.9583 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 632.778 |  |  |  | 632.7782 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 759.3338 | 759.3338 | 31908526305 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-05 | 2019-11-15 | 2019-11-22 | 2019-11-25 |  |  |  |  | 2019-11-22 |  | 2019-11-22 | 2019-11-22 | 2019-11-29
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 635.958
702 | Строительство 2хКЛ-10 кВ от яч.№509,№314 РУ-10 кВ ПС №843 "Говорово" до вновь сооружаемого РП-10 кВ №нов., РП-10 кВ, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Московский, д. Картмазово, уч.16/1 | J_I-217817 | 2019 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство 2хКЛ-10 кВ от яч.№509,№314 РУ-10 кВ ПС №843 "Говорово" до вновь сооружаемого РП-10 кВ №нов., РП-10 кВ, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Московский, д. Картмазово, уч.16/1 | ПАО "МОЭСК" | ССР | 161143.552 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 160337.52 |  |  |  | 160337.52 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 192405.024 | 192405.024 | 31908521533 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-01 | 2019-11-14 | 2019-11-21 | 2019-11-29 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-11-29 | М/4049 | 2019-11-18 | 2019-12-09 | 2019-11-18 | 2019-11-18 | 2019-12-31
703 | Строительство 2КВЛ-10 кВ от новых яч. 3-й и 4-й с.ш. РУ-10кВ ПС Новософрино до новых СП-10кВ, в т.ч. ПИР., МО, Пушкинский р-н, з.у. с к.н. 50:13:020113:2 | I_I-210566 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство 2КВЛ-10 кВ от новых яч. 3-й и 4-й с.ш. РУ-10кВ ПС Новософрино до новых СП-10кВ, в т.ч. ПИР., МО, Пушкинский р-н, з.у. с к.н. 50:13:020113:2 | ПАО "МОЭСК" | ССР | 14281.9745 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 14210.56 |  |  |  | 14210.5647 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 17052.6776 | 5566.2548 | 31908531176 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-01 | 2019-11-18 | 2019-11-25 | 2019-11-27 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-11-27 | М/4050 | 2019-11-18 | 2019-12-18 | 2019-11-18 | 2019-12-18 | 2020-01-31
704 | Строительство двух СП-10 кВ, двух КЛ-10 кВ от вновь сооружаемых яч. 1-й и 2-й с.ш. РУ-10 кВ ЦРП-10 кВ № 18 до РУ-10 кВ вновь сооружаемых СП-10кВ № 1 и № 2, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, Федоскинское с/пос., северо-западнее д. Сухарево, | I_I-193432 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство двух СП-10 кВ, двух КЛ-10 кВ от вновь сооружаемых яч. 1-й и 2-й с.ш. РУ-10 кВ ЦРП-10 кВ № 18 до РУ-10 кВ вновь сооружаемых СП-10кВ № 1 и № 2, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, Федоскинское с/пос., северо-западнее д. Сухарево, | ПАО "МОЭСК" | ССР | 35492.3775 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "Контакт" | 35314.92 |  | 1 | 35314.92 | 35314.9156 | ООО "Контакт" | 42377.8988 | 5348.6668 | 31908531184 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-01 | 2019-11-18 | 2019-11-25 | 2019-11-29 | - | - | - | - | 2019-11-18 | 2019-12-18 | 2019-11-18 | 2019-12-18 | 2020-03-30
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 35492.25 |  |  | 35492.25
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 35492.38 |  |  | 35492.38
705 | Строительство ТП-100-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.312 с РТП-7, ПС №755 "Молоково", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, Молоковское с/п, Молоково с Ю8-19-302-2280(701917) | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-100-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.312 с РТП-7, ПС №755 "Молоково", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, Молоковское с/п, Молоково с Ю8-19-302-2280(701917) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 623.555 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 620.437 |  |  |  | 620.4372 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 744.5246 | 344.2426 | 31908526295 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-01 | 2019-11-15 | 2019-11-22 | 2019-11-25 |  |  |  |  | 2019-11-18 |  | 2019-11-18 | 2019-11-18 | 2020-02-19
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 621.061
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 623.555
706 | Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, КЛ-6 кВ от проект. КЛ-6 ф.17 (по дог-ру ТП №Ю8-18-302-20975(914458)), ПС №23 "Кварц", ВЛ-0,4 кВ, ПРВТ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Нижнее Мячково д Ю8-19-302-2249(707520) | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, КЛ-6 кВ от проект. КЛ-6 ф.17 (по дог-ру ТП №Ю8-18-302-20975(914458)), ПС №23 "Кварц", ВЛ-0,4 кВ, ПРВТ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Нижнее Мячково д Ю8-19-302-2249(707520) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1926.4133 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 1916.781 |  |  |  | 1916.7809 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 2300.1371 | 374.8372 | 31908526285 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-01 | 2019-11-15 | 2019-11-22 | 2019-11-25 |  |  |  |  | 2019-11-18 | 2019-12-09 | 2019-11-18 | 2019-12-09 | 2020-04-22
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1926.413
707 | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-170, ПС №358 "Ерино", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Васькино д Ю8-19-302-2286(707216) | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-170, ПС №358 "Ерино", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Васькино д Ю8-19-302-2286(707216) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 593.3283 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 590.361 |  |  |  | 590.3614 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 708.4336 | 248.9091 | 31908526276 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-01 | 2019-11-15 | 2019-11-22 | 2019-11-25 |  |  |  |  | 2019-11-18 | 2019-12-05 | 2019-11-18 | 2019-12-05 | 2020-02-17
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 590.361
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 593.328
708 | Строительство ТП-100-6/0,4 кВ, КЛ-6 кВ от РУ-6кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-19-302-3159(936117)), ПС №400 "Ока", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Гавшино д Ю8-19-302-2172(705398) | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-100-6/0,4 кВ, КЛ-6 кВ от РУ-6кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-19-302-3159(936117)), ПС №400 "Ока", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Гавшино д Ю8-19-302-2172(705398) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 3636.0375 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 3617.858 |  |  |  | 3617.8578 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 4341.4294 | 550.6828 | 31908526270 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-01 | 2019-11-15 | 2019-11-22 | 2019-11-25 |  |  |  |  | 2019-11-18 | 09.12.2019г. | 2019-11-18 | 2019-11-18 | 2020-10-22
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 3636.038
709 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №444 с заменой тр-ра 63 кВА на тр-р 160 кВА, ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Данилово д Ю8-19-302-2665(708828) | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №444 с заменой тр-ра 63 кВА на тр-р 160 кВА, ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Данилово д Ю8-19-302-2665(708828) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 425.1383 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Техно инжиниринг" | 422.927 |  |  |  | 422.9273 | ООО "Техно инжиниринг" | 507.5127 | 92.6118 | 31908526257 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-01 | 2019-11-15 | 2019-11-22 | 2019-11-25 |  |  |  |  | 2019-11-18 | 2019-12-06 | 2019-11-18 | 2019-12-06 | 2020-04-21
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 425.138
710 | Строительство МТП-63-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1 с РП-5, ПС №491 "Прудная", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Барыбино мкр Ю8-19-302-2459(707575) | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство МТП-63-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1 с РП-5, ПС №491 "Прудная", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Барыбино мкр Ю8-19-302-2459(707575) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 435.6258 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Техно инжиниринг" | 433.361 |  |  |  | 433.3607 | ООО "Техно инжиниринг" | 520.0329 | 175.6868 | 31908526245 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-01 | 2019-11-15 | 2019-11-22 | 2019-11-25 |  |  |  |  | 2019-11-18 | 2019-12-06 | 2019-11-18 | 2019-12-06 | 2020-02-18
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 435.626
711 | Строительство ТП-25-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.28, ПС №529 "Сидорово", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, Сумароково д Ю8-19-302-2430(708027) | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-25-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.28, ПС №529 "Сидорово", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, Сумароково д Ю8-19-302-2430(708027) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 580.6742 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 577.771 |  |  |  | 577.7706 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 693.3248 | 327.615 | 31908526237 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-01 | 2019-11-15 | 2019-11-22 | 2019-11-25 |  |  |  |  | 2019-11-18 | 06.12.2019 | 2019-11-18 | 2019-11-18 | 2020-02-17
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 580.674
712 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Общий | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС приказ № 2123 от 24.10.2019г. Ступинского р-на | ЮЭС | ориентировочный расчет | 5254.6617 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 5228.388 |  |  |  | 5228.3875 | ООО "ФАБИ" | 6274.065 | 2839.8399 | 31908526219 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-01 | 2019-11-15 | 2019-11-22 | 2019-11-25 |  |  |  |  | 2019-11-18 |  | 2019-11-18 | 2019-11-18 | 2020-02-21
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 5254.661
справочный | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ПС №698 "Ситня", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н Ю8-19-302-2202(706554) | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ПС №698 "Ситня", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н Ю8-19-302-2202(706554) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 892.8092 | ВЗ | [14 empty] | 2019-11-01 | [7 empty] | 2019-11-18 |  | 2019-11-18
справочный | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ПС №698 "Ситня", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н Ю8-19-302-2216(707198) | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ПС №698 "Ситня", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н Ю8-19-302-2216(707198) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 892.8092 | ВЗ | [14 empty] | 2019-11-01 | [7 empty] | 2019-11-18 |  | 2019-11-18
справочный | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1 с РП-1, ПС №698 "Ситня", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н Ю8-19-302-2201(706552) | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1 с РП-1, ПС №698 "Ситня", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н Ю8-19-302-2201(706552) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2576.2342 | ВЗ | [14 empty] | 2019-11-01 | [7 empty] | 2019-11-18 |  | 2019-11-18
справочный | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ПС №698 "Ситня", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н Ю8-19-302-2211(707197) | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ПС №698 "Ситня", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н Ю8-19-302-2211(707197) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 892.8092 | ВЗ | [14 empty] | 2019-11-01 | [7 empty] | 2019-11-18 |  | 2019-11-18
713 | Строительство ВЛЗ-10 кВ, КЛ-10 кВ от РТП-20, КЛ-10 кВ от ТП-2154, ПС №128 "Дмитров", МО, Дмитровский р-н, г . Дмитров, ул . Шлюзовая | J_I-215588 | 2019 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛЗ-10 кВ, КЛ-10 кВ от РТП-20, КЛ-10 кВ от ТП-2154, ПС №128 "Дмитров", МО, Дмитровский р-н, г . Дмитров, ул . Шлюзовая | СЭС | ССР | 2527.3039 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2524.8 |  |  |  | 2524.8 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 3029.76 | 3029.76 | 31908526189 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-05 | 2019-11-15 | 2019-11-22 | 2019-11-25 |  |  |  |  | 2019-12-10 | 09.12.2019 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 2019-12-31
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 2527.303
714 | Строительство РП-10 кВ (на 12 ячеек с ВВ), 4КЛ-10кВ от яч. №309 3-й с.ш. и №607 6-й с.ш. РУ-10кВ ПС №335 "Чистая", ГНБ, в т.ч. ПИР, МО, Люберецкий р-н, г. Люберцы ИА-19-302-408(993217) | K_I-231394 | 2020 | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу:Строительство РП-10 кВ (на 12 ячеек с ВВ), 4КЛ-10кВ от яч. №309 3-й с.ш. и №607 6-й с.ш. РУ-10кВ ПС №335 "Чистая", ГНБ, в т.ч. ПИР, МО, Люберецкий р-н, г. Люберцы ИА-19-302-408(993217) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 3235.0083 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 3218.833 |  |  |  | 3218.833 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 3862.5995 | 997.8382 | 31908526206 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-05 | 2019-11-15 | 2019-11-22 | 2019-11-25 |  |  |  |  | 2019-11-30 |  | 2019-11-30 | 2019-11-30 | 2020-03-29
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 3225.295
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 3235.008
715 | Реконструкция ВЛИ-0.22 кВ от ТП-6/0.4 кВ-151, ПС №555 "Игнатово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Вороново, д.93 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛИ-0.22 кВ от ТП-6/0.4 кВ-151, ПС №555 "Игнатово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Вороново, д.93 | СЭС | ориентировочный расчет | 1021.781 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 1016.673 |  |  |  | 1016.6725 | ООО "ФАБИ" | 1220.007 | 263.1388 | 31908526205 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-05 | 2019-11-15 | 2019-11-22 | 2019-11-25 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-11-25 | №720 | 2019-12-03 | 2019-12-09 | 2019-12-03 | 2019-12-09 | 2020-03-20
716 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Общий | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: по объектам СЭС приказа №2492 от 25.10.2019 Дмитровского района (2 объекта) | СЭС | ориентировочный расчет | 1841.2014 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1838.8 |  |  |  | 1838.8 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2206.56 | 594.0738 | 31908526222 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-05 | 2019-11-15 | 2019-11-22 | 2019-11-25 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-11-25 | №721 | 2019-12-03 | 09.12.2019 09.12.2019 | 2019-12-03 | 2019-12-03 | 2020-03-16
справочный | Строительство КЛ-0.4 кВ от ЦРП-10/0.4 кВ-27, ПС №160 "Перемилово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г. Дмитров, ул. Московская, д.2а, стр.1 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КЛ-0.4 кВ от ЦРП-10/0.4 кВ-27, ПС №160 "Перемилово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г. Дмитров, ул. Московская, д.2а, стр.1 | СЭС | ориентировочный расчет | 1410.7347 | ВЗ | [14 empty] | 2019-11-05 | [7 empty] | 2019-12-03 | 2019-12-09 | 2019-12-03
справочный | Строительство КВЛ-0.4 кВ от ТП-6/0.4 кВ-34А, ПС №127 "Яхрома", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г. Дмитров, ул. Межевая | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КВЛ-0.4 кВ от ТП-6/0.4 кВ-34А, ПС №127 "Яхрома", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г. Дмитров, ул. Межевая | СЭС | ориентировочный расчет | 430.4667 | ВЗ | [14 empty] | 2019-11-05 | [7 empty] | 2019-12-03 | 2019-12-09 | 2019-12-03
717 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Общий | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: по объектам СЭС приказа №2492 от 25.10.2019 Клинского района (2 объекта) | СЭС | ориентировочный расчет | 2372.2727 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 2360.411 |  |  |  | 2360.4108 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 2832.493 | 741.2131 | 31908526231 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-05 | 2019-11-15 | 2019-11-22 | 2019-11-25 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-11-25 | №722 | 2019-12-03 | 09.12.2019 09.12.2019 | 2019-12-03 | 2019-12-03 | 2020-03-19
справочный | Строительство МТП-10/0.4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. 24704 ПС №247 "Малеевка", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Екатериновка | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство МТП-10/0.4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. 24704 ПС №247 "Малеевка", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Екатериновка | СЭС | ориентировочный расчет | 1860.2668 | ВЗ | [14 empty] | 2019-11-05 |  |  | 2019-11-25 |  |  |  |  | 2019-12-03 | 09.12.2019 | 2019-12-03
справочный | Строительство ВЛИ-0.38 кВ от ВЛИ-0.368 кВ ф. Лазарево от КТП-10/0.4 кВ-550, ПС №247 "Малеевка", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Лазарево | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0.38 кВ от ВЛИ-0.368 кВ ф. Лазарево от КТП-10/0.4 кВ-550, ПС №247 "Малеевка", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Лазарево | СЭС | ориентировочный расчет | 512.0059 | ВЗ | [14 empty] | 2019-11-05 |  |  | 2019-11-25 |  |  |  |  | 2019-12-03 | 09.12.2019 | 2019-12-03
718 | Строительство МТП-6/0.4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 47 ВЛЗ-6 кВ ПС №159 "Бужаниново", ВЛИ-0.38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство МТП-6/0.4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 47 ВЛЗ-6 кВ ПС №159 "Бужаниново", ВЛИ-0.38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н | СЭС | ориентировочный расчет | 1025.093 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1019.968 |  |  |  | 1019.9675 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1223.961 | 283.3243 | 31908526246 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-05 | 2019-11-15 | 2019-11-22 | 2019-11-25 |  |  |  |  | 2019-12-03 | 2019-12-06 | 2019-12-03 | 2019-12-06 | 2020-03-23
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 1025.093
719 | Реконструкция МТП-6/0.4 кВ-2848 (замена трансформатора 100 кВА на трасформатор 400 кВА и МТП), ПС №140 "Радищево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Мошницы, ул. Цветочная, уч.12 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-6/0.4 кВ-2848 (замена трансформатора 100 кВА на трасформатор 400 кВА и МТП), ПС №140 "Радищево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Мошницы, ул. Цветочная, уч.12 | СЭС | ориентировочный расчет | 1843.4732 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 1834.255 |  |  |  | 1834.255 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 2201.106 | 170.5082 | 31908526268 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-05 | 2019-11-15 | 2019-11-22 | 2019-11-25 |  |  |  |  | 2019-12-03 | 2019-12-09 | 2019-12-03 | 2019-12-09 | 2020-09-18
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1843.472
720 | Строительство КЛ-0.4 кВ от ТП-10/0.4 кВ-189, ПС №444 "Бутаково", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, г. Химки, мкр. Новогорск, ул. Соколовская | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КЛ-0.4 кВ от ТП-10/0.4 кВ-189, ПС №444 "Бутаково", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, г. Химки, мкр. Новогорск, ул. Соколовская | СЭС | ориентировочный расчет | 649.2644 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНКОМ" | 646.018 |  |  |  | 646.0175 | ООО "ЭНКОМ" | 775.221 | 172.2713 | 31908526275 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-05 | 2019-11-15 | 2019-11-22 | 2019-11-25 |  |  |  |  | 2019-12-03 | 2019-12-09 | 2019-12-03 | 2019-12-09 | 2020-03-17
участник | [12 empty] | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 649.263
721 | Строительство ВЛИ-0.38 кВ от ВЛИ-0.38 кВ ф. Деревня от МТП-10/0.4 кВ-455, ПС №247 "Малеевка", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0.38 кВ от ВЛИ-0.38 кВ ф. Деревня от МТП-10/0.4 кВ-455, ПС №247 "Малеевка", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н | СЭС | ориентировочный расчет | 724.1035 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 720.482 |  |  |  | 720.4817 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 864.578 | 372.9552 | 31908526023 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-05 | 2019-11-15 | 2019-11-22 | 2019-11-25 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-11-25 | №706 | 2019-12-03 | 2019-12-09 | 2019-12-03 | 2019-12-09 | 2020-01-29
722 | Строительство СТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. ТП-40-ТП-138 ПС №647 "Нудоль", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Хохлово | Г | 2019 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство СТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. ТП-40-ТП-138 ПС №647 "Нудоль", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Хохлово | СЭС | ССР | 511.7917 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 509.232 |  |  |  | 509.2325 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 611.079 | 611.079 | 31908526035 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-05 | 2019-11-15 | 2019-11-22 | 2019-11-25 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-11-25 | №707 | 2019-12-03 | 2019-12-09 | 2019-12-03 | 2019-12-09 | 2019-12-17
723 | Строительство ВЛИ-0.38 кВ от МТП-10/0.4 кВ-0569, ПС №667 "Кузьмино", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н,д. Фалисово | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0.38 кВ от МТП-10/0.4 кВ-0569, ПС №667 "Кузьмино", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н,д. Фалисово | СЭС | ориентировочный расчет | 517.4455 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 514.858 |  |  |  | 514.8583 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 617.83 | 367.756 | 31908526008 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-05 | 2019-11-15 | 2019-11-22 | 2019-11-25 |  |  |  |  | 2019-12-03 | 2019-12-06 | 2019-12-03 | 2019-12-06 | 2020-01-17
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 517.446
724 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11777 до ВРЩ-0,4кВ № 37555, 37556, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новогиреевская, д.4, корп.1 | Г | 2019 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11777 до ВРЩ-0,4кВ № 37555, 37556, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новогиреевская, д.4, корп.1 | МКС | ориентировочный расчет | 1009.2667 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОИНДУСТРИЯ" | 1008.258 |  |  |  | 1008.2577 | ООО "ЭНЕРГОИНДУСТРИЯ" | 1209.9093 | 1209.9093 | 31908539848 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-05 | 2019-11-19 | 2019-11-26 | 2019-11-29 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-11-29 | МКС-712 | 2019-11-25 |  | 2019-11-25 | 2019-11-25 | 2019-12-03
725 | Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ СП-10 кВ (КРУН), сооруж. по дог. № ИА-14-302-823(906049) от 15.10.2014 ПС № 34 "Васютино", в т.ч. ПИР, МО, Павлово-Посадский р-н, д. Васютино, СНТ "Виктория-2", к.н. 50:17:0011003:248 | Г | 2019 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ СП-10 кВ (КРУН), сооруж. по дог. № ИА-14-302-823(906049) от 15.10.2014 ПС № 34 "Васютино", в т.ч. ПИР, МО, Павлово-Посадский р-н, д. Васютино, СНТ "Виктория-2", к.н. 50:17:0011003:248 | ВЭС | расчет филиала | 1076.7265 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" | 1065.958 |  |  |  | 1065.9583 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" | 1279.15 | 1279.15 | 31908523142 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-06 | 2019-11-15 | 2019-11-22 | 2019-11-25 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-11-25 | В/221 | 2019-11-30 | 2019-12-06 | 2019-11-30 | 2019-12-06 | 2019-12-07
726 | Реконструкция КТП-100 6/0,4 кВ № 4643 (замена тр-ра 100 кВА на тр-тор 160 кВА) ПС № 419 "Минеральная", в т.ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н, д. Соболиха, Сиреневый массив, уч. 53, к.н. 50:15:0080102:53 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция КТП-100 6/0,4 кВ № 4643 (замена тр-ра 100 кВА на тр-тор 160 кВА) ПС № 419 "Минеральная", в т.ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н, д. Соболиха, Сиреневый массив, уч. 53, к.н. 50:15:0080102:53 | ВЭС | расчет филиала | 661.9819 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Меридиан Энерго" | 660 |  |  |  | 660 | ООО "Меридиан Энерго" | 792 | 271.2329 | 31908523138 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-06 | 2019-11-15 | 2019-11-22 | 2019-11-25 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-11-25 | В/222 | 2019-11-30 | 2019-12-06 | 2019-11-30 | 2019-12-06 | 2020-02-17
727 | Строительство ТП-40 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ ответвл. от КВЛ-10 кВ РП-120-ТП-460-ТП-506 ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, п. Литвиново, к.н. 50:14:0030105:101 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-40 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ ответвл. от КВЛ-10 кВ РП-120-ТП-460-ТП-506 ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, п. Литвиново, к.н. 50:14:0030105:101 | ВЭС | расчет филиала | 605.3523 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Меридиан Энерго" | 603 |  |  |  | 603 | ООО "Меридиан Энерго" | 723.6 | 244.4595 | 31908523131 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-06 | 2019-11-15 | 2019-11-22 | 2019-11-25 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-11-25 | В/223 | 2019-11-30 | 2019-12-06 | 2019-11-30 | 2019-12-06 | 2020-02-18
728 | Строительство ТП-40 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. КВЛ-10 кВ направл. РП-120-ТП-439-ТП-442 ПС № 206 "Фрязино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, п. Литвиново, к.н. 50:14:0030122:655 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-40 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. КВЛ-10 кВ направл. РП-120-ТП-439-ТП-442 ПС № 206 "Фрязино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, п. Литвиново, к.н. 50:14:0030122:655 | ВЭС | расчет филиала | 1012.1039 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Меридиан Энерго" | 1009.7 |  |  |  | 1009.7 | ООО "Меридиан Энерго" | 1211.64 | 403.88 | 31908523125 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-06 | 2019-11-15 | 2019-11-22 | 2019-11-25 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-11-25 | В/224 | 2019-11-30 | 2019-12-06 | 2019-11-30 | 2019-12-06 | 2020-02-19
729 | Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. 5 ПС № 635 "Степановская", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, с/п Фединское, к.н. 50:29:0050107:1739 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. 5 ПС № 635 "Степановская", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, с/п Фединское, к.н. 50:29:0050107:1739 | ВЭС | расчет филиала | 2111.6338 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 2091 |  |  |  | 2091 | ООО "ФАБИ" | 2509.2 | 804.2308 | 31908523128 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-06 | 2019-11-15 | 2019-11-22 | 2019-11-25 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-11-25 | В/225 | 2019-11-30 | 2019-12-06 | 2019-11-30 | 2019-12-06 | 2020-02-22
730 | Строительство КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ КРН-6кВ, сооружаемого по дог. № ИА-16-302-138(911110) от 11.04.2018 ПС № 340 "Дуговая", СП-6 кВ на границе уч. заявителя, в т.ч. ПИР, МО, г. Электросталь, ул. Рабочая, д. 35А, к.н. 50:46:0060603:55 | J_I-220558 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ КРН-6кВ, сооружаемого по дог. № ИА-16-302-138(911110) от 11.04.2018 ПС № 340 "Дуговая", СП-6 кВ на границе уч. заявителя, в т.ч. ПИР, МО, г. Электросталь, ул. Рабочая, д. 35А, к.н. 50:46:0060603:55 | ВЭС | ПСД | 2253.8872 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" | 2231.348 |  |  |  | 2231.3483 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" | 2677.618 | 1980.6681 | 31908523135 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-13 | 2019-11-15 | 2019-11-22 | 2019-11-25 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-11-25 | В/226 | 2019-12-07 | 06.12.2019 | 2019-12-07 | 2019-12-07 | 2020-10-26
731 | Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ сооруж СП, СП-10 кВ в месте ответвл. ВЛ-10 кВ оп. 38 ф. 761-21 ПС № 761 "Фетровая"", в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, д. Трофимово | I_I-204511 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ сооруж СП, СП-10 кВ в месте ответвл. ВЛ-10 кВ оп. 38 ф. 761-21 ПС № 761 "Фетровая"", в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, д. Трофимово | ПАО "МОЭСК" | ССР | 10694.4406 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 10640.9683 |  |  |  | 10640.9683 | ООО "ФАБИ" | 12769.162 | 12769.162 | 31908531192 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-05 | 2019-11-15 | 2019-11-22 | 2019-11-27 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-11-27 | М/4052 | 2019-12-02 | 2019-12-09 | 2019-12-02 | 2019-12-09 | 2019-12-31
732 | Строительство РП-10кВ на сооруж. КЛ 10 кВ от ПС №379 "Хомутово", ПС №320 "Новодомодедово", в т.ч. ПИР, МО, городской округ Домодедово, территория "Менеджмент"-Ям" з/у1, ИА-17-302-441(908896) | I_I-212267 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство РП-10кВ на сооруж. КЛ 10 кВ от ПС №379 "Хомутово", ПС №320 "Новодомодедово", в т.ч. ПИР, МО, городской округ Домодедово, территория "Менеджмент"-Ям" з/у1, ИА-17-302-441(908896) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 25002.3667 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 24877.35 |  | 1 | 24877.35 | 24877.3548 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 29852.8258 | 1546.7785 | 31908531199 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-05 | 2019-11-18 | 2019-11-25 | 2019-11-29 | - | - | - | - | 2019-12-02 | 2019-12-11 | 2019-12-02 | 2019-12-11 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 25002.37 |  |  | 25002.37
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 25002.37 |  |  | 25002.37
733 | Строительство 2КЛ-10кВ от сущ. яч. ф.11 и ф.23 РУ-10кВ ПС №266 "Бор", 2КРУН-10кВ, ГНБ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г., Долматово д. ИА-17-302-626(117044) | J_I-224758 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-10кВ от сущ. яч. ф.11 и ф.23 РУ-10кВ ПС №266 "Бор", 2КРУН-10кВ, ГНБ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г., Долматово д. ИА-17-302-626(117044) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 15678.6083 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 15600.22 |  |  |  | 15600.2153 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 18720.2584 | 737.018 | 31908531218 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-05 | 2019-11-18 | 2019-11-25 | 2019-11-27 | - | - | - | - | 2019-12-02 | 2019-12-16 | 2019-12-02 | 2019-12-16 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 15678.61
734 | Строительство 2КЛ-10 кВ от сущ. ВЛ-10 ф.17, ф.30, ПС №572 "Стрелецкая", ГНБ, 4СП-10кВ, в т.ч. ПИР, МО, Каширский г.о. ИА-19-302-322(945066) | J_I-229696 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-10 кВ от сущ. ВЛ-10 ф.17, ф.30, ПС №572 "Стрелецкая", ГНБ, 4СП-10кВ, в т.ч. ПИР, МО, Каширский г.о. ИА-19-302-322(945066) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 8167.6333 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 8126.8 |  |  |  | 8126.7952 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 9752.1542 | 348.2912 | 31908531232 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-05 | 2019-11-18 | 2019-11-25 | 2019-11-27 | - | - | - | - | 2019-12-02 | 2019-12-09 | 2019-12-02 | 2019-12-09 | 2021-08-16
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 8167.63
735 | Строительство нового РТП-10/0,4кВ, ТП-10/0,4кВ № 1,2 с тр-ми 2х1600кВА, 8КЛ-10кВ, 60КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Каширский проезд, влад.25 | J_I-230359 | 2021 | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство нового РТП-10/0,4кВ, ТП-10/0,4кВ № 1,2 с тр-ми 2х1600кВА, 8КЛ-10кВ, 60КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Каширский проезд, влад.25 | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 11225.0167 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФИНПРОМ-ИНЖИНИРИНГ" | 11202.57 |  |  |  | 11202.5666 | ООО "ФИНПРОМ-ИНЖИНИРИНГ" | 13443.08 | 13443.08 | 31908527745 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-05 | 2019-11-15 | 2019-11-22 | 2019-11-27 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-11-27 | М/4056 | 2019-11-22 | 2019-12-09 | 2019-11-22 | 2019-12-09 | 2019-12-30
736 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от яч.№12,39 ПС №622, ТП № 27653 до нов.РТП-10/0,4кВ (стр-во выполняется в рамках МС-16-400-2143(807235)/ДУ) с заходом в нов.ТП, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Авиамоторная, вблизи д.39 | K_I-230793 | 2021 | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от яч.№12,39 ПС №622, ТП № 27653 до нов.РТП-10/0,4кВ (стр-во выполняется в рамках МС-16-400-2143(807235)/ДУ) с заходом в нов.ТП, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Авиамоторная, вблизи д.39 | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 6160.9083 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 6151.67 |  |  |  | 6151.667 | ООО "ЭнергоСеть" | 7382.0004 | 7382.0004 | 31908527751 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-05 | 2019-11-15 | 2019-11-22 | 2019-11-27 | - | - | - | - | 2019-11-22 |  | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 2019-12-30
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 6160.91
737 | Строительство ТП-10/0,4 кВ тр-ом 160 кВА, Строительство ВЛ-10 кВ на направлении РП №108 ТП №1085 в т.ч. ПИР,г. Москва Филимонковское п, ОАО ''Марьинская птицефабрика'', вблизи д. Марьино, уч. № VI-1/6б-21, 50:21:0150111:84. | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР,материалы и оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ тр-ом 160 кВА, Строительство ВЛ-10 кВ на направлении РП №108 ТП №1085 в т.ч. ПИР,г. Москва Филимонковское п, ОАО ''Марьинская птицефабрика'', вблизи д. Марьино, уч. № VI-1/6б-21, 50:21:0150111:84. | НМ | ОР | 1137.3635 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 1133.382 |  |  |  | 1133.3822 | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 1360.0587 | 78.2142 | 31908526627 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-05 | 2019-11-15 | 2019-11-22 | 2019-11-25 |  |  |  |  | 2019-12-01 | 2019-12-13 | 2019-12-01 | 2019-12-13 | 2020-10-21
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1137.25
участник | [12 empty] | ООО "СТРОЙКОНТАКТСЕТЬ" | 1136.667
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1137.363
738 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ № 463 с трансформатором 250 кВа на новую КТП-10/04 кВ с трансформатором 400 кВа в габаритах 630 кВа. в т.ч. ПИР,г. Москва,п.Краснопахорское, с. Былово.; 77:22:0020101:1306. | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР,материалы и оборудование по титулу: Реконструкция КТП-10/0,4 кВ № 463 с трансформатором 250 кВа на новую КТП-10/04 кВ с трансформатором 400 кВа в габаритах 630 кВа. в т.ч. ПИР,г. Москва,п.Краснопахорское, с. Былово.; 77:22:0020101:1306. | НМ | ОР | 1889.3236 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 1882.711 |  |  |  | 1882.7114 | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 2259.2536 | 312.8197 | 31908526639 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-05 | 2019-11-15 | 2019-11-22 | 2019-11-25 |  |  |  |  | 2019-12-01 | 2019-12-13 | 2019-12-01 | 2019-12-13 | 2020-04-21
участник | [12 empty] | ООО "СТРОЙКОНТАКТСЕТЬ" | 1889.167
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1889.324
739 | Строительство КТП 1х160 кВА с тран-ром 100 кВА, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Ф-21, от РУ-10кВ ПС- 727 Лебедево до РУ-10 кВ в т.ч. ПИР,г. Москва Краснопахорское п, вблизи Софьино д.; 77:22:0020330:1028. | Г | 2019 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР,материалы и оборудование по титулу: Строительство КТП 1х160 кВА с тран-ром 100 кВА, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Ф-21, от РУ-10кВ ПС- 727 Лебедево до РУ-10 кВ в т.ч. ПИР,г. Москва Краснопахорское п, вблизи Софьино д.; 77:22:0020330:1028. | НМ | ОР | 818.6475 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 814.555 |  |  |  | 814.5548 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 977.4657 | 977.4657 | 31908526651 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-05 | 2019-11-15 | 2019-11-22 | 2019-11-25 |  |  |  |  | 2019-11-22 | 2019-11-25 | 2019-11-22 | 2019-11-25 | 2019-11-27
участник | [12 empty] | ООО "СТРОЙКОНТАКТСЕТЬ" | 818.583
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 818.648
740 | Строительство МТП-6/0,4кВ c тран-м 16 кВА, ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ фид. № Л-13, установка РЛК, в т.ч. ПИР, г. Москва,142136, г. Москва, пос. Щаповское, кв-л № 419, вид. 1, 77:22:0030601:64. | Г | 2019 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР,материалы и оборудование по титулу: Строительство МТП-6/0,4кВ c тран-м 16 кВА, ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ фид. № Л-13, установка РЛК, в т.ч. ПИР, г. Москва,142136, г. Москва, пос. Щаповское, кв-л № 419, вид. 1, 77:22:0030601:64. | НМ | ОР | 1684.7836 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 1678.887 |  |  |  | 1678.8873 | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 2014.6647 | 2014.6647 | 31908527272 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-05 | 2019-11-15 | 2019-11-22 | 2019-11-25 |  |  |  |  | 2019-12-01 | 2019-12-13 | 2019-12-01 | 2019-12-13 | 2019-12-31
участник | [12 empty] | ООО "СТРОЙКОНТАКТСЕТЬ" | 1683.099
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1684.784
741 | Реконструкция ТП-31, заменить РУ-0,4кВ на два ШРНН-0,4кВ с 16 присоединениями на каждом, в т.ч ПИР, г. Москва, п. Московский, г. Московский, ., д.д. 61, владение уч. 3; 50:21:0110205:427. | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР,материалы и оборудование по титулу: Реконструкция ТП-250кВА/10/0,4кВ №229, демонтаж тран-ра 250 кВА, Установка трансформатора ТМГ-400 кВА в ТП № 229,в т.ч. ПИР,г. Москва,пос. Марушкинское, у пос. с-за Крекшино, уч-к 2; 50:26:0170104:29. | НМ | ОР | 667.2261 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СТРОЙКОНТАКТСЕТЬ" | 663.89 |  |  |  | 663.8899 | ООО "СТРОЙКОНТАКТСЕТЬ" | 796.6678 | 182.443 | 31908526995 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-05 | 2019-11-15 | 2019-11-22 | 2019-11-25 |  |  |  |  | 2019-12-01 |  | 2019-12-01 | 2019-12-01 | 2020-04-10
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 667.226
742 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 140 до ВРЩ-0,4кВ № 1,2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, п.Некрасовка, иловые площадки Люберецких полей квартал 13а, корп. 1,2,13,14,15-16 | I_I-208549 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 140 до ВРЩ-0,4кВ № 1,2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, п.Некрасовка, иловые площадки Люберецких полей квартал 13а, корп. 1,2,13,14,15-16 | МКС | ССР | 5676.9667 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "МОЭСК-ИНЖИНИРИНГ" | 5671.29 |  |  |  | 5671.29 | АО "МОЭСК-ИНЖИНИРИНГ" | 6805.548 | 1921.0437 | 31908539877 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-01 | 2019-11-19 | 2019-11-26 | 2019-11-29 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-11-29 | МКС-703 | 2019-12-06 |  | 2019-12-06 | 2019-12-06 | 2020-12-30
743 | Рекнструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19825 до существующего ВРЩ-0,4кВ № 72457,72458, взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Загородное ш., д.5, корп.1 | Г | 2019 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, ( 2 этап )по титулу: Рекнструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19825 до существующего ВРЩ-0,4кВ № 72457,72458, взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Загородное ш., д.5, корп.1 | МКС | ССР | 1014.7083 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ГАРАНТЭНЕРГО" | 1004.561 |  |  |  | 1004.5609 | ООО "ГАРАНТЭНЕРГО" | 1205.4731 | 1205.4731 | 31908539843 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-01 | 2019-11-19 | 2019-11-26 | 2019-11-29 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-11-29 | МКС-715 | 2019-12-05 | 2019-12-10 | 2019-12-05 | 2019-12-10 | 2019-12-31
744 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 517 А до границы участка Заявителя, но не далее стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Подкопаевский пер., д.7, стр.2 | Г | 2019 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 517 А до границы участка Заявителя, но не далее стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Подкопаевский пер., д.7, стр.2 | МКС | ССР | 951.65 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 950.223 |  |  |  | 950.2225 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 1140.267 | 1140.267 | 31908539871 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-01 | 2019-11-19 | 2019-11-26 | 2019-11-29 | - | - | - | - | 2019-12-05 | 2019-12-16 | 2019-12-05 | 2019-12-16 | 2019-12-31
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 951.65
745 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 22562 до границ участка Заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, Даев пер., д.31, стр.1 | Г | 2019 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 22562 до границ участка Заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, Даев пер., д.31, стр.1 | МКС | ССР | 585.3583 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 584.48 |  |  |  | 584.48 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 701.3759 | 701.3759 | 31908539870 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-01 | 2019-11-19 | 2019-11-26 | 2019-11-29 | - | - | - | - | 2019-12-05 |  | 2019-12-05 | 2019-12-05 | 2019-12-31
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 585.358
746 | Строительство КЛ-0,4кВ от СП-0,4кВ в ТП-10/0,4кВ № 10845 до ближайшей стены здания Заявителя, с установкой в ТП 10845 СП-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Оружейный пер., д.13, стр.11 | Г | 2019 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от СП-0,4кВ в ТП-10/0,4кВ № 10845 до ближайшей стены здания Заявителя, с установкой в ТП 10845 СП-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Оружейный пер., д.13, стр.11 | МКС | ССР | 620.8333 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Энергосеть-25" | 620.212 |  |  |  | 620.2122 | ООО "Энергосеть-25" | 744.2546 | 744.2546 | 31908539841 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-01 | 2019-11-19 | 2019-11-26 | 2019-11-29 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-11-29 | МКС-716 | 2019-12-05 |  | 2019-12-05 | 2019-12-05 | 2019-12-31
747 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19912 до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Жуков проезд, влад.15 | Г | 2019 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19912 до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Жуков проезд, влад.15 | МКС | ССР | 1024.2417 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Энергосеть-25" | 1023.218 |  |  |  | 1023.2178 | ООО "Энергосеть-25" | 1227.8613 | 1227.8613 | 31908539839 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-01 | 2019-11-19 | 2019-11-26 | 2019-11-29 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-11-29 | МКС-717 | 2019-12-05 | 2019-12-10 | 2019-12-05 | 2019-12-10 | 2019-12-31
748 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 16871 до ВРЩ-0,4кВ заявителя; установка в ТП-16871 тр-ров 2х1000кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, Мичуринский пр-т, Олимпийская Деревня, дом 4, кор.3 | Г | 2019 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 16871 до ВРЩ-0,4кВ заявителя; установка в ТП-16871 тр-ров 2х1000кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, Мичуринский пр-т, Олимпийская Деревня, дом 4, кор.3 | МКС | ССР | 968.525 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Энергосеть-25" | 967.556 |  |  |  | 967.5565 | ООО "Энергосеть-25" | 1161.0678 | 1161.0678 | 31908539835 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-01 | 2019-11-19 | 2019-11-26 | 2019-11-29 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-11-29 | МКС-718 | 2019-12-05 | 2019-12-10 | 2019-12-05 | 2019-12-10 | 2019-12-31
749 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 26572 до границ участка заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Мясницкая, д.16 | Г | 2019 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 26572 до границ участка заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Мясницкая, д.16 | МКС | ССР | 992.8917 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СМК" | 991.899 |  |  |  | 991.8991 | ООО "СМК" | 1190.2789 | 1190.2789 | 31908539833 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-01 | 2019-11-19 | 2019-11-26 | 2019-11-29 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-11-29 | МКС-719 | 2019-12-05 | 2019-12-10 | 2019-12-05 | 2019-12-10 | 2019-12-31
750 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 15910 до ближайшей стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. 3-я Хорошёвская, д.7, стр.4 | Г | 2019 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 15910 до ближайшей стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. 3-я Хорошёвская, д.7, стр.4 | МКС | ССР | 1090.6 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 1090.055 |  |  |  | 1090.0547 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 1308.0656 | 1308.0656 | 31908539865 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-01 | 2019-11-19 | 2019-12-02 | 2019-12-04 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-04 | МКС-730 | 2019-12-05 |  | 2019-12-05 | 2019-12-05 | 2019-12-31
751 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 2459 луч А или Б до ближайшей стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Русаковская, д.19, стр.2 | Г | 2019 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 2459 луч А или Б до ближайшей стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Русаковская, д.19, стр.2 | МКС | ССР | 4458.2833 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 4453.825 |  |  |  | 4453.8247 | ООО "СК СИСТЕМА" | 5344.5897 | 5344.5897 | 31908539832 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-01 | 2019-11-19 | 2019-11-26 | 2019-11-29 | - | - | - | - | 2019-12-05 | 2019-12-10 | 2019-12-05 | 2019-12-10 | 2019-12-31
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 4458.283
752 | Реконстукция ТП 304 с уст.12-мест. сборки взамен сущ. сборок,2КЛ-0,4кВ от ТП 304 до сущ.ВРЩ №92470 взамен сущ.КЛ-0,4кВ,2КЛ-0,4кВ напр.ТП 304-ВРЩ 92470-ВРЩ 88378 из ВРЩ 92470 вывести и смуфтить,в т.ч.ПИР:г.Москва, Яковоапостольский пер., д.5, стр.1 | Г | 2019 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Реконстукция ТП 304 с уст.12-мест. сборки взамен сущ. сборок,2КЛ-0,4кВ от ТП 304 до сущ.ВРЩ №92470 взамен сущ.КЛ-0,4кВ,2КЛ-0,4кВ напр.ТП 304-ВРЩ 92470-ВРЩ 88378 из ВРЩ 92470 вывести и смуфтить,в т.ч.ПИР:г.Москва, Яковоапостольский пер., д.5, стр.1 | МКС | ССР | 818.725 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 817.497 |  |  |  | 817.4969 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 980.9963 | 980.9963 | 31908539861 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-01 | 2019-11-19 | 2019-11-26 | 2019-11-29 | - | - | - | - | 2019-12-05 | 2019-12-16 | 2019-12-05 | 2019-12-16 | 2019-12-31
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 818.725
753 | Строительство 6КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19559 до ВРЩ-0,4кВ 1,2 Заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Совхозная, влад.8Б | H_I-168899 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство 6КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19559 до ВРЩ-0,4кВ 1,2 Заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Совхозная, влад.8Б | МКС | ССР | 3254.4667 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 3252.84 |  |  |  | 3252.8398 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 3903.4077 | 3474.3337 | 31908539857 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-01 | 2019-11-19 | 2019-11-26 | 2019-11-29 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-11-29 | МКС-708 | 2019-12-02 | 2019-12-10 | 2019-12-02 | 2019-12-10 | 2020-12-31
754 | Строительство КЛ-0,4кВ от нов. СП-0,4кВ в ТП-10/0,4кВ № 18623 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка в ТП-10/0,4кВ № 18623 нов. СП-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-й Спасоналивковский пер., д.3, стр.1 | Г | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от нов. СП-0,4кВ в ТП-10/0,4кВ № 18623 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка в ТП-10/0,4кВ № 18623 нов. СП-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-й Спасоналивковский пер., д.3, стр.1 | МКС | ССР | 983.375 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 981.9 |  |  |  | 981.8999 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 1178.2799 | 212.2096 | 31908539855 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-01 | 2019-11-19 | 2019-11-26 | 2019-11-29 | - | - | - | - | 2019-12-01 |  | 2019-12-01 | 2019-12-01 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 983.375
755 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 23484 до нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Сретенка, д.27, стр.1 | Г | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 23484 до нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Сретенка, д.27, стр.1 | МКС | ССР | 1309.65 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 1307.686 |  |  |  | 1307.6855 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 1569.2226 | 707.5264 | 31908539851 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-01 | 2019-11-19 | 2019-11-26 | 2019-11-29 | - | - | - | - | 2019-12-01 | 2019-12-16 | 2019-12-01 | 2019-12-16 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 1309.65
756 | Реконструкция КВЛ-10 кВ ф.3 РП-25 на ЗТП-17, ПС №721 "Ям", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, д.Горки | Г | 2019 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция КВЛ-10 кВ ф.3 РП-25 на ЗТП-17, ПС №721 "Ям", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, д.Горки | ЮЭС | ССР | 1253 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1246.735 |  |  |  | 1246.735 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1496.082 | 1496.082 | 31908526193 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-28 | 2019-11-15 | 2019-11-22 | 2019-11-25 |  |  |  |  | 2019-11-18 | 2019-12-06 | 2019-11-18 | 2019-12-06 | 2019-12-30
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1253
757 | Строительство ТП-16-10/0,4 кВ, КВЛ-10 кВ от ф.30 №764 "Загорново", СП-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ, КЛ-0,38 к в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н Ю8-16-302-14887(965136) | Г | 2019 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу:Строительство ТП-16-10/0,4 кВ, КВЛ-10 кВ от ф.30 №764 "Загорново", СП-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ, КЛ-0,38 к в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н Ю8-16-302-14887(965136) | ЮЭС | ССР | 1327.1833 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Техно инжиниринг" | 1320.282 |  |  |  | 1320.2817 | ООО "Техно инжиниринг" | 1584.338 | 1584.338 | 31908526183 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-10-28 | 2019-11-15 | 2019-11-22 | 2019-11-25 |  |  |  |  | 2019-11-18 | 2019-12-06 | 2019-11-18 | 2019-12-06 | 2019-12-31
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1327.183
758 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 17227 до вводного устройства № 88451, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Затонная, д.4, строение 2 | Г | 2019 | СМР | Выполнение СМР, материалы (1 этап) по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 17227 до вводного устройства № 88451, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Затонная, д.4, строение 2 | МКС | ССР | 1874.8917 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СТРОЙБУР" | 1781.147 |  |  |  | 1781.1474 | ООО "СТРОЙБУР" | 2137.3769 | 2137.3769 | 31908539838 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-05 | 2019-11-19 | 2019-11-26 | 2019-11-29 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-11-29 | МКС-711 | 2019-12-09 | 2019-12-10 | 2019-12-09 | 2019-12-10 | 2019-12-31
759 | Модернизация ПС № 212 «Восточная», замена двух дугогасящих реакторов и двух трансформаторов ДГР | H_I-186368 | 2019 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (этап 1) по титулу: Модернизация ПС № 212 «Восточная», замена двух дугогасящих реакторов и двух трансформаторов ДГР | ПАО "МОЭСК" | ССР | 6859.3083 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 6825.01 |  | 1 | 6825.01 | 6825.0117 | ООО "ФАБИ" | 8190.014 | 8190.014 | 31908532587 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-11 | 2019-11-18 | 2019-11-25 | 2019-11-29 | - | - | - | - | 2019-12-02 | 2019-12-17 | 2019-12-02 | 2019-12-17 | 2019-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 6859.17 |  |  | 6859.17
760 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Фид.8 с ПС-477 "Бруски"" Егорьевский РЭС | E_I-183183 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-6 кВ Фид.8 с ПС-477 "Бруски"" Егорьевский РЭС | ПАО "МОЭСК" | ССР | 3576.3031 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 3558.42 |  |  |  | 3558.4208 | ООО "ФАБИ" | 4270.105 | 1724.4655 | 31908537691 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-11 | 2019-11-19 | 2019-11-26 | 2019-11-29 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-11-29 | М/4129 | 2019-12-02 | 2019-12-10 | 2019-12-02 | 2019-12-10 | 2020-01-31
761 | Реконструкция КТП-831, переустойство ВЛЗ-10 кВ, ВЛИ-0,3,8 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Головково | J_I-214664 | 2019 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция КТП-831, переустойство ВЛЗ-10 кВ, ВЛИ-0,3,8 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Головково | ПАО "МОЭСК" | ССР | 626.2835 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 623.15 |  |  |  | 623.152 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 747.7824 | 747.7824 | 31908535847 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-01 | 2019-11-19 | 2019-11-25 | 2019-11-27 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-11-27 | М/4060 | 2019-11-18 | 2019-12-18 | 2019-11-18 | 2019-12-18 | 2019-12-31
762 | Строительство ТП-6/0,4 кВ в д. Фирсановка, в т.ч. ПИР, МО, Химкинский район | I_I-208737 | 2019 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4 кВ в д. Фирсановка, в т.ч. ПИР, МО, Химкинский район | ПАО "МОЭСК" | ССР | 1385.8317 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНКОМ" | 1378.9 |  |  |  | 1378.9028 | ООО "ЭНКОМ" | 1654.6834 | 1654.6834 | 31908535860 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-01 | 2019-11-19 | 2019-11-25 | 2019-11-27 | - | - | - | - | 2019-11-18 | 2019-12-18 | 2019-11-18 | 2019-12-18 | 2019-12-31
участник | [12 empty] | ООО "КОНТАКТ" | 1385.83
763 | Реконструкция АТК ЗЭС ПАО "МОЭСК" (2я очередь), МО, Одинцовский р-н, г.Одинцово | J_I-218305 | 2019 | СМР | Выполнение СМР (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция АТК ЗЭС ПАО "МОЭСК" (2я очередь), МО, Одинцовский р-н, г.Одинцово | ПАО "МОЭСК" | ССР | 30829.87 | ВЗ | ОК ЕП | 1 | 1 | ООО "СК Перспектива" | 30829.87 |  |  |  | 30829.87 | ООО "СК Перспектива" | 36995.844 | 36995.844 | 1386400 | b2b-moesk.ru | 2019-11-01 | 2019-11-15 | 2019-12-02 | 2019-12-19 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-19 | М/4854 | 2019-12-11 |  | 2019-12-11 | 2019-12-11 | 2019-12-31
764 | Реконструкция ВЛ-6 кВ фид.104 ПС-602 отп. на д.Носырево ОЗРЭС | H_I-186679 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-6 кВ фид.104 ПС-602 отп. на д.Носырево ОЗРЭС | ПАО "МОЭСК" | ССР | 1695.5334 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" | 1678.58 |  |  |  | 1678.578 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" | 2014.2936 | 517.4367 | 31908537696 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-01 | 2019-11-19 | 2019-11-26 | 2019-11-29 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-11-29 | М/4131 | 2019-11-18 | 2019-12-10 | 2019-11-18 | 2019-12-10 | 2020-12-31
765 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ: МО, Егорьеский р-н, д. Захарово | E_I-150950 | 2019 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ: МО, Егорьеский р-н, д. Захарово | ПАО "МОЭСК" | ССР | 6727.0039 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 6693.37 |  |  |  | 6693.3683 | ООО "ФАБИ" | 8032.042 | 8032.042 | 31908532599 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-01 | 2019-11-18 | 2019-11-25 | 2019-11-29 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-11-29 | М/4062 | 2019-11-18 | 2019-12-13 | 2019-11-18 | 2019-12-13 | 2019-12-31
766 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Общий | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по объектам реконструкции ВЛ 6-10 кВ Щелковский р-н (6 титулов). | ПАО "МОЭСК" | ССР | 7248.1581 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" | 7175.68 |  | 1 | 7175.68 | 7175.6765 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" | 8610.8118 | 1699.6265 | 31908537752 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-01 | 2019-11-19 | 2019-11-26 | 2019-12-04 | - | - | - | - | 2019-11-18 |  | 2019-11-18 | 2019-11-18 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 7248 |  |  | 7248
справочный | Реконструкция ВЛ-6 кВ РП-8-ТП-189-БТ-2-ТП-144,отп. КТП-300,353 Щелковский РЭС | E_I-183288 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-6 кВ РП-8-ТП-189-БТ-2-ТП-144,отп. КТП-300,353 Щелковский РЭС | ПАО "МОЭСК" | ССР | 960.4098 | ВЗ | [14 empty] | 2019-11-01 |  |  |  | - | - | - | - | 2019-11-18 | 2019-12-16 | 2019-11-18
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф.41 ПС 30-КРН-1,отп. ТП-51,56 Щелковский РЭС | E_I-183284 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф.41 ПС 30-КРН-1,отп. ТП-51,56 Щелковский РЭС | ПАО "МОЭСК" | ССР | 1655.9301 | ВЗ | [14 empty] | 2019-11-01 |  |  |  | - | - | - | - | 2019-11-18 | 2019-12-16 | 2019-11-18
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ ТП-94-ТП-85 Щелковский РЭС | E_I-183283 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ТП-94-ТП-85 Щелковский РЭС | ПАО "МОЭСК" | ССР | 1073.3238 | ВЗ | [14 empty] | 2019-11-01 |  |  |  | - | - | - | - | 2019-11-18 | 2019-12-16 | 2019-11-18
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ РП-120-ТП-492 Щелковский РЭС | E_I-183280 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ РП-120-ТП-492 Щелковский РЭС | ПАО "МОЭСК" | ССР | 1493.9102 | ВЗ | [14 empty] | 2019-11-01 |  |  |  | - | - | - | - | 2019-11-18 | 2019-12-16 | 2019-11-18
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ РП-550-ТП-320 Щелковский РЭС | E_I-183279 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ РП-550-ТП-320 Щелковский РЭС | ПАО "МОЭСК" | ССР | 932.6764 | ВЗ | [14 empty] | 2019-11-01 |  |  |  | - | - | - | - | 2019-11-18 | 2019-12-16 | 2019-11-18
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ ТП-2 - КРН-4 - ТП-36,отп. КТП-4,КТП-21 Щелковский РЭС | E_I-183277 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ТП-2 - КРН-4 - ТП-36,отп. КТП-4,КТП-21 Щелковский РЭС | ПАО "МОЭСК" | ССР | 1131.9079 | ВЗ | [14 empty] | 2019-11-01 |  |  |  | - | - | - | - | 2019-11-18 | 2019-12-16 | 2019-11-18
767 | Модернизация ЗТП-54 с заменой ячеек РУ-10кВ на ячейки КСО-298 с вакуумным выключателем (6шт.), в т.ч ПИР: МО, Озерский р-н, с. Боково-Акулово | E_I-127244 | 2022 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Модернизация ЗТП-54 с заменой ячеек РУ-10кВ на ячейки КСО-298 с вакуумным выключателем (6шт.), в т.ч ПИР: МО, Озерский р-н, с. Боково-Акулово | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 529.3714 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 526.72 |  |  |  | 526.7245 | ООО "ФАБИ" | 632.0694 | 632.0694 | 31908532609 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-01 | 2019-11-18 | 2019-11-25 | 2019-11-27 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-11-27 | М/4063 | 2019-11-18 | 2019-12-13 | 2019-11-18 | 2019-12-13 | 2019-12-31
768 | Модернизация ЦРП-31 с заменой ячеек РУ-10кВ на ячейки КСО-298 с вакуумным выключателем (16шт.), в т.ч ПИР: МО, Ногинский р-н, д. Кудиново | E_I-127238 | 2023 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Модернизация ЦРП-31 с заменой ячеек РУ-10кВ на ячейки КСО-298 с вакуумным выключателем (16шт.), в т.ч ПИР: МО, Ногинский р-н, д. Кудиново | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 1298.2047 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 1291.71 |  |  |  | 1291.7133 | ООО "ФАБИ" | 1550.056 | 1550.056 | 31908532624 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-01 | 2019-11-18 | 2019-11-25 | 2019-11-27 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-11-27 | М/4064 | 2019-11-18 | 2019-12-13 | 2019-11-18 | 2019-12-13 | 2019-12-31
769 | Модернизация ЗТП-225 с заменой ячеек РУ-10кВ на ячейки КСО-298 с вакуумным выключателем (10шт.), в т.ч ПИР: МО, Зарайский р-н, д. Авдеево | E_I-127240 | 2022 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Модернизация ЗТП-225 с заменой ячеек РУ-10кВ на ячейки КСО-298 с вакуумным выключателем (10шт.), в т.ч ПИР: МО, Зарайский р-н, д. Авдеево | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 794.3798 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 790.41 |  |  |  | 790.4075 | ООО "ФАБИ" | 948.489 | 948.489 | 31908532633 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-01 | 2019-11-18 | 2019-11-25 | 2019-11-27 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-11-27 | М/4065 | 2019-11-18 | 2019-12-13 | 2019-11-18 | 2019-12-13 | 2019-12-31
770 | Модернизация ЗТП-195 с заменой ячеек РУ-10кВ на ячейки КСО-298 с вакуумным выключателем (6шт.), в т.ч ПИР: МО, Воскресенский р-н, д. Чемодурово | E_I-127241 | 2021 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Модернизация ЗТП-195 с заменой ячеек РУ-10кВ на ячейки КСО-298 с вакуумным выключателем (6шт.), в т.ч ПИР: МО, Воскресенский р-н, д. Чемодурово | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 458.9498 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 456.66 |  |  |  | 456.655 | ООО "ФАБИ" | 547.986 | 547.986 | 31908533180 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-01 | 2019-11-18 | 2019-11-25 | 2019-11-27 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-11-27 | М/4066 | 2019-11-18 | 2019-12-13 | 2019-11-18 | 2019-12-13 | 2019-12-31
771 | Модернизация ТП-3 с заменой ячеек РУ-10кВ на ячейки КСО-298 с вакуумным выключателем (9шт.), в т.ч ПИР: МО, Щелковский р-н, д. Петровское | E_I-127243 | 2022 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Модернизация ТП-3 с заменой ячеек РУ-10кВ на ячейки КСО-298 с вакуумным выключателем (9шт.), в т.ч ПИР: МО, Щелковский р-н, д. Петровское | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 636.4266 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 633.9 |  |  |  | 633.9 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 760.68 | 760.68 | 31908533168 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-01 | 2019-11-18 | 2019-11-25 | 2019-11-27 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-11-27 | М/4067 | 2019-11-18 | 2019-12-13 | 2019-11-18 | 2019-12-13 | 2019-12-31
772 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Фид.4 с ПС-733 "Гридино" Егорьевский РЭС | E_I-183175 | 2020 | СМР | Выполнение СМР (этап 1) по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ Фид.4 с ПС-733 "Гридино" Егорьевский РЭС | ПАО "МОЭСК" | ССР | 1609.78 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 1601.73 |  |  |  | 1601.7308 | ООО "ФАБИ" | 1922.077 | 1922.077 | 31908533159 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-01 | 2019-11-18 | 2019-11-25 | 2019-11-27 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-11-27 | М/4068 | 2019-11-18 | 2019-12-13 | 2019-11-18 | 2019-12-13 | 2019-12-31
773 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ЦРП-13 - ТП-55 (фид.403 ПС-602) ОЗРЭС | H_I-186680 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-6 кВ ЦРП-13 - ТП-55 (фид.403 ПС-602) ОЗРЭС | ПАО "МОЭСК" | ССР | 2253.4768 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2250.9 |  |  |  | 2250.9 | ООО "Меридиан Энерго" | 2701.08 | 146.5702 | 31908537705 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-01 | 2019-11-19 | 2019-11-26 | 2019-11-29 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-11-29 | М/4133 | 2019-11-18 | 2019-12-10 | 2019-11-18 | 2019-12-10 | 2020-12-31
774 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. Парфентьево с РП-101 с. Парфентьево Коломенского района | E_I-127264 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. Парфентьево с РП-101 с. Парфентьево Коломенского района | ПАО "МОЭСК" | ССР | 13912.5948 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 13843.03 |  |  |  | 13843.0317 | ООО "ФАБИ" | 16611.638 | 16611.638 | 31908533125 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-05 | 2019-11-18 | 2019-11-25 | 2019-11-29 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-11-29 | М/4069 | 2019-11-22 | 2019-12-13 | 2019-11-22 | 2019-12-13 | 2019-12-31
775 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Фид 509 ПС 349 Шатурский РЭС | E_I-183274 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ Фид 509 ПС 349 Шатурский РЭС | ПАО "МОЭСК" | ССР | 2872.0421 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 2857.68 |  |  |  | 2857.6817 | ООО "ФАБИ" | 3429.218 | 186.0816 | 31908537721 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-05 | 2019-11-19 | 2019-11-26 | 2019-11-29 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-11-29 | М/4134 | 2019-11-22 | 2019-12-10 | 2019-11-22 | 2019-12-10 | 2020-12-31
776 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Фид.5 с ПС-477 "Бруски" Егорьевский РЭС | E_I-183182 | 2019 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-6 кВ Фид.5 с ПС-477 "Бруски" Егорьевский РЭС | ПАО "МОЭСК" | ССР | 3905.2023 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 3885.68 |  |  |  | 3885.6758 | ООО "ФАБИ" | 4662.811 | 4662.811 | 31908533140 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-05 | 2019-11-18 | 2019-11-25 | 2019-11-27 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-11-27 | М/4070 | 2019-11-22 | 2019-12-13 | 2019-11-22 | 2019-12-13 | 2019-12-31
777 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Фид. Гололобово с ЦРП-1 Коломенский РЭС | E_I-183219 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ Фид. Гололобово с ЦРП-1 Коломенский РЭС | ПАО "МОЭСК" | ССР | 6086.0412 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 6055.61 |  | 1 | 6055.61 | 6055.6108 | ООО "ФАБИ" | 7266.733 | 286.0919 | 31908537725 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-05 | 2019-11-19 | 2019-11-26 | 2019-12-04 | - | - | - | - | 2019-11-22 | 2019-12-16 | 2019-11-22 | 2019-12-16 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 6085.92 |  |  | 6085.92
778 | Модернизация ЗТП-160-10/0,4кВ №35 с заменой ячеек ГДР (5 шт.), ПС №718 "Якимовка", в т.ч. ПИР, МО, Серебряно-Прудский р-н, д. Анино | E_I-185227 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Модернизация ЗТП-160-10/0,4кВ №35 с заменой ячеек ГДР (5 шт.), ПС №718 "Якимовка", в т.ч. ПИР, МО, Серебряно-Прудский р-н, д. Анино | ПАО "МОЭСК" | ССР | 6114.3833 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 6083.81 |  | 1 | 6083.81 | 6083.8114 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 7300.5737 | 216.7377 | 31908543075 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-05 | 2019-11-20 | 2019-11-27 | 2019-12-04 | - | - | - | - | 2019-12-02 | 2019-12-16 | 2019-12-02 | 2019-12-16 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 6114.38 |  |  | 6114.38
779 | Модернизация ЗТП-560-10/0,4кВ №40 с заменой ячеек ГДР (5 шт.), ПС №718 "Якимовка", в т.ч. ПИР, МО, Серебряно-Прудский р-н, д Озерки | E_I-185228 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Модернизация ЗТП-560-10/0,4кВ №40 с заменой ячеек ГДР (5 шт.), ПС №718 "Якимовка", в т.ч. ПИР, МО, Серебряно-Прудский р-н, д Озерки | ПАО "МОЭСК" | ССР | 6114.3833 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 6083.81 |  | 1 | 6083.81 | 6083.8114 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 7300.5737 | 216.7377 | 31908543082 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-05 | 2019-11-20 | 2019-11-27 | 2019-12-04 | - | - | - | - | 2019-12-02 | 2019-12-16 | 2019-12-02 | 2019-12-16 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 6114.38 |  |  | 6114.38
780 | Модернизация ЗТП-200/160-10/0,4кВ №50 с заменой ячеек ГДР (5 шт.), ПС №244 "Глубокое", в т.ч. ПИР, МО, Серебряно-Прудский р-н, д. Рогатово | E_I-185229 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Модернизация ЗТП-200/160-10/0,4кВ №50 с заменой ячеек ГДР (5 шт.), ПС №244 "Глубокое", в т.ч. ПИР, МО, Серебряно-Прудский р-н, д. Рогатово | ПАО "МОЭСК" | ССР | 6114.3833 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 6083.81 |  | 1 | 6083.81 | 6083.8114 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 7300.5737 | 216.7377 | 31908543095 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-05 | 2019-11-20 | 2019-11-27 | 2019-12-04 | - | - | - | - | 2019-12-02 | 2019-12-16 | 2019-12-02 | 2019-12-16 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 6114.38 |  |  | 6114.38
781 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Общий | МТРиО | Поставка автоматических выключателей (ЗНТ 062-0012142) | ПАО "МОЭСК" | Согласно технического задания | 10574.8308 | ВЗ | ОЗП ЕП | 1 | 1 | ООО ЗАВОД "ЭЛЕКТРОКОНТАКТОР" | 9986.73 |  |  |  | 9986.7305 | ООО ЗАВОД "ЭЛЕКТРОКОНТАКТОР" | 11984.0766 | 0 | 31908551952 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-12 | 2019-11-21 | 2019-11-29 | 2019-12-30 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-30 | М/5212 | 2020-01-07 | 2020-01-16 | 2020-02-28 | 2020-01-16 | 2020-10-01
справочный | Реконструкция ПС 110 кВ № 71 ""Поварово"" с заменой силовых трансформаторов 2х25 МВА на 2х40 МВА (2 этап) | H_I-190980 | 2023 | МТРиО | Поставка автоматических выключателей (ЗНТ 062-0012142) по титулу: Реконструкция ПС 110 кВ № 71 ""Поварово"" с заменой силовых трансформаторов 2х25 МВА на 2х40 МВА (2 этап) | ПАО "МОЭСК" | Согласно технического задания | 2.0817 | ВЗ | [14 empty] | 2019-11-12 | [7 empty] | 2020-01-07 |  | 2020-02-28
782 | Реконструкция ОРУ 110 кВ ПС "Восточная" (ПИР) | E_I-187545 | 2025 | МТРиО | Поставка шкафов РАС с ПО (ЗНТ 062-0012280) по титулу: Реконструкция ОРУ 110 кВ ПС "Восточная" (ПИР) | ПАО "МОЭСК" | Согласно технического задания | 4898.1557 | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | ООО "ИК ЭНЕРГИЯ" | 4893.22 |  | 1 | 4857.96 | 4857.956 | ООО "ИК ЭНЕРГИЯ" | 5829.5472 | 5829.5472 | 1386707 | b2b-moesk.ru | 2019-11-12 | 2019-11-15 | 2019-11-26 | 2019-12-11 |  |  |  |  | 2019-12-31 | 23.12.2019 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ИСС" | 4898.12 |  |  | 4898.12
участник | [12 empty] | ООО "Маштехстрой" | 4898.12 | ООО "Маштехстрой"
783 | Реконструкция ОРУ 110 кВ ПС "Восточная" (ПИР) | E_I-187545 | 2025 | МТРиО | Поставка устройств защиты и регулирования (ЗНТ 062-0012281) по титулу: Реконструкция ОРУ 110 кВ ПС "Восточная" (ПИР) | ПАО "МОЭСК" | Согласно технического задания | 2912.5 | ВЗ | ОЗП ЕП | 1 | 1 | ООО "ДИНАМИКА-ЦЕНТР" | 2912.5 |  |  |  | 2912.5 | ООО "ДИНАМИКА-ЦЕНТР" | 3495 | 3495 | 1386746 | b2b-moesk.ru | 2019-11-12 | 2019-11-15 | 2019-11-26 | 2019-12-12 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-12 | М/4660 | 2019-12-31 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019-12-31
784 | Реконструкция ОРУ 110 кВ ПС "Восточная" (ПИР) | E_I-187545 | 2025 | МТРиО | Поставка шкафов и щита управления (ЗНТ 062-0012282) по титулу: Реконструкция ОРУ 110 кВ ПС "Восточная" (ПИР) | ПАО "МОЭСК" | Согласно технического задания | 3343.2255 | ВЗ | ОЗП | 4 | 4 | ООО "ИК ЭНЕРГИЯ" | 3310.12 |  |  |  | 3310.1244 | ООО "ИК ЭНЕРГИЯ" | 3972.1493 | 3972.1493 | 1386792 | b2b-moesk.ru | 2019-11-12 | 2019-11-15 | 2019-11-26 | 2019-12-13 |  |  |  |  | 2019-12-31 | 24.12.2019 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019-12-31
участник | [12 empty] | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 3329.99
участник | [12 empty] | ООО "Н-Автоматика" | 3289 | ООО "Н-Автоматика"
участник | [12 empty] | ООО "ЭТС" | 2785.5 | ООО "ЭТС"
785 | Рек-ция ПС "Северово" | E_I-157010 | 2022-12-30 | МТРиО | Поставка устройств защиты и регулирования (ЗНТ 062-0012318) по титулу: Рек-ция ПС "Северово" | ПАО "МОЭСК" | Согласно технического задания | 2912.5 | ВЗ | ОЗП ЕП | 1 | 1 | ООО "ДИНАМИКА-ЦЕНТР" | 2912.5 |  |  |  | 2912.5 | ООО "ДИНАМИКА-ЦЕНТР" | 3495 | 3495 | 1386761 | b2b-moesk.ru | 2019-11-18 | 2019-11-15 | 2019-12-02 | 2019-12-13 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-13 | М/4661 | 2019-12-31 |  | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019-12-31
786 | Реконструкция ОРУ 110 кВ ПС "Восточная" (ПИР) | I-187545 | 2025 | МТРиО | Поставка шкафов, панелей (ЗНТ 062-0012317) по титулу: Реконструкция ОРУ 110 кВ ПС "Восточная" (ПИР) | ПАО "МОЭСК" | Согласно технического задания | 4418.101 | ВЗ | ОЗП | 5 | 5 | ООО "ИК ЭНЕРГИЯ" | 4413.69 |  | 1 | 4381.88 | 4381.8769 | ООО "ИК ЭНЕРГИЯ" | 5258.2523 | 5258.2523 | 1386832 | b2b-moesk.ru | 2019-11-12 | 2019-11-15 | 2019-11-26 | 2019-12-13 |  |  |  |  | 2019-12-31 | 24.12.2019 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019-12-31
участник | [12 empty] | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 4418.1 |  |  | 4418.1
участник | [12 empty] | АО "СВЭЧЕЛ" | 3999.45 | АО "СВЭЧЕЛ"
участник | [12 empty] | ООО "Инженерный центр "Энергосервис" | 3313.13 | ООО "Инженерный центр "Энергосервис"
участник | [12 empty] | ООО "ЭТС" | 4342.92 | ООО "ЭТС"
787 | Приобретение Квадроцикл STELS DINLI 700 GT 2012 согласно ТЗ (1 Шт.) | H_P-001402 | 2019 | ТС | Поставка снегоболотохода (СЭС) (ЗНТ 062-0012190) | ПАО "МОЭСК" | Согласно технического задания | 791.1111 | ВЗ | ОЗП ЕП | 2 | 2 | ООО "ТПК БИЛД" | 789.75 |  |  |  | 789.75 | ООО "ТПК БИЛД" | 947.7 | 947.7 | 31908524894 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-12 | 2019-11-15 | 2019-11-22 | 2019-12-10 | 7.5.4 | ЦКК | 2019-12-23 | 121 | 2019-12-27 |  | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019-12-31
участник | [12 empty] | Участник № 274504 |  | Участник № 274504
788 | Приобретение Кран-манипулятор AmcoVeba на шасси КамАЗ-43118 (2 Шт.) | H_P-001394 | 2019 | ТС | Поставка бортового автомобиля с крановой манипуляторной установкой (КМУ) на шасси КАМАЗ или аналог (СЭС) (ЗНТ 062-0012311) | ПАО "МОЭСК" | Согласно технического задания | 7210.74 | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | ООО "ФСК ИНЖИНИРИНГ" | 6000 |  |  |  | 6000 | ООО "ФСК ИНЖИНИРИНГ" | 7200 | 7200 | 31908525674 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-12 | 2019-11-15 | 2019-11-22 | 2019-12-19 |  |  |  |  | 2019-12-27 | 27.12.2019 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "МЕГА ДРАЙВ" | 7080
участник | [12 empty] | ООО "АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД "ГЕФ" | 7165
789 | Приобретение Тракторная техника (4 Шт.) | H_P-001390 | 2019 | ТС | Поставка экскаватора-погрузчика (СЭС) (ЗНТ 062-0012312) | ПАО "МОЭСК" | Согласно технического задания | 4476.2712 | ВЗ | ОЗП ЕП | 2 | 2 | ООО "СК-ОБЬ" | 4476.27 |  |  |  | 4476.2712 | ООО "СК-ОБЬ" | 5371.5254 | 5371.5254 | 31908525082 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-12 | 2019-11-15 | 2019-11-22 | 2019-12-19 | 7.5.4 | ЦКК | 2019-12-25 | 122 | 2019-12-27 | 27.12.2019 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019-12-31
участник | [12 empty] | Участник № 274559 |  | Участник № 274559
790 | Приобретение Вездеход-амфибия ""ТРЭКОЛ-39294"" согласно ТЗ (2 Шт.) | H_P-001392 | 2019 | ТС | Поставка внедорожного транспортного средства (СЭС) (ЗНТ 062-0012314) | ПАО "МОЭСК" | Согласно технического задания | 5026.3333 | ВЗ | ОЗП ЕП | 1 | 1 | ООО "ДСС ГРУПП" | 5025 |  |  |  | 5025 | ООО "ДСС ГРУПП" | 6030 | 6030 | 31908525046 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-12 | 2019-11-15 | 2019-11-22 | 2019-12-10 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-10 | М/4457 | 2019-12-27 |  | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019-12-31
791 | Приобретение Передвижная электростанция (ПЭС) 350 кВА на шасси КАМАЗ-43118-3017-46 согласно ТЗ (1 Шт.) | H_P-001482 | 2019 | ТС | Поставка передвижной электростанции (ПЭС) на автомобильном шасси КАМАЗ или аналог (СЭС) (ЗНТ | ПАО "МОЭСК" | Согласно технического задания | 9495.2895 | ВЗ | ОЗП ЕП | 2 | 2 | ЗАО КПФ "АРГО" | 9140 |  |  |  | 9140 | ЗАО КПФ "АРГО" | 10968 | 10968 | 31908525164 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-12 | 2019-11-15 | 2019-11-22 | 2019-12-17 | 7.5.4 | ЦКК | 2019-12-25 | 122 | 2019-12-27 | 27.12.2019 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019-12-31
участник | [12 empty] | Участник № 274809 |  | Участник № 274809
792 | Строительство базы Красногорского РЭС на ПС 220/20/10 кВ №860 "Ильинская" | H_I-175077 | 2021 | ОН | Заключении дополнительного соглашения № 1 к Договору(№ 30-1-03/2018 от 16.03.2018 г.) на продление срока аренды земельного участка с кадастровым номером 50:11:0010417:13539 общей площадью 5497 кв.м., по титулу: Строительство базы Красногорского РЭС на ПС 220/20/10 кВ №860 "Ильинская". | ПАО "МОЭСК" | Договор | 639.137 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | АО "Энергоцентр" | 639.1375 |  |  |  | 639.1375 | АО "Энергоцентр" | 766.965 | 766.965 | неэлектронная |  | 2019-11-05 | 2019-11-07 | 2019-11-07 | 2019-11-07 | 5.8.1.11 | ЦКК | 2019-11-07 | 102 | 2019-11-25 | 2018-12-29 | 2019-11-25 | 2019-11-25 | 2019-11-30
793 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Общий | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по объектам реконструкции ПС ВЭС: Модернизация комплексов телемеханики (22 титула). | ПАО "МОЭСК" | ССР | 320081.6692 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | ООО "СИБ МИР" | 320081.67 |  | 1 | 319774.39 | 319774.3908 | ООО "Сиб МИР" | 383729.269 | 13179.605 | 1387090 | b2b-moesk.ru | 2019-11-05 | 2019-11-15 | 2019-11-27 | 2019-12-20 | - | - | - | - | 2019-12-05 | 2019-12-31 | 2019-12-05 | 2019-12-31 | 2021-12-31 |  | Выписка 017 от 07.11.19 (101): ОЗП с БГ или ОП
участник | [12 empty] | ООО "ИТ Компания Д-Системс" | 320081.67 |  |  | 320081.67
справочный | Модернизация комплексов телемеханики на ПС №216 "Губино"" | H_I-203680 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Модернизация комплексов телемеханики на ПС №216 "Губино"" | ПАО "МОЭСК" | ССР | 16452.5836 | ВЗ | [14 empty] | 2019-11-05 |  |  |  | - | - | - | - | 2019-12-05 |  | 2019-12-05
справочный | Модернизация комплексов телемеханики на ПС № 73 "Озеры"" | H_I-203686 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Модернизация комплексов телемеханики на ПС № 73 "Озеры"" | ПАО "МОЭСК" | ССР | 15307.8071 | ОЗП | [14 empty] | 2019-11-05 |  |  |  | - | - | - | - | 2019-12-05 |  | 2019-12-05
справочный | Модернизация комплексов телемеханики на ПС № 821 "Гребчиха"" | H_I-203699 | 2023 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Модернизация комплексов телемеханики на ПС № 821 "Гребчиха"" | ПАО "МОЭСК" | ССР | 14693.306 | ВЗ | [14 empty] | 2019-11-05 |  |  |  | - | - | - | - | 2019-12-05 |  | 2019-12-05
справочный | Модернизация комплексов телемеханики на ПС № 85" Куровская"" | H_I-203692 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Модернизация комплексов телемеханики на ПС № 85" Куровская"" | ПАО "МОЭСК" | ССР | 16476.1012 | ВЗ | [14 empty] | 2019-11-05 |  |  |  | - | - | - | - | 2019-12-05 |  | 2019-12-05
справочный | Модернизация комплексов телемеханики на ПС № 763 "Фабричная"" | H_I-203690 | 2023 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Модернизация комплексов телемеханики на ПС № 763 "Фабричная"" | ПАО "МОЭСК" | ССР | 14393.0754 | ВЗ | [14 empty] | 2019-11-05 |  |  |  | - | - | - | - | 2019-12-05 |  | 2019-12-05
справочный | Модернизация комплексов телемеханики на ПС № 16 "Дятлово"" | H_I-203689 | 2023 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Модернизация комплексов телемеханики на ПС № 16 "Дятлово"" | ПАО "МОЭСК" | ССР | 14361.2678 | ВЗ | [14 empty] | 2019-11-05 |  |  |  | - | - | - | - | 2019-12-05 |  | 2019-12-05
справочный | Модернизация комплексов телемеханики на ПС № 79 "Ловцы"" | H_I-203688 | 2023 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Модернизация комплексов телемеханики на ПС № 79 "Ловцы"" | ПАО "МОЭСК" | ССР | 14984.8569 | ВЗ | [14 empty] | 2019-11-05 |  |  |  | - | - | - | - | 2019-12-05 |  | 2019-12-05
справочный | Модернизация комплексов телемеханики на ПС № 495 "Щурово"" | H_I-203687 | 2023 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Модернизация комплексов телемеханики на ПС № 495 "Щурово"" | ПАО "МОЭСК" | ССР | 14848.1148 | ВЗ | [14 empty] | 2019-11-05 |  |  |  | - | - | - | - | 2019-12-05 |  | 2019-12-05
справочный | Модернизация комплексов телемеханики на ПС №736 "Бакунино"" | H_I-203685 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Модернизация комплексов телемеханики на ПС №736 "Бакунино"" | ПАО "МОЭСК" | ССР | 13740.6442 | ВЗ | [14 empty] | 2019-11-05 |  |  |  | - | - | - | - | 2019-12-05 |  | 2019-12-05
справочный | Модернизация комплексов телемеханики на ПС № 588 "Ива"" | H_I-203684 | 2023 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Модернизация комплексов телемеханики на ПС № 588 "Ива"" | ПАО "МОЭСК" | ССР | 15219.8963 | ВЗ | [14 empty] | 2019-11-05 |  |  |  | - | - | - | - | 2019-12-05 |  | 2019-12-05
справочный | Модернизация комплексов телемеханики на ПС №153 "Рубин "" | H_I-203682 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Модернизация комплексов телемеханики на ПС №153 "Рубин "" | ПАО "МОЭСК" | ССР | 15694.6127 | ВЗ | [14 empty] | 2019-11-05 |  |  |  | - | - | - | - | 2019-12-05 |  | 2019-12-05
справочный | Модернизация комплексов телемеханики на ПС №827 "Городок"" | H_I-203676 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Модернизация комплексов телемеханики на ПС №827 "Городок"" | ПАО "МОЭСК" | ССР | 14492.503 | ВЗ | [14 empty] | 2019-11-05 |  |  |  | - | - | - | - | 2019-12-05 |  | 2019-12-05
справочный | Модернизация комплексов телемеханики на ПС №258 "Демихово"" | H_I-203681 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Модернизация комплексов телемеханики на ПС №258 "Демихово"" | ПАО "МОЭСК" | ССР | 14259.9723 | ВЗ | [14 empty] | 2019-11-05 |  |  |  | - | - | - | - | 2019-12-05 |  | 2019-12-05
справочный | Модернизация комплексов телемеханики на ПС №340 "Дуговая"" | H_I-203678 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Модернизация комплексов телемеханики на ПС №340 "Дуговая"" | ПАО "МОЭСК" | ССР | 15905.0422 | ВЗ | [14 empty] | 2019-11-05 |  |  |  | - | - | - | - | 2019-12-05 |  | 2019-12-05
справочный | Модернизация комплексов телемеханики на ПС № 767 "Зуево"" | H_I-203706 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Модернизация комплексов телемеханики на ПС № 767 "Зуево"" | ПАО "МОЭСК" | ССР | 14676.8205 | ВЗ | [14 empty] | 2019-11-05 |  |  |  | - | - | - | - | 2019-12-05 |  | 2019-12-05
справочный | Модернизация комплексов телемеханики на ПС №270 "Дулево"" | H_I-203677 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Модернизация комплексов телемеханики на ПС №270 "Дулево"" | ПАО "МОЭСК" | ССР | 14070.6996 | ВЗ | [14 empty] | 2019-11-05 |  |  |  | - | - | - | - | 2019-12-05 |  | 2019-12-05
справочный | Модернизация комплексов телемеханики на ПС № 177 "Орехово"" | H_I-203705 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Модернизация комплексов телемеханики на ПС № 177 "Орехово"" | ПАО "МОЭСК" | ССР | 14513.8535 | ВЗ | [14 empty] | 2019-11-05 |  |  |  | - | - | - | - | 2019-12-05 |  | 2019-12-05
справочный | Модернизация комплексов телемеханики на ПС № 297 "Затишье"", | H_I-203701 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Модернизация комплексов телемеханики на ПС № 297 "Затишье"", | ПАО "МОЭСК" | ССР | 15099.7028 | ВЗ | [14 empty] | 2019-11-05 |  |  |  | - | - | - | - | 2019-12-05 |  | 2019-12-05
справочный | Модернизация комплексов телемеханики на ПС № 88 "Крутое"" | H_I-203704 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Модернизация комплексов телемеханики на ПС № 88 "Крутое"" | ПАО "МОЭСК" | ССР | 13340.2297 | ВЗ | [14 empty] | 2019-11-05 |  |  |  | - | - | - | - | 2019-12-05 |  | 2019-12-05
справочный | Модернизация комплексов телемеханики на ПС №26 "Монино"" | H_I-203672 | 2023 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Модернизация комплексов телемеханики на ПС №26 "Монино"" | ПАО "МОЭСК" | ССР | 15326.9029 | ВЗ | [14 empty] | 2019-11-05 |  |  |  | - | - | - | - | 2019-12-05 |  | 2019-12-05
справочный | Модернизация комплексов телемеханики на ПС №788 "Мишино"" | H_I-203675 | 2025 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Модернизация комплексов телемеханики на ПС №788 "Мишино"" | ПАО "МОЭСК" | ССР | 8454.573 | ВЗ | [14 empty] | 2019-11-05 |  |  |  | - | - | - | - | 2019-12-05 |  | 2019-12-05
справочный | Модернизация комплексов телемеханики на ПС № 640 "Агат"" | H_I-203707 | 2023 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Модернизация комплексов телемеханики на ПС № 640 "Агат"" | ПАО "МОЭСК" | ССР | 13769.104 | ВЗ | [14 empty] | 2019-11-05 |  |  |  | - | - | - | - | 2019-12-05 |  | 2019-12-05
794 | Реконструкция ОРУ 110 кВ ПС "Восточная" (ПИР) | E_I-187545 | 2025 | МТРиО | Поставка оборудования АСУ ТП с ПО (ЗНТ 062-0012303) по титулу: Реконструкция ОРУ 110 кВ ПС "Восточная" (ПИР) | ПАО "МОЭСК" | Согласно технического задания | 49313.0826 | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | ООО "ИК ЭНЕРГИЯ" | 49263.82 |  | 1 | 48869.31 | 48869.3142 | ООО "ИК ЭНЕРГИЯ" | 58643.177 | 58643.177 | 1387033 | b2b-moesk.ru | 2019-11-12 | 2019-11-15 | 2019-11-27 | 2019-12-12 |  |  |  |  | 2019-12-31 | 23.12.2019 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019-12-31 |  | Выписка 018 от 07.11.19 (101): ОЗП с БГ или ОП
участник | [12 empty] | ООО "ИСС" | 49313.08 |  |  | 49313.08
участник | [12 empty] | ООО "Маштехстрой" | 49313.08 | ООО "Маштехстрой"
795 | Реконструкция ОРУ 110 кВ ПС "Восточная" (ПИР) | E_I-187545 | 2025 | МТРиО | Поставка оборудования РЗА (ЗНТ 062-0012275) по титулу: Реконструкция ОРУ 110 кВ ПС "Восточная" (ПИР) | ПАО "МОЭСК" | Согласно технического задания | 187262.7226 | ВЗ | ОЗП ЕП | 2 | 2 | ООО "ИК ЭНЕРГИЯ" | 187075.65 |  |  |  | 187075.647 | ООО "ИК ЭНЕРГИЯ" | 224490.7764 | 224490.7764 | 1386671 | b2b-moesk.ru | 2019-11-12 | 2019-11-15 | 2019-11-26 | 2019-12-11 | 7.5.4 | ЦКК | 2019-12-23 | 121 | 2019-12-31 | 23.12.2019 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019-12-31 |  | Выписка 018 от 07.11.19 (101): ОЗП с БГ или ОП
участник | [12 empty] | ООО "Маштехстрой" | 187262.72 | ООО "Маштехстрой"
796 | Реконструкция ОРУ 110 кВ ПС "Восточная" (ПИР) | E_I-187545 | 2025 | МТРиО | Поставка оборудования связи (ЗНТ 062-0012277) по титулу: Реконструкция ОРУ 110 кВ ПС "Восточная" (ПИР) | ПАО "МОЭСК" | Согласно технического задания | 64261.1282 | ВЗ | ОЗП ЕП | 2 | 2 | ООО "ИК ЭНЕРГИЯ" | 64196.93 |  |  |  | 64196.9313 | ООО "ИК ЭНЕРГИЯ" | 77036.3175 | 77036.3175 | 1386987 | b2b-moesk.ru | 2019-11-12 | 2019-11-15 | 2019-11-27 | 2019-12-12 | 7.5.4 | ЦКК | 2019-12-23 | 121 | 2019-12-31 | 23.12.2019 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019-12-31 |  | Выписка 018 от 07.11.19 (101): ОЗП с БГ или ОП
участник | [12 empty] | ООО "Маштехстрой" | 64261.13 | ООО "Маштехстрой"
797 | Реконструкция ОРУ 110 кВ ПС "Восточная" (ПИР) | E_I-187545 | 2025 | МТРиО | Поставка оборудования телемеханики с ПО (ЗНТ 062-0012279) по титулу: Реконструкция ОРУ 110 кВ ПС "Восточная" (ПИР) | ПАО "МОЭСК" | Согласно технического задания | 29529.2698 | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | ООО "ИК ЭНЕРГИЯ" | 29499.77 |  | 1 | 29263.54 | 29263.5359 | ООО "ИК ЭНЕРГИЯ" | 35116.243 | 35116.243 | 1387516 | b2b-moesk.ru | 2019-11-12 | 2019-11-18 | 2019-11-27 | 2019-12-12 |  |  |  |  | 2019-12-31 | 23.12.2019 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019-12-31 |  | Выписка 018 от 07.11.19 (101): ОЗП с БГ или ОП
участник | [12 empty] | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 29529.27 |  |  | 29529.27
участник | [12 empty] | ООО "ИСС" | 29529.27
798 | Рек-ция ПС "Северово" | E_I-157010 | 2022-12-30 | МТРиО | Поставка оборудования АСУ ТП с ПО (ЗНТ 062-0012316) по титулу: Рек-ция ПС "Северово" | ПАО "МОЭСК" | Согласно технического задания | 82332.3217 | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | ООО "ИК ЭНЕРГИЯ" | 82250.07 |  | 1 | 81591.41 | 81591.4133 | ООО "ИК ЭНЕРГИЯ" | 97909.6959 | 97909.6959 | 1387404 | b2b-moesk.ru | 2019-11-18 | 2019-11-18 | 2019-11-27 | 2019-12-12 |  |  |  |  | 2019-12-31 |  | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019-12-31 |  | Выписка 018 от 07.11.19 (101): ОЗП с БГ или ОП
участник | [12 empty] | ООО "ИСС" | 82332.32 | ООО "ИСС" |  | 82332.32
участник | [12 empty] | ООО "СИБ МИР" | 82332.32 |  |  | 82174.24
799 | Рек-ция ПС "Северово" | E_I-157010 | 2022-12-30 | МТРиО | Поставка оборудования РЗА (ЗНТ 062-0012305) по титулу: Рек-ция ПС "Северово" | ПАО "МОЭСК" | Согласно технического задания | 162884.098 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | ООО "ИК ЭНЕРГИЯ" | 162721.37 |  | 1 | 161287.99 | 161287.9949 | ООО "ИК ЭНЕРГИЯ" | 193545.5939 | 193545.5939 | 1386900 | b2b-moesk.ru | 2019-11-18 | 2019-11-15 | 2019-11-26 | 2019-12-11 |  |  |  |  | 2019-12-31 |  | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019-12-31 |  | Выписка 018 от 07.11.19 (101): ОЗП с БГ или ОП
участник | [12 empty] | ООО "СИБ МИР" | 162884.1 |  |  | 162493.17
800 | Рек-ция ПС "Северово" | E_I-157010 | 2022-12-30 | МТРиО | Поставка оборудования телемеханики с ПО (ЗНТ 062-0012304) по титулу: Рек-ция ПС "Северово" | ПАО "МОЭСК" | Согласно технического задания | 21707.8874 | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | ООО "ИК ЭНЕРГИЯ" | 21686.2 |  | 1 | 21512.54 | 21512.5381 | ООО "ИК ЭНЕРГИЯ" | 25815.0458 | 25815.0458 | 1387548 | b2b-moesk.ru | 2019-11-18 | 2019-11-18 | 2019-11-27 | 2019-12-12 |  |  |  |  | 2019-12-31 |  | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019-12-31 |  | Выписка 018 от 07.11.19 (101): ОЗП с БГ или ОП
участник | [12 empty] | ООО "СИБ МИР" | 21707.89 |  |  | 21638.42
участник | [12 empty] | ООО "ИСС" | 21707.89 | ООО "ИСС"
801 | Рек-ция ПС "Северово" | E_I-157010 | 2022-12-30 | МТРиО | Поставка оборудования связи (ЗНТ 062-0012306) по титулу: Рек-ция ПС "Северово" | ПАО "МОЭСК" | Согласно технического задания | 42132.0604 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | ООО "ИК ЭНЕРГИЯ" | 42089.97 |  | 1 | 42009.08 | 42009.077 | ООО "ИК ЭНЕРГИЯ" | 50410.8924 | 50410.8924 | 1387026 | b2b-moesk.ru | 2019-11-18 | 2019-11-15 | 2019-11-27 | 2019-12-13 |  |  |  |  | 2019-12-31 |  | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019-12-31 |  | Выписка 018 от 07.11.19 (101): ОЗП с БГ или ОП
участник | [12 empty] | ООО "СИБ МИР" | 42132.06 |  |  | 42051.17
802 | Реконструкция ПС 110 кВ № 414 "Кудиново"" с установкой тр-ров 2х40МВА, заменой выключателей ОРУ-110кВ, ОРУ-35кВ, ЗРУ-6кВ | E_I-117060 | 2026 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование (за исключением оборудования, предоставляемого Заказчиком) по титулу: Реконструкция ПС 110 кВ № 414 "Кудиново"" с установкой тр-ров 2х40МВА, заменой выключателей ОРУ-110кВ, ОРУ-35кВ, ЗРУ-6кВ | ПАО "МОЭСК" | ССР | 598426.2728 | ВЗ | ОК ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭнергоСеть" | 598127.06 |  |  |  | 598127.0593 | ООО "ЭнергоСеть" | 717752.4712 | 67233.6168 | 1386364 | b2b-moesk.ru | 2019-11-01 | 2019-11-15 | 2019-12-16 | 2019-12-31 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-31 | М/5221 | 2019-12-21 |  | 2019-12-21 | 2019-12-21 | 2025-12-31
803 | Модернизация ОРУ 110 кВ ПС 220 кВ № 212 "Восточная"" (1 этап) | E_I-187545 | 2026 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование (за исключением оборудования, предоставляемого Заказчиком) по титулу: Модернизация ОРУ 110 кВ ПС 220 кВ № 212 "Восточная"" (1 этап) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 1101266.1661 | ВЗ | ОК | 2 | 2 | ООО "Энергетическое Строительство" | 1101266.17 |  | 1 | 1095759.84 | 1095759.8353 | ООО "Энергетическое Строительство" | 1314911.8023 | 41932.6373 | 1386376 | b2b-moesk.ru | 2019-11-01 | 2019-11-15 | 2019-12-16 | 2019-12-30 | - | - | - | - | 2019-12-21 |  | 2019-12-21 | 2019-12-21 | 2025-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ЭнергоСеть" | 1101266.17 |  |  | 1100825.66
804 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от сущ.ВЛ-10 кВ ф.1 ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, д.Юсупово | E_I-120049 | 2019 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ВЛЗ-10 кВ от сущ.ВЛ-10 кВ ф.1 ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, д.Юсупово | ЮЭС | ССР | 4958.8917 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 4934.098 |  |  |  | 4934.0975 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 5920.9171 | 5920.9171 | 31908566383 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-11 | 2019-11-25 | 2019-12-02 | 2019-12-03 |  |  |  |  | 2019-12-01 | 2019-12-16 | 2019-12-01 | 2019-12-16 | 2019-12-30
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 4958.892
805 | Строительство КТП-100-10/0,4 кВ (проход. типа), 2КЛ-10 кВ в разрез КЛ-10 кВ от КТП-645 к АСП-98, ПС №14 "Апаренки", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский муниципальный р-н, с/п Развилковское, п.Развилка, кв-л 7, уч.2 Ю8-19-302-3177(710970) | Г | 2019 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу: Строительство КТП-100-10/0,4 кВ (проход. типа), 2КЛ-10 кВ в разрез КЛ-10 кВ от КТП-645 к АСП-98, ПС №14 "Апаренки", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский муниципальный р-н, с/п Развилковское, п.Развилка, кв-л 7, уч.2 Ю8-19-302-3177(710970) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 852.5658 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 848.303 |  |  |  | 848.3031 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1017.9638 | 1017.9638 | 31908566386 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-11 | 2019-11-25 | 2019-12-02 | 2019-12-03 |  |  |  |  | 2019-11-28 |  | 2019-11-28 | 2019-11-28 | 2019-12-04
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 852.566
806 | Реконструкция ЗТП-1000-10/0,4кВ №305 с установкой 2 ячеек РУ-10кВ, ПС №175 "Цаги"", в т.ч. ПИР, МО, городской округ Жуковский, в районе ул. Нижегородская (около д.33 и д.33 корп.3) | I_I-208375 | 2019 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ЗТП-1000-10/0,4кВ №305 с установкой 2 ячеек РУ-10кВ, ПС №175 "Цаги"", в т.ч. ПИР, МО, городской округ Жуковский, в районе ул. Нижегородская (около д.33 и д.33 корп.3) | ЮЭС | ССР | 1727.8667 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1719.228 |  |  |  | 1719.2277 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2063.0732 | 2063.0732 | 31908566392 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-13 | 2019-11-25 | 2019-12-02 | 2019-12-03 |  |  |  |  | 2019-12-05 |  | 2019-12-05 | 2019-12-05 | 2019-12-30
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1727.867
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1727.867
807 | Реконструкция ТП-630-10/0,4 кВ №324 с установкой ячейки в РУ-10 кВ, ПС №175 "Цаги"", в т.ч. ПИР, МО, Жуковский г, микрорайон 5А | I_I-206726 | 2019 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция ТП-630-10/0,4 кВ №324 с установкой ячейки в РУ-10 кВ, ПС №175 "Цаги"", в т.ч. ПИР, МО, Жуковский г, микрорайон 5А | ЮЭС | ССР | 913.6167 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 909.049 |  |  |  | 909.0489 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1090.8587 | 1090.8587 | 31908566401 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-13 | 2019-11-25 | 2019-12-02 | 2019-12-03 |  |  |  |  | 2019-12-05 |  | 2019-12-05 | 2019-12-05 | 2019-12-30
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 913.617
808 | Строительство ТП-400-10/0,4 кВ с тр-ром 63кВА, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.2 с РТП-27, ПС №491 "Прудная", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Курганье д Ю8-19-302-1804(923671) | Г | 2019 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-400-10/0,4 кВ с тр-ром 63кВА, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.2 с РТП-27, ПС №491 "Прудная", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Курганье д Ю8-19-302-1804(923671) | ЮЭС | ССР | 1250.7667 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 1244.512 |  |  |  | 1244.5125 | ООО "ФАБИ" | 1493.415 | 1493.415 | 31908566405 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-11 | 2019-11-25 | 2019-12-04 | 2019-12-05 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-05 | 700-05/12-15434и | 2019-11-28 |  | 2019-11-28 | 2019-11-28 | 2019-12-31
809 | Строительство ТП-100-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.10, ПС №358 "Ерино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Васькино д Ю8-19-302-1200(915669) | Г | 2019 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-100-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.10, ПС №358 "Ерино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Васькино д Ю8-19-302-1200(915669) | ЮЭС | ССР | 923.3833 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 918.766 |  |  |  | 918.7661 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 1102.5193 | 1102.5193 | 31908566414 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-11 | 2019-11-25 | 2019-12-02 | 2019-12-03 |  |  |  |  | 2019-11-28 | 2019-12-16 | 2019-11-28 | 2019-12-16 | 2019-12-31
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 923.383
810 | Строительство ТП-100-6/0,4 кВ, КЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф."Акуловский с ТП-266", ПС №400 "Ока", ПРВТ-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Гавшино д Ю8-19-302-3159(936117) | Г | 2019 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-100-6/0,4 кВ, КЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф."Акуловский с ТП-266", ПС №400 "Ока", ПРВТ-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Гавшино д Ю8-19-302-3159(936117) | ЮЭС | ССР | 1957.05 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1947.265 |  |  |  | 1947.2647 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 2336.7176 | 2336.7176 | 31908566419 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-11 | 2019-11-25 | 2019-12-02 | 2019-12-03 |  |  |  |  | 2019-11-28 | 2019-12-16 | 2019-11-28 | 2019-12-16 | 2019-12-31
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1957.05
811 | Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 от ВЛ-6 кВ ф.26, ПС №634 "Сафоново-абонентская", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Заболотьевское, свх Раменское п, Производственная ул, уч.33 Ю8-18-302-18556(149612) | Г | 2019 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 от ВЛ-6 кВ ф.26, ПС №634 "Сафоново-абонентская", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Заболотьевское, свх Раменское п, Производственная ул, уч.33 Ю8-18-302-18556(149612) | ЮЭС | ССР | 607.1417 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 604.106 |  |  |  | 604.1063 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 724.9275 | 724.9275 | 31908566423 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-11 | 2019-11-25 | 2019-12-02 | 2019-12-03 |  |  |  |  | 2019-11-28 | 2019-12-16 | 2019-11-28 | 2019-12-16 | 2019-12-31
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 607.142
812 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ №13398 с установкой тр-ов 2х1000 кВА, 2 комбинированых сборок н/н, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Вешних Вод, влад.10 | I_I-203236 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ №13398 с установкой тр-ов 2х1000 кВА, 2 комбинированых сборок н/н, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Вешних Вод, влад.10 | ПАО "МОЭСК" | ССР | 12991.6583 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Инженерная компания МРЭС" | 12978.67 |  |  |  | 12978.6667 | ООО "Инженерная компания МРЭС" | 15574.4 | 613.1654 | 31908573221 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-11 | 2019-11-26 | 2019-12-03 | 2019-12-06 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-06 | М/4365 | 2019-12-16 |  | 2019-12-16 | 2019-12-16 | 2020-12-31
813 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 20201 с установкой тр-ов 2х1000 кВА, организации основного и резервного канала передачи данных, а также установка и наладка оборудования телемеханики, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Академика Королева, д.21, стр.1 | H_I-197312 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 20201 с установкой тр-ов 2х1000 кВА, организации основного и резервного канала передачи данных, а также установка и наладка оборудования телемеханики, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Академика Королева, д.21, стр.1 | ПАО "МОЭСК" | ССР | 12863.3917 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 12844.1 |  |  |  | 12844.0966 | ООО "ЭнергоСеть" | 15412.9159 | 606.8077 | 31908573251 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-11 | 2019-11-26 | 2019-12-03 | 2019-12-06 | - | - | - | - | 2019-12-16 |  | 2019-12-16 | 2019-12-16 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 12863.39
814 | Строительство нов.ТП-10/0,4кВ №1 с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от вр.в КЛ напр.ТП №14234-ТП №15850 до нов.ТП, 10КЛ-0,4кВ от нов.ТП до ближайшей стены фасада здания в сторону ВРЩ-0,4кВ №1-4, в т.ч. ПИР: г.Москва, Севастопольский проспект,влд.60 | K_I-229508 | 2021 | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство нов.ТП-10/0,4кВ №1 с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от вр.в КЛ напр.ТП №14234-ТП №15850 до нов.ТП, 10КЛ-0,4кВ от нов.ТП до ближайшей стены фасада здания в сторону ВРЩ-0,4кВ №1-4, в т.ч. ПИР: г.Москва, Севастопольский проспект,влд.60 | МКС | ориентировочный расчет | 1643.0667 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 1642.245 |  |  |  | 1642.2455 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 1970.6946 | 102.2852 | 31908565438 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-08 | 2019-11-25 | 2019-12-02 | 2019-12-04 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-04 | МКС-732 | 2019-12-10 | 2019-12-16 | 2019-12-10 | 2019-12-16 | 2020-09-30
815 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП-10/0,4кВ до ТП № 13485, № 29620, 8КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до ВРЩ № 1-3, в т.ч. ПИР: г.Москва, Коровинское ш., влад.2А | K_I-228742 | 2021 | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП-10/0,4кВ до ТП № 13485, № 29620, 8КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до ВРЩ № 1-3, в т.ч. ПИР: г.Москва, Коровинское ш., влад.2А | МКС | ориентировочный расчет | 1235.1833 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Инженерная компания МРЭС" | 1233.948 |  |  |  | 1233.9478 | ООО "Инженерная компания МРЭС" | 1480.7374 | 105.4084 | 31908565431 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-08 | 2019-11-25 | 2019-12-06 | 2019-12-11 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-11 | МКС-765 | 2019-12-10 |  | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 2020-09-30
816 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ом 1х630кВА, 2КЛ-10кВ от ТП № 10724, врезки в КЛ-10кВ напр. ТП № 10724 - ТП № 10668 до нов. ТП, 3КЛ-0,4кВ от нов. ТП до стены фасада здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 3-й проезд Перова Поля, д.3 | K_I-228747 | 2020 | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ом 1х630кВА, 2КЛ-10кВ от ТП № 10724, врезки в КЛ-10кВ напр. ТП № 10724 - ТП № 10668 до нов. ТП, 3КЛ-0,4кВ от нов. ТП до стены фасада здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 3-й проезд Перова Поля, д.3 | МКС | ориентировочный расчет | 1216.3917 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1215.176 |  |  |  | 1215.1756 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1458.2107 | 1458.2107 | 31908565567 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-08 | 2019-11-25 | 2019-12-02 | 2019-12-04 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-04 | МКС-738 | 2019-12-10 |  | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 2019-12-30
817 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 10465, № 12866 до новой ТП-10/0,4кВ, 8КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до ВРУ-1, ВРУ-2, ВРУ-3, в т.ч. ПИР: г.Москва,наб.Новикова-Прибоя, влад.6/3/1 | K_I-228504 | 2021 | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 10465, № 12866 до новой ТП-10/0,4кВ, 8КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до ВРУ-1, ВРУ-2, ВРУ-3, в т.ч. ПИР: г.Москва,наб.Новикова-Прибоя, влад.6/3/1 | МКС | ориентировочный расчет | 1517.7417 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СМК" | 1516.224 |  |  |  | 1516.2243 | ООО "СМК" | 1819.4691 | 100.3845 | 31908565579 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-08 | 2019-11-25 | 2019-12-02 | 2019-12-04 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-04 | МКС-739 | 2019-12-10 | 2019-12-15 | 2019-12-10 | 2019-12-15 | 2020-09-30
818 | Строительство ТП 10/0,4кВ "нов", РКЛ-10 кВ от ТП 10/0,4кВ "нов" до КЛ РТП 26049 - ТП 10/0,4кВ 27412, в т.ч. ПИР, г. Москва, ул.Мясницкая, дом 21, стр.1 | E_I-000362 | 2020 | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство ТП 10/0,4кВ "нов", РКЛ-10 кВ от ТП 10/0,4кВ "нов" до КЛ РТП 26049 - ТП 10/0,4кВ 27412, в т.ч. ПИР, г. Москва, ул.Мясницкая, дом 21, стр.1 | МКС | ориентировочный расчет | 799.5 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЕВРОСТРОЙ" | 791.505 |  |  |  | 791.505 | ООО "ЕВРОСТРОЙ" | 949.806 | 949.806 | 31908565584 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-08 | 2019-11-25 | 2019-12-02 | 2019-12-04 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-04 | МКС-740 | 2019-12-10 |  | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 2019-12-30
819 | Строительство 6КЛ-0,4 кВ от ТП 20938 до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. М. Дмитровка, дом 18А, стр. 5, 6, 7, 8 | E_I-144869 | 2020 | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство 6КЛ-0,4 кВ от ТП 20938 до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. М. Дмитровка, дом 18А, стр. 5, 6, 7, 8 | МКС | ориентировочный расчет | 633.2167 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЕВРОСТРОЙ" | 626.885 |  |  |  | 626.8848 | ООО "ЕВРОСТРОЙ" | 752.2618 | 752.2618 | 31908565596 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-08 | 2019-11-25 | 2019-12-02 | 2019-12-04 | - | - | - | - | 2019-12-10 |  | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 2019-12-30
участник | [12 empty] | ООО "СМК" | 632.584
820 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.4 с РП-17, ПС №245 "Пятницкая", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, Базаровское с/п, Злобино д Ю8-18-302-22305(188753) | Г | 2019 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.4 с РП-17, ПС №245 "Пятницкая", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, Базаровское с/п, Злобино д Ю8-18-302-22305(188753) | ЮЭС | ССР | 2789.0167 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 2775.072 |  |  |  | 2775.0719 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 3330.0863 | 3330.0863 | 31908566432 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-11 | 2019-11-25 | 2019-12-02 | 2019-12-03 |  |  |  |  | 2019-11-28 | 2019-12-16 | 2019-11-28 | 2019-12-16 | 2019-12-30
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 2789.017
821 | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛ-0,38 кВ с ТП-2131 (по дог-ру ТП №Ю8-19-302-9671(906253)), ПС №635 "Степановская", в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н Ю8-19-302-12122(622334) | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу:Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛ-0,38 кВ с ТП-2131 (по дог-ру ТП №Ю8-19-302-9671(906253)), ПС №635 "Степановская", в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н Ю8-19-302-12122(622334) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 493.4817 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 490.98 |  |  |  | 490.9801 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 589.1761 | 151.2045 | 31908566439 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-11 | 2019-11-25 | 2019-12-04 | 2019-12-05 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-05 | 700-05/12-15441и | 2019-12-02 |  | 2019-12-02 | 2019-12-02 | 2020-03-24
822 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-19-302-2093(926538)), ПС №635 "Степановская", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Никитское с Ю8-19-302-8089(959201) | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-19-302-2093(926538)), ПС №635 "Степановская", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Никитское с Ю8-19-302-8089(959201) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 443.8683 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 441.6 |  |  |  | 441.5998 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 529.9198 | 439.0764 | 31908566447 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-11 | 2019-11-25 | 2019-12-04 | 2019-12-05 |  |  |  |  | 2019-12-02 |  | 2019-12-02 | 2019-12-02 | 2020-01-06
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 442.536
823 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-327, ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Ю8-19-302-7727(982460) | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-327, ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Ю8-19-302-7727(982460) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 668.7025 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 665.266 |  |  |  | 665.2659 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 798.319 | 746.8146 | 31908566453 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-11 | 2019-11-25 | 2019-12-04 | 2019-12-05 |  |  |  |  | 2019-12-02 |  | 2019-12-02 | 2019-12-02 | 2020-01-02
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 666.697
824 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-327, ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н Ю8-19-302-6896(975677) | Г | 2019 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-327, ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н Ю8-19-302-6896(975677) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 518.805 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 516.128 |  |  |  | 516.128 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 619.3536 | 579.3953 | 31908566458 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-11 | 2019-11-25 | 2019-12-04 | 2019-12-05 |  |  |  |  | 2019-12-02 |  | 2019-12-02 | 2019-12-02 | 2020-01-02
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 517.249
825 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-327, ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н Ю8-19-302-6893(975674) | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-327, ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н Ю8-19-302-6893(975674) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 543.7783 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 541.01 |  |  |  | 541.0102 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 649.2122 | 607.3275 | 31908566463 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-11 | 2019-11-25 | 2019-12-04 | 2019-12-05 |  |  |  |  | 2019-12-02 |  | 2019-12-02 | 2019-12-02 | 2020-01-02
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 542.147
826 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-327, ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н Ю8-19-302-6890(975672) | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-327, ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н Ю8-19-302-6890(975672) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 581.2525 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 578.277 |  |  |  | 578.277 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 693.9324 | 649.1625 | 31908566470 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-11 | 2019-11-25 | 2019-12-04 | 2019-12-05 |  |  |  |  | 2019-12-02 |  | 2019-12-02 | 2019-12-02 | 2020-01-02
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 579.509
827 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-327, ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н Ю8-19-302-6874(975670) | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-327, ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н Ю8-19-302-6874(975670) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 637.455 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 634.268 |  |  |  | 634.2677 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 761.1213 | 712.0167 | 31908566473 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-11 | 2019-11-25 | 2019-12-02 | 2019-12-03 |  |  |  |  | 2019-12-02 |  | 2019-12-02 | 2019-12-02 | 2020-01-02
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 637.455
828 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1135 ПС №607 "Рыболово", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Юсупово д. Ю8-19-302-7886(983413) | Г | 2019 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1135 ПС №607 "Рыболово", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Юсупово д. Ю8-19-302-7886(983413) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 568.8075 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 565.864 |  |  |  | 565.8644 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 679.0373 | 679.0373 | 31908566476 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-11 | 2019-11-25 | 2019-12-04 | 2019-12-05 |  |  |  |  | 2019-11-29 |  | 2019-11-29 | 2019-11-29 | 2019-12-30
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 567.102
829 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-19-302-2917(902025)) ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ганусовское Ю8-19-302-7012(904440) | Г | 2019 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-19-302-2917(902025)) ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ганусовское Ю8-19-302-7012(904440) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 468.8675 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 466.5 |  |  |  | 466.5002 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 559.8003 | 559.8003 | 31908566485 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-11 | 2019-11-25 | 2019-12-04 | 2019-12-05 |  |  |  |  | 2019-11-29 |  | 2019-11-29 | 2019-11-29 | 2019-12-30
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 467.461
830 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4кВ ТП-1841, ПС №383 "Бронницы тяговая", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Бояркино, ул. Центральная, за д. №7 Ю8-19-302-5529(962447) | Г | 2019 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4кВ ТП-1841, ПС №383 "Бронницы тяговая", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Бояркино, ул. Центральная, за д. №7 Ю8-19-302-5529(962447) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 506.3383 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 503.748 |  |  |  | 503.7481 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 604.4977 | 604.4977 | 31908566493 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-11 | 2019-11-25 | 2019-12-04 | 2019-12-05 |  |  |  |  | 2019-11-29 |  | 2019-11-29 | 2019-11-29 | 2019-12-30
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 504.819
831 | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-17-302-17894(116360)), ПС №635 "Степановская", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ульянинское, вблизи с. Никитское Ю8-19-302-1489(901162) | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу:Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-17-302-17894(116360)), ПС №635 "Степановская", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ульянинское, вблизи с. Никитское Ю8-19-302-1489(901162) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 706.1475 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 702.518 |  |  |  | 702.5184 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 843.0221 | 296.4473 | 31908566495 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-11 | 2019-11-25 | 2019-12-04 | 2019-12-05 |  |  |  |  | 2019-11-29 |  | 2019-11-29 | 2019-11-29 | 2020-02-28
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 704.03
832 | Строительство двухсекционного РП-6 кВ, 4КЛ-6 кВ от яч.ф. «В» и ф. «Мишеронь» РУ-6 кВ ПС № 86 "Рошаль" до РУ-6 кВ сооруж. РП-6кВ, т.ч. ПИР, МО, г. Рошаль, к.н. 50:25:0130102:199 (38;45;193;200) | J_I-220990 | 2019 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство двухсекционного РП-6 кВ, 4КЛ-6 кВ от яч.ф. «В» и ф. «Мишеронь» РУ-6 кВ ПС № 86 "Рошаль" до РУ-6 кВ сооруж. РП-6кВ, т.ч. ПИР, МО, г. Рошаль, к.н. 50:25:0130102:199 (38;45;193;200) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 56285.9604 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 56004.53 |  |  |  | 56004.53 | ООО "ФАБИ" | 67205.436 | 3375.7387 | 31908585758 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-11 | 2019-11-28 | 2019-12-05 | 2019-12-11 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-11 | М/4510 | 2019-12-02 | 2019-12-23 | 2019-12-02 | 2019-12-23 | 2020-12-11
833 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №496 с заменой тр-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА, ПС №755 "Молоково", АВ , в т.ч. ПИР, МО, Молоковское с/п, Ленинский р-н, Андреевское д. Ю8-19-302-2267(707149) | Г | 2019 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу: Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №496 с заменой тр-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА, ПС №755 "Молоково", АВ , в т.ч. ПИР, МО, Молоковское с/п, Ленинский р-н, Андреевское д. Ю8-19-302-2267(707149) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 646.325 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Бизнес-инвестпром" | 643.093 |  |  |  | 643.0933 | ООО "Бизнес-инвестпром" | 771.712 | 771.712 | 31908566504 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-07 | 2019-11-25 | 2019-12-02 | 2019-12-03 |  |  |  |  | 2019-11-24 |  | 2019-11-24 | 2019-11-24 | 2019-12-06
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 646.325
834 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-6/0.4 кВ, (сооруж. по дог. №С8-19-302-1346(901377) от 16.05.2019), ПС №429 "Шереметьево", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, г. Химки | K_I-231556 | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство КЛ-6 кВ от ТП-6/0.4 кВ, (сооруж. по дог. №С8-19-302-1346(901377) от 16.05.2019), ПС №429 "Шереметьево", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, г. Химки | СЭС | ориентировочный расчет | 2446.8729 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "КОНТАКТ" | 2434.638 |  |  |  | 2434.6383 | ООО "КОНТАКТ" | 2921.566 | 185.1165 | 31908571824 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-11 | 2019-11-26 | 2019-12-03 | 2019-12-04 |  |  |  |  | 2019-12-23 | 2019-12-23 | 2019-12-23 | 2019-12-23 | 2020-09-17
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 2446.872
835 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1013, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Скрылья Ю8-19-302-11459(615796) | Г | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1013, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Скрылья Ю8-19-302-11459(615796) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 532.6917 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 530.029 |  |  |  | 530.0285 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 636.0343 | 502.1323 | 31908566512 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-11 | 2019-11-25 | 2019-12-02 | 2019-12-03 |  |  |  |  | 2019-12-15 | 2019-12-16 | 2019-12-15 | 2019-12-16 | 2020-01-04
участник | [12 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 532.692
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 532.692
836 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.5, ПС №432 "Пурлово", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серебряно-Прудский р-н, с.п. Успенское, д. Кораблевка Ю8-19-302-5230(962256) | Г | 2019 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.5, ПС №432 "Пурлово", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серебряно-Прудский р-н, с.п. Успенское, д. Кораблевка Ю8-19-302-5230(962256) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2055.1833 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 2044.907 |  |  |  | 2044.9071 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 2453.8885 | 2453.8885 | 31908566514 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-11 | 2019-11-25 | 2019-12-02 | 2019-12-03 |  |  |  |  | 2019-12-15 |  | 2019-12-15 | 2019-12-15 | 2019-12-30
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 2055.183
837 | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-19-302-4778(958498)) ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Дракино д Ю8-19-302-4793(958451) | Г | 2019 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу:Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-19-302-4778(958498)) ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Дракино д Ю8-19-302-4793(958451) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 501.7583 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 499.249 |  |  |  | 499.2492 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 599.0991 | 599.0991 | 31908566516 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-11 | 2019-11-25 | 2019-12-02 | 2019-12-03 |  |  |  |  | 2019-12-15 | 2019-12-16 | 2019-12-15 | 2019-12-16 | 2019-12-30
участник | [12 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 501.758
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 501.758
838 | Строительство ТП-250-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.8, ПС №210 "Наливная", ЛР-6 кВ, ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н Ю8-19-302-2482(932060) | Г | 2019 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу:Строительство ТП-250-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.8, ПС №210 "Наливная", ЛР-6 кВ, ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н Ю8-19-302-2482(932060) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2987.825 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 2972.393 |  |  |  | 2972.3929 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 3566.8715 | 3566.8715 | 31908566519 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-11 | 2019-11-25 | 2019-12-04 | 2019-12-05 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-05 | 700-05/12-15457и | 2019-12-15 |  | 2019-12-15 | 2019-12-15 | 2019-12-30
839 | Строительство ТП-16-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.8, ПС №635 "Степановская", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Рыболовское Ю8-19-302-1142(914965) | Г | 2019 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу:Строительство ТП-16-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.8, ПС №635 "Степановская", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Рыболовское Ю8-19-302-1142(914965) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 910.1083 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 905.485 |  |  |  | 905.4847 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1086.5816 | 1086.5816 | 31908566522 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-11 | 2019-11-25 | 2019-12-04 | 2019-12-05 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-05 | 700-05/12-15458и | 2019-12-15 |  | 2019-12-15 | 2019-12-15 | 2019-12-30
840 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.8 ПС №635 "Степановская", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ульянинское Ю8-18-302-22249(915484) | Г | 2019 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.8 ПС №635 "Степановская", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ульянинское Ю8-18-302-22249(915484) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2230.1417 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 2218.835 |  |  |  | 2218.8352 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 2662.6022 | 2662.6022 | 31908566454 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-11 | 2019-11-25 | 2019-12-04 | 2019-12-05 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-05 | 700-05/12-15462и | 2019-12-15 |  | 2019-12-15 | 2019-12-15 | 2019-12-30
841 | Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.1, ПС №654 "Вентилятор", ЛР-6 кВ, ВЛИ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, в районе Крюково д Ю8-18-302-10422(986131) | Г | 2019 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу:Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.1, ПС №654 "Вентилятор", ЛР-6 кВ, ВЛИ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, в районе Крюково д Ю8-18-302-10422(986131) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1101.1333 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 1095.627 |  |  |  | 1095.6273 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 1314.7528 | 1314.7528 | 31908566433 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-11 | 2019-11-25 | 2019-12-02 | 2019-12-03 |  |  |  |  | 2019-12-15 | 2019-12-16 | 2019-12-15 | 2019-12-16 | 2019-12-30
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1101.133
842 | Реконструкция РУ-10 РТП-28 кВ с установкой 1 ячейки №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, вблизи с. Константиновское Ю8-17-302-21212(140971) | Г | 2019 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу:Реконструкция РУ-10 РТП-28 кВ с установкой 1 ячейки №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, вблизи с. Константиновское Ю8-17-302-21212(140971) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 873.1333 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 868.767 |  |  |  | 868.7667 | ООО "ФАБИ" | 1042.52 | 1042.52 | 31908566424 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-11 | 2019-11-25 | 2019-12-02 | 2019-12-03 |  |  |  |  | 2019-12-15 |  | 2019-12-15 | 2019-12-15 | 2019-12-22
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 873.133
843 | Строительство ТП-100-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-1491, ПС №567 "Полиграф", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Чепелево д Ю8-19-302-1541(901163) | Г | 2019 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу:Строительство ТП-100-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-1491, ПС №567 "Полиграф", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Чепелево д Ю8-19-302-1541(901163) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1839.15 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1829.954 |  |  |  | 1829.9543 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 2195.9451 | 2195.9451 | 31908566418 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-11 | 2019-11-25 | 2019-12-02 | 2019-12-03 |  |  |  |  | 2019-12-15 | 2019-12-16 | 2019-12-15 | 2019-12-16 | 2019-12-30
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1839.15
844 | Строительство ВЛИ-0.38 кВ от ТП-10/0.4 кВ-4040, ПС №840 "Омега", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Лигачево | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0.38 кВ от ТП-10/0.4 кВ-4040, ПС №840 "Омега", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Лигачево | СЭС | ориентировочный расчет | 462.3402 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 460.028 |  |  |  | 460.0275 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 552.033 | 65.0191 | 31908571830 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-11 | 2019-11-26 | 2019-12-03 | 2019-12-04 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-04 | №741 | 2019-12-09 | 2019-12-23 | 2019-12-09 | 2019-12-23 | 2020-03-02
845 | Строительство ТП-10/0.4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ПС №540 "Ярцево", ВЛИ-0.38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Соснино | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0.4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ПС №540 "Ярцево", ВЛИ-0.38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Соснино | СЭС | ориентировочный расчет | 1062.9819 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНКОМ" | 1057.667 |  |  |  | 1057.6667 | ООО "ЭНКОМ" | 1269.2 | 163.3624 | 31908571846 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-11 | 2019-11-26 | 2019-12-03 | 2019-12-04 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-04 | №743 | 2019-12-09 | 2019-12-18 | 2019-12-09 | 2019-12-18 | 2020-03-28
846 | Реконструкция Тп-6/0.4 кВ-467, ПС №676 "Уча", в т.ч. ПИР, МО, в т.ч. ПИР, МО, Мыти щинский р-н, г.о. Мытищи, Промышленный проезд, д.24 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция Тп-6/0.4 кВ-467, ПС №676 "Уча", в т.ч. ПИР, МО, в т.ч. ПИР, МО, Мыти щинский р-н, г.о. Мытищи, Промышленный проезд, д.24 | СЭС | ориентировочный расчет | 1646.2291 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1637.998 |  |  |  | 1637.9975 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1965.597 | 89.034 | 31908571852 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-11 | 2019-11-26 | 2019-12-03 | 2019-12-04 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-04 | №744 | 2019-12-09 | 2019-12-18 | 2019-12-09 | 2019-12-18 | 2020-09-30
847 | Строительство ВЛИ-0.38 кВ от ВЛИ-0.38 кВ (сооруж. по дог. №С8-19-302-1460(701156) от 28.10.2019), ПС №540 "Ярцево", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Соснино | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0.38 кВ от ВЛИ-0.38 кВ (сооруж. по дог. №С8-19-302-1460(701156) от 28.10.2019), ПС №540 "Ярцево", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Соснино | СЭС | ориентировочный расчет | 652.1578 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНКОМ" | 648.897 |  |  |  | 648.8967 | ООО "ЭНКОМ" | 778.676 | 98.2795 | 31908571859 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-11 | 2019-11-26 | 2019-12-03 | 2019-12-04 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-04 | №745 | 2019-12-09 | 2019-12-18 | 2019-12-09 | 2019-12-18 | 2020-03-30
848 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 10846 до ВРЩ-0,4 кВ № 8334, в т.ч. ПИР: г.Москва, Оружейный пер, д.17А | Г | 2019 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 10846 до ВРЩ-0,4 кВ № 8334, в т.ч. ПИР: г.Москва, Оружейный пер, д.17А | МКС | ориентировочный расчет | 2032.7333 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ-25" | 2030.7 |  |  |  | 2030.7003 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ-25" | 2436.8403 | 2436.8403 | 31908565525 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-11 | 2019-11-25 | 2019-12-02 | 2019-12-04 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-04 | МКС-734 | 2019-12-01 | 2019-12-04 | 2019-12-01 | 2019-12-04 | 2019-12-07
849 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 24420 до ВРЩ-0,4кВ № 118879, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Покровка, д.4, стр.1 | Г | 2019 | СМР | Выполнение СМР, материалы (1 этап) по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 24420 до ВРЩ-0,4кВ № 118879, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Покровка, д.4, стр.1 | МКС | ССР | 4434.8 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СК СИСТЕМА" | 4346.104 |  |  |  | 4346.104 | ООО "СК СИСТЕМА" | 5215.3248 | 5215.3248 | 31908565481 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-08 | 2019-11-25 | 2019-12-02 | 2019-12-04 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-04 | МКС-742 | 2019-12-09 |  | 2019-12-09 | 2019-12-09 | 2019-12-31
850 | Реконструкция РП-10/0,4 кВ № 11097 с установкой ТСН 2х63 кВА, а т.ч. ПИР: г.Москва, Бережковская наб., д.22 | I_I-203548 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Реконструкция РП-10/0,4 кВ № 11097 с установкой ТСН 2х63 кВА, а т.ч. ПИР: г.Москва, Бережковская наб., д.22 | МКС | ССР | 2191.9667 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СФ ТЦС" | 2189.775 |  |  |  | 2189.775 | ООО "СФ ТЦС" | 2627.73 | 116.6355 | 31908565463 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-11 | 2019-11-25 | 2019-12-02 | 2019-12-04 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-04 | МКС-731 | 2019-12-14 |  | 2019-12-14 | 2019-12-14 | 2020-12-31
851 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 21292 до нового ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, б-р Дмитрия Донского, д.2а | I_I-210642 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 21292 до нового ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, б-р Дмитрия Донского, д.2а | МКС | ССР | 964.9583 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ГАРАНТЭНЕРГО" | 955.308 |  |  |  | 955.3084 | ООО "ГАРАНТЭНЕРГО" | 1146.3701 | 92.4026 | 31908565537 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-11 | 2019-11-25 | 2019-12-02 | 2019-12-04 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-04 | МКС-735 | 2019-11-29 |  | 2019-11-29 | 2019-11-29 | 2020-12-30
852 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ 19371 с установкой 4 рубильников, ТП-10/0,4кВ 13262 с установкой 4 рубильников, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Шереметьевская, корп.1, влад.13 | H_I-200889 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ 19371 с установкой 4 рубильников, ТП-10/0,4кВ 13262 с установкой 4 рубильников, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Шереметьевская, корп.1, влад.13 | МКС | ССР | 708.6667 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 705.123 |  |  |  | 705.123 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 846.1476 | 68.032 | 31908565547 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-11 | 2019-11-25 | 2019-12-02 | 2019-12-04 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-04 | МКС-736 | 2019-11-29 |  | 2019-11-29 | 2019-11-29 | 2020-12-31
853 | Реконструкция ТП-6/0,4кВ 31 с установкой АВР-0,4 кВ взамен существующей контакторной станции, в т.ч. ПИР: г.Москва, Цветной б-р, д.11, стр.2 | I_I-204234 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4кВ 31 с установкой АВР-0,4 кВ взамен существующей контакторной станции, в т.ч. ПИР: г.Москва, Цветной б-р, д.11, стр.2 | МКС | ССР | 2358.975 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 2347.18 |  |  |  | 2347.18 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 2816.616 | 226.4616 | 31908565558 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-11 | 2019-11-25 | 2019-12-02 | 2019-12-04 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-04 | МКС-737 | 2019-11-29 |  | 2019-11-29 | 2019-11-29 | 2020-12-31
854 | Реконструкция ТП 10/0,4кВ 10986 с установкой тр-ов 2х400 кВА взамен 2х250 кВа, установка АВР типа КС-1250 в кол.2 шт., 2 комбинированных сборок н/н, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Вавилова, д.44, корп.2 | I_I-204839 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Реконструкция ТП 10/0,4кВ 10986 с установкой тр-ов 2х400 кВА взамен 2х250 кВа, установка АВР типа КС-1250 в кол.2 шт., 2 комбинированных сборок н/н, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Вавилова, д.44, корп.2 | МКС | ССР | 5422.4583 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 5419.747 |  |  |  | 5419.7468 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 6503.6961 | 522.9102 | 31908565497 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-11 | 2019-11-25 | 2019-12-06 | 2019-12-11 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-11 | МКС-766 | 2019-11-29 |  | 2019-11-29 | 2019-11-29 | 2020-12-31
855 | Строительство КТП-10/0,4 кВ 2х630 кВА, 2КЛ-10 кВ от нов.яч. РУ-10 кВ РП№160 до РУ-10 кВ нов. ТП-10/0,4 кВ, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, п. Первомайское, п. Птичное | J_I-217040 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-10/0,4 кВ 2х630 кВА, 2КЛ-10 кВ от нов.яч. РУ-10 кВ РП№160 до РУ-10 кВ нов. ТП-10/0,4 кВ, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, п. Первомайское, п. Птичное | ПАО "МОЭСК" | ССР | 24390.5422 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 24258.83 |  |  |  | 24258.8333 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 29110.5999 | 3488.4603 | 31908566604 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-15 | 2019-11-25 | 2019-12-03 | 2019-12-04 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-04 | М/4252 | 2019-12-02 |  | 2019-12-02 | 2019-12-02 | 2020-07-31
856 | Строительство РП-10кВ 13,ТП-106,107,108,109 с тр.2х1000кВА,2КЛ-10кВ от ПСКаскадная,Чистая доРП-13,2КЛ-10кВ отРП-15 до ТП-106 с зах вТП-109,РП-13,ТП-108-107,66КЛ-0,4кВ,в т.ч. ПИР:г.Москва,п.Некрасовка,ил.пл.ЛбСА кв-л,к.1,2,2а,3,КП6-1,4,4а,5 | H_I-191449 | 2023 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство РП-10кВ 13,ТП-106,107,108,109 с тр.2х1000кВА,2КЛ-10кВ от ПСКаскадная,Чистая доРП-13,2КЛ-10кВ отРП-15 до ТП-106 с зах вТП-109,РП-13,ТП-108-107,66КЛ-0,4кВ,в т.ч. ПИР:г.Москва,п.Некрасовка,ил.пл.ЛбСА кв-л,к.1,2,2а,3,КП6-1,4,4а,5 | ПАО "МОЭСК" | ССР | 142572.2 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "МОЭСК-Инжиниринг" | 142429.63 |  |  |  | 142429.6278 | АО "МОЭСК-Инжиниринг" | 170915.5534 | 2307.5907 | 31908571224 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-15 | 2019-11-26 | 2019-12-03 | 2019-12-04 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-04 | М/4270 | 2019-12-02 | 2019-12-16 | 2019-12-02 | 2019-12-16 | 2022-12-31
857 | Строительство ТП-10/0,4кВ №11 с тр-ми 2х1250кВА, 2КЛ-10кВ от новой ТП-10/0,4кВ №11 до нов. ТП-10/0,4кВ №9, 22КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Район Обручевский, квартал 38А, корпус 1 | H_I-197148 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ №11 с тр-ми 2х1250кВА, 2КЛ-10кВ от новой ТП-10/0,4кВ №11 до нов. ТП-10/0,4кВ №9, 22КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Район Обручевский, квартал 38А, корпус 1 | ПАО "МОЭСК" | ССР | 16082.4083 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "МОЭСК-Инжиниринг" | 16066.33 |  |  |  | 16066.3259 | АО "МОЭСК-Инжиниринг" | 19279.5911 | 1188.6479 | 31908575141 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-15 | 2019-11-27 | 2019-12-03 | 2019-12-06 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-06 | М/4367 | 2019-12-02 | 2019-12-17 | 2019-12-02 | 2019-12-17 | 2021-12-31
858 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от проект. ячеек РУ-0,4 кВ ТП-935, ПС №807 "Калугино", 2РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о.Серпухов, р.п. Оболенск, ул.Строителей, уч. 3а Ю8-19-303-1879(701497) | K_I-231606 | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-0,4 кВ от проект. ячеек РУ-0,4 кВ ТП-935, ПС №807 "Калугино", 2РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о.Серпухов, р.п. Оболенск, ул.Строителей, уч. 3а Ю8-19-303-1879(701497) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 685.6233 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Бизнес-инвестпром" | 682.195 |  |  |  | 682.1948 | ООО "Бизнес-инвестпром" | 818.6338 | 60.2845 | 31908566403 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-11 | 2019-11-25 | 2019-12-02 | 2019-12-03 |  |  |  |  | 2019-12-09 |  | 2019-12-09 | 2019-12-09 | 2020-10-28
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 685.623
859 | Реконструкция ТП-6/0,4 кВ № 2138 с установкой КРУ-0,4 кВ с кол-ов присоединений 14, 2-х контакторных станций, 19КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, 4-й Лихачёвский пер., д.5, стр.1 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4 кВ № 2138 с установкой КРУ-0,4 кВ с кол-ов присоединений 14, 2-х контакторных станций, 19КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, 4-й Лихачёвский пер., д.5, стр.1 | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 8725.8917 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 8721.53 |  |  |  | 8721.5287 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 10465.8345 | 1522.3032 | 31908575084 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-15 | 2019-11-27 | 2019-12-09 | 2019-12-13 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-13 | М/4665 | 2019-12-15 |  | 2019-12-15 | 2019-12-15 | 2020-04-03
860 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кв № 20933 до стены здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Пятницкая, д.30, стр.2 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кв № 20933 до стены здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Пятницкая, д.30, стр.2 | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 11126.7083 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Инженерная компания МРЭС" | 11115.58 |  |  |  | 11115.5816 | ООО "Инженерная компания МРЭС" | 13338.698 | 1855.8188 | 31908576163 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-15 | 2019-11-27 | 2019-12-03 | 2019-12-06 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-06 | М/4368 | 2019-12-15 |  | 2019-12-15 | 2019-12-15 | 2020-04-08
861 | Реконструкция ТП-6/0,4 кВ № 6434 с установкой тр-ов 2х1000 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Василия Ботылева, д.14А | H_I-195495 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4 кВ № 6434 с установкой тр-ов 2х1000 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Василия Ботылева, д.14А | ПАО "МОЭСК" | ССР | 12278.3417 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 12272.2 |  |  |  | 12272.2025 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 14726.643 | 1217.993 | 31908579352 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-07 | 2019-11-27 | 2019-12-03 | 2019-12-06 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-06 | М/4369 | 2019-11-28 |  | 2019-11-28 | 2019-11-28 | 2020-12-31
862 | Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 19780 до ВРЩ-0,4 кВ № 96020, в ТП 19780 установить тр-ры 2х630 кВА, 2 комбинированные сборки н/н, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Живописная, д.8, корп.1 | I_I-204395 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 19780 до ВРЩ-0,4 кВ № 96020, в ТП 19780 установить тр-ры 2х630 кВА, 2 комбинированные сборки н/н, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Живописная, д.8, корп.1 | ПАО "МОЭСК" | ССР | 6472.25 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 6469.01 |  |  |  | 6469.0139 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 7762.8167 | 642.0375 | 31908579386 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-07 | 2019-11-27 | 2019-12-03 | 2019-12-06 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-06 | М/4370 | 2019-11-28 |  | 2019-11-28 | 2019-11-28 | 2020-12-31
863 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 12329 с установкой тр-ов 2х1000 кВА (взамен существующих 2х400 кВА), сборок н/н на 14 мест (взамен сборок н/н на 10 мест), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Академика Скрябина, д.17, стр.1-5 | H_I-200901 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 12329 с установкой тр-ов 2х1000 кВА (взамен существующих 2х400 кВА), сборок н/н на 14 мест (взамен сборок н/н на 10 мест), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Академика Скрябина, д.17, стр.1-5 | ПАО "МОЭСК" | ССР | 12865.4917 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СК СИСТЕМА" | 12852.63 |  |  |  | 12852.6262 | ООО "СК СИСТЕМА" | 15423.1514 | 1275.599 | 31908579412 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-07 | 2019-11-27 | 2019-12-03 | 2019-12-06 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-06 | М/4371 | 2019-11-28 |  | 2019-11-28 | 2019-11-28 | 2020-12-31
864 | Реконструкция ТП 10/0,4кВ 20245 с установкой тр-ов 2х1000 кВА взамен 2х400 кВА, 2 комбинированных сборок н/н, взамен существующих сборок н/н, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Барболина, д.3, корп.9 | H_I-197150 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Реконструкция ТП 10/0,4кВ 20245 с установкой тр-ов 2х1000 кВА взамен 2х400 кВА, 2 комбинированных сборок н/н, взамен существующих сборок н/н, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Барболина, д.3, корп.9 | ПАО "МОЭСК" | ССР | 11442.1167 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 11436.4 |  |  |  | 11436.3956 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 13723.6747 | 1135.0408 | 31908571360 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-07 | 2019-11-26 | 2019-12-09 | 2019-12-11 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-11 | М/4511 | 2019-11-28 |  | 2019-11-28 | 2019-11-28 | 2020-12-31
865 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 18926 с установкой тр-ров 2х1000 кВА, 2РКЛ-10 кВ от ТП 18926 до ТП 19655, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Рабочая, влад.34, стр.1 (проектируемое здание) | H_I-162140 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 18926 с установкой тр-ров 2х1000 кВА, 2РКЛ-10 кВ от ТП 18926 до ТП 19655, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Рабочая, влад.34, стр.1 (проектируемое здание) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 14039.8333 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 14018.77 |  |  |  | 14018.7736 | ООО "ЭнергоСеть" | 16822.5283 | 1391.3369 | 31908571379 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-07 | 2019-11-26 | 2019-12-03 | 2019-12-06 | - | - | - | - | 2019-11-28 |  | 2019-11-28 | 2019-11-28 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 14039.83
866 | Реконструкция ТП-6/0,4 кВ № 551 c установкой тр-ов 2х1000 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, Шлюзовая набережная, д. 2/1, стр.1-8 | I_I-203559 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4 кВ № 551 c установкой тр-ов 2х1000 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, Шлюзовая набережная, д. 2/1, стр.1-8 | ПАО "МОЭСК" | ССР | 10218.9417 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 10213.83 |  |  |  | 10213.8322 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 12256.5986 | 451.5589 | 31908571389 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-07 | 2019-11-26 | 2019-12-03 | 2019-12-06 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-06 | М/4352 | 2019-11-28 | 2019-12-17 | 2019-11-28 | 2019-12-17 | 2020-12-31
867 | Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 12329 до нового ВРЩ-0,4 кВ размещаемого в месте размещения ВРЩ-0,4 кВ № 62420, 62421, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Академика Скрябина, д.17, стр.1-5 | H_I-200902 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 12329 до нового ВРЩ-0,4 кВ размещаемого в месте размещения ВРЩ-0,4 кВ № 62420, 62421, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Академика Скрябина, д.17, стр.1-5 | ПАО "МОЭСК" | ССР | 9239.175 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СК СИСТЕМА" | 9229.94 |  |  |  | 9229.9358 | ООО "СК СИСТЕМА" | 11075.923 | 916.0538 | 31908573192 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-07 | 2019-11-26 | 2019-12-03 | 2019-12-06 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-06 | М/4353 | 2019-11-28 |  | 2019-11-28 | 2019-11-28 | 2020-12-31
868 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 17884 луч Б до границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Зорге, влад.5 | Г | 2019 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 17884 луч Б до границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Зорге, влад.5 | МКС | ориентировочный расчет | 1323.6667 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЕВРОСТРОЙ" | 1310.43 |  |  |  | 1310.4303 | ООО "ЕВРОСТРОЙ" | 1572.5164 | 1572.5164 | 31908565512 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-18 | 2019-11-25 | 2019-12-02 | 2019-12-04 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-04 | МКС-733 | 2019-12-03 |  | 2019-12-03 | 2019-12-03 | 2019-12-10
869 | Строительство МТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. Тп-260-Реклоузер Венеция ПС №144 "Першутино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Полуханово | Г | 2019-12-31 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство МТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. Тп-260-Реклоузер Венеция ПС №144 "Першутино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Полуханово | СЭС | ССР | 1459.5223 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 1452.224 |  |  |  | 1452.2242 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 1742.669 | 1742.669 | 31908571864 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-11 | 2019-11-26 | 2019-12-03 | 2019-12-04 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-04 | №746 | 2019-12-09 | 2019-12-18 | 2019-12-09 | 2019-12-18 | 2019-12-27
870 | Строительство ВЛИ-0.38 кВ от ТП-6/0.4 кВ-3063, ПС №826 "Гальцово", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Артемово | Г | 2020-01-31 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0.38 кВ от ТП-6/0.4 кВ-3063, ПС №826 "Гальцово", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Артемово | СЭС | ССР | 474.7338 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 472.265 |  |  |  | 472.265 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 566.718 | 184.7993 | 31908571875 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-11 | 2019-11-26 | 2019-12-03 | 2019-12-04 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-04 | №747 | 2019-12-09 | 2019-12-16 | 2019-12-09 | 2019-12-16 | 2020-01-31
871 | Строительство МТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от КВЛ-6 кВ ПС №228 "Зеленоградская", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Могильцы, уч.144 | Г | 2019-12-31 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство МТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от КВЛ-6 кВ ПС №228 "Зеленоградская", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Могильцы, уч.144 | СЭС | ССР | 1714.0221 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 1705.108 |  |  |  | 1705.1083 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 2046.13 | 2046.13 | 31908571886 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-11 | 2019-11-26 | 2019-12-03 | 2019-12-04 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-04 | №748 | 2019-12-09 | 2019-12-16 | 2019-12-09 | 2019-12-16 | 2019-12-31
872 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.25411 ПС №264 "Мцыри", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Брехово, уч.105 | Г | 2019-12-31 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование (2 ПК) по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.25411 ПС №264 "Мцыри", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Брехово, уч.105 | СЭС | ССР | 926.059 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 921.428 |  |  |  | 921.4275 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 1105.713 | 1105.713 | 31908571914 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-11 | 2019-11-26 | 2019-12-03 | 2019-12-04 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-04 | №749 | 2019-12-09 | 2019-12-23 | 2019-12-09 | 2019-12-23 | 2019-12-31
873 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. Бедово ПС №140 "Радищево", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Тимоново | Г | 2019-12-31 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование (2 ПК) по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. Бедово ПС №140 "Радищево", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Тимоново | СЭС | ССР | 1086.727 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 1081.293 |  |  |  | 1081.2933 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 1297.552 | 1297.552 | 31908571928 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-11 | 2019-11-26 | 2019-12-03 | 2019-12-04 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-04 | №750 | 2019-12-09 | 2019-12-18 | 2019-12-09 | 2019-12-18 | 2019-12-31
874 | Строительство МТП-6/0,4 кВ, ВЛ-6 кВ , КЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф. ЦРП-48-ТП-326 ПС №387 "Подрезково", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Черная грязь, д.24 | Г | 2019-12-31 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование (2 ПК) по титулу: Строительство МТП-6/0,4 кВ, ВЛ-6 кВ , КЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф. ЦРП-48-ТП-326 ПС №387 "Подрезково", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Черная грязь, д.24 | СЭС | ССР | 888.1872 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 883.746 |  |  |  | 883.7458 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 1060.495 | 1060.495 | 31908571933 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-11 | 2019-11-26 | 2019-12-03 | 2019-12-04 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-04 | №751 | 2019-12-09 | 2019-12-23 | 2019-12-09 | 2019-12-23 | 2019-12-31
875 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 11723 до границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новощукинская, Строгинское ш. | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 11723 до границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новощукинская, Строгинское ш. | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 7363.8833 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 7360.2 |  |  |  | 7360.2014 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 8832.2417 | 3326.4287 | 31908573200 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-15 | 2019-11-26 | 2019-12-03 | 2019-12-06 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-06 | М/4354 | 2019-12-02 |  | 2019-12-02 | 2019-12-02 | 2020-02-17
876 | Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 19691 до ВРЩ-0,4 кВ № 91804, в т.ч. ПИР: г.Москва, Балакиревский пер., д.23 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 19691 до ВРЩ-0,4 кВ № 91804, в т.ч. ПИР: г.Москва, Балакиревский пер., д.23 | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 7294.8833 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 7291.24 |  |  |  | 7291.2359 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 8749.4831 | 797.9088 | 31908573212 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-15 | 2019-11-26 | 2019-12-03 | 2019-12-06 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-06 | М/4355 | 2019-12-02 |  | 2019-12-02 | 2019-12-02 | 2020-10-15
877 | Строительство КТП-2x630 10/0,4 кВ, ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ ф.14 ПС-732 "Мухино", РЛК-10 кВ, КЛ-10 кВ, 6КЛ-0,4 кВ, 6ВЛ-0,4 кВ (ВЛ-10кВ-0,41км, КЛ-10кВ-0,58км, КЛ-0,4кВ-0,18км, ВЛ-0,4кВ-1,44км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, 50:19:0020202:1388 | K_I-231320 | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-2x630 10/0,4 кВ, ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ ф.14 ПС-732 "Мухино", РЛК-10 кВ, КЛ-10 кВ, 6КЛ-0,4 кВ, 6ВЛ-0,4 кВ (ВЛ-10кВ-0,41км, КЛ-10кВ-0,58км, КЛ-0,4кВ-0,18км, ВЛ-0,4кВ-1,44км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, 50:19:0020202:1388 | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 14446.9158 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 14366.01 |  |  |  | 14366.0131 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 17239.2157 | 822.1707 | 31908586305 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-15 | 2019-11-26 | 2019-12-03 | 2019-12-06 | - | - | - | - | 2019-12-02 | 2019-12-25 | 2019-12-02 | 2019-12-25 | 2020-10-17
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 14446.75
участник | [12 empty] | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 14409.35
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 14446.92
878 | Реконструкция ТП-63-10/0,4 кВ №886 с заменой на ТП-160-10/0,4кВ ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Барыбино д, дом № 48 Ю8-19-302-2610(931544) | Г | 2019 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу:Реконструкция ТП-63-10/0,4 кВ №886 с заменой на ТП-160-10/0,4кВ ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Барыбино д, дом № 48 Ю8-19-302-2610(931544) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 686.1167 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 682.686 |  |  |  | 682.6864 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 819.2237 | 819.2237 | 31908566411 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-11 | 2019-11-25 | 2019-12-02 | 2019-12-03 |  |  |  |  | 2019-12-15 | 2019-12-16 | 2019-12-15 | 2019-12-16 | 2019-12-30
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 686.117
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 686.117
879 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №1582 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, реконструкция ВЛИ-0,38кВ с подвесом провода, ПС №663 "Взлетная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Шишкино д, уч. 157 Ю8-19-302-932(912512) | Г | 2019 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу:Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №1582 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, реконструкция ВЛИ-0,38кВ с подвесом провода, ПС №663 "Взлетная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Шишкино д, уч. 157 Ю8-19-302-932(912512) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 454.6 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Техно инжиниринг" | 452.236 |  |  |  | 452.2361 | ООО "Техно инжиниринг" | 542.6833 | 542.6833 | 31908566438 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-11 | 2019-11-25 | 2019-12-02 | 2019-12-03 |  |  |  |  | 2019-12-15 |  | 2019-12-15 | 2019-12-15 | 2019-12-30
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 454.6
880 | Строительство ТП-6/0.4 кВ, 2- КЛ-6 кВ от врезки в КЛ-6 кВ л.902 ПС №15 "Роса", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Пирогово, ул. Центральная | Г | 2019 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0.4 кВ, 2- КЛ-6 кВ от врезки в КЛ-6 кВ л.902 ПС №15 "Роса", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Пирогово, ул. Центральная | СЭС | ориентировочный расчет | 1298.7442 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1292.25 |  |  |  | 1292.25 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1550.7 | 1550.7 | 31908571938 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-11 | 2019-11-26 | 2019-12-03 | 2019-12-04 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-04 | №752 | 2019-12-06 | 04.12.2019 | 2019-12-06 | 2019-12-06 | 2019-12-12
881 | Строительство ТП 10/0,4кВ 8,9 с тр-ми 2х1600кВА, 2КЛ-10кВ от вр. в КЛ напр.ТП 12641-ТП28462 до ТП 8, 2КЛ-10кВ от ТП 28462 до ТП 8, 2КЛ-10кВ от нов.ТП 8 до ТП 9, 26КЛ-0,4кВ, в т.ч.ПИР: г.Москва, Район Обручевский, квартал 38А, корп.9А | H_I-197152 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП 10/0,4кВ 8,9 с тр-ми 2х1600кВА, 2КЛ-10кВ от вр. в КЛ напр.ТП 12641-ТП28462 до ТП 8, 2КЛ-10кВ от ТП 28462 до ТП 8, 2КЛ-10кВ от нов.ТП 8 до ТП 9, 26КЛ-0,4кВ, в т.ч.ПИР: г.Москва, Район Обручевский, квартал 38А, корп.9А | ПАО "МОЭСК" | ССР | 35663.5167 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "МОЭСК-Инжиниринг" | 35627.85 |  |  |  | 35627.8532 | АО "МОЭСК-Инжиниринг" | 42753.4238 | 1687.6351 | 31908571250 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-15 | 2019-11-26 | 2019-12-03 | 2019-12-04 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-04 | М/4271 | 2019-12-02 | 2019-12-16 | 2019-12-02 | 2019-12-16 | 2020-12-30
882 | Строительство нов.РП-10кВ (встроенной), 2КЛ-10кВ от места врезки в КЛ-10кВ напр. РП 14027 – РП 14042 до нов. РП, КЛ-10кВ от нов. РП до РП 14027, РП 14042, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Вернадского проспект, влад.41 | H_I-196659 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство нов.РП-10кВ (встроенной), 2КЛ-10кВ от места врезки в КЛ-10кВ напр. РП 14027 – РП 14042 до нов. РП, КЛ-10кВ от нов. РП до РП 14027, РП 14042, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Вернадского проспект, влад.41 | ПАО "МОЭСК" | ССР | 34570.075 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "МОЭСК-Инжиниринг" | 34535.5 |  |  |  | 34535.5049 | АО "МОЭСК-Инжиниринг" | 41442.6059 | 37034.3738 | 31908571271 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-15 | 2019-11-26 | 2019-12-03 | 2019-12-04 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-04 | М/4272 | 2019-12-02 |  | 2019-12-02 | 2019-12-02 | 2020-12-31
883 | Строительство 78КЛ-0,4кВ от нов.ТП-10/0,4кВ 142,141,144,143 до ВРУ-0,4кВ заявителя,в т.ч. ПИР: г.Москва, п.Некрасовка, Люберецкие поля аэрации, квартал 14, корпус 1-10 | I_I-203543 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство 78КЛ-0,4кВ от нов.ТП-10/0,4кВ 142,141,144,143 до ВРУ-0,4кВ заявителя,в т.ч. ПИР: г.Москва, п.Некрасовка, Люберецкие поля аэрации, квартал 14, корпус 1-10 | ПАО "МОЭСК" | ССР | 8760.7667 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "МОЭСК-Инжиниринг" | 8752.01 |  |  |  | 8752.0059 | АО "МОЭСК-Инжиниринг" | 10502.4071 | 400.7497 | 31908571411 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-15 | 2019-11-26 | 2019-12-03 | 2019-12-06 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-06 | М/4356 | 2019-12-02 |  | 2019-12-02 | 2019-12-02 | 2021-12-31
884 | Строительство новой ТП-20/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 2КЛ-20кВ от ТП-20/0,4кВ № 72091 до новой ТП-20/0,4кВ, 2КЛ-20кВ от врезки в 2КЛ-20кВ направлением ТП № 72091 - ТП № 72092 до новой ТП-20/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ботаническая, вл.2 | J_I-227831 | 2019 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-20/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 2КЛ-20кВ от ТП-20/0,4кВ № 72091 до новой ТП-20/0,4кВ, 2КЛ-20кВ от врезки в 2КЛ-20кВ направлением ТП № 72091 - ТП № 72092 до новой ТП-20/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ботаническая, вл.2 | ПАО "МОЭСК" | ССР | 60641 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СК СИСТЕМА" | 60580.36 |  |  |  | 60580.359 | ООО "СК СИСТЕМА" | 72696.4308 | 2773.9428 | 31908571287 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-15 | 2019-11-26 | 2019-12-03 | 2019-12-04 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-04 | М/4273 | 2019-12-02 |  | 2019-12-02 | 2019-12-02 | 2021-12-31
885 | Строительство РТП1-3 с тр-ми 2х1000кВА, ТП1-32 с тр-ми 2х1000, 86КЛ-10кВ, КЛ-0,4 кВ (16-17 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Московский, мкр.1, кв.2, мкр.2, 2-й и 3-й пуск., мкр.3, кв.1,2,3 | J_I-229845 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) (16-17 этапы) по титулу: Строительство РТП1-3 с тр-ми 2х1000кВА, ТП1-32 с тр-ми 2х1000, 86КЛ-10кВ, КЛ-0,4 кВ (16-17 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Московский, мкр.1, кв.2, мкр.2, 2-й и 3-й пуск., мкр.3, кв.1,2,3 | ПАО "МОЭСК" | ССР | 24792.225 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СМК" | 24767.43 |  |  |  | 24767.4328 | ООО "СМК" | 29720.9193 | 766.1393 | 31908602259 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-15 | 2019-12-02 | 2019-12-09 | 2019-12-11 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-11 | М/4512 | 2019-12-02 |  | 2019-12-02 | 2019-12-02 | 2022-12-31
886 | Строительство ТП-2х250-10/0,4 кВ, 2КЛ-10 кВ от РУ-10кВ проект. ТП, ПС №252 "Передельцы", в т.ч. ПИР, 140000, Москва г, Комплекс сооружений для очистки поверхностных сточных вод №3 около СНТ "Филатов Луг" | Г | 2019 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-2х250-10/0,4 кВ, 2КЛ-10 кВ от РУ-10кВ проект. ТП, ПС №252 "Передельцы", в т.ч. ПИР, 140000, Москва г, Комплекс сооружений для очистки поверхностных сточных вод №3 около СНТ "Филатов Луг" | ПАО "МОЭСК" | ССР | 15911.4699 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 15831.91 |  |  |  | 15831.9125 | ООО "ЭнергоСеть" | 18998.295 | 18998.295 | 31908566595 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-22 | 2019-11-25 | 2019-12-02 | 2019-12-04 | - | - | - | - | 2019-12-09 |  | 2019-12-09 | 2019-12-09 | 2019-12-31
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 15911.47
887 | Строительство ТП-2х250-10/0,4 кВ, 2КЛ-10 кВ от проект.ТП-6/0,4 кВ ПС №124 "Кокошкино", КЛ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, Москва г, ТиНАО, п. Кокошкино, ул. Школьная, дом № 3 | H_I-192400 | 2019 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-2х250-10/0,4 кВ, 2КЛ-10 кВ от проект.ТП-6/0,4 кВ ПС №124 "Кокошкино", КЛ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, Москва г, ТиНАО, п. Кокошкино, ул. Школьная, дом № 3 | ПАО "МОЭСК" | ССР | 9809.3051 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 9760.26 |  |  |  | 9760.2586 | ООО "ЭнергоСеть" | 11712.3103 | 11712.3103 | 31908566601 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-22 | 2019-11-25 | 2019-12-02 | 2019-12-04 | - | - | - | - | 2019-12-09 |  | 2019-12-09 | 2019-12-09 | 2019-12-31
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 9809.31
888 | Приобретение Беспилотного летательного аппарата (15 шт.) | J_P-002903 | 2019 | МТРиО | Поставка беспилотных летательных аппаратов (ЗНТ 062-0011808) по титулу: Приобретение Беспилотного летательного аппарата (15 шт.) | ПАО "МОЭСК" | Согласно технического задания | 2697.6874 | ВЗ | ОЗП | 6 | 6 | ООО "СЭМ" | 2120.88 |  |  |  | 2120.875 | ООО "СЭМ" | 2545.05 | 2545.05 | 1392965 | b2b-moesk.ru | 2019-11-18 | 2019-11-25 | 2019-12-04 | 2019-12-19 |  |  |  |  | 2019-12-31 | 30.12.2019 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019-12-31
участник | [12 empty] | ООО "РЭДЛАЙН" | 2290.31
участник | [12 empty] | ООО "НЕБЕСНАЯ МЕХАНИКА" | 2122
участник | [12 empty] | ООО "Компания "Фермо" | 2434.62 | ООО "Компания "Фермо"
участник | [12 empty] | ООО "Перемена" | 2697.69 | ООО "Перемена"
участник | [12 empty] | ООО "АЙМЕТРО" | 2364.41 | ООО "АЙМЕТРО"
889 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-110 д. Агафониха замена неизолированного провода на СИП-2, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский район | I_I-208682 | 2023 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-110 д. Агафониха замена неизолированного провода на СИП-2, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский район | ПАО "МОЭСК" | ССР | 1184.7569 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 1178.6 |  |  |  | 1178.5961 | ООО "Техно инжиниринг" | 1414.3154 | 1414.3154 | 31908566300 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-15 | 2019-11-25 | 2019-12-02 | 2019-12-04 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-04 | М/4254 | 2019-12-14 | 2019-12-18 | 2019-12-14 | 2019-12-18 | 2019-12-30
890 | Строительство нов. ТП-6/0,4 кВ д. Опритово, ВЛ-6-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский район | I_I-208710 | 2019 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство нов. ТП-6/0,4 кВ д. Опритово, ВЛ-6-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский район | ПАО "МОЭСК" | ССР | 1579.2932 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 1571.4 |  |  |  | 1571.3967 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 1885.6761 | 1885.6761 | 31908566281 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-15 | 2019-11-25 | 2019-12-02 | 2019-12-04 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-04 | М/4255 | 2019-12-14 | 2019-12-18 | 2019-12-14 | 2019-12-18 | 2019-12-30
891 | Строительство ТП-6/0,4 кВ мкр. Шереметьевский, ул. Горького, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский район | I_I-208711 | 2019 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Строительство ТП-6/0,4 кВ мкр. Шереметьевский, ул. Горького, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский район | ПАО "МОЭСК" | ССР | 1314.1008 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 2 | 2 | ООО "КОНТАКТ" | 1307.53 |  |  |  | 1307.5303 | ООО "Контакт" | 1569.0364 | 1569.0364 | 31908566443 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-15 | 2019-11-25 | 2019-12-02 | 2019-12-04 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-04 | М/4256 | 2019-12-14 | 2019-12-18 | 2019-12-14 | 2019-12-18 | 2019-12-30
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 1314.1
892 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Общий | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по объектам СЭС Клинского района (2 объекта) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 1855.7959 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 1846.52 |  |  |  | 1846.5169 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 2215.8203 | 67.1444 | 31908583322 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-15 | 2019-11-27 | 2019-12-04 | 2019-12-11 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-11 | М/4513 | 2019-12-14 | 25.12.2019 25.12.2019 | 2019-12-14 | 2019-12-14 | 2021-12-31
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-150 д. Петровское замена неизолированного провода на СИП-2, в т.ч. ПИР, МО, Клинский район | I_I-208705 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-150 д. Петровское замена неизолированного провода на СИП-2, в т.ч. ПИР, МО, Клинский район | ПАО "МОЭСК" | ССР | 864.0229 | ВЗ | [14 empty] | 2019-11-15 |  |  |  | - | - | - | - | 2019-12-14 | 25.12.2019 | 2019-12-14
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-151 д. Петровское замена неизолированного провода на СИП-2, в т.ч. ПИР, МО, Клинский район | I_I-208706 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-151 д. Петровское замена неизолированного провода на СИП-2, в т.ч. ПИР, МО, Клинский район | ПАО "МОЭСК" | ССР | 991.773 | ВЗ | [14 empty] | 2019-11-15 |  |  |  | - | - | - | - | 2019-12-14 | 25.12.2019 | 2019-12-14
893 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-164 д. Дятлово замена неизолированного провода на СИП-2, в т.ч. ПИР, МО, Клинский район | I_I-208708 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-164 д. Дятлово замена неизолированного провода на СИП-2, в т.ч. ПИР, МО, Клинский район | ПАО "МОЭСК" | ССР | 1320.6458 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 1314.04 |  |  |  | 1314.0426 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 1576.8511 | 12.8373 | 31908583607 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-15 | 2019-11-27 | 2019-12-04 | 2019-12-11 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-11 | М/4514 | 2019-12-14 | 2019-12-25 | 2019-12-14 | 2019-12-25 | 2021-12-31
894 | Строительство ТП-10/0,4 кВ в д. Саморядово, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский район | I_I-208680 | 2019 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ в д. Саморядово, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский район | ПАО "МОЭСК" | ССР | 935.0444 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 930.18 |  |  |  | 930.1822 | ООО "Техно инжиниринг" | 1116.2186 | 1116.2186 | 31908566577 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-15 | 2019-11-25 | 2019-12-02 | 2019-12-04 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-04 | М/4257 | 2019-12-14 | 2019-12-18 | 2019-12-14 | 2019-12-18 | 2019-12-30
895 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. Городец с ПС-723 д. Пирочи Коломенского района | E_I-127263 | 2019 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. Городец с ПС-723 д. Пирочи Коломенского района | ПАО "МОЭСК" | ССР | 15450.0864 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 15372.84 |  |  |  | 15372.8358 | ООО "ФАБИ" | 18447.403 | 18447.403 | 31908566704 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-15 | 2019-11-25 | 2019-12-02 | 2019-12-04 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-04 | М/4258 | 2019-12-10 | 2019-12-13 | 2019-12-10 | 2019-12-13 | 2019-12-31
896 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Общий | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы и оборудование по 2-м объектам филиала ПАО "МОЭСК" - "Новая Москва" (АПС 1) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 4117.9159 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 4096.5 |  |  |  | 4096.5027 | ООО "Техно инжиниринг" | 4915.8033 | 360.9071 | 31908588564 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-07 | 2019-11-28 | 2019-12-05 | 2019-12-11 | - | - | - | - | 2019-12-02 | 2019-12-23 | 2019-12-02 | 2019-12-23 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 4117.92
справочный | Модернизация автоматических пунктов секционирования в районах электрических сетей (РЭС) "Новая Москва" - филиала ПАО "МОЭСК" | H_I-188668 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Модернизация автоматических пунктов секционирования в районах электрических сетей (РЭС) "Новая Москва"" - филиала ПАО ""МОЭСК"" (30 этап) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 3424.6201 | ВЗ | [14 empty] | 2019-11-07 |  |  |  | - | - | - | - | 2019-12-02 |  | 2019-12-02
справочный | Модернизация автоматических пунктов секционирования в районах электрических сетей (РЭС) "Новая Москва" - филиала ПАО "МОЭСК" | H_I-188668 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Модернизация автоматических пунктов секционирования в районах электрических сетей (РЭС) "Новая Москва"" - филиала ПАО ""МОЭСК"" (13 этап) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 693.2957 | ВЗ | [14 empty] | 2019-11-07 |  |  |  | - | - | - | - | 2019-12-02 |  | 2019-12-02
897 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Общий | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы и оборудование по 2-м объектам филиала ПАО "МОЭСК" - "Новая Москва" (АПС 2) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 4110.3948 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 4089.02 |  |  |  | 4089.0207 | ООО "Техно инжиниринг" | 4906.8248 | 360.2479 | 31908588569 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-05 | 2019-11-28 | 2019-12-05 | 2019-12-11 | - | - | - | - | 2019-12-02 |  | 2019-12-02 | 2019-12-02 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 4110.39
справочный | Модернизация автоматических пунктов секционирования в районах электрических сетей (РЭС) "Новая Москва" - филиала ПАО "МОЭСК" | H_I-188668 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Модернизация автоматических пунктов секционирования в районах электрических сетей (РЭС) "Новая Москва"" - филиала ПАО ""МОЭСК"" (22 этап) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 3298.8109 | ВЗ | [14 empty] | 2019-11-07 |  |  |  | - | - | - | - | 2019-12-02 |  | 2019-12-02
справочный | Модернизация автоматических пунктов секционирования в районах электрических сетей (РЭС) "Новая Москва" - филиала ПАО "МОЭСК" | H_I-188668 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Модернизация автоматических пунктов секционирования в районах электрических сетей (РЭС) "Новая Москва"" - филиала ПАО ""МОЭСК"" (19 этап) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 811.5838 | ВЗ | [14 empty] | 2019-11-07 |  |  |  | - | - | - | - | 2019-12-02 |  | 2019-12-02
898 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Общий | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы и оборудование по 4-м объектам филиала ПАО "МОЭСК" - "Новая Москва" (АПС 3) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 3948.6951 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 3928.16 |  |  |  | 3928.1619 | ООО "Техно инжиниринг" | 4713.7943 | 346.076 | 31908588573 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-05 | 2019-11-28 | 2019-12-05 | 2019-12-11 | - | - | - | - | 2019-12-02 | 2019-12-23 | 2019-12-02 | 2019-12-23 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 3948.7
справочный | Модернизация автоматических пунктов секционирования в районах электрических сетей (РЭС) "Новая Москва" - филиала ПАО "МОЭСК" | H_I-188668 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Модернизация автоматических пунктов секционирования в районах электрических сетей (РЭС) "Новая Москва"" - филиала ПАО ""МОЭСК"" (1 этап) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 1237.1632 | ВЗ | [14 empty] | 2019-11-07 |  |  |  | - | - | - | - | 2019-12-02 |  | 2019-12-02
справочный | Модернизация автоматических пунктов секционирования в районах электрических сетей (РЭС) "Новая Москва" - филиала ПАО "МОЭСК" | H_I-188668 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Модернизация автоматических пунктов секционирования в районах электрических сетей (РЭС) "Новая Москва"" - филиала ПАО ""МОЭСК"" (3 этап) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 1191.3563 | ВЗ | [14 empty] | 2019-11-07 |  |  |  | - | - | - | - | 2019-12-02 |  | 2019-12-02
справочный | Модернизация автоматических пунктов секционирования в районах электрических сетей (РЭС) "Новая Москва" - филиала ПАО "МОЭСК" | H_I-188668 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Модернизация автоматических пунктов секционирования в районах электрических сетей (РЭС) "Новая Москва"" - филиала ПАО ""МОЭСК"" (4 этап) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 957.1247 | ВЗ | [14 empty] | 2019-11-07 |  |  |  | - | - | - | - | 2019-12-02 |  | 2019-12-02
справочный | Модернизация автоматических пунктов секционирования в районах электрических сетей (РЭС) "Новая Москва" - филиала ПАО "МОЭСК" | H_I-188668 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Модернизация автоматических пунктов секционирования в районах электрических сетей (РЭС) "Новая Москва"" - филиала ПАО ""МОЭСК"" (12 этап) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 563.0509 | ВЗ | [14 empty] | 2019-11-07 |  |  |  | - | - | - | - | 2019-12-02 |  | 2019-12-02
899 | Строительство РТП10кВ с тр.2х2000кВА,2ПКЛ10кВ от РТП до ПС805,до КЛ ПС774-РТП10134,2КЛ10кВ от РТП до КЛРП20014-РП12153;ПКЛ10кВ от ПС805 до КЛ ПС774-РТП10134 (3 этап),в т.ч.ПИР: г.Москва,ул.Поварская,д.8/1/1,с.1,2,д.10,с.3, Хлебный пер.,д.3 | I_I-219841 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство РТП10кВ с тр.2х2000кВА,2ПКЛ10кВ от РТП до ПС805,до КЛ ПС774-РТП10134,2КЛ10кВ от РТП до КЛРП20014-РП12153;ПКЛ10кВ от ПС805 до КЛ ПС774-РТП10134 (3 этап),в т.ч.ПИР: г.Москва,ул.Поварская,д.8/1/1,с.1,2,д.10,с.3, Хлебный пер.,д.3 | ПАО "МОЭСК" | ССР | 81515.5917 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 81474.83 |  | 1 | 81474.83 | 81474.8339 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 97769.8006 | 5489.4838 | 31908582477 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-05 | 2019-11-28 | 2019-12-04 | 2019-12-13 | - | - | - | - | 2019-12-02 |  | 2019-12-02 | 2019-12-02 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "Инженерная компания МРЭС" | 81515.59 |  |  | 81515.59
900 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Общий | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы и оборудование по 4-м объектам филиала ПАО "МОЭСК" - "Новая Москва" (АПС 4) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 3999.1304 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 3978.33 |  |  |  | 3978.335 | ООО "Техно инжиниринг" | 4774.002 | 163.752 | 31908588578 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-21 | 2019-11-28 | 2019-12-05 | 2019-12-11 | - | - | - | - | 2019-12-18 | 2019-12-23 | 2019-12-18 | 2019-12-23 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 3999.13
справочный | Модернизация автоматических пунктов секционирования в районах электрических сетей (РЭС) "Новая Москва" - филиала ПАО "МОЭСК" | H_I-188668 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Модернизация автоматических пунктов секционирования в районах электрических сетей (РЭС) "Новая Москва"" - филиала ПАО ""МОЭСК"" (5 этап) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 1236.9602 | ВЗ | [14 empty] | 2019-11-21 |  |  |  | - | - | - | - | 2019-12-18 |  | 2019-12-18
справочный | Модернизация автоматических пунктов секционирования в районах электрических сетей (РЭС) "Новая Москва" - филиала ПАО "МОЭСК" | H_I-188668 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Модернизация автоматических пунктов секционирования в районах электрических сетей (РЭС) "Новая Москва"" - филиала ПАО ""МОЭСК"" (7 этап) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 1192.1682 | ВЗ | [14 empty] | 2019-11-21 |  |  |  | - | - | - | - | 2019-12-18 |  | 2019-12-18
справочный | Модернизация автоматических пунктов секционирования в районах электрических сетей (РЭС) "Новая Москва" - филиала ПАО "МОЭСК" | H_I-188668 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Модернизация автоматических пунктов секционирования в районах электрических сетей (РЭС) "Новая Москва"" - филиала ПАО ""МОЭСК"" (8 этап) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 1192.1682 | ВЗ | [14 empty] | 2019-11-21 |  |  |  | - | - | - | - | 2019-12-18 |  | 2019-12-18
справочный | Модернизация автоматических пунктов секционирования в районах электрических сетей (РЭС) "Новая Москва" - филиала ПАО "МОЭСК" | H_I-188668 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Модернизация автоматических пунктов секционирования в районах электрических сетей (РЭС) "Новая Москва"" - филиала ПАО ""МОЭСК"" (10 этап) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 377.8337 | ВЗ | [14 empty] | 2019-11-21 |  |  |  | - | - | - | - | 2019-12-18 |  | 2019-12-18
901 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Общий | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы и оборудование по 4-м объектам филиала ПАО "МОЭСК" - "Новая Москва" (АПС 5) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 3966.4576 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 3945.83 |  |  |  | 3945.832 | ООО "Техно инжиниринг" | 4734.9984 | 162.4142 | 31908588581 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-21 | 2019-11-28 | 2019-12-05 | 2019-12-11 | - | - | - | - | 2019-12-18 |  | 2019-12-18 | 2019-12-18 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 3966.46
справочный | Модернизация автоматических пунктов секционирования в районах электрических сетей (РЭС) "Новая Москва" - филиала ПАО "МОЭСК" | H_I-188668 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Модернизация автоматических пунктов секционирования в районах электрических сетей (РЭС) "Новая Москва"" - филиала ПАО ""МОЭСК"" (11 этап) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 1247.77 | ВЗ | [14 empty] | 2019-11-21 |  |  |  | - | - | - | - | 2019-12-18 |  | 2019-12-18
справочный | Модернизация автоматических пунктов секционирования в районах электрических сетей (РЭС) "Новая Москва" - филиала ПАО "МОЭСК" | H_I-188668 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Модернизация автоматических пунктов секционирования в районах электрических сетей (РЭС) "Новая Москва"" - филиала ПАО ""МОЭСК"" (15 этап) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 1244.6235 | ВЗ | [14 empty] | 2019-11-21 |  |  |  | - | - | - | - | 2019-12-18 |  | 2019-12-18
справочный | Модернизация автоматических пунктов секционирования в районах электрических сетей (РЭС) "Новая Москва" - филиала ПАО "МОЭСК" | H_I-188668 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Модернизация автоматических пунктов секционирования в районах электрических сетей (РЭС) "Новая Москва"" - филиала ПАО ""МОЭСК"" (16 этап) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 1239.9748 | ВЗ | [14 empty] | 2019-11-21 |  |  |  | - | - | - | - | 2019-12-18 |  | 2019-12-18
справочный | Модернизация автоматических пунктов секционирования в районах электрических сетей (РЭС) "Новая Москва" - филиала ПАО "МОЭСК" | H_I-188668 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Модернизация автоматических пунктов секционирования в районах электрических сетей (РЭС) "Новая Москва"" - филиала ПАО ""МОЭСК"" (14 этап) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 234.0894 | ВЗ | [14 empty] | 2019-11-21 |  |  |  | - | - | - | - | 2019-12-18 |  | 2019-12-18
902 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Общий | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы и оборудование по 3-м объектам филиала ПАО "МОЭСК" - "Новая Москва" (АПС 6) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 3728.8562 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 3709.47 |  |  |  | 3709.4662 | ООО "Техно инжиниринг" | 4451.3594 | 152.6852 | 31908588587 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-21 | 2019-11-28 | 2019-12-05 | 2019-12-11 | - | - | - | - | 2019-12-18 | 2019-12-23 | 2019-12-18 | 2019-12-23 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 3728.86
справочный | Модернизация автоматических пунктов секционирования в районах электрических сетей (РЭС) "Новая Москва" - филиала ПАО "МОЭСК" | H_I-188668 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Модернизация автоматических пунктов секционирования в районах электрических сетей (РЭС) "Новая Москва"" - филиала ПАО ""МОЭСК"" (17 этап) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 1241.2537 | ВЗ | [14 empty] | 2019-11-21 |  |  |  | - | - | - | - | 2019-12-18 |  | 2019-12-18
справочный | Модернизация автоматических пунктов секционирования в районах электрических сетей (РЭС) "Новая Москва" - филиала ПАО "МОЭСК" | H_I-188668 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Модернизация автоматических пунктов секционирования в районах электрических сетей (РЭС) "Новая Москва"" - филиала ПАО ""МОЭСК"" (20 этап) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 1249.3026 | ВЗ | [14 empty] | 2019-11-21 |  |  |  | - | - | - | - | 2019-12-18 |  | 2019-12-18
справочный | Модернизация автоматических пунктов секционирования в районах электрических сетей (РЭС) "Новая Москва" - филиала ПАО "МОЭСК" | H_I-188668 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Модернизация автоматических пунктов секционирования в районах электрических сетей (РЭС) "Новая Москва"" - филиала ПАО ""МОЭСК"" (21 этап) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 1238.3 | ВЗ | [14 empty] | 2019-11-21 |  |  |  | - | - | - | - | 2019-12-18 |  | 2019-12-18
903 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Общий | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы и оборудование по 3-м объектам филиала ПАО "МОЭСК" - "Новая Москва" (АПС 7) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 3738.0623 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 3718.62 |  |  |  | 3718.6244 | ООО "Техно инжиниринг" | 4462.3493 | 153.0621 | 31908588590 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-21 | 2019-11-28 | 2019-12-05 | 2019-12-11 | - | - | - | - | 2019-12-18 | 2019-12-23 | 2019-12-18 | 2019-12-23 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 3738.06
справочный | Модернизация автоматических пунктов секционирования в районах электрических сетей (РЭС) "Новая Москва" - филиала ПАО "МОЭСК" | H_I-188668 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Модернизация автоматических пунктов секционирования в районах электрических сетей (РЭС) "Новая Москва"" - филиала ПАО ""МОЭСК"" (24 этап) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 1258.7726 | ВЗ | [14 empty] | 2019-11-21 |  |  |  | - | - | - | - | 2019-12-18 |  | 2019-12-18
справочный | Модернизация автоматических пунктов секционирования в районах электрических сетей (РЭС) "Новая Москва" - филиала ПАО "МОЭСК" | H_I-188668 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Модернизация автоматических пунктов секционирования в районах электрических сетей (РЭС) "Новая Москва"" - филиала ПАО ""МОЭСК"" (25 этап) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 1240.0052 | ВЗ | [14 empty] | 2019-11-21 |  |  |  | - | - | - | - | 2019-12-18 |  | 2019-12-18
справочный | Модернизация автоматических пунктов секционирования в районах электрических сетей (РЭС) "Новая Москва" - филиала ПАО "МОЭСК" | H_I-188668 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Модернизация автоматических пунктов секционирования в районах электрических сетей (РЭС) "Новая Москва"" - филиала ПАО ""МОЭСК"" (26 этап) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 1239.2845 | ВЗ | [14 empty] | 2019-11-21 |  |  |  | - | - | - | - | 2019-12-18 |  | 2019-12-18
904 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Общий | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы и оборудование по 3-м объектам филиала ПАО "МОЭСК" - "Новая Москва" (АПС 8) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 3727.9123 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 3708.53 |  |  |  | 3708.5272 | ООО "Техно инжиниринг" | 4450.2326 | 152.6465 | 31908588594 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-21 | 2019-11-28 | 2019-12-05 | 2019-12-11 | - | - | - | - | 2019-12-18 |  | 2019-12-18 | 2019-12-18 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 3727.91
справочный | Модернизация автоматических пунктов секционирования в районах электрических сетей (РЭС) "Новая Москва" - филиала ПАО "МОЭСК" | H_I-188668 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Модернизация автоматических пунктов секционирования в районах электрических сетей (РЭС) "Новая Москва"" - филиала ПАО ""МОЭСК"" (29 этап) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 1239.9748 | ВЗ | [14 empty] | 2019-11-21 |  |  |  | - | - | - | - | 2019-12-18 |  | 2019-12-18
справочный | Модернизация автоматических пунктов секционирования в районах электрических сетей (РЭС) "Новая Москва" - филиала ПАО "МОЭСК" | H_I-188668 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Модернизация автоматических пунктов секционирования в районах электрических сетей (РЭС) "Новая Москва"" - филиала ПАО ""МОЭСК"" (35 этап) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 1247.9628 | ВЗ | [14 empty] | 2019-11-21 |  |  |  | - | - | - | - | 2019-12-18 |  | 2019-12-18
справочный | Модернизация автоматических пунктов секционирования в районах электрических сетей (РЭС) "Новая Москва" - филиала ПАО "МОЭСК" | H_I-188668 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Модернизация автоматических пунктов секционирования в районах электрических сетей (РЭС) "Новая Москва"" - филиала ПАО ""МОЭСК"" (36 этап) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 1239.9748 | ВЗ | [14 empty] | 2019-11-21 |  |  |  | - | - | - | - | 2019-12-18 |  | 2019-12-18
905 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Общий | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы и оборудование по 3-м объектам филиала ПАО "МОЭСК" - "Новая Москва" (АПС 9) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 2996.8382 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 2981.25 |  |  |  | 2981.2547 | ООО "Техно инжиниринг" | 3577.5056 | 122.7113 | 31908588599 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-21 | 2019-11-28 | 2019-12-05 | 2019-12-11 | - | - | - | - | 2019-12-18 | 2019-12-23 | 2019-12-18 | 2019-12-23 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 2996.84
справочный | Модернизация автоматических пунктов секционирования в районах электрических сетей (РЭС) "Новая Москва" - филиала ПАО "МОЭСК" | H_I-188668 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Модернизация автоматических пунктов секционирования в районах электрических сетей (РЭС) "Новая Москва"" - филиала ПАО ""МОЭСК"" (9 этап) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 916.3826 | ВЗ | [14 empty] | 2019-11-21 |  |  |  | - | - | - | - | 2019-12-18 |  | 2019-12-18
справочный | Модернизация автоматических пунктов секционирования в районах электрических сетей (РЭС) "Новая Москва" - филиала ПАО "МОЭСК" | H_I-188668 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Модернизация автоматических пунктов секционирования в районах электрических сетей (РЭС) "Новая Москва"" - филиала ПАО ""МОЭСК"" (38 этап) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 843.2925 | ВЗ | [14 empty] | 2019-11-21 |  |  |  | - | - | - | - | 2019-12-18 |  | 2019-12-18
справочный | Модернизация автоматических пунктов секционирования в районах электрических сетей (РЭС) "Новая Москва" - филиала ПАО "МОЭСК" | H_I-188668 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Модернизация автоматических пунктов секционирования в районах электрических сетей (РЭС) "Новая Москва"" - филиала ПАО ""МОЭСК"" (39 этап) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 1237.1632 | ВЗ | [14 empty] | 2019-11-21 |  |  |  | - | - | - | - | 2019-12-18 |  | 2019-12-18
906 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Общий | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы и оборудование по 8-и объектам филиала ПАО "МОЭСК" - "Новая Москва" (АПС 10) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 3884.4862 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 3864.6 |  |  |  | 3864.5976 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 4637.5172 | 159.0705 | 31908588602 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-21 | 2019-11-28 | 2019-12-05 | 2019-12-11 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-11 | М/4524 | 2019-12-18 |  | 2019-12-18 | 2019-12-18 | 2020-12-31
справочный | Модернизация автоматических пунктов секционирования в районах электрических сетей (РЭС) "Новая Москва" - филиала ПАО "МОЭСК" | H_I-188668 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Модернизация автоматических пунктов секционирования в районах электрических сетей (РЭС) "Новая Москва"" - филиала ПАО ""МОЭСК"" (92 этап) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 435.4553 | ВЗ | [14 empty] | 2019-11-21 |  |  |  | - | - | - | - | 2019-12-18 |  | 2019-12-18
справочный | Модернизация автоматических пунктов секционирования в районах электрических сетей (РЭС) "Новая Москва" - филиала ПАО "МОЭСК" | H_I-188668 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Модернизация автоматических пунктов секционирования в районах электрических сетей (РЭС) "Новая Москва"" - филиала ПАО ""МОЭСК"" (95 этап) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 435.4553 | ВЗ | [14 empty] | 2019-11-21 |  |  |  | - | - | - | - | 2019-12-18 |  | 2019-12-18
справочный | Модернизация автоматических пунктов секционирования в районах электрических сетей (РЭС) "Новая Москва" - филиала ПАО "МОЭСК" | H_I-188668 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Модернизация автоматических пунктов секционирования в районах электрических сетей (РЭС) "Новая Москва"" - филиала ПАО ""МОЭСК"" (117 этап) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 502.2626 | ВЗ | [14 empty] | 2019-11-21 |  |  |  | - | - | - | - | 2019-12-18 |  | 2019-12-18
справочный | Модернизация автоматических пунктов секционирования в районах электрических сетей (РЭС) "Новая Москва" - филиала ПАО "МОЭСК" | H_I-188668 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Модернизация автоматических пунктов секционирования в районах электрических сетей (РЭС) "Новая Москва"" - филиала ПАО ""МОЭСК"" (118 этап) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 502.2626 | ВЗ | [14 empty] | 2019-11-21 |  |  |  | - | - | - | - | 2019-12-18 |  | 2019-12-18
справочный | Модернизация автоматических пунктов секционирования в районах электрических сетей (РЭС) "Новая Москва" - филиала ПАО "МОЭСК" | H_I-188668 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Модернизация автоматических пунктов секционирования в районах электрических сетей (РЭС) "Новая Москва"" - филиала ПАО ""МОЭСК"" (119 этап) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 502.2626 | ВЗ | [14 empty] | 2019-11-21 |  |  |  | - | - | - | - | 2019-12-18 |  | 2019-12-18
справочный | Модернизация автоматических пунктов секционирования в районах электрических сетей (РЭС) "Новая Москва" - филиала ПАО "МОЭСК" | H_I-188668 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Модернизация автоматических пунктов секционирования в районах электрических сетей (РЭС) "Новая Москва"" - филиала ПАО ""МОЭСК"" (120 этап) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 502.2626 | ВЗ | [14 empty] | 2019-11-21 |  |  |  | - | - | - | - | 2019-12-18 |  | 2019-12-18
справочный | Модернизация автоматических пунктов секционирования в районах электрических сетей (РЭС) "Новая Москва" - филиала ПАО "МОЭСК" | H_I-188668 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Модернизация автоматических пунктов секционирования в районах электрических сетей (РЭС) "Новая Москва"" - филиала ПАО ""МОЭСК"" (121 этап) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 502.2626 | ВЗ | [14 empty] | 2019-11-21 |  |  |  | - | - | - | - | 2019-12-18 |  | 2019-12-18
справочный | Модернизация автоматических пунктов секционирования в районах электрических сетей (РЭС) "Новая Москва" - филиала ПАО "МОЭСК" | H_I-188668 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Модернизация автоматических пунктов секционирования в районах электрических сетей (РЭС) "Новая Москва"" - филиала ПАО ""МОЭСК"" (122 этап) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 502.2626 | ВЗ | [14 empty] | 2019-11-21 |  |  |  | - | - | - | - | 2019-12-18 |  | 2019-12-18
907 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Общий | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы и оборудование по 3-м объектам филиала ПАО "МОЭСК" - "Новая Москва" (АПС 11) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 1469.3851 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1461.82 |  |  |  | 1461.8177 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1754.1813 | 60.1698 | 31908588606 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-21 | 2019-11-28 | 2019-12-05 | 2019-12-11 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-11 | М/4525 | 2019-12-18 |  | 2019-12-18 | 2019-12-18 | 2020-12-31
справочный | Модернизация автоматических пунктов секционирования в районах электрических сетей (РЭС) "Новая Москва" - филиала ПАО "МОЭСК" | H_I-188668 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Модернизация автоматических пунктов секционирования в районах электрических сетей (РЭС) "Новая Москва"" - филиала ПАО ""МОЭСК"" (123 этап) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 502.2626 | ВЗ | [14 empty] | 2019-11-21 |  |  |  | - | - | - | - | 2019-12-18 |  | 2019-12-18
справочный | Модернизация автоматических пунктов секционирования в районах электрических сетей (РЭС) "Новая Москва" - филиала ПАО "МОЭСК" | H_I-188668 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Модернизация автоматических пунктов секционирования в районах электрических сетей (РЭС) "Новая Москва"" - филиала ПАО ""МОЭСК"" (124 этап) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 502.2626 | ВЗ | [14 empty] | 2019-11-21 |  |  |  | - | - | - | - | 2019-12-18 |  | 2019-12-18
справочный | Модернизация автоматических пунктов секционирования в районах электрических сетей (РЭС) "Новая Москва" - филиала ПАО "МОЭСК" | H_I-188668 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Модернизация автоматических пунктов секционирования в районах электрических сетей (РЭС) "Новая Москва"" - филиала ПАО ""МОЭСК"" (130 этап) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 464.8598 | ВЗ | [14 empty] | 2019-11-21 |  |  |  | - | - | - | - | 2019-12-18 |  | 2019-12-18
908 | Строительство нов. ТП-10/0,4 кВ в д.Агафониха, реконструкция ТП-110, замена тр-ра, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский район | I_I-208681 | 2019 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство нов. ТП-10/0,4 кВ в д.Агафониха, реконструкция ТП-110, замена тр-ра, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский район | ПАО "МОЭСК" | ССР | 2038.4435 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 2027.84 |  |  |  | 2027.8436 | ООО "Техно инжиниринг" | 2433.4123 | 2433.4123 | 31908582864 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-15 | 2019-11-28 | 2019-12-05 | 2019-12-11 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-11 | М/4526 | 2019-12-02 | 2019-12-23 | 2019-12-02 | 2019-12-23 | 2019-12-30
909 | Реконструкция КЛ-10кВ от ЦРП-29, 1,2с. до ТП-644 в т. ч. ПИР МО Солнечногорский р-н. (Рек 0,4-6-10кВ) | E_I-150249 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция КЛ-10кВ от ЦРП-29, 1,2с. до ТП-644 в т. ч. ПИР МО Солнечногорский р-н. (Рек 0,4-6-10кВ) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 821.6289 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 817.52 |  |  |  | 817.5208 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 981.0249 | 981.0249 | 31908566828 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-15 | 2019-11-25 | 2019-12-02 | 2019-12-04 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-04 | М/4259 | 2019-12-02 | 2019-12-18 | 2019-12-02 | 2019-12-18 | 2019-12-30
910 | Модернизация ТП 6/0,4кВ 3672 типа "БКТПн" путем полной замены с установкой тр-ов 2х400 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Звездный бульвар, д.5 | H_I-198260 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Модернизация ТП 6/0,4кВ 3672 типа "БКТПн" путем полной замены с установкой тр-ов 2х400 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Звездный бульвар, д.5 | ПАО "МОЭСК" | ССР | 16248.0583 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ФИНПРОМ-ИНЖИНИРИНГ" | 16215.56 |  | 1 | 16215.56 | 16215.5622 | ООО "ФИНПРОМ-ИНЖИНИРИНГ" | 19458.6747 | 742.5021 | 31908582469 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-15 | 2019-11-28 | 2019-12-04 | 2019-12-13 | - | - | - | - | 2019-12-02 |  | 2019-12-02 | 2019-12-02 | 2021-12-31
участник | [12 empty] | ООО "Инженерная компания МРЭС" | 16231.81 |  |  | 16231.81
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 16239.93 |  |  | 16239.93
911 | Реконструкция ТП 10/0,4кВ 24576 путем полной замены с установкой тр-ов 2х400 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Егора Абакумова, д.10, корп.1, стр.1 | H_I-198101 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Реконструкция ТП 10/0,4кВ 24576 путем полной замены с установкой тр-ов 2х400 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Егора Абакумова, д.10, корп.1, стр.1 | ПАО "МОЭСК" | ССР | 17019.4917 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГО-ИНЖ" | 17002.47 |  |  |  | 17002.4722 | ООО "ЭНЕРГО-ИНЖ" | 20402.9666 | 778.5343 | 31908582473 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-15 | 2019-11-28 | 2019-12-11 | 2019-12-13 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-13 | М/4668 | 2019-12-02 |  | 2019-12-02 | 2019-12-02 | 2021-12-31
912 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Общий | ИТ | Оказание услуг по технической поддержке и приобретению неисключительных прав на программное обеспечение Smeta.ru для ПАО «МОЭСК». | ПАО "МОЭСК" | Технико-коммерческое предложение | 24727.8046 | ОЗП | ОЗП | 2 | 2 | ООО "Фирма СтройСофт" | 24718.6 |  | 1 | 24675.77 | 24675.772 | ООО "Фирма СтройСофт" | 26758.604 | 17429.0644 | 1395199 | b2b-moesk.ru | 2019-11-20 | 2019-11-27 | 2019-12-06 | 2019-12-27 |  |  |  |  | 2019-12-31 | 16.01.2020 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2020-12-30 |  | Выписка 003 от 19.11.19 (107): ЗП с БГ или ОП
участник | [12 empty] | ООО "ДС" | 24727.8 |  |  | 24727.8
913 | Реконструкция ВЛ-10кВ фид.2 ПС-465 оп№51 (установка реклоузера), в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н (АПС) | J_I-222845 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-10кВ фид.2 ПС-465 оп№51 (установка реклоузера), в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н (АПС) | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 2333.4902 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2330.99 |  |  |  | 2330.99 | ООО "Меридиан Энерго" | 2797.188 | 59.9933 | 31908581801 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-20 | 2019-11-28 | 2019-12-04 | 2019-12-06 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-06 | М/4375 | 2019-12-07 | 2019-12-23 | 2019-12-07 | 2019-12-23 | 2020-12-30
914 | Реконструкция ВЛ-6кВ фид. 11 ПС-669 оп№73 в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н(АПС) | J_I-222849 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-6кВ фид. 11 ПС-669 оп№73 в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н(АПС) | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 2333.4902 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2330.99 |  |  |  | 2330.99 | ООО "Меридиан Энерго" | 2797.188 | 59.9933 | 31908581806 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-20 | 2019-11-28 | 2019-12-04 | 2019-12-06 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-06 | М/4376 | 2019-12-07 | 2019-12-23 | 2019-12-07 | 2019-12-23 | 2020-12-30
915 | Реконструкция ВЛ-6кВ фид. 4 ПС-717 оп№20 в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н(АПС) | J_I-222854 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-6кВ фид. 4 ПС-717 оп№20 в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н(АПС) | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 2333.4902 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2330.99 |  |  |  | 2330.99 | ООО "Меридиан Энерго" | 2797.188 | 59.9933 | 31908581809 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-20 | 2019-11-28 | 2019-12-04 | 2019-12-06 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-06 | М/4377 | 2019-12-07 | 2019-12-23 | 2019-12-07 | 2019-12-23 | 2020-12-30
916 | Cтроительство ТП 6/0,4 с трансформатором ТМГ-160, ВЛ 0,4-6/10 кВ в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский район, д. Дубровки | J_I-222971 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Cтроительство ТП 6/0,4 с трансформатором ТМГ-160, ВЛ 0,4-6/10 кВ в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский район, д. Дубровки | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 1232.2803 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1229.78 |  |  |  | 1229.78 | ООО "Меридиан Энерго" | 1475.736 | 31.6512 | 31908581811 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-20 | 2019-11-28 | 2019-12-04 | 2019-12-06 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-06 | М/4378 | 2019-12-07 | 2019-12-23 | 2019-12-07 | 2019-12-23 | 2020-12-30
917 | Строительство ТП-6/0,4 с ТМГ-160 ВЛ-6 кВ, ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, н.п.Горшково | J_I-222972 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4 с ТМГ-160 ВЛ-6 кВ, ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, н.п.Горшково | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 1232.2803 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1229.78 |  |  |  | 1229.78 | ООО "Меридиан Энерго" | 1475.736 | 31.6512 | 31908581813 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-20 | 2019-11-28 | 2019-12-04 | 2019-12-06 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-06 | М/4379 | 2019-12-07 | 2019-12-23 | 2019-12-07 | 2019-12-23 | 2020-12-30
918 | Строительство ТП-6/0,4 с ТМГ-160, ВЛ-6 кВ, ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР МО Дмитровский р-н, н.п.Непейново | J_I-222973 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4 с ТМГ-160, ВЛ-6 кВ, ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР МО Дмитровский р-н, н.п.Непейново | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 1232.2803 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1229.78 |  |  |  | 1229.78 | ООО "Меридиан Энерго" | 1475.736 | 31.6512 | 31908581820 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-20 | 2019-11-28 | 2019-12-04 | 2019-12-06 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-06 | М/4380 | 2019-12-07 | 2019-12-23 | 2019-12-07 | 2019-12-23 | 2020-12-30
919 | Строительство ТП-6/0,4 с ТМГ-400, ВЛ-6 кВ, ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, н.п.Свистуха | J_I-222974 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4 с ТМГ-400, ВЛ-6 кВ, ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, н.п.Свистуха | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 2584.1467 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2581.65 |  |  |  | 2581.65 | ООО "Меридиан Энерго" | 3097.98 | 66.4446 | 31908581823 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-20 | 2019-11-28 | 2019-12-04 | 2019-12-06 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-06 | М/4381 | 2019-12-07 | 2019-12-23 | 2019-12-07 | 2019-12-23 | 2020-12-30
920 | Реконструкция КЛ-6 кВ ф. 34 от ПС-40 "Лобня", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г. Лобня | J_I-223320 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция КЛ-6 кВ ф. 34 от ПС-40 "Лобня", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г. Лобня | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 6705.9646 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 6672.43 |  | 1 | 6672.43 | 6672.4348 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 8006.9217 | 129.492 | 31908581832 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-20 | 2019-11-28 | 2019-12-04 | 2019-12-13 | - | - | - | - | 2019-12-07 | 2019-12-25 | 2019-12-07 | 2019-12-25 | 2020-12-30
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 6705.83 |  |  | 6705.83
921 | Строительство встроенного РП-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинградский пр-кт, влад.41 | H_I-201400 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство встроенного РП-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинградский пр-кт, влад.41 | МКС | ССР | 5501.6833 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 5496.181 |  |  |  | 5496.1813 | ООО "СК СИСТЕМА" | 6595.4176 | 6595.4176 | 31908577788 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-15 | 2019-11-27 | 2019-12-04 | 2019-12-06 | - | - | - | - | 2019-12-09 |  | 2019-12-09 | 2019-12-09 | 2019-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 5501.683
922 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.15 с РП-34 ПС №478 "Талеж" до ВЛ-10 кВ ф.35 ПС № 529 "Сидорово" с установкой 2ЛР-10кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с/п Семеновское, Бекетово д Ю8-18-302-22089(915175) | Г | 2019 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.15 с РП-34 ПС №478 "Талеж" до ВЛ-10 кВ ф.35 ПС № 529 "Сидорово" с установкой 2ЛР-10кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с/п Семеновское, Бекетово д Ю8-18-302-22089(915175) | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 5908.7417 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 5879.2 |  |  |  | 5879.198 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 7055.0376 | 7055.0376 | 31908568000 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-21 | 2019-11-26 | 2019-12-02 | 2019-12-04 | - | - | - | - | 2019-12-08 |  | 2019-12-08 | 2019-12-08 | 2019-12-30
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 5908.74
923 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, 2КЛ-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ, ПС №836 "Слобода", в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, д. Тимошкино | Г | 2019-12-31 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ, 2КЛ-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ, ПС №836 "Слобода", в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, д. Тимошкино | СЭС | ССР | 2554.618 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНКОМ" | 2541.844 |  |  |  | 2541.8442 | ООО "ЭНКОМ" | 3050.213 | 3050.213 | 31908571948 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-15 | 2019-11-26 | 2019-12-03 | 2019-12-04 |  |  |  |  | 2019-12-09 | 2019-12-19 | 2019-12-09 | 2019-12-19 | 2019-12-31
участник | [12 empty] | ООО "КОНТАКТ" | 2554.618
924 | Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.34 ПС №40 "Лобня", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Аббакумово | Г | 2019-12-31 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.34 ПС №40 "Лобня", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Аббакумово | СЭС | ССР | 748.8353 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 745.09 |  |  |  | 745.09 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 894.108 | 894.108 | 31908571953 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-15 | 2019-11-26 | 2019-12-03 | 2019-12-04 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-04 | №754 | 2019-12-09 | 2019-12-18 | 2019-12-09 | 2019-12-18 | 2019-12-27
925 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. 829445 ПС №829 "Время", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Веревское | Г | 2019-12-31 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. 829445 ПС №829 "Время", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Веревское | СЭС | ССР | 1342.5609 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 1335.848 |  |  |  | 1335.8475 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 1603.017 | 1603.017 | 31908571969 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-15 | 2019-11-26 | 2019-12-03 | 2019-12-04 |  |  |  |  | 2019-12-09 | 2019-12-23 | 2019-12-09 | 2019-12-23 | 2019-12-25
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 1342.561
926 | Строительство МТП-6/0.4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.6 ПС №583 "Подъячево", ВЛИ-0.38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Семенково | Г | 2019-12-31 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство МТП-6/0.4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.6 ПС №583 "Подъячево", ВЛИ-0.38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Семенково | СЭС | ССР | 1013.3532 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1008.286 |  |  |  | 1008.2858 | ООО "ФАБИ" | 1209.943 | 1209.943 | 31908571976 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-15 | 2019-11-26 | 2019-12-03 | 2019-12-04 |  |  |  |  | 2019-12-09 | 2019-12-16 | 2019-12-09 | 2019-12-16 | 2019-12-31
участник | [12 empty] | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 1008.286
927 | Строительство 2хСП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, Радумля д, микрорайон МТС-2 | J_I-216010 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство 2хСП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, Радумля д, микрорайон МТС-2 | СЭС | ССР | 2439.1638 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНКОМ" | 2426.968 |  |  |  | 2426.9675 | ООО "ЭНКОМ" | 2912.361 | 2912.361 | 31908571983 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-15 | 2019-11-26 | 2019-12-03 | 2019-12-04 |  |  |  |  | 2019-12-23 | 2019-12-18 | 2019-12-23 | 2019-12-23 | 2019-12-31
участник | [12 empty] | ООО "КОНТАКТ" | 2439.163
928 | Строительство ТП-100-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.2 с РТП-23, ПС №246 "Ляхово", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, Татариново с Ю8-19-302-11382(612713) | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-100-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.2 с РТП-23, ПС №246 "Ляхово", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, Татариново с Ю8-19-302-11382(612713) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 810.9083 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 806.853 |  |  |  | 806.8535 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 968.2242 | 812.059 | 31908566157 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-15 | 2019-11-25 | 2019-12-03 | 2019-12-04 |  |  |  |  | 2019-12-05 |  | 2019-12-05 | 2019-12-05 | 2020-01-05
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 810.908
929 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.38, ПС №605 "Бронницы", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н Ю8-19-302-2112(706510) | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.38, ПС №605 "Бронницы", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н Ю8-19-302-2112(706510) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1117.5325 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1111.945 |  |  |  | 1111.9453 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1334.3344 | 428.3049 | 31908566138 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-15 | 2019-11-25 | 2019-12-03 | 2019-12-04 |  |  |  |  | 2019-12-05 |  | 2019-12-05 | 2019-12-05 | 2020-02-24
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1117.533
930 | Строительство КТП-160-10/0,4 кВ (прох. типа), 2КЛ-10 кВ в разрез КЛ-10 кВ от КТП-559 к КТП-638, ПС №755 "Молоково", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Молоковское с/п, Ленинский р-н, Андреевское д Ю8-19-302-2529(708504) | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство КТП-160-10/0,4 кВ (прох. типа), 2КЛ-10 кВ в разрез КЛ-10 кВ от КТП-559 к КТП-638, ПС №755 "Молоково", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Молоковское с/п, Ленинский р-н, Андреевское д Ю8-19-302-2529(708504) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 953.3142 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Бизнес-инвестпром" | 948.547 |  |  |  | 948.5474 | ООО "Бизнес-инвестпром" | 1138.2569 | 344.1242 | 31908566124 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-15 | 2019-11-25 | 2019-12-03 | 2019-12-04 |  |  |  |  | 2019-12-05 |  | 2019-12-05 | 2019-12-05 | 2020-02-29
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 953.314
931 | Модернизация ЗТП-2х250-10/0,4кВ с установкой ячейки в РУ-10кВ и прокладкой КЛ-10кВ, ПС №525 "Сорокино", в т.ч. ПИР, МО, Каширский г.о, Большое Руново п Ю8-19-302-2976(707629) | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Модернизация ЗТП-2х250-10/0,4кВ с установкой ячейки в РУ-10кВ и прокладкой КЛ-10кВ, ПС №525 "Сорокино", в т.ч. ПИР, МО, Каширский г.о, Большое Руново п Ю8-19-302-2976(707629) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1313.8858 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ФАБИ" | 1307.316 |  |  |  | 1307.316 | ООО "ФАБИ" | 1568.7792 | 479.8619 | 31908566115 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-15 | 2019-11-25 | 2019-12-03 | 2019-12-04 |  |  |  |  | 2019-12-05 |  | 2019-12-05 | 2019-12-05 | 2020-02-28
участник | [12 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 1313.886
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1313.886
932 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.5 с РП-2, ПС №491 "Прудная", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, Вельяминово с, дом 1в Ю8-19-302-12285(624361) | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.5 с РП-2, ПС №491 "Прудная", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, Вельяминово с, дом 1в Ю8-19-302-12285(624361) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1159.3783 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "Техно инжиниринг" | 1153.349 |  |  |  | 1153.3492 | ООО "Техно инжиниринг" | 1384.0191 | 418.4244 | 31908566107 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-15 | 2019-11-25 | 2019-12-03 | 2019-12-04 |  |  |  |  | 2019-12-05 |  | 2019-12-05 | 2019-12-05 | 2020-02-29
участник | [12 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 1159.378
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1159.378
933 | Реконструкция МТП-10/0,4 кВ №1419 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №109 "Юсупово", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Константиново с Ю8-19-302-2160(707204) | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция МТП-10/0,4 кВ №1419 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №109 "Юсупово", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Константиново с Ю8-19-302-2160(707204) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 454.7358 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ФАБИ" | 452.462 |  |  |  | 452.462 | ООО "ФАБИ" | 542.9544 | 99.4142 | 31908566099 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-15 | 2019-11-25 | 2019-12-03 | 2019-12-04 |  |  |  |  | 2019-12-05 |  | 2019-12-05 | 2019-12-05 | 2020-04-25
участник | [12 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 454.736
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 454.736
934 | Строительство ТП-100-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.5 с ЦРП-12, ПС №702 "Гришенки", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о.Чехов, д.Красные Орлы Ю8-19-302-2923(710137) | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-100-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.5 с ЦРП-12, ПС №702 "Гришенки", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о.Чехов, д.Красные Орлы Ю8-19-302-2923(710137) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1013.1442 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 1008.078 |  |  |  | 1008.0783 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 1209.6939 | 365.7214 | 31908566089 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-15 | 2019-11-25 | 2019-12-03 | 2019-12-04 |  |  |  |  | 2019-12-05 |  | 2019-12-05 | 2019-12-05 | 2020-02-29
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1008.078
участник | [12 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 1013.144
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1013.144
935 | Реконструкция СТП-16-10/0,4 кВ №57 с заменой на СТП-40-10/0,4кВ, ПС №244 "Глубокое", в т.ч. ПИР, МО, Серебряно-Прудский р-н Ю8-19-303-2022(705825) | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция СТП-16-10/0,4 кВ №57 с заменой на СТП-40-10/0,4кВ, ПС №244 "Глубокое", в т.ч. ПИР, МО, Серебряно-Прудский р-н Ю8-19-303-2022(705825) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 651.9442 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 648.684 |  |  |  | 648.6843 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 778.4211 | 142.5278 | 31908566078 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-15 | 2019-11-25 | 2019-12-03 | 2019-12-04 |  |  |  |  | 2019-12-05 |  | 2019-12-05 | 2019-12-05 | 2020-04-25
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 651.944
936 | Строительство ТП-16-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3, ПС №525 "Сорокино", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, д.Топтыково Ю8-19-302-2995(710187) | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-16-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3, ПС №525 "Сорокино", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, д.Топтыково Ю8-19-302-2995(710187) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 749.875 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 746.126 |  |  |  | 746.1256 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 895.3508 | 176.714 | 31908566066 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-15 | 2019-11-25 | 2019-12-03 | 2019-12-04 |  |  |  |  | 2019-12-05 | 2019-12-16 | 2019-12-05 | 2019-12-16 | 2020-03-01
участник | [12 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 749.875
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 749.875
937 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Общий | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС приказ № 2190 от 31.10.2019г. Домодедовского р-на | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1667.1775 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1658.842 |  |  |  | 1658.8421 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1990.6105 | 372.3444 | 31908566051 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-15 | 2019-11-25 | 2019-12-03 | 2019-12-04 |  |  |  |  | 2019-12-05 |  | 2019-12-05 | 2019-12-05 | 2020-04-22
участник | [12 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 1667.178
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1667.178
справочный | Реконструкция БМКТП-10/0,4 кВ №1507 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 БМКТП-1507 (подвес провода), ПС №266 "Бор", в т.ч. ПИР, МО, г.Домодедово, мкр.Белые Столбы, ул.Ленина, д.15А Ю8-19-303-2601(702040) | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция БМКТП-10/0,4 кВ №1507 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 БМКТП-1507 (подвес провода), ПС №266 "Бор", в т.ч. ПИР, МО, г.Домодедово, мкр.Белые Столбы, ул.Ленина, д.15А Ю8-19-303-2601(702040) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 670.8908 | ВЗ | [14 empty] | 2019-11-15 | [7 empty] | 2019-12-05 |  | 2019-12-05
справочный | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №1825 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ВЛИ-0,38 кВ с ТП-293, ВЛИ-0,38 кВ с ТП-1825 (подвес провода), ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, мкр. Барыбино Ю8-19-303-2525(701920) | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №1825 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ВЛИ-0,38 кВ с ТП-293, ВЛИ-0,38 кВ с ТП-1825 (подвес провода), ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, мкр. Барыбино Ю8-19-303-2525(701920) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 996.2867 | ВЗ | [14 empty] | 2019-11-15 | [7 empty] | 2019-12-05 |  | 2019-12-05
938 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Общий | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС приказ № 2190 от 31.10.2019г. Раменского р-на | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1569.2242 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ФАБИ" | 1561.377 |  |  |  | 1561.377 | ООО "ФАБИ" | 1873.6524 | 624.5508 | 31908566045 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-15 | 2019-11-25 | 2019-12-03 | 2019-12-04 |  |  |  |  | 2019-12-05 |  | 2019-12-05 | 2019-12-05 | 2020-02-21
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1561.378
участник | [12 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 1569.224
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1569.224
справочный | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-19-302-2112(706510)), ПС №605 "Бронницы", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Бронницы г, Производственный проезд Ю8-19-303-2464(708194) | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-19-302-2112(706510)), ПС №605 "Бронницы", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Бронницы г, Производственный проезд Ю8-19-303-2464(708194) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1144.0858 | ВЗ | [14 empty] | 2019-11-15 | [7 empty] | 2019-12-05 |  | 2019-12-05
справочный | Реконструкция МТП-10/0,4 кВ №1378 с заменой тр-ра 63 кВА на тр-р 160 кВА, ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, сельское поселение Никоновское Ю8-19-302-2328(707694) | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция МТП-10/0,4 кВ №1378 с заменой тр-ра 63 кВА на тр-р 160 кВА, ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, сельское поселение Никоновское Ю8-19-302-2328(707694) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 425.1383 | ВЗ | [14 empty] | 2019-11-15 | [7 empty] | 2019-12-05 |  | 2019-12-05
939 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 25884 А и Б до КЛ-0,4кВ напр. ВРЩ-0,4кВ № 70161,70162 - ВРЩ-0,4кВ № 70157,70160, сущ. КЛ-0,4кВ вывести из ВРЩ-0,4кВ № 70161, 70162 и сболтить с КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Лосевская, д.22 | Г | 2019 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 25884 А и Б до КЛ-0,4кВ напр. ВРЩ-0,4кВ № 70161,70162 - ВРЩ-0,4кВ № 70157,70160, сущ. КЛ-0,4кВ вывести из ВРЩ-0,4кВ № 70161, 70162 и сболтить с КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Лосевская, д.22 | МКС | ориентировочный расчет | 2998.9 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Энергосеть-25" | 2995.901 |  |  |  | 2995.9011 | ООО "Энергосеть-25" | 3595.0813 | 3595.0813 | 31908577594 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-15 | 2019-11-27 | 2019-12-04 | 2019-12-06 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-06 | МКС-751 | 2019-12-05 |  | 2019-12-05 | 2019-12-05 | 2019-12-30
940 | Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ от ТП-6/0,4 кВ № 4147 до ВРЩ-0,4 кВ № 110833, в т.ч. ПИР: г.Москва, Б.Каретный пер., д.11 | Г | 2019 | СМР | Выполнение СМР, материалы (1 этап) по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ от ТП-6/0,4 кВ № 4147 до ВРЩ-0,4 кВ № 110833, в т.ч. ПИР: г.Москва, Б.Каретный пер., д.11 | МКС | ССР | 3225.2167 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СК СИСТЕМА" | 3080.082 |  |  |  | 3080.0822 | ООО "СК СИСТЕМА" | 3696.0987 | 3696.0987 | 31908577602 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-15 | 2019-11-27 | 2019-12-04 | 2019-12-06 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-06 | МКС-752 | 2019-12-19 |  | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 2019-12-30
941 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 15981 до стены фасада здания в сторону ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ореховый проезд, д.33, стр.3 | Г | 2019 | СМР | Выполнение СМР, материалы (1 этап) по титулу: Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 15981 до стены фасада здания в сторону ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ореховый проезд, д.33, стр.3 | МКС | ССР | 3832.425 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СК СИСТЕМА" | 3717.452 |  |  |  | 3717.4522 | ООО "СК СИСТЕМА" | 4460.9427 | 4460.9427 | 31908577612 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-15 | 2019-11-27 | 2019-12-04 | 2019-12-06 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-06 | МКС-753 | 2019-12-19 | 2019-12-17 | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 2019-12-31
942 | Строительство нового РП-10кВ с установкой 6 ячеек, 2КЛ-10кВ от ячеек № 47А, 2В ПС 110/10кВ № 690, РТП-10/0,4кВ № 12019 до нового РП-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Дружинниковская, влад.15 | K_I-231561 | 2021 | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство нового РП-10кВ с установкой 6 ячеек, 2КЛ-10кВ от ячеек № 47А, 2В ПС 110/10кВ № 690, РТП-10/0,4кВ № 12019 до нового РП-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Дружинниковская, влад.15 | МКС | ориентировочный расчет | 5732.0083 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Инженерная компания МРЭС" | 5726.276 |  |  |  | 5726.276 | ООО "Инженерная компания МРЭС" | 6871.5312 | 6871.5312 | 31908613406 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-15 | 2019-12-04 | 2019-12-11 | 2019-12-13 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-13 | МКС-792 | 2019-12-25 |  | 2019-12-25 | 2019-12-25 | 2019-12-31
943 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кв № 22320 до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-й Саратовский проезд, д.4, стр.1 | K_I-231306 | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кв № 22320 до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-й Саратовский проезд, д.4, стр.1 | МКС | ориентировочный расчет | 1078.7667 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "МСК-СЕРВИС" | 1073.373 |  |  |  | 1073.3732 | ООО "МСК-СЕРВИС" | 1288.0478 | 253.0094 | 31908602545 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-15 | 2019-12-02 | 2019-12-09 | 2019-12-11 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-11 | МКС-767 | 2019-12-20 |  | 2019-12-20 | 2019-12-20 | 2020-02-14
944 | Строительство КЛ-0,4 кВ от СП-0,4 кВ в ТП-10/0,4 кВ № 22402 до стены фасада здания, в ТП-10/0,4 кВ № 22402 установить СП-0,4 кВ в кол-ве 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Нижн. Первомайская, д.62, корп.1, стр.5 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы,оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от СП-0,4 кВ в ТП-10/0,4 кВ № 22402 до стены фасада здания, в ТП-10/0,4 кВ № 22402 установить СП-0,4 кВ в кол-ве 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Нижн. Первомайская, д.62, корп.1, стр.5 | МКС | ориентировочный расчет | 893.0917 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "МСК-Сервис" | 888.627 |  |  |  | 888.6265 | ООО "МСК-Сервис" | 1066.3519 | 193.8822 | 31908577532 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-15 | 2019-11-27 | 2019-12-04 | 2019-12-06 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-06 | МКС-747 | 2019-12-19 | 2019-12-17 | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 2020-02-23
945 | Строительство КЛ-0,4 кВ от СП-0,4 кВ в ТП-10/0,4 кВ № 16536 до границы участка Заявителя, с установкой СП-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 16536, в в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Шоссейная, д.40, корп.1 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы,оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от СП-0,4 кВ в ТП-10/0,4 кВ № 16536 до границы участка Заявителя, с установкой СП-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 16536, в в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Шоссейная, д.40, корп.1 | МКС | ориентировочный расчет | 1402.6083 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Техно инжиниринг" | 1395.314 |  |  |  | 1395.3144 | ООО "Техно инжиниринг" | 1674.3773 | 291.1961 | 31908577553 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-15 | 2019-11-27 | 2019-12-04 | 2019-12-06 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-06 | МКС-748 | 2019-12-19 |  | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 2020-02-26
946 | Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 20885 до ВРЩ-0,4 кВ № 74904, 74905, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Крутицкий Вал, д.3 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 20885 до ВРЩ-0,4 кВ № 74904, 74905, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Крутицкий Вал, д.3 | МКС | ориентировочный расчет | 5275.2833 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СК СИСТЕМА" | 5270.008 |  |  |  | 5270.0077 | ООО "СК СИСТЕМА" | 6324.0093 | 592.8759 | 31908577462 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-15 | 2019-11-27 | 2019-12-04 | 2019-12-06 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-06 | МКС-744 | 2019-12-19 |  | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 2020-04-25
947 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 11892 луч А до ВРЩ-0,4 кВ № 42602, 43473, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Усиевича, д.13 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 11892 луч А до ВРЩ-0,4 кВ № 42602, 43473, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Усиевича, д.13 | МКС | ориентировочный расчет | 1781.675 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Техно инжиниринг" | 1772.41 |  |  |  | 1772.4103 | ООО "Техно инжиниринг" | 2126.8924 | 199.3962 | 31908577645 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-15 | 2019-11-27 | 2019-12-04 | 2019-12-06 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-06 | МКС-754 | 2019-12-19 |  | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 2020-04-25
948 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП 12770 луч А и Б до сущ. ВРЩ №54406,сущ.КЛ-0,4кВ напр.ТП 12770-ВРЩ №55406,КЛ-0,4кВ напр.ВРЩ №54406-ВРЩ №54405 вывести из ВРЩ №54406 и смуфтить, в т.ч. ПИР: г.Москва, Открытое шоссе, д.17, корп.13 | Г | 2019 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП 12770 луч А и Б до сущ. ВРЩ №54406,сущ.КЛ-0,4кВ напр.ТП 12770-ВРЩ №55406,КЛ-0,4кВ напр.ВРЩ №54406-ВРЩ №54405 вывести из ВРЩ №54406 и смуфтить, в т.ч. ПИР: г.Москва, Открытое шоссе, д.17, корп.13 | МКС | ОМ | 681.925 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 681.584 |  |  |  | 681.584 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 817.9008 | 817.9008 | 31908577716 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-15 | 2019-11-27 | 2019-12-11 | 2019-12-13 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-13 | МКС-798 | 2019-12-19 |  | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 2019-12-31
949 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от существующих сборок НН ТП 19225 до границы участка Заявителя (на соединительных муфтах), в т.ч. ПИР: г.Москва, Алтуфьевское шоссе, д.86,корп.1 | Г | 2019 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от существующих сборок НН ТП 19225 до границы участка Заявителя (на соединительных муфтах), в т.ч. ПИР: г.Москва, Алтуфьевское шоссе, д.86,корп.1 | МКС | ОМ | 1999.9667 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "МСК-Сервис" | 1989.967 |  |  |  | 1989.9672 | ООО "МСК-Сервис" | 2387.9606 | 2387.9606 | 31908577684 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-15 | 2019-11-27 | 2019-12-04 | 2019-12-06 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-06 | МКС-755 | 2019-12-19 |  | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 2019-12-31
950 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 17479 до ближайшей стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ш.Энтузиастов, д.98Б, стр.1 | Г | 2019 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 17479 до ближайшей стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ш.Энтузиастов, д.98Б, стр.1 | МКС | ОМ | 1571.65 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1570.078 |  |  |  | 1570.0784 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1884.094 | 1884.094 | 31908577692 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-15 | 2019-11-27 | 2019-12-04 | 2019-12-06 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-06 | МКС-756 | 2019-12-19 |  | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 2019-12-31
951 | Строительство 6КЛ-0,4кВ от ТП 20920 до существующих КЛ-0,4кВ с монтажем соедительных муфт и концевых заделок, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Никольская, д.19-21, стр.3 | I_I-208553 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 6КЛ-0,4кВ от ТП 20920 до существующих КЛ-0,4кВ с монтажем соедительных муфт и концевых заделок, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Никольская, д.19-21, стр.3 | МКС | ОМ | 468.2083 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ГАРАНТЭНЕРГО" | 463.526 |  |  |  | 463.5259 | ООО "ГАРАНТЭНЕРГО" | 556.2311 | 0 | 31908602570 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-15 | 2019-12-02 | 2019-12-13 | 2019-12-16 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-16 | МКС-799 | 2020-01-04 |  | 2020-01-04 | 2020-01-04 | 2021-12-31
952 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ №24045 с установкой RM-6 на яч.III, оборудовать и наладить 2 ячейки в РТП-10/0,4кВ №16180, 2КЛ-10кВ от яч.3 и яч.22 РТП-10/0,4кВ №16180 до ТП-10/0,4кВ № 24045, в т.ч. ПИР: МО, Одинцовский р-н, д.Мякинино | J_I-224664 | 2022 | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ №24045 с установкой RM-6 на яч.III, оборудовать и наладить 2 ячейки в РТП-10/0,4кВ №16180, 2КЛ-10кВ от яч.3 и яч.22 РТП-10/0,4кВ №16180 до ТП-10/0,4кВ № 24045, в т.ч. ПИР: МО, Одинцовский р-н, д.Мякинино | МКС | ориентировочный расчет | 3015.7417 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СК СИСТЕМА" | 3012.726 |  |  |  | 3012.7263 | ООО "СК СИСТЕМА" | 3615.2715 | 0 | 31908613365 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-15 | 2019-12-04 | 2019-12-11 | 2019-12-13 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-13 | МКС-794 | 2020-01-04 |  | 2020-01-04 | 2020-01-04 | 2021-01-30
953 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 11700 с установкой трансформаторов 2х1000 кВА, 4КЛ-10 кВ, 4КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 11700 до нового ВРЩ-0,4 кВ Заявителя в месте размещения вв. № 102798, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Тверская, д.24/2, стр.1 | J_I-225238 | 2022 | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 11700 с установкой трансформаторов 2х1000 кВА, 4КЛ-10 кВ, 4КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 11700 до нового ВРЩ-0,4 кВ Заявителя в месте размещения вв. № 102798, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Тверская, д.24/2, стр.1 | МКС | ориентировочный расчет | 1378.35 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Инженерная компания МРЭС" | 1376.972 |  |  |  | 1376.9717 | ООО "Инженерная компания МРЭС" | 1652.366 | 0 | 31908613389 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-15 | 2019-12-04 | 2019-12-11 | 2019-12-13 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-13 | МКС-796 | 2020-01-04 |  | 2020-01-04 | 2020-01-04 | 2022-02-28
954 | Реконструкция 10КЛ-0,4 кВ от ТП 15223 до существующих КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Рабочая, вблизи д.91,стр.4 | I_I-208108 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 10КЛ-0,4 кВ от ТП 15223 до существующих КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Рабочая, вблизи д.91,стр.4 | МКС | ОМ | 492.5333 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Энергосистемы" | 490.07 |  |  |  | 490.07 | ООО "Энергосистемы" | 588.084 | 17.1589 | 31908602769 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-15 | 2019-12-02 | 2019-12-13 | 2019-12-16 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-16 | МКС-800 | 2019-12-20 |  | 2019-12-20 | 2019-12-20 | 2020-12-31
955 | Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ от ТП 17292 до вводного устройства № 50221, в т.ч. ПИР: г.Москва, Новочеркасский б-р, д.13 | Г | 2019 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ от ТП 17292 до вводного устройства № 50221, в т.ч. ПИР: г.Москва, Новочеркасский б-р, д.13 | МКС | ОМ | 945.9917 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СК СИСТЕМА" | 945.046 |  |  |  | 945.046 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1134.0552 | 1134.0552 | 31908539846 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-15 | 2019-11-19 | 2019-11-26 | 2019-11-29 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-11-29 | МКС-713 | 2019-12-19 | 10.12.2019 | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 2019-12-31
956 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 11896 до ближайшей стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Зеленодольская, д.41, корп.1 | Г | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 11896 до ближайшей стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Зеленодольская, д.41, корп.1 | МКС | ОМ | 755.075 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 753.942 |  |  |  | 753.9424 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 904.7309 | 904.7309 | 31908577726 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-15 | 2019-11-27 | 2019-12-04 | 2019-12-06 | - | - | - | - | 2019-12-19 |  | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 2019-12-31
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 755.075
957 | Строительство КЛ-0,4rВ от ТП-10/0,4кВ № 13436 луч А до ближайшей границы участка Заявителя, но не далее стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Вагоноремонтная, д.5, корп.3 | Г | 2019 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство КЛ-0,4rВ от ТП-10/0,4кВ № 13436 луч А до ближайшей границы участка Заявителя, но не далее стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Вагоноремонтная, д.5, корп.3 | МКС | ОМ | 561.9583 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Инженерная компания МРЭС" | 561.396 |  |  |  | 561.396 | ООО "Инженерная компания МРЭС" | 673.6753 | 673.6753 | 31908539845 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-15 | 2019-11-19 | 2019-11-26 | 2019-11-29 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-11-29 | МКС-714 | 2019-12-19 | 10.12.2019 | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 2019-12-31
958 | Строительство ТП-160-10/0,4, ЛЭП-10 кВ от РУ-10 кВ РТП-28 №529 "Сидорово", ГНБ, 3СП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, вблизи с. Константиновское Ю8-17-302-21212(140971) | Г | 2019 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4, ЛЭП-10 кВ от РУ-10 кВ РТП-28 №529 "Сидорово", ГНБ, 3СП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, вблизи с. Константиновское Ю8-17-302-21212(140971) | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 25662.0583 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 25533.75 |  | 1 | 25533.75 | 25533.7467 | ООО "ФАБИ" | 30640.496 | 30640.496 | 31908568620 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-15 | 2019-11-26 | 2019-12-02 | 2019-12-06 | - | - | - | - | 2019-12-02 | 2019-12-20 | 2019-12-02 | 2019-12-20 | 2019-12-22
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 25662.06 |  |  | 25662.06
959 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от РТП-10/0,4кВ № 10068 до ВРЩ-0,4кВ № 88848 взамен существующих КЛ-0,4кВ, КЛ-0,4кВ напр.ТП № 15231-ВРЩ № 88848-ВРЩ № 100787 вывести из вв. устр. № 88848 и смуфтить, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Николоямская, д.29, стр.3 | Г | 2019 | СМР | Выполнение СМР, материалы (1 этап) по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от РТП-10/0,4кВ № 10068 до ВРЩ-0,4кВ № 88848 взамен существующих КЛ-0,4кВ, КЛ-0,4кВ напр.ТП № 15231-ВРЩ № 88848-ВРЩ № 100787 вывести из вв. устр. № 88848 и смуфтить, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Николоямская, д.29, стр.3 | МКС | ССР | 5251.9333 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СК СИСТЕМА" | 5094.375 |  |  |  | 5094.375 | ООО "СК СИСТЕМА" | 6113.25 | 6113.25 | 31908577486 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-15 | 2019-11-27 | 2019-12-04 | 2019-12-06 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-06 | МКС-745 | 2019-12-19 |  | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 2019-12-31
960 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 2871 до стены фасада здания (напротив д.13 по Варшавскому ш.), в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Москва, Варшавское ш., д.13, корпус 1 | Г | 2019 | СМР | Выполнение СМР, материалы (1 этап) по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 2871 до стены фасада здания (напротив д.13 по Варшавскому ш.), в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Москва, Варшавское ш., д.13, корпус 1 | МКС | ССР | 4710.1667 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 4568.862 |  |  |  | 4568.862 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 5482.6344 | 5482.6344 | 31908577742 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-15 | 2019-11-27 | 2019-12-04 | 2019-12-06 | - | - | - | - | 2019-12-19 |  | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 2019-12-31
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 4710.167
961 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 13160 до ВРЩ-0,4кВ № 55731, 55732, в т.ч. ПИР: г.Москва, Щёлковское ш., д.94 | Г | 2020 | СМР | Выполнение СМР, материалы (1 этап) по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 13160 до ВРЩ-0,4кВ № 55731, 55732, в т.ч. ПИР: г.Москва, Щёлковское ш., д.94 | МКС | ССР | 3377.1917 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 3275.876 |  |  |  | 3275.8762 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 3931.0515 | 3931.0515 | 31908577750 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-15 | 2019-11-27 | 2019-12-04 | 2019-12-06 | - | - | - | - | 2019-12-19 |  | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 2019-12-30
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 3377.192
962 | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с РП-4, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, с. Турово Ю8-19-302-12292(622798) | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу:Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с РП-4, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, с. Турово Ю8-19-302-12292(622798) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 593.3283 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Бизнес-инвестпром" | 590.361 |  |  |  | 590.3613 | ООО "Бизнес-инвестпром" | 708.4336 | 380.4551 | 31908566041 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-15 | 2019-11-25 | 2019-12-03 | 2019-12-04 |  |  |  |  | 2019-12-02 |  | 2019-12-02 | 2019-12-02 | 2020-01-25
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 593.328
963 | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП-10 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-18-302-19957(161298)), ПС №755 "Молоково", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Молоковское с/п Ю8-19-302-5611(962497) | Г | 2019 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП-10 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-18-302-19957(161298)), ПС №755 "Молоково", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Молоковское с/п Ю8-19-302-5611(962497) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 544.5083 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Бизнес-инвестпром" | 541.785 |  |  |  | 541.7854 | ООО "Бизнес-инвестпром" | 650.1425 | 650.1425 | 31908566029 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-15 | 2019-11-25 | 2019-12-03 | 2019-12-04 |  |  |  |  | 2019-12-02 |  | 2019-12-02 | 2019-12-02 | 2019-12-30
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 544.508
964 | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-19-302-10204(605335)), ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Дракино д Ю8-19-302-10218(605508) | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу:Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-19-302-10204(605335)), ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Дракино д Ю8-19-302-10218(605508) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 418.5967 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 416.504 |  |  |  | 416.504 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 499.8048 | 55.1116 | 31908566023 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-15 | 2019-11-25 | 2019-12-03 | 2019-12-04 |  |  |  |  | 2019-12-02 |  | 2019-12-02 | 2019-12-02 | 2020-08-21
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 416.504
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 418.597
965 | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-19-302-10218(605508)), ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Дракино д Ю8-19-302-10231(605548) | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу:Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-19-302-10218(605508)), ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Дракино д Ю8-19-302-10231(605548) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 518.4433 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 515.851 |  |  |  | 515.8508 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 619.0209 | 68.2571 | 31908566012 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-15 | 2019-11-25 | 2019-12-03 | 2019-12-04 |  |  |  |  | 2019-12-02 |  | 2019-12-02 | 2019-12-02 | 2020-08-21
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 515.851
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 518.443
966 | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-19-302-8389(988819)), ПС №748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Новинки-Бегичево д Ю8-19-302-8392(988828) | Г | 2019 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу:Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-19-302-8389(988819)), ПС №748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Новинки-Бегичево д Ю8-19-302-8392(988828) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 781.1458 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 777.24 |  |  |  | 777.2403 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 932.6883 | 932.6883 | 31908566006 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-15 | 2019-11-25 | 2019-12-03 | 2019-12-04 |  |  |  |  | 2019-12-02 | 23.12.2019г. | 2019-12-02 | 2019-12-02 | 2019-12-30
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 781.146
967 | Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-533, ПС №755 "Молоково", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, с/п Молоковское, д. Андреевское Ю8-19-302-9042(994197) | Г | 2019 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу:Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-533, ПС №755 "Молоково", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, с/п Молоковское, д. Андреевское Ю8-19-302-9042(994197) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 4470.2442 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 4447.893 |  |  |  | 4447.8927 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 5337.4712 | 5337.4712 | 31908565999 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-15 | 2019-11-25 | 2019-12-03 | 2019-12-04 |  |  |  |  | 2019-12-02 |  | 2019-12-02 | 2019-12-02 | 2019-12-30
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 4470.244
968 | Строительство 2РП-10кВ (на 10 ячеек), 4КЛ-10кВ от сущ яч.№311,№706,№803,№206 РУ-10кВ ПС №859 "Бутово", 2КЛ-10кВ от РУ-10кВ проект. РП№1 до РП№2, ПС №859 "Бутово", ГНБ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, с/п Булатниковское ИА-18-302-508(110837) | J_I-220313 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство 2РП-10кВ (на 10 ячеек), 4КЛ-10кВ от сущ яч.№311,№706,№803,№206 РУ-10кВ ПС №859 "Бутово", 2КЛ-10кВ от РУ-10кВ проект. РП№1 до РП№2, ПС №859 "Бутово", ГНБ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, с/п Булатниковское ИА-18-302-508(110837) 1 этап | ПАО "МОЭСК" | ССР | 40408.6417 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 40206.6 |  | 1 | 40206.6 | 40206.5985 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 48247.9181 | 3356.1378 | 31908584039 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-15 | 2019-11-28 | 2019-12-05 | 2019-12-12 | - | - | - | - | 2019-12-02 | 2019-12-24 | 2019-12-02 | 2019-12-24 | 2020-12-30
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 40408.64 |  |  | 40408.64
969 | Строительство нов. РП-10кВ с установкой 14 ячеек, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Академика Павлова, д.28,30,32,34,кв.7 | I_I-207849 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство нов. РП-10кВ с установкой 14 ячеек, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Академика Павлова, д.28,30,32,34,кв.7 | ПАО "МОЭСК" | ССР | 11570.25 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 11564.46 |  |  |  | 11564.4649 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 13877.3579 | 3349.4949 | 31908573216 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-15 | 2019-11-26 | 2019-12-03 | 2019-12-06 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-06 | М/4357 | 2019-12-02 |  | 2019-12-02 | 2019-12-02 | 2020-12-31
970 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10602 до ближайшей границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Тверской б-р, д.25 | J_I-221268 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10602 до ближайшей границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Тверской б-р, д.25 | ПАО "МОЭСК" | ССР | 6756.45 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СМК" | 6749.69 |  |  |  | 6749.6935 | ООО "СМК" | 8099.6323 | 4540.6863 | 31908573223 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-15 | 2019-11-26 | 2019-12-03 | 2019-12-06 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-06 | М/4358 | 2019-12-02 | 2019-12-17 | 2019-12-02 | 2019-12-17 | 2020-12-31
971 | Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой тр-ов 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 12942, до КЛ направлением ТП-10/0,4кВ № 12940 - ТП-10/0,4кВ № 12942, в т.ч. ПИР: г.Москва, Севастопольский пр-кт, корп.1, влад.71 | J_I-220998 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой тр-ов 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 12942, до КЛ направлением ТП-10/0,4кВ № 12940 - ТП-10/0,4кВ № 12942, в т.ч. ПИР: г.Москва, Севастопольский пр-кт, корп.1, влад.71 | ПАО "МОЭСК" | ССР | 15951.7583 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СФ ТЦС" | 15935.81 |  |  |  | 15935.8066 | ООО "СФ ТЦС" | 19122.9679 | 492.9476 | 31908573229 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-15 | 2019-11-26 | 2019-12-03 | 2019-12-06 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-06 | М/4359 | 2019-12-02 |  | 2019-12-02 | 2019-12-02 | 2022-12-31
972 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1250кВА, 4КЛ-10кВ от РТП 10/0,4кВ №27164, РТП 10/0,4кВ №14063 до новой ТП -10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, р-н Западное Дегунино, ул.Базовская, влад.15, корп.16 (Северный административный округ) | J_I-218299 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1250кВА, 4КЛ-10кВ от РТП 10/0,4кВ №27164, РТП 10/0,4кВ №14063 до новой ТП -10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, р-н Западное Дегунино, ул.Базовская, влад.15, корп.16 (Северный административный округ) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 23265.7167 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СФ ТЦС" | 23242.45 |  |  |  | 23242.4509 | ООО "СФ ТЦС" | 27890.9411 | 2175.1526 | 31908573237 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-15 | 2019-11-26 | 2019-12-03 | 2019-12-06 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-06 | М/4360 | 2019-12-02 |  | 2019-12-02 | 2019-12-02 | 2022-12-31
973 | Строительство ТП-63 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, КЛ-6 кВ ответвл. от КЛ-6 кВ , сооруж. по дог. № В8-19-302-9210(903730) от 25.10.2019 ПС № 240 "Сосниха", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, пос. 1 Мая, тер. СНТ "Березки" | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-63 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, КЛ-6 кВ ответвл. от КЛ-6 кВ , сооруж. по дог. № В8-19-302-9210(903730) от 25.10.2019 ПС № 240 "Сосниха", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, пос. 1 Мая, тер. СНТ "Березки" | ВЭС | расчет филиала | 1186.8315 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 1175 |  |  |  | 1175 | ООО "ФАБИ" | 1410 | 66.7192 | 31908565941 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-18 | 2019-11-25 | 2019-12-02 | 2019-12-03 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-03 | В/227 | 2019-12-12 | 2019-12-16 | 2019-12-12 | 2019-12-16 | 2020-10-28
974 | Строительство ТП-63 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, КВЛ-6 кВ ответвл. от КЛ-6 кВ, сооруж. по дог. № В8-19-302-9210(903730) от 25.10.2019 ПС № 240 "Сосниха", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, севернее пос. 1 Мая | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-63 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, КВЛ-6 кВ ответвл. от КЛ-6 кВ, сооруж. по дог. № В8-19-302-9210(903730) от 25.10.2019 ПС № 240 "Сосниха", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, севернее пос. 1 Мая | ВЭС | расчет филиала | 761.5089 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 754 |  |  |  | 754 | ООО "ФАБИ" | 904.8 | 42.8139 | 31908565932 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-18 | 2019-11-25 | 2019-12-02 | 2019-12-03 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-03 | В/228 | 2019-12-12 | 2019-12-16 | 2019-12-12 | 2019-12-16 | 2020-10-28
975 | Строительство ТП-160 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ ответвл. от оп. 4 ВЛЗ-6 кВ отп. МТП-216 ПС № 356 "Павлово", в т.ч. ПИР, МО, Павлово-Посадский р-н, д. Грибаново, уч. 44, к.н. 50:17:0030102:333 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-160 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ ответвл. от оп. 4 ВЛЗ-6 кВ отп. МТП-216 ПС № 356 "Павлово", в т.ч. ПИР, МО, Павлово-Посадский р-н, д. Грибаново, уч. 44, к.н. 50:17:0030102:333 | ВЭС | расчет филиала | 1056.1284 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" | 1045.567 |  |  |  | 1045.5667 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" | 1254.68 | 265.0732 | 31908565928 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-18 | 2019-11-25 | 2019-12-02 | 2019-12-03 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-03 | В/229 | 2019-12-12 | 2019-12-16 | 2019-12-12 | 2019-12-16 | 2020-02-25
976 | Строительство РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ ответвл. от ВЛЗ-6 кВ фид. 21 ПС № 240 "Сосниха", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, юго-восточнее пос. Майский | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ ответвл. от ВЛЗ-6 кВ фид. 21 ПС № 240 "Сосниха", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, юго-восточнее пос. Майский | ВЭС | расчет филиала | 5178.0068 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 5127 |  |  |  | 5127 | ООО "ФАБИ" | 6152.4 | 290.2075 | 31908565922 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-18 | 2019-11-25 | 2019-12-02 | 2019-12-03 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-03 | В/230 | 2019-12-12 | 2019-12-16 | 2019-12-12 | 2019-12-16 | 2020-10-29
977 | Строительство ТП-40 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ на оп. ВЛ-10 кВ, сооруж. по дог. № В8-19-302-5841(990179) от 25.07.2019 ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, п. Литвиново, к.н. 50:14:0030122:636 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-40 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ на оп. ВЛ-10 кВ, сооруж. по дог. № В8-19-302-5841(990179) от 25.07.2019 ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, п. Литвиново, к.н. 50:14:0030122:636 | ВЭС | расчет филиала | 541.7325 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Меридиан Энерго" | 539.25 |  |  |  | 539.25 | ООО "Меридиан Энерго" | 647.1 | 129.42 | 31908565917 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-18 | 2019-11-25 | 2019-12-02 | 2019-12-03 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-03 | В/231 | 2019-12-12 | 2019-12-16 | 2019-12-12 | 2019-12-16 | 2020-02-29
978 | Строительство ТП-40 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 205 ВЛЗ-10 кВ фид. 15 ПС № 456 "Маслово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Зарайский р-н, ОА Зарайское, СНТ "Весна", к.н. 50:38:0040203:167 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-40 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 205 ВЛЗ-10 кВ фид. 15 ПС № 456 "Маслово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Зарайский р-н, ОА Зарайское, СНТ "Весна", к.н. 50:38:0040203:167 | ВЭС | расчет филиала | 850.9685 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 843 |  |  |  | 843 | ООО "ФАБИ" | 1011.6 | 47.717 | 31908565909 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-18 | 2019-11-25 | 2019-12-02 | 2019-12-03 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-03 | В/232 | 2019-12-12 | 2019-12-16 | 2019-12-12 | 2019-12-16 | 2020-10-29
979 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛ-0,4 кВ фид. 1 ТП-739 ПС № 168 "Фаустово", в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, к.н. 50:29:0030308:1455 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛ-0,4 кВ фид. 1 ТП-739 ПС № 168 "Фаустово", в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, к.н. 50:29:0030308:1455 | ВЭС | расчет филиала | 604.073 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 599 |  |  |  | 599 | ООО "ФАБИ" | 718.8 | 269.55 | 31908565904 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-18 | 2019-11-25 | 2019-12-02 | 2019-12-03 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-03 | В/233 | 2019-12-12 | 2019-12-16 | 2019-12-12 | 2019-12-16 | 2020-01-25
980 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от оп. 1 ВЛЗ-10 кВ направл. РП-120-ТП-506 ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, г/о Щелково, тер. Назимиха Парк-2, ул. 3-я Речная, уч. 13, к.н. 50:14:0030123:705 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛЗ-10 кВ от оп. 1 ВЛЗ-10 кВ направл. РП-120-ТП-506 ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, г/о Щелково, тер. Назимиха Парк-2, ул. 3-я Речная, уч. 13, к.н. 50:14:0030123:705 | ВЭС | расчет филиала | 802.7536 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Меридиан Энерго" | 800.25 |  |  |  | 800.25 | ООО "Меридиан Энерго" | 960.3 | 320.1 | 31908565896 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-18 | 2019-11-25 | 2019-12-02 | 2019-12-03 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-03 | В/234 | 2019-12-12 | 2019-12-16 | 2019-12-12 | 2019-12-16 | 2020-01-30
981 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 56 фид. "Село" ТП-670 ПС № 401 "Голутвин", в т.ч. ПИР, МО, г/о Коломенский, с. Лукерьино, к.н. 50:34:0040224:157 | Г | 2019 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 56 фид. "Село" ТП-670 ПС № 401 "Голутвин", в т.ч. ПИР, МО, г/о Коломенский, с. Лукерьино, к.н. 50:34:0040224:157 | ВЭС | расчет филиала | 536.9538 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 532 |  |  |  | 532 | ООО "ФАБИ" | 638.4 | 638.4 | 31908565891 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-18 | 2019-11-25 | 2019-12-02 | 2019-12-03 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-03 | В/235 | 2019-12-12 | 2019-12-16 | 2019-12-12 | 2019-12-16 | 2019-12-22
982 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-1731 ПС № 269 "Добрая", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, с/п Давыдовское, д. Давыдово , уч. 17-Н, к.н. 50:24:0040689:314 | Г | 2019 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-1731 ПС № 269 "Добрая", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, с/п Давыдовское, д. Давыдово , уч. 17-Н, к.н. 50:24:0040689:314 | ВЭС | расчет филиала | 845.5017 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" | 837.05 |  |  |  | 837.05 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" | 1004.46 | 1004.46 | 31908565888 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-18 | 2019-11-25 | 2019-12-02 | 2019-12-03 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-03 | В/236 | 2019-12-12 | 2019-12-16 | 2019-12-12 | 2019-12-16 | 2019-12-29
983 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры ВЛИ-0,38 кВ, сооруж. по дог. № В8-19-302-1018(919612) от 12.03.2019 ПС № 81 "Крушина", в т.ч. ПИР, МО, г/о Шатура, д. Митинская, тер. "Митинская-Восточная", 121, к.н. 50:25:0070441:266 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры ВЛИ-0,38 кВ, сооруж. по дог. № В8-19-302-1018(919612) от 12.03.2019 ПС № 81 "Крушина", в т.ч. ПИР, МО, г/о Шатура, д. Митинская, тер. "Митинская-Восточная", 121, к.н. 50:25:0070441:266 | ВЭС | расчет филиала | 429.563 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 426 |  |  |  | 426 | ООО "ФАБИ" | 511.2 | 426 | 31908565882 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-18 | 2019-11-25 | 2019-12-02 | 2019-12-03 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-03 | В/237 | 2019-12-12 | 2019-12-16 | 2019-12-12 | 2019-12-16 | 2020-01-03
984 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ фид. 1 ТП-28 ПС № 153 "Рубин", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, в р-не д. Алешково, к.н. 50:33:0030542:48 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ фид. 1 ТП-28 ПС № 153 "Рубин", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, в р-не д. Алешково, к.н. 50:33:0030542:48 | ВЭС | расчет филиала | 604.073 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 599 |  |  |  | 599 | ООО "ФАБИ" | 718.8 | 567.4737 | 31908565881 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-18 | 2019-11-25 | 2019-12-02 | 2019-12-03 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-03 | В/238 | 2019-12-12 | 2019-12-16 | 2019-12-12 | 2019-12-16 | 2020-01-04
985 | Строительство КВЛ-0,38 кВ от оп. 37 ВЛ-0,38 кВ ТП-143 ПС № 401 "ГОЛУТВИН", в т.ч. ПИР, МО, г/о Коломенский, к.н. 50:34:0040419:907 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство КВЛ-0,38 кВ от оп. 37 ВЛ-0,38 кВ ТП-143 ПС № 401 "ГОЛУТВИН", в т.ч. ПИР, МО, г/о Коломенский, к.н. 50:34:0040419:907 | ВЭС | расчет филиала | 686.2435 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 680 |  |  |  | 680 | ООО "ФАБИ" | 816 | 437.1429 | 31908565873 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-18 | 2019-11-25 | 2019-12-02 | 2019-12-03 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-03 | В/239 | 2019-12-12 | 2019-12-16 | 2019-12-12 | 2019-12-16 | 2020-01-13
986 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛ-0,4 кВ, сооруж. по дог. № В8-19-302-8018(612403) от 27.08.2019 ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, г/о Щелково, к.н. 50:14:0030117:1327 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛ-0,4 кВ, сооруж. по дог. № В8-19-302-8018(612403) от 27.08.2019 ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, г/о Щелково, к.н. 50:14:0030117:1327 | ВЭС | расчет филиала | 590.6491 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Меридиан Энерго" | 588.15 |  |  |  | 588.15 | ООО "Меридиан Энерго" | 705.78 | 378.0964 | 31908565869 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-18 | 2019-11-25 | 2019-12-02 | 2019-12-03 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-03 | В/240 | 2019-12-12 | 2019-12-16 | 2019-12-12 | 2019-12-16 | 2020-01-13
987 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, сооруж. по дог. № В8-19-302-8018(612403) от 27.08.2019 ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, г/о Щелково, к.н. 50:14:0030117:1160 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, сооруж. по дог. № В8-19-302-8018(612403) от 27.08.2019 ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, г/о Щелково, к.н. 50:14:0030117:1160 | ВЭС | расчет филиала | 3463.2604 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Меридиан Энерго" | 3460.758 |  |  |  | 3460.7583 | ООО "Меридиан Энерго" | 4152.91 | 1597.2731 | 31908565863 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-18 | 2019-11-25 | 2019-12-02 | 2019-12-03 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-03 | В/241 | 2019-12-12 | 2019-12-16 | 2019-12-12 | 2019-12-16 | 2020-01-24
988 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, сооруж. по дог. № В8-19-302-6294(995852) от 24.07.2019 ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, г/о Щелково, к.н. 50:14:0030117:1250 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, сооруж. по дог. № В8-19-302-6294(995852) от 24.07.2019 ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, г/о Щелково, к.н. 50:14:0030117:1250 | ВЭС | расчет филиала | 2732.4052 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Меридиан Энерго" | 2729.908 |  |  |  | 2729.9083 | ООО "Меридиан Энерго" | 3275.89 | 1259.9577 | 31908565856 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-18 | 2019-11-25 | 2019-12-02 | 2019-12-03 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-03 | В/242 | 2019-12-12 | 2019-12-16 | 2019-12-12 | 2019-12-16 | 2020-01-24
989 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ (совместным подвесом по существующим опорам с установкой доп. ж/б опор - 12 шт.) от РУ-0,4 кВ ТП-76 ПС № 97 "Новиково", в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, д. Сарыбьево, д. 4 | Г | 2019 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ (совместным подвесом по существующим опорам с установкой доп. ж/б опор - 12 шт.) от РУ-0,4 кВ ТП-76 ПС № 97 "Новиково", в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, д. Сарыбьево, д. 4 | ВЭС | расчет филиала | 766.5441 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 759 |  |  |  | 759 | ООО "ФАБИ" | 910.8 | 910.8 | 31908565848 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-18 | 2019-11-25 | 2019-12-02 | 2019-12-03 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-03 | В/243 | 2019-12-12 | 2019-12-16 | 2019-12-12 | 2019-12-16 | 2019-12-21
990 | Реконструкция ТП-160кВА/10/0,4 кВ №267 с установкой трансформатора 250 кВА,в т.ч ПИР, 108809, г. Москва,ТиНАО, пос. Марушкинское, Большое Покровское д, , 77:18:0190312:20. | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР,материалы и оборудование по титулу: Реконструкция ТП-160кВА/10/0,4 кВ №267 с установкой трансформатора 250 кВА,в т.ч ПИР, 108809, г. Москва,ТиНАО, пос. Марушкинское, Большое Покровское д, , 77:18:0190312:20. | НМ | ОР | 449.6132 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 448.039 |  |  |  | 448.0393 | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 537.6472 | 15.5277 | 31908566133 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-17 | 2019-11-25 | 2019-12-03 | 2019-12-04 |  |  |  |  | 2019-12-07 | 2019-12-23 | 2019-12-07 | 2019-12-23 | 2020-09-25
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 449.613
991 | Реконструкция КТП-250кВА/10/0,4 кВ №4428 с установкой КТП-400кВА/10/0,4 кВ, в т.ч ПИР, г. Москва ТиНАО, пос. Десеновское, Яковлево д, СНТ''Яковлево'', уч.61, 50:21:0140212:183. | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР,материалы и оборудование по титулу: Реконструкция КТП-250кВА/10/0,4 кВ №4428 с установкой КТП-400кВА/10/0,4 кВ, в т.ч ПИР, г. Москва ТиНАО, пос. Десеновское, Яковлево д, СНТ''Яковлево'', уч.61, 50:21:0140212:183. | НМ | ОР | 1970.5068 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 1963.61 |  |  |  | 1963.6102 | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 2356.3323 | 589.0831 | 31908566113 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-17 | 2019-11-25 | 2019-12-03 | 2019-12-04 |  |  |  |  | 2019-12-07 | 2019-12-23 | 2019-12-07 | 2019-12-23 | 2020-01-24
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1970.507
992 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, с трансформатором 160 кВА, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ фид. 11 ПС №673 ''Бараново'', РЛК-10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва ,ТиНАО, Марушкинское п, Большое Покровское д, 77:18:0190312:29. | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР,материалы и оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ, с трансформатором 160 кВА, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ фид. 11 ПС №673 ''Бараново'', РЛК-10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва ,ТиНАО, Марушкинское п, Большое Покровское д, 77:18:0190312:29. | НМ | ОР | 1507.4237 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1499.887 |  |  |  | 1499.8869 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1799.8643 | 146.9277 | 31908566104 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-17 | 2019-11-25 | 2019-12-03 | 2019-12-04 |  |  |  |  | 2019-12-07 |  | 2019-12-07 | 2019-12-07 | 2020-09-26
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1507.333
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1507.424
993 | Строительство БКТП-20/04 кВ, с транформатором 400 кВА, КЛ-20 кВ от РУ-20 кВ ТП № нов.1 до РУ-20 кВ БКТП-20/04 кВ № нов.2, ГНБ в т.ч. ПИР, г. Москва ТиНАО, пос. Воскресенское, СНТ ''Дружба'', вблизи д.Борисовка. | Г | 2020 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Строительство БКТП-20/04 кВ, с транформатором 400 кВА, КЛ-20 кВ от РУ-20 кВ ТП № нов.1 до РУ-20 кВ БКТП-20/04 кВ № нов.2, ГНБ в т.ч. ПИР, г. Москва ТиНАО, пос. Воскресенское, СНТ ''Дружба'', вблизи д.Борисовка. | НМ | ОР | 798.3452 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 794.074 |  |  |  | 794.0738 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 952.8886 | 129.9394 | 31908566068 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-17 | 2019-11-25 | 2019-12-03 | 2019-12-04 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-04 | НМ-22/11-1914 | 2019-12-07 |  | 2019-12-07 | 2019-12-07 | 2020-05-31
994 | Реконструкция ТП-100кВА/6/0,4 кВ №1236 с установкой КТП в габаритах 250 кВА с тран-м 160 кВА, в т.ч ПИР г. Москва , Первомайское п, Ремзавод п, Восточная ул, уч. 35, 50:26:0190902:25. | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР,материалы и оборудование по титулу: Реконструкция ТП-100кВА/6/0,4 кВ №1236 с установкой КТП в габаритах 250 кВА с тран-м 160 кВА, в т.ч ПИР г. Москва , Первомайское п, Ремзавод п, Восточная ул, уч. 35, 50:26:0190902:25. | НМ | ОР | 1413.2249 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 1408.279 |  |  |  | 1408.2787 | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 1689.9344 | 166.9071 | 31908566168 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-17 | 2019-11-25 | 2019-12-03 | 2019-12-04 |  |  |  |  | 2019-12-07 | 2019-12-23 | 2019-12-07 | 2019-12-23 | 2020-03-13
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1413.225
995 | Строительство КЛ-0,4 кВ, 1 штука, от существующей ВЛ-0,4 кВ отходящей от ТП-10/0,4 кВ № 605, в т.ч ПИР, г. Москва, Первомайское п, тер. СПК «Росинтер 1», влд. 29 к.н. 77:18:0191210:6. | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР,материалы и оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ, 1 штука, от существующей ВЛ-0,4 кВ отходящей от ТП-10/0,4 кВ № 605, в т.ч ПИР, г. Москва, Первомайское п, тер. СПК «Росинтер 1», влд. 29 к.н. 77:18:0191210:6. | НМ | ОР | 1595.9375 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 1590.351 |  |  |  | 1590.3512 | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 1908.4215 | 177.5276 | 31908566152 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-17 | 2019-11-25 | 2019-12-03 | 2019-12-04 |  |  |  |  | 2019-12-07 | 2019-12-23 | 2019-12-07 | 2019-12-23 | 2020-03-18
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1595.937
996 | Реконструкция ТП-250кВА/10/0,4 кВ №3717.с установикой КТП в габаритах 630 кВА и трансформатором 400 кВА. в т.ч ПИР, г. Москва , Десеновское п, ИЖС в районе пансионата ''Ватутинки'', уч. №10, 50:21:0140116:470 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР,материалы и оборудование по титулу: Реконструкция ТП-250кВА/10/0,4 кВ №3717.с установикой КТП в габаритах 630 кВА и трансформатором 400 кВА. в т.ч ПИР, г. Москва , Десеновское п, ИЖС в районе пансионата ''Ватутинки'', уч. №10, 50:21:0140116:470 | НМ | ОР | 1889.3236 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 1882.711 |  |  |  | 1882.7114 | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 2259.2536 | 228.7852 | 31908566141 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-17 | 2019-11-25 | 2019-12-03 | 2019-12-04 |  |  |  |  | 2019-12-07 | 2019-12-23 | 2019-12-07 | 2019-12-23 | 2020-03-11
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1889.324
997 | Реконструкция КТП-63кВА/6/0,4 кВ №441, установка КТП-6/0,4 кВ 400 кВА и тран-м 100 кВА, в т.ч ПИР, г. Москва, ТиНАО (522): ''м. Теплый Стан - пос. Первомайское'', по улицам Верхняя, Подмосковная, Южная до СНТ ''Орбита'', д. 104 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР,материалы и оборудование по титулу: Реконструкция КТП-63кВА/6/0,4 кВ №441, установка КТП-6/0,4 кВ 400 кВА и тран-м 100 кВА, в т.ч ПИР, г. Москва, ТиНАО (522): ''м. Теплый Стан - пос. Первомайское'', по улицам Верхняя, Подмосковная, Южная до СНТ ''Орбита'', д. 104 | НМ | ОР | 1391.9485 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СТРОЙКОНТАКТСЕТЬ" | 1384.989 |  |  |  | 1384.9893 | ООО "СТРОЙКОНТАКТСЕТЬ" | 1661.9871 | 453.2692 | 31908566121 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-17 | 2019-11-25 | 2019-12-03 | 2019-12-04 |  |  |  |  | 2019-12-07 |  | 2019-12-07 | 2019-12-07 | 2020-03-04
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1391.949
998 | Строительство ТП 10/0,4кВ с тр-ми 2х1000 кВА, 4КЛ-10 кВ от врезки в КЛ направлением РТП-10кВ 15092 - ТП 10/0,4кВ 14704 до нов. ТП 10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. 2-я Брестска, д.19/18, стр.1,3,4 | H_I-193371 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП 10/0,4кВ с тр-ми 2х1000 кВА, 4КЛ-10 кВ от врезки в КЛ направлением РТП-10кВ 15092 - ТП 10/0,4кВ 14704 до нов. ТП 10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. 2-я Брестска, д.19/18, стр.1,3,4 | ПАО "МОЭСК" | ССР | 7438.625 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГО-ИНЖ" | 7431.19 |  |  |  | 7431.1864 | ООО "ЭНЕРГО-ИНЖ" | 8917.4237 | 8917.4237 | 31908572325 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-15 | 2019-11-26 | 2019-12-11 | 2019-12-13 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-13 | М/4670 | 2019-12-02 |  | 2019-12-02 | 2019-12-02 | 2019-12-31
999 | Строительство ТП-6/0.4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. ЦРП-24 сек.2-ТП-315 сек.2 ПС №429 "Шереметьево", ВЛИ-0.38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Шемякино, ул. Учительская, уч.3 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0.4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. ЦРП-24 сек.2-ТП-315 сек.2 ПС №429 "Шереметьево", ВЛИ-0.38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Шемякино, ул. Учительская, уч.3 | СЭС | ориентировочный расчет | 1324.7966 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 1318.173 |  |  |  | 1318.1725 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 1581.807 | 119.3094 | 31908571988 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-14 | 2019-11-26 | 2019-12-03 | 2019-12-04 |  |  |  |  | 2019-12-16 | 2019-12-23 | 2019-12-16 | 2019-12-23 | 2020-09-30
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 1324.797
1000 | Строительство ВЛИ-0.38 кВ от ТП-6/0.4 кВ - 1695, ПС №311 "Шуколово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Никульское | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0.38 кВ от ТП-6/0.4 кВ - 1695, ПС №311 "Шуколово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Никульское | СЭС | ориентировочный расчет | 534.8022 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 532.128 |  |  |  | 532.1275 | ООО "ФАБИ" | 638.553 | 68.195 | 31908571993 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-14 | 2019-11-26 | 2019-12-03 | 2019-12-04 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-04 | №759 | 2019-12-12 | 2019-12-20 | 2019-12-12 | 2019-12-20 | 2020-04-01
1001 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Общий | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: по объектам СЭС приказа №2697 от 07.11.2019 Дмитровского района (4 объекта) | СЭС | ориентировочный расчет | 1898.6232 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1896.15 |  |  |  | 1896.15 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2275.38 | 147.5502 | 31908572005 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-14 | 2019-11-26 | 2019-12-03 | 2019-12-04 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-04 | №760 | 2019-12-12 | 2019-12-23 | 2019-12-12 | 2019-12-23 | 2020-09-30
справочный | Строительство ВЛИ-0.3.8 кВ от ВЛИ-0.38 кВ от ТП-6/0.4 кВ-3051, ПС №555 "Игнатово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г. Дмитров, мкр. Подчерково-2, уч.2 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0.3.8 кВ от ВЛИ-0.38 кВ от ТП-6/0.4 кВ-3051, ПС №555 "Игнатово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г. Дмитров, мкр. Подчерково-2, уч.2 | СЭС | ориентировочный расчет | 468.8403 | ВЗ | [14 empty] | 2019-11-14 | [7 empty] | 2019-12-12 | 2019-12-23 | 2019-12-12
справочный | Реконструкция ВЛИ-0.22 кВ от ТП-6/0.4 кВ-146, ПС №691 "Лаврово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Горки, д.38 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛИ-0.22 кВ от ТП-6/0.4 кВ-146, ПС №691 "Лаврово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Горки, д.38 | СЭС | ориентировочный расчет | 476.1779 | ВЗ | [14 empty] | 2019-11-14 | [7 empty] | 2019-12-12 | 2019-12-23 | 2019-12-12
справочный | Реконструкция ТП-6/0.4 кВ-716 (замена трансформатора 160 кВА на трансформатор 250 кВА), ПС №717 "Мелихово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Беклемишево | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-6/0.4 кВ-716 (замена трансформатора 160 кВА на трансформатор 250 кВА), ПС №717 "Мелихово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Беклемишево | СЭС | ориентировочный расчет | 459.7015 | ВЗ | [14 empty] | 2019-11-14 | [7 empty] | 2019-12-12 | 2019-12-23 | 2019-12-12
справочный | Реконструкция ТП-6/0.4 кВ-3292 (замена трансформатора 16 кВА на трансформатор 63 кВА), ПС №555 "Игнатово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г. Дмитров, мкр. Подчерково, уч.107 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-6/0.4 кВ-3292 (замена трансформатора 16 кВА на трансформатор 63 кВА), ПС №555 "Игнатово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г. Дмитров, мкр. Подчерково, уч.107 | СЭС | ориентировочный расчет | 493.9035 | ВЗ | [14 empty] | 2019-11-14 | [7 empty] | 2019-12-12 | 2019-12-23 | 2019-12-12
1002 | Строительство МТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.10, ПС №23 "Кварц", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/п Чулковское, д. Какузево Ю8-19-303-3315(702993) | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство МТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.10, ПС №23 "Кварц", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/п Чулковское, д. Какузево Ю8-19-303-3315(702993) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 937.3358 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 931.712 |  |  |  | 931.712 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1118.0544 | 161.8237 | 31908565997 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-15 | 2019-11-25 | 2019-12-03 | 2019-12-04 |  |  |  |  | 2019-12-09 | 2019-12-20 | 2019-12-09 | 2019-12-20 | 2020-03-05
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 937.336
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 937.336
1003 | Строительство КТПН-630-10/0,4 кВ (прох. типа), КЛ-10 кВ с ТП-163, ПС №500 "Некрасовка", КЛ-0,4 кВ, ЩР-0,4 кВ, АВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Балашиха Ю8-19-302-2894(709218) | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство КТПН-630-10/0,4 кВ (прох. типа), КЛ-10 кВ с ТП-163, ПС №500 "Некрасовка", КЛ-0,4 кВ, ЩР-0,4 кВ, АВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Балашиха Ю8-19-302-2894(709218) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 3067.1292 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 3051.793 |  |  |  | 3051.7933 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 3662.152 | 970.6909 | 31908565991 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-15 | 2019-11-25 | 2019-12-03 | 2019-12-04 |  |  |  |  | 2019-12-09 |  | 2019-12-09 | 2019-12-09 | 2020-03-01
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 3067.129
1004 | Строительство КТПН-630-10/0,4 кВ (прох. типа), КЛ-10 кВ от проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-19-302-2894(709218)), ПС №500 "Некрасовка", КЛ-0,4 кВ, ЩР-0,4 кВ, АВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Балашихинский, д. Павлино Ю8-19-302-2889(709208) | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство КТПН-630-10/0,4 кВ (прох. типа), КЛ-10 кВ от проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-19-302-2894(709218)), ПС №500 "Некрасовка", КЛ-0,4 кВ, ЩР-0,4 кВ, АВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Балашихинский, д. Павлино Ю8-19-302-2889(709208) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 3374.7767 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 3357.903 |  |  |  | 3357.903 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 4029.4836 | 1068.0559 | 31908565981 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-15 | 2019-11-25 | 2019-12-03 | 2019-12-04 |  |  |  |  | 2019-12-09 |  | 2019-12-09 | 2019-12-09 | 2020-03-01
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 3374.777
1005 | Строительство КТПН-400-10/0,4 кВ (прох. типа), КЛ-10 кВ от проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-19-302-2889(709208)), ПС №500 "Некрасовка", КЛ-0,4 кВ, ЩР-0,4 кВ, АВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Балашихинский, д. Павлино Ю8-19-302-2886(709151) | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство КТПН-400-10/0,4 кВ (прох. типа), КЛ-10 кВ от проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-19-302-2889(709208)), ПС №500 "Некрасовка", КЛ-0,4 кВ, ЩР-0,4 кВ, АВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Балашихинский, д. Павлино Ю8-19-302-2886(709151) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 3160.3142 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 3144.512 |  |  |  | 3144.5123 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 3773.4148 | 1000.1822 | 31908565968 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-15 | 2019-11-25 | 2019-12-03 | 2019-12-04 |  |  |  |  | 2019-12-09 |  | 2019-12-09 | 2019-12-09 | 2020-03-01
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 3160.314
1006 | Строительство МТП-100-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.2 с РП-23, ПС №491 "Прудная", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, с. Михайловское, з/у 229 Ю8-19-302-3261(702350) | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство МТП-100-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.2 с РП-23, ПС №491 "Прудная", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, с. Михайловское, з/у 229 Ю8-19-302-3261(702350) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1914.225 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "Техно инжиниринг" | 1904.271 |  |  |  | 1904.271 | ООО "Техно инжиниринг" | 2285.1252 | 445.1543 | 31908565959 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-15 | 2019-11-25 | 2019-12-03 | 2019-12-04 |  |  |  |  | 2019-12-09 | 2019-12-16 | 2019-12-09 | 2019-12-16 | 2020-03-02
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1914.225
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1914.225
1007 | Строительство ТП-100-6/0,4 кВ, КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-19-302-3159(93611)), ПС №400 "Ока", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Гавшино Ю8-19-302-12147(615416) | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-100-6/0,4 кВ, КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-19-302-3159(93611)), ПС №400 "Ока", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Гавшино Ю8-19-302-12147(615416) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2668.4417 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 2655.1 |  |  |  | 2655.0998 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 3186.1197 | 224.6623 | 31908565952 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-15 | 2019-11-25 | 2019-12-03 | 2019-12-04 |  |  |  |  | 2019-12-09 |  | 2019-12-09 | 2019-12-09 | 2020-10-16
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 2668.442
1008 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Общий | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС приказ № 2222 от 07.11.2019г. Домодедовского р-на | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1299.5558 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "Техно инжиниринг" | 1292.798 |  |  |  | 1292.7983 | ООО "Техно инжиниринг" | 1551.358 | 238.6705 | 31908565947 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-15 | 2019-11-25 | 2019-12-03 | 2019-12-04 |  |  |  |  | 2019-12-09 |  | 2019-12-09 | 2019-12-09 | 2020-04-30
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1299.556
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1299.556
справочный | Строительство МТП-100-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1, ПС №491 "Прудная", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Матчино д Ю8-19-302-3217(711168) | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство МТП-100-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1, ПС №491 "Прудная", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Матчино д Ю8-19-302-3217(711168) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 874.4175 | ВЗ | [14 empty] | 2019-11-15 | [7 empty] | 2019-12-09 |  | 2019-12-09
справочный | Реконструкция МТП-10/0,4 кВ №1796 с заменой тр-ра 63 кВА на тр-р 160 кВА, ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Матчино д Ю8-19-302-12679(636012) | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция МТП-10/0,4 кВ №1796 с заменой тр-ра 63 кВА на тр-р 160 кВА, ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Матчино д Ю8-19-302-12679(636012) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 425.1383 | ВЗ | [14 empty] | 2019-11-15 | [7 empty] | 2019-12-09 |  | 2019-12-09
1009 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Общий | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС приказ № 2222 от 07.11.2019г. Ленинского р-на | ЮЭС | ориентировочный расчет | 3808.0192 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 3788.98 |  |  |  | 3788.9798 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 4546.7758 | 446.5583 | 31908565940 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-15 | 2019-11-25 | 2019-12-03 | 2019-12-04 |  |  |  |  | 2019-12-09 |  | 2019-12-09 | 2019-12-09 | 2020-07-20
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 3808.02
справочный | Строительство КТПН-630-10/0,4 кВ (прох. типа), 2КЛ-10 кВ от проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-19-302-2886(709151)), ПС №500 "Некрасовка", КЛ-0,4 кВ, ЩР-0,4 кВ, АВ, в т.ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н, д. Павлино Ю8-19-302-2937(709524) | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство КТПН-630-10/0,4 кВ (прох. типа), 2КЛ-10 кВ от проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-19-302-2886(709151)), ПС №500 "Некрасовка", КЛ-0,4 кВ, ЩР-0,4 кВ, АВ, в т.ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н, д. Павлино Ю8-19-302-2937(709524) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2371.2167 | ВЗ | [14 empty] | 2019-11-15 | [7 empty] | 2019-12-09 |  | 2019-12-09
справочный | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.205, ПС №755 "Молоково", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, с/п Молоковское Ю8-19-302-8802(992582) | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.205, ПС №755 "Молоково", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, с/п Молоковское Ю8-19-302-8802(992582) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1436.8025 | ВЗ | [14 empty] | 2019-11-15 | [7 empty] | 2019-12-09 |  | 2019-12-09
1010 | Строительство МТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.10, ПС №245 "Пятницкая", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, ш."Москва-Дон" 127 км. Ю8-19-302-3258(711013) | Г | 2019 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу: Строительство МТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.10, ПС №245 "Пятницкая", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, ш."Москва-Дон" 127 км. Ю8-19-302-3258(711013) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 997.2283 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 992.242 |  |  |  | 992.2419 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1190.6902 | 1190.6902 | 31908566399 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-15 | 2019-11-25 | 2019-12-02 | 2019-12-03 |  |  |  |  | 2019-12-05 | 2019-12-16 | 2019-12-05 | 2019-12-16 | 2019-12-16
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 997.228
1011 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 22018 луч А до ближайшей стены здания в сторону ВРЩ-0,4 кВ № 137020, установка в ТП-10/0,4 кВ № 22018 1-го ШП, КЛ-0,4 кВ для подкл. ЯСН, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Сретенка, д.4/1 | J_I-224788 | 2021 | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 22018 луч А до ближайшей стены здания в сторону ВРЩ-0,4 кВ № 137020, установка в ТП-10/0,4 кВ № 22018 1-го ШП, КЛ-0,4 кВ для подкл. ЯСН, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Сретенка, д.4/1 | МКС | ориентировочный расчет | 631.8833 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СФ ТЦС" | 631.251 |  |  |  | 631.2511 | ООО "СФ ТЦС" | 757.5013 | 13.9954 | 31908602607 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-18 | 2019-12-02 | 2019-12-09 | 2019-12-11 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-11 | МКС-775 | 2019-12-23 |  | 2019-12-23 | 2019-12-23 | 2021-02-28
1012 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 19564 с установкой тр-ов 2х630 кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 19564 до существующих КЛ-10кВ, 16КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19564 до существующих КЛ-0,4кВ , в т.ч. ПИР: г.Москва, Волгоградский пр-кт, д.172, корп.1 | J_I-224787 | 2021 | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 19564 с установкой тр-ов 2х630 кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 19564 до существующих КЛ-10кВ, 16КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19564 до существующих КЛ-0,4кВ , в т.ч. ПИР: г.Москва, Волгоградский пр-кт, д.172, корп.1 | МКС | ориентировочный расчет | 735.6 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 735.232 |  |  |  | 735.2322 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 882.2786 | 16.3008 | 31908602621 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-18 | 2019-12-02 | 2019-12-09 | 2019-12-11 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-11 | МКС-776 | 2019-12-23 |  | 2019-12-23 | 2019-12-23 | 2021-02-28
1013 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 19672 с установкой тр-ов 2х1000 кВА, 11КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 19672 до существующих КЛ-10 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Токмаков пер., д.4 | J_I-224786 | 2021 | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 19672 с установкой тр-ов 2х1000 кВА, 11КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 19672 до существующих КЛ-10 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Токмаков пер., д.4 | МКС | ориентировочный расчет | 757.8 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФИНПРОМ-ИНЖИНИРИНГ" | 756.284 |  |  |  | 756.2844 | ООО "ФИНПРОМ-ИНЖИНИРИНГ" | 907.5413 | 16.7675 | 31908602635 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-18 | 2019-12-02 | 2019-12-09 | 2019-12-11 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-11 | МКС-777 | 2019-12-23 |  | 2019-12-23 | 2019-12-23 | 2021-02-28
1014 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 25523 с установкой трансформаторов 2х1600 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Воздвиженка, влад.7/6, стр.6 | J_I-222895 | 2021 | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 25523 с установкой трансформаторов 2х1600 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Воздвиженка, влад.7/6, стр.6 | МКС | ориентировочный расчет | 811.15 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 810.744 |  |  |  | 810.7444 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 972.8933 | 17.9749 | 31908602656 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-18 | 2019-12-02 | 2019-12-09 | 2019-12-11 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-11 | МКС-778 | 2019-12-23 |  | 2019-12-23 | 2019-12-23 | 2021-02-28
1015 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 19862 с установкой тр-ов 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 19862 до сущ. КЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ напр.ТП № 19862Б - ВРЩ-0,4кВ № 132645 перевести в ТП-10/0,4кВ № 19862, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Трубная, д.33, стр.1 | J_I-227828 | 2021 | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 19862 с установкой тр-ов 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 19862 до сущ. КЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ напр.ТП № 19862Б - ВРЩ-0,4кВ № 132645 перевести в ТП-10/0,4кВ № 19862, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Трубная, д.33, стр.1 | МКС | ориентировочный расчет | 741.675 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 741.304 |  |  |  | 741.3042 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 889.565 | 16.4354 | 31908602664 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-18 | 2019-12-02 | 2019-12-09 | 2019-12-11 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-11 | МКС-779 | 2019-12-23 |  | 2019-12-23 | 2019-12-23 | 2021-02-28
1016 | Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 2425 с установкой тр-ов 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-6/0,4кВ № 2425 до существующих КЛ-10кВ, в т.ч ПИР: г.Москва, Шелепихинская наб, д.2, стр.1 | J_I-227825 | 2021 | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 2425 с установкой тр-ов 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-6/0,4кВ № 2425 до существующих КЛ-10кВ, в т.ч ПИР: г.Москва, Шелепихинская наб, д.2, стр.1 | МКС | ориентировочный расчет | 749.9 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГО-ИНЖ" | 749.15 |  |  |  | 749.1501 | ООО "ЭНЕРГО-ИНЖ" | 898.9801 | 16.6093 | 31908602669 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-18 | 2019-12-02 | 2019-12-13 | 2019-12-16 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-16 | МКС-802 | 2019-12-23 |  | 2019-12-23 | 2019-12-23 | 2021-02-28
1017 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 12888 с установкой тр-ов 2х630 кВА, 6КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 12888 до сущ. КЛ, 16КЛ-0,4 от ТП-10/0,4 кВ № 12888 до сущ. КЛ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Маршала Чуйкова, д.26, корп.1, стр.1 | J_I-227260 | 2021 | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 12888 с установкой тр-ов 2х630 кВА, 6КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 12888 до сущ. КЛ, 16КЛ-0,4 от ТП-10/0,4 кВ № 12888 до сущ. КЛ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Маршала Чуйкова, д.26, корп.1, стр.1 | МКС | ориентировочный расчет | 739.975 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФИНПРОМ-ИНЖИНИРИНГ" | 738.495 |  |  |  | 738.4951 | ООО "ФИНПРОМ-ИНЖИНИРИНГ" | 886.1941 | 16.3731 | 31908602676 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-18 | 2019-12-02 | 2019-12-09 | 2019-12-11 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-11 | МКС-780 | 2019-12-23 |  | 2019-12-23 | 2019-12-23 | 2021-02-28
1018 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 21479 с установкой тр-ов 2х1250 кВА, сборок н/н, ТМ, 6КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 21479 до существующих КЛ, 6КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 21479 до существующих КЛ, в т.ч. ПИР: г.Москв, Мжд Рижское 9-й км | J_I-227402 | 2021 | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 21479 с установкой тр-ов 2х1250 кВА, сборок н/н, ТМ, 6КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 21479 до существующих КЛ, 6КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 21479 до существующих КЛ, в т.ч. ПИР: г.Москв, Мжд Рижское 9-й км | МКС | ориентировочный расчет | 764.6667 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 764.285 |  |  |  | 764.2847 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 917.1416 | 0 | 31908613382 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-18 | 2019-12-04 | 2019-12-11 | 2019-12-13 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-13 | МКС-797 | 2020-01-07 |  | 2020-01-07 | 2020-01-07 | 2021-02-28
1019 | Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 4992 с установкой тр-ов 2х630кВА, 12КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 4992 до существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинградское шоссе, д.9, корп.1 | J_I-226417 | 2021 | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 4992 с установкой тр-ов 2х630кВА, 12КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 4992 до существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинградское шоссе, д.9, корп.1 | МКС | ориентировочный расчет | 717.325 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФИНПРОМ-ИНЖИНИРИНГ" | 715.89 |  |  |  | 715.8904 | ООО "ФИНПРОМ-ИНЖИНИРИНГ" | 859.0684 | 15.8719 | 31908602682 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-18 | 2019-12-02 | 2019-12-09 | 2019-12-11 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-11 | МКС-781 | 2019-12-23 |  | 2019-12-23 | 2019-12-23 | 2021-02-28
1020 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 25492 с установкой тр-ов 2х1600 кВА, 14 местных сборок н/н, в т.ч. ПИР: г.Москва, пл. Ганецкого, д.1 | J_I-225870 | 2021 | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 25492 с установкой тр-ов 2х1600 кВА, 14 местных сборок н/н, в т.ч. ПИР: г.Москва, пл. Ганецкого, д.1 | МКС | ориентировочный расчет | 650.8333 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФИНПРОМ-ИНЖИНИРИНГ" | 649.531 |  |  |  | 649.5313 | ООО "ФИНПРОМ-ИНЖИНИРИНГ" | 779.4376 | 0 | 31908613399 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-18 | 2019-12-04 | 2019-12-11 | 2019-12-13 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-13 | МКС-795 | 2020-01-07 |  | 2020-01-07 | 2020-01-07 | 2021-02-28
1021 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 12982 с установкой тр-ов 2х1000 кВА, 4КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 12982 до сущ. КЛ-10 кВ, 22КЛ-0,4 кВ, ВЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинградское ш., д.58, стр.7 | J_I-225454 | 2021 | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 12982 с установкой тр-ов 2х1000 кВА, 4КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 12982 до сущ. КЛ-10 кВ, 22КЛ-0,4 кВ, ВЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинградское ш., д.58, стр.7 | МКС | ориентировочный расчет | 788.05 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 787.656 |  |  |  | 787.656 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 945.1872 | 17.463 | 31908602709 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-18 | 2019-12-02 | 2019-12-09 | 2019-12-11 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-11 | МКС-782 | 2019-12-23 |  | 2019-12-23 | 2019-12-23 | 2021-02-28
1022 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 16322 с установкой трансформаторов 2х1000 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Полковая, д.12 | J_I-221013 | 2020 | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 16322 с установкой трансформаторов 2х1000 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Полковая, д.12 | МКС | ориентировочный расчет | 609.4917 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 609.187 |  |  |  | 609.1873 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 731.0247 | 59.6755 | 31908602719 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-18 | 2019-12-02 | 2019-12-09 | 2019-12-11 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-11 | МКС-783 | 2019-12-23 |  | 2019-12-23 | 2019-12-23 | 2020-03-30
1023 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 13610 с установкой трансформаторов 2х1000 кВА, 5КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 13610 до существующих КЛ, 7КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, р-н Левобережный, мкр.1Б, корп.39А | J_I-220927 | 2020 | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 13610 с установкой трансформаторов 2х1000 кВА, 5КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 13610 до существующих КЛ, 7КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, р-н Левобережный, мкр.1Б, корп.39А | МКС | ориентировочный расчет | 668 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФИНПРОМ-ИНЖИНИРИНГ" | 666.664 |  |  |  | 666.664 | ООО "ФИНПРОМ-ИНЖИНИРИНГ" | 799.9968 | 65.3059 | 31908602726 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-18 | 2019-12-02 | 2019-12-09 | 2019-12-11 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-11 | МКС-784 | 2019-12-23 |  | 2019-12-23 | 2019-12-23 | 2020-03-30
1024 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 18920 с установкой тр-ов 2х1250 кВА, 2КРУ-0,4 кВ с количеством присоединений 16, взамен существующих сборок н/н, в т.ч. ПИР: г.Москва, проезд Завода Серп и Молот, д.4 | J_I-217694 | 2020 | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 18920 с установкой тр-ов 2х1250 кВА, 2КРУ-0,4 кВ с количеством присоединений 16, взамен существующих сборок н/н, в т.ч. ПИР: г.Москва, проезд Завода Серп и Молот, д.4 | МКС | ориентировочный расчет | 620.225 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 619.915 |  |  |  | 619.9149 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 743.8979 | 60.7264 | 31908602739 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-18 | 2019-12-02 | 2019-12-09 | 2019-12-11 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-11 | МКС-785 | 2019-12-23 |  | 2019-12-23 | 2019-12-23 | 2020-03-30
1025 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 29676 А и Б (ранее ТП-6/0,4кВ № 1848) с установкой тр-ов 2х1000 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Двинцев, д.6, стр.2 | J_I-217587 | 2020 | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 29676 А и Б (ранее ТП-6/0,4кВ № 1848) с установкой тр-ов 2х1000 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Двинцев, д.6, стр.2 | МКС | ориентировочный расчет | 983.425 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СМК" | 982.442 |  |  |  | 982.4416 | ООО "СМК" | 1178.9299 | 96.2392 | 31908602746 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-18 | 2019-12-02 | 2019-12-09 | 2019-12-11 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-11 | МКС-786 | 2019-12-23 |  | 2019-12-23 | 2019-12-23 | 2020-03-30
1026 | Реконструкция ТП-6/0,4кВ №2605 с установкой тр-ов 2х630кВА взамен 2х400кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, 3-й Угрешский проезд, д.8А, стр.3 | J_I-216488 | 2020 | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4кВ №2605 с установкой тр-ов 2х630кВА взамен 2х400кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, 3-й Угрешский проезд, д.8А, стр.3 | МКС | ориентировочный расчет | 571.775 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФИНПРОМ-ИНЖИНИРИНГ" | 568.968 |  |  |  | 568.9681 | ООО "ФИНПРОМ-ИНЖИНИРИНГ" | 682.7617 | 55.7357 | 31908602754 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-18 | 2019-12-02 | 2019-12-09 | 2019-12-11 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-11 | МКС-787 | 2019-12-23 |  | 2019-12-23 | 2019-12-23 | 2020-03-30
1027 | Реконструкция ТП-31, заменить РУ-0,4кВ на два ШРНН-0,4кВ с 16 присоединениями на каждом, в т.ч ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Московский, г. Московский,.д. 61, владение уч. 3; 50:21:0110205:427. | Г | 2019 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР,материалы и оборудование по титулу: Реконструкция ТП-31, заменить РУ-0,4кВ на два ШРНН-0,4кВ с 16 присоединениями на каждом, в т.ч ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Московский, г. Московский,.д. 61, владение уч. 3; 50:21:0110205:427. | НМ | ОР | 695.3379 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 691.861 |  |  |  | 691.8613 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 830.2336 | 830.2336 | 31908566095 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-17 | 2019-11-25 | 2019-12-03 | 2019-12-04 |  |  |  |  | 2019-12-02 |  | 2019-12-02 | 2019-12-02 | 2019-12-31
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 695.338
1028 | Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.10 ПС №583 "Подъячево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Алабуха | Г | 2019 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование (доп.объем) по титулу: Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.10 ПС №583 "Подъячево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Алабуха | СЭС | ССР | 654.3911 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 651.118 |  |  |  | 651.1183 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 781.342 | 781.342 | 31908572025 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-18 | 2019-11-26 | 2019-12-03 | 2019-12-04 |  |  |  |  | 2019-12-16 | 2019-12-16 | 2019-12-16 | 2019-12-16 | 2019-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 654.391
1029 | Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. ВЛЗ-6 кВ ф.7 ПС №583 "Подъячево", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Свистуха | Г | 2019-12-31 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование (доп.объем) по титулу: Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. ВЛЗ-6 кВ ф.7 ПС №583 "Подъячево", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Свистуха | СЭС | ССР | 2015.4503 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2012.95 |  |  |  | 2012.95 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2415.54 | 2415.54 | 31908572037 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-18 | 2019-11-26 | 2019-12-03 | 2019-12-04 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-04 | №762 | 2019-12-16 | 2019-12-16 | 2019-12-16 | 2019-12-16 | 2019-12-31
1030 | Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.5(11) ПС №184 "Вахромеево", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Гульнево, с/т "Буревестник", уч.16 | Г | 2019-12-31 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.5(11) ПС №184 "Вахромеево", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Гульнево, с/т "Буревестник", уч.16 | СЭС | ССР | 2026.5718 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "КОНТАКТ" | 2016.438 |  |  |  | 2016.4383 | ООО "КОНТАКТ" | 2419.726 | 2419.726 | 31908572044 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-18 | 2019-11-26 | 2019-12-03 | 2019-12-04 |  |  |  |  | 2019-12-16 | 2019-12-16 | 2019-12-16 | 2019-12-16 | 2019-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 2026.572
1031 | Строительство КТП-6/0.4 кВ, КЛ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. ТП-200-ЛР-313 ПС №353 "Высоково", ВЛИ-0.38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Колосово | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-6/0.4 кВ, КЛ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. ТП-200-ЛР-313 ПС №353 "Высоково", ВЛИ-0.38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Колосово | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 16102.5784 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 16022.07 |  |  |  | 16022.0655 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 19226.4786 | 1428.8268 | 31908583002 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-21 | 2019-11-28 | 2019-12-05 | 2019-12-11 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-11 | М/4527 | 2019-12-08 | 2019-12-25 | 2019-12-08 | 2019-12-25 | 2020-09-07
1032 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10482 до ВРЩ-0,4кВ заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, 1-й Неопалимовский пер., д.8 | Г | 2019 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10482 до ВРЩ-0,4кВ заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, 1-й Неопалимовский пер., д.8 | МКС | ССР | 1817.575 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СМК" | 1815.757 |  |  |  | 1815.7574 | ООО "СМК" | 2178.9089 | 2178.9089 | 31908577698 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-18 | 2019-11-27 | 2019-12-04 | 2019-12-06 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-06 | МКС-757 | 2019-12-22 | 2019-12-17 | 2019-12-22 | 2019-12-22 | 2019-12-30
1033 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 26810 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новорязанская, влад.29 | Г | 2019 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 26810 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новорязанская, влад.29 | МКС | ССР | 507.5333 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПК "ИнжСтрой" | 507.279 |  |  |  | 507.2792 | АО "ПК "ИнжСтрой" | 608.7351 | 608.7351 | 31908577759 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-18 | 2019-11-27 | 2019-12-04 | 2019-12-06 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-06 | МКС-762 | 2019-12-22 |  | 2019-12-22 | 2019-12-22 | 2019-12-31
1034 | Строительство ТП-10/0.4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.13 ПС №803 "Юркино II", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, г. Талдом, ул. Советская, д.42А | Г | 2019 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0.4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.13 ПС №803 "Юркино II", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, г. Талдом, ул. Советская, д.42А | СЭС | ориентировочный расчет | 569.4256 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 566.93 |  |  |  | 566.93 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 680.316 | 680.316 | 31908572049 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-18 | 2019-11-26 | 2019-12-03 | 2019-12-04 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-04 | №764 | 2019-12-09 | 2019-12-16 | 2019-12-09 | 2019-12-16 | 2019-12-17
1035 | Строительство 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 29665 до границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Проектируемый проезд, д.3631 (200 м от Очаковского моста на ул.Лобачевского) | J_I-227943 | 2019 | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 29665 до границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Проектируемый проезд, д.3631 (200 м от Очаковского моста на ул.Лобачевского) | МКС | ориентировочный расчет | 603.7333 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "МСК-Сервис" | 600.714 |  |  |  | 600.7143 | ООО "МСК-Сервис" | 720.8572 | 720.8572 | 31908602776 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-18 | 2019-12-02 | 2019-12-09 | 2019-12-11 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-11 | МКС-769 | 2019-12-23 |  | 2019-12-23 | 2019-12-23 | 2019-12-30
1036 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11600 до ближайшей стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, пр-т Вернадского, д.29 | J_I-227944 | 2019 | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11600 до ближайшей стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, пр-т Вернадского, д.29 | МКС | ориентировочный расчет | 1229.7333 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "МСК-Сервис" | 1223.584 |  |  |  | 1223.5843 | ООО "МСК-Сервис" | 1468.3012 | 1468.3012 | 31908602788 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-18 | 2019-12-02 | 2019-12-09 | 2019-12-11 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-11 | МКС-770 | 2019-12-23 |  | 2019-12-23 | 2019-12-23 | 2019-12-30
1037 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 24963 до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Минская, д.1Г, корпус 9 | K_I-230789 | 2020 | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 24963 до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Минская, д.1Г, корпус 9 | МКС | ориентировочный расчет | 1552.2083 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СФ ТЦС" | 1550.656 |  |  |  | 1550.6558 | ООО "СФ ТЦС" | 1860.7869 | 391.7446 | 31908602760 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-18 | 2019-12-02 | 2019-12-09 | 2019-12-11 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-11 | МКС-788 | 2019-12-23 |  | 2019-12-23 | 2019-12-23 | 2020-01-30
1038 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 20616 с установкой 2КРУ-0,4 кВ с кол-вом присоединений 14, взамен существующих сборок н/н, 13КЛ-0,4 кВ, к т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Скульптора Мухиной, влад.11 | J_I-220209 | 2021 | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 20616 с установкой 2КРУ-0,4 кВ с кол-вом присоединений 14, взамен существующих сборок н/н, 13КЛ-0,4 кВ, к т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Скульптора Мухиной, влад.11 | МКС | ориентировочный расчет | 1184.0667 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 1182.883 |  |  |  | 1182.8829 | ООО "СМК" | 1419.4595 | 115.8742 | 31908602798 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-18 | 2019-12-02 | 2019-12-09 | 2019-12-11 | - | - | - | - | 2019-12-23 |  | 2019-12-23 | 2019-12-23 | 2020-03-30
участник | [12 empty] | ООО "ДСЛаб" | 1183
1039 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 20707 до ВРЩ-0,4кВ № 129654, в т.ч. ПИР: г.Москва, пл.Борьбы, д.11, стр.1 | J_I-227826 | 2022 | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 20707 до ВРЩ-0,4кВ № 129654, в т.ч. ПИР: г.Москва, пл.Борьбы, д.11, стр.1 | МКС | ориентировочный расчет | 931.7333 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "МСК-Сервис" | 927.074 |  |  |  | 927.0743 | ООО "МСК-Сервис" | 1112.4892 | 20.5541 | 31908602807 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-18 | 2019-12-02 | 2019-12-09 | 2019-12-11 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-11 | МКС-772 | 2019-12-23 |  | 2019-12-23 | 2019-12-23 | 2021-02-28
1040 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 17302 до нового ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, 3-я ул. Марьиной Рощи | J_I-226412 | 2022 | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 17302 до нового ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, 3-я ул. Марьиной Рощи | МКС | ориентировочный расчет | 931.8417 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "МСК-Сервис" | 927.183 |  |  |  | 927.1828 | ООО "МСК-Сервис" | 1112.6193 | 20.5565 | 31908602816 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-18 | 2019-12-02 | 2019-12-09 | 2019-12-11 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-11 | МКС-773 | 2019-12-23 |  | 2019-12-23 | 2019-12-23 | 2021-02-28
1041 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 29403 с установкой тр-ов 2х1000 кВА, КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Красных Зорь, влад.33 А | J_I-227262 | 2022 | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 29403 с установкой тр-ов 2х1000 кВА, КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Красных Зорь, влад.33 А | МКС | ориентировочный расчет | 431.775 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Инженерная компания МРЭС" | 431.343 |  |  |  | 431.3432 | ООО "Инженерная компания МРЭС" | 517.6119 | 10.2497 | 31908602826 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-18 | 2019-12-02 | 2019-12-09 | 2019-12-11 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-11 | МКС-774 | 2019-12-23 |  | 2019-12-23 | 2019-12-23 | 2021-01-30
1042 | Реконструкция ТП-6/0,4 кВ № 184 с установкой сборок н/н на 14 присоединений, 17КЛ-0,4 кВ. в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Макаренко, д.4, стр.1 | J_I-218383 | 2021 | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4 кВ № 184 с установкой сборок н/н на 14 присоединений, 17КЛ-0,4 кВ. в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Макаренко, д.4, стр.1 | МКС | ориентировочный расчет | 1121.4167 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭлТехСтрой" | 1120.296 |  |  |  | 1120.2956 | ООО "ЭлТехСтрой" | 1344.3547 | 109.7432 | 31908602836 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-18 | 2019-12-02 | 2019-12-13 | 2019-12-16 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-16 | МКС-801 | 2019-12-23 |  | 2019-12-23 | 2019-12-23 | 2020-03-30
1043 | Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 25244 до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ленская, д.15, стр.4 | K_I-231593 | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 25244 до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ленская, д.15, стр.4 | МКС | ориентировочный расчет | 3498.9 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СМК" | 3495.401 |  |  |  | 3495.4011 | ООО "СМК" | 4194.4813 | 0 | 31908613376 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-18 | 2019-12-04 | 2019-12-11 | 2019-12-13 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-13 | МКС-793 | 2020-01-07 |  | 2020-01-07 | 2020-01-07 | 2020-02-21
1044 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 13959 до ближайшей стены присоединяемого здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Зеленоград, мкр.9 у корп.919 | K_I-231588 | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 13959 до ближайшей стены присоединяемого здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Зеленоград, мкр.9 у корп.919 | МКС | ориентировочный расчет | 2981.3833 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ГАРАНТЭНЕРГО" | 2951.569 |  |  |  | 2951.5692 | ООО "ГАРАНТЭНЕРГО" | 3541.883 | 449.7629 | 31908602555 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-18 | 2019-12-02 | 2019-12-09 | 2019-12-11 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-11 | МКС-768 | 2019-12-23 |  | 2019-12-23 | 2019-12-23 | 2020-02-24
1045 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 27269 луч А до границы участка Заявителя в направлении нового ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Борисовские пруды, влад.5А | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 27269 луч А до границы участка Заявителя в направлении нового ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Борисовские пруды, влад.5А | МКС | ориентировочный расчет | 2619.1417 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СМК" | 2616.523 |  |  |  | 2616.5229 | ООО "СМК" | 3139.8274 | 403.6921 | 31908577769 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-18 | 2019-11-27 | 2019-12-04 | 2019-12-06 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-06 | МКС-763 | 2019-12-22 |  | 2019-12-22 | 2019-12-22 | 2020-03-01
1046 | Строительство КЛ-0,4кВ от СП-0,4кВ до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка СП-0,4кВ в ТП-10/0,4кВ № 10907, КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10907 до СП-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Климашкина, д.17 | Г | 2019 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком)(2 этап) по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от СП-0,4кВ до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка СП-0,4кВ в ТП-10/0,4кВ № 10907, КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10907 до СП-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Климашкина, д.17 | МКС | ССР | 708.3833 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ГАРАНТЭНЕРГО" | 701.299 |  |  |  | 701.2992 | ООО "ГАРАНТЭНЕРГО" | 841.559 | 841.559 | 31908577569 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-18 | 2019-11-27 | 2019-12-04 | 2019-12-06 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-06 | МКС-749 | 2019-12-22 |  | 2019-12-22 | 2019-12-22 | 2019-12-30
1047 | Строительство КЛ-0,4кВ от нов. СП-0,4кВ в ТП-10/0,4кВ № 12435 до стены фасада здания, установка в ТП-10/0,4кВ № 12435 нов. СП-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Маршала Василевского, д.13, корп.1, стр.3 | Г | 2019 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком)(2 этап) по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от нов. СП-0,4кВ в ТП-10/0,4кВ № 12435 до стены фасада здания, установка в ТП-10/0,4кВ № 12435 нов. СП-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Маршала Василевского, д.13, корп.1, стр.3 | МКС | ССР | 873.95 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СМК" | 873.076 |  |  |  | 873.0761 | ООО "СМК" | 1047.6913 | 1047.6913 | 31908577577 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-18 | 2019-11-27 | 2019-12-04 | 2019-12-06 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-06 | МКС-750 | 2019-12-22 |  | 2019-12-22 | 2019-12-22 | 2019-12-30
1048 | Строительство КЛ-0,4кВ от КЛ направлением ТП-10/0,4кВ № 13619 луч А - ВРЩ-0,4кВ № 79592 до границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Библиотечный проезд, влад.1а | Г | 2019 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от КЛ направлением ТП-10/0,4кВ № 13619 луч А - ВРЩ-0,4кВ № 79592 до границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Библиотечный проезд, влад.1а | МКС | ССР | 692.1583 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Инженерная компания МРЭС" | 691.466 |  |  |  | 691.4658 | ООО "Инженерная компания МРЭС" | 829.759 | 829.759 | 31908577708 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-18 | 2019-11-27 | 2019-12-04 | 2019-12-06 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-06 | МКС-758 | 2019-12-22 |  | 2019-12-22 | 2019-12-22 | 2019-12-30
1049 | Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 10787 до ВРЩ-0,4 кВ № 98076, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Берзарина, д.23 | Г | 2020 | СМР | Выполнение СМР, материалы (1 этап) по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10787 до ВРЩ-0,4кВ № 98076, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Берзарина, д.23 | МКС | ССР | 5390.5333 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СК СИСТЕМА" | 5228.817 |  |  |  | 5228.817 | ООО "СК СИСТЕМА" | 6274.5804 | 6274.5804 | 31908577507 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-18 | 2019-11-27 | 2019-12-04 | 2019-12-06 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-06 | МКС-746 | 2019-12-22 | 2019-12-17 | 2019-12-22 | 2019-12-22 | 2019-12-30
1050 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 14354 - ТП 10/0,4кВ № 17885 до нов. ТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Зорге, вл.1 | H_I-196179 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 14354 - ТП 10/0,4кВ № 17885 до нов. ТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Зорге, вл.1 | ПАО "МОЭСК" | ССР | 10206.1333 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 10201.03 |  |  |  | 10201.0303 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 12241.2363 | 4654.768 | 31908571795 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-21 | 2019-11-26 | 2019-12-03 | 2019-12-06 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-06 | М/4361 | 2019-12-08 |  | 2019-12-08 | 2019-12-08 | 2020-12-31
1051 | Строительство 2КЛ-10кВ от ПС в направлении РУ-10кВ заявителя , в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Авиамоторная | Г | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) (2 этап) по титулу: Строительство 2КЛ-10кВ от ПС в направлении РУ-10кВ заявителя , в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Авиамоторная | ПАО "МОЭСК" | ССР | 84330.6583 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 2 | 2 | ООО "Инженерная компания МРЭС" | 84246.33 |  |  |  | 84246.3277 | ООО "Инженерная компания МРЭС" | 101095.5932 | 28570.4937 | 31908571194 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-21 | 2019-11-26 | 2019-12-03 | 2019-12-06 | 7.5.4 | ЦКК | 2019-12-17 | 118 | 2019-12-18 |  | 2019-12-18 | 2019-12-18 | 2020-02-02
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 84330.66 | АО "ПРОФЭНЕРГО"
1052 | Строительство нового РП-10кВ с установкой 14 ячеек, в т.ч. ПИР: г.Москва, о.п. Новогиреево | J_I-215936 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство нового РП-10кВ с установкой 14 ячеек, в т.ч. ПИР: г.Москва, о.п. Новогиреево | ПАО "МОЭСК" | ССР | 9727.175 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СФ ТЦС" | 9717.45 |  |  |  | 9717.4478 | ООО "СФ ТЦС" | 11660.9374 | 11660.9374 | 31908566610 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-21 | 2019-11-25 | 2019-12-02 | 2019-12-04 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-04 | М/4262 | 2019-12-08 |  | 2019-12-08 | 2019-12-08 | 2019-12-31
1053 | Строительство 2КЛ-10кВ от РП-10кВ № 18060, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 18353 до нового РП-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, о.п. Новогиреево | J_I-215937 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-10кВ от РП-10кВ № 18060, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 18353 до нового РП-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, о.п. Новогиреево | ПАО "МОЭСК" | ССР | 26177.4583 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СФ ТЦС" | 26151.28 |  |  |  | 26151.2809 | ООО "СФ ТЦС" | 31381.5371 | 2116.0717 | 31908571339 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-21 | 2019-11-26 | 2019-12-03 | 2019-12-04 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-04 | М/4275 | 2019-12-08 |  | 2019-12-08 | 2019-12-08 | 2021-12-31
1054 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ 11328 с тр-ми 2х630 кВА, 2КЛ-0,4 кВ от ТП 11328 до ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. 2-я Хуторская, д.34 | H_I-196914 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ 11328 с тр-ми 2х630 кВА, 2КЛ-0,4 кВ от ТП 11328 до ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. 2-я Хуторская, д.34 | ПАО "МОЭСК" | ССР | 10207.15 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 10202.05 |  |  |  | 10202.0464 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 12242.4557 | 723.847 | 31908573276 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-21 | 2019-11-26 | 2019-12-03 | 2019-12-06 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-06 | М/4362 | 2019-12-08 |  | 2019-12-08 | 2019-12-08 | 2020-12-31
1055 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ячейки № 36 2 с.ш. РУ-10 кВ ПС 110 кВ Сетунь, 2КЛ-10кВ от ячейки № 49 3 с.ш. РУ-10 кВ ПС 110 кВ Немчиновка до ячеек секции РУ-10 кВ нового РП-10 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ивана Франко | J_I-222908 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-10 кВ от ячейки № 36 2 с.ш. РУ-10 кВ ПС 110 кВ Сетунь, 2КЛ-10кВ от ячейки № 49 3 с.ш. РУ-10 кВ ПС 110 кВ Немчиновка до ячеек секции РУ-10 кВ нового РП-10 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ивана Франко | ПАО "МОЭСК" | ССР | 114631.7917 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГО-ИНЖ" | 114517.16 |  |  |  | 114517.1599 | ООО "ЭНЕРГО-ИНЖ" | 137420.5918 | 2827.0784 | 31908571203 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-21 | 2019-11-26 | 2019-12-03 | 2019-12-04 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-04 | М/4276 | 2019-12-08 |  | 2019-12-08 | 2019-12-08 | 2022-12-30
1056 | Строительство КЛ-10кВ от яч.№107 1 с.ш. ПС №773 Былово до опоры №1 ВЛ-10кВ ф.6 с ПС №773 Былово (0,4 км), СП-10кВ в пролете опор №1 и № 7 ф.6 ПС №773 Былово (№ 3), СП-10кВ в месте отпайки от опоры №15 ф.6 ПС №773 Былово в сторону ЛР-165 (№ | H_I-193911 | 2019 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КЛ-10кВ от яч.№107 1 с.ш. ПС №773 Былово до опоры №1 ВЛ-10кВ ф.6 с ПС №773 Былово (0,4 км), СП-10кВ в пролете опор №1 и № 7 ф.6 ПС №773 Былово (№ 3), СП-10кВ в месте отпайки от опоры №15 ф.6 ПС №773 Былово в сторону ЛР-165 (№ | ПАО "МОЭСК" | ССР | 6686.3241 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 6650.89 |  |  |  | 6650.8865 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 7981.0638 | 7981.0638 | 31908566582 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-21 | 2019-11-25 | 2019-12-02 | 2019-12-04 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-04 | М/4263 | 2019-12-08 |  | 2019-12-08 | 2019-12-08 | 2019-12-31
1057 | Реконструкция фид 14, 25 ПС 110/35/6 кВ №193 "Троицкая" с прокладкой 2КЛ-6 кВ до РУ-6 кВ 1,2 секции РТП №10Н, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Первомайское, д. Ботаково | I_I-213759 | 2019 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция фид 14, 25 ПС 110/35/6 кВ №193 "Троицкая" с прокладкой 2КЛ-6 кВ до РУ-6 кВ 1,2 секции РТП №10Н, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Первомайское, д. Ботаково | ПАО "МОЭСК" | ССР | 27406.8529 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 27267.08 |  | 1 | 27267.08 | 27267.077 | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 32720.4924 | 32720.4924 | 31908566579 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-21 | 2019-11-25 | 2019-12-02 | 2019-12-06 | - | - | - | - | 2019-12-08 |  | 2019-12-08 | 2019-12-08 | 2019-12-31
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 27406.85 |  |  | 27406.85
1058 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, 4 КЛ-10 кВ путем врезки в КЛ-10 кВ напр. ТП№3А-ТП№5А Пс №28 "Ангелово", в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, д. Ангелово | Г | 2019 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ, 4 КЛ-10 кВ путем врезки в КЛ-10 кВ напр. ТП№3А-ТП№5А Пс №28 "Ангелово", в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, д. Ангелово | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 13490.2743 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭНКОМ" | 13422.82 |  |  |  | 13422.8236 | ООО "ЭНКОМ" | 16107.3884 | 16107.3884 | 31908566623 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-21 | 2019-11-25 | 2019-12-02 | 2019-12-04 | - | - | - | - | 2019-12-08 | 2019-12-19 | 2019-12-08 | 2019-12-19 | 2019-12-31
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 13490.27
участник | [12 empty] | ООО "КОНТАКТ" | 13490.27
1059 | Строительство ТП-2х400кВА/6/0,4 кВ, КЛ-6 кВ, 2 шт. от КЛ-6 кВ Ф-12 с РП-3, КЛ-6 кВ, 1 шт. от СП-6/0,4кВ № нов., ГНБ, ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ фид. №9, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Кленовское, п. Кленово, ул. Центральная, влад. 65А | J_I-217425 | 2019 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-2х400кВА/6/0,4 кВ, КЛ-6 кВ, 2 шт. от КЛ-6 кВ Ф-12 с РП-3, КЛ-6 кВ, 1 шт. от СП-6/0,4кВ № нов., ГНБ, ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ фид. №9, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Кленовское, п. Кленово, ул. Центральная, влад. 65А | ПАО "МОЭСК" | ССР | 6714.8818 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 6681.31 |  |  |  | 6681.3074 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 8017.5688 | 8017.5688 | 31908566585 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-21 | 2019-11-25 | 2019-12-02 | 2019-12-04 | - | - | - | - | 2019-12-08 |  | 2019-12-08 | 2019-12-08 | 2019-12-31
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 6714.88
1060 | Строительство РЛКВ-6 кВ, КЛ-6 кВ ответвл. от ВЛЗ-6 кВ фид. 21 ПС № 240 "Сосниха", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, северо-восточнее п. Майский, к.н. 50:24:0050326:123 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство РЛКВ-6 кВ, КЛ-6 кВ ответвл. от ВЛЗ-6 кВ фид. 21 ПС № 240 "Сосниха", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, северо-восточнее п. Майский, к.н. 50:24:0050326:123 | ВЭС | расчет филиала | 1618.7324 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1603 |  |  |  | 1603 | ООО "ФАБИ" | 1923.6 | 90.4514 | 31908565834 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-21 | 2019-11-25 | 2019-12-02 | 2019-12-03 | - | - | - | - | 2019-12-15 | 2019-12-16 | 2019-12-15 | 2019-12-16 | 2020-10-30
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1618.583
1061 | Строительство РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ ответвл. от ВЛЗ-6 кВ , сооруж. по дог. № В8-19-302-9210(903730) от 25.10.2019 ПС № 240 "Сосниха", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, пос. 1 Мая, СНТ "Березка" | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ ответвл. от ВЛЗ-6 кВ , сооруж. по дог. № В8-19-302-9210(903730) от 25.10.2019 ПС № 240 "Сосниха", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, пос. 1 Мая, СНТ "Березка" | ВЭС | расчет филиала | 554.9738 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 550 |  |  |  | 550 | ООО "ФАБИ" | 660 | 30.9375 | 31908565827 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-21 | 2019-11-25 | 2019-12-02 | 2019-12-03 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-03 | В/245 | 2019-12-15 | 2019-12-16 | 2019-12-15 | 2019-12-16 | 2020-10-31
1062 | Строительство РЛКВ-6 кВ, КЛ-6 кВ ответвл. от КЛ-6 Кв, сооруж. по дог. № В8-19-302-9220(903774) от 30.10.2019 ПС № 240 "Сосниха", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, севернее пос. 1 Мая | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство РЛКВ-6 кВ, КЛ-6 кВ ответвл. от КЛ-6 Кв, сооруж. по дог. № В8-19-302-9220(903774) от 30.10.2019 ПС № 240 "Сосниха", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, севернее пос. 1 Мая | ВЭС | расчет филиала | 2242.1893 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 2220 |  |  |  | 2220 | ООО "ФАБИ" | 2664 | 126.0568 | 31908565817 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-21 | 2019-11-25 | 2019-12-02 | 2019-12-03 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-03 | В/246 | 2019-12-15 | 2019-12-16 | 2019-12-15 | 2019-12-16 | 2020-10-28
1063 | Строительство ТП-40 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 20 ВЛЗ-6 кВ фид. 3 ПС № 34 "Васютино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, с/п Мамонтовское массив "Полевой", з/у 4, к.н. 50:16:0203022:178 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-40 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 20 ВЛЗ-6 кВ фид. 3 ПС № 34 "Васютино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, с/п Мамонтовское массив "Полевой", з/у 4, к.н. 50:16:0203022:178 | ВЭС | расчет филиала | 996.3186 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" | 986.358 |  |  |  | 986.3583 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" | 1183.63 | 242.7959 | 31908565813 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-21 | 2019-11-25 | 2019-12-02 | 2019-12-03 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-03 | В/247 | 2019-12-15 | 16.12.2019 16.12.2019 | 2019-12-15 | 2019-12-15 | 2020-03-02
1064 | Строительство КТПП-160 6/0,4 кВ с тремя яч. (2 ВН и ВВк), КЛ-6 кВ врезка в существ. КЛ-6 кВ ПП-8-ТП-5052/1 ПС № 419 "Минеральная", в т.ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н, с. Новый Милет, стр. 1, к.н. 50:15:0080703:26 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство КТПП-160 6/0,4 кВ с тремя яч. (2 ВН и ВВк), КЛ-6 кВ врезка в существ. КЛ-6 кВ ПП-8-ТП-5052/1 ПС № 419 "Минеральная", в т.ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н, с. Новый Милет, стр. 1, к.н. 50:15:0080703:26 | ВЭС | расчет филиала | 2231.8972 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Меридиан Энерго" | 2229.4 |  |  |  | 2229.4 | ООО "Меридиан Энерго" | 2675.28 | 501.615 | 31908565797 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-21 | 2019-11-25 | 2019-12-02 | 2019-12-03 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-03 | В/248 | 2019-12-15 | 2019-12-16 | 2019-12-15 | 2019-12-16 | 2020-03-05
1065 | Строительство ТП-40 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. КВЛ-10 кВ направл. РП-120-ТП-439-ТП-442 ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, п. Литвиново, к.н. 50:14:0030122:682 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-40 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. КВЛ-10 кВ направл. РП-120-ТП-439-ТП-442 ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, п. Литвиново, к.н. 50:14:0030122:682 | ВЭС | расчет филиала | 647.7654 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Меридиан Энерго" | 645.25 |  |  |  | 645.25 | ООО "Меридиан Энерго" | 774.3 | 152.9481 | 31908565804 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-21 | 2019-11-25 | 2019-12-02 | 2019-12-03 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-03 | В/249 | 2019-12-15 | 16.12.2019 16.12.2019 | 2019-12-15 | 2019-12-15 | 2020-03-05
1066 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15799 до стены фасада здания, расположенной со стороны Балаклавского проспекта, в т.ч. ПИР: г.Москва, Севастопольский пр-кт, влад.85, стр.1 | Г | 2019 | СМР | Выполнение СМР, материалы (1 этап) по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15799 до стены фасада здания, расположенной со стороны Балаклавского проспекта, в т.ч. ПИР: г.Москва, Севастопольский пр-кт, влад.85, стр.1 | ПАО "МОЭСК" | ССР | 9844.5167 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СК СИСТЕМА" | 9352.29 |  |  |  | 9352.2908 | ООО "СК СИСТЕМА" | 11222.749 | 11222.749 | 31908566620 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-05 | 2019-11-25 | 2019-12-02 | 2019-12-04 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-04 | М/4267 | 2019-12-09 |  | 2019-12-09 | 2019-12-09 | 2019-12-31
1067 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Общий | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по 2-и объектам филиала ПАО "МОЭСК" - "Новая Москва" (Управление делами Президента РФ) | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 9829.7583 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 9780.61 |  |  |  | 9780.6095 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 11736.7314 | 11736.7314 | 31908638385 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-21 | 2019-12-10 | 2019-12-16 | 2019-12-17 | - | - | - | - | 2019-12-08 |  | 2019-12-08 | 2019-12-08 | 2019-12-31
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 9829.76
справочный | Строительство 2КЛ-10 кВ от РП-10 кВ №12, ПС №377 "Лесная", в т.ч. ПИР, Москва г, п. Десеновское, д. Ватутинки, а районе 34-35 км. Калужского шоссе | I_I-197553 | 2019 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-10 кВ от РП-10 кВ №12, ПС №377 "Лесная", в т.ч. ПИР, Москва г, п. Десеновское, д. Ватутинки, а районе 34-35 км. Калужского шоссе | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 6039.4633 | ВЗ | [14 empty] | 2019-11-21 |  |  |  | - | - | - | - | 2019-12-08 |  | 2019-12-08
справочный | Строительство СП-10 кВ, 2шт. (№нов.1, №нов.2), в т.ч. ПИР, Москва г, п. Десеновское, д. Ватутинки, а районе 34-35 км. Калужского шоссе | I_I-204326 | 2019 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Строительство СП-10 кВ, 2шт. (№нов.1, №нов.2), в т.ч. ПИР, Москва г, п. Десеновское, д. Ватутинки, а районе 34-35 км. Калужского шоссе | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 3790.295 | ВЗ | [14 empty] | 2019-11-21 |  |  |  | - | - | - | - | 2019-12-08 |  | 2019-12-08
1068 | Строительство ТП-160 10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.12 ПС-802 "Духанино", ЛР-10 кВ, КЛ-10 кВ, 2хВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,03 км, КЛ-10 кВ-0,15 км, ВЛ-0,38 кВ-0,06 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.Дарна, 50:08:0040112:657 | Г | 17.12.2019 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-160 10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.12 ПС-802 "Духанино", ЛР-10 кВ, КЛ-10 кВ, 2хВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,03 км, КЛ-10 кВ-0,15 км, ВЛ-0,38 кВ-0,06 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.Дарна, 50:08:0040112:657 | ЗЭС | Ориентировочный расчет | 1491.1583 | ВЗ | ЗЦ ПО | 5 | 5 | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 1482.21 |  |  |  | 1482.2083 | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 1778.65 | 1778.65 | 31908656223 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-25 | 2019-12-12 | 2019-12-19 | 2019-12-20 | - | - | - | - | 2019-12-15 | 2019-12-27 | 2019-12-15 | 2019-12-27 | 27.12.2019
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1491
участник | [12 empty] | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 1484.9
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1491.16
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 1488.62
1069 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ 12979 с учтановкой тр-ов 2х630 кВА взамен существующих 2х400 кВА, в т .ч. ПИР: г.Москва, ул.Адмирала Макарова, д.41, корп.1 | H_I-196920 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ 12979 с учтановкой тр-ов 2х630 кВА взамен существующих 2х400 кВА, в т .ч. ПИР: г.Москва, ул.Адмирала Макарова, д.41, корп.1 | ПАО "МОЭСК" | ССР | 9077.075 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 9072.54 |  |  |  | 9072.5365 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 10887.0438 | 643.707 | 31908632201 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-21 | 2019-12-09 | 2019-12-13 | 2019-12-18 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-18 | М/4707 | 2019-12-08 |  | 2019-12-08 | 2019-12-08 | 2020-12-31
1070 | Строительство ВЛИ-0.38 кВ от ТП-6/0.4 кВ-4076, ПС №691 "Лаврово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Труневки, д.1 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0.38 кВ от ТП-6/0.4 кВ-4076, ПС №691 "Лаврово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Труневки, д.1 | СЭС | ориентировочный расчет | 666.7261 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 663.392 |  |  |  | 663.3917 | ООО "ФАБИ" | 796.07 | 37.9081 | 31908622270 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-21 | 2019-12-05 | 2019-12-12 | 2019-12-12 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-12 | №777 | 2019-12-16 | 2019-12-26 | 2019-12-16 | 2019-12-26 | 2020-04-09
1071 | Строительство КЛ-0.4 кВ от ТП-6/0.4 кВ-326, ПС №99 "Водники", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Троицкое, д.192 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство КЛ-0.4 кВ от ТП-6/0.4 кВ-326, ПС №99 "Водники", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Троицкое, д.192 | СЭС | ориентировочный расчет | 438.6742 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 436.48 |  |  |  | 436.48 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 523.776 | 7.3512 | 31908622275 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-21 | 2019-12-05 | 2019-12-12 | 2019-12-12 |  |  |  |  | 2019-12-16 | 2019-12-27 | 2019-12-16 | 2019-12-27 | 2020-10-07
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 438.673
1072 | Строительство МТП-6/0.4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп.40 ВЛЗ-6 кВ л.707, УКИМ "Шлюза-6", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Большое - Ивановское | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство МТП-6/0.4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп.40 ВЛЗ-6 кВ л.707, УКИМ "Шлюза-6", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Большое - Ивановское | СЭС | ориентировочный расчет | 903.5238 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 899.006 |  |  |  | 899.0058 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1078.807 | 15.2482 | 31908622279 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-21 | 2019-12-05 | 2019-12-12 | 2019-12-12 |  |  |  |  | 2019-12-16 | 2019-12-27 | 2019-12-16 | 2019-12-27 | 2020-10-05
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 903.523
1073 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Общий | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: по объектам СЭС приказа №2747 от 13.11.2019 Солнечногорского района (2 объекта) | СЭС | ориентировочный расчет | 1437.9479 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 1430.758 |  |  |  | 1430.7575 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 1716.909 | 225.9091 | 31908622290 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-21 | 2019-12-05 | 2019-12-12 | 2019-12-12 |  |  |  |  | 2019-12-16 | 2019-12-27 | 2019-12-16 | 2019-12-27 | 2020-04-08
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1437.948
справочный | Строительство ВЛИ-0.38 кВ от ВЛИ-0.38 кВ от МТП-10/0.4 кВ-4028, ПС №438 "Бакеево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Рузино, уч.129/Н | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0.38 кВ от ВЛИ-0.38 кВ от МТП-10/0.4 кВ-4028, ПС №438 "Бакеево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Рузино, уч.129/Н | СЭС | ориентировочный расчет | 542.9904 | ВЗ | [14 empty] | 2019-11-21 |  |  | 2019-12-12 |  |  |  |  | 2019-12-16 | 27.12.2019 | 2019-12-16
справочный | Реконструкция СТП-10/0.4 кВ (замена СТП и трансформатора 63 кВА на трансформатор 160 кВА), ПС №438 "Бакеево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Рузино, уч.129/Н | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция СТП-10/0.4 кВ (замена СТП и трансформатора 63 кВА на трансформатор 160 кВА), ПС №438 "Бакеево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Рузино, уч.129/Н | СЭС | ориентировочный расчет | 894.9575 | ВЗ | [14 empty] | 2019-11-21 |  |  | 2019-12-12 |  |  |  |  | 2019-12-16 |  | 2019-12-16
1074 | Строительство КТП-10/0.4 кВ, КЛ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. ТП-497-КРН-9 ПС №20 "Алабушево", ВЛИ-0.38 кВ,в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Никольское | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-10/0.4 кВ, КЛ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. ТП-497-КРН-9 ПС №20 "Алабушево", ВЛИ-0.38 кВ,в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Никольское | СЭС | ориентировочный расчет | 2821.0858 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 2806.98 |  |  |  | 2806.98 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 3368.376 | 255.1578 | 31908622293 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-21 | 2019-12-05 | 2019-12-12 | 2019-12-12 |  |  |  |  | 2019-12-16 | 2019-12-27 | 2019-12-16 | 2019-12-27 | 2020-10-12
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 2821.086
1075 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 26507 до границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, п.Некрасовка, корпус 514 | I_I-213743 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 26507 до границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, п.Некрасовка, корпус 514 | ПАО "МОЭСК" | ССР | 6102.475 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "МОЭСК-Инжиниринг" | 6096.37 |  |  |  | 6096.3725 | АО "МОЭСК-Инжиниринг" | 7315.647 | 3391.0624 | 31908632222 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-22 | 2019-12-09 | 2019-12-13 | 2019-12-18 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-18 | М/4708 | 2019-12-09 |  | 2019-12-09 | 2019-12-09 | 2020-12-30
1076 | Строительство 26КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до вновь сооружаемых ВРУ № 1-8, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Б.Черкизовская, влад.12, стр.1,1А,2,3,4,7 | J_I-217940 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 26КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до вновь сооружаемых ВРУ № 1-8, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Б.Черкизовская, влад.12, стр.1,1А,2,3,4,7 | ПАО "МОЭСК" | ССР | 9140.025 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 9135.45 |  |  |  | 9135.455 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 10962.546 | 3000.2559 | 31908632211 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-22 | 2019-12-09 | 2019-12-13 | 2019-12-18 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-18 | М/4709 | 2019-12-09 |  | 2019-12-09 | 2019-12-09 | 2020-12-30
1077 | Строительство МТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.13, ПС №246 "Ляхово", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, Рудины д Ю8-19-302-3265(711460) | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство МТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.13, ПС №246 "Ляхово", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, Рудины д Ю8-19-302-3265(711460) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 925.065 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 920.439 |  |  |  | 920.439 | ООО "ФАБИ" | 1104.5268 | 190.4357 | 31908626756 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-21 | 2019-12-06 | 2019-12-13 | 2019-12-16 |  |  |  |  | 2019-12-16 |  | 2019-12-16 | 2019-12-16 | 2020-03-12
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 925.065
1078 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №1612 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 160 кВА, ВЛ-0,38 от РУ-0,4 кВ КТП-1612 (по сущ. опорам), ПС №708 "Санаторная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Белые Столбы мкр Ю8-19-302-12587(624698) | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №1612 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 160 кВА, ВЛ-0,38 от РУ-0,4 кВ КТП-1612 (по сущ. опорам), ПС №708 "Санаторная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Белые Столбы мкр Ю8-19-302-12587(624698) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 558.1567 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 555.366 |  |  |  | 555.3662 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 666.4395 | 67.5445 | 31908626742 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-21 | 2019-12-06 | 2019-12-13 | 2019-12-16 |  |  |  |  | 2019-12-16 |  | 2019-12-16 | 2019-12-16 | 2020-05-12
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 558.157
1079 | Реконструкция МТП-10/0,4 кВ №443 с заменой тр-ра 25 кВА на тр-р 160 кВА, ПС №572 "Стрелецкая", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, Кокино д, с/п Домнинское Ю8-19-303-2318(707171) | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция МТП-10/0,4 кВ №443 с заменой тр-ра 25 кВА на тр-р 160 кВА, ПС №572 "Стрелецкая", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, Кокино д, с/п Домнинское Ю8-19-303-2318(707171) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 425.1892 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 423.063 |  |  |  | 423.0631 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 507.6757 | 51.8036 | 31908626731 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-21 | 2019-12-06 | 2019-12-13 | 2019-12-16 |  |  |  |  | 2019-12-16 |  | 2019-12-16 | 2019-12-16 | 2020-05-11
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 425.189
1080 | Строительство МТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.8, ПС №635 "Степановская", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Фоминское д, уч. 245 Ю8-19-302-3741(713804) | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство МТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.8, ПС №635 "Степановская", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Фоминское д, уч. 245 Ю8-19-302-3741(713804) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 967.1767 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 962.341 |  |  |  | 962.3411 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 1154.8093 | 199.105 | 31908626703 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-21 | 2019-12-06 | 2019-12-13 | 2019-12-16 |  |  |  |  | 2019-12-16 |  | 2019-12-16 | 2019-12-16 | 2020-03-12
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 962.341
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 967.177
1081 | Строительство ТП-250-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.129, ПС №243 "Нащекино", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ганусовское Ю8-19-302-11940(620967) | Г | 2019 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу: Строительство ТП-250-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.129, ПС №243 "Нащекино", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ганусовское Ю8-19-302-11940(620967) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1407.3092 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1400.272 |  |  |  | 1400.272 | ООО "ФАБИ" | 1680.3264 | 1680.3264 | 31908626717 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-21 | 2019-12-06 | 2019-12-13 | 2019-12-16 |  |  |  |  | 2019-12-10 |  | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 2019-12-19
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1407.309
1082 | Строительство ТП-100-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.129, ПС №243 "Нащекино", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ганусовское Ю8-19-302-12098(622938) | Г | 2019 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу: Строительство ТП-100-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.129, ПС №243 "Нащекино", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ганусовское Ю8-19-302-12098(622938) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 603.1058 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 600.09 |  |  |  | 600.09 | ООО "ФАБИ" | 720.108 | 720.108 | 31908626688 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-21 | 2019-12-06 | 2019-12-13 | 2019-12-16 |  |  |  |  | 2019-12-10 |  | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 2019-12-19
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 603.106
1083 | Реконструкция МТП-10/0,4 кВ №2050 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №243 "Нащекино", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ганусовское Ю8-19-302-3330(712181) | Г | 2019 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу: Реконструкция МТП-10/0,4 кВ №2050 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №243 "Нащекино", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ганусовское Ю8-19-302-3330(712181) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 437.2583 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 435.071 |  |  |  | 435.071 | ООО "ФАБИ" | 522.0852 | 522.0852 | 31908626680 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-21 | 2019-12-06 | 2019-12-13 | 2019-12-16 |  |  |  |  | 2019-12-10 |  | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 2019-12-20
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 437.258
1084 | Строительство СТП-25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ, строящейся по договору ВЛ-19-302-2730(955335) ПС-408 "Теряево", ЛРР-10 кВ (0,575 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Батурово | Г | 15.04.2020 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство СТП-25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ, строящейся по договору ВЛ-19-302-2730(955335) ПС-408 "Теряево", ЛРР-10 кВ (0,575 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Батурово для нужд ЗЭС – филиала ПАО «МОЭСК» | ЗЭС | Ориентировочный расчет | 1040.4085 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1035 |  |  |  | 1035 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1242 | 95.4114 | 31908662002 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-25 | 2019-12-13 | 2019-12-20 | 2019-12-24 | - | - | - | - | 2019-12-25 | 2020-01-13 | 2019-12-25 | 2019-12-25 | 2020-04-15
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1040.41
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 1038.74
участник | [12 empty] | ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 1040.2
1085 | Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №4333 с заменой трансформатора ПС-407 "Осташево", ВЛ-0,4 кВ (0,25 МВА; 0,225 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Бражниково | Г | 14.04.2020 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №4333 с заменой трансформатора ПС-407 "Осташево", ВЛ-0,4 кВ (0,25 МВА; 0,225 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Бражниково для нужд ЗЭС – филиала ПАО «МОЭСК» | ЗЭС | Ориентировочный расчет | 548.6134 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 545.5 |  |  |  | 545.5 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 654.6 | 40.6043 | 31908661988 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-25 | 2019-12-13 | 2019-12-20 | 2019-12-24 | - | - | - | - | 2019-12-25 | 2020-01-13 | 2019-12-25 | 2020-01-13 | 2020-04-14
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 548.61
1086 | Строительство ТП-25 6/0,4 кВ, 2ВЛ-6 кВ от КЛ-6 кВ ф.75 ПС-836 "Слобода", 2xРЛК-6 кВ, 2КЛ-6 кВ, ВЛ-0,38 кВ (ВЛ-6 кВ-0,06 км, КЛ-6 кВ-0,5 км, ВЛ-0,38 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Павло-Слободское, д.Лешково | Г | 14.02.2020 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-25 6/0,4 кВ, 2ВЛ-6 кВ от КЛ-6 кВ ф.75 ПС-836 "Слобода", 2xРЛК-6 кВ, 2КЛ-6 кВ, ВЛ-0,38 кВ (ВЛ-6 кВ-0,06 км, КЛ-6 кВ-0,5 км, ВЛ-0,38 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Павло-Слободское, д.Лешково для нужд ЗЭС – филиала ПАО «МОЭСК» | ЗЭС | Ориентировочный расчет | 2051.4796 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 2037.12 |  |  |  | 2037.1167 | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 2444.54 | 287.5929 | 31908661977 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-25 | 2019-12-13 | 2019-12-20 | 2019-12-24 | - | - | - | - | 2019-12-25 |  | 2019-12-25 | 2019-12-25 | 2020-02-14
участник | [12 empty] | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 2042.86
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 2051.48
1087 | Реконструкция ТП-100 10/0,4 кВ №1103 ПС-475 "Луч", замена МТП (0,16 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ермолинское, д.Максимовка, 50:08:0040212:49 | Г | 10.04.2020 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-100 10/0,4 кВ №1103 ПС-475 "Луч", замена МТП (0,16 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ермолинское, д.Максимовка, 50:08:0040212:49 для нужд ЗЭС – филиала ПАО «МОЭСК» | ЗЭС | Ориентировочный расчет | 879.8371 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 874.82 |  |  |  | 874.825 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 1049.79 | 58.8667 | 31908661968 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-25 | 2019-12-13 | 2019-12-25 | 2019-12-27 | - | - | - | - | 2019-12-25 | 2020-01-16 | 2019-12-25 | 2019-12-25 | 2020-04-10
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 879.84
участник | [12 empty] | ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 879.75
1088 | Реконструкция ТП-63 10/0,4 кВ №3113 ПС-475 "Луч", замена ТП (0,1 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Качаброво | Г | 11.04.2020 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-63 10/0,4 кВ №3113 ПС-475 "Луч", замена ТП (0,1 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Качаброво для нужд ЗЭС – филиала ПАО «МОЭСК» | ЗЭС | Ориентировочный расчет | 779.0036 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 774.95 |  |  |  | 774.95 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 929.94 | 51.6633 | 31908661960 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-25 | 2019-12-13 | 2019-12-25 | 2019-12-27 | - | - | - | - | 2019-12-25 | 2020-01-16 | 2019-12-25 | 2019-12-25 | 2020-04-11
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 779
участник | [12 empty] | ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 778.85
1089 | Строительство ТП-25 10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.4 ПС-719 "Мордвиново", ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,04 км, ВЛИ-0,38 кВ-0,19 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Большие Парфенки | Г | 2019-12-31 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-25 10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.4 ПС-719 "Мордвиново", ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,04 км, ВЛИ-0,38 кВ-0,19 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Большие Парфенки для нужд ЗЭС – филиала ПАО «МОЭСК» | ЗЭС | ССР | 673.5464 | ВЗ | ЗЦ ПО | 5 | 5 | ООО "СК СИСТЕМА" | 670.04 |  |  |  | 670.0417 | ООО "СК СИСТЕМА" | 804.05 | 804.05 | 31908656227 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-25 | 2019-12-12 | 2019-12-19 | 2019-12-20 | - | - | - | - | 2019-12-25 | 2019-12-27 | 2019-12-25 | 2019-12-27 | 2019-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 673.42
участник | [12 empty] | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 670.72
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 673.55
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 672.87
1090 | Строительство ТП-40 10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.113 ВЛЗ-10 кВ ф.2 ПС-381 "Хващевская", ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,32 км, ВЛИ-0,38 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, х.Бурцево | Г | 2020-01-01 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-40 10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.113 ВЛЗ-10 кВ ф.2 ПС-381 "Хващевская", ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,32 км, ВЛИ-0,38 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, х.Бурцево для нужд ЗЭС – филиала ПАО «МОЭСК» | ЗЭС | ССР | 851.9933 | ВЗ | ЗЦ ПО | 6 | 6 | ООО "СК СИСТЕМА" | 847.56 |  |  |  | 847.5667 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1017.08 | 1017.08 | 31908656235 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-25 | 2019-12-12 | 2019-12-19 | 2019-12-20 | - | - | - | - | 2019-12-25 | 2019-12-27 | 2019-12-25 | 2019-12-27 | 2019-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 851.83
участник | [12 empty] | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 848.41
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 851.99
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 851.82 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ"
участник | [12 empty] | ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС"
1091 | Строительство ТП-100 10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.116 ВЛЗ-10 кВ ф.5 ПС-468 "Шелковка", ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,03 км, ВЛИ-0,38 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, п.Дорохово | J_I-227271 | 2020-01-31 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-100 10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.116 ВЛЗ-10 кВ ф.5 ПС-468 "Шелковка", ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,03 км, ВЛИ-0,38 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, п.Дорохово для нужд ЗЭС – филиала ПАО «МОЭСК» | ЗЭС | ССР | 593.9843 | ВЗ | ЗЦ ПО | 5 | 5 | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 591.49 |  |  |  | 591.4917 | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 709.79 | 709.79 | 31908656239 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-25 | 2019-12-12 | 2019-12-19 | 2019-12-20 | - | - | - | - | 2019-12-25 | 2019-12-27 | 2019-12-25 | 2019-12-27 | 2019-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 593.83
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 593.98
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 592.86
участник | [12 empty] | ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 593.63
1092 | Строительство ТП-630/10/0,4кВ с тран-ми 2х400 кВА, КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Ф-2 и от ВЛ-10 кВ Ф-3, 2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № нов., реклоузер, 2 шт., в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Михайлово-Ярцевское, п. Шишкин Лес, влад. 9 | J_I-221197 | 2019 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-630/10/0,4кВ с тран-ми 2х400 кВА, КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Ф-2 и от ВЛ-10 кВ Ф-3, 2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № нов., реклоузер, 2 шт., в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Михайлово-Ярцевское, п. Шишкин Лес, влад. 9 | ПАО "МОЭСК" | ССР | 8491.4822 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 8449.02 |  |  |  | 8449.0247 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 10138.8297 | 10138.8297 | 31908638380 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-22 | 2019-12-10 | 2019-12-16 | 2019-12-17 | - | - | - | - | 2019-12-09 |  | 2019-12-09 | 2019-12-09 | 2019-12-26
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 8491.48
1093 | Строительство РП-20 кВ, КЛ-20 кВ от яч.№307 РУ-20 кВ ПС №859 Бутово, КЛ-20 кВ от яч. РУ-20 кВ ПС 220 кВ Хованская, КЛ-20 кВ от яч.1 и 2 сек. РУ-20 кВ СП-20 кВ нов. (КП "УГС"), в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Сосенское, д. Столбово | I_I-212187 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство РП-20 кВ, КЛ-20 кВ от яч.№307 РУ-20 кВ ПС №859 Бутово, КЛ-20 кВ от яч. РУ-20 кВ ПС 220 кВ Хованская, КЛ-20 кВ от яч.1 и 2 сек. РУ-20 кВ СП-20 кВ нов. (КП "УГС"), в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Сосенское, д. Столбово | ПАО "МОЭСК" | ССР | 250315.2095 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 249063.63 |  | 1 | 249063.63 | 249063.6335 | ООО "ЭнергоСеть" | 298876.3602 | 14749.7425 | 31908636600 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-22 | 2019-12-09 | 2019-12-16 | 2019-12-20 | - | - | - | - | 2019-12-12 |  | 2019-12-12 | 2019-12-12 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 250315.21 |  |  | 250315.21
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 250315.21 |  |  | 250315.21
1094 | Строительство РП-10 кВ, 1 шт., в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Десеновское, д. Тупиково | J_I-216604 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство РП-10 кВ, 1 шт., в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Десеновское, д. Тупиково | ПАО "МОЭСК" | ССР | 27711.7127 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 27573.15 |  | 1 | 27573.15 | 27573.1541 | ООО "ЭнергоСеть" | 33087.785 | 3206.7457 | 31908638560 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-22 | 2019-12-09 | 2019-12-16 | 2019-12-20 | - | - | - | - | 2019-12-09 |  | 2019-12-09 | 2019-12-09 | 2020-07-23
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 27711.71 |  |  | 27711.71
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 27711.71 |  |  | 27711.71
1095 | Строительство СП-6 кВ (реклоузер) от сущ. ВЛ-6 кВ ф.26, ПС №174 "Лыткарино", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Островецкое с.п. Ю8-18-302-18320(132603) | J_I-218796 | 2019 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу:Строительство СП-6 кВ (реклоузер) от сущ. ВЛ-6 кВ ф.26, ПС №174 "Лыткарино", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Островецкое с.п. Ю8-18-302-18320(132603) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1609.6667 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 1601.619 |  |  |  | 1601.6186 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 1921.9423 | 1921.9423 | 31908626673 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-22 | 2019-12-06 | 2019-12-13 | 2019-12-16 |  |  |  |  | 2019-12-17 |  | 2019-12-17 | 2019-12-17 | 2019-12-30
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1609.667
1096 | Строительство КЛ-10 кВ от ячейки в КРУН №213, ГНБ, КЛ-10 кВ от ячейки в КРУН №228, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Сосенское, ул. Зименковская | J_I-218355 | 2019 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по объекту: Строительство КЛ-10 кВ от ячейки в КРУН №213, ГНБ, КЛ-10 кВ от ячейки в КРУН №228, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Сосенское, ул. Зименковская | НМ | ССР | 3460.2542 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 3442.953 |  |  |  | 3442.9527 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 4131.5432 | 4131.5432 | 31908624898 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-25 | 2019-12-06 | 2019-12-11 | 2019-12-12 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-12 | НМ-02/12-1958 | 2019-12-21 | 2019-12-23 | 2019-12-21 | 2019-12-23 | 2019-12-31
1097 | Строительство 2БКТП-630/10/0,4 кВ с тра-ми 2х630 кВА, 2КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ ф.16 1-й с.ш. РУ-10 кВ ПС ''Марьино''(426), от КЛ-10 кВ ф.17 от 2-й с.ш. РУ-10 кВ ПС ''Марьино''(424), в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с/п Филимонковское, п Марьино | I_I-208264 | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР,материалы и оборудование по титулу: Строительство 2БКТП-630/10/0,4 кВ с тра-ми 2х630 кВА, 2КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ ф.16 1-й с.ш. РУ-10 кВ ПС ''Марьино''(426), от КЛ-10 кВ ф.17 от 2-й с.ш. РУ-10 кВ ПС ''Марьино''(424), в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с/п Филимонковское, п Марьино | НМ | ОРС | 5467.1354 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 5439.799 |  |  |  | 5439.7993 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 6527.7592 | 1206.0302 | 31908626692 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-25 | 2019-12-06 | 2019-12-11 | 2019-12-12 |  |  |  |  | 2019-12-21 |  | 2019-12-21 | 2019-12-21 | 2020-04-30
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 5467.135
1098 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проект.ТП-15 ПС №751 "Бутово", КРН-10 кВ, ячейка, в т.ч.ПИР, Москва г, строительство а/д из р-на Бутово до а/д п. Коммунарка - с. Остафьево | Г | 2019 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР,материалы и оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проект.ТП-15 ПС №751 "Бутово", КРН-10 кВ, ячейка, в т.ч.ПИР, Москва г, строительство а/д из р-на Бутово до а/д п. Коммунарка - с. Остафьево | НМ | ССР | 970.4557 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 965.458 |  |  |  | 965.4582 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1158.5498 | 1158.5498 | 31908626385 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-25 | 2019-12-06 | 2019-12-11 | 2019-12-12 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-12 | НМ-02/12-1960 | 2019-12-21 |  | 2019-12-21 | 2019-12-21 | 2019-12-31
1099 | Реконструкция РУ-10 кВ РП-10 кВ ПС 110/10 ''Лебедево'' (№727) с установкой 2-х ячеек, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Краснопахорское, п. Крансая Пахра | J_I-214761 | 2019 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР,материалы и оборудование по титулу: Реконструкция РУ-10 кВ РП-10 кВ ПС 110/10 ''Лебедево'' (№727) с установкой 2-х ячеек, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Краснопахорское, п. Крансая Пахра | НМ | ССР | 2309.4863 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ" | 2297.939 |  |  |  | 2297.9386 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ" | 2757.5263 | 2757.5263 | 31908624892 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-25 | 2019-12-06 | 2019-12-11 | 2019-12-12 |  |  |  |  | 2019-12-21 | 2019-12-23 | 2019-12-21 | 2019-12-23 | 2019-12-31
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 2309.486
1100 | Реконструкция РП-20 кВ №АДЦ с установкой ячеек на 3-ой и 4-ой с.ш. РУ-20 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Сосенское, п.Коммунарка | I_I-213017 | 2021 | ГП | Выполнение СМР, ПНР,материалы и оборудование по титулу: Реконструкция РП-20 кВ №АДЦ с установкой ячеек на 3-ой и 4-ой с.ш. РУ-20 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Сосенское, п.Коммунарка | НМ | ССР | 5043.8192 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭнергоСеть" | 5018.6 |  |  |  | 5018.5999 | ООО "ЭнергоСеть" | 6022.3199 | 96.3571 | 31908626660 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-25 | 2019-12-06 | 2019-12-11 | 2019-12-12 |  |  |  |  | 2019-12-21 |  | 2019-12-21 | 2019-12-21 | 2021-09-06
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 5043.819
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 5043.819
1101 | Реконструкция РУ-10 кв ЦРП-10 кВ № 4, с установкой ячейки, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с/п Сосенское, п. Коммунарка | I_I-207777 | 2021 | ГП | Выполнение СМР, ПНР,материалы и оборудование по титулу: Реконструкция РУ-10 кв ЦРП-10 кВ № 4, с установкой ячейки, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с/п Сосенское, п. Коммунарка | НМ | ССР | 2196.2347 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СТРОЙКОНТАКТСЕТЬ" | 2185.254 |  |  |  | 2185.2538 | ООО "СТРОЙКОНТАКТСЕТЬ" | 2622.3046 | 669.2282 | 31908626371 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-25 | 2019-12-06 | 2019-12-11 | 2019-12-12 |  |  |  |  | 2019-12-21 |  | 2019-12-21 | 2019-12-21 | 2020-12-05
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 2196.235
1102 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 701(расширение 1-ой с.ш. Р с установкой 1. яч., в т.ч. ПИР,МО, Пушкинский р-н, д. Щеглово | J_I-218231 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 701(расширение 1-ой с.ш. Р с установкой 1. яч., в т.ч. ПИР,МО, Пушкинский р-н, д. Щеглово | СЭС | ССР | 887.4336 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 882.997 |  |  |  | 882.9967 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1059.596 | 803.4908 | 31908622298 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-22 | 2019-12-05 | 2019-12-12 | 2019-12-12 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-12 | №782 | 2019-12-30 | 2019-12-24 | 2019-12-30 | 2019-12-30 | 2020-01-31
1103 | Строительство двух КЛ-10 кВ от РУ-10кВ РП-10кВ №1540 до РУ-10кВ вновь сооружаемых СП-10кВ №1 и №2, в т.ч. ПИР, 141052, МО, Мытищинский р-н, д. Шолохово | J_I-215055 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Строительство двух КЛ-10 кВ от РУ-10кВ РП-10кВ №1540 до РУ-10кВ вновь сооружаемых СП-10кВ №1 и №2, в т.ч. ПИР, 141052, МО, Мытищинский р-н, д. Шолохово | СЭС | ССР | 422.7592 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 420.645 |  |  |  | 420.645 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 504.774 | 0 | 31908622303 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-25 | 2019-12-05 | 2019-12-12 | 2019-12-12 |  |  |  |  | 2020-01-06 | 2019-12-24 | 2020-01-06 | 2020-01-06 | 2020-11-23
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 422.758
1104 | Строительство 2ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.27 и ф.2, ПС №266 "Бор", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, д.Ивановка Ю8-18-302-18955(911936) | J_I-219327 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу:Строительство 2ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.27 и ф.2, ПС №266 "Бор", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, д.Ивановка Ю8-18-302-18955(911936) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 503.7917 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 501.122 |  |  |  | 501.1219 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 601.3463 | 97.1971 | 31908626665 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-25 | 2019-12-06 | 2019-12-13 | 2019-12-16 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-16 | 700-16/12-15535и | 2019-12-16 |  | 2019-12-16 | 2019-12-16 | 2021-12-31
1105 | Строительство КЛ-6 кВ от яч.15 до оп.1, 2- КЛ-6 кВ от РЛР ф. 1 ПС №669 "Рогачево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Насоново | K_I-231731 | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КЛ-6 кВ от яч.15 до оп.1, 2- КЛ-6 кВ от РЛР ф. 1 ПС №669 "Рогачево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Насоново | СЭС | ориентировочный расчет | 3911.3721 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 3891.815 |  |  |  | 3891.815 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 4670.178 | 0 | 31908622309 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-25 | 2019-12-05 | 2019-12-12 | 2019-12-12 |  |  |  |  | 2020-01-06 | 2019-12-24 | 2020-01-06 | 2020-01-06 | 2020-09-30
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 3911.372
1106 | Строительство ТП-250-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.8, ПС №607 "Рыболово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н Ю8-19-302-1390(914846) | Г | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу:Строительство ТП-250-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.8, ПС №607 "Рыболово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н Ю8-19-302-1390(914846) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1195.2917 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1189.136 |  |  |  | 1189.1363 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1426.9635 | 352.1079 | 31908626604 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-25 | 2019-12-06 | 2019-12-13 | 2019-12-16 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-16 | 700-16/12-15519и | 2019-12-12 |  | 2019-12-12 | 2019-12-12 | 2020-02-27
1107 | Строительство МТП-160-6/0,4 кВ, КВЛ-6 кВ от проект. КВЛ-6 кВ ф.45 (по дог-ру ТП №Ю8-19-302-760(909473)), ПС №23 "Кварц", ЛР-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Шилово д Ю8-19-302-3384(711800) | Г | 2019 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство МТП-160-6/0,4 кВ, КВЛ-6 кВ от проект. КВЛ-6 кВ ф.45 (по дог-ру ТП №Ю8-19-302-760(909473)), ПС №23 "Кварц", ЛР-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Шилово д Ю8-19-302-3384(711800) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 5706.1175 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 5677.587 |  |  |  | 5677.5874 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 6813.1049 | 6813.1049 | 31908626594 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-28 | 2019-12-06 | 2019-12-13 | 2019-12-16 |  |  |  |  | 2019-12-20 |  | 2019-12-20 | 2019-12-20 | 2019-12-30
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 5706.118
1108 | Строительство 2КЛ-10 кВ от I и II с.ш. РУ-10кВ ТП-10/0,4 кВ №4нов до I и II с.ш. РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ №3нов., ТП-10/0,4 кВ с установкой 2х тран-в 250 кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Московский, д. Картмазово | Г | 2019 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по объекту: Строительство 2КЛ-10 кВ от I и II с.ш. РУ-10кВ ТП-10/0,4 кВ №4нов до I и II с.ш. РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ №3нов., ТП-10/0,4 кВ с установкой 2х тран-в 250 кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Московский, д. Картмазово | НМ | ССР | 2753.4615 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 2739.695 |  |  |  | 2739.6946 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 3287.6335 | 3287.6335 | 31908624908 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-25 | 2019-12-06 | 2019-12-11 | 2019-12-12 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-12 | НМ-02/12-1961 | 2019-12-21 | 2019-12-23 | 2019-12-21 | 2019-12-23 | 2019-12-31
1109 | Строительство РП-10кВ, 4КЛ-10кВ от нов. РП-10кВ до РТП-10кВ № 21137, ТП-10/0,4кВ № 14742, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Викторенко, влад. 11 | H_I-197324 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство РП-10кВ, 4КЛ-10кВ от нов. РП-10кВ до РТП-10кВ № 21137, ТП-10/0,4кВ № 14742, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Викторенко, влад. 11 | ПАО "МОЭСК" | ССР | 44036 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СК СИСТЕМА" | 43991.96 |  |  |  | 43991.964 | ООО "СК СИСТЕМА" | 52790.3568 | 15217.2677 | 31908629441 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-22 | 2019-12-06 | 2019-12-13 | 2019-12-20 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-20 | М/4711 | 2019-12-09 |  | 2019-12-09 | 2019-12-09 | 2020-12-31
1110 | Строительство КТП-2x630 10/0,4 кВ, КЛ-10кВ от РУ-10кВ ТП-677, КЛ-10кВ от РУ-10кВ ТП-1440 ПС-390 "Тучково", 4КЛ-0,38 кВ (КЛ-10кВ-0,45 км, КЛ-0,4кВ-0,2 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, р.п.Тучково, 50:19:0020101:6401 | K_I-228759 | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-2x630 10/0,4 кВ, КЛ-10кВ от РУ-10кВ ТП-677, КЛ-10кВ от РУ-10кВ ТП-1440 ПС-390 "Тучково", 4КЛ-0,38 кВ (КЛ-10кВ-0,45 км, КЛ-0,4кВ-0,2 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, р.п.Тучково, 50:19:0020101:6401 | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 7304.9123 | ВЗ | ЗЦ ПО | 5 | 5 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 7266.2 |  |  |  | 7266.1963 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 8719.4355 | 283.8416 | 31908636543 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-22 | 2019-12-09 | 2019-12-16 | 2019-12-18 | - | - | - | - | 2019-12-09 | 2019-12-30 | 2019-12-09 | 2019-12-30 | 2020-07-24
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 7304.75
участник | [12 empty] | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 7285.92
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 7304.91
участник | [12 empty] | ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 7301.26
1111 | Строительство КРН-6кВ, 2 шт., КЛ-6кВ от КЛ-6кВ яч.14 1 с.ш. ПС-189 "Успенская" - РП-5032, КЛ-6кВ от КЛ-6кВ яч.5 2 с.ш. ПС-189 "Успенская" - РП-5062, в т.ч. ПИР, г.Москва, 50:20:0040803:14, 50:20:0040801:4 (2,5 км) | K_I-231608 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КРН-6кВ, 2 шт., КЛ-6кВ от КЛ-6кВ яч.14 1 с.ш. ПС-189 "Успенская" - РП-5032, КЛ-6кВ от КЛ-6кВ яч.5 2 с.ш. ПС-189 "Успенская" - РП-5062, в т.ч. ПИР, г.Москва, 50:20:0040803:14, 50:20:0040801:4 (2,5 км) | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 26862.041 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 26714.3 |  | 1 | 26714.3 | 26714.2998 | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 32057.1597 | 291.4287 | 31908636546 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-22 | 2019-12-09 | 2019-12-16 | 2019-12-20 | - | - | - | - | 2019-12-26 | 30.12.2019 | 2019-12-26 | 30.12.2019 | 2021-06-28
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 26861.92 |  |  | 26861.92
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 26862.04 |  |  | 26862.04
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 26819.06 |  |  | 26819.06
1112 | Строительство СП-10кВ, 2 шт., КЛ-10 кВ от СП-10кВ №2 нов., ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ ф.2 ЗРУ-10кВ ПС-302 "Анино", в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, г.Волоколамск, 112 км а/д Волоколамское ш., поз.4, 50:07:0040405:113 | K_I-231610 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство СП-10кВ, 2 шт., КЛ-10 кВ от СП-10кВ №2 нов., ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ ф.2 ЗРУ-10кВ ПС-302 "Анино", в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, г.Волоколамск, 112 км а/д Волоколамское ш., поз.4, 50:07:0040405:113 | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 6959.5898 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 6941.49 |  |  |  | 6941.4949 | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 8329.7938 | 62.9139 | 31908638037 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-22 | 2019-12-09 | 2019-12-16 | 2019-12-18 | - | - | - | - | 2019-12-26 | 30.12.2019 | 2019-12-26 | 30.12.2019 | 2021-10-18
участник | [12 empty] | ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 6956.81
1113 | Строительство РТП1-3 -10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, ТП1-32 с тр-ми 2х1000, 86КЛ-10кВ, КЛ-0,4 кВ (18 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Московский, мкр.1, кв.2, мкр.2, 2-й и 3-й пуск., мкр.3, кв.1,2,3 | K_I-231560 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) (18 этап) по титулу: Строительство РТП1-3 -10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, ТП1-32 с тр-ми 2х1000, 86КЛ-10кВ, КЛ-0,4 кВ (18 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Московский, мкр.1, кв.2, мкр.2, 2-й и 3-й пуск., мкр.3, кв.1,2,3 | ПАО "МОЭСК" | ССР | 35857.7 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СМК" | 35821.84 |  |  |  | 35821.8423 | ООО "СМК" | 42986.2108 | 579.329 | 31908629435 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-22 | 2019-12-06 | 2019-12-13 | 2019-12-20 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-20 | М/4712 | 2019-12-26 |  | 2019-12-26 | 2019-12-26 | 2020-12-31
1114 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4РКЛ-10кВ от новой ТП до врезки в КЛ-10кВ напр. РП 12245 – ТП 27916, 4КЛ-0,4кВ от новой ТП до стены фасада здания в сторону ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Измайловское ш., д.49А | H_I-175301 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) (2 этап) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4РКЛ-10кВ от новой ТП до врезки в КЛ-10кВ напр. РП 12245 – ТП 27916, 4КЛ-0,4кВ от новой ТП до стены фасада здания в сторону ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Измайловское ш., д.49А | МКС | ССР | 5288.6833 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 5280.75 |  |  |  | 5280.75 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 6336.9 | 6336.9 | 31908642707 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-18 | 2019-12-10 | 2019-12-17 | 2019-12-20 | - | - | - | - | 2019-12-22 |  | 2019-12-22 | 2019-12-22 | 2019-12-31
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 5288.683
1115 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Общий | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование по объектам СЭС Дмитровского | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 36517.8143 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 36515.3 |  | 1 | 36515.3 | 36515.3 | ООО "Меридиан Энерго" | 43818.36 | 2703.4464 | 31908636669 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-20 | 2019-12-09 | 2019-12-16 | 2019-12-20 | - | - | - | - | 2019-12-07 | 25.12.2019 25.12.2019 | 2019-12-07 | 2019-12-07 | 2020-12-30
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 36517.81 |  |  | 36517.81
справочный | Модернизация ВЛ-6 кВ, ф. 1 л. 563 с установкой вольтодобавочного тр-ра 4000кВА, ПС100/35/10/6 Лугова №325 в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н | J_I-222843 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Модернизация ВЛ-6 кВ, ф. 1 л. 563 с установкой вольтодобавочного тр-ра 4000кВА, ПС100/35/10/6 Лугова №325 в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 18258.9072 | ВЗ | [14 empty] | 2019-11-20 |  |  |  | - | - | - | - | 2019-12-07 | 25.12.2019 | 2019-12-07
справочный | Модернизация ВЛ-6 кВ ф. 20 л. 600 с установкой вольтодобавочного тр-ра 4000кВА, ПС100/35/10/6 Лугова №325 в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н | J_I-222844 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Модернизация ВЛ-6 кВ ф. 20 л. 600 с установкой вольтодобавочного тр-ра 4000кВА, ПС100/35/10/6 Лугова №325 в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 18258.9072 | ВЗ | [14 empty] | 2019-11-20 |  |  |  | - | - | - | - | 2019-12-07 | 25.12.2019 | 2019-12-07
1116 | Строительство 2БКТП (установка тр-ра 2х63 кВА), КЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ л. 773, ВЛ-10 кВ ф. 109А, КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ от ТП-361, ВЛИ-0,38 кВ, ПС №429 "Шереметьево", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н (светоограждающие огни в зоне аэ-та Шереметьево) | J_I-229314 | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство 2БКТП (установка тр-ра 2х63 кВА), КЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ л. 773, ВЛ-10 кВ ф. 109А, КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ от ТП-361, ВЛИ-0,38 кВ, ПС №429 "Шереметьево", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н (светоограждающие огни в зоне аэ-та Шереметьево) | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 31874.4817 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 31715.11 |  |  |  | 31715.1093 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 38058.1311 | 38058.1311 | 31908566576 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-21 | 2019-11-25 | 2019-12-02 | 2019-12-06 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-06 | М/4253 | 2019-12-08 | 2019-12-16 | 2019-12-08 | 2019-12-16 | 2019-12-30
1117 | Реконструкция КТП 10/0,4кВ 17611,17612,17613,17614 с установкой тр-ров 2х1000кВА и полной заменой оборудования ТП 10/0,4кВ без аб.части н/н, РКЛ-10кВ, в т.ч. ПИР, по адресу: г.Москва, Б.Кисельный пер., д.8 | H_I-161981 | 2023 | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция КТП 10/0,4кВ 17611,17612,17613,17614 с установкой тр-ров 2х1000кВА и полной заменой оборудования ТП 10/0,4кВ без аб.части н/н, РКЛ-10кВ, в т.ч. ПИР, по адресу: г.Москва, Б.Кисельный пер., д.8 | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 881.5083 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СМК" | 880.63 |  |  |  | 880.6265 | ООО "СМК" | 1056.7518 | 133.3764 | 31908629445 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-21 | 2019-12-06 | 2019-12-13 | 2019-12-18 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-18 | М/4713 | 2019-12-18 |  | 2019-12-18 | 2019-12-18 | 2020-03-30
1118 | Реконструкция КТП-100-6/0,4кВ №133 с заменой на БМКТП-250-6/0,4кВ, ПС №137 "Домодедово", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, д. Ушмары | E_I-185179 | 2019 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-100-6/0,4кВ №133 с заменой на БМКТП-250-6/0,4кВ, ПС №137 "Домодедово", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, д. Ушмары | ПАО "МОЭСК" | ССР | 908.2083 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 903.67 |  |  |  | 903.667 | ООО "ФАБИ" | 1084.4004 | 1084.4004 | 31908636589 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-21 | 2019-12-09 | 2019-12-16 | 2019-12-17 | - | - | - | - | 2019-12-08 |  | 2019-12-08 | 2019-12-08 | 2019-12-31
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 908.21
1119 | Реконструкция МТП-100-10/0,4кВ №55 с заменой на БМКТП-250-10/0,4кВ, ПС №607 "Рыболово", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д. Юрасово | E_I-185184 | 2019 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-100-10/0,4кВ №55 с заменой на БМКТП-250-10/0,4кВ, ПС №607 "Рыболово", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д. Юрасово | ПАО "МОЭСК" | ССР | 870.4667 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 866.11 |  |  |  | 866.1143 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1039.3372 | 1039.3372 | 31908636595 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-21 | 2019-12-09 | 2019-12-16 | 2019-12-17 | - | - | - | - | 2019-12-08 |  | 2019-12-08 | 2019-12-08 | 2019-12-31
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 870.47
1120 | Реконструкция МТП-160-10/0,4кВ №23 с заменой на БМКТП-250-10/0,4кВ, ПС №635 "Степановская", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н. д.Степановское | E_I-185185 | 2019 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-160-10/0,4кВ №23 с заменой на БМКТП-250-10/0,4кВ, ПС №635 "Степановская", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н. д.Степановское | ПАО "МОЭСК" | ССР | 865.5667 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 861.24 |  |  |  | 861.2388 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1033.4866 | 1033.4866 | 31908636604 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-21 | 2019-12-09 | 2019-12-16 | 2019-12-17 | - | - | - | - | 2019-12-08 |  | 2019-12-08 | 2019-12-08 | 2019-12-31
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 865.57
1121 | Строительство БМКТП-400-10/0,4 кВ, ПС №266 "Бор", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, д. Ивановка | E_I-185178 | 2019 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство БМКТП-400-10/0,4 кВ, ПС №266 "Бор", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, д. Ивановка | ПАО "МОЭСК" | ССР | 1083.7583 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1078.34 |  |  |  | 1078.339 | ООО "ФАБИ" | 1294.0068 | 1294.0068 | 31908636610 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-21 | 2019-12-09 | 2019-12-16 | 2019-12-17 | - | - | - | - | 2019-12-08 |  | 2019-12-08 | 2019-12-08 | 2019-12-30
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1083.76
1122 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Общий | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (2 этап) по объектам реконструкции ВЛ 6-10 кВ Егорьевский р-н (4 титула). | ПАО "МОЭСК" | ССР | 2077.023 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 2066.64 |  |  |  | 2066.6375 | ООО "ФАБИ" | 2479.965 | 2479.965 | 31908636231 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-21 | 2019-12-09 | 2019-12-16 | 2019-12-18 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-18 | М/4750 | 2019-12-08 |  | 2019-12-08 | 2019-12-08 | 2019-12-31
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ Фид.2 с ПС-733 "Гридино" Егорьевский РЭС | E_I-183174 | 2019 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (этап 2) по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ Фид.2 с ПС-733 "Гридино" Егорьевский РЭС | ПАО "МОЭСК" | ССР | 723.94 | ВЗ | [14 empty] | 2019-11-21 |  |  |  | - | - | - | - | 2019-12-08 | 2019-12-30 | 2019-12-08
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ Фид.5 с ПС-733 "Гридино" Егорьевский РЭС | E_I-183176 | 2019 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (этап 2) по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ Фид.5 с ПС-733 "Гридино" Егорьевский РЭС | ПАО "МОЭСК" | ССР | 429.8829 | ВЗ | [14 empty] | 2019-11-21 |  |  |  | - | - | - | - | 2019-12-08 | 2019-12-30 | 2019-12-08
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ Фид.25 с ПС-792 "Тепличная" Егорьевский РЭС | E_I-183185 | 2019 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (этап 2) по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ Фид.25 с ПС-792 "Тепличная" Егорьевский РЭС | ПАО "МОЭСК" | ССР | 464.39 | ВЗ | [14 empty] | 2019-11-21 |  |  |  | - | - | - | - | 2019-12-08 | 2019-12-30 | 2019-12-08
справочный | Реконструкция ВЛ-6 кВ Фид.6 с ПС-39 "Посёлок" Егорьевский РЭС | E_I-183187 | 2019 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (этап 2) по титулу: Реконструкция ВЛ-6 кВ Фид.6 с ПС-39 "Посёлок" Егорьевский РЭС | ПАО "МОЭСК" | ССР | 458.81 | ВЗ | [14 empty] | 2019-11-21 |  |  |  | - | - | - | - | 2019-12-08 | 2019-12-30 | 2019-12-08
1123 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Общий | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (2 этап) по объектам реконструкции ВЛ 10 кВ Зарайский р-н (3 титула). | ПАО "МОЭСК" | ССР | 1419.15 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 1412.05 |  |  |  | 1412.0542 | ООО "ФАБИ" | 1694.465 | 1694.465 | 31908636238 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-21 | 2019-12-09 | 2019-12-16 | 2019-12-18 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-18 | М/4751 | 2019-12-08 | 30.12.2019 30.12.2019 30.12.2019 | 2019-12-08 | 2019-12-08 | 2019-12-31
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ ВЛ-10кВ ф.4 ПС-486 Зарайский РЭС | E_I-183203 | 2019 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (этап 2) по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ВЛ-10кВ ф.4 ПС-486 Зарайский РЭС | ПАО "МОЭСК" | ССР | 473.12 | ВЗ | [14 empty] | 2019-11-21 |  |  |  | - | - | - | - | 2019-12-08 | 2019-12-30 | 2019-12-08
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ ВЛ-10кВ ф.23 ПС-456 Зарайский РЭС | E_I-186661 | 2019 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (этап 2) по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ВЛ-10кВ ф.23 ПС-456 Зарайский РЭС | ПАО "МОЭСК" | ССР | 473.12 | ВЗ | [14 empty] | 2019-11-21 |  |  |  | - | - | - | - | 2019-12-08 | 2019-12-30 | 2019-12-08
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ ВЛ-10кВ ф.10 ПС-486 Зарайский РЭС | E_I-186667 | 2019 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (этап 2) по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ВЛ-10кВ ф.10 ПС-486 Зарайский РЭС | ПАО "МОЭСК" | ССР | 472.91 | ВЗ | [14 empty] | 2019-11-21 |  |  |  | - | - | - | - | 2019-12-08 | 2019-12-30 | 2019-12-08
1124 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Общий | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (2 этап) по объектам реконструкции ВЛ 10 кВ Луховцикий р-н (11 титулов). | ПАО "МОЭСК" | ССР | 5486.7498 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 5459.32 |  |  |  | 5459.3158 | ООО "ФАБИ" | 6551.179 | 6551.179 | 31908636243 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-21 | 2019-12-09 | 2019-12-16 | 2019-12-18 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-18 | М/4752 | 2019-12-08 |  | 2019-12-08 | 2019-12-08 | 2019-12-31
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. Ц. Усадьба Луховицкий РЭС | E_I-183224 | 2019 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (этап 2) по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. Ц. Усадьба Луховицкий РЭС | ПАО "МОЭСК" | ССР | 473.13 | ВЗ | [14 empty] | 2019-11-21 |  |  |  | - | - | - | - | 2019-12-08 | 2019-12-30 | 2019-12-08
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.Круглово Луховицкий РЭС | E_I-183225 | 2019 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (этап 2) по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.Круглово Луховицкий РЭС | ПАО "МОЭСК" | ССР | 463.53 | ВЗ | [14 empty] | 2019-11-21 |  |  |  | - | - | - | - | 2019-12-08 | 2019-12-30 | 2019-12-08
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.Булгаково Луховицкий РЭС | E_I-183226 | 2019 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (этап 2) по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.Булгаково Луховицкий РЭС | ПАО "МОЭСК" | ССР | 463.7361 | ВЗ | [14 empty] | 2019-11-21 |  |  |  | - | - | - | - | 2019-12-08 | 2019-12-30 | 2019-12-08
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.Городна Луховицкий РЭС | E_I-183227 | 2019 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (этап 2) по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.Городна Луховицкий РЭС | ПАО "МОЭСК" | ССР | 469.89 | ВЗ | [14 empty] | 2019-11-21 |  |  |  | - | - | - | - | 2019-12-08 | 2019-12-30 | 2019-12-08
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.Власьево Луховицкий РЭС | E_I-183228 | 2019 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (этап 2) по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.Власьево Луховицкий РЭС | ПАО "МОЭСК" | ССР | 473.09 | ВЗ | [14 empty] | 2019-11-21 |  |  |  | - | - | - | - | 2019-12-08 | 2019-12-30 | 2019-12-08
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.803 Луховицкий РЭС | E_I-183230 | 2019 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (этап 2) по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.803 Луховицкий РЭС | ПАО "МОЭСК" | ССР | 472.85 | ВЗ | [14 empty] | 2019-11-21 |  |  |  | - | - | - | - | 2019-12-08 | 2019-12-30 | 2019-12-08
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.Продор Луховицкий РЭС | E_I-183232 | 2019 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (этап 2) по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.Продор Луховицкий РЭС | ПАО "МОЭСК" | ССР | 467.63 | ВЗ | [14 empty] | 2019-11-21 |  |  |  | - | - | - | - | 2019-12-08 | 2019-12-30 | 2019-12-08
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.Ловцы Луховицкий РЭС | E_I-183233 | 2019 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (этап 2) по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.Ловцы Луховицкий РЭС | ПАО "МОЭСК" | ССР | 783.82 | ВЗ | [14 empty] | 2019-11-21 |  |  |  | - | - | - | - | 2019-12-08 | 2019-12-30 | 2019-12-08
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.1206 Луховицкий РЭС | E_I-183234 | 2019 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (этап 2) по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.1206 Луховицкий РЭС | ПАО "МОЭСК" | ССР | 472.86 | ВЗ | [14 empty] | 2019-11-21 |  |  |  | - | - | - | - | 2019-12-08 | 2019-12-30 | 2019-12-08
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.Заря Луховицкий РЭС | E_I-183236 | 2019 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (этап 2) по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.Заря Луховицкий РЭС | ПАО "МОЭСК" | ССР | 473.1137 | ВЗ | [14 empty] | 2019-11-21 |  |  |  | - | - | - | - | 2019-12-08 | 2019-12-30 | 2019-12-08
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.Буково Луховицкий РЭС | E_I-183237 | 2019 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (этап 2) по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.Буково Луховицкий РЭС | ПАО "МОЭСК" | ССР | 473.1 | ВЗ | [14 empty] | 2019-11-21 |  |  |  | - | - | - | - | 2019-12-08 | 2019-12-30 | 2019-12-08
1125 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Общий | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (2 этап) по объектам реконструкции ВЛ 6 кВ Ногинский р-н (3 титула). | ПАО "МОЭСК" | ССР | 2097.8742 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" | 2076.9 |  |  |  | 2076.8955 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" | 2492.2746 | 2492.2746 | 31908636249 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-21 | 2019-12-09 | 2019-12-16 | 2019-12-18 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-18 | М/4753 | 2019-12-08 | 30.12.2019 30.12.2019 30.12.2019 | 2019-12-08 | 2019-12-08 | 2019-12-31
справочный | Реконструкция ВЛ-6 кВ ТП-186-КТП-185 Ногинский РЭС | E_I-183241 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (этап 2) по титулу: Реконструкция ВЛ-6 кВ ТП-186-КТП-185 Ногинский РЭС | ПАО "МОЭСК" | ССР | 1073.4031 | ВЗ | [14 empty] | 2019-11-21 |  |  |  | - | - | - | - | 2019-12-08 | 2019-12-30 | 2019-12-08
справочный | Реконструкция ВЛ-6 кВ Фид. 2/34 с отп. Ногинский РЭС | E_I-183243 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (этап 2) по титулу: Реконструкция ВЛ-6 кВ Фид. 2/34 с отп. Ногинский РЭС | ПАО "МОЭСК" | ССР | 586.2973 | ВЗ | [14 empty] | 2019-11-21 |  |  |  | - | - | - | - | 2019-12-08 | 2019-12-30 | 2019-12-08
справочный | Реконструкция ВЛ-6 кВ Фид. 305/640 с отп. Ногинский РЭС | E_I-183245 | 2019 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР (этап 2) по титулу: Реконструкция ВЛ-6 кВ Фид. 305/640 с отп. Ногинский РЭС | ПАО "МОЭСК" | ССР | 438.1739 | ВЗ | [14 empty] | 2019-11-21 |  |  |  | - | - | - | - | 2019-12-08 | 2019-12-30 | 2019-12-08
1126 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Общий | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (2 этап) по объектам реконструкции ВЛ 10 кВ Озерский р-н (3 титула). | ПАО "МОЭСК" | ССР | 2250.0205 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 2238.77 |  |  |  | 2238.77 | ООО "ФАБИ" | 2686.524 | 2686.524 | 31908636252 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-21 | 2019-12-09 | 2019-12-16 | 2019-12-18 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-18 | М/4754 | 2019-12-08 | 30.12.2019 30.12.2019 30.12.2019 | 2019-12-08 | 2019-12-08 | 2019-12-31
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ от РП №7 до ЗТП №139 с отпайками и ответвлениями (фидер №739) Озёрский РЭС | E_I-183255 | 2019 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (этап 2) по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ от РП №7 до ЗТП №139 с отпайками и ответвлениями (фидер №739) Озёрский РЭС | ПАО "МОЭСК" | ССР | 473.12 | ВЗ | [14 empty] | 2019-11-21 |  |  |  | - | - | - | - | 2019-12-08 | 2019-12-30 | 2019-12-08
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ от РП №4 до ЗТП №191 с отпайками и ответвлениями (фидер №413) Озёрский РЭС | E_I-183258 | 2019 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (этап 2) по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ от РП №4 до ЗТП №191 с отпайками и ответвлениями (фидер №413) Озёрский РЭС | ПАО "МОЭСК" | ССР | 452.0505 | ВЗ | [14 empty] | 2019-11-21 |  |  |  | - | - | - | - | 2019-12-08 | 2019-12-30 | 2019-12-08
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ от РП №2 до ЗТП №137 (фидер "Марково") Озёрский РЭС | E_I-183249 | 2019 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (этап 2) по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ от РП №2 до ЗТП №137 (фидер "Марково") Озёрский РЭС | ПАО "МОЭСК" | ССР | 1324.85 | ВЗ | [14 empty] | 2019-11-21 |  |  |  | - | - | - | - | 2019-12-08 | 2019-12-30 | 2019-12-08
1127 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Общий | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (2 этап) по объектам реконструкции ВЛ 6 кВ Орехово-Зуевский р-н (4 титула). | ПАО "МОЭСК" | ССР | 2395.3903 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" | 2371.44 |  |  |  | 2371.4364 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" | 2845.7237 | 2845.7237 | 31908636503 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-21 | 2019-12-09 | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-19 | М/4893 | 2019-12-08 | 2019-12-30 | 2019-12-08 | 2019-12-30 | 2019-12-31
справочный | Реконструкция ВЛ-6 кВ Фидер-106 ПС-270 "Дулёво" с отпайками д. Кудыкино, д. Сальково, д. Высоково ОЗРЭС | H_I-186672 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (этап 2) по титулу: Реконструкция ВЛ-6 кВ Фидер-106 ПС-270 "Дулёво" с отпайками д. Кудыкино, д. Сальково, д. Высоково ОЗРЭС | ПАО "МОЭСК" | ССР | 1005.2966 | ВЗ | [14 empty] | 2019-11-21 |  |  |  | - | - | - | - | 2019-12-08 | 2019-12-30 | 2019-12-08
справочный | Реконструкция ВЛ-6 кВ Фидер-208 ПС-415 "Ликино" с отпайками д. Кудыкино, д. Гора ОЗРЭС | H_I-186673 | 2019 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (этап 2) по титулу: Реконструкция ВЛ-6 кВ Фидер-208 ПС-415 "Ликино" с отпайками д. Кудыкино, д. Гора ОЗРЭС | ПАО "МОЭСК" | ССР | 455.532 | ВЗ | [14 empty] | 2019-11-21 |  |  |  | - | - | - | - | 2019-12-08 | 2019-12-30 | 2019-12-08
справочный | Реконструкция ВЛ-6 кВ фид.7 ПС-269 ОЗРЭС | H_I-186676 | 2019 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (этап 2) по титулу: Реконструкция ВЛ-6 кВ фид.7 ПС-269 ОЗРЭС | ПАО "МОЭСК" | ССР | 461.5944 | ВЗ | [14 empty] | 2019-11-21 |  |  |  | - | - | - | - | 2019-12-08 | 2019-12-30 | 2019-12-08
справочный | Реконструкция ВЛ-6 кВ Борисово-Михалево с отпайками ПС-602 ОЗРЭС | H_I-186678 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (этап 2) по титулу: Реконструкция ВЛ-6 кВ Борисово-Михалево с отпайками ПС-602 ОЗРЭС | ПАО "МОЭСК" | ССР | 472.9673 | ВЗ | [14 empty] | 2019-11-21 |  |  |  | - | - | - | - | 2019-12-08 | 2019-12-30 | 2019-12-08
1128 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. "РПС" ПС-537 от РП-3 Воскресенский РЭС | E_I-183190 | 2019 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (этап 2) по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. "РПС" ПС-537 от РП-3 Воскресенский РЭС | ПАО "МОЭСК" | ССР | 462.2594 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 459.95 |  |  |  | 459.9483 | ООО "ФАБИ" | 551.938 | 551.938 | 31908636505 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-21 | 2019-12-09 | 2019-12-16 | 2019-12-18 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-18 | М/4755 | 2019-12-08 | 2019-12-30 | 2019-12-08 | 2019-12-30 | 2019-12-31
1129 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.101 ПС-81 Шатурский РЭС | E_I-183276 | 2019 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (этап 2) по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.101 ПС-81 Шатурский РЭС | ПАО "МОЭСК" | ССР | 465.99 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 463.66 |  |  |  | 463.66 | ООО "ФАБИ" | 556.392 | 556.392 | 31908636507 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-21 | 2019-12-09 | 2019-12-16 | 2019-12-18 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-18 | М/4756 | 2019-12-08 | 2019-12-30 | 2019-12-08 | 2019-12-30 | 2019-12-31
1130 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Фид. Бортниково с ЦРП-3 Коломенский РЭС | E_I-183217 | 2019 | СМР | Выполнение СМР, Оборудование (этап 2) по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ Фид. Бортниково с ЦРП-3 Коломенский РЭС | ПАО "МОЭСК" | ССР | 472.89 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 470.53 |  |  |  | 470.525 | ООО "ФАБИ" | 564.63 | 564.63 | 31908636564 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-21 | 2019-12-09 | 2019-12-16 | 2019-12-18 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-18 | М/4757 | 2019-12-08 | 2019-12-30 | 2019-12-08 | 2019-12-30 | 2019-12-31
1131 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Фид. 11 с ПС-703 Коломенский РЭС | E_I-183211 | 2019 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (этап 2) по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ Фид. 11 с ПС-703 Коломенский РЭС | ПАО "МОЭСК" | ССР | 457.3082 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 455.02 |  |  |  | 455.0217 | ООО "ФАБИ" | 546.026 | 546.026 | 31908636580 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-21 | 2019-12-09 | 2019-12-16 | 2019-12-18 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-18 | М/4758 | 2019-12-08 | 2019-12-30 | 2019-12-08 | 2019-12-30 | 2019-12-31
1132 | Реконструкция ПС 110 кВ № 20 "Алабушево" с заменой силового трансформатора 25 МВА на 40 МВА | E_I-150905 | 2022 | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ПС 110 кВ № 20 "Алабушево" с заменой силового трансформатора 25 МВА на 40 МВА | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 22290.9067 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 22179.45 |  | 1 | 22179.45 | 22179.4521 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 26615.3426 | 0 | 31908636572 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-02 | 2019-12-09 | 2019-12-16 | 2019-12-27 | - | - | - | - | 2020-01-11 |  | 2020-01-11 | 2020-01-11 | 2021-03-31
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 22268.62 |  |  | 22268.62
1133 | Реконструкция ТП 10/0,4кВ 3075 с тр-рами 2х630кВА, нов.ТП (взамен ТП-2956) с тр-рами 2х1000кВА, КЛ-10кВ и КЛ-0,4кВ от нов.ТП и ТП-3075 до врезок в сущ.КЛ и сущ.вводов, в т.ч.ПИР, по адресу: г.Москва, д.Троице-Лыково, ул.Одинцовская, д.10А | H_I-132474 | 2019 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Реконструкция ТП 10/0,4кВ 3075 с тр-рами 2х630кВА, нов.ТП (взамен ТП-2956) с тр-рами 2х1000кВА, КЛ-10кВ и КЛ-0,4кВ от нов.ТП и ТП-3075 до врезок в сущ.КЛ и сущ.вводов, в т.ч.ПИР, по адресу: г.Москва, д.Троице-Лыково, ул.Одинцовская, д.10А | ПАО "МОЭСК" | ССР | 25688.6583 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СМК" | 25662.97 |  |  |  | 25662.9693 | ООО "СМК" | 30795.5632 | 30795.5632 | 31908629454 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-22 | 2019-12-09 | 2019-12-13 | 2019-12-18 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-18 | М/4714 | 2019-12-09 |  | 2019-12-09 | 2019-12-09 | 2019-12-31
1134 | Строительство КВЛ-10кВ ф.1, ф.15 (взамен сущ. ВЛ-10кВ ф.1), ПС №654 "Вентилятор", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский район, Баранцевское с.п., д. Крюково | K_I-231401 | 2019 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство КВЛ-10кВ ф.1, ф.15 (взамен сущ. ВЛ-10кВ ф.1), ПС №654 "Вентилятор", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский район, Баранцевское с.п., д. Крюково (доп. услуги) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1072.7408 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Бизнес-инвестпром" | 1067.377 |  |  |  | 1067.3773 | ООО "Бизнес-инвестпром" | 1280.8527 | 1280.8527 | 31908626566 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-22 | 2019-12-06 | 2019-12-13 | 2019-12-16 |  |  |  |  | 2019-12-15 |  | 2019-12-15 | 2019-12-15 | 2019-12-30
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1072.741
1135 | Строительство КЛ-10кВ, ПС №617 "Сырово", ГНБ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский район, с/п Булатниковское, д. Дрожжино | K_I-231404 | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНРпо титулу:Строительство КЛ-10кВ, ПС №617 "Сырово", ГНБ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский район, с/п Булатниковское, д. Дрожжино (доп. услуги) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 6494.7892 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 6462.32 |  | 1 | 6462.32 | 6462.3151 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 7754.7781 | 2139.2491 | 31908626578 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-22 | 2019-12-06 | 2019-12-13 | 2019-12-19 |  |  |  |  | 2019-12-15 |  | 2019-12-15 | 2019-12-15 | 2020-02-11
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 6494.79 |  |  | 6494.79
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 6494.79 |  |  | 6494.79
1136 | Строительство БРТП-2х1000-10/0,4кВ (на 24 яч. без тр-ров) взамен РТП-4, 6КЛ-10кВ , ПС №69 "Котельники", в т.ч. ПИР, МО, г. Котельники, уч. 6/11 | K_I-231403 | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство БРТП-2х1000-10/0,4кВ (на 24 яч. без тр-ров) взамен РТП-4, 6КЛ-10кВ , ПС №69 "Котельники", в т.ч. ПИР, МО, г. Котельники, уч. 6/11 | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 62756.785 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 62443 |  | 1 | 62443 | 62443.0011 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 74931.6013 | 14718.7074 | 31908656857 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-22 | 2019-12-12 | 2019-12-19 | 2019-12-27 | - | - | - | - | 2019-12-09 |  | 2019-12-09 | 2019-12-09 | 2020-03-30
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 62756.79 |  |  | 62756.79
1137 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. Первомайское-1 с ПС-811 с установкой автоматического пункта секционирования, место установки - ЛР-394 на оп. 22, в т.ч. ПИР, Московский РЭС, г.Москва | H_I-174166 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. Первомайское-1 с ПС-811 с установкой автоматического пункта секционирования, место установки - ЛР-394 на оп. 22, в т.ч. ПИР, Московский РЭС, г.Москва | ПАО "МОЭСК" | ССР | 1486.569 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ" | 1479.14 |  |  |  | 1479.1362 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ" | 1774.9634 | 100.6423 | 31908646038 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-22 | 2019-12-10 | 2019-12-17 | 2019-12-20 | - | - | - | - | 2019-12-09 |  | 2019-12-09 | 2019-12-09 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1486.57
1138 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.17 с ПС-575 с установкой автоматического пункта секционирования, место установки - оп.55, в т.ч. ПИР, Троицкий РЭС, г.Москва | H_I-174168 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.17 с ПС-575 с установкой автоматического пункта секционирования, место установки - оп.55, в т.ч. ПИР, Троицкий РЭС, г.Москва | ПАО "МОЭСК" | ССР | 1486.5791 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ" | 1479.15 |  |  |  | 1479.1463 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ" | 1774.9755 | 100.6429 | 31908643365 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-22 | 2019-12-10 | 2019-12-17 | 2019-12-20 | - | - | - | - | 2019-12-09 |  | 2019-12-09 | 2019-12-09 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1486.58
1139 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.50 с ПС-575 с установкой автоматического пункта секционирования, место установки - оп.53, в т.ч. ПИР, Троицкий РЭС, г.Москва | H_I-174169 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.50 с ПС-575 с установкой автоматического пункта секционирования, место установки - оп.53, в т.ч. ПИР, Троицкий РЭС, г.Москва | ПАО "МОЭСК" | ССР | 1486.569 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ" | 1479.14 |  |  |  | 1479.1362 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ" | 1774.9634 | 100.6423 | 31908643311 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-22 | 2019-12-10 | 2019-12-17 | 2019-12-20 | - | - | - | - | 2019-12-09 |  | 2019-12-09 | 2019-12-09 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1486.57
1140 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.4 ПС-319 с установкой автоматического пункта секционирования, место установки - ЛР-216, в т.ч. ПИР, Троицкий РЭС, г.Москва | H_I-174171 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.4 ПС-319 с установкой автоматического пункта секционирования, место установки - ЛР-216, в т.ч. ПИР, Троицкий РЭС, г.Москва | ПАО "МОЭСК" | ССР | 1486.569 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ" | 1479.14 |  |  |  | 1479.1362 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ" | 1774.9634 | 100.6423 | 31908645180 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-22 | 2019-12-10 | 2019-12-17 | 2019-12-20 | - | - | - | - | 2019-12-09 |  | 2019-12-09 | 2019-12-09 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1486.57
1141 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.1 ПС-280 с установкой автоматического пункта секционирования, место установки - между опорами 2-3 в сторону ЗТП-923, в т.ч. ПИР, Троицкий РЭС, г.Москва | H_I-174172 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.1 ПС-280 с установкой автоматического пункта секционирования, место установки - между опорами 2-3 в сторону ЗТП-923, в т.ч. ПИР, Троицкий РЭС, г.Москва | ПАО "МОЭСК" | ССР | 1486.5284 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ" | 1479.1 |  |  |  | 1479.0958 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ" | 1774.9149 | 100.6395 | 31908643355 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-22 | 2019-12-10 | 2019-12-17 | 2019-12-20 | - | - | - | - | 2019-12-09 |  | 2019-12-09 | 2019-12-09 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1486.53
1142 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.6 ПС-706 с установкой автоматического пункта секционирования, место установки - оп.59, в т.ч. ПИР, Троицкий РЭС, г.Москва | H_I-174173 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.6 ПС-706 с установкой автоматического пункта секционирования, место установки - оп.59, в т.ч. ПИР, Троицкий РЭС, г.Москва | ПАО "МОЭСК" | ССР | 1486.5284 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ" | 1479.1 |  |  |  | 1479.0958 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ" | 1774.9149 | 100.6395 | 31908643343 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-22 | 2019-12-10 | 2019-12-17 | 2019-12-20 | - | - | - | - | 2019-12-09 |  | 2019-12-09 | 2019-12-09 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1486.53
1143 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.Бараново с ПС-811 с установкой автоматического пункта секционирования, место установки - оп.15,16, в т.ч. ПИР, Московский РЭС, г.Москва | H_I-174174 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.Бараново с ПС-811 с установкой автоматического пункта секционирования, место установки - оп.15,16, в т.ч. ПИР, Московский РЭС, г.Москва | ПАО "МОЭСК" | ССР | 1473.3131 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ" | 1465.95 |  |  |  | 1465.9465 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ" | 1759.1358 | 99.7448 | 31908643334 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-22 | 2019-12-10 | 2019-12-17 | 2019-12-20 | - | - | - | - | 2019-12-09 |  | 2019-12-09 | 2019-12-09 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1473.31
1144 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.10 с ПС-357 с установкой автоматического пункта секционирования, место установки - ЛР-263, в т.ч. ПИР, Троицкий РЭС, г.Москва | H_I-174175 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.10 с ПС-357 с установкой автоматического пункта секционирования, место установки - ЛР-263, в т.ч. ПИР, Троицкий РЭС, г.Москва | ПАО "МОЭСК" | ССР | 1473.303 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ" | 1465.94 |  |  |  | 1465.9364 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ" | 1759.1237 | 99.7441 | 31908643307 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-22 | 2019-12-10 | 2019-12-17 | 2019-12-20 | - | - | - | - | 2019-12-09 |  | 2019-12-09 | 2019-12-09 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1473.3
1145 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.13 РП-3 с установкой автоматического пункта секционирования, место установки - оп.59, в т.ч. ПИР, Троицкий РЭС, г.Москва | H_I-174176 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.13 РП-3 с установкой автоматического пункта секционирования, место установки - оп.59, в т.ч. ПИР, Троицкий РЭС, г.Москва | ПАО "МОЭСК" | ССР | 1486.5791 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ" | 1479.15 |  |  |  | 1479.1463 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ" | 1774.9755 | 100.6429 | 31908656872 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-22 | 2019-12-12 | 2019-12-19 | 2019-12-25 | - | - | - | - | 2019-12-09 |  | 2019-12-09 | 2019-12-09 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1486.58
1146 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.12 ПС-596 с установкой автоматического пункта секционирования, место установки - оп. 59, в т.ч. ПИР, Московский РЭС, г.Москва | H_I-174183 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.12 ПС-596 с установкой автоматического пункта секционирования, место установки - оп. 59, в т.ч. ПИР, Московский РЭС, г.Москва | ПАО "МОЭСК" | ССР | 1473.2623 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ" | 1465.9 |  |  |  | 1465.896 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ" | 1759.0753 | 99.7414 | 31908656886 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-22 | 2019-12-12 | 2019-12-19 | 2019-12-25 | - | - | - | - | 2019-12-09 |  | 2019-12-09 | 2019-12-09 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1473.26
1147 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.17 ПС-706 с установкой автоматического пункта секционирования, место установки - между опорами 102-103, в т.ч. ПИР, Московский РЭС, г.Москва | H_I-174184 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.17 ПС-706 с установкой автоматического пункта секционирования, место установки - между опорами 102-103, в т.ч. ПИР, Московский РЭС, г.Москва | ПАО "МОЭСК" | ССР | 1473.303 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ" | 1465.94 |  |  |  | 1465.9364 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ" | 1759.1237 | 99.7441 | 31908656623 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-22 | 2019-12-12 | 2019-12-19 | 2019-12-25 | - | - | - | - | 2019-12-09 |  | 2019-12-09 | 2019-12-09 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1473.3
1148 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.12 РП-2 с установкой автоматического пункта секционирования, место установки - оп.11, в т.ч. ПИР, Московский РЭС, г.Москва | H_I-174185 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.12 РП-2 с установкой автоматического пункта секционирования, место установки - оп.11, в т.ч. ПИР, Московский РЭС, г.Москва | ПАО "МОЭСК" | ССР | 1473.3131 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ" | 1465.95 |  |  |  | 1465.9465 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ" | 1759.1358 | 99.7448 | 31908656896 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-22 | 2019-12-12 | 2019-12-19 | 2019-12-25 | - | - | - | - | 2019-12-09 |  | 2019-12-09 | 2019-12-09 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1473.31
1149 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.8 РП-12 с установкой автоматического пункта секционирования, место установки - оп.20, в т.ч. ПИР, Троицкий РЭС, г.Москва | H_I-174186 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.8 РП-12 с установкой автоматического пункта секционирования, место установки - оп.20, в т.ч. ПИР, Троицкий РЭС, г.Москва | ПАО "МОЭСК" | ССР | 1486.569 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ" | 1479.14 |  |  |  | 1479.1362 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ" | 1774.9634 | 100.6423 | 31908656892 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-22 | 2019-12-12 | 2019-12-19 | 2019-12-25 | - | - | - | - | 2019-12-09 |  | 2019-12-09 | 2019-12-09 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1486.57
1150 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.2 с УЗТП-7, ПС №773 "Былово" с установкой автоматического пункта секционирования, в т.ч. ПИР, Московский РЭС,г.Москва, д.Дровнино, д.Лужки (ТРЭС) | H_I-180565 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.2 с УЗТП-7, ПС №773 "Былово" с установкой автоматического пункта секционирования, в т.ч. ПИР, Московский РЭС,г.Москва, д.Дровнино, д.Лужки (ТРЭС) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 1486.569 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ" | 1479.14 |  |  |  | 1479.1362 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ" | 1774.9634 | 100.6423 | 31908656890 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-22 | 2019-12-12 | 2019-12-19 | 2019-12-25 | - | - | - | - | 2019-12-09 |  | 2019-12-09 | 2019-12-09 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1486.57
1151 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.3,11 с ПС №706 "Щапово" с установкой автоматического пункта секционирования, в т.ч. ПИР, Московский РЭС,г.Москва, д.Песье, п.Кузенево (ТРЭС) | H_I-180568 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.3,11 с ПС №706 "Щапово" с установкой автоматического пункта секционирования, в т.ч. ПИР, Московский РЭС,г.Москва, д.Песье, п.Кузенево (ТРЭС) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 3740.3258 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ" | 3721.62 |  |  |  | 3721.6241 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ" | 4465.9489 | 253.2239 | 31908656884 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-22 | 2019-12-12 | 2019-12-19 | 2019-12-25 | - | - | - | - | 2019-12-09 |  | 2019-12-09 | 2019-12-09 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 3740.33
1152 | Реконструкция КТП 6/0,4 кВ №39 вынос с уч. К№50:12:0080201:6, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, с.о. Виноградовский, вблизи д. Грибки | J_I-223857 | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция КТП 6/0,4 кВ №39 вынос с уч. К№50:12:0080201:6, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, с.о. Виноградовский, вблизи д. Грибки | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 2081.4606 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "КОНТАКТ" | 2071.05 |  |  |  | 2071.0533 | ООО "Контакт" | 2485.264 | 1385.4951 | 31908656880 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-22 | 2019-12-12 | 2019-12-19 | 2019-12-25 | - | - | - | - | 2019-12-09 | 2019-12-26 | 2019-12-09 | 2019-12-26 | 2020-01-31
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 2081.46
1153 | Реконструкция ПС 110 кВ №420 "Долгопрудная" с заменой силовых трансформаторов 2х25 МВА на 2х40 МВА, ячеек РУ-110 кВ-7 шт., ячеек РУ-10 кВ -46 шт. Трансформаторная мощность 80 МВА (в том числе прирост 30 МВА) | E_I-184027 | 2023 | Услуги | Заключение договора на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства – Котельная к сети газораспределения по титулу: Реконструкция ПС 110 кВ №420 "Долгопрудная" с заменой силовых трансформаторов 2х25 МВА на 2х40 МВА, ячеек РУ-110 кВ-7 шт., ячеек РУ-10 кВ-46 шт. Трансформаторная мощность 80 МВА (в том числе прирост 30 МВА) | ПАО "МОЭСК" | Договор | 642.89 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | АО "Мособлгаз" | 642.8917 |  |  |  | 642.8917 | АО "Мособлгаз" | 771.47 | 68.9818 | неэлектронная |  | 2019-11-19 | 2019-11-27 | 2019-11-27 | 2019-11-27 | 5.8.1.12 | ЦКК | 2019-11-27 | 111 | 2019-11-12 | 2019-12-06 | 2019-11-12 | 2019-11-12 | 2021-05-13
1154 | Строительство 2КЛ-10 кВ от сущ. ячеек РУ-10кВ ПС №764 "Загорново", ГНБ, 2КРУН-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Кузнецовское, Кузнецово д, Гагарина ул, дом № 22 Ю8-18-302-20832(172723) | J_I-220473 | 2019 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу:Строительство 2КЛ-10 кВ от сущ. ячеек РУ-10кВ ПС №764 "Загорново", ГНБ, 2КРУН-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Кузнецовское, Кузнецово д, Гагарина ул, дом № 22 Ю8-18-302-20832(172723) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 5088.7333 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 5063.289 |  |  |  | 5063.2893 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 6075.9471 | 6075.9471 | 31908626796 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-26 | 2019-12-06 | 2019-12-13 | 2019-12-16 |  |  |  |  | 2019-12-16 |  | 2019-12-16 | 2019-12-16 | 2019-12-30
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 5088.733
1155 | Реконструкция ЦРП-10 кВ №18 (расширение 1-й и 2-й с.ш. РУ-10 кВ с установкой по 1 яч. на каждой с.ш.), в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, Федоскинское с/пос., северо-западнее д. Сухарево, уч. 12 | I_I-193433 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ЦРП-10 кВ №18 (расширение 1-й и 2-й с.ш. РУ-10 кВ с установкой по 1 яч. на каждой с.ш.), в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, Федоскинское с/пос., северо-западнее д. Сухарево, уч. 12 | СЭС | ССР | 2134.6198 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "КОНТАКТ" | 2123.947 |  |  |  | 2123.9467 | ООО "КОНТАКТ" | 2548.736 | 1574.794 | 31908628256 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-26 | 2019-12-06 | 2019-12-13 | 2019-12-16 |  |  |  |  | 2020-01-01 | 27.12.2019 | 2020-01-01 | 2020-01-01 | 2020-11-16
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 2134.62
1156 | Реконструкция ЦРП-16, ЦРП-931 (установка ячеек), в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, г. Хотьково, ул. Октябрьская | I_I-206430 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ЦРП-16, ЦРП-931 (установка ячеек), в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, г. Хотьково, ул. Октябрьская | СЭС | ССР | 1960.4611 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 1950.658 |  |  |  | 1950.6583 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 2340.79 | 1212.7497 | 31908628279 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-26 | 2019-12-06 | 2019-12-13 | 2019-12-16 |  |  |  |  | 2019-12-18 | 2019-12-27 | 2019-12-18 | 2019-12-27 | 2020-11-16
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 1960.461
1157 | Строительство КЛ-0,4 кВ от яч.№2 I с.ш. РУ-0,4 РТП-38, ПС №309 "Болятино", ГНБ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Островцы д, мкр.Новые Островцы, Баулинская ул, 3а Ю8-19-302-3117(709681) | Г | 2019 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство КЛ-0,4 кВ от яч.№2 I с.ш. РУ-0,4 РТП-38, ПС №309 "Болятино", ГНБ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Островцы д, мкр.Новые Островцы, Баулинская ул, 3а Ю8-19-302-3117(709681) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 939.2717 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 934.576 |  |  |  | 934.5756 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 1121.4908 | 1121.4908 | 31908626817 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-26 | 2019-12-06 | 2019-12-13 | 2019-12-16 |  |  |  |  | 2019-12-18 |  | 2019-12-18 | 2019-12-18 | 2019-12-23
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 939.272
1158 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 16311 с установой тр-ов 2х1000кВА взамен 2х400кВА, 4КЛ-10кВ, 18КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 16311 до существующих КЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Б.Грузинская, д.57, стр.1 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, обрудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 16311 с установой тр-ов 2х1000кВА взамен 2х400кВА, 4КЛ-10кВ, 18КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 16311 до существующих КЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Б.Грузинская, д.57, стр.1 | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 14735.6417 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 14728.27 |  |  |  | 14728.2739 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 17673.9286 | 3787.2704 | 31908640392 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-02 | 2019-12-10 | 2019-12-17 | 2019-12-20 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-20 | М/4945 | 2019-12-22 |  | 2019-12-22 | 2019-12-22 | 2020-02-02
1159 | Строительство ТП-25 10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1 РП-7 ПС-648 "Волочаново", ЛР-10 кВ, ВЛ-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (КЛ-10 кВ-0,4 км, ВЛ-10 кВ-0,5 км, ВЛ-0,4 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, д.Жилые Горы, 50:06:0060201:13 | Г | 2020-02-28 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-25 10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1 РП-7 ПС-648 "Волочаново", ЛР-10 кВ, ВЛ-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (КЛ-10 кВ-0,4 км, ВЛ-10 кВ-0,5 км, ВЛ-0,4 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, д.Жилые Горы, 50:06:0060201:13 для нужд ЗЭС – филиала ПАО «МОЭСК» | ЗЭС | Ориентировочный расчет стоимости | 2328.9796 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 2317 |  |  |  | 2317 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 2780.4 | 204.1341 | 31908661954 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-29 | 2019-12-13 | 2019-12-20 | 2019-12-24 | - | - | - | - | 2019-12-29 | 2019-12-30 | 2019-12-29 | 2019-12-30 | 2020-02-28
участник | [12 empty] | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 2319.2
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 2328.98
1160 | Строительство ТП-100 10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.Сафонтьево РП-29 ПС-551 "Пернатово", КЛ-10 кВ, ЛРК-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10кВ-0,12 км, КЛ-10кВ-0,55 км, ВЛ-0,4кВ-0,12 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Бабкино, 50:08:070229:0041 | Г | 2020-02-15 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-100 10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.Сафонтьево РП-29 ПС-551 "Пернатово", КЛ-10 кВ, ЛРК-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10кВ-0,12 км, КЛ-10кВ-0,55 км, ВЛ-0,4кВ-0,12 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Бабкино, 50:08:070229:0041 для нужд ЗЭС – филиала ПАО «МОЭСК» | ЗЭС | Ориентировочный расчет стоимости | 2553.7756 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 2539.73 |  |  |  | 2539.7333 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 3047.68 | 173.404 | 31908661945 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-29 | 2019-12-13 | 2019-12-25 | 2019-12-27 | - | - | - | - | 2019-12-29 | 2020-01-16 | 2019-12-29 | 2019-12-29 | 2020-02-15
участник | [12 empty] | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 2543.05
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 2553.78
участник | [12 empty] | ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 2553.01
1161 | Строительство 2КЛ-10кВ от яч.№103 и №205 1-ой и 2-ой с.ш. РУ-10кВ ПС-188 "Одинцово" (0,4 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.Одинцово, 50:20:0020410:58 | K_I-231562 | 2021-03-19 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство 2КЛ-10кВ от яч.№103 и №205 1-ой и 2-ой с.ш. РУ-10кВ ПС-188 "Одинцово" (0,4 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.Одинцово, 50:20:0020410:58 для нужд ЗЭС – филиала ПАО «МОЭСК» | ЗЭС | Ориентировочный расчет стоимости | 1438.8368 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1431.27 |  |  |  | 1431.2667 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1717.52 | 7.7019 | 31908661938 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-29 | 2019-12-13 | 2019-12-20 | 2019-12-24 | - | - | - | - | 2019-12-29 | 2020-01-13 | 2019-12-29 | 2020-01-13 | 2021-03-19
участник | [12 empty] | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 1432.79
участник | [12 empty] | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 1438.55
1162 | Строительство ТП-250 6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.17 РП-124 ф.10 РП-123 ф.314 ПС-836 "Слобода", РЛК-6 кВ (0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Павло-Слободское, д.Лобаново, 50:08:0050221:215 | K_I-231564 | 2020-02-16 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-250 6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.17 РП-124 ф.10 РП-123 ф.314 ПС-836 "Слобода", РЛК-6 кВ (0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Павло-Слободское, д.Лобаново, 50:08:0050221:215 для нужд ЗЭС – филиала ПАО «МОЭСК» | ЗЭС | Ориентировочный расчет стоимости | 1515.0103 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 1504.41 |  |  |  | 1504.4083 | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 1805.29 | 73.6853 | 31908661928 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-29 | 2019-12-13 | 2019-12-20 | 2019-12-24 | - | - | - | - | 2019-12-29 | 13.01.2019 | 2019-12-29 | 2019-12-29 | 2020-02-16
участник | [12 empty] | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 1508.65
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1515.01
1163 | Строительство КВЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС-714 "Давыдково", РЛК-10 кВ (КЛ-10 кВ-0,15 км, ВЛ-10кВ-0,35 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Новопетровское, д.Деньково, 50:08:0090121:324 | J_I-225883 | 2019-12-31 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КВЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС-714 "Давыдково", РЛК-10 кВ (КЛ-10 кВ-0,15 км, ВЛ-10кВ-0,35 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Новопетровское, д.Деньково, 50:08:0090121:324 для нужд ЗЭС – филиала ПАО «МОЭСК» | ЗЭС | ССР | 2086.4885 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 2077.73 |  |  |  | 2077.725 | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 2493.27 | 2493.27 | 31908656253 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-29 | 2019-12-12 | 2019-12-19 | 2019-12-20 | - | - | - | - | 2019-12-29 | 27.12.2019 | 2019-12-29 | 2019-12-29 | 2019-12-31
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 2086.49
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 2083.57
участник | [12 empty] | ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 2078.14
1164 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.36, КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ПС-551 "Пернатово", РЛК-10 кВ (ВЛ-10кВ-0,8км, КЛ-10кВ-0,1км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Букаревское, д.Букарево | J_I-227466 | 2019-12-31 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.36, КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ПС-551 "Пернатово", РЛК-10 кВ (ВЛ-10кВ-0,8км, КЛ-10кВ-0,1км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Букаревское, д.Букарево для нужд ЗЭС – филиала ПАО «МОЭСК» | ЗЭС | ССР | 1642.2781 | ВЗ | ЗЦ ПО | 5 | 5 | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 1630.78 |  |  |  | 1630.7833 | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 1956.94 | 1956.94 | 31908656264 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-29 | 2019-12-12 | 2019-12-19 | 2019-12-20 | - | - | - | - | 2019-12-29 | 27.12.2019 | 2019-12-29 | 2019-12-29 | 2019-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1642.17
участник | [12 empty] | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 1635.38
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1642.28
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 1639.32
1165 | Строительство КВЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ, строящейся по договору № З8-18-302-9380(141748) РП-124 ПС-836 "Слобода", РЛК-10 кВ (КЛ-10 кВ - 0,2 км, ВЛЗ-10 кВ - 0,05 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Лешково, 50:08:0050222:229 | J_I-218626 | 2019-12-31 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КВЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ, строящейся по договору № З8-18-302-9380(141748) РП-124 ПС-836 "Слобода", РЛК-10 кВ (КЛ-10 кВ - 0,2 км, ВЛЗ-10 кВ - 0,05 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Лешково, 50:08:0050222:229 для нужд ЗЭС – филиала ПАО «МОЭСК» | ЗЭС | ССР | 492.4781 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 490 |  |  |  | 490 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 588 | 588 | 31908656286 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-29 | 2019-12-12 | 2019-12-19 | 2019-12-20 | - | - | - | - | 2019-12-29 | 27.12.2019 | 2019-12-29 | 2019-12-29 | 2019-12-31
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 492.48
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 492.48
участник | [12 empty] | ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 492.38
1166 | Реконструкция БКТП-10/0,4 кВ №26634, замена трансформатора, установка сборки 0,4 кВ; строительство 2КЛ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ БКТП-10/0,4 кВ №26634 ПС 110 кВ №67 "Усово" (1 МВА; 0,02 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Жуковка, ДП ''Жуковка-2'', 50:20:0010410:1217 | J_I-215731 | 2019 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция БКТП-10/0,4 кВ №26634, замена трансформатора, установка сборки 0,4 кВ; строительство 2КЛ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ БКТП-10/0,4 кВ №26634 ПС 110 кВ №67 "Усово" (1 МВА; 0,02 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Жуковка, ДП ''Жуковка-2'', 50:20:0010410:1217 для нужд ЗЭС – филиала ПАО «МОЭСК» | ЗЭС | ССР | 1670.6379 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 1662.28 |  |  |  | 1662.2833 | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 1994.74 | 1994.74 | 31908656271 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-29 | 2019-12-12 | 2019-12-19 | 2019-12-20 | - | - | - | - | 2019-12-29 | 27.12.2019 | 2019-12-29 | 2019-12-29 | 2019-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 1663.62
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1670.64
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 1667.8
1167 | Строительство КЛ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-24713 ПС-64 "Барвиха", ГРЩ-0,4 кВ, автомат.выкл. (0,46 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Барвиха, 50:20:0010516:1383 | Г | 2020-02-18 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КЛ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-24713 ПС-64 "Барвиха", ГРЩ-0,4 кВ, автомат.выкл. (0,46 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Барвиха, 50:20:0010516:1383 для нужд ЗЭС – филиала ПАО «МОЭСК» | ЗЭС | Ориентировочный расчет | 845.5058 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 841.03 |  |  |  | 841.0333 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1009.24 | 66.5512 | 31908661908 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-29 | 2019-12-13 | 2019-12-20 | 2019-12-24 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-24 | ЗЭС/411 | 2019-12-29 | 2020-01-13 | 2019-12-29 | 2019-12-29 | 2020-02-18
1168 | Строительство КТП-400 10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от оп.219 ВЛ-10 кВ ф.2 ПС-595 "Лидино", ВЛ-10 кВ, ЛР-10 кВ, 2КЛ-0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (КЛ-10 кВ-0,55км, ВЛ-10кВ-0,11км, КЛ-0,4кВ-0,12 км, ВЛ-0,4кВ-0,06 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Апухтино | Г | 2020-02-17 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-400 10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от оп.219 ВЛ-10 кВ ф.2 ПС-595 "Лидино", ВЛ-10 кВ, ЛР-10 кВ, 2КЛ-0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (КЛ-10 кВ-0,55км, ВЛ-10кВ-0,11км, КЛ-0,4кВ-0,12 км, ВЛ-0,4кВ-0,06 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Апухтино для нужд ЗЭС – филиала ПАО «МОЭСК» | ЗЭС | Ориентировочный расчет | 3445.1601 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 3427.25 |  |  |  | 3427.2417 | ООО "Техно инжиниринг" | 4112.69 | 187.912 | 31908661895 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-29 | 2019-12-13 | 2019-12-20 | 2019-12-24 | - | - | - | - | 2019-12-29 | 2020-01-13 | 2019-12-29 | 2019-12-29 | 2020-02-17
участник | [12 empty] | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 3430.69
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 3445.16
участник | [12 empty] | ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 3443.78
1169 | Строительство ТП-40 10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ от оп.35 ВЛ-10 кВ ф.8 ПС-719 "Мордвиново", КЛ-10 кВ, ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,09 км, КЛ-10 кВ-0,5 км, ВЛ-0,4 кВ-0,08 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Бараново | Г | 2020-02-19 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-40 10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ от оп.35 ВЛ-10 кВ ф.8 ПС-719 "Мордвиново", КЛ-10 кВ, ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,09 км, КЛ-10 кВ-0,5 км, ВЛ-0,4 кВ-0,08 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Бараново для нужд ЗЭС – филиала ПАО «МОЭСК» | ЗЭС | Ориентировочный расчет | 2150.2543 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 2139.07 |  |  |  | 2139.075 | ООО "СК СИСТЕМА" | 2566.89 | 158.3494 | 31908661886 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-29 | 2019-12-13 | 2019-12-20 | 2019-12-24 | - | - | - | - | 2019-12-29 | 2020-01-13 | 2019-12-29 | 2019-12-29 | 2020-02-19
участник | [12 empty] | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 2141.22
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 2150.25
1170 | Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №384 с заменой КТП в габ.630 кВА ПС-475 "Луч", ВЛ-0,4 кВ (0,4 МВА; 0,4 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Сокольники | Г | 2020-04-18 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №384 с заменой КТП в габ.630 кВА ПС-475 "Луч", ВЛ-0,4 кВ (0,4 МВА; 0,4 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Сокольники для нужд ЗЭС – филиала ПАО «МОЭСК» | ЗЭС | Ориентировочный расчет | 2176.3077 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 2164.12 |  |  |  | 2164.1167 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 2596.94 | 139.5679 | 31908661768 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-29 | 2019-12-13 | 2019-12-20 | 2019-12-24 | - | - | - | - | 2019-12-29 | 13.01.2020 | 2019-12-29 | 13.01.2020 | 2020-04-18
участник | [12 empty] | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 2167.17
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 2176.31
1171 | Реконструкция КТП-250 10/0,4 кВ №2059 ПС-683 "Ядрошино", замена КТП (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Рубцово | Г | 2020-04-16 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция КТП-250 10/0,4 кВ №2059 ПС-683 "Ядрошино", замена КТП (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Рубцово для нужд ЗЭС – филиала ПАО «МОЭСК» | ЗЭС | Ориентировочный расчет | 1826.5982 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 1816.92 |  |  |  | 1816.9167 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 2180.3 | 40.0715 | 31908661872 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-29 | 2019-12-13 | 2019-12-25 | 2019-12-27 | - | - | - | - | 2019-12-29 | 2020-01-16 | 2019-12-29 | 2019-12-29 | 2020-04-16
участник | [12 empty] | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 1818.93
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1826.6
участник | [12 empty] | ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 1826.05
1172 | Реконструкция ТП-400 10/0,4 кВ №832 ПС-308 "Нарофоминск", замена ТП (0,63 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г.Наро-Фоминск, 50:26:0100213:329 | Г | 2019-12-31 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-400 10/0,4 кВ №832 ПС-308 "Нарофоминск", замена ТП (0,63 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г.Наро-Фоминск, 50:26:0100213:329 для нужд ЗЭС – филиала ПАО «МОЭСК» | ЗЭС | ССР | 1298.5438 | ВЗ | ЗЦ ПО | 5 | 5 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 1291.79 |  |  |  | 1291.7917 | ООО "Техно инжиниринг" | 1550.15 | 1550.15 | 31908656279 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-29 | 2019-12-12 | 2019-12-19 | 2019-12-20 | - | - | - | - | 2019-12-29 | 27.12.2019 | 2019-12-29 | 2019-12-29 | 2019-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 1293.09
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1298.54
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 1296.99
участник | [12 empty] | ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 1298.15
1173 | Реконструкция ВЛЗ-10 кВ ф.19 ПС-802 "Духанино" (0,6 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Адуево, СНТ Виктория | Г | 2020-01-01 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛЗ-10 кВ ф.19 ПС-802 "Духанино" (0,6 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Адуево, СНТ Виктория для нужд ЗЭС – филиала ПАО «МОЭСК» | ЗЭС | ССР | 1016.0912 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 1009.99 |  |  |  | 1009.9917 | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 1211.99 | 1211.99 | 31908656311 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-29 | 2019-12-12 | 2019-12-19 | 2019-12-20 | - | - | - | - | 2019-12-29 | 27.12.2019 | 2019-12-29 | 2019-12-29 | 2019-12-31
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1016.09
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 1014.87
1174 | Строительство КВЛ-10 кВ от яч. №31 РУ-10 кВ ПС Ивановская до СП-10кВ (№ нов.), в т.ч. ПИР., МО, Истринский р-н, с/п Ивановское, пос. ОПХ «Манихино» (КЛ-10 кВ – 0,1 км, ВЛ-10 кВ – 2,9 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с/п Ивановское, пос. | I_I-207502 | 2019-12-31 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Строительство КВЛ-10 кВ от яч. №31 РУ-10 кВ ПС Ивановская до СП-10кВ (№ нов.), в т.ч. ПИР., МО, Истринский р-н, с/п Ивановское, пос. ОПХ «Манихино» (КЛ-10 кВ – 0,1 км, ВЛ-10 кВ – 2,9 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с/п Ивановское, пос. для нужд ЗЭС – филиала ПАО «МОЭСК» | ЗЭС | ССР | 2071.6106 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 2061 |  |  |  | 2061 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 2473.2 | 2473.2 | 31908656292 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-29 | 2019-12-12 | 2019-12-19 | 2019-12-20 | - | - | - | - | 2019-12-29 | 27.12.2019 | 2019-12-29 | 2019-12-29 | 2019-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 2062.91
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 2071.61
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 2068.92
1175 | Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №314 с заменой КТП в габ.630 кВА ПС-475 "Луч", ВЛ-0,38 кВ (0,4 МВА; 0,4 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ивановское, д.Санниково, 50:08:0060319:133 | Г | 2020-05-06 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №314 с заменой КТП в габ.630 кВА ПС-475 "Луч", ВЛ-0,38 кВ (0,4 МВА; 0,4 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ивановское, д.Санниково, 50:08:0060319:133 для нужд ЗЭС – филиала ПАО «МОЭСК» | ЗЭС | Ориентировочный расчет | 2430.8927 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 2417.52 |  |  |  | 2417.525 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 2901.03 | 44.9772 | 31908661856 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-29 | 2019-12-13 | 2019-12-25 | 2019-12-27 | - | - | - | - | 2019-12-29 | 2020-01-16 | 2019-12-29 | 2019-12-29 | 2020-05-06
участник | [12 empty] | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 2420.68
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 2430.89
участник | [12 empty] | ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 2430.65
1176 | Реконструкция ТП-100 10/0,4 кВ №883 с заменой трансформатора ПС-707 "Вышгород", ВЛ-0,38 кВ (0,16 МВА; 0,36 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Лобаново, 50:26:0020602:68 | Г | 2020-05-01 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-100 10/0,4 кВ №883 с заменой трансформатора ПС-707 "Вышгород", ВЛ-0,38 кВ (0,16 МВА; 0,36 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Лобаново, 50:26:0020602:68 для нужд ЗЭС – филиала ПАО «МОЭСК» | ЗЭС | Ориентировочный расчет | 840.7434 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 836.37 |  |  |  | 836.375 | ООО "Техно инжиниринг" | 1003.65 | 16.1879 | 31908661842 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-29 | 2019-12-13 | 2019-12-20 | 2019-12-24 | - | - | - | - | 2019-12-29 | 2020-01-13 | 2019-12-29 | 2019-12-29 | 2020-05-01
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 840.74
участник | [12 empty] | ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 840.58
1177 | Строительство КЛ-0,4кВ от нов. СП-0,4кВ в ТП-10/0,4кВ № 24303 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка в ТП-10/0,4кВ № 24303 нов. СП-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Селезневская, д.32 | Г | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от нов. СП-0,4кВ в ТП-10/0,4кВ № 24303 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка в ТП-10/0,4кВ № 24303 нов. СП-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Селезневская, д.32 | МКС | ССР | 749.2083 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 748.084 |  |  |  | 748.0842 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 897.701 | 897.701 | 31908642264 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-25 | 2019-12-10 | 2019-12-17 | 2019-12-20 | - | - | - | - | 2019-12-20 |  | 2019-12-20 | 2019-12-20 | 2019-12-31
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 749.208
1178 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 11480 с установкой тр-ов 2х1250 кВА взамен существующих 2х400 кВА, установка 2-х комбинированных сборок н/н, в т.ч. ПИР: г.Москва, станция Киевская-Сортировочная | J_I-218531 | 2020 | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 11480 с установкой тр-ов 2х1250 кВА взамен существующих 2х400 кВА, установка 2-х комбинированных сборок н/н, в т.ч. ПИР: г.Москва, станция Киевская-Сортировочная | МКС | ориентировочный расчет | 603.2083 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Финпром-Инжиниринг" | 602 |  |  |  | 602 | ООО "Финпром-Инжиниринг" | 722.4 | 78.6772 | 31908642377 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-25 | 2019-12-10 | 2019-12-17 | 2019-12-20 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-20 | МКС-818 | 2019-12-20 |  | 2019-12-20 | 2019-12-20 | 2020-03-30
1179 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 387 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, пер. М.Каретный, дом 11, стр.2 | Г | 2019 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 387 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, пер. М.Каретный, дом 11, стр.2 | МКС | ориентировочный расчет | 505.325 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОИНДУСТРИЯ" | 504.82 |  |  |  | 504.8197 | ООО "ЭНЕРГОИНДУСТРИЯ" | 605.7836 | 605.7836 | 31908642480 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-25 | 2019-12-10 | 2019-12-17 | 2019-12-20 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-20 | МКС-829 | 2019-12-20 |  | 2019-12-20 | 2019-12-20 | 2019-12-30
1180 | Строительство МТП-40 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.7 ПС-683 "Ядрошино", 2хЛР-10 кВ, КЛ-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-1,6 км, КЛ-10 кВ-0,48 км, ВЛ-0,38 кВ-0,29 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Шейно, 50:08:0060213:822 | Г | 07.11.2020 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-40 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.7 ПС-683 "Ядрошино", 2хЛР-10 кВ, КЛ-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-1,6 км, КЛ-10 кВ-0,48 км, ВЛ-0,38 кВ-0,29 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Шейно, 50:08:0060213:822 для нужд ЗЭС – филиала ПАО «МОЭСК» | ЗЭС | Ориентировочный расчет | 4896.4239 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 4875.86 |  |  |  | 4875.8583 | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 5851.03 | 37.2677 | 31908661773 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-29 | 2019-12-13 | 2019-12-20 | 2019-12-24 | - | - | - | - | 2019-12-29 | 2020-01-13 | 2019-12-29 | 2019-12-29 | 2020-11-07
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 4896.42
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 4890.06
участник | [12 empty] | ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 4876.84
1181 | Строительство ТП-63 10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.13 ПС-556 "Кукарино", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (КЛ-10 кВ-0,31 км, ВЛ-0,38 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, 50:18:0080119:658 | Г | 09.03.2020 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-63 10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.13 ПС-556 "Кукарино", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (КЛ-10 кВ-0,31 км, ВЛ-0,38 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, 50:18:0080119:658 для нужд ЗЭС – филиала ПАО «МОЭСК» | ЗЭС | Ориентировочный расчет | 1419.3837 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1412 |  |  |  | 1412 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1694.4 | 47.7296 | 31908661818 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-29 | 2019-12-13 | 2019-12-20 | 2019-12-24 | - | - | - | - | 2019-12-29 | 2020-01-13 | 2019-12-29 | 2019-12-29 | 2020-03-09
участник | [12 empty] | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 1413.42
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1419.38
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 1417.54
1182 | Строительство ТП-25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.164 ВЛЗ-10 кВ ф.5 РП-14 ПС-568 "Карповка", ЛР-10 кВ, КЛ-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,26 км, КЛ-10 кВ-0,28 км, ВЛ-0,38 кВ-0,3 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Ваюхино, 50:19:0050318:468 | Г | 11.11.2020 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.164 ВЛЗ-10 кВ ф.5 РП-14 ПС-568 "Карповка", ЛР-10 кВ, КЛ-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,26 км, КЛ-10 кВ-0,28 км, ВЛ-0,38 кВ-0,3 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Ваюхино, 50:19:0050318:468 для нужд ЗЭС – филиала ПАО «МОЭСК» | ЗЭС | Ориентировочный расчет | 1941.6839 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 1931.59 |  |  |  | 1931.5833 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 2317.9 | 14.578 | 31908661831 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-29 | 2019-12-13 | 2019-12-25 | 2019-12-27 | - | - | - | - | 2019-12-29 |  | 2019-12-29 | 2019-12-29 | 2020-11-11
участник | [12 empty] | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 1933.53
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1941.68
участник | [12 empty] | ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 1941.49
1183 | Строительство КТП-63 6/0,4 кВ в габаритах 250 кВА, КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ТП-116 ПС-584 "Звенигород", ВЛИ-0,38 кВ (КЛ-6 кВ-1,2 км, ВЛ-0,38 кВ-0,05 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, в районе д.Синьково, СНТ «Лесное», 50:20:0050302:118 | Г | 09.05.2020 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-63 6/0,4 кВ в габаритах 250 кВА, КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ТП-116 ПС-584 "Звенигород", ВЛИ-0,38 кВ (КЛ-6 кВ-1,2 км, ВЛ-0,38 кВ-0,05 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, в районе д.Синьково, СНТ «Лесное», 50:20:0050302:118 для нужд ЗЭС – филиала ПАО «МОЭСК» | ЗЭС | Ориентировочный расчет | 4118.271 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 4096.81 |  |  |  | 4096.8167 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 4916.18 | 37.5281 | 31908661784 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-29 | 2019-12-13 | 2019-12-20 | 2019-12-24 | - | - | - | - | 2019-12-29 | 2019-12-30 | 2019-12-29 | 2019-12-30 | 2020-05-09
участник | [12 empty] | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 4100.97
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 4112.09
1184 | Реконструкция ТП-100 10/0,4 кВ №4212 с заменой трансформатора ПС-165 "Судниково", ВЛ-0,38 кВ (0,16 МВА; 0,42 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Таболово, 50:07:0080202:283 | Г | 09.05.2020 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-100 10/0,4 кВ №4212 с заменой трансформатора ПС-165 "Судниково", ВЛ-0,38 кВ (0,16 МВА; 0,42 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Таболово, 50:07:0080202:283 для нужд ЗЭС – филиала ПАО «МОЭСК» | ЗЭС | Ориентировочный расчет | 678.3842 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 674.9 |  |  |  | 674.9 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 809.88 | 12.2709 | 31908661793 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-29 | 2019-12-13 | 2019-12-20 | 2019-12-24 | - | - | - | - | 2019-12-29 |  | 2019-12-29 | 2019-12-29 | 2020-05-09
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 678.38
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 677.43
участник | [12 empty] | ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 678.18
1185 | Строительство ТП-100 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.2 ПС-528 "Манеж", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ - 0,52 км, ВЛ-0,38 кВ - 0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, д.Воскресенское, 50:06:0020301:734 | Г | 08.05.2020 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-100 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.2 ПС-528 "Манеж", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ - 0,52 км, ВЛ-0,38 кВ - 0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, д.Воскресенское, 50:06:0020301:734 для нужд ЗЭС – филиала ПАО «МОЭСК» | ЗЭС | Ориентировочный расчет | 1846.9334 | ВЗ | ЗЦ ПО | 5 | 5 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1837.5 |  |  |  | 1837.5 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 2205 | 33.6641 | 31908661808 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-29 | 2019-12-13 | 2019-12-20 | 2019-12-24 | - | - | - | - | 2019-12-29 |  | 2019-12-29 | 2019-12-29 | 2020-05-08
участник | [12 empty] | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 1839.18
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1846.93
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 1845.09
участник | [12 empty] | ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 1846.56
1186 | Строительство КТП-630 10/0,4 кВ, 2КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ ТП-24263 - ТП-24264 ПС-316 "Дарьино", 3КЛ-0,4 кВ (КЛ-10кВ-0,4км;КЛ-0,4 кВ-0,09км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Маслово, 50:20:0050330:1192 | J_I-227635 | 2020-01-31 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-630 10/0,4 кВ, 2КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ ТП-24263 - ТП-24264 ПС-316 "Дарьино", 3КЛ-0,4 кВ (КЛ-10кВ-0,4км;КЛ-0,4 кВ-0,09км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Маслово, 50:20:0050330:1192 для нужд ЗЭС – филиала ПАО «МОЭСК» | ЗЭС | ССР | 3691.4665 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 3672.09 |  |  |  | 3672.0833 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 4406.5 | 4406.5 | 31908656301 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-29 | 2019-12-12 | 2019-12-19 | 2019-12-20 | - | - | - | - | 2019-12-29 | 27.12.2019 | 2019-12-29 | 2019-12-29 | 2019-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 3675.96
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 3686.3
участник | [12 empty] | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 3690.36
1187 | Строительство 2-КЛ-6 кВ от вреза ф.4 от црп-51, ПС №181 "Клин", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, г. Клин, ул. 60 лет Комсомола, уч.6 | K_I-230073 | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство 2-КЛ-6 кВ от вреза ф.4 от црп-51, ПС №181 "Клин", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, г. Клин, ул. 60 лет Комсомола, уч.6 | СЭС | ориентировочный расчет | 1103.0706 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 1097.555 |  |  |  | 1097.555 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 1317.066 | 76.5063 | 31908628288 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-25 | 2019-12-06 | 2019-12-13 | 2019-12-16 |  |  |  |  | 2019-12-27 | 27.12.2019 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2020-08-06
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 1103.071
1188 | Строительство КВЛ-10 кВ от ф.29 ПС №698 "Ситня", ГНБ, реклоузер, 2ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, а/д М-4 "Дон", км 96-101 | Г | 2019 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КВЛ-10 кВ от ф.29 ПС №698 "Ситня", ГНБ, реклоузер, 2ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, а/д М-4 "Дон", км 96-101 | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 7720.2167 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 7681.62 |  |  |  | 7681.6156 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 9217.9387 | 9217.9387 | 31908636561 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-25 | 2019-12-09 | 2019-12-16 | 2019-12-18 | - | - | - | - | 2019-12-12 |  | 2019-12-12 | 2019-12-12 | 2019-12-30
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 7720.22
1189 | Реконструкция ТП-10/0.4 кВ-201 (замена трансформатора 400 кВА на трансформатор 630 кВА), ПС №420 "Долгопрудная", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г. Долгопрудный, Московское ш., д.31в | Г | 2019 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0.4 кВ-201 (замена трансформатора 400 кВА на трансформатор 630 кВА), ПС №420 "Долгопрудная", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г. Долгопрудный, Московское ш., д.31в | СЭС | ориентировочный расчет | 2271.6275 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 2260.269 |  |  |  | 2260.2692 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 2712.323 | 2712.323 | 31908628303 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-25 | 2019-12-06 | 2019-12-13 | 2019-12-13 |  |  |  |  | 2019-12-17 | 2019-12-13 | 2019-12-17 | 2019-12-17 | 2019-12-25
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 2271.628
1190 | Строительство ТП-100-6/0,4 кВ, ПС №319 "Лаговская", ВЛИ-0,38кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Никоново д Ю8-19-302-1292(900977) | Г | 2019 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу:Строительство ТП-100-6/0,4 кВ, ПС №319 "Лаговская", ВЛИ-0,38кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Никоново д Ю8-19-302-1292(900977) | ЮЭС | ССР | 772.7667 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 768.903 |  |  |  | 768.9031 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 922.6838 | 922.6838 | 31908626829 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-25 | 2019-12-06 | 2019-12-13 | 2019-12-16 |  |  |  |  | 2019-12-12 |  | 2019-12-12 | 2019-12-12 | 2019-12-31
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 772.767
1191 | Реконструкция ТП-160-10/0,4 кВ №160 с заменой на ТП-250-10/0,4кВ, ПС №702 "Гришенки", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, в районе Новоселки д Ю8-19-302-2930(933605) | Г | 2019 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу:Реконструкция ТП-160-10/0,4 кВ №160 с заменой на ТП-250-10/0,4кВ, ПС №702 "Гришенки", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, в районе Новоселки д Ю8-19-302-2930(933605) | ЮЭС | ССР | 658.6333 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 655.34 |  |  |  | 655.3398 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 786.4078 | 786.4078 | 31908626839 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-25 | 2019-12-06 | 2019-12-13 | 2019-12-16 |  |  |  |  | 2019-12-12 | 27.12.2019г. | 2019-12-12 | 2019-12-12 | 2019-12-31
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 658.633
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 658.633
1192 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.2, ПС №491 "Прудная", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Купчинино д Ю8-19-302-2961(710312) | Г | 2019 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.2, ПС №491 "Прудная", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Купчинино д Ю8-19-302-2961(710312) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 930.3633 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Техно инжиниринг" | 925.525 |  |  |  | 925.5251 | ООО "Техно инжиниринг" | 1110.6301 | 1110.6301 | 31908626984 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-25 | 2019-12-06 | 2019-12-13 | 2019-12-16 |  |  |  |  | 2019-12-12 |  | 2019-12-12 | 2019-12-12 | 2019-12-16
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 930.363
1193 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 16817 до ближайшей границы участка Заявителя, 4КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 19760 до ближайшей границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Тамбовская, д.10 | J_I-227315 | 2019 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 16817 до ближайшей границы участка Заявителя, 4КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 19760 до ближайшей границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Тамбовская, д.10 | ПАО "МОЭСК" | ССР | 11764.0583 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СМК" | 11752.29 |  |  |  | 11752.2939 | ООО "СМК" | 14102.7527 | 38.5321 | 31908642944 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-02 | 2019-12-10 | 2019-12-17 | 2019-12-20 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-20 | М/4946 | 2019-12-29 |  | 2019-12-29 | 2019-12-29 | 2021-12-30
1194 | Строительство ТП-10/0,4кВ 141,142,143,144 с тр-и 2х1250кВА,4КЛ-10кВ от врез.в КЛ напр. ТП-10кВ 109 - РП-10кВ 15 до ТП-10кВ 141,142,143,144, в т.ч.ПИР: г.Москва, п.Некрасовка, Люберецкие поля аэрации, кв-л 14, кор. 1-10 | I_I-203542 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) (2 этап) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ 141,142,143,144 с тр-и 2х1250кВА,4КЛ-10кВ от врез.в КЛ напр. ТП-10кВ 109 - РП-10кВ 15 до ТП-10кВ 141,142,143,144, в т.ч.ПИР: г.Москва, п.Некрасовка, Люберецкие поля аэрации, кв-л 14, кор. 1-10 | ПАО "МОЭСК" | ССР | 10062.9167 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "МОЭСК-Инжиниринг" | 10052.85 |  |  |  | 10052.8538 | АО "МОЭСК-Инжиниринг" | 12063.4245 | 65.5621 | 31908642948 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-02 | 2019-12-10 | 2019-12-17 | 2019-12-20 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-20 | М/4947 | 2019-12-29 |  | 2019-12-29 | 2019-12-29 | 2020-12-31
1195 | Строительство нов. РТП-10кВ №17-б с уст. тр-в 2х1000кВА, 118КЛ-0,4кВ от нов. ТП-10кВ №176,177,178,179,180, от нов. РТП-10кВ 17-б до ВРУ-0,4кВ заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, п.Некрасовка, Люберецкие поля аэрации, квартал 17, корпус 1-8 | I_I-203545 | 2023 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) (2 этап) по титулу: Строительство нов. РТП-10кВ №17-б с уст. тр-в 2х1000кВА, 118КЛ-0,4кВ от нов. ТП-10кВ №176,177,178,179,180, от нов. РТП-10кВ 17-б до ВРУ-0,4кВ заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, п.Некрасовка, Люберецкие поля аэрации, квартал 17, корпус 1-8 | ПАО "МОЭСК" | ССР | 16198.3167 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "МОЭСК-Инжиниринг" | 16182.12 |  |  |  | 16182.1184 | АО "МОЭСК-Инжиниринг" | 19418.542 | 35.3708 | 31908642955 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-02 | 2019-12-10 | 2019-12-17 | 2019-12-20 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-20 | М/4948 | 2019-12-29 |  | 2019-12-29 | 2019-12-29 | 2022-12-31
1196 | Строительство ТП-630кВА/10/0,4кВ с тран-м 2х400 кВА, КЛ-10кВ от РУ-10кВ ТП-10кВ №654 и РУ-10кВ ТП-10кВ №936 до ТП-10/0,4кВ №нов,ГНБ, 2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП №нов, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Михайлово-Ярцевское, п. Шишкин Лес, к 1 | J_I-228340 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-630кВА/10/0,4кВ с тран-м 2х400 кВА, КЛ-10кВ от РУ-10кВ ТП-10кВ №654 и РУ-10кВ ТП-10кВ №936 до ТП-10/0,4кВ №нов,ГНБ, 2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП №нов, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Михайлово-Ярцевское, п. Шишкин Лес, к 1 | ПАО "МОЭСК" | ССР | 6487.3133 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 6454.88 |  |  |  | 6454.8767 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 7745.852 | 815.3528 | 31908638392 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-22 | 2019-12-09 | 2019-12-16 | 2019-12-18 | - | - | - | - | 2019-12-09 |  | 2019-12-09 | 2019-12-09 | 2020-07-05
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 6487.31
1197 | Реконструкция ТП-250кВА/10/0,4 кВ №283 с установкой КТП в габаритах 630 кВА с трансформатором 630 кВА в т.ч. ПИР, г. Москва,ТиНАО, п. Марушкинское, д. Большое Покровское; 77:18:0190312:35. | Г | 2019 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР,материалы и оборудование по титулу: Реконструкция ТП-250кВА/10/0,4 кВ №283 с установкой КТП в габаритах 630 кВА с трансформатором 630 кВА в т.ч. ПИР, г. Москва,ТиНАО, п. Марушкинское, д. Большое Покровское; 77:18:0190312:35. | НМ | ОР | 2670.1202 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 2656.769 |  |  |  | 2656.7694 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 3188.1233 | 3188.1233 | 31908626377 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-25 | 2019-12-06 | 2019-12-11 | 2019-12-12 |  |  |  |  | 2019-12-12 |  | 2019-12-12 | 2019-12-12 | 2019-12-25
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 2670.12
1198 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП 19976 до нового группового СП-0,4 кВ, с установкой СП-0,4 кВ в кол-ве 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Красноказарменная, д.23, стр.2, стр.3 | Г | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) (2 этап) по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП 19976 до нового группового СП-0,4 кВ, с установкой СП-0,4 кВ в кол-ве 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Красноказарменная, д.23, стр.2, стр.3 | МКС | ССР | 612.7583 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СМК" | 612.145 |  |  |  | 612.1452 | ООО "СМК" | 734.5743 | 734.5743 | 31908642260 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-25 | 2019-12-10 | 2019-12-17 | 2019-12-20 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-20 | МКС-810 | 2019-12-29 |  | 2019-12-29 | 2019-12-29 | 2019-12-31
1199 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10455 до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Студенческая, д.42А | Г | 2019 | СМР | Выполнение СМР, материалы (1 этап) по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10455 до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Студенческая, д.42А | МКС | ССР | 5285.5333 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СК СИСТЕМА" | 5021.256 |  |  |  | 5021.2564 | ООО "СК СИСТЕМА" | 6025.5076 | 6025.5076 | 31908642071 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-25 | 2019-12-10 | 2019-12-17 | 2019-12-20 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-20 | МКС-834 | 2019-12-29 |  | 2019-12-29 | 2019-12-29 | 2019-12-30
1200 | Строительство 8КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до стены фасада здания Заявителя в направлении ВРУ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, тер-я огр. Окружным пр-дом и полосой отвода МК МЖД вблизи ст.м."Черкизовская" | J_I-220621 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 8КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до стены фасада здания Заявителя в направлении ВРУ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, тер-я огр. Окружным пр-дом и полосой отвода МК МЖД вблизи ст.м."Черкизовская" | МКС | ССР | 2832.275 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СФ ТЦС" | 2829.443 |  |  |  | 2829.4427 | ООО "СФ ТЦС" | 3395.3313 | 0 | 31908642190 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-25 | 2019-12-10 | 2019-12-17 | 2019-12-20 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-20 | МКС-812 | 2020-01-14 |  | 2020-01-14 | 2020-01-14 | 2021-12-31
1201 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18945 до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Хитровский пер., д.3/1, стр.2 | H_I-174681 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18945 до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Хитровский пер., д.3/1, стр.2 | МКС | ССР | 483.7917 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Инженерная компания МРЭС" | 483.3082 |  |  |  | 483.3082 | ООО "Инженерная компания МРЭС" | 579.9698 | 152.2068 | 31908642297 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-25 | 2019-12-10 | 2019-12-17 | 2019-12-20 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-20 | МКС-824 | 2019-12-30 |  | 2019-12-30 | 2019-12-30 | 2020-12-31
1202 | Строительство 8КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до новых ВРУ-1,2,3, в т.ч. ПИР: г.Москва, Севастопольский пр-кт, корп.1, влад.71 | J_I-220999 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 8КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до новых ВРУ-1,2,3, в т.ч. ПИР: г.Москва, Севастопольский пр-кт, корп.1, влад.71 | МКС | ССР | 2324.7917 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СФ ТЦС" | 2322.467 |  |  |  | 2322.4672 | ООО "СФ ТЦС" | 2786.9606 | 316.2426 | 31908642172 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-25 | 2019-12-10 | 2019-12-17 | 2019-12-20 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-20 | МКС-813 | 2019-12-30 |  | 2019-12-30 | 2019-12-30 | 2021-12-31
1203 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 13568 до существующих ВРЩ-0,4кВ № 65482, 65483, в т.ч. ПИР: г.Москва, пр-кт Андропова, д.17, корп.1 | Г | 2019 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 13568 до существующих ВРЩ-0,4кВ № 65482, 65483, в т.ч. ПИР: г.Москва, пр-кт Андропова, д.17, корп.1 | МКС | ССР | 1106.6333 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1104.42 |  |  |  | 1104.4197 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1325.3037 | 1325.3037 | 31908642286 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-25 | 2019-12-10 | 2019-12-17 | 2019-12-20 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-20 | МКС-825 | 2019-12-25 |  | 2019-12-25 | 2019-12-25 | 2019-12-31
1204 | Строительство 4КЛ-6 кВ от врезки в КЛ направлением ТП-6/0,4 кВ № 2872 - РТП-6/0,4 кВ № 5302 до ТП-6/0,4 кВ № Новая, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Люблинская, влад.113 | J_I-217568 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 4КЛ-6 кВ от врезки в КЛ направлением ТП-6/0,4 кВ № 2872 - РТП-6/0,4 кВ № 5302 до ТП-6/0,4 кВ № Новая, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Люблинская, влад.113 | МКС | ССР | 1033.7667 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СМК" | 1032.733 |  |  |  | 1032.7332 | ООО "СМК" | 1239.2799 | 484.9395 | 31908642499 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-25 | 2019-12-10 | 2019-12-17 | 2019-12-20 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-20 | МКС-826 | 2019-12-30 |  | 2019-12-30 | 2019-12-30 | 2020-12-31
1205 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-10/0,4 кВ № 23710 до опоры № 37, в КТП-10/0,4кВ установить автоматический выключатель на ток 400 А, в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-й Красковский проезд, влад.28А | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-10/0,4 кВ № 23710 до опоры № 37, в КТП-10/0,4кВ установить автоматический выключатель на ток 400 А, в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-й Красковский проезд, влад.28А | МКС | ориентировочный расчет | 1424.9417 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Техно инжиниринг" | 1417.532 |  |  |  | 1417.5323 | ООО "Техно инжиниринг" | 1701.0388 | 10.9041 | 31908642468 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-25 | 2019-12-10 | 2019-12-17 | 2019-12-20 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-20 | МКС-830 | 2019-12-29 |  | 2019-12-29 | 2019-12-29 | 2020-11-05
1206 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 25725 (АО "ОЭК") от опоры № 1 до опоры № 8, с установкой ж/б опор в кол-ве 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Красковская, влад.137, з/у 5 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 25725 (АО "ОЭК") от опоры № 1 до опоры № 8, с установкой ж/б опор в кол-ве 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Красковская, влад.137, з/у 5 | МКС | ориентировочный расчет | 708.425 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Инжпроектстрой" | 707.717 |  |  |  | 707.7166 | ООО "Инжпроектстрой" | 849.2599 | 5.444 | 31908642454 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-25 | 2019-12-10 | 2019-12-17 | 2019-12-20 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-20 | МКС-831 | 2019-12-29 |  | 2019-12-29 | 2019-12-29 | 2020-11-05
1207 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15374 до стены здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Плетешковский пер., д.5 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15374 до стены здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Плетешковский пер., д.5 | МКС | ориентировочный расчет | 1939.775 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Инжпроектстрой" | 1937.835 |  |  |  | 1937.8352 | ООО "Инжпроектстрой" | 2325.4023 | 66.4401 | 31908642439 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-25 | 2019-12-10 | 2019-12-17 | 2019-12-20 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-20 | МКС-832 | 2019-12-29 |  | 2019-12-29 | 2019-12-29 | 2020-03-08
1208 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 17556 до границы участка Заявителя, установка СП-0,4кВ в ТП-10/0,4кВ № 17556, КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 17556 до СП-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Неманский пр-д, корп.1, влад.1 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 17556 до границы участка Заявителя, установка СП-0,4кВ в ТП-10/0,4кВ № 17556, КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 17556 до СП-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Неманский пр-д, корп.1, влад.1 | МКС | ориентировочный расчет | 560.125 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "МСК-Сервис" | 557.324 |  |  |  | 557.3244 | ООО "МСК-Сервис" | 668.7893 | 19.1083 | 31908642620 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-25 | 2019-12-10 | 2019-12-17 | 2019-12-20 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-20 | МКС-827 | 2019-12-29 |  | 2019-12-29 | 2019-12-29 | 2020-03-08
1209 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 17528 до границы участка Заявителя, установка СП-0,4кВ в ТП-10/0,4кВ № 17528, КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 17528 до СП-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Исаковского, корп.1, влад.28 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 17528 до границы участка Заявителя, установка СП-0,4кВ в ТП-10/0,4кВ № 17528, КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 17528 до СП-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Исаковского, корп.1, влад.28 | МКС | ориентировочный расчет | 2665.7833 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Энергосистемы" | 2652.454 |  |  |  | 2652.454 | ООО "Энергосистемы" | 3182.9448 | 90.9413 | 31908642600 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-25 | 2019-12-10 | 2019-12-17 | 2019-12-20 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-20 | МКС-828 | 2019-12-29 |  | 2019-12-29 | 2019-12-29 | 2020-03-08
1210 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 17369 до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Холмогорская, д.8, корпус 2 | Г | 2019 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 17369 до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Холмогорская, д.8, корпус 2 | МКС | ориентировочный расчет | 4051.0917 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 4049.066 |  |  |  | 4049.0665 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 4858.8797 | 4858.8797 | 31908642200 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-25 | 2019-12-10 | 2019-12-17 | 2019-12-20 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-20 | МКС-811 | 2019-12-15 |  | 2019-12-15 | 2019-12-15 | 2019-12-31
1211 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от РТП-10/0,4 кВ № 17006 до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Совхозная, д.8, корп.1 | K_I-230538 | 2020 | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство 2КЛ-0,4 кВ от РТП-10/0,4 кВ № 17006 до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Совхозная, д.8, корп.1 | МКС | ориентировочный расчет | 641.3583 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 641.037 |  |  |  | 641.0373 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 769.2448 | 8.4532 | 31908642393 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-25 | 2019-12-10 | 2019-12-17 | 2019-12-20 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-20 | МКС-817 | 2019-12-30 |  | 2019-12-30 | 2019-12-30 | 2020-03-30
1212 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 14378 до ближайшей стены здания заявителя в направлении нового ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Столярный пер., д.7, стр.1 | J_I-226634 | 2019 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 14378 до ближайшей стены здания заявителя в направлении нового ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Столярный пер., д.7, стр.1 | МКС | ССР | 786.9833 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СК СИСТЕМА" | 786.196 |  |  |  | 786.196 | ООО "СК СИСТЕМА" | 943.4352 | 943.4352 | 31908642317 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-27 | 2019-12-10 | 2019-12-17 | 2019-12-20 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-20 | МКС-823 | 2019-12-21 |  | 2019-12-21 | 2019-12-21 | 2019-12-30
1213 | Строительство КЛ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-134 ПС-355 "Можайск", ГРЩ-0,4 кВ (0,18 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, г.Можайск, 50:18:0010507:367 | Г | 2019-12-21 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КЛ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-134 ПС-355 "Можайск", ГРЩ-0,4 кВ (0,18 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, г.Можайск, 50:18:0010507:367 | ЗЭС | Ориентировочный расчет | 441.2774 | ВЗ | ЗЦ ПО | 5 | 5 | ООО "СК СИСТЕМА" | 438.98 |  |  |  | 438.9833 | ООО "СК СИСТЕМА" | 526.78 | 526.78 | 31908656247 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-01 | 2019-12-12 | 2019-12-19 | 2019-12-20 | - | - | - | - | 2019-12-21 | 2019-12-27 | 2019-12-21 | 2019-12-27 | 27.12.2019
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 441.17
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 441.28
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 440.79
участник | [12 empty] | ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 441.1
1214 | Строительство СТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. ТП-329 ПС №387 "Подрезково", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Черная Грязь, уч.41 | Г | 2020-01-30 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство СТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. ТП-329 ПС №387 "Подрезково", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Черная Грязь, уч.41 | СЭС | ССР | 452.7482 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 450.483 |  |  |  | 450.4833 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 540.58 | 102.9676 | 31908628319 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-27 | 2019-12-06 | 2019-12-13 | 2019-12-16 |  |  |  |  | 2019-12-23 | 2019-12-27 | 2019-12-23 | 2019-12-27 | 2020-01-17
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 452.748
1215 | Реконструкция ПС-35/6кВ Кунья (№184)(расширение 1-ой и 2-ой с.ш. РУ-6кВ с установкой по 1 яч. на каждой с.ш.), в т.ч. ПИР, 141860, Московская обл., Дмитровский р-н, городское поселение Икша, Зараменье д. | J_I-218711 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ПС-35/6кВ Кунья (№184)(расширение 1-ой и 2-ой с.ш. РУ-6кВ с установкой по 1 яч. на каждой с.ш.), в т.ч. ПИР, 141860, Московская обл., Дмитровский р-н, городское поселение Икша, Зараменье д. | СЭС | ССР | 2306.248 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 2294.717 |  |  |  | 2294.7167 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 2753.66 | 0 | 31908628325 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-27 | 2019-12-06 | 2019-12-13 | 2019-12-16 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-16 | №794 | 2020-01-06 | 2019-12-27 | 2020-01-06 | 2020-01-06 | 2020-01-20
1216 | Реконструкция РУ-6кВ ПС-110/35/6кВ Пушкино №239(расширение 2-ой с.ш. с установкой 1 яч.), в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, г. Пушкино | J_I-225067 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция РУ-6кВ ПС-110/35/6кВ Пушкино №239(расширение 2-ой с.ш. с установкой 1 яч.), в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, г. Пушкино | СЭС | ССР | 1206.322 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 1200.29 |  |  |  | 1200.29 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 1440.348 | 0 | 31908628331 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-27 | 2019-12-06 | 2019-12-13 | 2019-12-16 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-16 | №795 | 2020-01-06 | 2019-12-27 | 2020-01-06 | 2020-01-06 | 2020-11-20
1217 | Строительство ТП-6/0.4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. Л-555 ПС №429 "Шереметьево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, г. Лобня, Шереметьевское ш., д.10 | J_I-228301 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0.4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. Л-555 ПС №429 "Шереметьево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, г. Лобня, Шереметьевское ш., д.10 | СЭС | ССР | 5483.6308 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 5456.212 |  |  |  | 5456.2117 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 6547.454 | 0 | 31908628342 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-27 | 2019-12-06 | 2019-12-13 | 2019-12-13 |  |  |  |  | 2020-01-06 | 2019-12-25 | 2020-01-06 | 2020-01-06 | 2020-12-15
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 5483.631
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 5483.631
1218 | Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.6 ПСВ №577 "Якоть", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, п. Рыбное | Г | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.6 ПСВ №577 "Якоть", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, п. Рыбное | СЭС | ССР | 537.7329 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 535.044 |  |  |  | 535.0442 | ООО "ФАБИ" | 642.053 | 75.5356 | 31908628355 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-27 | 2019-12-06 | 2019-12-13 | 2019-12-16 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-16 | №796 | 2019-12-23 | 2019-12-27 | 2019-12-23 | 2019-12-27 | 2020-01-30
1219 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 25599 до нового ВРЩ-0,4кВ (установить в месте размещения ВРЩ № 12500, 9386), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Земляной Вал, д.39/1, стр.1, пом.I | Г | 2019 | СМР | Выполнение СМР, материалы (1 этап) по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 25599 до нового ВРЩ-0,4кВ (установить в месте размещения ВРЩ № 12500, 9386), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Земляной Вал, д.39/1, стр.1, пом.I | ПАО "МОЭСК" | ССР | 6570 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СК СИСТЕМА" | 6438.6 |  |  |  | 6438.6 | ООО "СК СИСТЕМА" | 7726.32 | 7726.32 | 31908640406 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-02 | 2019-12-10 | 2019-12-17 | 2019-12-19 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-19 | М/4891 | 2019-12-17 |  | 2019-12-17 | 2019-12-17 | 2019-12-30
1220 | Реконструкция ТП 6/0,4кВ 6433 с установкой тр-ов 2х1000 кВА взамен существующих 2х630 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новорублевская, д.2, корп.1 | I_I-205428 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Реконструкция ТП 6/0,4кВ 6433 с установкой тр-ов 2х1000 кВА взамен существующих 2х630 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новорублевская, д.2, корп.1 | ПАО "МОЭСК" | ССР | 9324.075 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Инженерная компания МРЭС" | 9314.75 |  |  |  | 9314.7509 | ООО "Инженерная компания МРЭС" | 11177.7011 | 411.81 | 31908642960 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-02 | 2019-12-10 | 2019-12-17 | 2019-12-20 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-20 | М/4949 | 2019-12-17 |  | 2019-12-17 | 2019-12-17 | 2020-12-31
1221 | Реконструкция ТП 6/0,4кВ 1447 с установкой тр-ов 2х1000 кВА взамен 2х400 кВА, РУ-6 кВ типа RM6 и сборки н/н на 12 мест, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Шарикоподшипниковская, д.5 | I_I-203788 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Реконструкция ТП 6/0,4кВ 1447 с установкой тр-ов 2х1000 кВА взамен 2х400 кВА, РУ-6 кВ типа RM6 и сборки н/н на 12 мест, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Шарикоподшипниковская, д.5 | ПАО "МОЭСК" | ССР | 9770.6583 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Инженерная компания МРЭС" | 9760.89 |  |  |  | 9760.8877 | ООО "Инженерная компания МРЭС" | 11713.0652 | 431.534 | 31908642973 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-02 | 2019-12-10 | 2019-12-17 | 2019-12-20 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-20 | М/4950 | 2019-12-17 |  | 2019-12-17 | 2019-12-17 | 2020-12-31
1222 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 24902 с установкой тр-ов 2х1250 кВА, взамен существующих 2х1000 кВА, 2 комбинированных сборок н/н на 12 присоединений, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Веткина, д.4 | I_I-202678 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 24902 с установкой тр-ов 2х1250 кВА, взамен существующих 2х1000 кВА, 2 комбинированных сборок н/н на 12 присоединений, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Веткина, д.4 | ПАО "МОЭСК" | ССР | 6102.225 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Инженерная компания МРЭС" | 6096.12 |  |  |  | 6096.1228 | ООО "Инженерная компания МРЭС" | 7315.3473 | 269.5128 | 31908642989 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-02 | 2019-12-10 | 2019-12-17 | 2019-12-20 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-20 | М/4951 | 2019-12-17 |  | 2019-12-17 | 2019-12-17 | 2020-12-31
1223 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ 15223 с установкой тр-ов 2х1000 кВА взамен 2х400 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Рабочая, д.89, стр.1,2,3 | H_I-201529 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ 15223 с установкой тр-ов 2х1000 кВА взамен 2х400 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Рабочая, д.89, стр.1,2,3 | ПАО "МОЭСК" | ССР | 9043.5833 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 9039.06 |  |  |  | 9039.0615 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 10846.8738 | 399.6217 | 31908640577 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-02 | 2019-12-10 | 2019-12-17 | 2019-12-20 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-20 | М/4952 | 2019-12-17 |  | 2019-12-17 | 2019-12-17 | 2020-12-31
1224 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10569 до ВРЩ-0,4кВ № 46655,46656 с установкой счетчиков э/э с включением в систему АИИС КУЭ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Маршала Тухачевского, д.34 | Г | 2019 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (2 этап) по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10569 до ВРЩ-0,4кВ № 46655,46656 с установкой счетчиков э/э с включением в систему АИИС КУЭ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Маршала Тухачевского, д.34 | ПАО "МОЭСК" | ССР | 8536.9917 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СК СИСТЕМА" | 8528.45 |  |  |  | 8528.4547 | ООО "СК СИСТЕМА" | 10234.1456 | 10234.1456 | 31908640587 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-02 | 2019-12-10 | 2019-12-17 | 2019-12-19 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-19 | М/4892 | 2019-12-17 |  | 2019-12-17 | 2019-12-17 | 2019-12-31
1225 | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-1186, ПС №358 "Ерино", в т.ч. ПИР, МО, г.о.Чехов, д.Лешино Ю8-19-302-2867(709589) | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу:Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-1186, ПС №358 "Ерино", в т.ч. ПИР, МО, г.о.Чехов, д.Лешино Ю8-19-302-2867(709589) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 518.4433 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 515.851 |  |  |  | 515.8507 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 619.0208 | 125.5984 | 31908626863 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-27 | 2019-12-06 | 2019-12-13 | 2019-12-16 |  |  |  |  | 2019-12-17 |  | 2019-12-17 | 2019-12-17 | 2020-02-24
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 518.443
1226 | Реконструкция КТП-160-10/0,4 кВ №4143 с заменой на БМКТП-630-10/0,4 кВ , ПС №309 "Болятино", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Островцы д, Центральная ул, д. 121 Ю8-18-302-17620(138458) | J_I-218785 | 2019 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу:Реконструкция КТП-160-10/0,4 кВ №4143 с заменой на БМКТП-630-10/0,4 кВ , ПС №309 "Болятино", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Островцы д, Центральная ул, д. 121 Ю8-18-302-17620(138458) | ЮЭС | ССР | 1298.625 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 1292.132 |  |  |  | 1292.1318 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 1550.5582 | 1550.5582 | 31908626881 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-27 | 2019-12-06 | 2019-12-13 | 2019-12-16 |  |  |  |  | 2019-12-17 |  | 2019-12-17 | 2019-12-17 | 2019-12-31
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1298.625
1227 | Строительство ТП-250-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.123, ПС №243 "Нащекино", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Никоновское Ю8-19-302-808(911167) | Г | 2019 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу:Строительство ТП-250-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.123, ПС №243 "Нащекино", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Никоновское Ю8-19-302-808(911167) | ЮЭС | ССР | 2169.1583 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 2158.052 |  |  |  | 2158.0519 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 2589.6623 | 2589.6623 | 31908626887 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-27 | 2019-12-06 | 2019-12-13 | 2019-12-16 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-16 | 700-16/12-15553и | 2019-12-17 |  | 2019-12-17 | 2019-12-17 | 2019-12-31
1228 | Реконструкция ВЛЗ-6 кВ фид. 21 от РУ-6 кВ ПС № 240 "Сосниха", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, с/п Верейское , п. Снопок Новый, СНТ Текстильщик-7 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛЗ-6 кВ фид. 21 от РУ-6 кВ ПС № 240 "Сосниха", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, с/п Верейское , п. Снопок Новый, СНТ Текстильщик-7 | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 21909.924 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 21800.37 |  |  |  | 21800.3742 | ООО "ФАБИ" | 26160.449 | 526.7204 | 31908628758 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-02 | 2019-12-06 | 2019-12-13 | 2019-12-18 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-18 | М/4716 | 2019-12-17 | 2019-12-25 | 2019-12-17 | 2019-12-25 | 2020-10-18
1229 | Строительство двухсекционного РП-10 кВ , КЛ-10 кВ (4 шт.) от яч. 503 5-й с.ш. и яч. 703 7-й с.ш. РУ-10 кВ ПС № 681 "Алмазово", в т.ч. ПИР, МО, г. Балашиха, ул. Трубецкая | J_I-224824 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство двухсекционного РП-10 кВ , КЛ-10 кВ (4 шт.) от яч. 503 5-й с.ш. и яч. 703 7-й с.ш. РУ-10 кВ ПС № 681 "Алмазово", в т.ч. ПИР, МО, г. Балашиха, ул. Трубецкая | ПАО "МОЭСК" | ССР | 22421.548 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 22413.22 |  |  |  | 22413.22 | ООО "Меридиан Энерго" | 26895.864 | 508.8407 | 31908628785 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-02 | 2019-12-06 | 2019-12-13 | 2019-12-18 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-18 | М/4717 | 2019-12-17 | 2019-12-24 | 2019-12-17 | 2019-12-24 | 2020-12-28
1230 | Строительство МТП-100 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ, сооруж. по дог. № В8-19-302-9071(625566) от 09.10.2019 ПС № 607 "Рыболово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, г/п Белоозерский, д. Ивановка, к.н. 50:29:0030211:10 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство МТП-100 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ, сооруж. по дог. № В8-19-302-9071(625566) от 09.10.2019 ПС № 607 "Рыболово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, г/п Белоозерский, д. Ивановка, к.н. 50:29:0030211:10 | ВЭС | расчет филиала | 1646.4687 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 1631 |  |  |  | 1631 | ООО "ФАБИ" | 1957.2 | 104.384 | 31908626849 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-28 | 2019-12-06 | 2019-12-13 | 2019-12-16 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-16 | В/250 | 2019-12-22 | 2019-12-27 | 2019-12-22 | 2019-12-27 | 2020-03-11
1231 | Строительство РЛКВ-6 кВ, КЛ-6 кВ ответвл. от ВЛ-6 кВ , сооруж. по дог. № В8-19-302-9210(903730) от 25.10.2019 ПС № 240 "Сосниха", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, с/п Верейское, восточнее п. Снопок Новый, СНТ "Автомобилист" | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство РЛКВ-6 кВ, КЛ-6 кВ ответвл. от ВЛ-6 кВ , сооруж. по дог. № В8-19-302-9210(903730) от 25.10.2019 ПС № 240 "Сосниха", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, с/п Верейское, восточнее п. Снопок Новый, СНТ "Автомобилист" | ВЭС | расчет филиала | 777.7241 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 770 |  |  |  | 770 | ООО "ФАБИ" | 924 | 11.6226 | 31908626844 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-28 | 2019-12-06 | 2019-12-13 | 2019-12-16 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-16 | В/251 | 2019-12-22 | 2019-12-27 | 2019-12-22 | 2019-12-27 | 2020-11-09
1232 | Строительство РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ ответвл. от ВЛЗ-6 кВ , сооруж. по дог. № В8-19-302-9210(903730) от 25.10.2019 ПС № 240 "Сосниха", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, пос. Майский, СНТ "Энергопром", к.н. 50:24:0050319:243 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ ответвл. от ВЛЗ-6 кВ , сооруж. по дог. № В8-19-302-9210(903730) от 25.10.2019 ПС № 240 "Сосниха", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, пос. Майский, СНТ "Энергопром", к.н. 50:24:0050319:243 | ВЭС | расчет филиала | 2039.434 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 2020 |  |  |  | 2020 | ООО "ФАБИ" | 2424 | 31.4805 | 31908626835 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-28 | 2019-12-06 | 2019-12-13 | 2019-12-16 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-16 | В/252 | 2019-12-22 | 2019-12-27 | 2019-12-22 | 2019-12-27 | 2020-10-30
1233 | Строительство ТП-40 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 14 ВЛЗ-10 кВ отп. ТП-245 фид. 403 ПС № 626 "Экситон-аб.", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Павлово-Посадский р-н, восточнее д. Логиново, уч. 100, к.н. 50:17:0030314:7 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-40 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 14 ВЛЗ-10 кВ отп. ТП-245 фид. 403 ПС № 626 "Экситон-аб.", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Павлово-Посадский р-н, восточнее д. Логиново, уч. 100, к.н. 50:17:0030314:7 | ВЭС | расчет филиала | 614.6002 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" | 608.454 |  |  |  | 608.4542 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" | 730.145 | 41.7226 | 31908626828 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-28 | 2019-12-06 | 2019-12-13 | 2019-12-16 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-16 | В/253 | 2019-12-22 | 2019-12-27 | 2019-12-22 | 2019-12-27 | 2020-03-06
1234 | Строительство ТП-40 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид. "Холмы" ПС № 73 "Озеры", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Озерский р-н, в районе д. Паткино, к.н. 50:36:0020504:21 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-40 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид. "Холмы" ПС № 73 "Озеры", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Озерский р-н, в районе д. Паткино, к.н. 50:36:0020504:21 | ВЭС | расчет филиала | 1751.8891 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 1735 |  |  |  | 1735 | ООО "ФАБИ" | 2082 | 117.2958 | 31908626823 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-28 | 2019-12-06 | 2019-12-13 | 2019-12-16 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-16 | В/254 | 2019-12-22 | 2019-12-27 | 2019-12-22 | 2019-12-27 | 2020-03-07
1235 | Строительство ТП-16 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 14 ВЛЗ-6 кВ направл. РП-250-КТП-168 ПС № 84 "Глухово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г/о Богородский, Ногинский р-н, к.н. 50:16:0104004:3353 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-16 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 14 ВЛЗ-6 кВ направл. РП-250-КТП-168 ПС № 84 "Глухово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г/о Богородский, Ногинский р-н, к.н. 50:16:0104004:3353 | ВЭС | расчет филиала | 960.0933 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" | 950.492 |  |  |  | 950.4917 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" | 1140.59 | 60.8315 | 31908626813 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-28 | 2019-12-06 | 2019-12-13 | 2019-12-16 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-16 | В/255 | 2019-12-22 | 2019-12-27 | 2019-12-22 | 2019-12-27 | 2020-03-11
1236 | Строительство РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ ответвл. от оп. 39 ВЛЗ-6 кВ ПП-10-ТП-5069/1-ЛР-68 ПС № 419 "Минеральная", в т.ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н, г. Балашиха, к.н. 50:15:0071201:667 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ ответвл. от оп. 39 ВЛЗ-6 кВ ПП-10-ТП-5069/1-ЛР-68 ПС № 419 "Минеральная", в т.ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н, г. Балашиха, к.н. 50:15:0071201:667 | ВЭС | расчет филиала | 1297.2039 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Меридиан Энерго" | 1294.75 |  |  |  | 1294.75 | ООО "Меридиан Энерго" | 1553.7 | 19.3607 | 31908626805 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-28 | 2019-12-06 | 2019-12-13 | 2019-12-16 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-16 | В/256 | 2019-12-22 | 2019-12-27 | 2019-12-22 | 2019-12-27 | 2020-11-12
1237 | Строительство ТП-63 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 4 КВЛ-10 кВ РП-120-ТП-439-ТП-442 ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, к.н. 50:14:0030122:442 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-63 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 4 КВЛ-10 кВ РП-120-ТП-439-ТП-442 ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, к.н. 50:14:0030122:442 | ВЭС | расчет филиала | 687.6559 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Меридиан Энерго" | 685.155 |  |  |  | 685.155 | ООО "Меридиан Энерго" | 822.186 | 42.711 | 31908626793 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-28 | 2019-12-06 | 2019-12-13 | 2019-12-16 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-16 | В/257 | 2019-12-22 | 2019-12-27 | 2019-12-22 | 2019-12-27 | 2020-03-13
1238 | Строительство МТП-100 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ ответвл. от оп. 208 фид. "Семеновский" ПС № 401 "ГОЛУТВИН", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, д. Сычево, ул. Производственная, д. 9, к.н. 50:34:0040401:1467 | Г | 2019 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство МТП-100 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ ответвл. от оп. 208 фид. "Семеновский" ПС № 401 "ГОЛУТВИН", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, д. Сычево, ул. Производственная, д. 9, к.н. 50:34:0040401:1467 | ВЭС | расчет филиала | 892.3672 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 884 |  |  |  | 884 | ООО "ФАБИ" | 1060.8 | 1060.8 | 31908626787 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-28 | 2019-12-06 | 2019-12-13 | 2019-12-16 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-16 | В/258 | 2019-12-22 | 16.12.2019 | 2019-12-22 | 2019-12-22 | 2019-12-25
1239 | Строительство СП-10 кВ (реклоузера), 2ЛР-10 кВ, ПС №613 "Пролетарий", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Ю8-18-302-12177(996443) | J_I-216405 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу:Строительство СП-10 кВ (реклоузера), 2ЛР-10 кВ, ПС №613 "Пролетарий", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Ю8-18-302-12177(996443) | ЮЭС | ССР | 1108.8333 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1103.289 |  |  |  | 1103.2888 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1323.9465 | 1119.3532 | 31908626894 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-27 | 2019-12-06 | 2019-12-13 | 2019-12-16 |  |  |  |  | 2019-12-16 |  | 2019-12-16 | 2019-12-16 | 2020-01-30
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1108.833
1240 | Строительство РЛКВ-6 кВ, КВЛ-6 кВ от оп. 27 КВЛ-6 кВ направл. ТП-158-ТП-157 ПС № 742 "Орбита", в т.ч. ПИР, МО, с/п Медвежье-Озерское, Щелковский р-н, д. Шевелкино, ул. Большая Полянка, уч. 4/1, к.н. 50:14:0040315:154 | K_I-232638 | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство РЛКВ-6 кВ, КВЛ-6 кВ от оп. 27 КВЛ-6 кВ направл. ТП-158-ТП-157 ПС № 742 "Орбита", в т.ч. ПИР, МО, с/п Медвежье-Озерское, Щелковский р-н, д. Шевелкино, ул. Большая Полянка, уч. 4/1, к.н. 50:14:0040315:154 | ВЭС | расчет филиала | 1205.0379 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Меридиан Энерго" | 1202.54 |  |  |  | 1202.54 | ООО "Меридиан Энерго" | 1443.048 | 80.1693 | 31908626778 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-27 | 2019-12-06 | 2019-12-13 | 2019-12-16 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-16 | В/259 | 2019-12-21 | 2019-12-27 | 2019-12-21 | 2019-12-27 | 2020-03-08
1241 | Строительство КВЛ-6 кВ от проект. ячейки в РУ-6 кВ, ВЛ-6 кВ от сущ. ВЛ-6 кВ ф.32 ПС №382 "Венюково", ЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Сергеево д Ю8-19-302-4228(702846) | Г | 2019 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство КВЛ-6 кВ от проект. ячейки в РУ-6 кВ, ВЛ-6 кВ от сущ. ВЛ-6 кВ ф.32 ПС №382 "Венюково", ЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Сергеево д Ю8-19-302-4228(702846) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 3764.4517 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 3745.63 |  |  |  | 3745.6297 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 4494.7556 | 4494.7556 | 31908626897 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-26 | 2019-12-06 | 2019-12-13 | 2019-12-16 |  |  |  |  | 2019-12-13 |  | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019-12-26
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 3764.452
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 3764.452
1242 | Модернизация ПС-110кВ №382 "Венюково" с установкой ячейки в РУ-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Сергеево д Ю8-19-302-4228(702846) | Г | 2019 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Модернизация ПС-110кВ №382 "Венюково" с установкой ячейки в РУ-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Сергеево д Ю8-19-302-4228(702846) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2520.6667 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 2508.064 |  |  |  | 2508.0636 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 3009.6763 | 3009.6763 | 31908626900 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-26 | 2019-12-06 | 2019-12-13 | 2019-12-16 |  |  |  |  | 2019-12-13 |  | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019-12-26
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 2520.667
1243 | Строительство БКТП-2х630-10/0,4 кВ, 2КЛ-10 кВ от РУ-10кВ проект. ТП, ПС №252 "Передельцы", в т.ч. ПИР, Москва г, Внуковское п, Рассказовка д. | H_I-194858 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство БКТП-2х630-10/0,4 кВ, 2КЛ-10 кВ от РУ-10кВ проект. ТП, ПС №252 "Передельцы", в т.ч. ПИР, Москва г, Внуковское п, Рассказовка д. | ПАО "МОЭСК" | ССР | 20133.8546 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 20033.19 |  |  |  | 20033.1854 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 24039.8225 | 7479.0559 | 31908636555 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-02 | 2019-12-09 | 2019-12-16 | 2019-12-18 | - | - | - | - | 2019-12-17 |  | 2019-12-17 | 2019-12-17 | 2020-01-31
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 20133.85
1244 | Строительство ТП-400-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-32, ПС №687 "Летово", в т.ч. ПИР, Москва, ТиНАО, п.Сосенское, п.Коммунарка | K_I-165522 | 2019 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-400-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-32, ПС №687 "Летово", в т.ч. ПИР, Москва, ТиНАО, п.Сосенское, п.Коммунарка | ПАО "МОЭСК" | ССР | 21997.6139 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 21887.63 |  |  |  | 21887.6257 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 26265.1509 | 26265.1509 | 31908636565 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-02 | 2019-12-09 | 2019-12-16 | 2019-12-18 | - | - | - | - | 2019-12-17 |  | 2019-12-17 | 2019-12-17 | 2019-12-31
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 21997.61
1245 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Общий | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы и оборудование по 3-м объектам филиала ПАО "МОЭСК" - "Новая Москва" (УДМС) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 11981.963 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 11922.05 |  |  |  | 11922.0532 | ООО "СМК" | 14306.4638 | 14306.4638 | 31908636568 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-02 | 2019-12-09 | 2019-12-16 | 2019-12-18 | - | - | - | - | 2019-12-17 |  | 2019-12-17 | 2019-12-17 | 2019-12-31
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 11981.96
справочный | Строительство ТП-10/0,4 кВ с тран-м 2х630 кВА, 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ (№2), в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Сосенское, в районе пикета ПК389 | J_I-220405 | 2019 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ с тран-м 2х630 кВА, 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ (№2), в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Сосенское, в районе пикета ПК389 (2 этап) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 3955.8708 | ВЗ | [14 empty] | 2019-12-02 |  |  |  | - | - | - | - | 2019-12-17 |  | 2019-12-17
справочный | Строительство ТП-10/0,4 кВ с тран-м 2х630 кВА, 2КЛ-10 кВ от от РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ (№8), ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Сосенское, Щитовая №2, Щитовая №3, Щитовая №4, БРП №11 | J_I-220406 | 2019 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ с тран-м 2х630 кВА, 2КЛ-10 кВ от от РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ (№8), ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Сосенское, Щитовая №2, Щитовая №3, Щитовая №4, БРП №11 (2 этап) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 3863.3742 | ВЗ | [14 empty] | 2019-12-02 |  |  |  | - | - | - | - | 2019-12-17 |  | 2019-12-17
справочный | Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой тран-в 2х100 кВА, 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Сосенское, БРП №13 на участке ПК400-ПК401, БРП №14 на участке ПК400-ПК401 | Г | 2019 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой тран-в 2х100 кВА, 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Сосенское, БРП №13 на участке ПК400-ПК401, БРП №14 на участке ПК400-ПК401 (2 этап) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 4162.718 | ВЗ | [14 empty] | 2019-12-02 |  |  |  | - | - | - | - | 2019-12-17 | 2019-12-30 | 2019-12-17
1246 | Строительство КЛ-0,38 кВ от I с.ш. РУ-0,4 кВ ТП-4144, ПС №309 "Болятино", в т.ч. ПИР, МО, Люберецкий р-н, Октябрьский рп, Текстильщиков ул, д.7Б Ю8-19-303-4600(716844) | Г | 2019 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство КЛ-0,38 кВ от I с.ш. РУ-0,4 кВ ТП-4144, ПС №309 "Болятино", в т.ч. ПИР, МО, Люберецкий р-н, Октябрьский рп, Текстильщиков ул, д.7Б Ю8-19-303-4600(716844) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 641.4142 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 638.207 |  |  |  | 638.2069 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 765.8483 | 765.8483 | 31908626991 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-26 | 2019-12-06 | 2019-12-13 | 2019-12-16 |  |  |  |  | 2019-12-13 |  | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019-12-27
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 641.414
1247 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №4144 с заменой тр-ра Т1 400 кВА на тр-р 630 кВА, ПС №309 "Болятино", в т.ч. ПИР, МО, Люберецкий р-н, Октябрьский рп, Текстильщиков ул, д.7Б Ю8-19-303-4600(716844) | Г | 2019 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №4144 с заменой тр-ра Т1 400 кВА на тр-р 630 кВА, ПС №309 "Болятино", в т.ч. ПИР, МО, Люберецкий р-н, Октябрьский рп, Текстильщиков ул, д.7Б Ю8-19-303-4600(716844) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 754.355 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 750.583 |  |  |  | 750.5832 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 900.6999 | 900.6999 | 31908627002 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-26 | 2019-12-06 | 2019-12-13 | 2019-12-16 |  |  |  |  | 2019-12-13 |  | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019-12-27
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 754.355
1248 | Строительство ТП-160 10/0,4кВ, ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ ф.4, КЛ-10кВ от ВЛ-10кВ ф.4 ПС-408 "Теряево", ЛРР-10 кВ 2шт., ВЛ-0,4кВ (ВЛ-10кВ-0,5км;КЛ-10кВ-1,87км;ВЛИ-0,4кВ-0,05км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, СТ "Каштан", 50:07:0050214:224 | Г | 2019-08-15 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-160 10/0,4кВ, ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ ф.4, КЛ-10кВ от ВЛ-10кВ ф.4 ПС-408 "Теряево", ЛРР-10 кВ 2шт., ВЛ-0,4кВ (ВЛ-10кВ-0,5км;КЛ-10кВ-1,87км;ВЛИ-0,4кВ-0,05км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, СТ "Каштан", 50:07:0050214:224 | ПАО "МОЭСК" | ССР | 7290.0674 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 5 | 5 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 7252.16 |  |  |  | 7252.1591 | ООО "Техно инжиниринг" | 8702.5909 | 8702.5909 | 31908636558 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-02 | 2019-12-09 | 2019-12-16 | 2019-12-18 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-18 | М/4764 | 2019-12-17 | 2019-12-27 | 2019-12-17 | 2019-12-27 | 2019-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 7290
участник | [12 empty] | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 7271.11
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 7290.07
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 7280.59
1249 | Строительство нов.ТП-10/0,4кВ 132, 133 с тр-ми 2х1250кВА,2КЛ-10кВ от нов.ТП-10кВ 134 до нов.РП-10кВ 13 с зах.в нов.ТП-10кВ 132,ТП-10кВ 133,в т.ч.ПИР: г.Москва, п.Некрасовка, иловые площадки Люберецких полей, кв.13а, корп.1,2,13,14,15-16 | I_I-209728 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство нов.ТП-10/0,4кВ 132, 133 с тр-ми 2х1250кВА,2КЛ-10кВ от нов.ТП-10кВ 134 до нов.РП-10кВ 13 с зах.в нов.ТП-10кВ 132,ТП-10кВ 133,в т.ч.ПИР: г.Москва, п.Некрасовка, иловые площадки Люберецких полей, кв.13а, корп.1,2,13,14,15-16 | ПАО "МОЭСК" | ССР | 48326.8583 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СМК" | 48278.53 |  |  |  | 48278.5311 | ООО "СМК" | 57934.2374 | 3432.6721 | 31908642929 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-02 | 2019-12-10 | 2019-12-17 | 2019-12-20 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-20 | М/4953 | 2019-12-17 |  | 2019-12-17 | 2019-12-17 | 2021-12-31
1250 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ом 1х1250кВА, 6КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до стены фасада здания Заявителя (в направлении ВРУ-0,4кВ), в т.ч ПИР: г.Москва, 3-й Красносельский пер., д.19, стр.1,2,3,4,5,7,11,12 | J_I-221512 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ом 1х1250кВА, 6КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до стены фасада здания Заявителя (в направлении ВРУ-0,4кВ), в т.ч ПИР: г.Москва, 3-й Красносельский пер., д.19, стр.1,2,3,4,5,7,11,12 | ПАО "МОЭСК" | ССР | 8531.5917 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СМК" | 8523.06 |  |  |  | 8523.0604 | ООО "СМК" | 10227.6725 | 712.9866 | 31908640598 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-02 | 2019-12-10 | 2019-12-17 | 2019-12-20 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-20 | М/4954 | 2019-12-17 |  | 2019-12-17 | 2019-12-17 | 2021-12-31
1251 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП до врезки в КЛ-10кВ напр. РТП 27153 - ТП 15457, 12КЛ-0,4кВ от новой ТП до ВРУ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, район Коньково, квартал 44-47, корпус 11 | H_I-171640 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) (2 этап) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП до врезки в КЛ-10кВ напр. РТП 27153 - ТП 15457, 12КЛ-0,4кВ от новой ТП до ВРУ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, район Коньково, квартал 44-47, корпус 11 | ПАО "МОЭСК" | ССР | 26599.7833 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СК СИСТЕМА" | 26573.18 |  |  |  | 26573.1836 | ООО "СК СИСТЕМА" | 31887.8203 | 1400.2004 | 31908640337 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-02 | 2019-12-10 | 2019-12-17 | 2019-12-20 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-20 | М/4955 | 2019-12-17 |  | 2019-12-17 | 2019-12-17 | 2021-12-31
1252 | Строительство ТП-6/0,4кВ с тр-ми 2х630 кВА, 4КЛ-6кВ от новой ТП-6/0,4кВ до КЛ направлением РП-6/0,4кВ № 3805 - ТП-6/0,4кВ № 4966, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Тушинская, влад.16 | I_I-204023 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ с тр-ми 2х630 кВА, 4КЛ-6кВ от новой ТП-6/0,4кВ до КЛ направлением РП-6/0,4кВ № 3805 - ТП-6/0,4кВ № 4966, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Тушинская, влад.16 | ПАО "МОЭСК" | ССР | 15269.6917 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 15246.79 |  |  |  | 15246.7871 | ООО "ЭнергоСеть" | 18296.1446 | 1397.9509 | 31908643027 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-02 | 2019-12-10 | 2019-12-17 | 2019-12-20 | - | - | - | - | 2019-12-17 |  | 2019-12-17 | 2019-12-17 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 15269.69
1253 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП до врезки в КЛ-10кВ ТП-10кВ № 13898 А и Б - РТП-10/0,4кВ № 27195, 4КЛ-0,4кВ от новой ТП до границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Красноказарменная, влад.13 | H_I-190983 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП до врезки в КЛ-10кВ ТП-10кВ № 13898 А и Б - РТП-10/0,4кВ № 27195, 4КЛ-0,4кВ от новой ТП до границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Красноказарменная, влад.13 | ПАО "МОЭСК" | ССР | 15134.7833 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 15112.08 |  |  |  | 15112.0812 | ООО "ЭнергоСеть" | 18134.4974 | 6976.231 | 31908643040 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-02 | 2019-12-10 | 2019-12-17 | 2019-12-20 | - | - | - | - | 2019-12-17 |  | 2019-12-17 | 2019-12-17 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 15134.78
1254 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.14, ПС №607 "Рыболово", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Старниково д Ю8-19-302-3436(940083) | J_I-225879 | 2019 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.14, ПС №607 "Рыболово", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Старниково д Ю8-19-302-3436(940083) | ЮЭС | ССР | 706.975 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 703.292 |  |  |  | 703.2917 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 843.95 | 843.95 | 31908627010 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-26 | 2019-12-06 | 2019-12-13 | 2019-12-16 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-16 | 700-16/12-15560и | 2019-12-13 |  | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019-12-30
1255 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 12454 (луч А) до ВРЩ-0,4кВ № 16194 взамен существующей КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Алабяна, д.12, корпус 1 | Г | 2019 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 12454 (луч А) до ВРЩ-0,4кВ № 16194 взамен существующей КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Алабяна, д.12, корпус 1 | МКС | ориентировочный расчет | 1386.5417 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ГАРАНТЭНЕРГО" | 1372.677 |  |  |  | 1372.6766 | ООО "ГАРАНТЭНЕРГО" | 1647.2119 | 1647.2119 | 31908642426 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-02 | 2019-12-10 | 2019-12-17 | 2019-12-20 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-20 | МКС-833 | 2019-12-22 |  | 2019-12-22 | 2019-12-22 | 2019-12-28
1256 | Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ от ТП-6/0,4 кВ № 294 до ВРЩ-0,4 кВ № 95957, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. М.Ордынка, д.38, стр.1 | J_I-220933 | 2020 | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ от ТП-6/0,4 кВ № 294 до ВРЩ-0,4 кВ № 95957, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. М.Ордынка, д.38, стр.1 | МКС | ориентировочный расчет | 444.2833 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОИНДУСТРИЯ" | 443.8387 |  |  |  | 443.8387 | ООО "ЭНЕРГОИНДУСТРИЯ" | 532.6065 | 0 | 31908642407 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-29 | 2019-12-10 | 2019-12-24 | 2019-12-27 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-27 | МКС-845 | 2020-01-03 |  | 2020-01-03 | 2020-01-03 | 2020-03-30
1257 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11869 до ВРЩ-0,4кВ № 58659 взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Волгоградский пр-кт, д.138, кор.1, соор.1 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11869 до ВРЩ-0,4кВ № 58659 взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Волгоградский пр-кт, д.138, кор.1, соор.1 | МКС | ориентировочный расчет | 3961.25 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СК СИСТЕМА" | 3957.289 |  |  |  | 3957.2888 | ООО "СК СИСТЕМА" | 4748.7465 | 0 | 31908642364 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-02 | 2019-12-10 | 2019-12-17 | 2019-12-20 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-20 | МКС-819 | 2020-01-05 |  | 2020-01-05 | 2020-01-05 | 2020-11-14
1258 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 23304 до стены фасада здания в направлении нового ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Чёрное Озеро, д.16, корп.6 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 23304 до стены фасада здания в направлении нового ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Чёрное Озеро, д.16, корп.6 | МКС | ориентировочный расчет | 2020.0917 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "МСК-Сервис" | 2009.992 |  |  |  | 2009.9915 | ООО "МСК-Сервис" | 2411.9898 | 0 | 31908642347 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-02 | 2019-12-10 | 2019-12-17 | 2019-12-20 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-20 | МКС-820 | 2020-01-05 |  | 2020-01-05 | 2020-01-05 | 2020-03-13
1259 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-6/0,4 кв № 4561 до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. 2-я Ямская, д.5 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-6/0,4 кв № 4561 до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. 2-я Ямская, д.5 | МКС | ориентировочный расчет | 2597.3 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Энергосеть-25" | 2594.703 |  |  |  | 2594.7027 | ООО "Энергосеть-25" | 3113.6432 | 0 | 31908642337 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-02 | 2019-12-10 | 2019-12-17 | 2019-12-20 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-20 | МКС-821 | 2020-01-05 |  | 2020-01-05 | 2020-01-05 | 2020-03-15
1260 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15277 до стены фасада здания в направлении нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Молостовых, д.3, строение А | Г | 2020 | СМР | Выполнение СМР, материалы (1 этап) по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15277 до стены фасада здания в направлении нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Молостовых, д.3, строение А | МКС | ССР | 1578.75 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1499.812 |  |  |  | 1499.8125 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1799.775 | 0 | 31908642643 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-02 | 2019-12-10 | 2019-12-17 | 2019-12-20 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-20 | МКС-816 | 2020-01-05 |  | 2020-01-05 | 2020-01-05 | 2020-12-30
1261 | Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 11601 до ВРЩ-0,4 кВ № 91973 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Мичуринский пр-кт, д.44А | Г | 2019 | СМР | Выполнение СМР, материалы (1 этап) по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 11601 до ВРЩ-0,4 кВ № 91973 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Мичуринский пр-кт, д.44А | МКС | ССР | 3432.4333 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СТРОЙБУР" | 3329.46 |  |  |  | 3329.46 | ООО "СТРОЙБУР" | 3995.352 | 3995.352 | 31908642325 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-11-29 | 2019-12-10 | 2019-12-17 | 2019-12-20 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-20 | МКС-822 | 2019-12-25 |  | 2019-12-25 | 2019-12-25 | 2019-12-30
1262 | Строительство 4КЛ-10 кВ от новой ТП-10/0,4 кВ до КЛ направлением ТП-10/0,4 кВ № 12852 - ТП-10/0,4 кВ № 17219, в т.ч. ПИР: г.Москва, Севастопольский пр-кт, влад.79 | J_I-220996 | 2019 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 4КЛ-10 кВ от новой ТП-10/0,4 кВ до КЛ направлением ТП-10/0,4 кВ № 12852 - ТП-10/0,4 кВ № 17219, в т.ч. ПИР: г.Москва, Севастопольский пр-кт, влад.79 | МКС | ССР | 3530.8417 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СФ ТЦС" | 3527.311 |  |  |  | 3527.3112 | ООО "СФ ТЦС" | 4232.7734 | 0 | 31908642162 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-02 | 2019-12-10 | 2019-12-17 | 2019-12-20 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-20 | МКС-814 | 2020-01-06 |  | 2020-01-06 | 2020-01-06 | 2021-12-30
1263 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП 10449 до соединительной муфты на участке КЛ в направлении ВРЩ-0,4 кВ № 135989, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Бауманская, д.56/17, стр.1 | Г | 2019 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП 10449 до соединительной муфты на участке КЛ в направлении ВРЩ-0,4 кВ № 135989, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Бауманская, д.56/17, стр.1 | МКС | ССР | 473.1 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 472.39 |  |  |  | 472.3904 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 566.8684 | 566.8684 | 31908642079 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-02 | 2019-12-10 | 2019-12-17 | 2019-12-20 | - | - | - | - | 2019-12-26 |  | 2019-12-26 | 2019-12-26 | 2019-12-30
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 473.1
1264 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от места врезки в 2КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4 кВ № 23096 - ТП-10/0,4кВ № 11308 до новой ТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Госпитальная пл., д.16 | J_I-219910 | 2022 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от места врезки в 2КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4 кВ № 23096 - ТП-10/0,4кВ № 11308 до новой ТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Госпитальная пл., д.16 | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 19119.975 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СМК" | 19100.86 |  |  |  | 19100.855 | ООО "СМК" | 22921.026 | 1621.8491 | 31908640605 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-02 | 2019-12-10 | 2019-12-17 | 2019-12-20 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-20 | М/4958 | 2019-12-17 |  | 2019-12-17 | 2019-12-17 | 2021-12-30
1265 | Строительство КЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.319 с РП-1, ПС №14 "Апаренки", ГНБ, ЛР-6 кВ, КРН-6 кВ, опора, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Видное г, северная промзона Ю8-19-302-8592(990210) | K_I-231074 | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.319 с РП-1, ПС №14 "Апаренки", ГНБ, ЛР-6 кВ, КРН-6 кВ, опора, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Видное г, северная промзона Ю8-19-302-8592(990210) | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 6394.0925 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 6362.12 |  |  |  | 6362.122 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 7634.5464 | 500.3096 | 31908636549 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-02 | 2019-12-09 | 2019-12-16 | 2019-12-18 | - | - | - | - | 2019-12-19 |  | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 2020-08-12
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 6394.09
1266 | Строительство 2КЛ-10 кВ от яч. РУ-10 кВ проект РТП (по дог-ру №Ю8-18-501-Л-2018(802979)/ДУ), ПС №859 "Бутово", 2СП-10кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н ИА-19-302-470(611748) | K_I-230841 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-10 кВ от яч. РУ-10 кВ проект РТП (по дог-ру №Ю8-18-501-Л-2018(802979)/ДУ), ПС №859 "Бутово", 2СП-10кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н ИА-19-302-470(611748) | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 10121.4883 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 10070.88 |  |  |  | 10070.88 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 12085.056 | 222.766 | 31908636626 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-02 | 2019-12-09 | 2019-12-16 | 2019-12-18 | - | - | - | - | 2019-12-19 |  | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 2021-09-30
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 10121.49
1267 | Строительство 2КЛ-10кВ от ВЛ-10кВ ф.1 и ф.13, ПС №572 "Стрелецкая", 4СП-10кВ, в т.ч. ПИР, МО, Каширский г.о., вблизи д. Лиды ИА-19-302-251(946266) | K_I-231603 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-10кВ от ВЛ-10кВ ф.1 и ф.13, ПС №572 "Стрелецкая", 4СП-10кВ, в т.ч. ПИР, МО, Каширский г.о., вблизи д. Лиды ИА-19-302-251(946266) | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 10403.7633 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 10351.74 |  |  |  | 10351.7445 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 12422.0934 | 230.751 | 31908638040 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-02 | 2019-12-09 | 2019-12-16 | 2019-12-18 | - | - | - | - | 2019-12-19 |  | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 2021-09-25
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 10403.76
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 10403.76
1268 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 6 ВЛИ-0,38 кВ КТП-571 ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, п. Литвиново, к.н. 50:14:0000000:153678 | Г | 2019 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, Оборудование по Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 6 ВЛИ-0,38 кВ КТП-571 ПС № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, п. Литвиново, к.н. 50:14:0000000:153678 | ВЭС | расчет филиала | 545.853 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Меридиан Энерго" | 543.36 |  |  |  | 543.36 | ООО "Меридиан Энерго" | 652.032 | 652.032 | 31908626772 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-03 | 2019-12-06 | 2019-12-13 | 2019-12-16 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-16 | В/260 | 2019-12-27 | 27.12.2019 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019-12-31
1269 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-1577 до врезки в ВЛ-6 кВ ф. Каменка с ЦРП-40 "Старо", установка БТ 10/6 кВ 3200 кВА, 2-х КЛ-10 кВ от ТП "ТИС Гранат" до ЦРП-40 "Старо", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н | J_I-224241 | 2023 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КЛ-10 кВ от ТП-1577 до врезки в ВЛ-6 кВ ф. Каменка с ЦРП-40 "Старо", установка БТ 10/6 кВ 3200 кВА, 2-х КЛ-10 кВ от ТП "ТИС Гранат" до ЦРП-40 "Старо", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н | ПАО "МОЭСК" | ССР | 58761.3679 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 58455.81 |  |  |  | 58455.8088 | ООО "Техно инжиниринг" | 70146.9705 | 534.4204 | 31908656635 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-02 | 2019-12-12 | 2019-12-19 | 2019-12-25 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-25 | М/5040 | 2019-12-17 | 2019-12-26 | 2019-12-17 | 2019-12-26 | 2022-12-30
1270 | Реконструкция ВЛ-6кВ фид. 2 ПС-577 оп№187 в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н(АПС) | J_I-222850 | 2024 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-6кВ фид. 2 ПС-577 оп№187 в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н(АПС) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 2283.1991 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 2280.7 |  |  |  | 2280.7 | ООО "Меридиан Энерго" | 2736.84 | 19.1929 | 31908656877 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-02 | 2019-12-12 | 2019-12-19 | 2019-12-25 | - | - | - | - | 2019-12-17 | 2019-12-27 | 2019-12-17 | 2019-12-27 | 2023-06-30
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 2283.2
1271 | Модернизация ЗТП-219 10 кВ, (Замена ячеек ГДР - 7 шт.), в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский район | J_I-222235 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Модернизация ЗТП-219 10 кВ, (Замена ячеек ГДР - 7 шт.), в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский район | ПАО "МОЭСК" | ССР | 8475.7604 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 8473.26 |  | 1 | 8473.26 | 8473.26 | ООО "Меридиан Энерго" | 10167.912 | 73.8142 | 31908656630 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-02 | 2019-12-12 | 2019-12-19 | 2019-12-27 | - | - | - | - | 2019-12-17 | 2019-12-27 | 2019-12-17 | 2019-12-27 | 2021-06-30
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 8475.76 |  |  | 8475.76
1272 | Реконструкция ПС 110 кВ "Мамонтовская", установка двух линейных ячеек на ПС "Мамонтовская" | I_I-202438 | 2022 | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ПС 110 кВ "Мамонтовская", установка двух линейных ячеек на ПС "Мамонтовская" | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 6694.7495 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "КОМПАНИЯ ПРОЕКТЭНЕРГОИНЖИНИРИНГ" | 6694.75 |  |  |  | 6694.7495 | ООО "КОМПАНИЯ ПРОЕКТЭНЕРГОИНЖИНИРИНГ" | 8033.6994 | 0 | 31908658410 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-02 | 2019-12-13 | 2019-12-19 | 2019-12-25 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-25 | М/5043 | 2020-01-11 |  | 2020-01-11 | 2020-01-11 | 2020-12-30
1273 | Реконструкция ПС 110 кВ № 669 "Рогачево" с заменой силовых трансформаторов 2х10 МВА на 2х25 МВА Трансформаторная мощность 50 МВА (в том числе прирост 30 МВА) | E_I-150904 | 2022 | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ПС 110 кВ № 669 "Рогачево" с заменой силовых трансформаторов 2х10 МВА на 2х25 МВА Трансформаторная мощность 50 МВА (в том числе прирост 30 МВА) | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 12444.9698 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 12442.47 |  | 1 | 12442.47 | 12442.4732 | ООО "Меридиан Энерго" | 14930.9679 | 0 | 31908656867 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-02 | 2019-12-12 | 2019-12-19 | 2019-12-27 | - | - | - | - | 2020-01-11 |  | 2020-01-11 | 2020-01-11 | 2021-03-31
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 12444.21 |  |  | 12444.21
1274 | Строительство 2КЛ-10кВ от РТП27014 до ТЭЦ12, в т.ч.ПИР, по адресу: г.Москва, Новый Арбат, 32 | H_I-162258 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-10кВ от РТП27014 до ТЭЦ12, в т.ч.ПИР, по адресу: г.Москва, Новый Арбат, 32 | ПАО "МОЭСК" | ССР | 742.5 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СМК" | 741.76 |  |  |  | 741.7575 | ООО "СМК" | 890.109 | 276.9228 | 31908647769 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-02 | 2019-12-11 | 2019-12-18 | 2019-12-20 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-20 | М/4936 | 2019-12-17 |  | 2019-12-17 | 2019-12-17 | 2020-01-31
1275 | Реконструкция РТП-10/0,4 кВ 17198 с установкой тр-ов 2х2000 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Вавилова, д.19 | H_I-201211 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Реконструкция РТП-10/0,4 кВ 17198 с установкой тр-ов 2х2000 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Вавилова, д.19 | ПАО "МОЭСК" | ССР | 6148.7833 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 6145.71 |  |  |  | 6145.7089 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 7374.8507 | 6239.108 | 31908647689 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-02 | 2019-12-11 | 2019-12-18 | 2019-12-20 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-20 | М/4937 | 2019-12-17 |  | 2019-12-17 | 2019-12-17 | 2020-12-30
1276 | Реконструкция РП 10/0,4кВ 5127,ТП6357 с тр1х400кВА,ТП6269,6273,6296,6183,6320,6364 с тр2х400кВА,ТП6276,ТП6271 тр2х630кВА,2КЛ-10кВ от ПС18 до вр в КЛ РП 5127-ПС18,КЛ-10кВ от РП 5127 до РП17083,в т.ч. ПИР:г.Москва, ул.Летчика Бабушкина, д.17 | H_I-168585 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Реконструкция РП 10/0,4кВ 5127,ТП6357 с тр1х400кВА,ТП6269,6273,6296,6183,6320,6364 с тр2х400кВА,ТП6276,ТП6271 тр2х630кВА,2КЛ-10кВ от ПС18 до вр в КЛ РП 5127-ПС18,КЛ-10кВ от РП 5127 до РП17083,в т.ч. ПИР:г.Москва, ул.Летчика Бабушкина, д.17 | ПАО "МОЭСК" | ССР | 8775.8583 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Инженерная компания МРЭС" | 8767.08 |  |  |  | 8767.0825 | ООО "Инженерная компания МРЭС" | 10520.499 | 4592.4986 | 31908647703 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-02 | 2019-12-11 | 2019-12-18 | 2019-12-20 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-20 | М/4938 | 2019-12-17 |  | 2019-12-17 | 2019-12-17 | 2020-12-31
1277 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.Носово Луховицкий РЭС | E_I-183223 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.Носово Луховицкий РЭС | ПАО "МОЭСК" | ССР | 4551.3326 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 4528.58 |  |  |  | 4528.5758 | ООО "ФАБИ" | 5434.291 | 7.4239 | 31908647722 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-02 | 2019-12-11 | 2019-12-18 | 2019-12-20 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-20 | М/4939 | 2019-12-17 | 2019-12-30 | 2019-12-17 | 2019-12-30 | 2021-12-31
1278 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Фид.4 с ПС-733 "Гридино" Егорьевский РЭС | E_I-183175 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (этап 2) по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ Фид.4 с ПС-733 "Гридино" Егорьевский РЭС | ПАО "МОЭСК" | ССР | 901.85 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 897.34 |  |  |  | 897.34 | ООО "ФАБИ" | 1076.808 | 0 | 31908647737 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-02 | 2019-12-11 | 2019-12-18 | 2019-12-20 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-20 | М/4940 | 2019-12-17 | 2019-12-31 | 2019-12-17 | 2019-12-31 | 2020-12-31
1279 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. №913 РП-9 от ПС-607 Воскресенский РЭС | E_I-183191 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. №913 РП-9 от ПС-607 Воскресенский РЭС | ПАО "МОЭСК" | ССР | 4872.9894 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 4848.62 |  |  |  | 4848.6242 | ООО "ФАБИ" | 5818.349 | 0 | 31908647727 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-02 | 2019-12-11 | 2019-12-18 | 2019-12-20 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-20 | М/4941 | 2019-12-17 | 2019-12-31 | 2019-12-17 | 2019-12-31 | 2020-12-31
1280 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Фид 205 ПС-258 "Демихово" участок ТП-1349-КТПП-1367 ОЗРЭС | H_I-186671 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-6 кВ Фид 205 ПС-258 "Демихово" участок ТП-1349-КТПП-1367 ОЗРЭС | ПАО "МОЭСК" | ССР | 2066.4813 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" | 2045.82 |  |  |  | 2045.8165 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" | 2454.9798 | 90.4466 | 31908647745 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-02 | 2019-12-11 | 2019-12-18 | 2019-12-25 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-25 | М/5049 | 2019-12-17 | 10.01.2020 | 2019-12-17 | 10.01.2020 | 2020-12-31
1281 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Фид.19 с ПС-744 "Михали" Егорьевский РЭС | E_I-183180 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ Фид.19 с ПС-744 "Михали" Егорьевский РЭС | ПАО "МОЭСК" | ССР | 3689.9833 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 3671.53 |  |  |  | 3671.5333 | ООО "ФАБИ" | 4405.84 | 0 | 31908647754 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-02 | 2019-12-11 | 2019-12-18 | 2019-12-20 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-20 | М/4942 | 2019-12-17 | 2019-12-31 | 2019-12-17 | 2019-12-31 | 2020-12-31
1282 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.Бордуки ПС-234 Шатурский РЭС | E_I-183275 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.Бордуки ПС-234 Шатурский РЭС | ПАО "МОЭСК" | ССР | 613.6414 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 610.57 |  |  |  | 610.5725 | ООО "ФАБИ" | 732.687 | 260.9005 | 31908647761 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-02 | 2019-12-11 | 2019-12-18 | 2019-12-20 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-20 | М/4943 | 2019-12-17 | 2019-12-31 | 2019-12-17 | 2019-12-31 | 2020-12-31
1283 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ВЛ-10кВ ф.8 ПС-486 Зарайский РЭС | E_I-183206 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ВЛ-10кВ ф.8 ПС-486 Зарайский РЭС | ПАО "МОЭСК" | ССР | 5000.1223 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 4975.12 |  |  |  | 4975.1217 | ООО "ФАБИ" | 5970.146 | 0 | 31908647733 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-02 | 2019-12-11 | 2019-12-18 | 2019-12-20 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-20 | М/4944 | 2019-12-17 | 2019-12-31 | 2019-12-17 | 2019-12-31 | 2020-12-31
1284 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Общий | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по объектам реконструкции ВЛ 0,4 кВ Егорьевский р-н (4 титула). | ПАО "МОЭСК" | ССР | 23873.0995 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 23753.73 |  |  |  | 23753.7333 | ООО "ФАБИ" | 28504.48 | 1050.1651 | 31908628752 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-02 | 2019-12-06 | 2019-12-13 | 2019-12-18 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-18 | М/4715 | 2019-12-17 | 30.12.2019 30.12.2019 30.12.2019 | 2019-12-17 | 2019-12-17 | 2020-12-31
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-79: МО, Егорьевский р-н, д. Захарово | E_I-150996 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-79: МО, Егорьевский р-н, д. Захарово | ПАО "МОЭСК" | ССР | 7299.2722 | ЗЦ ПО | [14 empty] | 2019-12-02 |  |  |  | - | - | - | - | 2019-12-17 | 2019-12-30 | 2019-12-17
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП-13: МО, Егорьевский р-н, с. Б.Гридино | E_I-150973 | 2019 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП-13: МО, Егорьевский р-н, с. Б.Гридино | ПАО "МОЭСК" | ССР | 6499.8224 | ЗЦ ПО | [14 empty] | 2019-12-02 |  |  |  | - | - | - | - | 2019-12-17 | 2019-12-30 | 2019-12-17
справочный | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ: МО, Егорьевский р-н, с. Знаменское | E_I-150954 | 2019 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ 0,4 кВ: МО, Егорьевский р-н, с. Знаменское | ПАО "МОЭСК" | ССР | 5792.9551 | ЗЦ ПО | [14 empty] | 2019-12-02 |  |  |  | - | - | - | - | 2019-12-17 | 2019-12-30 | 2019-12-17
справочный | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-3: МО, Егорьевский р-н, д. Холмы | E_I-150995 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-3: МО, Егорьевский р-н, д. Холмы | ПАО "МОЭСК" | ССР | 4281.0498 | ЗЦ ПО | [14 empty] | 2019-12-02 |  |  |  | - | - | - | - | 2019-12-17 | 2019-12-30 | 2019-12-17
1285 | Строительство ТП-10/0.4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ПС №664 "Аксаково", рлр, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, с. Федоскино, АОЗТ "Менжинец" | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0.4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ПС №664 "Аксаково", рлр, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, с. Федоскино, АОЗТ "Менжинец" | СЭС | ориентировочный расчет | 1703.1039 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1694.588 |  |  |  | 1694.5883 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 2033.506 | 6.87 | 31908643165 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-02 | 2019-12-10 | 2019-12-17 | 2019-12-17 |  |  |  |  | 2019-12-30 | 30.12.2019 | 2019-12-30 | 2019-12-30 | 2020-10-21
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 1703.103
1286 | Строительство ВЛИ-0.38 кВ от ТП-6/0.4 кВ-717, ПС №95 "Базарово", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Голенищево | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0.38 кВ от ТП-6/0.4 кВ-717, ПС №95 "Базарово", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Голенищево | СЭС | ориентировочный расчет | 534.8022 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "КОНТАКТ" | 532.128 |  |  |  | 532.1275 | ООО "КОНТАКТ" | 638.553 | 5.7014 | 31908643172 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-02 | 2019-12-10 | 2019-12-17 | 2019-12-17 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-17 | №799 | 2019-12-30 | 30.12.2019 | 2019-12-30 | 2019-12-30 | 2020-04-20
1287 | Строительство ТП-10/0.4 кВ, КЛ-10 кВ от ТП (сооруж. по дог. №С8-19-302С-9482(908444) от 19.11.2019), ТЭЦ-27, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, п. Нагорное | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0.4 кВ, КЛ-10 кВ от ТП (сооруж. по дог. №С8-19-302С-9482(908444) от 19.11.2019), ТЭЦ-27, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, п. Нагорное | СЭС | ориентировочный расчет | 4441.196 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 4418.99 |  |  |  | 4418.99 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 5302.788 | 18.0367 | 31908643177 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-02 | 2019-12-10 | 2019-12-17 | 2019-12-17 |  |  |  |  | 2019-12-30 | 30.12.2019 | 2019-12-30 | 2019-12-30 | 2020-10-19
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 4441.196
1288 | Строительство ТП-10/0.4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л.1217 ПС №545 "Торгашино", ВЛИ-0.38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, с. Заболотье | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0.4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л.1217 ПС №545 "Торгашино", ВЛИ-0.38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, с. Заболотье | СЭС | ориентировочный расчет | 582.6799 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 579.766 |  |  |  | 579.7658 | ООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 695.719 | 6.8208 | 31908643181 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-02 | 2019-12-10 | 2019-12-17 | 2019-12-17 |  |  |  |  | 2019-12-30 | 27.12.2019 | 2019-12-30 | 2019-12-30 | 2020-04-10
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 579.766
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 582.68
1289 | Строительство ТП-10/0.4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л.1253 ПС №332 "Лифаново", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Садовниково | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0.4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л.1253 ПС №332 "Лифаново", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Садовниково | СЭС | ориентировочный расчет | 1036.2116 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1031.031 |  |  |  | 1031.0308 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1237.237 | 12.1298 | 31908643193 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-02 | 2019-12-10 | 2019-12-17 | 2019-12-17 |  |  |  |  | 2019-12-30 | 30.12.2019 | 2019-12-30 | 2019-12-30 | 2020-04-10
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 1036.212
1290 | Строительство ВЛИ-0.38 кВ от ВЛИ-0.38 кВ от КТП-10/0.4 кВ-0810, ПС №720 "Заря", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, г.п. Пересвет, ул. Бабушкина | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0.38 кВ от ВЛИ-0.38 кВ от КТП-10/0.4 кВ-0810, ПС №720 "Заря", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, г.п. Пересвет, ул. Бабушкина | СЭС | ориентировочный расчет | 472.7036 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНКОМ" | 470.34 |  |  |  | 470.34 | ООО "ЭНКОМ" | 564.408 | 5.0394 | 31908643203 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-02 | 2019-12-10 | 2019-12-17 | 2019-12-17 |  |  |  |  | 2019-12-30 | 30.12.2019 | 2019-12-30 | 2019-12-30 | 2020-04-20
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 472.703
1291 | Строительство ТП--6/0.4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.11 ПС №467 "Растовцы", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, д. Аймусово, с/т "Золотая звезда" | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП--6/0.4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.11 ПС №467 "Растовцы", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, д. Аймусово, с/т "Золотая звезда" | СЭС | ориентировочный расчет | 619.2546 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 616.034 |  |  |  | 616.0342 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 739.241 | 6.6004 | 31908643209 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-02 | 2019-12-10 | 2019-12-17 | 2019-12-17 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-17 | №804 | 2019-12-30 | 30.12.2019 | 2019-12-30 | 2019-12-30 | 2020-04-20
1292 | Строительство ВЛИ-0.38 кВ от ТП-10/0.4 кВ-1385, ПС №264 "Мцыри", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, г.о. Солнечногорск, д. Баранцево | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0.38 кВ от ТП-10/0.4 кВ-1385, ПС №264 "Мцыри", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, г.о. Солнечногорск, д. Баранцево | СЭС | ориентировочный расчет | 434.6225 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 432.448 |  |  |  | 432.4483 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 518.938 | 0 | 31908643223 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-02 | 2019-12-10 | 2019-12-17 | 2019-12-17 |  |  |  |  | 2019-12-30 | 2020-01-10 | 2019-12-30 | 2020-01-10 | 2020-04-20
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 434.623
1293 | Строительство ТП-10/0.4 кВ с разъединителем, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.13 ПС №803 "Юркино II", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, г. Талдом, Юркиноское ш., д.3 | Г | 2019 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0.4 кВ с разъединителем, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.13 ПС №803 "Юркино II", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, г. Талдом, Юркиноское ш., д.3 | СЭС | ориентировочный расчет | 872.2929 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 867.931 |  |  |  | 867.9308 | ООО "ФАБИ" | 1041.517 | 1041.517 | 31908643228 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-02 | 2019-12-10 | 2019-12-17 | 2019-12-17 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-17 | №806 | 2019-12-22 | 2019-12-30 | 2019-12-22 | 2019-12-30 | 2019-12-31
1294 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП ((по дог-ру ТП №Ю8-19-302-11463(615824)), ПС №698 "Ситня", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с/п Семеновское, Починки д Ю8-19-302-3035(710524) | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП ((по дог-ру ТП №Ю8-19-302-11463(615824)), ПС №698 "Ситня", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с/п Семеновское, Починки д Ю8-19-302-3035(710524) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 605.8083 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 602.779 |  |  |  | 602.779 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 723.3347 | 64.9662 | 31908640836 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-09 | 2019-12-10 | 2019-12-17 | 2019-12-18 |  |  |  |  | 2019-12-28 |  | 2019-12-28 | 2019-12-28 | 2020-05-08
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 605.808
1295 | Строительство КВЛ-10 кВ от проект. яч. в РУ-10 кВ РП-41, ПС №379 "Хомутово", 2ЛР-10 кВ, ГНБ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Центральный мкр, влад. "Надежда" Ю8-18-302-2144(914582) | Г | 2019 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство КВЛ-10 кВ от проект. яч. в РУ-10 кВ РП-41, ПС №379 "Хомутово", 2ЛР-10 кВ, ГНБ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Центральный мкр, влад. "Надежда" Ю8-18-302-2144(914582) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2925.5833 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ФАБИ" | 2910.955 |  |  |  | 2910.955 | ООО "ФАБИ" | 3493.146 | 3493.146 | 31908640826 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-02 | 2019-12-10 | 2019-12-17 | 2019-12-18 |  |  |  |  | 2019-12-19 |  | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 2019-12-30
участник | [12 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 2925.583
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 2925.583
1296 | Строительство КТП-160-10/0,4 кВ, КВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.8 с РП-4, ПС №698 "Ситня", ПРВТ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, Ивановское с, п/л имени Ленинского комсомола Ю8-19-302-7362(980529) | Г | 2019 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство КТП-160-10/0,4 кВ, КВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.8 с РП-4, ПС №698 "Ситня", ПРВТ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, Ивановское с, п/л имени Ленинского комсомола Ю8-19-302-7362(980529) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2256.2917 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ФАБИ" | 2245.01 |  |  |  | 2245.01 | ООО "ФАБИ" | 2694.012 | 2694.012 | 31908640782 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-02 | 2019-12-10 | 2019-12-17 | 2019-12-18 |  |  |  |  | 2019-12-19 |  | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 2019-12-30
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 2247.267
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 2256.292
1297 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Общий | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС приказ № 2298 от 21.11.2019г. Раменского р-на | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1839.6 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭлектроГарант" | 1830.034 |  |  |  | 1830.034 | ООО "ЭлектроГарант" | 2196.0408 | 286.4401 | 31908641061 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-02 | 2019-12-10 | 2019-12-17 | 2019-12-18 |  |  |  |  | 2019-12-19 |  | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 2020-03-20
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1839.6
справочный | Строительство МТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.133, ПС №243 "Нащекино", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/п Никоновское, с. Завоврово, уч. 87 Ю8-19-303-4054(702804) | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство МТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.133, ПС №243 "Нащекино", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/п Никоновское, с. Завоврово, уч. 87 Ю8-19-303-4054(702804) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1216.0533 | ВЗ | [14 empty] | 2019-12-02 | [7 empty] | 2019-12-19 |  | 2019-12-19
справочный | Строительство МТП-100-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от проект. ВЛ-6 кВ ф.17 (по дог-ру ТП №Ю8-19-302-4166(714729)), ПС №23 "Кварц", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское Ю8-19-302-4134(715379) | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство МТП-100-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от проект. ВЛ-6 кВ ф.17 (по дог-ру ТП №Ю8-19-302-4166(714729)), ПС №23 "Кварц", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское Ю8-19-302-4134(715379) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 623.5467 | ВЗ | [14 empty] | 2019-12-02 | [7 empty] | 2019-12-19 |  | 2019-12-19
1298 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Общий | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС приказ № 2298 от 21.11.2019г. Домодедовского р-на | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2979.36 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "Техно инжиниринг" | 2963.867 |  |  |  | 2963.8673 | ООО "Техно инжиниринг" | 3556.6408 | 282.647 | 31908640819 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-02 | 2019-12-10 | 2019-12-17 | 2019-12-18 |  |  |  |  | 2019-12-19 |  | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 2020-05-18
участник | [12 empty] | ООО "Бизнес-инвестпром" | 2979.36
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 2979.36
справочный | Строительство МТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.4 с РП-13, ПС №320 "Н.Домодедово", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, Никитское с Ю8-19-302-3365(712144) | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство МТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.4 с РП-13, ПС №320 "Н.Домодедово", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, Никитское с Ю8-19-302-3365(712144) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 937.3358 | ВЗ | [14 empty] | 2019-12-02 | [7 empty] | 2019-12-19 |  | 2019-12-19
справочный | Реконструкция КТП-250-10/0,4 кВ №387 с заменой на КТП-400-10/0,4кВ, ПС №721 "Ям", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Калиновка д, Центральная ул Ю8-19-302-4182(714579) | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция КТП-250-10/0,4 кВ №387 с заменой на КТП-400-10/0,4кВ, ПС №721 "Ям", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Калиновка д, Центральная ул Ю8-19-302-4182(714579) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2042.0242 | ВЗ | [14 empty] | 2019-12-02 | [7 empty] | 2019-12-19 |  | 2019-12-19
1299 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Общий | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС приказ № 2298 от 21.11.2019г. Чеховского р-на | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1616.895 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 1608.812 |  |  |  | 1608.8115 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 1930.5738 | 254.5812 | 31908640816 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-02 | 2019-12-10 | 2019-12-17 | 2019-12-18 |  |  |  |  | 2019-12-19 |  | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 2020-03-19
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1616.896
справочный | Строительство МТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.6, ПС №357 "Елохово", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Стремилово с, д.в районе д. Жальское Ю8-19-302-2545(706824) | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство МТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.6, ПС №357 "Елохово", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Стремилово с, д.в районе д. Жальское Ю8-19-302-2545(706824) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 910.2075 | ВЗ | [14 empty] | 2019-12-02 | [7 empty] | 2019-12-19 |  | 2019-12-19
справочный | Строительство ТП-63-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.9, ПС №615 "Бугры", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Масново-Жуково д Ю8-19-302-12501(628035) | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-63-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.9, ПС №615 "Бугры", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Масново-Жуково д Ю8-19-302-12501(628035) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 706.6875 | ВЗ | [14 empty] | 2019-12-02 | [7 empty] | 2019-12-19 |  | 2019-12-19
1300 | Модернизация ПС-110кВ №680 "Дзержинская" с установкой ячейки в РУ-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дзержинский г, Дзержинская ул, дом 42 Ю8-18-302-16639(131287) | J_I-218439 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу:Модернизация ПС-110кВ №680 "Дзержинская" с установкой ячейки в РУ-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дзержинский г, Дзержинская ул, дом 42 Ю8-18-302-16639(131287) | ЮЭС | ССР | 1252.5667 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 1246.304 |  |  |  | 1246.3041 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 1495.565 | 1339.2861 | 31908640806 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-02 | 2019-12-10 | 2019-12-17 | 2019-12-18 |  |  |  |  | 2019-12-19 |  | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 2020-01-30
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1252.567
1301 | Реконструкция ТП-16-6/0,4 кВ №1965 с заменой на ТП-63-6/0,4кВ, ПС №634 "Сафоново-абонентская", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Клишева д Ю8-19-302-3173(937354) | Г | 2019 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция ТП-16-6/0,4 кВ №1965 с заменой на ТП-63-6/0,4кВ, ПС №634 "Сафоново-абонентская", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Клишева д Ю8-19-302-3173(937354) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 723.275 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 719.485 |  |  |  | 719.485 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 863.3821 | 863.3821 | 31908640797 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-02 | 2019-12-10 | 2019-12-17 | 2019-12-18 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-18 | 700-18/12-15574и | 2019-12-19 |  | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 2019-12-31
1302 | Строительство ТП-100-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от проект ВЛ-10 кВ ф.123 (по дог-ру ТП №Ю8-19-302-808(911167)), ПС №243 "Нащекино", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Никоновское с, квартал 43, уч.25 Ю8-19-302-5068(959709) | Г | 2019 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-100-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от проект ВЛ-10 кВ ф.123 (по дог-ру ТП №Ю8-19-302-808(911167)), ПС №243 "Нащекино", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Никоновское с, квартал 43, уч.25 Ю8-19-302-5068(959709) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2188.7 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 2177.231 |  |  |  | 2177.2312 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 2612.6775 | 2612.6775 | 31908640770 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-02 | 2019-12-10 | 2019-12-17 | 2019-12-18 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-18 | 700-18/12-15575и | 2019-12-19 |  | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 2019-12-31
1303 | Строительство ТП-6/0.4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от РЛР-6 кВ ВЛЗ-6 кВ ПС №96 "Катуар", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, с. Федоскино, АОЗТ схп "Менжинец" | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0.4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от РЛР-6 кВ ВЛЗ-6 кВ ПС №96 "Катуар", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, с. Федоскино, АОЗТ схп "Менжинец" | СЭС | ориентировочный расчет | 819.1014 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 815.005 |  |  |  | 815.005 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 978.006 | 3.3041 | 31908643232 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-02 | 2019-12-10 | 2019-12-17 | 2019-12-17 |  |  |  |  | 2019-12-30 | 30.12.2019 | 2019-12-30 | 2019-12-30 | 2020-10-21
участник | [12 empty] | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 819.101
1304 | Реконструкция СТП-6/0.4 кВ (замена СТП-6/0.4 кВ с трансформатором 16 кВА на трансформатор 160 кВА, сооруж. по дог. №С8-17-302-11797(914613) от 01.11.2017), ПС №140 "Радищево", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, Клинский Мехлесхоз Октябрьского ле | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция СТП-6/0.4 кВ (замена СТП-6/0.4 кВ с трансформатором 16 кВА на трансформатор 160 кВА, сооруж. по дог. №С8-17-302-11797(914613) от 01.11.2017), ПС №140 "Радищево", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, Клинский Мехлесхоз Октябрьского ле | СЭС | ориентировочный расчет | 894.9575 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 890.482 |  |  |  | 890.4825 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 1068.579 | 0 | 31908643237 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-02 | 2019-12-10 | 2019-12-17 | 2019-12-17 |  |  |  |  | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 2020-04-23
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 894.958
1305 | Реконструкция КТП-10/0.4 кВ-3440 (замена КТП с трансформатором 100 кВА на трансформатор 250 кВА), ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, дп Поварово, ул. Кольцевая | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-10/0.4 кВ-3440 (замена КТП с трансформатором 100 кВА на трансформатор 250 кВА), ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, дп Поварово, ул. Кольцевая | СЭС | ориентировочный расчет | 1390.224 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 1383.272 |  |  |  | 1383.2717 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 1659.926 | 0 | 31908643242 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-02 | 2019-12-10 | 2019-12-17 | 2019-12-17 |  |  |  |  | 2019-12-30 | 2020-01-10 | 2019-12-30 | 2020-01-10 | 2020-04-22
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1390.223
1306 | Строительство КЛ-6 кВ от РЛР ВЛЗ-6 кВ ПС №671 "Старбеево", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, г. Химки, Вашутинское ш., уч.15 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КЛ-6 кВ от РЛР ВЛЗ-6 кВ ПС №671 "Старбеево", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, г. Химки, Вашутинское ш., уч.15 | СЭС | ориентировочный расчет | 2026.2694 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНКОМ" | 2016.137 |  |  |  | 2016.1375 | ООО "ЭНКОМ" | 2419.365 | 8.146 | 31908643248 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-02 | 2019-12-10 | 2019-12-17 | 2019-12-17 |  |  |  |  | 2019-12-30 | 27.12.2019 | 2019-12-30 | 2019-12-30 | 2020-10-22
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 2026.268
1307 | Строительство МТП-10/0.4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ПС №197 "Хотьково", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Ахтырка | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство МТП-10/0.4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ПС №197 "Хотьково", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Ахтырка | СЭС | ориентировочный расчет | 1932.4671 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 2 | 2 | ООО "ЭНКОМ" | 1922.804 |  |  |  | 1922.8042 | ООО "ЭНКОМ" | 2307.365 | 19.3896 | 31908643319 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-02 | 2019-12-10 | 2019-12-17 | 2019-12-17 | 7.5.4 | ЦКК | 2019-12-25 | 122 | 2019-12-30 | 30.12.2019 | 2019-12-30 | 2019-12-30 | 2020-04-27
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 1932.467
1308 | Строительство ТП-10/0.4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л.1217 ПС №545 "Торгашино", ВЛИ-0.38 кВ, рлр, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Заболотье | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0.4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л.1217 ПС №545 "Торгашино", ВЛИ-0.38 кВ, рлр, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Заболотье | СЭС | ориентировочный расчет | 1191.9919 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1186.032 |  |  |  | 1186.0317 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1423.238 | 11.96 | 31908643261 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-02 | 2019-12-10 | 2019-12-17 | 2019-12-17 |  |  |  |  | 2019-12-30 | 30.12.2019 | 2019-12-30 | 2019-12-30 | 2020-04-27
участник | [12 empty] | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 1191.992
1309 | Строительство ТП-10/0.4 кВ, КЛ-10 кВ от ТП-10/0.4 кВ (сооруж. по дог. №С8-19-302-7992(603293) от 19.09.2019), рлр, ПС №429 "Шереметьево", ВЛИ-0.38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, г. Химки | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0.4 кВ, КЛ-10 кВ от ТП-10/0.4 кВ (сооруж. по дог. №С8-19-302-7992(603293) от 19.09.2019), рлр, ПС №429 "Шереметьево", ВЛИ-0.38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, г. Химки | СЭС | ориентировочный расчет | 1126.0391 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНКОМ" | 1120.408 |  |  |  | 1120.4083 | ООО "ЭНКОМ" | 1344.49 | 11.2982 | 31908643266 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-02 | 2019-12-10 | 2019-12-17 | 2019-12-17 |  |  |  |  | 2019-12-30 | 27.12.2019 | 2019-12-30 | 2019-12-30 | 2020-04-27
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 1126.038
1310 | Строительство РП-10кВ, 1 шт. (№ нов. 1), в т.ч. ПИР, Московская обл., Мытищи г.о., Нагорное п | I_I-213521 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство РП-10кВ, 1 шт. (№ нов. 1), в т.ч. ПИР, Московская обл., Мытищи г.о., Нагорное п | ПАО "МОЭСК" | ССР | 9541.567 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 9493.86 |  |  |  | 9493.8591 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 11392.6309 | 6574.1247 | 31908662052 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-05 | 2019-12-13 | 2019-12-20 | 2019-12-25 | - | - | - | - | 2019-12-20 | 2019-12-27 | 2019-12-20 | 2019-12-27 | 2020-01-30
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 9541.57
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 9541.57
1311 | Строительство ТП-6/0.4 кВ, КЛ-6 кВ от РЛР-6 кВ ПС №416 "Красные Горки", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Грибки, ул. Ангарская, стр. 42/А | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0.4 кВ, КЛ-6 кВ от РЛР-6 кВ ПС №416 "Красные Горки", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Грибки, ул. Ангарская, стр. 42/А | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 6593.3239 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 6560.36 |  |  |  | 6560.3572 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 7872.4286 | 289.6211 | 31908662059 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-05 | 2019-12-13 | 2019-12-20 | 2019-12-25 | - | - | - | - | 2019-12-20 |  | 2019-12-20 | 2019-12-20 | 2020-10-14
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 6593.32
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 6593.32
1312 | Строительство ТП-10/0.4 кВ, СП-10 кВ, КЛ-10 кВ от КРУН-10 кВ, ТЭЦ-27, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, п. Нагорное | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0.4 кВ, СП-10 кВ, КЛ-10 кВ от КРУН-10 кВ, ТЭЦ-27, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, п. Нагорное | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 13897.4451 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 13827.96 |  |  |  | 13827.9578 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 16593.5493 | 600.4245 | 31908662066 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-05 | 2019-12-13 | 2019-12-20 | 2019-12-25 | - | - | - | - | 2019-12-20 |  | 2019-12-20 | 2019-12-20 | 2020-10-19
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 13897.45
1313 | Строительство ТП-10/0.4 кВ, КЛ-10 кВ от РП-10 кВ-421, ПС №416 "Красные Горки", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, п. Вешки | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0.4 кВ, КЛ-10 кВ от РП-10 кВ-421, ПС №416 "Красные Горки", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, п. Вешки | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 13495.9628 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 13428.48 |  |  |  | 13428.4829 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 16114.1795 | 583.0789 | 31908662075 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-05 | 2019-12-13 | 2019-12-20 | 2019-12-25 | - | - | - | - | 2019-12-20 |  | 2019-12-20 | 2019-12-20 | 2020-10-19
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 13495.96
1314 | Реконструкция ТП-250кВА/6/0,4 кВ №314, установить новую КТП в габаритах 400 кВА и тр-ом 400 кВА., в т.ч. ПИР,г. Москва,, ТиНАО, пос. Первомайское, д. Верховье, уч. 14 «В»; 50:26:0191111:44. | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объекту: Реконструкция ТП-250кВА/6/0,4 кВ №314, установить новую КТП в габаритах 400 кВА и тр-ом 400 кВА., в т.ч. ПИР,г. Москва,, ТиНАО, пос. Первомайское, д. Верховье, уч. 14 «В»; 50:26:0191111:44. | НМ | ОРС | 1962.3071 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ" | 1952.495 |  |  |  | 1952.4955 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ" | 2342.9945 | 75.5805 | 31908641395 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-06 | 2019-12-10 | 2019-12-17 | 2019-12-19 |  |  |  |  | 2019-12-27 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2020-04-29
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1962.307
1315 | Строительство ТП-10/0,4кВ, 630 кВа,ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ фид. Л-13, отходящей от РУ- 10кВ РП-10 кВ №8Н до РУ-10 Кв,установка РЛР-10кВ, т.ч. ПИР г. Москва,ТиНАО,пос. Новофедоровское ,д.Кузнецово, 77:21:0150401:1126. | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объекту: Строительство ТП-10/0,4кВ, 630 кВа,ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ фид. Л-13, отходящей от РУ- 10кВ РП-10 кВ №8Н до РУ-10 Кв,установка РЛР-10кВ, т.ч. ПИР г. Москва,ТиНАО,пос. Новофедоровское ,д.Кузнецово, 77:21:0150401:1126. | НМ | ОРС | 2696.7407 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 2687.302 |  |  |  | 2687.3024 | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 3224.7629 | 26.6509 | 31908641507 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-06 | 2019-12-10 | 2019-12-17 | 2019-12-19 |  |  |  |  | 2019-12-27 | 2019-12-30 | 2019-12-27 | 2019-12-30 | 2020-04-29
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 2696.741
1316 | Строительство ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ фид.9 с ПС-110/10/6 кВ №596 "Красногорка", в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Рязановское, д. Рыбино | J_I-217816 | 2019 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по объекту: Строительство ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ фид.9 с ПС-110/10/6 кВ №596 "Красногорка", в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Рязановское, д. Рыбино | НМ | ССР | 551.2845 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "КОМ-СТРОЙ" | 548.529 |  |  |  | 548.5286 | ООО "КОМ-СТРОЙ" | 658.2343 | 658.2343 | 31908641521 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-06 | 2019-12-10 | 2019-12-17 | 2019-12-19 |  |  |  |  | 2019-12-27 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019-12-31
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 551.285
1317 | Строительство КЛ-10 кВ, 2 шт., от РУ-10 кВ ТП-10/0,4кВ № нов., ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Внуковское, ул. Самуила Маршака | J_I-217427 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по объекту: Строительство КЛ-10 кВ, 2 шт., от РУ-10 кВ ТП-10/0,4кВ № нов., ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Внуковское, ул. Самуила Маршака | НМ | ССР | 697.3856 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 693.899 |  |  |  | 693.8991 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 832.6789 | 9.0019 | 31908641540 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-06 | 2019-12-10 | 2019-12-17 | 2019-12-19 |  |  |  |  | 2019-12-27 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 697.386
1318 | Строительство ТП-100кВА/10/0,4кВ с тран-м 63 кВА, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ фид. №5 до РУ-10 кВ ТП-10/0,4кВ № нов., ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4кВ № нов., в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Новофедоровское, д. Круги, уч. 3; 50:26:0150702:88 | Г | 2019 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР,материалы и оборудование по титулу: Строительство ТП-100кВА/10/0,4кВ с тран-м 63 кВА, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ фид. №5 до РУ-10 кВ ТП-10/0,4кВ № нов., ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4кВ № нов., в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Новофедоровское, д. Круги, уч. 3; 50:26:0150702:88 | НМ | ОР | 3899.5169 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 3879.473 |  |  |  | 3880.0194 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 4656.0233 | 4656.0233 | 31908641532 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-06 | 2019-12-10 | 2019-12-17 | 2019-12-19 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-19 | НМ-09/12-2006 | 2019-12-27 | 2019-12-19 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019-12-31
1319 | Строительство КТП-400-6/0,4 кВ, КЛ-6 кВ от проект. ЛР-6 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-19-302-8592(990210)), ПС №14 "Апаренки", 2КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, г.п. Видное, Северная промзона, Проектируемый пр-д, уч.3 Ю8-19-302-3393(702374) | K_I-233268 | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу: Строительство КТП-400-6/0,4 кВ, КЛ-6 кВ от проект. ЛР-6 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-19-302-8592(990210)), ПС №14 "Апаренки", 2КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, г.п. Видное, Северная промзона, Проектируемый пр-д, уч.3 Ю8-19-302-3393(702374) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1951.2592 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1941.503 |  |  |  | 1941.5026 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 2329.8031 | 76.047 | 31908640790 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-02 | 2019-12-10 | 2019-12-17 | 2019-12-18 |  |  |  |  | 2019-12-20 |  | 2019-12-20 | 2019-12-20 | 2020-11-21
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1951.259
1320 | Строительство ТП 1,2,3 с тр-ом 1х400 кВА, ТП 4 с тр-ми 2х1000 кВА, ТП 5,6 с тр-ми 2х630 кВА, 17РКЛ-10 кВ, 2ВЛ-10кВ, 34КЛ-0,4кВ, 34ВЛИ-0,4 кВ магистральн., 146ВЛИ-0,4 кВ отпаечн., в т.ч. ПИР: г.Москва, СНТ «Зеленая зона» | Г | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) (2 очередь 2 этап) по титулу: Строительство ТП 1,2,3 с тр-ом 1х400 кВА, ТП 4 с тр-ми 2х1000 кВА, ТП 5,6 с тр-ми 2х630 кВА, 17РКЛ-10 кВ, 2ВЛ-10кВ, 34КЛ-0,4кВ, 34ВЛИ-0,4 кВ магистральн., 146ВЛИ-0,4 кВ отпаечн., в т.ч. ПИР: г.Москва, СНТ «Зеленая зона» | ПАО "МОЭСК" | ССР | 46083.45 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФИНПРОМ-ИНЖИНИРИНГ" | 46000 |  |  |  | 46000 | ООО "ФИНПРОМ-ИНЖИНИРИНГ" | 55200 | 1614.8936 | 31908670109 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-05 | 2019-12-16 | 2019-12-23 | 2019-12-25 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-25 | М/5050 | 2019-12-20 |  | 2019-12-20 | 2019-12-20 | 2020-12-30
1321 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 20822 А и Б до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Каширское шоссе, д.78, корп.6, стр.2 | Г | 2019 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 20822 А и Б до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Каширское шоссе, д.78, корп.6, стр.2 | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 5868.75 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 5865.82 |  |  |  | 5865.8156 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 7038.9787 | 7038.9787 | 31908661431 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-05 | 2019-12-13 | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-19 | М/4894 | 2019-12-20 |  | 2019-12-20 | 2019-12-20 | 2019-12-31
1322 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10919 до нового ВРЩ-0,4кВ (установить в техническом помещении ВРЩ-0,4кВ № 37473, 37474 (ТП-10/0,4кВ № 10919)), в т.ч. ПИР: г.Москва, Нахимовский пр-кт, д.42 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10919 до нового ВРЩ-0,4кВ (установить в техническом помещении ВРЩ-0,4кВ № 37473, 37474 (ТП-10/0,4кВ № 10919)), в т.ч. ПИР: г.Москва, Нахимовский пр-кт, д.42 | МКС | ориентировочный расчет | 1704.3667 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ-25" | 1702.663 |  |  |  | 1702.6626 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ-25" | 2043.1952 | 0 | 31908655281 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-09 | 2019-12-12 | 2019-12-19 | 2019-12-24 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-24 | МКС-839 | 2020-01-12 |  | 2020-01-12 | 2020-01-12 | 2020-01-30
1323 | Строительство ТП-63 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 59 ВЛЗ-6 кВ фид. 9 ПС № 120 "Храпуново", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г/о Богородский, д. Тимохово, ул. Совхозная, к.н. 50:16:0604003:260 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-63 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 59 ВЛЗ-6 кВ фид. 9 ПС № 120 "Храпуново", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г/о Богородский, д. Тимохово, ул. Совхозная, к.н. 50:16:0604003:260 | ВЭС | расчет филиала | 1037.0094 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" | 1026.639 |  |  |  | 1026.6393 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" | 1231.9671 | 15.3996 | 31908639285 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-05 | 2019-12-10 | 2019-12-17 | 2019-12-18 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-18 | В/261 | 2019-12-29 | 2019-12-30 | 2019-12-29 | 2019-12-30 | 2020-03-19
1324 | Реконструкция ТП-63 6/0,4 кВ № 322 (замена тр-ра 63 кВА на тр-тор 250 кВА) ПС № 602 "Боровое", в т.ч. ПИР, МО, Павлово-Посадский р-н, с/п Кузнецовское, д. Кузнецы, к.н. 50:17:0020120:791 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ТП-63 6/0,4 кВ № 322 (замена тр-ра 63 кВА на тр-тор 250 кВА) ПС № 602 "Боровое", в т.ч. ПИР, МО, Павлово-Посадский р-н, с/п Кузнецовское, д. Кузнецы, к.н. 50:17:0020120:791 | ВЭС | расчет филиала | 845.0933 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Меридиан Энерго" | 842.6 |  |  |  | 842.6 | ООО "Меридиан Энерго" | 1011.12 | 3.1016 | 31908639276 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-05 | 2019-12-10 | 2019-12-17 | 2019-12-18 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-18 | В/262 | 2019-12-29 | 2019-12-30 | 2019-12-29 | 2019-12-30 | 2020-11-20
1325 | Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. №262-15 ПС № 262 "Цюрупа", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, г/п им. Цюрупы, д. Знаменка, зд. 23-Г, к.н. 50:29:0010504:12 | Г | 2019 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. №262-15 ПС № 262 "Цюрупа", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, г/п им. Цюрупы, д. Знаменка, зд. 23-Г, к.н. 50:29:0010504:12 | ВЭС | расчет филиала | 1337.7405 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 1325 |  |  |  | 1325 | ООО "ФАБИ" | 1590 | 1590 | 31908639274 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-05 | 2019-12-10 | 2019-12-17 | 2019-12-18 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-18 | В/263 | 2019-12-29 | 18.12.2019 | 2019-12-29 | 2019-12-29 | 2019-12-31
1326 | Строительство МТП-160 10/0,38 кВ в габ. 250 кВА, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.9 ПС-405 "Волоколамск", ЛРР-10 кВ, 2хВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,03 км, ВЛ-0,38 кВ-0,08 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, г.Волоколамск, 50:07:0030307:826 | Г | 30.12.2019 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-160 10/0,38 кВ в габ. 250 кВА, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.9 ПС-405 "Волоколамск", ЛРР-10 кВ, 2хВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,03 км, ВЛ-0,38 кВ-0,08 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, г.Волоколамск, 50:07:0030307:826 | ЗЭС | Ориентировочный расчет | 966.8933 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 962 |  |  |  | 962 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1154.4 | 1154.4 | 31908656211 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-06 | 2019-12-12 | 2019-12-19 | 2019-12-20 | - | - | - | - | 2019-12-26 | 2019-12-27 | 2019-12-26 | 2019-12-27 | 2019-12-30
участник | [12 empty] | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 962.83
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 966.89
участник | [12 empty] | ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 966.31
1327 | Реконструкция РУ-10 кв РП-10 кВ № 34, установка и наладка 2-х ячеек, в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Воскресенское, д. Язово | I_I-208857 | 2020 | ГП | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по объекту: Реконструкция РУ-10 кв РП-10 кВ № 34, установка и наладка 2-х ячеек, в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Воскресенское, д. Язово | НМ | ССР | 1856.7 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ" | 1847.416 |  |  |  | 1847.4165 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ" | 2216.8998 | 1347.4391 | 31908641547 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-06 | 2019-12-10 | 2019-12-17 | 2019-12-19 |  |  |  |  | 2019-12-27 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2020-01-10
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1856.7
1328 | Реконструкция РУ-20 кВ СП-20 кВ нов. (КП "УГС") c ПС 220/110/20/10 кВ “Хованская", с установкой 2-х ячеек, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Сосенское, д. Столбово | I_I-212188 | 2022 | ГП | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по объекту: Реконструкция РУ-20 кВ СП-20 кВ нов. (КП "УГС") c ПС 220/110/20/10 кВ “Хованская", с установкой 2-х ячеек, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Сосенское, д. Столбово | НМ | ССР | 5024.9158 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 4999.791 |  |  |  | 4999.7914 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 5999.7497 | 2788.2064 | 31908641513 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-06 | 2019-12-10 | 2019-12-17 | 2019-12-19 |  |  |  |  | 2019-12-27 | 20.12.2019 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2020-01-31
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 5024.916
1329 | Строительство КТП-250 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 172 фид. 21 ПС № 703 "Туменская", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, п. Первомайский, ул. Дорожная, д. 24а, к.н. 50:34:0040206:1234 | J_I-229526 | 2019 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КТП-250 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 172 фид. 21 ПС № 703 "Туменская", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, п. Первомайский, ул. Дорожная, д. 24а, к.н. 50:34:0040206:1234 | ВЭС | ПСД | 1243.0299 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 1231 |  |  |  | 1231 | ООО "ФАБИ" | 1477.2 | 1477.2 | 31908639258 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 2019-12-17 | 2019-12-18 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-18 | В/264 | 2019-12-31 | 20.12.2019 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019-12-31
1330 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ 13134 с установкой трансформаторов 2х1000 кВА, в т.ч. ПИР: Москва, ул. 2-я Владимирская, дом 31А | J_I-214737 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ 13134 с установкой трансформаторов 2х1000 кВА, в т.ч. ПИР: Москва, ул. 2-я Владимирская, дом 31А | ПАО "МОЭСК" | ССР | 9928.2333 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 9923.27 |  |  |  | 9923.2692 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 11907.9231 | 347.446 | 31908670157 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-05 | 2019-12-16 | 2019-12-23 | 2019-12-25 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-25 | М/5051 | 2019-12-20 |  | 2019-12-20 | 2019-12-20 | 2020-12-31
1331 | Строительство 4КЛ-10кВ от врезки КЛ-10кВ напрвлением ТП 10/0,4кВ №17789-ТП 10/0,4кВ №17793 до новой ТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Краснодонская, вл.46/1 | J_I-216496 | 2022 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 4КЛ-10кВ от врезки КЛ-10кВ напрвлением ТП 10/0,4кВ №17789-ТП 10/0,4кВ №17793 до новой ТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Краснодонская, вл.46/1 | ПАО "МОЭСК" | ССР | 9081.05 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СМК" | 9071.97 |  |  |  | 9071.969 | ООО "СМК" | 10886.3627 | 1023.7203 | 31908670114 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-05 | 2019-12-16 | 2019-12-23 | 2019-12-25 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-25 | М/5052 | 2019-12-20 |  | 2019-12-20 | 2019-12-20 | 2021-12-30
1332 | Строительство 2КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ № 28156 до нового РП-10кВ, 4КЛ-10кВ напр. ТП 12908 - РП 12154, ТП 12908 - РП 12153 до нового РП-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва,Серебряный пер.,д.4 | J_I-215289 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ № 28156 до нового РП-10кВ, 4КЛ-10кВ напр. ТП 12908 - РП 12154, ТП 12908 - РП 12153 до нового РП-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва,Серебряный пер.,д.4 | ПАО "МОЭСК" | ССР | 13631.1333 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 13610.69 |  |  |  | 13610.6866 | ООО "ЭнергоСеть" | 16332.824 | 451.5381 | 31908670120 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-05 | 2019-12-17 | 2019-12-23 | 2019-12-25 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-25 | М/5053 | 2019-12-20 |  | 2019-12-20 | 2019-12-20 | 2021-12-30
1333 | Строительство ТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х400 кВА, 4КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4 кВ до врезки в РКЛ напр. ТП № 28332 - ТП № 28333, 6КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ до стены фасада здания в сторону ВРЩ-0,4 кВ 1,2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Синявинская, влад.11 | K_I-231387 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х400 кВА, 4КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4 кВ до врезки в РКЛ напр. ТП № 28332 - ТП № 28333, 6КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ до стены фасада здания в сторону ВРЩ-0,4 кВ 1,2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Синявинская, влад.11 | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 18554.2083 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 18517.1 |  |  |  | 18517.0999 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 22220.5199 | 329.4147 | 31908670159 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-05 | 2019-12-16 | 2019-12-26 | 2019-12-27 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-27 | М/5171 | 2019-12-20 |  | 2019-12-20 | 2019-12-20 | 2021-12-31
1334 | Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой тр-ов 2х630 кВА, 4РКЛ-10 кВ от ТП-10/0,4 кВ до ТП-10/0,4 кв № 18696, ТП-10/0,4 кВ № 20328, 6КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Березовая аллея, вл.10 | K_I-230537 | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой тр-ов 2х630 кВА, 4РКЛ-10 кВ от ТП-10/0,4 кВ до ТП-10/0,4 кв № 18696, ТП-10/0,4 кВ № 20328, 6КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Березовая аллея, вл.10 | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 25136.125 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СФ ТЦС" | 25110.99 |  |  |  | 25110.9889 | ООО "СФ ТЦС" | 30133.1867 | 8084.5135 | 31908670099 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-05 | 2019-12-16 | 2019-12-23 | 2019-12-25 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-25 | М/5054 | 2019-12-20 |  | 2019-12-20 | 2019-12-20 | 2020-01-30
1335 | Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ от ТП-6/0,4 кв № 1922 до существующего ВРЩ-0,4 кВ (вв. № 31374 и 31375, ТП-6/0,4 кВ № 974), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Генерала Ермолова, д.4 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ от ТП-6/0,4 кв № 1922 до существующего ВРЩ-0,4 кВ (вв. № 31374 и 31375, ТП-6/0,4 кВ № 974), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Генерала Ермолова, д.4 | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 8109.2583 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СК СИСТЕМА" | 8101.15 |  |  |  | 8101.1491 | ООО "СК СИСТЕМА" | 9721.3789 | 347.1921 | 31908670162 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-05 | 2019-12-16 | 2019-12-23 | 2019-12-25 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-25 | М/5055 | 2019-12-20 |  | 2019-12-20 | 2019-12-20 | 2020-10-23
1336 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-6/0,4 кВ № 294 до стены здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Б.Ордынка, д.47/7, стр.1 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-6/0,4 кВ № 294 до стены здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Б.Ордынка, д.47/7, стр.1 | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 10276.5 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СК СИСТЕМА" | 10266.22 |  |  |  | 10266.2235 | ООО "СК СИСТЕМА" | 12319.4682 | 2084.8331 | 31908670165 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-05 | 2019-12-16 | 2019-12-23 | 2019-12-25 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-25 | М/5056 | 2019-12-20 |  | 2019-12-20 | 2019-12-20 | 2020-02-23
1337 | Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 19691 до ВРЩ-0,4 кВ № 91804, в т.ч. ПИР: г.Москва, Балакиревский пер., д.23 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 19691 до ВРЩ-0,4 кВ № 91804, в т.ч. ПИР: г.Москва, Балакиревский пер., д.23 | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 7216.5667 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СК СИСТЕМА" | 7209.35 |  |  |  | 7209.3501 | ООО "СК СИСТЕМА" | 8651.2201 | 300.2001 | 31908670167 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-05 | 2019-12-16 | 2019-12-23 | 2019-12-25 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-25 | М/5057 | 2019-12-20 |  | 2019-12-20 | 2019-12-20 | 2020-11-01
1338 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4РКЛ-10кВ от н.ТП до ТП 20576 и до РТП 26165, 6КЛ-0,4кВ от н.ТП до нового ГРЩ-0,4кВ Заявителя (2 этап), в т.ч.ПИР: Московская обл., Одинцовский р-н, р/п Новоивановское, Можайское ш., д.17 | I_I-219768 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) (2 этап) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4РКЛ-10кВ от н.ТП до ТП 20576 и до РТП 26165, 6КЛ-0,4кВ от н.ТП до нового ГРЩ-0,4кВ Заявителя (2 этап), в т.ч.ПИР: Московская обл., Одинцовский р-н, р/п Новоивановское, Можайское ш., д.17 | ПАО "МОЭСК" | ССР | 20081.5833 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 20071.54 |  |  |  | 20071.5425 | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 24085.8511 | 702.7702 | 31908670170 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-05 | 2019-12-16 | 2019-12-23 | 2019-12-25 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-25 | М/5058 | 2019-12-20 |  | 2019-12-20 | 2019-12-20 | 2020-12-31
1339 | Строительство 2КЛ-10 кВ от РУ-10кВ ПС №175 "ЦАГИ", в т.ч. ПИР, МО, Жуковский г, Чкалова ул., ИА-17-302-653(135523) | I_I-212264 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Строительство 2КЛ-10 кВ от РУ-10кВ ПС №175 "ЦАГИ", в т.ч. ПИР, МО, Жуковский г, Чкалова ул., ИА-17-302-653(135523) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 6868.2 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 6831.04 |  |  |  | 6831.043 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 8197.2517 | 4960.7172 | 31908677909 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-05 | 2019-12-17 | 2019-12-24 | 2019-12-25 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-25 | М/5074 | 2019-12-20 |  | 2019-12-20 | 2019-12-20 | 2021-01-24
1340 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 21682 с установкой трансформаторов 2х1600 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Зеленоград, ул.Александровка, влад.4 | I_I-213146 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 21682 с установкой трансформаторов 2х1600 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Зеленоград, ул.Александровка, влад.4 | ПАО "МОЭСК" | ССР | 7678.375 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СМК" | 7670.7 |  |  |  | 7670.6966 | ООО "СМК" | 9204.836 | 136.4598 | 31908670177 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-05 | 2019-12-16 | 2019-12-23 | 2019-12-25 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-25 | М/5059 | 2019-12-20 |  | 2019-12-20 | 2019-12-20 | 2021-12-31
1341 | Строительство 28КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до 10ВРУ Заявителя, 26КЛ-0,4кВ от новой РТП-10/0,4кВ до 8ВРУ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Вольная, влад.28/1,28/2,28/3,28/4,28/5,28/6,28/7,28/8 | K_I-232551 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 28КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до 10ВРУ Заявителя, 26КЛ-0,4кВ от новой РТП-10/0,4кВ до 8ВРУ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Вольная, влад.28/1,28/2,28/3,28/4,28/5,28/6,28/7,28/8 | ПАО "МОЭСК" | ССР | 13923.1917 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Инженерная компания МРЭС" | 13909.27 |  |  |  | 13909.2685 | ООО "Инженерная компания МРЭС" | 16691.1222 | 443.4839 | 31908670201 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-05 | 2019-12-17 | 2019-12-23 | 2019-12-25 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-25 | М/5060 | 2019-12-20 |  | 2019-12-20 | 2019-12-20 | 2021-02-06
1342 | Строительство РЛКВ-6 кВ (2 шт), ВЛЗ-6 кВ от оп. 1 КВЛ-6 кВ фид. 14 ТП-188 ПС № 83 "Райки", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, с/п Анискинское, п. Биокомбината, к.н. 50:14:0030502:1284 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство РЛКВ-6 кВ (2 шт), ВЛЗ-6 кВ от оп. 1 КВЛ-6 кВ фид. 14 ТП-188 ПС № 83 "Райки", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, с/п Анискинское, п. Биокомбината, к.н. 50:14:0030502:1284 | ВЭС | расчет филиала | 622.1965 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Меридиан Энерго" | 619.7 |  |  |  | 619.7 | ООО "Меридиан Энерго" | 743.64 | 619.7 | 31908639255 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-06 | 2019-12-10 | 2019-12-17 | 2019-12-18 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-18 | В/265 | 2019-12-26 | 18.12.2019 | 2019-12-26 | 2019-12-26 | 2020-01-01
1343 | Строительство ТП-100 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. "Перекачка" ПС № 360 "Белоомут", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г/о Луховицы, р/п Белоомут, ул. Большая Огаревская, стр. 14-А, пом. 2 | Г | 2019 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-100 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. "Перекачка" ПС № 360 "Белоомут", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г/о Луховицы, р/п Белоомут, ул. Большая Огаревская, стр. 14-А, пом. 2 | ВЭС | расчет филиала | 2104.5774 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 2084 |  |  |  | 2084 | ООО "ФАБИ" | 2500.8 | 2500.8 | 31908639267 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-06 | 2019-12-10 | 2019-12-17 | 2019-12-18 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-18 | В/266 | 2019-12-26 | 18.12.2019 | 2019-12-26 | 2019-12-26 | 2019-12-27
1344 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 13882 до ВРЩ-0,4кВ № 108682 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-й Сыромятнический пер., д.11 | Г | 2020 | СМР | Выполнение СМР, материалы (1 этап) по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 13882 до ВРЩ-0,4кВ № 108682 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-й Сыромятнический пер., д.11 | МКС | ССР | 4489.2833 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СК СИСТЕМА" | 4264.8188 |  |  |  | 4264.8189 | ООО "СК СИСТЕМА" | 5117.7826 | 5117.7826 | 31908655778 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-09 | 2019-12-12 | 2019-12-19 | 2019-12-24 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-24 | МКС-837 | 2019-12-24 |  | 2019-12-24 | 2019-12-24 | 2019-12-30
1345 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14546 Б до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Матвеевская, вл.6А | Г | 2020 | СМР | Выполнение СМР, материалы (1 этап) по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14546 Б до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Матвеевская, вл.6А | МКС | ССР | 3936.3083 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СК СИСТЕМА" | 3739.493 |  |  |  | 3739.4926 | ООО "СК СИСТЕМА" | 4487.3911 | 4487.3911 | 31908655293 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-09 | 2019-12-12 | 2019-12-19 | 2019-12-24 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-24 | МКС-840 | 2019-12-24 |  | 2019-12-24 | 2019-12-24 | 2019-12-30
1346 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 21879 до ближайшей стены фасада здания в сторону ВРЩ-0,4кВ № 1 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Минская, д.2Б | Г | 2019 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 21879 до ближайшей стены фасада здания в сторону ВРЩ-0,4кВ № 1 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Минская, д.2Б | МКС | ССР | 4157.9917 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СК СИСТЕМА" | 4153.834 |  |  |  | 4153.834 | ООО "СК СИСТЕМА" | 4984.6008 | 4984.6008 | 31908655353 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-09 | 2019-12-12 | 2019-12-19 | 2019-12-24 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-24 | МКС-841 | 2019-12-24 |  | 2019-12-24 | 2019-12-24 | 2019-12-30
1347 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10487 до границы участка Заявителя, расположенной напротив 2-й Грайвороновский проезд, д.13, стр.1, в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-й Грайвороновский проезд, влад.4 | Г | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10487 до границы участка Заявителя, расположенной напротив 2-й Грайвороновский проезд, д.13, стр.1, в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-й Грайвороновский проезд, влад.4 | МКС | ССР | 1004.6167 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1003.612 |  |  |  | 1003.6124 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1204.3349 | 1204.3349 | 31908655393 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-09 | 2019-12-12 | 2019-12-19 | 2019-12-24 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-24 | МКС-842 | 2019-12-24 |  | 2019-12-24 | 2019-12-24 | 2019-12-30
1348 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15268 до ВРЩ-0,4кВ № 60258, 60580, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Молостовых, д.1Д, стр.2 | Г | 2020 | СМР | Выполнение СМР, материалы (1 этап) по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15268 до ВРЩ-0,4кВ № 60258, 60580, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Молостовых, д.1Д, стр.2 | МКС | ССР | 1879.525 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1785.549 |  |  |  | 1785.5488 | ООО "СК СИСТЕМА" | 2142.6585 | 2142.6585 | 31908655451 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-09 | 2019-12-12 | 2019-12-19 | 2019-12-24 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-24 | МКС-843 | 2019-12-24 |  | 2019-12-24 | 2019-12-24 | 2019-12-30
1349 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14423 Б до ВРЩ-0,4кВ № 42630 взамен КЛ-0,4кВ направлением СП № 188 - вв.42630, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Щербаковская, д.5А | Г | 2020 | СМР | Выполнение СМР, материалы (1 этап) по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14423 Б до ВРЩ-0,4кВ № 42630 взамен КЛ-0,4кВ направлением СП № 188 - вв.42630, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Щербаковская, д.5А | МКС | ССР | 5164.7083 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СК СИСТЕМА" | 4906.4726 |  |  |  | 4906.4726 | ООО "СК СИСТЕМА" | 5887.7671 | 5887.7671 | 31908655798 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-09 | 2019-12-12 | 2019-12-19 | 2019-12-24 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-24 | МКС-838 | 2019-12-24 |  | 2019-12-24 | 2019-12-24 | 2019-12-30
1350 | Строительство заходов КВЛ 110 кВ Сигма-Сенеж на ПС 110 кВ "Хметьево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н | K_I-232814 | 2021 | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство заходов КВЛ 110 кВ Сигма-Сенеж на ПС 110 кВ "Хметьево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 11273.4983 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СФ ТЦС" | 11254.52 |  |  |  | 11254.522 | ООО "СФ ТЦС" | 13505.4264 | 237.6321 | 31908674135 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-05 | 2019-12-17 | 2019-12-24 | 2019-12-27 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-27 | М/5172 | 2019-12-25 | 27.12.2019 27.12.2019 | 2019-12-25 | 2019-12-25 | 2020-11-30
1351 | Строительство КРУН-10 кВ (2шт.), ВЛ-10 кВ на направлении РП №97- КРУН №142, КЛ-10 кВ от КРУН-10 кВ № нов. до ВЛ-10 кВ ф. Покровское КРУН-1Н -КТП №261, г. Москва ,ТиНАО, Марушкинское п, Большое Покровское д, , 77:18:0190312:29. | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Строительство КРУН-10 кВ (2шт.), ВЛ-10 кВ на направлении РП №97- КРУН №142, КЛ-10 кВ от КРУН-10 кВ № нов. до ВЛ-10 кВ ф. Покровское КРУН-1Н -КТП №261, г. Москва ,ТиНАО, Марушкинское п, Большое Покровское д, , 77:18:0190312:29. | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 16562.5905 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 16479.78 |  |  |  | 16479.7775 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 19775.733 | 774.139 | 31908671130 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-05 | 2019-12-17 | 2019-12-23 | 2019-12-25 | - | - | - | - | 2019-12-20 |  | 2019-12-20 | 2019-12-20 | 2020-09-26
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 16562.59
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 16562.59
1352 | Строительство БКТП-10/0,4 кВ с тран-м 2х1600 кВА, 2КЛ-10 кВ направлением ТП-10/0,4 кВ № 1011 - ТП-10/0,4 кВ № 2020, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Сосенское, уч. От Калужскоего шоссе до ТПУ "Столбово" | J_I-220404 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство БКТП-10/0,4 кВ с тран-м 2х1600 кВА, 2КЛ-10 кВ направлением ТП-10/0,4 кВ № 1011 - ТП-10/0,4 кВ № 2020, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Сосенское, уч. От Калужскоего шоссе до ТПУ "Столбово" (2 этап) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 12493.4016 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СМК" | 12430.93 |  |  |  | 12430.935 | ООО "СМК" | 14917.122 | 477.001 | 31908678030 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-05 | 2019-12-17 | 2019-12-24 | 2019-12-25 | - | - | - | - | 2019-12-20 |  | 2019-12-20 | 2019-12-20 | 2020-11-28
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 12493.4
1353 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от РТП-10/0,4кВ до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от РТП-10/0,4кВ до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва | МКС | ориентировочный расчет | 3243.0583 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 3239.815 |  |  |  | 3239.8149 | ООО "СК СИСТЕМА" | 3887.7779 | 143.9918 | 31908655415 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-02 | 2019-12-12 | 2019-12-19 | 2019-12-24 | - | - | - | - | 2019-12-24 |  | 2019-12-24 | 2019-12-24 | 2020-06-30
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 3243.058
1354 | Строительство «БРТП 1,2» 10/0,4кВ 2х1250кВА,2х1000кВА, ПКЛ10кВ от ТЭЦ 26 до БРТП 1,2; от БРТП 1,2 до ПС 394, перевод ПКЛ10кВ из яч.18 в яч.12 ПС № 394 РП12115, РКЛ10кВ, ТП 10кВ-22 шт (7 этап), г.Москва, Радиальная 6-я ул, влад.7 | I_I-219599 | 2019 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) (2 этап) по титулу: Строительство «БРТП 1,2» 10/0,4кВ 2х1250кВА,2х1000кВА, ПКЛ10кВ от ТЭЦ 26 до БРТП 1,2; от БРТП 1,2 до ПС 394, перевод ПКЛ10кВ из яч.18 в яч.12 ПС № 394 РП12115, РКЛ10кВ, ТП 10кВ-22 шт (7 этап), г.Москва, Радиальная 6-я ул, влад.7 | ПАО "МОЭСК" | ССР | 65388.3 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Инженерная компания МРЭС" | 65322.91 |  |  |  | 65322.9117 | ООО "Инженерная компания МРЭС" | 78387.494 | 1738.4323 | 31908670106 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-05 | 2019-12-17 | 2019-12-23 | 2019-12-25 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-25 | М/5061 | 2019-12-20 |  | 2019-12-20 | 2019-12-20 | 2021-04-29
1355 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 22345 с установкой тр-ов 2х1250 кВА, взамен существующих 2х630 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Стромынка, д.25, стр.1 | I_I-206745 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 22345 с установкой тр-ов 2х1250 кВА, взамен существующих 2х630 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Стромынка, д.25, стр.1 | ПАО "МОЭСК" | ССР | 9038.3083 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СК СИСТЕМА" | 9029.27 |  |  |  | 9029.27 | ООО "СК СИСТЕМА" | 10835.124 | 316.1442 | 31908670123 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-05 | 2019-12-16 | 2019-12-23 | 2019-12-25 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-25 | М/5062 | 2019-12-20 |  | 2019-12-20 | 2019-12-20 | 2020-12-31
1356 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 4х1600кВА, 2РТП с тр-ми 4х1600кВ, ТП №3 с тр-ми 4х1250кВА, 2КЛ-10кВ от нов.ТП до нов.РТП, 2КЛ-10кВ от нов.ТП до РТП № 20167, 8КЛ-10кВ, 2КЛ-10кВ от нов.РТП до ПС №834, РТП 10055-ПС №655, в т.ч. ПИР: г.Москва | J_I-228304 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 4х1600кВА, 2РТП с тр-ми 4х1600кВ, ТП №3 с тр-ми 4х1250кВА, 2КЛ-10кВ от нов.ТП до нов.РТП, 2КЛ-10кВ от нов.ТП до РТП № 20167, 8КЛ-10кВ, 2КЛ-10кВ от нов.РТП до ПС №834, РТП 10055-ПС №655, в т.ч. ПИР: г.Москва | ПАО "МОЭСК" | ССР | 10424.375 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СК СИСТЕМА" | 10413.95 |  |  |  | 10413.9506 | ООО "СК СИСТЕМА" | 12496.7408 | 12496.7408 | 31908661085 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-05 | 2019-12-13 | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-19 | М/4895 | 2019-12-20 |  | 2019-12-20 | 2019-12-20 | 2019-12-31
1357 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 4х1600кВА, 2РТП с тр-ми 4х1600кВ, ТП №3 с тр-ми 4х1250кВА, 2КЛ-10кВ от нов.ТП до нов.РТП, 2КЛ-10кВ от нов.ТП до РТП № 20167, 8КЛ-10кВ, 2КЛ-10кВ от нов.РТП до ПС №834, РТП 10055-ПС №655, в т.ч. ПИР: г.Москва | J_I-228304 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) (4 этап) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 4х1600кВА, 2РТП с тр-ми 4х1600кВ, ТП №3 с тр-ми 4х1250кВА, 2КЛ-10кВ от нов.ТП до нов.РТП, 2КЛ-10кВ от нов.ТП до РТП № 20167, 8КЛ-10кВ, 2КЛ-10кВ от нов.РТП до ПС №834, РТП 10055-ПС №655, в т.ч. ПИР: г.Москва | ПАО "МОЭСК" | ССР | 203715.9917 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СК СИСТЕМА" | 203512.28 |  |  |  | 203512.2757 | ООО "СК СИСТЕМА" | 244214.7308 | 244214.7308 | 31908660987 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-05 | 2019-12-13 | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-19 | М/4896 | 2019-12-20 | 2019-12-19 | 2019-12-20 | 2019-12-20 | 2019-12-31
1358 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-439, ВЛЗ-10 кВ, КЛ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. ТП-438 ПС №20"Алабушево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с. Алабушево, ул. Первомайская, д.35а | J_I-226764 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КЛ-10 кВ от ТП-439, ВЛЗ-10 кВ, КЛ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. ТП-438 ПС №20"Алабушево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с. Алабушево, ул. Первомайская, д.35а | СЭС | ССР | 5401.1531 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 5374.147 |  |  |  | 5374.1467 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 6448.976 | 0 | 31908668576 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-02 | 2019-12-16 | 2019-12-23 | 2019-12-23 |  |  |  |  | 2020-01-06 | 2019-12-24 | 2020-01-06 | 2020-01-06 | 2020-04-21
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 5401.152
1359 | Строительство КТП6/0,4 кВ, 2-КЛ-10 кВ от врезки КЛ-6 кВ ф. Л-773-КТП-1378 ПС №429 "Шереметьево", 2 КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, Шереметьево-1 | J_I-226583 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КТП6/0,4 кВ, 2-КЛ-10 кВ от врезки КЛ-6 кВ ф. Л-773-КТП-1378 ПС №429 "Шереметьево", 2 КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, Шереметьево-1 | СЭС | ССР | 5517.8 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "КОНТАКТ" | 5490.211 |  |  |  | 5490.2108 | ООО "КОНТАКТ" | 6588.253 | 0 | 31908668585 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-02 | 2019-12-16 | 2019-12-23 | 2019-12-23 |  |  |  |  | 2020-01-06 | 2019-12-25 | 2020-01-06 | 2020-01-06 | 2020-04-15
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 5517.8
1360 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л.1079 ПС №332 "Лифаново", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Садовниково, уч.70 | Г | 2019 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование (доп.объем) по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л.1079 ПС №332 "Лифаново", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Садовниково, уч.70 | СЭС | ССР | 497.7552 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 495.266 |  |  |  | 495.2658 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 594.319 | 0 | 31908668590 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-09 | 2019-12-16 | 2019-12-23 | 2019-12-23 |  |  |  |  | 2020-01-06 | 27.12.2019 | 2020-01-06 | 2020-01-06 | 2020-02-28
участник | [12 empty] | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 497.257
1361 | Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. №4 ПС №148 "Вязовка", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, п. Луговой, СНТ Березка-5 | Г | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. №4 ПС №148 "Вязовка", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, п. Луговой, СНТ Березка-5 | СЭС | ССР | 824.1512 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 824.151 |  |  |  | 824.1508 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 988.981 | 0 | 31908668595 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-09 | 2019-12-16 | 2019-12-26 | 2019-12-26 |  |  |  |  | 2020-01-19 | 2019-12-27 | 2020-01-19 | 2020-01-19 | 2020-08-11
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 820.03 | ООО "ФАБИ"
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 824.151
1362 | Строительство МТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.1 ПС №332 "Лифаново", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Василево | Г | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование (доп.объем) по титулу: Строительство МТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.1 ПС №332 "Лифаново", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Василево | СЭС | ССР | 1353.7844 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1351.285 |  |  |  | 1351.285 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1621.542 | 0 | 31908668602 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-09 | 2019-12-16 | 2019-12-23 | 2019-12-23 |  |  |  |  | 2020-01-06 |  | 2020-01-06 | 2020-01-06 | 2020-02-28
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1353.783
1363 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, 2- КЛ-10 кВ путем врезки в КЛ-10 кВ напр. ТП-25389 сек.2- ТП 18340 сек.2 ПС №64 "Барвиха", в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, с. Ильинское, с. Петрово-Дальнее | Г | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ, 2- КЛ-10 кВ путем врезки в КЛ-10 кВ напр. ТП-25389 сек.2- ТП 18340 сек.2 ПС №64 "Барвиха", в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, с. Ильинское, с. Петрово-Дальнее | СЭС | ССР | 3262.929 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНКОМ" | 3246.614 |  |  |  | 3246.6142 | ООО "ЭНКОМ" | 3895.937 | 0 | 31908668611 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-09 | 2019-12-16 | 2019-12-23 | 2019-12-23 |  |  |  |  | 2020-01-19 | 2019-12-25 | 2020-01-19 | 2020-01-19 | 2020-02-28
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 3262.928
1364 | Строительство ВЛИ-0.38 кВ от ТП-10/0.4 кВ-3208, ПС №140 "Радищево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, г. Солнечногорск, Загорье-3, уч.118 | Г | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0.38 кВ от ТП-10/0.4 кВ-3208, ПС №140 "Радищево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, г. Солнечногорск, Загорье-3, уч.118 | СЭС | ССР | 593.603 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 590.633 |  |  |  | 590.6333 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 708.76 | 0 | 31908668615 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-09 | 2019-12-16 | 2019-12-26 | 2019-12-26 |  |  |  |  | 2020-01-19 | 2020-01-10 | 2020-01-19 | 2020-01-19 | 2020-02-28
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 590.634 | ООО "ФАБИ"
участник | [12 empty] | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 593.602
1365 | Реконструкция ТП-6/0.4 кВ-93 (замена трансформатор 100 кВА на трансформатор 160 кВА), ПС №99 "Водники", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Новоалександрово, з/о Горки | Г | 2019 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-6/0.4 кВ-93 (замена трансформатор 100 кВА на трансформатор 160 кВА), ПС №99 "Водники", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Новоалександрово, з/о Горки | СЭС | ориентировочный расчет | 749.3559 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 745.609 |  |  |  | 745.6092 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 894.731 | 894.731 | 31908668625 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-03 | 2019-12-16 | 2019-12-23 | 2019-12-23 |  |  |  |  | 2019-12-11 | 2019-12-23 | 2019-12-11 | 2019-12-23 | 2019-12-23
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 749.356
1366 | Строительство КТП-10/0.4 кВ, КЛ-10 кВ ф. "ТП-3043", ПС №829 110/10 кВ "Время", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Елино | K_I-231308 | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-10/0.4 кВ, КЛ-10 кВ ф. "ТП-3043", ПС №829 110/10 кВ "Время", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Елино | СЭС | ориентировочный расчет | 2883.6534 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 2869.233 |  |  |  | 2869.2333 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 3443.08 | 0 | 31908668632 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-03 | 2019-12-16 | 2019-12-23 | 2019-12-23 |  |  |  |  | 2020-01-07 | 2019-12-25 | 2020-01-07 | 2020-01-07 | 2020-09-16
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 2883.652
1367 | Строительство ТП-10/0.4 кВ, 2- КЛ-10 кВ от врезки в КЛ-10 кВ ф. ТП-154-ТП-214 ПС №671 "Старбеево", ВЛИ-0.38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, г. Химки, кв. Вашутино | Г | 2019-12-31 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0.4 кВ, 2- КЛ-10 кВ от врезки в КЛ-10 кВ ф. ТП-154-ТП-214 ПС №671 "Старбеево", ВЛИ-0.38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, г. Химки, кв. Вашутино | СЭС | ССР | 1300.1685 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНКОМ" | 1293.668 |  |  |  | 1293.6675 | ООО "ЭНКОМ" | 1552.401 | 543.3403 | 31908622236 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-03 | 2019-12-05 | 2019-12-12 | 2019-12-12 |  |  |  |  | 2019-12-23 | 2019-12-24 | 2019-12-23 | 2019-12-24 | 2020-01-13
участник | [12 empty] | ООО "КОНТАКТ" | 1300.168
1368 | Реконструкция РТП-10/0,4 кВ-421 (расширение 1-ой с.ш. РУ-10кВ ) с установкой 1 яч., в т.ч. ПИР, МО, г. Мытищи, вблизи п. Вешки | J_I-225958 | 2019-12-31 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция РТП-10/0,4 кВ-421 (расширение 1-ой с.ш. РУ-10кВ ) с установкой 1 яч., в т.ч. ПИР, МО, г. Мытищи, вблизи п. Вешки | СЭС | ССР | 1182.679 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 1176.765 |  |  |  | 1176.765 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 1412.118 | 994.8162 | 31908622241 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-03 | 2019-12-05 | 2019-12-12 | 2019-12-12 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-12 | №772 | 2019-12-23 | 2019-12-24 | 2019-12-23 | 2019-12-24 | 2020-01-13
1369 | Строительство КТП-630-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ЦРП-12, КЛ-6 кВ, ПС №749 "Сватково", в т .ч . ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, с Сватково | J_I-221364 | 2019-12-31 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-630-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ЦРП-12, КЛ-6 кВ, ПС №749 "Сватково", в т .ч . ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, с Сватково | СЭС | ССР | 2751.0044 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНКОМ" | 2737.248 |  |  |  | 2737.2483 | ООО "ЭНКОМ" | 3284.698 | 2389.9995 | 31908622247 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-03 | 2019-12-05 | 2019-12-12 | 2019-12-12 |  |  |  |  | 2019-12-23 | 2019-12-24 | 2019-12-23 | 2019-12-24 | 2020-01-13
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 2751.003
1370 | Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.10 Пс №95 "Базарово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Ермолино | Г | 2019 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.10 Пс №95 "Базарово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Ермолино | СЭС | ССР | 445.0552 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 442.555 |  |  |  | 442.555 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 531.066 | 124.9567 | 31908622250 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-03 | 2019-12-05 | 2019-12-12 | 2019-12-12 |  |  |  |  | 2019-12-23 | 2019-12-27 | 2019-12-23 | 2019-12-27 | 2020-01-13
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 445.055
1371 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Общий | СМР, ПНР | Выполнение работ, включая СМР, ПНР по титулу: по объектам СЭС Солнечногорского района (4 объекта) | СЭС | ССР | 2030.9665 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 2020.811 |  |  |  | 2020.8108 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 2424.973 | 923.7992 | 31908622257 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-03 | 2019-12-05 | 2019-12-12 | 2019-12-12 |  |  |  |  | 2019-12-23 | 2019-12-23 | 2019-12-23 | 2019-12-23 | 2020-01-13
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 2030.966
справочный | Строительство ВЛИ-0.38 кВ от ВЛИ-0.38 кВ от ТП-10/0.4 кВ-1585, ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, СПК "Земледелец-90", п. Поварово-2, уч.36 | Г | 43830 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Строительство Строительство ВЛИ-0.38 кВ от ВЛИ-0.38 кВ от ТП-10/0.4 кВ-1585, ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, СПК "Земледелец-90", п. Поварово-2, уч.36 | СЭС | ССР | 498.2629 | ВЗ | [14 empty] | 2019-12-03 |  |  | 2019-12-12 |  |  |  |  | 2019-12-23 | 20.12.2019 | 2019-12-23
справочный | Строительство ВЛИ-0.38 кВ от ВЛИ-0.38 кВ от ТП-6/0.4 кВ-2338, ПС №116 "Солнечногорск", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, г. Солнечногорск, Загорье, уч.64ж | Г | 43830 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0.38 кВ от ВЛИ-0.38 кВ от ТП-6/0.4 кВ-2338, ПС №116 "Солнечногорск", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, г. Солнечногорск, Загорье, уч.64ж | СЭС | ССР | 436.9402 | ВЗ | [14 empty] | 2019-12-03 |  |  | 2019-12-12 |  |  |  |  | 2019-12-23 | 20.12.2019 | 2019-12-23
справочный | Строительство ВЛИ-0.38 кВ от ВЛИ-0.38 кВ от ТП-6/0.4 кВ-2335, ПС №116 "Солнечногорск", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Ростовцево, вл. 24А | Г | 43830 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0.38 кВ от ВЛИ-0.38 кВ от ТП-6/0.4 кВ-2335, ПС №116 "Солнечногорск", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Ростовцево, вл. 24А | СЭС | ССР | 495.8274 | ВЗ | [14 empty] | 2019-12-03 |  |  | 2019-12-12 |  |  |  |  | 2019-12-23 | 20.12.2019 | 2019-12-23
справочный | Строительство ВЛИ-0.38 кВ от ВЛИ-0.38 кВ (сооруж. по дог. №С8-19-302-1969(925307) от 26.03.2019) , ПС №840 "Омега", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Лигачево | Г | 43830 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0.38 кВ от ВЛИ-0.38 кВ (сооруж. по дог. №С8-19-302-1969(925307) от 26.03.2019) , ПС №840 "Омега", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Лигачево | СЭС | ССР | 599.936 | ВЗ | [14 empty] | 2019-12-03 |  |  | 2019-12-12 |  |  |  |  | 2019-12-23 | 20.12.2019 | 2019-12-23
1372 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ-439, ПС №20 "Алабушево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с. Алабушево, ул. Первомайская, д.35а | J_I-226763 | 2019-12-31 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ-439, ПС №20 "Алабушево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с. Алабушево, ул. Первомайская, д.35а | СЭС | ССР | 1147.1772 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 1141.441 |  |  |  | 1141.4408 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 1369.729 | 80.5723 | 31908668696 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-03 | 2019-12-16 | 2019-12-23 | 2019-12-23 |  |  |  |  | 2019-12-23 | 2019-12-24 | 2019-12-23 | 2019-12-24 | 2020-04-21
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1147.177
1373 | Строительство МТП-10/0.4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. Дзержинский ПС №71 "Поварово", РЛК, ВЛИ-0.38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Лыткино | Г | 2019-12-31 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство МТП-10/0.4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. Дзержинский ПС №71 "Поварово", РЛК, ВЛИ-0.38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Лыткино | СЭС | ССР | 2498.9301 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 2486.435 |  |  |  | 2486.435 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 2983.722 | 468.0348 | 31908622260 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-03 | 2019-12-05 | 2019-12-12 | 2019-12-12 |  |  |  |  | 2019-12-23 | 23.12.2019 | 2019-12-23 | 2019-12-23 | 2020-02-12
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 2498.93
1374 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 6342 до нового ВРЩ-0,4кВ, сооружаемого в месте размещения ВРЩ-0,4кВ № 135515, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Садовническая, д.80 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 6342 до нового ВРЩ-0,4кВ, сооружаемого в месте размещения ВРЩ-0,4кВ № 135515, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Садовническая, д.80 | МКС | ориентировочный расчет | 2052.85 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СТРОЙБУР" | 2050.7971 |  |  |  | 2050.7972 | ООО "СТРОЙБУР" | 2460.9566 | 820.3189 | 31908681066 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-09 | 2019-12-18 | 2019-12-25 | 2019-12-27 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-27 | МКС-848 | 2019-12-29 |  | 2019-12-29 | 2019-12-29 | 2020-01-04
1375 | Строительство КТП-160 10/0,4 кВ в габ. 250 кВА, 2хКЛ-6 кВ врезкой в КЛ-6 кВ РТП-5332 ПС-188 "Одинцово" (0,06 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.Одинцово, 50:20:0030210:59 | Г | 2020-01-02 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-160 10/0,4 кВ в габ. 250 кВА, 2хКЛ-6 кВ врезкой в КЛ-6 кВ РТП-5332 ПС-188 "Одинцово" (0,06 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.Одинцово, 50:20:0030210:59 | ЗЭС | Ориентировочный расчет | 994.808 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 989.52 |  |  |  | 989.5167 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1187.42 | 593.71 | 31908681032 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-09 | 2019-12-18 | 2019-12-25 | 2019-12-27 | - | - | - | - | 2019-12-29 |  | 2019-12-29 | 2019-12-29 | 2020-01-02
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 993.61
1376 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №636 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 400 кВА, ПС №755 "Молоково", в т.ч. ПИР, МО, Молоковское с/п, Ленинский р-н, Андреевское д Ю8-19-302-3823(713875) | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №636 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 400 кВА, ПС №755 "Молоково", в т.ч. ПИР, МО, Молоковское с/п, Ленинский р-н, Андреевское д Ю8-19-302-3823(713875) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 673.815 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 670.446 |  |  |  | 670.4458 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 804.535 | 50.1147 | 31908668471 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-06 | 2019-12-16 | 2019-12-23 | 2019-12-24 |  |  |  |  | 2019-12-25 |  | 2019-12-25 | 2019-12-25 | 2020-05-26
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 673.815
1377 | Строительство ТП-250-6/0,4 кВ, КВЛ-6 кВ в разрез КЛ-6кВ ф.14 с ЦРП-7, ПС №382 "Венюково", СП-6кВ, ЛР-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, опора, в т.ч. ПИР, МО, г.о.Чехов, д.Пешково, ул.3-я Дачная, уч.19 Ю8-18-302-22315(190412) | Г | 2019 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство ТП-250-6/0,4 кВ, КВЛ-6 кВ в разрез КЛ-6кВ ф.14 с ЦРП-7, ПС №382 "Венюково", СП-6кВ, ЛР-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, опора, в т.ч. ПИР, МО, г.о.Чехов, д.Пешково, ул.3-я Дачная, уч.19 Ю8-18-302-22315(190412) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 3417.8642 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 3400.775 |  |  |  | 3400.7746 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 4080.9295 | 4080.9295 | 31908668462 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-06 | 2019-12-16 | 2019-12-23 | 2019-12-24 |  |  |  |  | 2019-12-25 |  | 2019-12-25 | 2019-12-25 | 2019-12-30
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 3417.864
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 3417.864
1378 | Реконструкция ЗТП-250-10/0,4 кВ №156 с заменой на КТП-400-10/0,4кВ, ПС №635 "Степановская", в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/п Ульянинское, с. Никитское, уч. 52/2 Ю8-19-303-4347(702938) | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция ЗТП-250-10/0,4 кВ №156 с заменой на КТП-400-10/0,4кВ, ПС №635 "Степановская", в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/п Ульянинское, с. Никитское, уч. 52/2 Ю8-19-303-4347(702938) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2042.0225 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭлектроГарант" | 2031.404 |  |  |  | 2031.404 | ООО "ЭлектроГарант" | 2437.6848 | 94.9747 | 31908668447 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-06 | 2019-12-16 | 2019-12-23 | 2019-12-24 |  |  |  |  | 2019-12-25 |  | 2019-12-25 | 2019-12-25 | 2020-05-27
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 2042.023
1379 | Строительство МТП-100-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1, ПС №383 "Бронницы тяговая", ЛР-10кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Кузнецовское Ю8-19-302-4450(716264) | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство МТП-100-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1, ПС №383 "Бронницы тяговая", ЛР-10кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Кузнецовское Ю8-19-302-4450(716264) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1892.8683 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭлектроГарант" | 1883.026 |  |  |  | 1883.026 | ООО "ЭлектроГарант" | 2259.6312 | 155.8366 | 31908668433 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-06 | 2019-12-16 | 2019-12-23 | 2019-12-24 |  |  |  |  | 2019-12-25 |  | 2019-12-25 | 2019-12-25 | 2020-03-21
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1892.869
1380 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Общий | ГП | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС приказ № 2414 от 28.11.2019г. Домодедовского р-на | ЮЭС | ориентировочный расчет | 4038.6658 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Техно инжиниринг" | 4017.665 |  |  |  | 4017.6649 | ООО "Техно инжиниринг" | 4821.1979 | 187.8389 | 31908668146 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-06 | 2019-12-16 | 2019-12-23 | 2019-12-24 |  |  |  |  | 2019-12-25 |  | 2019-12-25 | 2019-12-25 | 2020-05-27
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 4038.666
справочный | Строительство КТП-630-10/0,4 кВ (взамен КТП-250-10/0,4 кВ №901), ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Юрьевка д, территория СНТ "Вельяминово" Ю8-19-303-4297(715160) | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство КТП-630-10/0,4 кВ (взамен КТП-250-10/0,4 кВ №901), ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Юрьевка д, территория СНТ "Вельяминово" Ю8-19-303-4297(715160) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2678.2442 | ВЗ | [14 empty] | 2019-12-06 | [7 empty] | 2019-12-25 |  | 2019-12-25
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.2 с РП-2, ПС №491 "Прудная", ПРВТ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Юрьевка д, территория СНТ "Вельяминово" Ю8-19-303-4297(715160) | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.2 с РП-2, ПС №491 "Прудная", ПРВТ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Юрьевка д, территория СНТ "Вельяминово" Ю8-19-303-4297(715160) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 768.2125 | ВЗ | [14 empty] | 2019-12-06 | [7 empty] | 2019-12-25 |  | 2019-12-25
справочный | Строительство МТП-100-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.2 с РП-13, ПС №320 "Н.Домодедово", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.Домодедово, д.Крюково Ю8-19-302-4748(703022) | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР оборудование по титулу:Строительство МТП-100-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.2 с РП-13, ПС №320 "Н.Домодедово", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.Домодедово, д.Крюково Ю8-19-302-4748(703022) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 592.2092 | ВЗ | [14 empty] | 2019-12-06 | [7 empty] | 2019-12-25 |  | 2019-12-25
1381 | Строительство ТП-250кВА/10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ от фид.2 с ПС-35/10 кВ ''Бараново'', КЛ-10 кВ, 1 шт., от вновь сооруж. ВЛ-10 кВ до РУ-10 кВ ТП-250кВА/10/0,4 кВ № нов., ГНБ, РЛК, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Первомайское, п. Первомайское. | J_I-217638 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по объекту: Строительство ТП-250кВА/10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ от фид.2 с ПС-35/10 кВ ''Бараново'', КЛ-10 кВ, 1 шт., от вновь сооруж. ВЛ-10 кВ до РУ-10 кВ ТП-250кВА/10/0,4 кВ № нов., ГНБ, РЛК, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Первомайское, п. Первомайское. | НМ | ССР | 5299.6398 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 5272.082 |  |  |  | 5272.0819 | ООО "СК СИСТЕМА" | 6326.4982 | 401.6824 | 31908668804 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-06 | 2019-12-16 | 2019-12-23 | 2019-12-24 |  |  |  |  | 2019-12-27 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2020-02-28
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 5299.64
1382 | Реконструкция РУ-10кВ РП-10кВ № 9 с установкой 2-х ячеекв т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с/п Киевский, п. Киевский | I_I-209233 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по объекту: Реконструкция РУ-10кВ РП-10кВ № 9 с установкой 2-х ячеекв т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с/п Киевский, п. Киевский | НМ | ССР | 3368.0674 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ" | 3351.227 |  |  |  | 3351.2267 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ" | 4021.472 | 255.3316 | 31908668897 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-06 | 2019-12-16 | 2019-12-23 | 2019-12-24 |  |  |  |  | 2019-12-27 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2020-02-28
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 3368.067
1383 | Реконструкция ЗРУ-10 кВ на ПС № 377 220/110/10/6 кВ Лесная с установкой 2х ячеек, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Десеновское, д. Тупиково | J_I-227464 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по объекту: Реконструкция ЗРУ-10 кВ на ПС № 377 220/110/10/6 кВ Лесная с установкой 2х ячеек, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Десеновское, д. Тупиково | НМ | ССР | 4287.1699 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 4265.734 |  |  |  | 4265.7342 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 5118.881 | 325.0083 | 31908668807 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-06 | 2019-12-16 | 2019-12-23 | 2019-12-24 |  |  |  |  | 2019-12-27 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2020-02-28
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 4287.17
1384 | Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой трансформаторов 2х400 кВА, 2 КЛ-10 от РП-152, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с/п Первомайское, п. Птичное | I_I-208261 | 2019 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объекту: Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой трансформаторов 2х400 кВА, 2 КЛ-10 от РП-152, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с/п Первомайское, п. Птичное | НМ | ОРС | 5581.6196 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 5553.712 |  |  |  | 5553.7119 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 6664.4543 | 6664.4543 | 31908668818 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-06 | 2019-12-16 | 2019-12-23 | 2019-12-24 |  |  |  |  | 2019-12-25 |  | 2019-12-25 | 2019-12-25 | 2019-12-31
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 5581.62
1385 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №нов. Т1 до РЩ-0,4кВ, РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №нов. Т2 РЩ-0,4кВв, т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с/п Первомайское, п. Птичное | I_I-208262 | 2019 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объекту: Строительство 2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №нов. Т1 до РЩ-0,4кВ, РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №нов. Т2 РЩ-0,4кВв, т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с/п Первомайское, п. Птичное | НМ | ОРС | 480.1713 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ" | 477.77 |  |  |  | 477.7702 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ" | 573.3242 | 573.3242 | 31908668788 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-06 | 2019-12-16 | 2019-12-23 | 2019-12-24 |  |  |  |  | 2019-12-25 |  | 2019-12-25 | 2019-12-25 | 2019-12-31
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 480.171
1386 | Строительство ТП-630кВА/10/0,4 кВ с тран-м 400 кВА, КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ БКТП №209 до РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ № нов., в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Московский, квартал 88, ( район Ульяновского лесопарка) | J_I-228106 | 2019 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объекту: Строительство ТП-630кВА/10/0,4 кВ с тран-м 400 кВА, КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ БКТП №209 до РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ № нов., в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Московский, квартал 88, ( район Ульяновского лесопарка) | НМ | ОРС | 5085.7485 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 5060.32 |  |  |  | 5060.3203 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 6072.3843 | 200.1885 | 31908668797 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-06 | 2019-12-16 | 2019-12-23 | 2019-12-24 |  |  |  |  | 2019-12-25 |  | 2019-12-25 | 2019-12-25 | 2020-06-24
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 5085.749
1387 | Строительство РП-10 кВ (двухсекц. на 12 ячеек с ВВ-10кВ), 4КЛ-10 кВ от проект. яч. 1-й с.ш. и сущ. яч. №21 2-ой с.ш. РУ-10кВ ПС №447"Пущино", ГНБ, в т.ч. ПИР, МО, г. Пущино ИА-18-302-269(960261) | J_I-222898 | 2019 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство РП-10 кВ (двухсекц. на 12 ячеек с ВВ-10кВ), 4КЛ-10 кВ от проект. яч. 1-й с.ш. и сущ. яч. №21 2-ой с.ш. РУ-10кВ ПС №447"Пущино", ГНБ, в т.ч. ПИР, МО, г. Пущино ИА-18-302-269(960261) | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 40351.07 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 40149.31 |  | 1 | 40149.31 | 40149.3145 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 48179.1774 | 1295.1392 | 31908678046 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-06 | 2019-12-18 | 2019-12-24 | 2019-12-27 | - | - | - | - | 2019-12-21 |  | 2019-12-21 | 2019-12-21 | 2020-12-27
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 40351.07 |  |  | 40351.07
1388 | Строительство КЛ-10 кВ от яч. ф.8 2А - с.ш. ПС №771 "Малино", ГНБ, КРН-10кВ, ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, д. Кочкорево ИА-19-302-373(986075) | J_I-230082 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КЛ-10 кВ от яч. ф.8 2А - с.ш. ПС №771 "Малино", ГНБ, КРН-10кВ, ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, д. Кочкорево ИА-19-302-373(986075) | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 44288.8833 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 44067.44 |  | 1 | 44067.44 | 44067.4389 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 52880.9267 | 857.0653 | 31908678475 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-06 | 2019-12-18 | 2019-12-24 | 2019-12-27 | - | - | - | - | 2019-12-21 |  | 2019-12-21 | 2019-12-21 | 2021-08-29
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 44288.88 |  |  | 44288.88
1389 | Строительство 2хКЛ-10 кВ от яч.№357 13 с.ш. и яч.№605 16 с.ш. ПС №836 "Слобода" до яч.1 и яч.2 РУ-10 кВ РП-10 кВ №нов. (4,8 км), РП-10 кВ №нов. ПС-836 "Слобода", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Обушковское, д.Покровское | J_I-218192 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР (допроектирование), авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство 2хКЛ-10 кВ от яч.№357 13 с.ш. и яч.№605 16 с.ш. ПС №836 "Слобода" до яч.1 и яч.2 РУ-10 кВ РП-10 кВ №нов. (4,8 км), РП-10 кВ №нов. ПС-836 "Слобода", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Обушковское, д.Покровское | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 29844.3292 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 29665.26 |  | 1 | 29665.26 | 29665.2632 | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 35598.3159 | 2080.772 | 31908678460 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-06 | 2019-12-17 | 2019-12-24 | 2019-12-27 | - | - | - | - | 2019-12-21 |  | 2019-12-21 | 2019-12-21 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 29844.33 |  |  | 29844.33
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 29814.48 |  |  | 29814.48
1390 | Строительство 2хКЛ-10 кВ от яч.№207 12-ой и яч.№504 15-ой с.ш. РУ-10кВ ПС-836 "Слобода" до РУ-10кВ вновь сооружаемых СП-10кВ №1 нов, №2 нов, 2хСП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.о.Павло-Слободский, д.Лешково | J_I-220408 | 2020-11-14 | ГП | Выполнение ПИР (допроектирование), авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство 2хКЛ-10 кВ от яч.№207 12-ой и яч.№504 15-ой с.ш. РУ-10кВ ПС-836 "Слобода" до РУ-10кВ вновь сооружаемых СП-10кВ №1 нов, №2 нов, 2хСП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.о.Павло-Слободский, д.Лешково | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 35713.4072 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 35499.13 |  | 1 | 35499.13 | 35499.1267 | ООО "СК ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 42598.9521 | 1132.9509 | 31908678472 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-06 | 2019-12-17 | 2019-12-24 | 2019-12-27 | - | - | - | - | 2019-12-21 |  | 2019-12-21 | 2019-12-21 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 35713.41 |  |  | 35713.41
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 35666.98 |  |  | 35666.98
1391 | Строительство 4ТП-2x630 10/0,38 кВ, ВЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС-714 "Давыдково", СП-10 кВ, КЛ-10 кВ (ВЛ-10 кВ-0,1км; КЛ-10 кВ-1,3км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.о.Новопетровский, д.Деньково, 50:08:090108:0260 | J_I-224780 | 2020-03-31 | ГП | Выполнение ПИР (допроектирование), авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство 4ТП-2x630 10/0,38 кВ, ВЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС-714 "Давыдково", СП-10 кВ, КЛ-10 кВ (ВЛ-10 кВ-0,1км; КЛ-10 кВ-1,3км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.о.Новопетровский, д.Деньково, 50:08:090108:0260 | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 28410.4844 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 28259.91 |  | 1 | 28259.91 | 28259.9088 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 33911.8906 | 22580.5683 | 31908671178 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-06 | 2019-12-16 | 2019-12-23 | 2019-12-27 | - | - | - | - | 2019-12-21 |  | 2019-12-21 | 2019-12-21 | 2020-01-31
участник | [12 empty] | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 28274.11 |  |  | 28274.11
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 28370.71 |  |  | 28370.71
1392 | Строительство КЛ-10 кВ от яч.№611 РУ-10 кВ ПС-308 "Нарофоминск" до яч. РУ-10кВ РП-10кВ нов., РП-10кВ нов. (4,7 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г.Наро-Фоминск, 50:26:100104:16,50:26:100104:15 | J_I-225306 | 2020-09-18 | ГП | Выполнение ПИР (допроектирование), авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КЛ-10 кВ от яч.№611 РУ-10 кВ ПС-308 "Нарофоминск" до яч. РУ-10кВ РП-10кВ нов., РП-10кВ нов. (4,7 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г.Наро-Фоминск, 50:26:100104:16,50:26:100104:15 | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 29075.608 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 28930 |  | 1 | 28818.35 | 28818.3496 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 34582.0196 | 22620.2954 | 31908678688 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-06 | 2019-12-17 | 2019-12-24 | 2019-12-27 | - | - | - | - | 2019-12-21 |  | 2019-12-21 | 2019-12-21 | 2020-01-31
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 29075.61 |  |  | 29075.61
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 29026.18 |  |  | 29026.18
1393 | Строительство КТП-2x400 10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-1465, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ, КЛ-10 кВ ПС-405 "Волоколамск", РЛК-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ (ВЛ-10кВ-0,9км;КЛ-10кВ-1,51км;ВЛ-0,4 кВ-0,44км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, 50:07:0030303:353 | J_I-227430 | 2020 | ГП | Выполнение ПИР (допроектирование), авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-2x400 10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-1465, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ, КЛ-10 кВ ПС-405 "Волоколамск", РЛК-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ (ВЛ-10кВ-0,9км;КЛ-10кВ-1,51км;ВЛ-0,4 кВ-0,44км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, 50:07:0030303:353 | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 19879.2634 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 19779 |  |  |  | 19779 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 23734.8 | 15795.5541 | 31908671165 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-06 | 2019-12-17 | 2019-12-23 | 2019-12-25 | - | - | - | - | 2019-12-21 | 2019-12-30 | 2019-12-21 | 2019-12-30 | 2020-01-31
участник | [12 empty] | ООО "ЛОГОГРАФИЯ" | 19783.84
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 19879.26
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 19855.41
1394 | Строительство РП-10 кВ, 2хКЛ-10 кВ от яч. №506 и №604 5-ой и 6-ой с.ш. РУ-10кВ ПС №71 Поварово до 1-ой и 2-ой с.ш. РУ-10кВ вновь сооружаемого РП-10кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п. Пешковское | J_I-224502 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство РП-10 кВ, 2хКЛ-10 кВ от яч. №506 и №604 5-ой и 6-ой с.ш. РУ-10кВ ПС №71 Поварово до 1-ой и 2-ой с.ш. РУ-10кВ вновь сооружаемого РП-10кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п. Пешковское | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 41529.8196 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 41322.17 |  | 1 | 41322.17 | 41322.1704 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 49586.6045 | 8282.3712 | 31908674095 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-06 | 2019-12-17 | 2019-12-24 | 2019-12-27 | - | - | - | - | 2019-12-21 | 2019-12-27 | 2019-12-21 | 2019-12-27 | 2020-12-30
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 41529.82 |  |  | 41529.82
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 41529.82 |  |  | 41529.82
1395 | Строительство РП-10 кВ, 2хКЛ-10кВ от вновь сооружаемых яч. на 1-й и 2-й с.ш. РУ-10кВ ПС №145 110/35/10/6 Нахабино до РУ-10кВ до 1-й и 2-й с.ш. РУ-10кВ вновь сооружаемого РП-10кВ, в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, с.п. Ильинское, с. Николо- | J_I-228102 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство РП-10 кВ, 2хКЛ-10кВ от вновь сооружаемых яч. на 1-й и 2-й с.ш. РУ-10кВ ПС №145 110/35/10/6 Нахабино до РУ-10кВ до 1-й и 2-й с.ш. РУ-10кВ вновь сооружаемого РП-10кВ, в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, с.п. Ильинское, с. Николо- | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 58834.7612 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭНКОМ" | 58540.59 |  | 1 | 58540.59 | 58540.5872 | ООО "ЭНКОМ" | 70248.7046 | 729.8567 | 31908674111 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-06 | 2019-12-17 | 2019-12-24 | 2019-12-27 | - | - | - | - | 2019-12-21 | 2019-12-27 | 2019-12-21 | 2019-12-27 | 2021-01-15
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 58834.76 |  |  | 58834.76
участник | [12 empty] | ООО "КОНТАКТ" | 58834.76 |  |  | 58834.76
1396 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, 2- КЛ-10 кВ от врезки в КЛ-10 кВ ф. 49, ВЛЗ-10 кВ от яч. КРУН-37, 6- КЛ-0,4 кВ, ПС №215 "Новософрино", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, п. Ашукино, ул. Кольцова, д.11 | J_I-226292 | 2019 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ, 2- КЛ-10 кВ от врезки в КЛ-10 кВ ф. 49, ВЛЗ-10 кВ от яч. КРУН-37, 6- КЛ-0,4 кВ, ПС №215 "Новософрино", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, п. Ашукино, ул. Кольцова, д.11 | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 14103.7199 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 14033.2 |  |  |  | 14033.2013 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 16839.8416 | 247.6447 | 31908674118 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-06 | 2019-12-16 | 2019-12-23 | 2019-12-25 | - | - | - | - | 2019-12-21 | 2019-12-26 | 2019-12-21 | 2019-12-26 | 2020-11-30
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 14103.72
1397 | Строительство КЛ-10 кВ, 1 шт. от ячейки в РП №108, ГНБ, КЛ-10 кВ, 1 шт. от ВЛ-10 кВ фид. 16, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Филимонковское, д. Марьино, ул. Жемчужная | J_I-217428 | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство КЛ-10 кВ, 1 шт. от ячейки в РП №108, ГНБ, КЛ-10 кВ, 1 шт. от ВЛ-10 кВ фид. 16, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Филимонковское, д. Марьино, ул. Жемчужная | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 6105.4401 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 6073.69 |  |  |  | 6073.6919 | ООО "СК СИСТЕМА" | 7288.4302 | 1777.6659 | 31908671171 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-06 | 2019-12-17 | 2019-12-23 | 2019-12-25 | - | - | - | - | 2019-12-21 |  | 2019-12-21 | 2019-12-21 | 2020-01-31
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 6105.44
1398 | Строительство КЛ-10 кВ, 2 шт. от РУ-10 кВ РТП-21, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Внуковское, д. Внуково, ул. Зелёная | J_I-217810 | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство КЛ-10 кВ, 2 шт. от РУ-10 кВ РТП-21, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Внуковское, д. Внуково, ул. Зелёная | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 8066.2106 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 8024.75 |  |  |  | 8024.7503 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 9629.7004 | 2348.7074 | 31908671148 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-06 | 2019-12-17 | 2019-12-23 | 2019-12-25 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-25 | М/5085 | 2019-12-21 |  | 2019-12-21 | 2019-12-21 | 2020-01-31
1399 | Строительство ТП-630кВА/10/0,4кВ с тран-м 630 кВА, КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП №2023 до РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Московский, д. Саларьево | J_I-218353 | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Строительство ТП-630кВА/10/0,4кВ с тран-м 630 кВА, КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП №2023 до РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Московский, д. Саларьево | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 9393.6556 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 9344.81 |  |  |  | 9344.8086 | ООО "СК СИСТЕМА" | 11213.7703 | 11210.6823 | 31908671139 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-06 | 2019-12-17 | 2019-12-23 | 2019-12-25 | - | - | - | - | 2019-12-21 |  | 2019-12-21 | 2019-12-21 | 2020-01-31
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 9393.66
1400 | Строительство ТП-10/0,4 кВ с тран-ми 2х630 кВА, 2КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ РП №152 до ТП №1524 ф.50 и ф 57, ГНБ, 2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №нов. Т1 и Т2,в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Первомайское, п. Птичное, ул. Центральная | J_I-227267 | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ с тран-ми 2х630 кВА, 2КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ РП №152 до ТП №1524 ф.50 и ф 57, ГНБ, 2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №нов. Т1 и Т2,в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Первомайское, п. Птичное, ул. Центральная | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 8130.4356 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 8088.56 |  |  |  | 8088.5639 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 9706.2766 | 602.8743 | 31908671135 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-06 | 2019-12-17 | 2019-12-23 | 2019-12-25 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-25 | М/5087 | 2019-12-21 |  | 2019-12-21 | 2019-12-21 | 2020-05-30
1401 | Строительство БКТП-20/0,4 кВ с тран-м 2х400 кВА, 2КЛ-20 кВ от ячеек РУ-20 кВ РП-20/0,4 кВ №130, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Сосенское, п. Коммунарка | J_I-221343 | 2019 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Строительство БКТП-20/0,4 кВ с тран-м 2х400 кВА, 2КЛ-20 кВ от ячеек РУ-20 кВ РП-20/0,4 кВ №130, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Сосенское, п. Коммунарка | ПАО "МОЭСК" | ориентировочный расчет | 6571.613 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 6538.75 |  |  |  | 6538.7549 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 7846.5059 | 1913.7819 | 31908671156 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-06 | 2019-12-17 | 2019-12-23 | 2019-12-25 | - | - | - | - | 2019-12-21 |  | 2019-12-21 | 2019-12-21 | 2020-01-31
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 6571.61
1402 | Модернизация ВЛ-6 кВ фид.5/11 с ПС-184 с установкой вольтодобавочных трансформаторов 2500 кВА МО, Дмитровский р-н | J_I-222735 | 2024 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Модернизация ВЛ-6 кВ фид.5/11 с ПС-184 с установкой вольтодобавочных трансформаторов 2500 кВА МО, Дмитровский р-н | ПАО "МОЭСК" | ССР | 36647.631 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 36645.15 |  | 1 | 36645.15 | 36645.15 | ООО "Меридиан Энерго" | 43974.18 | 122.6616 | 31908675840 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-06 | 2019-12-17 | 2019-12-24 | 2019-12-27 | - | - | - | - | 2019-12-21 | 2019-12-27 | 2019-12-21 | 2019-12-27 | 2023-11-30
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 36647.63 |  |  | 36647.63
1403 | Модернизация ВЛ-10кВ ф. Повадино с установкой вольтодобавочных тр-ров, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н | J_I-222752 | 2024 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Модернизация ВЛ-10кВ ф. Повадино с установкой вольтодобавочных тр-ров, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н | ПАО "МОЭСК" | ССР | 26562.922 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 26430.11 |  |  |  | 26430.1073 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 31716.1287 | 22.1636 | 31908675841 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-06 | 2019-12-17 | 2019-12-24 | 2019-12-25 | - | - | - | - | 2019-12-21 | 2019-12-30 | 2019-12-21 | 2019-12-30 | 2023-11-30
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" |  | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ"
1404 | Модернизация ВЛ-10кВ ф. Соколово с установкой вольтодобавочных тр-ров на ВЛ-10кВ ф. Соколово, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н | J_I-222753 | 2024 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Модернизация ВЛ-10кВ ф. Соколово с установкой вольтодобавочных тр-ров на ВЛ-10кВ ф. Соколово, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н | ПАО "МОЭСК" | ССР | 26937.1047 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 26802.42 |  | 1 | 26802.42 | 26802.419 | ООО "Энергосистемы" | 32162.9028 | 89.7152 | 31908675844 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-06 | 2019-12-17 | 2019-12-24 | 2019-12-27 | - | - | - | - | 2019-12-21 | 2019-12-27 | 2019-12-21 | 2019-12-27 | 2023-11-30
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 26937.1 |  |  | 26937.1
1405 | Модернизация ВЛ-6кВ, ф. 13 с установкой вольтодобавочного тр-ра 4000кВА ПС-35/6 Воробьево № 185 , в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н | J_I-222841 | 2023 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Модернизация ВЛ-6кВ, ф. 13 с установкой вольтодобавочного тр-ра 4000кВА ПС-35/6 Воробьево № 185 , в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н | ПАО "МОЭСК" | ССР | 18002.9026 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 18000.41 |  | 1 | 18000.41 | 18000.405 | ООО "Меридиан Энерго" | 21600.486 | 94.3253 | 31908675847 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-06 | 2019-12-17 | 2019-12-24 | 2019-12-27 | - | - | - | - | 2019-12-21 | 2019-12-27 | 2019-12-21 | 2019-12-27 | 2022-06-30
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 18002.9 |  |  | 18002.9
1406 | Модернизация ф.795 ПС-35/6 Катуар №96, КЛ 6кВ от ТП-451 до ТП-402, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, пос. Некрасовский | J_I-223011 | 2024 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Модернизация ф.795 ПС-35/6 Катуар №96, КЛ 6кВ от ТП-451 до ТП-402, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, пос. Некрасовский | ПАО "МОЭСК" | ССР | 36269.6529 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Меридиан Энерго" | 36267.16 |  | 1 | 36267.16 | 36267.16 | ООО "Меридиан Энерго" | 43520.592 | 121.3964 | 31908675867 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-06 | 2019-12-17 | 2019-12-24 | 2019-12-27 | - | - | - | - | 2019-12-21 | 2019-12-27 | 2019-12-21 | 2019-12-27 | 2023-11-30
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 36269.65 |  |  | 36269.65
1407 | Реконструкция КВЛ- 6 кВ л.860, л. 865 с установкой БТ-10/0,6 кВ 2500 кВА, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Новосельцево, Семкино, Степаньково | J_I-223321 | 2023 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция КВЛ- 6 кВ л.860, л. 865 с установкой БТ-10/0,6 кВ 2500 кВА, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Новосельцево, Семкино, Степаньково | ПАО "МОЭСК" | ССР | 36018.4071 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 35838.32 |  | 1 | 35838.32 | 35838.315 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 43005.978 | 160.9204 | 31908675868 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-06 | 2019-12-17 | 2019-12-24 | 2019-12-27 | - | - | - | - | 2019-12-21 | 2019-12-27 | 2019-12-21 | 2019-12-27 | 2022-11-30
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 36018.41 |  |  | 36018.41
1408 | Модернизация ВЛ-6кВ ф. 44308; 44310 c установкой вольтодобавочных тр-ров , в т.ч. ПИР, МО, Клинский район | J_I-222736 | 2023 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Модернизация ВЛ-6кВ ф. 44308; 44310 c установкой вольтодобавочных тр-ров , в т.ч. ПИР, МО, Клинский район | ПАО "МОЭСК" | ССР | 38765.6128 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 38571.78 |  | 1 | 38571.78 | 38571.7845 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 46286.1414 | 202.1229 | 31908677833 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-06 | 2019-12-17 | 2019-12-24 | 2019-12-27 | - | - | - | - | 2019-12-21 | 2019-12-27 | 2019-12-21 | 2019-12-27 | 2022-06-30
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 38765.61 |  |  | 38765.61
1409 | Реконструкция ВЛ-10 от ПС №564 ''Каурцево'', монтаж конденсаторной установки 800 кВАр на ф.2, в том числе ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Каурцево | H_I-188711 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 от ПС №564 ''Каурцево'', монтаж конденсаторной установки 800 кВАр на ф.2, в том числе ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Каурцево | ПАО "МОЭСК" | ССР | 505.7457 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 503 |  |  |  | 503 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 603.6 | 161.9415 | 31908684078 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-05 | 2019-12-19 | 2019-12-25 | 2019-12-27 | - | - | - | - | 2019-12-20 | 2020-01-16 | 2019-12-20 | 2019-12-20 | 2020-01-30
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 505.75
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 505.24
1410 | Реконструкция ВЛ-10 от ПС №308 ''Наро-Фоминск'', монтаж конденсаторной установки 1100 кВАр на ф.6, в том числе ПИР, МО, г.Наро-Фоминск | H_I-188690 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 от ПС №308 ''Наро-Фоминск'', монтаж конденсаторной установки 1100 кВАр на ф.6, в том числе ПИР, МО, г.Наро-Фоминск | ПАО "МОЭСК" | ССР | 569.3451 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 566 |  |  |  | 566 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 679.2 | 182.2244 | 31908684086 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-05 | 2019-12-19 | 2019-12-25 | 2019-12-27 | - | - | - | - | 2019-12-20 | 2020-01-16 | 2019-12-20 | 2019-12-20 | 2020-01-30
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 569.35
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 568.55
1411 | Реконструкция ВЛЗ-10 кВ (вынос ВЛЗ-10 кВ), в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Чашниково | K_I-231577 | 2019 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛЗ-10 кВ (вынос ВЛЗ-10 кВ), в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Чашниково | СЭС | ССР | 1657.4727 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 1649.185 |  |  |  | 1649.185 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 1979.022 | 0 | 31908668702 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-05 | 2019-12-16 | 2019-12-23 | 2019-12-23 |  |  |  |  | 2019-12-23 | 2020-01-09 | 2019-12-23 | 2020-01-09 | 2020-01-22
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1657.472
1412 | Реконструкция КВЛ-10 кВ (вынос/перустройство КВЛ-10 кВ напр. Ф.429506А+Б-РП 3115;ф. 52А, 60Б-ЦРП-7 (ХРЭС); ф.104+105-ЦРП 34 (МРЭС);ВЛ-6 кВ, ф.555, ф. РП 127-КРН 280, РП 127-КРН 281 (СРЭС) | K_I-231568 | 2021 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция КВЛ-10 кВ (вынос/перустройство КВЛ-10 кВ напр. Ф.429506А+Б-РП 3115;ф. 52А, 60Б-ЦРП-7 (ХРЭС); ф.104+105-ЦРП 34 (МРЭС);ВЛ-6 кВ, ф.555, ф. РП 127-КРН 280, РП 127-КРН 281 (СРЭС) | ПАО "МОЭСК" | ССР | 199540.4152 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ОООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 198542.71 |  |  |  | 198542.713 | ОООО "ЭЛЕКТРОГАРАНТ" | 238251.2556 | 1870.104 | 31908675869 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-06 | 2019-12-18 | 2019-12-24 | 2019-12-25 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-25 | М/5073 | 2019-12-26 | 26.12.2019 | 2019-12-26 | 2019-12-26 | 2021-09-23
1413 | Реконструкция МТП-250-10/0,4кВ №174 с заменой на БМКТП-400-10/0,4кВ, ПС № 245 "Пятницкая", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, д.Н.Ледово | E_I-185145 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-250-10/0,4кВ №174 с заменой на БМКТП-400-10/0,4кВ, ПС № 245 "Пятницкая", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, д.Н.Ледово | ПАО "МОЭСК" | ССР | 1207.9 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1201.86 |  |  |  | 1201.86 | ООО "ФАБИ" | 1442.232 | 41.8038 | 31908681269 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-06 | 2019-12-18 | 2019-12-25 | 2019-12-27 | - | - | - | - | 2019-12-21 |  | 2019-12-21 | 2019-12-21 | 2020-11-30
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1207.9
1414 | Реконструкция КТП-160-10/0,4кВ №195 с заменой на БМКТП-400-10/0,4кВ, ПС № 245 "Пятницкая", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, д.Пятница | E_I-185195 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-160-10/0,4кВ №195 с заменой на БМКТП-400-10/0,4кВ, ПС № 245 "Пятницкая", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, д.Пятница | ПАО "МОЭСК" | ССР | 1262.25 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1255.94 |  |  |  | 1255.9383 | ООО "ФАБИ" | 1507.126 | 43.6848 | 31908681275 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-06 | 2019-12-18 | 2019-12-25 | 2019-12-27 | - | - | - | - | 2019-12-21 |  | 2019-12-21 | 2019-12-21 | 2020-11-30
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1262.25
1415 | Реконструкция МТП-160-10/0,4кВ №80 с заменой на БМКТП-400-10/0,4кВ, ПС № 591 "Топканово", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, д.Растовцы | E_I-185193 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-160-10/0,4кВ №80 с заменой на БМКТП-400-10/0,4кВ, ПС № 591 "Топканово", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, д.Растовцы | ПАО "МОЭСК" | ССР | 1260.1083 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 1253.81 |  |  |  | 1253.8075 | ООО "ФАБИ" | 1504.569 | 43.6107 | 31908681293 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-06 | 2019-12-18 | 2019-12-25 | 2019-12-27 | - | - | - | - | 2019-12-21 |  | 2019-12-21 | 2019-12-21 | 2020-11-30
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1260.11
1416 | Модернизация ЗТП-250-10/0,4кВ №25 с заменой ячеек ГДР (9 шт.), ПС №348 "Серебряные Пруды", в т.ч. ПИР, МО, Серебряно-Прудский р-н, с.Красновское отделение | E_I-185226 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Модернизация ЗТП-250-10/0,4кВ №25 с заменой ячеек ГДР (9 шт.), ПС №348 "Серебряные Пруды", в т.ч. ПИР, МО, Серебряно-Прудский р-н, с.Красновское отделение | ПАО "МОЭСК" | ССР | 8377.8583 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 8335.97 |  | 1 | 8335.97 | 8335.969 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 10003.1628 | 140.8896 | 31908677410 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-06 | 2019-12-18 | 2019-12-24 | 2019-12-27 | - | - | - | - | 2019-12-21 |  | 2019-12-21 | 2019-12-21 | 2021-11-30
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 8377.86 |  |  | 8377.86
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 8377.86 |  |  | 8377.86
1417 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ЗТП-86, замена трансформатора 250 на 400 кВА пос.Федюково Подольский РЭС, увеличение трансформаторной мощности на 0,15 МВА | E_I-185171 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ЗТП-86, замена трансформатора 250 на 400 кВА пос.Федюково Подольский РЭС, увеличение трансформаторной мощности на 0,15 МВА | ПАО "МОЭСК" | ССР | 1001.8083 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 996.48 |  |  |  | 996.4787 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1195.7744 | 119.5774 | 31908681300 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-06 | 2019-12-18 | 2019-12-25 | 2019-12-27 | - | - | - | - | 2019-12-21 |  | 2019-12-21 | 2019-12-21 | 2020-03-30
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1001.81
1418 | Реконструкция МТП-160-10/0,4кВ №39 с заменой на БМКТП-250-10/0,4кВ, ПС №233 "Мартыново", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, д.Тютьково | E_I-185201 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-160-10/0,4кВ №39 с заменой на БМКТП-250-10/0,4кВ, ПС №233 "Мартыново", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, д.Тютьково | ПАО "МОЭСК" | ССР | 918.05 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 913.46 |  |  |  | 913.4597 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1096.1517 | 109.6152 | 31908681308 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-06 | 2019-12-18 | 2019-12-25 | 2019-12-27 | - | - | - | - | 2019-12-21 |  | 2019-12-21 | 2019-12-21 | 2020-03-30
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 918.05
1419 | Реконструкция МТП-100-10/0,4кВ №34 с заменой на БМКТП-250-10/0,4кВ, ПС №607 "Рыболово", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д. Владимировка | E_I-185181 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-100-10/0,4кВ №34 с заменой на БМКТП-250-10/0,4кВ, ПС №607 "Рыболово", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д. Владимировка | ПАО "МОЭСК" | ССР | 876.6 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 872.22 |  |  |  | 872.217 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1046.6604 | 722.616 | 31908681317 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-06 | 2019-12-18 | 2019-12-25 | 2019-12-27 | - | - | - | - | 2019-12-21 |  | 2019-12-21 | 2019-12-21 | 2020-01-31
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 876.6
1420 | Строительство КТПН-400-10/0,4 кВ, реконструкция КВЛ-10кВ ф. 205, ПС №755 "Молоково" , ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, д.Орлово | E_I-185198 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТПН-400-10/0,4 кВ, реконструкция КВЛ-10кВ ф. 205, ПС №755 "Молоково" , ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, д.Орлово | ПАО "МОЭСК" | ССР | 2409.6833 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 2397.63 |  |  |  | 2397.6349 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 2877.1619 | 76.5203 | 31908681330 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-06 | 2019-12-18 | 2019-12-25 | 2019-12-27 | - | - | - | - | 2019-12-21 |  | 2019-12-21 | 2019-12-21 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 2409.68
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 2409.68
1421 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от МТП-294, замена трансформатора 100 на 160 кВА, МО, Ступинский р-н, д.Оглоблино,трансформаторная мощность 0,16 МВА, увеличение мощности 0,06 МВА | E_I-185161 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ 0,4кВ от МТП-294, замена трансформатора 100 на 160 кВА, МО, Ступинский р-н, д.Оглоблино,трансформаторная мощность 0,16 МВА, увеличение мощности 0,06 МВА | ПАО "МОЭСК" | ССР | 1140.2333 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1134.53 |  |  |  | 1134.5322 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1361.4386 | 36.2085 | 31908681336 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-06 | 2019-12-19 | 2019-12-26 | 2019-12-27 | - | - | - | - | 2019-12-21 |  | 2019-12-21 | 2019-12-21 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1140.23
1422 | Реконструкция МТП-160-10/0,4кВ №170 с заменой на БМКТП-400-10/0,4кВ, ПС № 572 "Стрелецкая", ВЛ-0,4 кВ, ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, д.Тарасково | E_I-185146 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-160-10/0,4кВ №170 с заменой на БМКТП-400-10/0,4кВ, ПС № 572 "Стрелецкая", ВЛ-0,4 кВ, ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, д.Тарасково | ПАО "МОЭСК" | ССР | 1241.1 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1234.89 |  |  |  | 1234.8945 | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1481.8734 | 39.8353 | 31908681352 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-06 | 2019-12-19 | 2019-12-26 | 2019-12-27 | - | - | - | - | 2019-12-21 |  | 2019-12-21 | 2019-12-21 | 2020-12-27
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1241.1
1423 | Реконструкция КТП-100-10/0,4кВ №185 с заменой на БМКТП-250-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Рудаково | E_I-116443 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-100-10/0,4кВ №185 с заменой на БМКТП-250-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Рудаково | ПАО "МОЭСК" | ССР | 838.5 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 834.31 |  |  |  | 834.3067 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1001.168 | 244.1873 | 31908681368 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-06 | 2019-12-19 | 2019-12-25 | 2019-12-27 | - | - | - | - | 2019-12-21 |  | 2019-12-21 | 2019-12-21 | 2020-01-31
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 838.5
1424 | Реконструкция МТП-100-10/0,4кВ №829 с заменой на БМКТП-250-10/0,4кВ, ПС №246 "Ляхово", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, д. Кузовлево | E_I-185177 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-100-10/0,4кВ №829 с заменой на БМКТП-250-10/0,4кВ, ПС №246 "Ляхово", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, д. Кузовлево | ПАО "МОЭСК" | ССР | 921.025 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 916.42 |  |  |  | 916.419 | ООО "ФАБИ" | 1099.7028 | 268.2202 | 31908681374 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-06 | 2019-12-19 | 2019-12-25 | 2019-12-27 | - | - | - | - | 2019-12-21 |  | 2019-12-21 | 2019-12-21 | 2020-01-31
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 921.03
1425 | Реконструкция МТП-160-10/0,4кВ №34 с заменой на БМКТП-250-10/0,4кВ, ПС №246 "Ляхово", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, д.Проскурниково | E_I-185202 | 2021 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-160-10/0,4кВ №34 с заменой на БМКТП-250-10/0,4кВ, ПС №246 "Ляхово", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, д.Проскурниково | ПАО "МОЭСК" | ССР | 911.125 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФАБИ" | 906.57 |  |  |  | 906.569 | ООО "ФАБИ" | 1087.8828 | 28.9331 | 31908681384 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-06 | 2019-12-19 | 2019-12-25 | 2019-12-27 | - | - | - | - | 2019-12-21 |  | 2019-12-21 | 2019-12-21 | 2020-12-31
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 911.13
1426 | Строительство БМКТП-250-10/0,4 кВ, реконструкция ВЛ-10 кВ ф.Тульчинский, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Тульчино | E_I-185168 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство БМКТП-250-10/0,4 кВ, реконструкция ВЛ-10 кВ ф.Тульчинский, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Тульчино | ПАО "МОЭСК" | ССР | 869.3167 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 864.97 |  |  |  | 864.97 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1037.964 | 103.7964 | 31908681394 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-06 | 2019-12-19 | 2019-12-25 | 2019-12-27 | - | - | - | - | 2019-12-21 |  | 2019-12-21 | 2019-12-21 | 2020-03-30
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 869.32
1427 | Реконструкция ВЛ Кудиново – Минеральная | E_I-124592 | 2019 | ОН | Заключение договора на оказание услуг по аренде земельных участков с кадастровыми номерами50:16:0000000:68046; 50:16:0000000:520; 50:16:0000000:68907; 50:16:0000000:525, возмещения убытков причиняемых временным изъятием земельных участков и работам по биологической рекультивации нарушенных земель по титулу: Реконструкция ВЛ Кудиново – Минеральная c ООО «АПХ «Кудиново» | ПАО "МОЭСК" | Договор | 5189.5 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | ООО "АПХ Кудиново" | 5189.5 |  |  |  | 5189.5 | ООО "АПХ Кудиново" | 5189.5 | 222.4071 | неэлектронная |  | 2019-11-26 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 5.8.1.11 | ЦКК | 2019-12-10 | 117 | 2019-12-16 |  | 2019-12-16 | 2019-12-16 | 2020-11-30
1428 | «Реконструкция КВЛ 110 кВ «Тропарево - Теплый Стан 1, 2" | E_I-184435 | 2021 | ОН | Заключение договора аренды земельных участков общей площадью 43 829 кв.м. по объекту: «Реконструкция КВЛ 110 кВ «Тропарево-Теплый Стан 1,2» | ПАО "МОЭСК" | Договор | 1657.69 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | Департамент городского имущества города Москвы | 1657.69 |  |  |  | 1657.69 | Департамент городского имущества города Москвы | 1657.69 | 22.3811 | неэлектронная |  | 2019-11-26 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 5.8.1.11 | ЦКК | 2019-12-10 | 117 | 2019-12-16 | 2019-11-29 | 2019-12-16 | 2019-12-16 | 2022-12-31
1429 | Строительство ВЛ-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ оп.41 ф.15 ПС-35/10 кВ Бараново №673, в т.ч. ПИР, Московская область, Наро-Фоминский район, Первомайский с.о., дер. Милюково | I_I-204519 | 2019 | ГП | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по объекту: Строительство ВЛ-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ оп.41 ф.15 ПС-35/10 кВ Бараново №673, в т.ч. ПИР, Московская область, Наро-Фоминский район, Первомайский с.о., дер. Милюково | НМ | ССР | 783.1985 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 779.18 |  |  |  | 779.1802 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 935.0162 | 935.0162 | 31908700509 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-06 | 2019-12-23 | 2019-12-30 | 2019-12-30 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-30 | НМ-18/12-2072 | 2019-12-25 |  | 2019-12-25 | 2019-12-25 | 2019-12-31
1430 | Строительство ТП-2х160-6/0,4кВ, 2КЛ-10 кВ от ф.15 и ф.28 (в т.ч. метод ГНБ), ПС №592 "Знаменская"", 2РЛК-10/400, в т.ч. ПИР, Москва, ТиНАО, пос. Рязановское, п. Знамя Октября, дом №37 | H_I-174578 | 2019 | ГП | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по объекту: Строительство ТП-2х160-6/0,4кВ, 2КЛ-10 кВ от ф.15 и ф.28 (в т.ч. метод ГНБ), ПС №592 "Знаменская"", 2РЛК-10/400, в т.ч. ПИР, Москва, ТиНАО, пос. Рязановское, п. Знамя Октября, дом №37 | НМ | ССР | 4986.1609 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 4960.432 |  |  |  | 4960.4324 | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 5952.5189 | 5952.5189 | 31908700567 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-06 | 2019-12-23 | 2019-12-30 | 2019-12-30 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-30 | НМ-18/12-2071 | 2019-12-25 |  | 2019-12-25 | 2019-12-25 | 2019-12-31
1431 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ № 509, Демонтаж тр-ра 400 кВА, Установка трансформатора ТМГ -630 кВА, в т.ч. ПИР, Москва г, Сосенское п, Деревня Сосенки ж/к Дубровка нп, Березовая ул, до №6 | Г | 2019 | ГП | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по объекту: Реконструкция КТП-10/0,4 кВ № 509, Демонтаж тр-ра 400 кВА, Установка трансформатора ТМГ -630 кВА, в т.ч. ПИР, Москва г, Сосенское п, Деревня Сосенки ж/к Дубровка нп, Березовая ул, до №6 | НМ | ССР | 872.3227 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "КОМ-СТРОЙ" | 867.961 |  |  |  | 867.9614 | ООО "КОМ-СТРОЙ" | 1041.5537 | 1041.5537 | 31908700515 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-06 | 2019-12-23 | 2019-12-30 | 2019-12-30 |  |  |  |  | 2019-12-25 |  | 2019-12-25 | 2019-12-25 | 2019-12-31
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 872.323
1432 | Строительство ТП-250-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3, ПС №635 "Степановская", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Никитское с Ю8-19-302-2093(926538) | Г | 2019 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу:Строительство ТП-250-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3, ПС №635 "Степановская", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Никитское с Ю8-19-302-2093(926538) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 3027.0333 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 3011.262 |  |  |  | 3011.2622 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 3613.5146 | 3613.5146 | 31908700781 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-09 | 2019-12-23 | 2019-12-27 | 2019-12-27 |  |  |  |  | 2019-12-23 |  | 2019-12-23 | 2019-12-23 | 2019-12-31
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 3027.033
1433 | Строительство ТП-160/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.5, ПС №605 "Бронницы", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ганусовское Ю8-19-302-2917(902025) | Г | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу:Строительство ТП-160/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.5, ПС №605 "Бронницы", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ганусовское Ю8-19-302-2917(902025) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 1160.1583 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1154.148 |  |  |  | 1154.1484 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1384.9781 | 73.669 | 31908700753 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-09 | 2019-12-23 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-27 | 700-27/12-15523и | 2019-12-26 |  | 2019-12-26 | 2019-12-26 | 2020-03-29
1434 | Строительство РП-10 кВ (на 10 ячеек с ВВ), 2КЛ-10кВ от проект. яч. 1-й с.ш. и сущ. яч. №40 4-й с.ш. РУ-10кВ ПС №617 "Сырово", ГНБ, в т.ч. ПИР, МО, г. Подольск, д. Борисовка ИА-19-302-481(614895) | K_I-231164 | 2020 | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство РП-10 кВ (на 10 ячеек с ВВ), 2КЛ-10кВ от проект. яч. 1-й с.ш. и сущ. яч. №40 4-й с.ш. РУ-10кВ ПС №617 "Сырово", ГНБ, в т.ч. ПИР, МО, г. Подольск, д. Борисовка ИА-19-302-481(614895) | ЮЭС | ориентировочный расчет | 2350.9833 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 2339.228 |  |  |  | 2339.228 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 2807.0736 | 112.2829 | 31908700743 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-09 | 2019-12-23 | 2019-12-27 | 2019-12-27 |  |  |  |  | 2019-12-26 |  | 2019-12-26 | 2019-12-26 | 2020-04-29
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 2350.983
1435 | Строительство ТП-10/0.4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.25 ПС №169 "Константиново", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Шелепино | Г | 2019 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0.4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.25 ПС №169 "Константиново", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Шелепино | СЭС | ориентировочный расчет | 1027.471 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1024.975 |  |  |  | 1024.975 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1229.97 | 1229.97 | 31908699323 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-09 | 2019-12-23 | 2019-12-27 | 2019-12-27 |  |  |  |  | 2019-12-29 | 27.12.2019 | 2019-12-29 | 2019-12-29 | 2019-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 1027.47
1436 | Строительство ТП-100-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1, ПС №383 "Бронницы тяговая", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н Ю8-19-302-2550(931360) | Г | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу:Строительство ТП-100-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1, ПС №383 "Бронницы тяговая", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н Ю8-19-302-2550(931360) | ЮЭС | ССР | 702.0083 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 698.351 |  |  |  | 698.3505 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 838.0207 | 119.7172 | 31908700733 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-09 | 2019-12-23 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-27 | 700-27/12-15600и | 2019-12-26 |  | 2019-12-26 | 2019-12-26 | 2020-01-30
1437 | Реконструкция СТП-16-10/0,4 кВ №1200 с заменой на ТП-63-10/0,4кВ, ПС №243 "Нащекино", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Никоновское, квартал 50235, уч. 81 Ю8-19-302-3177(902209) | Г | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу:Реконструкция СТП-16-10/0,4 кВ №1200 с заменой на ТП-63-10/0,4кВ, ПС №243 "Нащекино", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Никоновское, квартал 50235, уч. 81 Ю8-19-302-3177(902209) | ЮЭС | ССР | 648.4167 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 645 |  |  |  | 644.9998 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 773.9998 | 110.5714 | 31908700723 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-09 | 2019-12-23 | 2019-12-27 | 2019-12-27 |  |  |  |  | 2019-12-26 |  | 2019-12-26 | 2019-12-26 | 2020-01-30
участник | [12 empty] | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 648.417
1438 | Реконструкция ТП-16-6/0,4 кВ №1965 с заменой на ТП-63-6/0,4кВ, ПС №634 "Сафоново-абонентская", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Клишева д Ю8-19-302-3173(937354) | Г | 2019 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу:Реконструкция ТП-16-6/0,4 кВ №1965 с заменой на ТП-63-6/0,4кВ, ПС №634 "Сафоново-абонентская", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Клишева д Ю8-19-302-3173(937354) | ЮЭС | ССР | 627.8667 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 624.571 |  |  |  | 624.5707 | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 749.4848 | 107.0693 | 31908700766 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-09 | 2019-12-23 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-27 | 700-27/12-15602и | 2019-12-26 |  | 2019-12-26 | 2019-12-26 | 2020-01-30
1439 | Строительство ТП-400/10/0,4кВ с тран-м 250 кВА, КЛ-10 кВ от существующей ВЛ-10 кВ ф-10, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Краснопахорское, д. Крансная Пахра, дом 1 | J_I-219895 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по объекту: Строительство ТП-400/10/0,4кВ с тран-м 250 кВА, КЛ-10 кВ от существующей ВЛ-10 кВ ф-10, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Краснопахорское, д. Крансная Пахра, дом 1 | НМ | ССР | 1452.3112 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Техно инжиниринг" | 1444.759 |  |  |  | 1444.759 | ООО "Техно инжиниринг" | 1733.7108 | 0 | 31908700501 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-13 | 2019-12-23 | 2019-12-30 | 2019-12-30 |  |  |  |  | 2020-01-08 |  | 2020-01-08 | 2020-01-08 | 2020-02-28
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 1452.311
1440 | Строительство МТП-160 10/0,38 кВ в габ. 250 кВА, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.3 ПС-619 "Введенская", РЛР-10 кВ (0,05 км), в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский р-н, с.п.Микулинское, 50:02:0010312:7 | Г | 09.01.2020 | ГП | Выполнение ПИР, авторский надзор, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-160 10/0,38 кВ в габ. 250 кВА, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.3 ПС-619 "Введенская", РЛР-10 кВ (0,05 км), в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский р-н, с.п.Микулинское, 50:02:0010312:7 | ЗЭС | Ориентировочный расчет | 890.2616 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 885.5 |  |  |  | 885.5 | ООО "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | 1062.6 | 0 | 31908710569 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-16 | 2019-12-24 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | - | - | - | - | 2020-01-05 |  | 2020-01-05 | 2020-01-05 | 2020-01-09
участник | [12 empty] | ООО "КОНЦЕРН "ЛЕНПРОМСТРОЙ" | 890.26
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ" | 889.1
участник | [12 empty] | ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ПОДЗЕМСТРОЙРЕСУРС" | 889.91
1441 | Строительство ТП-250 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 6 ВЛЗ-6 кВ ТП-325-ТП-335-отп.на-КТП-68 ПС № 579 "Черноголовка", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, д. Черново, ул. Горького, уч. 27-А, к.н. 50:16:0202011:525 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-250 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 6 ВЛЗ-6 кВ ТП-325-ТП-335-отп.на-КТП-68 ПС № 579 "Черноголовка", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, д. Черново, ул. Горького, уч. 27-А, к.н. 50:16:0202011:525 | ВЭС | расчет филиала | 1848.2811 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" | 1829.8 |  |  |  | 1829.8 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" | 2195.76 | 0 | 31908698852 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-09 | 2019-12-23 | 2019-12-27 | 2019-12-30 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-30 | В/267 | 2020-01-02 | 10.01.2020 | 2020-01-02 | 10.01.2020 | 2020-03-21
1442 | Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 5 КВЛ-10 кВ РП-40-ТП-45-КРН-5 ПС № 828 "Огуднево", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, с/п Огудневское, д. Огуднево, к.н. 50:14:0020316:1303 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 5 КВЛ-10 кВ РП-40-ТП-45-КРН-5 ПС № 828 "Огуднево", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, с/п Огудневское, д. Огуднево, к.н. 50:14:0020316:1303 | ВЭС | расчет филиала | 1091.1605 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "Меридиан Энерго" | 1088.658 |  |  |  | 1088.6583 | ООО "Меридиан Энерго" | 1306.39 | 0 | 31908698843 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-09 | 2019-12-23 | 2019-12-27 | 2019-12-30 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-30 | В/268 | 2020-01-02 | 10.01.2020 | 2020-01-02 | 10.01.2020 | 2020-03-21
1443 | Строительство ТП-250 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 3 ВЛЗ-6 кВ фид. 10А-отп.на-ДНП "Аборино" ПС № 26 "Монино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, д. Аборино, СНТ Метан, к.н. 50:16:0000000:451 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-250 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 3 ВЛЗ-6 кВ фид. 10А-отп.на-ДНП "Аборино" ПС № 26 "Монино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, д. Аборино, СНТ Метан, к.н. 50:16:0000000:451 | ВЭС | расчет филиала | 3144.9437 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" | 3113.492 |  |  |  | 3113.4917 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" | 3736.19 | 0 | 31908698838 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-09 | 2019-12-23 | 2019-12-27 | 2019-12-30 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-30 | В/269 | 2020-01-02 | 10.01.2020 | 2020-01-02 | 10.01.2020 | 2020-03-27
1444 | Строительство ТП-40 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. 43 ПС № 590 "Федино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г/о Воскресенск, д. Ратмирово, ул. Набережная, кадастровый квартал 50:29:0050211 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-40 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. 43 ПС № 590 "Федино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г/о Воскресенск, д. Ратмирово, ул. Набережная, кадастровый квартал 50:29:0050211 | ВЭС | расчет филиала | 754.3563 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 747 |  |  |  | 747 | ООО "ФАБИ" | 896.4 | 0 | 31908698833 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-09 | 2019-12-23 | 2019-12-27 | 2019-12-30 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-30 | В/270 | 2020-01-02 | 10.01.2020 | 2020-01-02 | 10.01.2020 | 2020-03-27
1445 | Строительство ТП-40 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ на отп. опоре ПС № 579 "Черноголовка", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, с/п Мамонтовское , восточнее д. Черново, уч. 255, к.н. 50:16:0202030:83 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-40 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ на отп. опоре ПС № 579 "Черноголовка", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, с/п Мамонтовское , восточнее д. Черново, уч. 255, к.н. 50:16:0202030:83 | ВЭС | расчет филиала | 541.7325 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 537 |  |  |  | 537 | ООО "ФАБИ" | 644.4 | 0 | 31908698826 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-09 | 2019-12-23 | 2019-12-27 | 2019-12-30 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-30 | В/271 | 2020-01-02 | 10.01.2020 | 2020-01-02 | 10.01.2020 | 2020-03-25
1446 | Строительство ТП-40 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ на отп. опоре ПС № 579 "Черноголовка", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, с/п Мамонтовское, восточнее д.Черново, уч. 253, к.н. 50:16:0202030:81 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-40 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ на отп. опоре ПС № 579 "Черноголовка", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, с/п Мамонтовское, восточнее д.Черново, уч. 253, к.н. 50:16:0202030:81 | ВЭС | расчет филиала | 541.7325 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 537 |  |  |  | 537 | ООО "ФАБИ" | 644.4 | 0 | 31908698847 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-09 | 2019-12-23 | 2019-12-27 | 2019-12-30 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-30 | В/272 | 2020-01-02 | 10.01.2020 | 2020-01-02 | 10.01.2020 | 2020-03-23
1447 | Строительство ТП-40 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ на отп. опоре ПС № 579 "Черноголовка", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, с/п Мамонтовское, восточнее д.Черново, уч. 234, к.н. 50:16:0202030:261 | Г | 2020 | ГП | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-40 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ на отп. опоре ПС № 579 "Черноголовка", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, с/п Мамонтовское, восточнее д.Черново, уч. 234, к.н. 50:16:0202030:261 | ВЭС | расчет филиала | 541.7325 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 537 |  |  |  | 537 | ООО "ФАБИ" | 644.4 | 0 | 31908698867 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-09 | 2019-12-23 | 2019-12-27 | 2019-12-30 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-30 | В/273 | 2020-01-02 | 10.01.2020 | 2020-01-02 | 10.01.2020 | 2020-03-23
1448 | Строительство новой ТП 10/0,4кВ с тр-ми 2х1600 кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП 10/0,4кВ до врезки в КЛ-10кВ напр. ТП 10/0,4кВ 17617 – ТП 10/0,4кВ 17616, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Никитская, д.9/15/2 | H_I-172762 | 2019 | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство новой ТП 10/0,4кВ с тр-ми 2х1600 кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП 10/0,4кВ до врезки в КЛ-10кВ напр. ТП 10/0,4кВ 17617 – ТП 10/0,4кВ 17616, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Никитская, д.9/15/2 | МКС | ориентировочный расчет | 736.5833 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГО-ИНЖ" | 735.8464 |  |  |  | 735.8464 | ООО "ЭНЕРГО-ИНЖ" | 883.0157 | 0 | 31908681273 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-09 | 2019-12-18 | 2019-12-25 | 2019-12-27 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-27 | МКС-846 | 2020-01-03 |  | 2020-01-03 | 2020-01-03 | 2020-01-30
1449 | Строительство ТП 10/0,4кВ 2 с тр-ми 2х630 кВА, 2КЛ-10 кВ от КЛ напр. ТП 17617 – ТП-1 (I-172762) до КЛ напр. ТП 17617 – ТП-1 с заходом в нов. ТП-2, в т.ч. ПИР: г.Москва, Никитская Б. ул., д. 9/15/2 (2 этап) | H_I-193378 | 2019 | ПИР | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Строительство ТП 10/0,4кВ 2 с тр-ми 2х630 кВА, 2КЛ-10 кВ от КЛ напр. ТП 17617 – ТП-1 (I-172762) до КЛ напр. ТП 17617 – ТП-1 с заходом в нов. ТП-2, в т.ч. ПИР: г.Москва, Никитская Б. ул., д. 9/15/2 (2 этап) | МКС | ориентировочный расчет | 536.925 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СМК" | 536.3881 |  |  |  | 536.3881 | ООО "СМК" | 643.6657 | 0 | 31908680840 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-09 | 2019-12-18 | 2019-12-25 | 2019-12-27 | 7.5.4 | ПДКК | 2019-12-27 | МКС-847 | 2020-01-03 |  | 2020-01-03 | 2020-01-03 | 2020-01-30
1450 | Строительство 2КЛ-10кВ в разрез КЛ-10кВ направлением РП-38 - ТП-454, ПС №859 "Бутово", КРН-10кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Горки д, уч. 16/1 ИА-12-302-2855(911290) | J_I-228308 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-10кВ в разрез КЛ-10кВ направлением РП-38 - ТП-454, ПС №859 "Бутово", КРН-10кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Горки д, уч. 16/1 ИА-12-302-2855(911290) | ЮЭС | ССР | 1988.0833 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1978.143 |  |  |  | 1978.1425 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 2373.771 | 0 | 31908700707 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-16 | 2019-12-23 | 2019-12-27 | 2019-12-27 |  |  |  |  | 2020-01-13 |  | 2020-01-13 | 2020-01-13 | 2020-01-30
участник | [12 empty] | ООО "Концерн "Ленпромстрой" | 1988.083
1451 | Реконструкция ВЛЗ-10 кВ ( вынос линии с участков №53,54 СНТ «Отдых-2») ф. Березки, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Дудкино | I-214467 | 2020 | СМР, ПНР | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛЗ-10 кВ ( вынос линии с участков №53,54 СНТ «Отдых-2») ф. Березки, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Дудкино | ПАО "МОЭСК" | ССР | 1766.1348 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 1757.3 |  |  |  | 1757.3041 | ООО "САНДИМАКС СЕВЕР" | 2108.7649 | 0 | 31908684128 | rosseti.roseltorg.ru | 2019-12-20 | 2019-12-19 | 2019-12-25 | 2019-12-27 | - | - | - | - | 2020-01-10 | 2019-12-27 | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020-01-31
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" | 1766.13
1452 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Общий | ТС | Поставка бригадных автомобилей на шасси КАМАЗ или аналог (ЗНТ 062-0011930) | ПАО "МОЭСК" | Согласно технического задания | 46904.0827 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | ООО "Уральский завод спецтехники" | 46904.0827 |  |  |  | 46904.0827 | ООО "Уральский завод спецтехники" | 56284.8993 | 56284.8993 | неэлектронная |  | 2019-12-25 | 2019-12-25 | 2019-12-25 | 2019-12-25 | 5.8.1.18 | ЦКК | 2019-12-25 | 122 | 2019-12-25 | 2019-12-30 | 2019-12-27 | 2019-12-30 | 2019-12-31
справочный | Приобретение Автомобилей бригадных на шасси КАМАЗ-43501 (43502) (4х4) для областных филиалов (Реновация 2019 - 2021) | J_P-003361 | 2019 | ТС | Поставка бригадных автомобилей на шасси КАМАЗ или аналог (ЗНТ 062-0011930) по титулу: Приобретение Автомобилей бригадных на шасси КАМАЗ-43501 (43502) (4х4) для областных филиалов (Реновация 2019 - 2021) | ПАО "МОЭСК" | Согласно технического задания | 26057.8237 | ВЗ | [14 empty] | 2019-12-25 | [7 empty] | 2019-12-25 |  | 2019-12-27
справочный | Приобретение Автомобилей бригадных на шасси КАМАЗ-43501 (43502) (4х4) для московских филиалов (Реновация 2019 - 2021) | J_P-003360 | 2021 | ТС | Поставка бригадных автомобилей на шасси КАМАЗ или аналог (ЗНТ 062-0011930) по титулу: Приобретение Автомобилей бригадных на шасси КАМАЗ-43501 (43502) (4х4) для московских филиалов (Реновация 2019 - 2021) | ПАО "МОЭСК" | Согласно технического задания | 5211.5647 | ВЗ | [14 empty] | 2019-12-25 | [7 empty] | 2019-12-25 |  | 2019-12-27
справочный | Приобретение Автомобилей бригадных на шасси КАМАЗ-43118 (6х6) для областных филиалов (Реновация 2019 - 2021) | J_P-003363 | 2021 | ТС | Поставка бригадных автомобилей на шасси КАМАЗ или аналог (ЗНТ 062-0011930) по титулу: Приобретение Автомобилей бригадных на шасси КАМАЗ-43118 (6х6) для областных филиалов (Реновация 2019 - 2021) | ПАО "МОЭСК" | Согласно технического задания | 15634.6942 | ВЗ | [14 empty] | 2019-12-25 | [7 empty] | 2019-12-25 |  | 2019-12-27
1453 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Общий | ТС | Поставка автогидроподъёмников (ЗНТ 062-0011928) | ПАО "МОЭСК" | Согласно технического задания | 49373.3333 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | ООО "Чайка-НН" | 49373.3333 |  |  |  | 49373.3333 | ООО "Чайка-НН" | 59248 | 59248 | неэлектронная |  | 2019-12-25 | 2019-12-25 | 2019-12-25 | 2019-12-25 | 5.8.1.18 | ЦКК | 2019-12-25 | 122 | 2019-12-25 | 2019-12-30 | 2019-12-27 | 2019-12-30 | 2019-12-31
справочный | Приобретение Автогидроподъёмников АГП-28 (стрела над кабиной, вылет до 19,7м. г/п 80кг.; вылет до 14,7 г/п 400кг.) на шасси КАМАЗ-43118 для областных филиалов (Реновация 2019 - 2021) | J_P-003384 | 2021 | ТС | Поставка автогидроподъёмников (ЗНТ 062-0011928) по титулу: Приобретение Автогидроподъёмников АГП-28 (стрела над кабиной, вылет до 19,7м. г/п 80кг.; вылет до 14,7 г/п 400кг.) на шасси КАМАЗ-43118 для областных филиалов (Реновация 2019 - 2021) | ПАО "МОЭСК" | Согласно технического задания | 9298.3333 | ВЗ | [14 empty] | 2019-12-25 | [7 empty] | 2019-12-25 |  | 2019-12-27
справочный | Приобретение Автогидроподъёмников АГП-28 (стрела над кабиной, вылет до 17,4м. г/п 80кг.; вылет до 12,9м. г/п 400кг.) на шасси КАМАЗ-43502 для областных филиалов (Реновация 2019 - 2021) | J_P-003382 | 2019 | ТС | Поставка автогидроподъёмников (ЗНТ 062-0011928) по титулу: Приобретение Автогидроподъёмников АГП-28 (стрела над кабиной, вылет до 17,4м. г/п 80кг.; вылет до 12,9м. г/п 400кг.) на шасси КАМАЗ-43502 для областных филиалов (Реновация 2019 - 2021) | ПАО "МОЭСК" | Согласно технического задания | 8941.6667 | ВЗ | [14 empty] | 2019-12-25 | [7 empty] | 2019-12-25 |  | 2019-12-27
справочный | Приобретение Автогидроподъёмников АГП-22 (стрела над кабиной) на шасси КАМАЗ-43253 для московских филиалов (Реновация 2019 - 2021) | J_P-003377 | 2021 | ТС | Поставка автогидроподъёмников (ЗНТ 062-0011928) по титулу: Приобретение Автогидроподъёмников АГП-22 (стрела над кабиной) на шасси КАМАЗ-43253 для московских филиалов (Реновация 2019 - 2021) | ПАО "МОЭСК" | Согласно технического задания | 7295.8333 | ВЗ | [14 empty] | 2019-12-25 | [7 empty] | 2019-12-25 |  | 2019-12-27
справочный | Приобретение Автогидроподъёмников АГП-22 (стрела над кабиной, вылет до 15,5м. (80кг.), грузоподъёмность 300кг.) на шасси КАМАЗ-43502 для областных филиалов (Реновация 2019 - 2021) | J_P-003380 | 2021 | ТС | Поставка автогидроподъёмников (ЗНТ 062-0011928) по титулу: Приобретение Автогидроподъёмников АГП-22 (стрела над кабиной, вылет до 15,5м. (80кг.), грузоподъёмность 300кг.) на шасси КАМАЗ-43502 для областных филиалов (Реновация 2019 - 2021) | ПАО "МОЭСК" | Согласно технического задания | 23837.5 | ВЗ | [14 empty] | 2019-12-25 | [7 empty] | 2019-12-25 |  | 2019-12-27
1454 | Приобретение Бригадный КАМАЗ - 43118 МПЗ согласно ТЗ (3 Шт.) | H_P-001404 | 2019 | ТС | Поставка бригадного автомобиля на шасси КАМАЗ или аналог (СЭС) (ЗНТ 062-0012187) | ПАО "МОЭСК" | Согласно технического задания | 4891.6667 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | ООО "Уральский завод спецтехники" | 4891.6667 |  |  |  | 4891.6667 | ООО "Уральский завод спецтехники" | 5870 | 5870 | неэлектронная |  | 2019-12-25 | 2019-12-25 | 2019-12-25 | 2019-12-25 | 5.8.1.18 | ЦКК | 2019-12-25 | 122 | 2019-12-25 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019-12-31
1455 | Приобретение Бригадный КАМАЗ - 43118 МПЗ согласно ТЗ (3 Шт.) | H_P-001404 | 2019 | ТС | Поставка бригадного автомобиля на шасси КАМАЗ или аналог (СЭС) (ЗНТ 062-0012187) | ПАО "МОЭСК" | Согласно технического задания | 4891.6667 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | ООО "УЗСТ" | 4891.6667 |  |  |  | 4891.6667 | ООО "УЗСТ" | 5870 | 5870 | неэлектронная |  | 2019-12-25 | 2019-12-25 | 2019-12-25 | 2019-12-25 | 5.8.1.18 | ЦКК | 2019-12-25 | 122 | 2019-12-25 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019-12-31