## Лист1
Отчет по графику плановых отключений ПАО "Россети Московский регион" за февраль 2024 год
Регион РФ (область, край, город фед. значения, округ) | Административный район | Населённый пункт | Улица | Плановое время начала отключения электроснабжения |  | Плановое время восстановления электроснабжения |  | Оборудование | Наименование работ | Продолжительность обесточения | Филиал | РЭС | Отчет (выполнено/не выполнено)
|  |  |  | Дата | Время | Дата | Время
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13
Московская область | г.о. Серпухов | д. Дракино | Сосновая ул. | 2024-02-01 | 9:00 | 2024-02-01 | 17:00 | МТП-16 | реконструкция ТП | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Дракино | Сосновая ул. | 2024-02-02 | 9:00 | 2024-02-02 | 17:00 | МТП-16 | реконструкция ТП | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Дашковка | нет | 2024-02-05 | 9:00 | 2024-02-05 | 17:00 | КВЛ-10 кВ ф.403 с ПС-400 "Ока" | Реконструкция по всей длине ВЛ-10 кВ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | п. Большевик | Карпова ул. | 2024-02-05 | 9:00 | 2024-02-05 | 17:00 | КВЛ-10 кВ ф.403 с ПС-400 "Ока" | Реконструкция по всей длине ВЛ-10 кВ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Клейменово | нет | 2024-02-06 | 9:00 | 2024-02-06 | 17:00 | КТП-1331 | включение новой ТП | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | Заокское лесничество | нет | 2024-02-07 | 9:00 | 2024-02-07 | 17:00 | КТП-165 | реконструкция ВЛ-0,4 | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Шепилово | Лесная ул. | 2024-02-08 | 9:00 | 2024-02-08 | 17:00 | ТП-55 | реконструкция ВЛ-0,4 | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Шепилово | Межевая ул. | 2024-02-08 | 9:00 | 2024-02-08 | 17:00 | ТП-55 | реконструкция ВЛ-0,4 | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Шепилово | Полевая ул. | 2024-02-08 | 9:00 | 2024-02-08 | 17:00 | ТП-55 | реконструкция ВЛ-0,4 | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Шепилово | Зеленая ул. | 2024-02-08 | 9:00 | 2024-02-08 | 17:00 | ТП-55 | реконструкция ВЛ-0,4 | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Шепилово | Семейная ул. | 2024-02-08 | 9:00 | 2024-02-08 | 17:00 | ТП-55 | реконструкция ВЛ-0,4 | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Шепилово | 2-я Центральная ул. | 2024-02-08 | 9:00 | 2024-02-08 | 17:00 | ТП-55 | реконструкция ВЛ-0,4 | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Шепилово | 1-я Центральная ул. | 2024-02-08 | 9:00 | 2024-02-08 | 17:00 | ТП-55 | реконструкция ВЛ-0,4 | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Шепилово | Лесная ул. | 2024-02-09 | 9:00 | 2024-02-09 | 17:00 | ТП-55 | реконструкция ВЛ-0,4 | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Шепилово | Межевая ул. | 2024-02-09 | 9:00 | 2024-02-09 | 17:00 | ТП-55 | реконструкция ВЛ-0,4 | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Шепилово | Полевая ул. | 2024-02-09 | 9:00 | 2024-02-09 | 17:00 | ТП-55 | реконструкция ВЛ-0,4 | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Шепилово | Зеленая ул. | 2024-02-09 | 9:00 | 2024-02-09 | 17:00 | ТП-55 | реконструкция ВЛ-0,4 | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Шепилово | Семейная ул. | 2024-02-09 | 9:00 | 2024-02-09 | 17:00 | ТП-55 | реконструкция ВЛ-0,4 | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Шепилово | 2-я Центральная ул. | 2024-02-09 | 9:00 | 2024-02-09 | 17:00 | ТП-55 | реконструкция ВЛ-0,4 | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Шепилово | 1-я Центральная ул. | 2024-02-09 | 9:00 | 2024-02-09 | 17:00 | ТП-55 | реконструкция ВЛ-0,4 | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Шепилово | Лесная ул. | 2024-02-12 | 9:00 | 2024-02-12 | 17:00 | ТП-55 | реконструкция ВЛ-0,4 | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Шепилово | Межевая ул. | 2024-02-12 | 9:00 | 2024-02-12 | 17:00 | ТП-55 | реконструкция ВЛ-0,4 | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Шепилово | Полевая ул. | 2024-02-12 | 9:00 | 2024-02-12 | 17:00 | ТП-55 | реконструкция ВЛ-0,4 | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Шепилово | Зеленая ул. | 2024-02-12 | 9:00 | 2024-02-12 | 17:00 | ТП-55 | реконструкция ВЛ-0,4 | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Шепилово | Семейная ул. | 2024-02-12 | 9:00 | 2024-02-12 | 17:00 | ТП-55 | реконструкция ВЛ-0,4 | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Шепилово | 2-я Центральная ул. | 2024-02-12 | 9:00 | 2024-02-12 | 17:00 | ТП-55 | реконструкция ВЛ-0,4 | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Шепилово | 1-я Центральная ул. | 2024-02-12 | 9:00 | 2024-02-12 | 17:00 | ТП-55 | реконструкция ВЛ-0,4 | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Каменка | нет | 2024-02-13 | 9:00 | 2024-02-13 | 17:00 | КВЛ-10 кВ ф. 5 с ПС-748 "Лазарево" | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Лукино | нет | 2024-02-13 | 9:00 | 2024-02-13 | 17:00 | КВЛ-10 кВ ф. 5 с ПС-748 "Лазарево" | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Каменка | нет | 2024-02-14 | 9:00 | 2024-02-14 | 17:00 | КВЛ-10 кВ ф. 5 с ПС-748 "Лазарево" | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Лукино | нет | 2024-02-14 | 9:00 | 2024-02-14 | 17:00 | КВЛ-10 кВ ф. 5 с ПС-748 "Лазарево" | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Каменка | нет | 2024-02-15 | 9:00 | 2024-02-15 | 17:00 | КВЛ-10 кВ ф. 5 с ПС-748 "Лазарево" | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Лукино | нет | 2024-02-15 | 9:00 | 2024-02-15 | 17:00 | КВЛ-10 кВ ф. 5 с ПС-748 "Лазарево" | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Свиненки | нет | 2024-02-16 | 9:00 | 2024-02-16 | 17:00 | МТП-76 | реконструкция ТП | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Дашковка | нет | 2024-02-19 | 9:00 | 2024-02-19 | 17:00 | КВЛ-10 кВ ф.403 с ПС-400 "Ока" | Реконструкция по всей длине ВЛ-10 кВ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | п. Большевик | Карпова ул. | 2024-02-19 | 9:00 | 2024-02-19 | 17:00 | КВЛ-10 кВ ф.403 с ПС-400 "Ока" | Реконструкция по всей длине ВЛ-10 кВ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Скрылья | Кипарисовая ул. | 2024-02-27 | 9:00 | 2024-02-27 | 17:00 | КТП-423 | реконструкция КТП по инвест программе | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Скрылья | Кедровая ул. | 2024-02-27 | 9:00 | 2024-02-27 | 17:00 | КТП-423 | реконструкция КТП по инвест программе | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Скрылья | Березовая ул. | 2024-02-27 | 9:00 | 2024-02-27 | 17:00 | КТП-423 | реконструкция КТП по инвест программе | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Скрылья | Рябиновая ул. | 2024-02-27 | 9:00 | 2024-02-27 | 17:00 | КТП-423 | реконструкция КТП по инвест программе | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Скрылья | Тисовая ул. | 2024-02-27 | 9:00 | 2024-02-27 | 17:00 | КТП-423 | реконструкция КТП по инвест программе | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Скрылья | Ясная ул. | 2024-02-27 | 9:00 | 2024-02-27 | 17:00 | КТП-423 | реконструкция КТП по инвест программе | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Скрылья | Солнечная ул. | 2024-02-27 | 9:00 | 2024-02-27 | 17:00 | КТП-423 | реконструкция КТП по инвест программе | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Скрылья | Лесная ул. | 2024-02-27 | 9:00 | 2024-02-27 | 17:00 | КТП-423 | реконструкция КТП по инвест программе | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Скрылья | Полевая ул. | 2024-02-27 | 9:00 | 2024-02-27 | 17:00 | КТП-423 | реконструкция КТП по инвест программе | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Скрылья | Праздничная ул. | 2024-02-27 | 9:00 | 2024-02-27 | 17:00 | КТП-423 | реконструкция КТП по инвест программе | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Скрылья | Дружбы ул. | 2024-02-27 | 9:00 | 2024-02-27 | 17:00 | КТП-423 | реконструкция КТП по инвест программе | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Скрылья | Славянская ул. | 2024-02-27 | 9:00 | 2024-02-27 | 17:00 | КТП-423 | реконструкция КТП по инвест программе | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Скрылья | Вишневая ул. | 2024-02-27 | 9:00 | 2024-02-27 | 17:00 | КТП-423 | реконструкция КТП по инвест программе | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Скрылья | Лимонная ул. | 2024-02-27 | 9:00 | 2024-02-27 | 17:00 | КТП-423 | реконструкция КТП по инвест программе | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Скрылья | Бруснияная ул. | 2024-02-27 | 9:00 | 2024-02-27 | 17:00 | КТП-423 | реконструкция КТП по инвест программе | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Скрылья | Виноградная ул. | 2024-02-27 | 9:00 | 2024-02-27 | 17:00 | КТП-423 | реконструкция КТП по инвест программе | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Скрылья | Мира ул. | 2024-02-27 | 9:00 | 2024-02-27 | 17:00 | КТП-423 | реконструкция КТП по инвест программе | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Скрылья | Зеленая ул. | 2024-02-27 | 9:00 | 2024-02-27 | 17:00 | КТП-423 | реконструкция КТП по инвест программе | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Скрылья | Тихая ул. | 2024-02-27 | 9:00 | 2024-02-27 | 17:00 | КТП-423 | реконструкция КТП по инвест программе | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Скрылья | Железнодорожная ул. | 2024-02-27 | 9:00 | 2024-02-27 | 17:00 | КТП-423 | реконструкция КТП по инвест программе | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серебряные Пруды | с.Узуново | нет | 2024-02-21 | 9:00 | 2024-02-21 | 17:00 | МТП-496 | Капитальный ремонт | 2ч | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серебряные Пруды | д.Богатищево | нет | 2024-02-16 | 9:00 | 2024-02-16 | 17:00 | МТП-493 | Капитальный ремонт | 2ч | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Раменское | Бубново д. | нет | 2024-02-01 | 9:00 | 2024-02-01 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.3 ПС-635 (инв.№ 032-990789) | Опиловка крон деревьев | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Раменское | Бубново д. | нет | 2024-02-02 | 9:00 | 2024-02-02 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.3 ПС-635 (инв.№ 032-990789) | Опиловка крон деревьев | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Раменское | Бубново д. | нет | 2024-02-03 | 9:00 | 2024-02-03 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.3 ПС-635 (инв.№ 032-990789) | Опиловка крон деревьев | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Раменское | Бубново д. | нет | 2024-02-04 | 9:00 | 2024-02-04 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.3 ПС-635 (инв.№ 032-990789) | Опиловка крон деревьев | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Раменское | Бубново д. | нет | 2024-02-05 | 9:00 | 2024-02-05 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.3 ПС-635 (инв.№ 032-990789) | Опиловка крон деревьев | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Раменское | Бубново д. | нет | 2024-02-06 | 9:00 | 2024-02-06 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.3 ПС-635 (инв.№ 032-990789) | Опиловка крон деревьев | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Раменское | Бубново д. | нет | 2024-02-07 | 9:00 | 2024-02-07 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.3 ПС-635 (инв.№ 032-990789) | Опиловка крон деревьев | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Раменское | Бубново д. | нет | 2024-02-08 | 9:00 | 2024-02-08 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.3 ПС-635 (инв.№ 032-990789) | Опиловка крон деревьев | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Раменское | Бубново д. | нет | 2024-02-09 | 9:00 | 2024-02-09 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.3 ПС-635 (инв.№ 032-990789) | Опиловка крон деревьев | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Раменское | Бубново д. | нет | 2024-02-10 | 9:00 | 2024-02-10 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.3 ПС-635 (инв.№ 032-990789) | Опиловка крон деревьев | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Раменское | Бубново д. | нет | 2024-02-11 | 9:00 | 2024-02-11 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.3 ПС-635 (инв.№ 032-990789) | Опиловка крон деревьев | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Раменское | Бубново д. | нет | 2024-02-12 | 9:00 | 2024-02-12 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.3 ПС-635 (инв.№ 032-990789) | Опиловка крон деревьев | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Раменское | Бубново д. | нет | 2024-02-13 | 9:00 | 2024-02-13 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.3 ПС-635 (инв.№ 032-990789) | Опиловка крон деревьев | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Раменское | Бубново д. | нет | 2024-02-14 | 9:00 | 2024-02-14 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.3 ПС-635 (инв.№ 032-990789) | Опиловка крон деревьев | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Раменское | Бубново д. | нет | 2024-02-15 | 9:00 | 2024-02-15 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.3 ПС-635 (инв.№ 032-990789) | Опиловка крон деревьев | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Раменское | Бубново д. | нет | 2024-02-16 | 9:00 | 2024-02-16 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.3 ПС-635 (инв.№ 032-990789) | Опиловка крон деревьев | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Раменское | Бубново д. | нет | 2024-02-17 | 9:00 | 2024-02-17 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.3 ПС-635 (инв.№ 032-990789) | Опиловка крон деревьев | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Раменское | Бубново д. | нет | 2024-02-18 | 9:00 | 2024-02-18 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.3 ПС-635 (инв.№ 032-990789) | Опиловка крон деревьев | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Раменское | Бубново д. | нет | 2024-02-19 | 9:00 | 2024-02-19 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.3 ПС-635 (инв.№ 032-990789) | Опиловка крон деревьев | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Раменское | Бубново д. | нет | 2024-02-20 | 9:00 | 2024-02-20 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.3 ПС-635 (инв.№ 032-990789) | Опиловка крон деревьев | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Раменское | Бубново д. | нет | 2024-02-21 | 9:00 | 2024-02-21 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.3 ПС-635 (инв.№ 032-990789) | Опиловка крон деревьев | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Раменское | Бубново д. | нет | 2024-02-22 | 9:00 | 2024-02-22 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.3 ПС-635 (инв.№ 032-990789) | Опиловка крон деревьев | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Раменское | Бубново д. | нет | 2024-02-23 | 9:00 | 2024-02-23 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.3 ПС-635 (инв.№ 032-990789) | Опиловка крон деревьев | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Раменское | Бубново д. | нет | 2024-02-24 | 9:00 | 2024-02-24 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.3 ПС-635 (инв.№ 032-990789) | Опиловка крон деревьев | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Раменское | Бубново д. | нет | 2024-02-25 | 9:00 | 2024-02-25 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.3 ПС-635 (инв.№ 032-990789) | Опиловка крон деревьев | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Раменское | Бубново д. | нет | 2024-02-26 | 9:00 | 2024-02-26 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.3 ПС-635 (инв.№ 032-990789) | Опиловка крон деревьев | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Раменское | Бубново д. | нет | 2024-02-27 | 9:00 | 2024-02-27 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.3 ПС-635 (инв.№ 032-990789) | Опиловка крон деревьев | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Раменское | Бубново д. | нет | 2024-02-28 | 9:00 | 2024-02-28 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.3 ПС-635 (инв.№ 032-990789) | Опиловка крон деревьев | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Раменское | Бубново д. | нет | 2024-02-29 | 9:00 | 2024-02-29 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.3 ПС-635 (инв.№ 032-990789) | Опиловка крон деревьев | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Раменское | Булгаково д. | нет | 2024-02-01 | 9:00 | 2024-02-01 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.3 ПС-635 (инв.№ 032-990789) | Опиловка крон деревьев | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Раменское | Булгаково д. | нет | 2024-02-02 | 9:00 | 2024-02-02 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.3 ПС-635 (инв.№ 032-990789) | Опиловка крон деревьев | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Раменское | Булгаково д. | нет | 2024-02-03 | 9:00 | 2024-02-03 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.3 ПС-635 (инв.№ 032-990789) | Опиловка крон деревьев | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Раменское | Булгаково д. | нет | 2024-02-04 | 9:00 | 2024-02-04 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.3 ПС-635 (инв.№ 032-990789) | Опиловка крон деревьев | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Раменское | Булгаково д. | нет | 2024-02-05 | 9:00 | 2024-02-05 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.3 ПС-635 (инв.№ 032-990789) | Опиловка крон деревьев | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Раменское | Булгаково д. | нет | 2024-02-06 | 9:00 | 2024-02-06 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.3 ПС-635 (инв.№ 032-990789) | Опиловка крон деревьев | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Раменское | Булгаково д. | нет | 2024-02-07 | 9:00 | 2024-02-07 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.3 ПС-635 (инв.№ 032-990789) | Опиловка крон деревьев | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Раменское | Булгаково д. | нет | 2024-02-08 | 9:00 | 2024-02-08 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.3 ПС-635 (инв.№ 032-990789) | Опиловка крон деревьев | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Раменское | Булгаково д. | нет | 2024-02-09 | 9:00 | 2024-02-09 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.3 ПС-635 (инв.№ 032-990789) | Опиловка крон деревьев | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Раменское | Булгаково д. | нет | 2024-02-10 | 9:00 | 2024-02-10 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.3 ПС-635 (инв.№ 032-990789) | Опиловка крон деревьев | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Раменское | Булгаково д. | нет | 2024-02-11 | 9:00 | 2024-02-11 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.3 ПС-635 (инв.№ 032-990789) | Опиловка крон деревьев | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Раменское | Булгаково д. | нет | 2024-02-12 | 9:00 | 2024-02-12 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.3 ПС-635 (инв.№ 032-990789) | Опиловка крон деревьев | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Раменское | Булгаково д. | нет | 2024-02-13 | 9:00 | 2024-02-13 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.3 ПС-635 (инв.№ 032-990789) | Опиловка крон деревьев | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Раменское | Булгаково д. | нет | 2024-02-14 | 9:00 | 2024-02-14 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.3 ПС-635 (инв.№ 032-990789) | Опиловка крон деревьев | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Раменское | Булгаково д. | нет | 2024-02-15 | 9:00 | 2024-02-15 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.3 ПС-635 (инв.№ 032-990789) | Опиловка крон деревьев | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Раменское | Булгаково д. | нет | 2024-02-16 | 9:00 | 2024-02-16 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.3 ПС-635 (инв.№ 032-990789) | Опиловка крон деревьев | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Раменское | Булгаково д. | нет | 2024-02-17 | 9:00 | 2024-02-17 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.3 ПС-635 (инв.№ 032-990789) | Опиловка крон деревьев | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Раменское | Булгаково д. | нет | 2024-02-18 | 9:00 | 2024-02-18 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.3 ПС-635 (инв.№ 032-990789) | Опиловка крон деревьев | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Раменское | Булгаково д. | нет | 2024-02-19 | 9:00 | 2024-02-19 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.3 ПС-635 (инв.№ 032-990789) | Опиловка крон деревьев | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Раменское | Булгаково д. | нет | 2024-02-20 | 9:00 | 2024-02-20 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.3 ПС-635 (инв.№ 032-990789) | Опиловка крон деревьев | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Раменское | Булгаково д. | нет | 2024-02-21 | 9:00 | 2024-02-21 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.3 ПС-635 (инв.№ 032-990789) | Опиловка крон деревьев | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Раменское | Булгаково д. | нет | 2024-02-22 | 9:00 | 2024-02-22 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.3 ПС-635 (инв.№ 032-990789) | Опиловка крон деревьев | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Раменское | Булгаково д. | нет | 2024-02-23 | 9:00 | 2024-02-23 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.3 ПС-635 (инв.№ 032-990789) | Опиловка крон деревьев | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Раменское | Булгаково д. | нет | 2024-02-24 | 9:00 | 2024-02-24 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.3 ПС-635 (инв.№ 032-990789) | Опиловка крон деревьев | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Раменское | Булгаково д. | нет | 2024-02-25 | 9:00 | 2024-02-25 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.3 ПС-635 (инв.№ 032-990789) | Опиловка крон деревьев | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Раменское | Булгаково д. | нет | 2024-02-26 | 9:00 | 2024-02-26 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.3 ПС-635 (инв.№ 032-990789) | Опиловка крон деревьев | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Раменское | Булгаково д. | нет | 2024-02-27 | 9:00 | 2024-02-27 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.3 ПС-635 (инв.№ 032-990789) | Опиловка крон деревьев | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Раменское | Булгаково д. | нет | 2024-02-28 | 9:00 | 2024-02-28 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.3 ПС-635 (инв.№ 032-990789) | Опиловка крон деревьев | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Раменское | Булгаково д. | нет | 2024-02-29 | 9:00 | 2024-02-29 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.3 ПС-635 (инв.№ 032-990789) | Опиловка крон деревьев | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Раменское | Костино д. | нет | 2024-02-01 | 9:00 | 2024-02-01 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.3 ПС-635 (инв.№ 032-990789) | Опиловка крон деревьев | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Раменское | Костино д. | нет | 2024-02-02 | 9:00 | 2024-02-02 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.3 ПС-635 (инв.№ 032-990789) | Опиловка крон деревьев | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Раменское | Костино д. | нет | 2024-02-03 | 9:00 | 2024-02-03 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.3 ПС-635 (инв.№ 032-990789) | Опиловка крон деревьев | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Раменское | Костино д. | нет | 2024-02-04 | 9:00 | 2024-02-04 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.3 ПС-635 (инв.№ 032-990789) | Опиловка крон деревьев | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Раменское | Костино д. | нет | 2024-02-05 | 9:00 | 2024-02-05 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.3 ПС-635 (инв.№ 032-990789) | Опиловка крон деревьев | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Раменское | Костино д. | нет | 2024-02-06 | 9:00 | 2024-02-06 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.3 ПС-635 (инв.№ 032-990789) | Опиловка крон деревьев | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Раменское | Костино д. | нет | 2024-02-07 | 9:00 | 2024-02-07 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.3 ПС-635 (инв.№ 032-990789) | Опиловка крон деревьев | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Раменское | Костино д. | нет | 2024-02-08 | 9:00 | 2024-02-08 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.3 ПС-635 (инв.№ 032-990789) | Опиловка крон деревьев | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Раменское | Костино д. | нет | 2024-02-09 | 9:00 | 2024-02-09 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.3 ПС-635 (инв.№ 032-990789) | Опиловка крон деревьев | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Раменское | Костино д. | нет | 2024-02-10 | 9:00 | 2024-02-10 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.3 ПС-635 (инв.№ 032-990789) | Опиловка крон деревьев | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Раменское | Костино д. | нет | 2024-02-11 | 9:00 | 2024-02-11 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.3 ПС-635 (инв.№ 032-990789) | Опиловка крон деревьев | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Раменское | Костино д. | нет | 2024-02-12 | 9:00 | 2024-02-12 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.3 ПС-635 (инв.№ 032-990789) | Опиловка крон деревьев | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Раменское | Костино д. | нет | 2024-02-13 | 9:00 | 2024-02-13 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.3 ПС-635 (инв.№ 032-990789) | Опиловка крон деревьев | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Раменское | Костино д. | нет | 2024-02-14 | 9:00 | 2024-02-14 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.3 ПС-635 (инв.№ 032-990789) | Опиловка крон деревьев | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Раменское | Костино д. | нет | 2024-02-15 | 9:00 | 2024-02-15 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.3 ПС-635 (инв.№ 032-990789) | Опиловка крон деревьев | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Раменское | Костино д. | нет | 2024-02-16 | 9:00 | 2024-02-16 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.3 ПС-635 (инв.№ 032-990789) | Опиловка крон деревьев | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Раменское | Костино д. | нет | 2024-02-17 | 9:00 | 2024-02-17 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.3 ПС-635 (инв.№ 032-990789) | Опиловка крон деревьев | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Раменское | Костино д. | нет | 2024-02-18 | 9:00 | 2024-02-18 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.3 ПС-635 (инв.№ 032-990789) | Опиловка крон деревьев | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Раменское | Костино д. | нет | 2024-02-19 | 9:00 | 2024-02-19 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.3 ПС-635 (инв.№ 032-990789) | Опиловка крон деревьев | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Раменское | Костино д. | нет | 2024-02-20 | 9:00 | 2024-02-20 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.3 ПС-635 (инв.№ 032-990789) | Опиловка крон деревьев | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Раменское | Костино д. | нет | 2024-02-21 | 9:00 | 2024-02-21 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.3 ПС-635 (инв.№ 032-990789) | Опиловка крон деревьев | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Раменское | Костино д. | нет | 2024-02-22 | 9:00 | 2024-02-22 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.3 ПС-635 (инв.№ 032-990789) | Опиловка крон деревьев | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Раменское | Костино д. | нет | 2024-02-23 | 9:00 | 2024-02-23 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.3 ПС-635 (инв.№ 032-990789) | Опиловка крон деревьев | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Раменское | Костино д. | нет | 2024-02-24 | 9:00 | 2024-02-24 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.3 ПС-635 (инв.№ 032-990789) | Опиловка крон деревьев | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Раменское | Костино д. | нет | 2024-02-25 | 9:00 | 2024-02-25 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.3 ПС-635 (инв.№ 032-990789) | Опиловка крон деревьев | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Раменское | Костино д. | нет | 2024-02-26 | 9:00 | 2024-02-26 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.3 ПС-635 (инв.№ 032-990789) | Опиловка крон деревьев | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Раменское | Костино д. | нет | 2024-02-27 | 9:00 | 2024-02-27 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.3 ПС-635 (инв.№ 032-990789) | Опиловка крон деревьев | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Раменское | Костино д. | нет | 2024-02-28 | 9:00 | 2024-02-28 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.3 ПС-635 (инв.№ 032-990789) | Опиловка крон деревьев | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Раменское | Костино д. | нет | 2024-02-29 | 9:00 | 2024-02-29 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.3 ПС-635 (инв.№ 032-990789) | Опиловка крон деревьев | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Раменское | Лаптево с. | нет | 2024-02-01 | 9:00 | 2024-02-01 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.3 ПС-635 (инв.№ 032-990789) | Опиловка крон деревьев | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Раменское | Лаптево с. | нет | 2024-02-02 | 9:00 | 2024-02-02 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.3 ПС-635 (инв.№ 032-990789) | Опиловка крон деревьев | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Раменское | Лаптево с. | нет | 2024-02-03 | 9:00 | 2024-02-03 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.3 ПС-635 (инв.№ 032-990789) | Опиловка крон деревьев | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Раменское | Лаптево с. | нет | 2024-02-04 | 9:00 | 2024-02-04 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.3 ПС-635 (инв.№ 032-990789) | Опиловка крон деревьев | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Раменское | Лаптево с. | нет | 2024-02-05 | 9:00 | 2024-02-05 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.3 ПС-635 (инв.№ 032-990789) | Опиловка крон деревьев | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Раменское | Лаптево с. | нет | 2024-02-06 | 9:00 | 2024-02-06 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.3 ПС-635 (инв.№ 032-990789) | Опиловка крон деревьев | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Раменское | Лаптево с. | нет | 2024-02-07 | 9:00 | 2024-02-07 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.3 ПС-635 (инв.№ 032-990789) | Опиловка крон деревьев | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Раменское | Лаптево с. | нет | 2024-02-08 | 9:00 | 2024-02-08 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.3 ПС-635 (инв.№ 032-990789) | Опиловка крон деревьев | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Раменское | Лаптево с. | нет | 2024-02-09 | 9:00 | 2024-02-09 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.3 ПС-635 (инв.№ 032-990789) | Опиловка крон деревьев | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Раменское | Лаптево с. | нет | 2024-02-10 | 9:00 | 2024-02-10 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.3 ПС-635 (инв.№ 032-990789) | Опиловка крон деревьев | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Раменское | Лаптево с. | нет | 2024-02-11 | 9:00 | 2024-02-11 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.3 ПС-635 (инв.№ 032-990789) | Опиловка крон деревьев | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Раменское | Лаптево с. | нет | 2024-02-12 | 9:00 | 2024-02-12 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.3 ПС-635 (инв.№ 032-990789) | Опиловка крон деревьев | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Раменское | Лаптево с. | нет | 2024-02-13 | 9:00 | 2024-02-13 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.3 ПС-635 (инв.№ 032-990789) | Опиловка крон деревьев | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Раменское | Лаптево с. | нет | 2024-02-14 | 9:00 | 2024-02-14 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.3 ПС-635 (инв.№ 032-990789) | Опиловка крон деревьев | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Раменское | Лаптево с. | нет | 2024-02-15 | 9:00 | 2024-02-15 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.3 ПС-635 (инв.№ 032-990789) | Опиловка крон деревьев | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Раменское | Лаптево с. | нет | 2024-02-16 | 9:00 | 2024-02-16 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.3 ПС-635 (инв.№ 032-990789) | Опиловка крон деревьев | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Раменское | Лаптево с. | нет | 2024-02-17 | 9:00 | 2024-02-17 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.3 ПС-635 (инв.№ 032-990789) | Опиловка крон деревьев | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Раменское | Лаптево с. | нет | 2024-02-18 | 9:00 | 2024-02-18 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.3 ПС-635 (инв.№ 032-990789) | Опиловка крон деревьев | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Раменское | Лаптево с. | нет | 2024-02-19 | 9:00 | 2024-02-19 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.3 ПС-635 (инв.№ 032-990789) | Опиловка крон деревьев | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Раменское | Лаптево с. | нет | 2024-02-20 | 9:00 | 2024-02-20 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.3 ПС-635 (инв.№ 032-990789) | Опиловка крон деревьев | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Раменское | Лаптево с. | нет | 2024-02-21 | 9:00 | 2024-02-21 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.3 ПС-635 (инв.№ 032-990789) | Опиловка крон деревьев | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Раменское | Лаптево с. | нет | 2024-02-22 | 9:00 | 2024-02-22 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.3 ПС-635 (инв.№ 032-990789) | Опиловка крон деревьев | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Раменское | Лаптево с. | нет | 2024-02-23 | 9:00 | 2024-02-23 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.3 ПС-635 (инв.№ 032-990789) | Опиловка крон деревьев | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Раменское | Лаптево с. | нет | 2024-02-24 | 9:00 | 2024-02-24 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.3 ПС-635 (инв.№ 032-990789) | Опиловка крон деревьев | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Раменское | Лаптево с. | нет | 2024-02-25 | 9:00 | 2024-02-25 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.3 ПС-635 (инв.№ 032-990789) | Опиловка крон деревьев | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Раменское | Лаптево с. | нет | 2024-02-26 | 9:00 | 2024-02-26 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.3 ПС-635 (инв.№ 032-990789) | Опиловка крон деревьев | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Раменское | Лаптево с. | нет | 2024-02-27 | 9:00 | 2024-02-27 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.3 ПС-635 (инв.№ 032-990789) | Опиловка крон деревьев | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Раменское | Лаптево с. | нет | 2024-02-28 | 9:00 | 2024-02-28 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.3 ПС-635 (инв.№ 032-990789) | Опиловка крон деревьев | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Раменское | Лаптево с. | нет | 2024-02-29 | 9:00 | 2024-02-29 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.3 ПС-635 (инв.№ 032-990789) | Опиловка крон деревьев | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Раменское | Никитское д. | нет | 2024-02-01 | 9:00 | 2024-02-01 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.3 ПС-635 (инв.№ 032-990789) | Опиловка крон деревьев | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Раменское | Никитское д. | нет | 2024-02-02 | 9:00 | 2024-02-02 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.3 ПС-635 (инв.№ 032-990789) | Опиловка крон деревьев | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Раменское | Никитское д. | нет | 2024-02-03 | 9:00 | 2024-02-03 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.3 ПС-635 (инв.№ 032-990789) | Опиловка крон деревьев | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Раменское | Никитское д. | нет | 2024-02-04 | 9:00 | 2024-02-04 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.3 ПС-635 (инв.№ 032-990789) | Опиловка крон деревьев | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Раменское | Никитское д. | нет | 2024-02-05 | 9:00 | 2024-02-05 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.3 ПС-635 (инв.№ 032-990789) | Опиловка крон деревьев | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Раменское | Никитское д. | нет | 2024-02-06 | 9:00 | 2024-02-06 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.3 ПС-635 (инв.№ 032-990789) | Опиловка крон деревьев | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Раменское | Никитское д. | нет | 2024-02-07 | 9:00 | 2024-02-07 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.3 ПС-635 (инв.№ 032-990789) | Опиловка крон деревьев | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Раменское | Никитское д. | нет | 2024-02-08 | 9:00 | 2024-02-08 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.3 ПС-635 (инв.№ 032-990789) | Опиловка крон деревьев | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Раменское | Никитское д. | нет | 2024-02-09 | 9:00 | 2024-02-09 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.3 ПС-635 (инв.№ 032-990789) | Опиловка крон деревьев | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Раменское | Никитское д. | нет | 2024-02-10 | 9:00 | 2024-02-10 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.3 ПС-635 (инв.№ 032-990789) | Опиловка крон деревьев | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Раменское | Никитское д. | нет | 2024-02-11 | 9:00 | 2024-02-11 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.3 ПС-635 (инв.№ 032-990789) | Опиловка крон деревьев | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Раменское | Никитское д. | нет | 2024-02-12 | 9:00 | 2024-02-12 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.3 ПС-635 (инв.№ 032-990789) | Опиловка крон деревьев | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Раменское | Никитское д. | нет | 2024-02-13 | 9:00 | 2024-02-13 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.3 ПС-635 (инв.№ 032-990789) | Опиловка крон деревьев | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Раменское | Никитское д. | нет | 2024-02-14 | 9:00 | 2024-02-14 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.3 ПС-635 (инв.№ 032-990789) | Опиловка крон деревьев | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Раменское | Никитское д. | нет | 2024-02-15 | 9:00 | 2024-02-15 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.3 ПС-635 (инв.№ 032-990789) | Опиловка крон деревьев | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Раменское | Никитское д. | нет | 2024-02-16 | 9:00 | 2024-02-16 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.3 ПС-635 (инв.№ 032-990789) | Опиловка крон деревьев | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Раменское | Никитское д. | нет | 2024-02-17 | 9:00 | 2024-02-17 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.3 ПС-635 (инв.№ 032-990789) | Опиловка крон деревьев | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Раменское | Никитское д. | нет | 2024-02-18 | 9:00 | 2024-02-18 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.3 ПС-635 (инв.№ 032-990789) | Опиловка крон деревьев | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Раменское | Никитское д. | нет | 2024-02-19 | 9:00 | 2024-02-19 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.3 ПС-635 (инв.№ 032-990789) | Опиловка крон деревьев | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Раменское | Никитское д. | нет | 2024-02-20 | 9:00 | 2024-02-20 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.3 ПС-635 (инв.№ 032-990789) | Опиловка крон деревьев | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Раменское | Никитское д. | нет | 2024-02-21 | 9:00 | 2024-02-21 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.3 ПС-635 (инв.№ 032-990789) | Опиловка крон деревьев | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Раменское | Никитское д. | нет | 2024-02-22 | 9:00 | 2024-02-22 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.3 ПС-635 (инв.№ 032-990789) | Опиловка крон деревьев | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Раменское | Никитское д. | нет | 2024-02-23 | 9:00 | 2024-02-23 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.3 ПС-635 (инв.№ 032-990789) | Опиловка крон деревьев | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Раменское | Никитское д. | нет | 2024-02-24 | 9:00 | 2024-02-24 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.3 ПС-635 (инв.№ 032-990789) | Опиловка крон деревьев | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Раменское | Никитское д. | нет | 2024-02-25 | 9:00 | 2024-02-25 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.3 ПС-635 (инв.№ 032-990789) | Опиловка крон деревьев | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Раменское | Никитское д. | нет | 2024-02-26 | 9:00 | 2024-02-26 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.3 ПС-635 (инв.№ 032-990789) | Опиловка крон деревьев | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Раменское | Никитское д. | нет | 2024-02-27 | 9:00 | 2024-02-27 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.3 ПС-635 (инв.№ 032-990789) | Опиловка крон деревьев | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Раменское | Никитское д. | нет | 2024-02-28 | 9:00 | 2024-02-28 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.3 ПС-635 (инв.№ 032-990789) | Опиловка крон деревьев | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Раменское | Никитское д. | нет | 2024-02-29 | 9:00 | 2024-02-29 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.3 ПС-635 (инв.№ 032-990789) | Опиловка крон деревьев | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Раменское | Ново-Майково д. | нет | 2024-02-01 | 9:00 | 2024-02-01 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.3 ПС-635 (инв.№ 032-990789) | Опиловка крон деревьев | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Раменское | Ново-Майково д. | нет | 2024-02-02 | 9:00 | 2024-02-02 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.3 ПС-635 (инв.№ 032-990789) | Опиловка крон деревьев | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Раменское | Ново-Майково д. | нет | 2024-02-03 | 9:00 | 2024-02-03 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.3 ПС-635 (инв.№ 032-990789) | Опиловка крон деревьев | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Раменское | Ново-Майково д. | нет | 2024-02-04 | 9:00 | 2024-02-04 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.3 ПС-635 (инв.№ 032-990789) | Опиловка крон деревьев | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Раменское | Ново-Майково д. | нет | 2024-02-05 | 9:00 | 2024-02-05 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.3 ПС-635 (инв.№ 032-990789) | Опиловка крон деревьев | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Раменское | Ново-Майково д. | нет | 2024-02-06 | 9:00 | 2024-02-06 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.3 ПС-635 (инв.№ 032-990789) | Опиловка крон деревьев | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Раменское | Ново-Майково д. | нет | 2024-02-07 | 9:00 | 2024-02-07 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.3 ПС-635 (инв.№ 032-990789) | Опиловка крон деревьев | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Раменское | Ново-Майково д. | нет | 2024-02-08 | 9:00 | 2024-02-08 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.3 ПС-635 (инв.№ 032-990789) | Опиловка крон деревьев | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Раменское | Ново-Майково д. | нет | 2024-02-09 | 9:00 | 2024-02-09 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.3 ПС-635 (инв.№ 032-990789) | Опиловка крон деревьев | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Раменское | Ново-Майково д. | нет | 2024-02-10 | 9:00 | 2024-02-10 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.3 ПС-635 (инв.№ 032-990789) | Опиловка крон деревьев | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Раменское | Ново-Майково д. | нет | 2024-02-11 | 9:00 | 2024-02-11 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.3 ПС-635 (инв.№ 032-990789) | Опиловка крон деревьев | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Раменское | Ново-Майково д. | нет | 2024-02-12 | 9:00 | 2024-02-12 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.3 ПС-635 (инв.№ 032-990789) | Опиловка крон деревьев | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Раменское | Ново-Майково д. | нет | 2024-02-13 | 9:00 | 2024-02-13 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.3 ПС-635 (инв.№ 032-990789) | Опиловка крон деревьев | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Раменское | Ново-Майково д. | нет | 2024-02-14 | 9:00 | 2024-02-14 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.3 ПС-635 (инв.№ 032-990789) | Опиловка крон деревьев | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Раменское | Ново-Майково д. | нет | 2024-02-15 | 9:00 | 2024-02-15 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.3 ПС-635 (инв.№ 032-990789) | Опиловка крон деревьев | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Раменское | Ново-Майково д. | нет | 2024-02-16 | 9:00 | 2024-02-16 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.3 ПС-635 (инв.№ 032-990789) | Опиловка крон деревьев | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Раменское | Ново-Майково д. | нет | 2024-02-17 | 9:00 | 2024-02-17 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.3 ПС-635 (инв.№ 032-990789) | Опиловка крон деревьев | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Раменское | Ново-Майково д. | нет | 2024-02-18 | 9:00 | 2024-02-18 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.3 ПС-635 (инв.№ 032-990789) | Опиловка крон деревьев | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Раменское | Ново-Майково д. | нет | 2024-02-19 | 9:00 | 2024-02-19 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.3 ПС-635 (инв.№ 032-990789) | Опиловка крон деревьев | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Раменское | Ново-Майково д. | нет | 2024-02-20 | 9:00 | 2024-02-20 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.3 ПС-635 (инв.№ 032-990789) | Опиловка крон деревьев | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Раменское | Ново-Майково д. | нет | 2024-02-21 | 9:00 | 2024-02-21 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.3 ПС-635 (инв.№ 032-990789) | Опиловка крон деревьев | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Раменское | Ново-Майково д. | нет | 2024-02-22 | 9:00 | 2024-02-22 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.3 ПС-635 (инв.№ 032-990789) | Опиловка крон деревьев | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Раменское | Ново-Майково д. | нет | 2024-02-23 | 9:00 | 2024-02-23 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.3 ПС-635 (инв.№ 032-990789) | Опиловка крон деревьев | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Раменское | Ново-Майково д. | нет | 2024-02-24 | 9:00 | 2024-02-24 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.3 ПС-635 (инв.№ 032-990789) | Опиловка крон деревьев | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Раменское | Ново-Майково д. | нет | 2024-02-25 | 9:00 | 2024-02-25 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.3 ПС-635 (инв.№ 032-990789) | Опиловка крон деревьев | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Раменское | Ново-Майково д. | нет | 2024-02-26 | 9:00 | 2024-02-26 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.3 ПС-635 (инв.№ 032-990789) | Опиловка крон деревьев | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Раменское | Ново-Майково д. | нет | 2024-02-27 | 9:00 | 2024-02-27 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.3 ПС-635 (инв.№ 032-990789) | Опиловка крон деревьев | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Раменское | Ново-Майково д. | нет | 2024-02-28 | 9:00 | 2024-02-28 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.3 ПС-635 (инв.№ 032-990789) | Опиловка крон деревьев | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Раменское | Ново-Майково д. | нет | 2024-02-29 | 9:00 | 2024-02-29 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.3 ПС-635 (инв.№ 032-990789) | Опиловка крон деревьев | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | ГО Шатура | д. Шелогурово | нет | 2024-02-06 | 10:00 | 2024-02-06 | 17:00 | ВЛ 0,4 кВ от ЗТП-462 | Капитальный ремонт ВЛ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Шатурский РЭС | Выполнено
Московская область | ГО Шатура | д. Шелогурово | нет | 2024-02-14 | 10:00 | 2024-02-14 | 17:00 | ВЛ 0,4 кВ от ЗТП-462 | Капитальный ремонт ВЛ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Шатурский РЭС | Выполнено
Московская область | ГО Шатура | д. Шелогурово | нет | 2024-02-26 | 10:00 | 2024-02-26 | 17:00 | ВЛ 0,4 кВ от ЗТП-462 | Капитальный ремонт ВЛ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Шатурский РЭС | Выполнено
Московская область | ГО Шатура | д. Чернятино | нет | 2024-02-02 | 10:00 | 2024-02-02 | 17:00 | ВЛ 0,4 кВ от МТП-361 | Капитальный ремонт ВЛ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Шатурский РЭС | Выполнено
Московская область | ГО Шатура | д. Чернятино | нет | 2024-02-15 | 10:00 | 2024-02-15 | 17:00 | ВЛ 0,4 кВ от МТП-361 | Капитальный ремонт ВЛ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Шатурский РЭС | Выполнено
Московская область | ГО Шатура | д. Чернятино | нет | 2024-02-29 | 10:00 | 2024-02-29 | 17:00 | ВЛ 0,4 кВ от МТП-361 | Капитальный ремонт ВЛ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Шатурский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Ступино | г.Ступино | М.Образцовская ул. | 2024-02-13 | 9:00 | 2024-02-13 | 17:00 | РП-19 г.Ступино | Кап.ремонт МВ с приводом ф.4 | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Ступинский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Ступино | г.Ступино | М.Образцовская ул. | 2024-02-14 | 9:00 | 2024-02-14 | 17:00 | РП-19 г.Ступино | Кап.ремонт МВ с приводом ф.4 | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Ступинский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Ступино | г.Ступино | Б.Образцовская ул. | 2024-02-13 | 9:00 | 2024-02-13 | 17:00 | РП-19 г.Ступино | Кап.ремонт МВ с приводом ф.4 | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Ступинский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Ступино | г.Ступино | Б.Образцовская ул. | 2024-02-14 | 9:00 | 2024-02-14 | 17:00 | РП-19 г.Ступино | Кап.ремонт МВ с приводом ф.4 | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Ступинский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Ступино | с.Ситне-Щелканово | Спортивная ул. | 2024-02-20 | 9:00 | 2024-02-20 | 17:00 | ЗТП-445 с.Ситне-Щелканово | Кап.ремонт МВ с приводом ф.6 | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Ступинский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Ступино | с.Ситне-Щелканово | Спортивная ул. | 2024-02-21 | 9:00 | 2024-02-21 | 17:00 | ЗТП-445 с.Ситне-Щелканово | Кап.ремонт МВ с приводом ф.6 | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Ступинский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Ступино | с.Ситне-Щелканово | Первомайская ул. | 2024-02-20 | 9:00 | 2024-02-20 | 17:00 | ЗТП-445 с.Ситне-Щелканово | Кап.ремонт МВ с приводом ф.6 | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Ступинский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Ступино | с.Ситне-Щелканово | Первомайская ул. | 2024-02-21 | 9:00 | 2024-02-21 | 17:00 | ЗТП-445 с.Ситне-Щелканово | Кап.ремонт МВ с приводом ф.6 | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Ступинский РЭС | Выполнено